## Plan
| Proceso auditado |  | Elaboración de los AMP y Administración de los AMP
| Directivo responsable |  | Nicolás Penagos Forero
| Dependencia responsable |  | Subdirección de Negocios
| Fecha de Auditoria |  | 2 al 27 de Febrero de 2016
PLAN DE TRATAMIENTO A LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
No. | Descripción del hallazgo | Acciones por realizar | Para qué se hace la acción | Meta de cada acción | Indicador de la acción | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación de la acción | Tiempo a la meta
1 | Es necesario que el proceso de la Subdirección sea publicado en la página web de la entidad tal como lo establece el literal c) del artículo 11 de la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 (Ley de Transparencia). Control Interno comprende que no es deber de la dependencia la publicación de este instrumento pero también es cierto que le corresponde al líder del proceso tomar las acciones y hacer los requerimientos necesarios para que la entidad cumpla con lo ordenado en ley. | • Realizar el requerimiento de divulgación de nuevos repositorios de procedimientos • Realizar el requerimiento de publicación de procedimientos en la plataforma web • Hacer seguimiento a la publicación de documentos | Permite que los procedimientos del proceso de Gestión de Agregación de demanda sean públicos a los ciudadanos. | • Cumplir con el 100% de los requerimientos a los responsables • Verificar la publicación de los documentos en el portal web | • Una (1) solicitud de divulgación y publicación a los responsables de la entidad • (N° de procedimientos del proceso / N° de procedimientos del proceso publicados)*100, donde 100% es el optimo | Jorge Augusto Guzman Gonzalez | 2016-03-15 | 2016-07-29 | 136
2 | El modelo de riesgos posee debilidad del sistema de control interno que se soporta en el cumplimiento parcial de lo dispuesto en el numeral 1.3 del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno, incorporado normativamente mediante el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014. Igualmente, se cumple de manera parcial lo dispuesto en le literal g) del numeral 4.1 de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 | • Analizar los aspectos a modificar en el mapa de riesgos actual • Realizar sesiones de entendimiento del modelo adoptado por la entidad • Estructurar la modificación del nuevo mapa de riesgos • Socializar con los miembros del proceso | El análisis de riesgos permite identificar la probabilidad de que un evento ocurra, con las acciones propuestas el proceso quiere mitigar o controlar las consecuencias de dichos eventos. | • Realizar mínimo una sesión de entendimiento del modelo adoptado por la entidad • Realizar la estructuración del nuevo mapa de riesgos del proceso • Socializar con los miembros del proceso | • Una (1) sesión de entendimiento del modelo de riesgos • Un (1) mapa de riesgos ajustado para el proceso • Una (1) socialización del proceso a los miembros del proceso | Jorge Augusto Guzman Gonzalez | 2016-03-15 | 2016-06-15 | 92
3 | No hay estandarización de tiempos para el proceso de constitución del incumplimiento por parte del proveedor. La evidencia muestra tiempos dispersos en el ámbito de todos los posibles IAD incumplidos y una identificación de rango para aquellos que si han terminado. | • Identificar los métodos para declarar los incumplimientos de proveedores • Documentar el procedimiento • Socializar el procedimiento | Para ejecutar un único método de trabajo. | • Elaborar el procedimiento de incumplimiento de entidades • Realizar una socialización de procedimiento | • Un (1) procedimiento documentado • Una (1) socialización de procedimiento | Amelia Carolina Manga Chavez | 2016-03-15 | 2016-04-29 | 45
4 | No hay estandarización de tiempos para el proceso de constitución del incumplimiento por parte del comprador público. | • Identificar los métodos para declarar los incumplimientos de Compradores • Documentar el procedimiento • Socializar el procedimiento | Para ejecutar un único método de trabajo. | • Elaborar el procedimiento de incumplimiento de entidades • Realizar una socialización de procedimiento | • Un (1) procedimiento documentado • Una (1) socialización de procedimiento | Amelia Carolina Manga Chavez | 2016-03-15 | 2016-06-15 | 92
5 | El Manual del cálculo de ahorros de los instrumentos de agregación de demanda suscritos por Colombia Compra Eficiente remitido a esta auditoría se considera que es otro tipo de documento, donde Control Interno evidencia que allí se señalan los ahorros de los IAD dependiendo tres fuentes identificadas. | • Identificar las variables y muestras para los cálculos de ahorros • Documentar las actividades realizadas en el manual de ahorros | Permite identificar las fuentes y las variables de ahorros de las transacciones en la TVEC para cada instrumento de agregación de demanda | • Identificar una muestra y las variables de ahorros para cada instrumento de agregación de demanda • Reestructurar el manual de ahorros con las variables y muestras identificadas. | • N muestras y 3 variables de ahorros por cada IAD. • 1 manual de ahorros reestructurado | Nicolás Penagos Forero | 2016-03-15 | 2016-05-30 | 76