## Seguimiento Gestión
Código: | DE-FR_PA-01 | Metas plan de acción 2017
Versión: | 2
Iniciativa Estrategia 2017 - 2020 |  | Actividad | Indicadores | Meta | Fecha límite | Avance Q1 |  | Avance Q2
[6 empty] | Meta indicadores | Hitos | Meta indicadores | Hitos
Despliegue de SECOP II |  | Promover el uso de SECOP II a través de la creación de seguridad en los actores del SCP A. Gestión misional y de Gobierno | N/A | N/A | 2017-02-10 | N/A | 3 de 3 | N/A | 3 de 3
|  | Optimizar el uso de reportes de información del SECOP II A. Gestión misional y de Gobierno | N/A | N/A | 2017-02-28 | N/A | 1 de 1 | N/A | 1 de 1
|  | Desarrollar esrategia de comunicaciones A. Gestión misional y de Gobierno | Lectura de información | 25% | N/A | 25% | 0 de 3 | 25% | 1 de 3
|  |  | Gestión de redes sociales | 40% | N/A | 40% |  | 40%
Fortalecimiento de la capacidad de Colombia Compra Eficiente para ofrecer información precisa y oportuna a los actores del Sistema de Compra Pública |  | Poner a disposición de los actores del SCP la información en formato de datos abiertos A. Gestión misional y de Gobierno | Datos abiertos | 4 | 2017-12-31 | 4 | 1 de 4 | 4 | 2 de 4
|  |  | Talleres de formación | 8 | 2017-12-31 | 0 |  | 5
|  | Analisis de la información del SCP A. Gestión misional y de Gobierno | Estudios de caso del SCP realizados | 2 | 2017-12-31 | 0 | 0 de 9 | 0 | 3 de 9
|  |  | Indicadores del SCP calculados | 100% | 2017-07-31 | 0 |  | 0
|  | Modelo de soporte y gestión para la atención a los actores del SCP D. Eficiencia administrativa | Porcentaje de solicitudes atendidas a tiempo | 80% | N/A | 70% | 6 de 10 | 70% | 7 de 10
|  |  | Porcentaje de solicitudes resueltas a tiempo | 90% | N/A | 80% |  | 80%
Promoción, administración, mantenimiento de las herramientas de e-procurement e interoperabilidad con las plataformas del Estado colombiano |  | Estructuración y administratción de instrumentos de agregación de demanda A. Gestión misional y de Gobierno | Nuevos instrumentos de agregación de demanda configurados en Tienda Virtual del Estado Colombiano (total acumulado en el año) | 12 | 2017-12-31 | 4 | 1 de 1 | 5 | 1 de 1
|  |  | Nuevos instrumentos de agregación de demanda (primera infancia y educación) configurados en Tienda Virtual del Estado Colombiano | 4 | 2017-12-31 | 2 |  | 3
|  |  | Nuevos instrumentos de agregación de demanda (salud) configurados en Tienda Virtual del Estado Colombiano | 2 | 2017-12-31 | 1 |  | 1
|  |  | Nuevos instrumentos de agregación de demanda (posconflicto) configurados en Tienda Virtual del Estado Colombiano | 1 | 2017-12-31 | 0 |  | 0
|  |  | Nuevas generaciones o prórrogas al día | 100% | 2017-12-31 | 100% |  | 1
|  |  | Valor total de compras en la Tienda Virtual del Estado Colombiano | N/A | N/A | 3.7141e+12 |  | 4.2991e+12
|  |  | Número de órdenes de compra tramitadas exitosamente a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | N/A | N/A | 15299 |  | 18069
|  |  | Número de instrumentos de agregación de demanda en operación en la Tienda Virtual del Estado Colombiano | N/A | N/A | 34 |  | 34
|  |  | Ahorro total por compras a través de instrumentos de agregación de demanda | N/A | N/A | 859875263580.876 |  | 1047946811785
|  |  | Número de gobernaciones y alcaldías de ciudades capitales registradas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano | 52 | 2017-12-31 | 37 |  | 40
|  | Proveer una infraestructura segura, confiable y estable de las plataformas del SCP A. Gestión misional y de Gobierno | Disponibilidad de la infraestructura tecnológica (por sistema) | 99% | N/A | 98.8% | 4 de 10 | 99.41% | 4 de 10
|  |  | Tiempo medio entre fallas (por sistema) | 300 | N/A | 300 |  | 1731
|  |  | Tiempo medio de reparación (por sistema) | 1 | N/A | 1 |  | 1.5333
|  |  | Número de fallas (por sistema) | 2 | N/A | 5.3 |  | 11.6667
|  | Mejorar funcionamiento de los sistemas de información A. Gestión misional y de Gobierno | Control de defectos (por sistema) | 20% | N/A | 20% | 2 de 20 | 20% | 9 de 20
|  |  | Cumplimiento de cambios (por sistema) | 90% | N/A | 90% |  | 90%
|  |  | Cumplimiento de desarrollo (por sistema) | 90% | N/A | 90% |  | 90%
|  | Marco de interoperabilidad entre las plataformas del SCP y las plataformas del Estado A. Gestión misional y de Gobierno | Número de sistemas | 5 | 2017-12-31 | 3 | 0 de 10 | 3 | 1 de 10
|  |  | Número de servicios web | 8 | 2017-12-31 | 3 |  | 3
|  | Programa de seguridad de la información de las platafomas del SCP A. Gestión misional y de Gobierno | Número de incidentes de seguridad (integridad, confidencialidad, disponibilidad) | 30 | N/A | 50 | 5 de 10 | 25 | 5 de 10
|  |  | Porcentaje de riesgos de seguridad atendidos | 70% | N/A | 70% |  | 56%
Programas de formación |  | Programa de aprovisionamiento estratégico A. Gestión misional y de Gobierno | Modelo de Formación de Compradores Públicos | 1 | 2017-07-31 | 0 | 1 de 2 | 1 | 1 de 2
|  |  | Programa de Formación de Compradores Públicos segunda cohorte | 2 | 2017-07-31 | 0 |  | 0
|  | Participación ciudadana B. Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Sistemas de información publicando información bajo estándar OCDS | 1 | 2017-12-31 | 1 | 0 de 2 | 1 | 2 de 2
|  |  | Guías para la sociedad civil de sistemas de e-procurement publicadas | 1 | 2017-12-31 | 1 |  | 1
Objetivos secundarios de política |  | Compra Pública Sostenible A. Gestión misional y de Gobierno | Socializaciones del PAN-CPS | 1 | 2017-12-31 | 0 | 0 de 2 | 1 | 1 de 2
|  |  | Socializaciones de la guía CPS | 1 | 2017-12-31 | 0 |  | 0
|  | Compra Pública para la Innovación A. Gestión misional y de Gobierno | Estructurar estudio de mercado | 1 | 2017-09-30 | 0 | 0 de 5 | 0 | 0 de 4
|  |  | Mesa de trabajo/convocatoria | 1 | 2017-11-30 | 0 |  | 0
|  |  | Ajustes a convocatoria y diálogo técnico | 1 | 2017-12-31 | 0 |  | 0
|  | Estudios de la gestión contractual del SCP A. Gestión misional y de Gobierno | Análisis bibliográfico | 4 | 2017-12-31 | 4 | 0 de 5 | 4 | 0 de 5
|  |  | Borrador de estudios | 4 | 2017-12-31 | 1 |  | 2
|  |  | Socialización de los estudios | 4 | 2017-12-31 | 0 |  | 0
|  |  | Cantidad de estudios | 4 | 2017-12-31 | 0 |  | 0
|  |  | Cantidad de listas por modalidad de selección | 4 | 2017-12-31 | 0 |  | 0
Ajuste organizacional de Colombia Compra Eficiente |  | Modelo de gestión del conocimiento de Colombia Compra Eficiente A. Gestión misional y de Gobierno | Modelo de gestión del conocimiento aprobado por la alta dirección | 1 | 2017-02-28 | 1 | 1 de 2 | 1 | 1 de 2
|  |  | Calidad de la implementación del modelo de gestión del conocimiento | 5 | 2017-07-01 | 0 |  | 0
|  | Implementación del modelo de aprovisionamiento estratégico en Colombia Compra Eficiente A. Gestión misional y de Gobierno | N/A | N/A | 2017-12-31 | N/A | 0 de 6 | N/A | 2 de 6
|  | Modelo de gestión del talento humano - selección C. Gestión del talento humano | N/A | N/A | 2017-12-31 | N/A | 2 de 7 | N/A | 3 de 7
|  | Modelo de gestión del talento humano - desarrollo C. Gestión del talento humano | N/A | N/A | 2017-12-31 | N/A | 3 de 6 | N/A | 3 de 6
|  | Modelo de gestión del talento humano - clima y cultura C. Gestión del talento humano | N/A | N/A | 2017-12-31 | N/A | 1 de 4 | N/A | 1 de 4
|  | Sistema de gestión de calidad D. Eficiencia administrativa | N/A | N/A | 2017-12-31 | N/A | 0 de 6 | N/A | 0 de 6
|  | Sistematización de Procesos D. Eficiencia administrativa | N/A | N/A | 2017-12-31 | N/A | 0 de 4 | N/A | 2 de 4