## Índice
Código: | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2017
Versión: | 6
Iniciativa Estrategia 2017 - 2020 |  |  | Actividad | Dependencia Responsable
Despliegue de SECOP II |  |  | Promover el uso de SECOP II a través de la creación de seguridad en los actores del SCP A. Gestión misional y de Gobierno | Dirección General
|  |  | Optimizar el uso de reportes de información del SECOP II A. Gestión misional y de Gobierno | Dirección General
|  |  | Desarrollar esrategia de comunicaciones A. Gestión misional y de Gobierno | Dirección General
Fortalecimiento de la capacidad de Colombia Compra Eficiente para ofrecer información precisa y oportuna a los actores del Sistema de Compra Pública |  |  | Poner a disposición de los actores del SCP la información en formato de datos abiertos A. Gestión misional y de Gobierno | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
|  |  | Analisis de la información del SCP A. Gestión misional y de Gobierno | Dirección General
|  |  | Modelo de soporte y gestión para la atención a los actores del SCP D. Eficiencia administrativa | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
Promoción, administración, mantenimiento de las herramientas de e-procurement e interoperabilidad con las plataformas del Estado colombiano |  |  | Estructuración y administratción de instrumentos de agregación de demanda A. Gestión misional y de Gobierno | Subdirección de Negocios
|  |  | Proveer una infraestructura segura, confiable y estable de las plataformas del SCP A. Gestión misional y de Gobierno | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
|  |  | Mejorar funcionamiento de los sistemas de información A. Gestión misional y de Gobierno | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
|  |  | Marco de interoperabilidad entre las plataformas del SCP y las plataformas del Estado A. Gestión misional y de Gobierno | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
|  |  | Programa de seguridad de la información de las platafomas del SCP A. Gestión misional y de Gobierno | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
Programas de formación |  |  | Programa de aprovisionamiento estratégico A. Gestión misional y de Gobierno | Secretaria General
|  |  | Participación ciudadana B. Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Dirección General
Objetivos secundarios de política |  |  | Compra Pública Sostenible A. Gestión misional y de Gobierno | Dirección General
|  |  | Compra Pública para la Innovación A. Gestión misional y de Gobierno | Dirección General
|  |  | Estudios de la gestión contractual del SCP A. Gestión misional y de Gobierno | Subdirección de Gestión Contractual
Ajuste organizacional de Colombia Compra Eficiente |  |  | Modelo de gestión del conocimiento de Colombia Compra Eficiente A. Gestión misional y de Gobierno | Subdirección de Gestión Contractual
|  |  | Implementación del modelo de aprovisionamiento estratégico en Colombia Compra Eficiente A. Gestión misional y de Gobierno | Secretaría General
|  |  | Modelo de gestión del talento humano - selección C. Gestión del talento humano | Secretaría General
|  |  | Modelo de gestión del talento humano - desarrollo C. Gestión del talento humano | Secretaría General
|  |  | Modelo de gestión del talento humano - clima y cultura C. Gestión del talento humano | Secretaría General
|  |  | Sistema de gestión de calidad D. Eficiencia administrativa | Secretaría General
|  |  | Sistematización de Procesos D. Eficiencia administrativa | Secretaría General
Matriz RECI: R = Responsable; E = Ejecutor; C = Consultado; I = Informado
Control de cambios:
Cambio en actividad, hito o fecha
Nueva actividad, hito o fecha cambiado
Línea del plan de acción eliminada

## Datos abiertos
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2017
Versión: |  | 5
Retornar al Índice
Datos abiertos del Sistema de Compra Pública | [8 empty] | Responsable: Santiago Ospina
Objetivo: Poner a disposición la información de las plataformas del SCP en datos abiertos y generar capacidades en los actores del SCP para usar esta información
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s), Ejecutor(es), Consultado(s), Informado(s) | Peso
1 | Actulizar grupos de datos de SECOP I, SECOP II y TVEC en OCDS |  |  | 2017-01-10 | 2017-12-31 | Grupos de datos actualizados disponibles para búsqueda, descarga en formato CVS y consulta en la API de OCDS. | R |  | E | I | I | Juan David Vallejo Diego Rodríguez | 30%
2 | Incluir datos depurados de SECOP I en los grupos de datos OCDS y datos.gov.co |  |  | 2017-06-01 | 2017-10-01 | Grupos de datos con información depurada | R |  | E | I | I | Diego Rodríguez | 30%
3 | PAA en datos.gov.co |  |  | 2017-01-01 | 2017-03-01 | Grupo de datos de PAA disponibles en datos.gov.co | R |  | E | I |  | Diego Rodríguez | 10%
4 | Formación a actores del SCP en el uso de datos abiertos |  |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Talleres sobre el uso de datos abiertos dictados a grupos de interés | R/E |  | E |  |  | David Gutiérrez | 30%
Métrica
Indicador |  |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Datos abiertos |  |  |  | Número de grupos de datos abiertos actualizados y disponibles |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Talleres de formación |  |  |  | Número de talleres dictados a grupos de interés |  |  | 2 | 4 | 6 | 8

## Información
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2017
Versión: |  | 5
Retornar al Índice
Equipo de Estudios Económicos | [8 empty] | Responsable: Santiago Ospina
Objetivo: Formular recomendaciones de buenas prácticas en términos de la calidad de la información y el funcionamiento del SCP.
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s), Ejecutor(es), Consultado(s), Informado(s) | Peso
1 | Depurar base de datos de SECOP I 2016 |  |  | 2017-01-02 | 2017-04-30 | Base de datos de SECOP I 2016 consolidada | R/E |  | E |  |  | Camilo Gutiérrez | 5%
2 | Enviar reportes de errores encontrados a las cabezas de sector |  |  | 2017-05-01 | 2017-05-31 | Envío de reportes de las entidades con errores en la publicación | R/E |  | C/I |  |  | David Gutiérrez | 5%
3 | Enviar reportes de errores de entidades territoriales a PGR y AGR |  |  | 2017-05-01 | 31/05/2017 30/09/2017 | Envío de reportes a la PGR y AGR con los errores en la publicación de las entidades territoriales | R/E |  | C/I |  |  | David Gutiérrez | 5%
4 | Promover correcciones efectivas de los errores en la publicación en SECOP I |  |  | 2017-05-01 | 31/07/2017 29/12/2017 | Verificación de corrección de errores en 2015 e informe aprobado | R/E |  | C/I |  |  | David Gutiérrez Camilo Gutiérrez Santiago Ospina | 10%
5 | Calcular indicadores del Sistema de Compra Pública para 2016 |  |  | 2017-05-01 | 2017-07-31 | Tablero de control actualizado | R/E |  |  | I | I | David Gutiérrez | 20%
6 | Elaborar informe mensual de contratación |  |  | 2017-01-10 | 2017-12-10 | Reporte mensual de contratación enviado mensualmente a entidades estatales | R/E |  |  | I |  | David Gutiérrez Maria Jimena Vernaza | 5%
7 | Desarrollar un aplicativo que permita analizar la información de los PAA |  |  | 2017-01-16 | 31/05/2017 29/12/2017 | Aplicativo de información de PAA en funcionamiento | R |  | E | C/I |  | Diego Rodríguez | 10%
8 | Informe sobre reporte de SECOP II |  |  | 2017-01-10 | 2017-02-28 | Informe sobre reportes de SECOP II aprobado | R/E |  | E |  |  | David Gutiérrez Santiago Ospina | 20%
9 | Estudios de caso del SCP |  |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Estudios de caso del SCP aprobados | R/E | I | E | E | E | Santiago Ospina | 20%
Métrica
Indicador |  |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Estudios de caso del SCP realizados |  |  |  | Número de estudios de caso aprobados |  |  | 0 | 0 | 1 | 2
2 | Indicadores del SCP calculados |  |  |  | Número de indicadores calculados / Número de indicadores a calcular |  |  | 0 | 0 | 100% | 100%

## CPS
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2017
Versión: |  | 5
Retornar al Índice
Compra Pública Sostenible | [8 empty] | Responsable: Camilo Gutiérrez
Objetivo: Promover las prácticas sostenibles en los Procesos de Compra.
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s), Ejecutor(es), Consultado(s), Informado(s) | Peso
1 | Desarrollar en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el Plan Anual de Compras Públicas Sostenibles en conjunto |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Publicación del Plan Anual de Compras Públicas Sostenibles (PAN-CPS) en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | R/E |  |  | C | C | Camilo Gutiérrez | 60%
2 | Desarrollar herramientas para la implementación de la CPS |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Publicación de una guía para la incorporación de CPS | R/E |  |  | C | C | Camilo Gutiérrez | 40%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Socialización del PAN-CPS |  |  |  | Socialización del PAN-CPS |  | 0 | 0 | 0 | 1
| Socialización de la guía de CPS |  |  |  | Socialización de la guía de CPS |  | 0 | 0 | 0 | 1

## CPI
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2017
Versión: |  | 5
Retornar al Índice
Compra Pública pa la Innovación | [8 empty] | Responsable: Marcela Riascos
Objetivo: Implementar la política de Compra Pública para la Innovación
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s), Ejecutor(es), Consultado(s), Informado(s) | Peso
1 | Adelantar el piloto de Compra Pública para la Innovación de una solución tecnológica para la producción magistral de Bioterapeuticos de enzimas para enfermedades huerfanas |  |  | 2017-02-01 | 31/05/2017 30/09/2017 | Estructuración del proceso de Compra Pública para la Innovación, lanzamiento de la convocatoria y diálogo técnico con los potenciales solucionadores. Estudio de mercado publicado | R/E |  |  | C/I | C/I | Marcela Riascos Jimena Vernaza | 35%
2 | Adelantar el piloto de Compra Pública para la Innovación de una solución tecnológica para la producción magistral de Bioterapeuticos de enzimas para enfermedades huerfanas. (i) realizar una mesa de trabajo o evento con un panel de expertos en el que se presente el piloto de Compra Pública para la Innovación; y (ii) lanzamiento de la convocatoria del reto para el piloto de Compra Pública para la Innovación. |  |  | 01/06/2017 01/10/2017 | 31/07/2017 30/11/2017 | Etapa de selección de la solución y firma del contrato. Lanzamiento convocatoria. | R/E |  |  | C/I | C/I | Marcela Riascos Jimena Vernaza | 35%
3 | Adelantar el piloto de Compra Pública para la Innovación de una solución tecnológica para la producción magistral de Bioterapeuticos de enzimas para enfermedades huerfanas. (i) posibles ajustes a la convocatoria; y (ii) posibles diálogos técnicos con los solucionadores interesados. |  |  | 01/08/2017 01/12/2017 | 31/12/2017 29/12/2017 | Primera fase de ejecución de la solución tecnológica - Medición de resultados vis a vis la necesidad planteada. | R/E | I | I | I | I | Marcela Riascos Jimena Vernaza | 10%
4 | Desarrollar estrategia de promoción de la Compra Pública para la Innovación a nivel territorial |  |  | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Estrategia de promoción acordada y en ejecución con una entidad del nivel territorial | R/E | I | I | I | I | Marcela Riascos Jimena Vernaza | 10%
5 | Brindar asistencia técnica a las Entidades Estatales en los Procesos de Compra Pública para la Innovación. socialización de la política de Compra Pública para la Innovación a Entidades Estales, Empresas Privadas y Proveedores interesados. |  |  | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Acompañar a las Entidades Estatales o empresas privadas en sus procesos de Compra Pública para la Innovación | R/E | I | I | I | I | Marcela Riascos Jimena Vernaza | 10%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Documentos del Proceso para la adquisición de una solución tecnológica para la producción magistral de Bioterapéuticos de enzimas para enfermedades huérfanas. |  |  |  | Documentos del Proceso para la adquisición de una solución tecnológica para la producción magistral de Bioterapéuticos de enzimas para enfermedades huérfanas. |  | 1 | 1 | 0 | 0
2 | Etapa de selección y firma del contrato |  |  |  | Etapa de selección y firma del contrato |  | 0 | 0 | 1 | 0
3 | Primera fase de ejecución de la solución tecnológica |  |  |  | Primera fase de ejecución de la solución tecnológica |  | 0 | 0 | 0 | 1
4 | Estrategia de promoción acordada y en ejecución con dos entidades del nivel territorial |  |  |  | Estrategia de promoción acordada y en ejecución con dos entidades del nivel territorial |  | N/A | N/A | N/A | N/A
5 | Acompañar a las Entidades Estatales o empresas privadas en sus procesos de Compra Pública para la Innovación |  |  |  | Acompañar a las Entidades Estatales o empresas privadas en sus procesos de Compra Pública para la Innovación |  | N/A | N/A | N/A | N/A

## Agregación de demanda
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2017
Versión: |  | 6
Retornar al Índice
Estructuración de instrumentos de agregación de demanda | [8 empty] | Responsable: Nicolás Penagos
Objetivo: Poner a disposición de las Entidades Estatales instrumentos de agregación de demanda.
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s), Ejecutor(es), Consultado(s), Informado(s) | Peso
1 | Diseñar, adjudicar y poner en operación instrumentos de agregación de demanda |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Instrumentos de agregación de demanda en ejecución | C |  | C | R/E |  | Nicolás Penagos | 100%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Nuevos instrumentos de agregación de demanda configurados en Tienda Virtual del Estado Colombiano (total acumulado en el año). |  |  |  | Nuevos instrumentos de agregación de demanda configurados en Tienda Virtual del Estado Colombiano (total acumulado en el año). |  | 4 | 7 | 9 | 12 10
2 | Nuevos instrumentos de agregación de demanda (primera infancia y educación) configurados en Tienda Virtual del Estado Colombiano. |  |  |  | Nuevos instrumentos de agregación de demanda (primera infancia) configurados en Tienda Virtual del Estado Colombiano (total acumulado en el año). |  | 2 | 3 | 4 | 4
3 | Nuevos instrumentos de agregación de demanda (salud) configurados en Tienda Virtual del Estado Colombiano. |  |  |  | Nuevos instrumentos de agregación de demanda (salud) configurados en Tienda Virtual del Estado Colombiano (total acumulado en el año). |  | 1 | 1 | 2 | 2
4 | Nuevos instrumentos de agregación de demanda (posconflicto) configurados en Tienda Virtual del Estado Colombiano. |  |  |  | Nuevos instrumentos de agregación de demanda (posconflicto) configurados en Tienda Virtual del Estado Colombiano (total acumulado en el año). |  | 0 | 1 | 1 | 1
5 | Nuevas generaciones o prórrogas al día. |  |  |  | Número de instrumentos con nueva generación en operación o prorrogados / Número de instrumentos programados para nueva generación o prórroga |  | 100% | 100% | 100% | 100%
6 | Valor total de compras en la TVEC |  |  |  | Sumatoria del valor de compras realizadas en la TVEC |  | N/A | N/A | N/A | N/A
7 | Número de órdenes de compra tramitadas exitosamente a través de la TVEC |  |  |  | Sumatoria del número de órdenes de compra tramitadas exitosamente a través de la TVEC |  | N/A | N/A | N/A | N/A
8 | Número de instrumentos de agregación de demanda en operación en la TVEC |  |  |  | Sumatoria del número de instrumentos de agregación de demanda en operación en la TVEC |  | N/A | N/A | N/A | N/A
9 | Ahorro total por compras a través de instrumentos de agregación de demanda |  |  |  | Sumatoria de ahorros generados por compras en la TVEC |  | N/A | N/A | N/A | N/A
10 | Número de gobernaciones y alcaldías de ciudades capitales registradas en la TVEC |  |  |  | Número de gobernaciones y alcaldías de ciudades capitales registradas en la TVEC |  | 38 | 42 | 46 | 52

## Infraestructura
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2017
Versión: |  | 4
Retornar al Índice
Infraestructura tecnológica confiable, segura y escalable | [8 empty] | Responsable: Fabio Betancourth
Proveer una infraestructura tecnológica confiable, segura y escalable para la plataformas del sistema de compra pública
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s), Ejecutor(es), Consultado(s), Informado(s) | Peso
1 | Implementación de herramientas de monitoreo y seguimiento a SLAs de la infraestructura tecnológica externa |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-31 | Herramiento mejorada |  |  | R/E |  |  | Guillermo Gómez | 10%
2 | Configuración de alta disponibilidad en el balanceador y en la base de datos de la página web de Colombia Compra Eficiente |  |  | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Página web en HA | I |  | R/E |  |  | Guillermo Gómez | 10%
3 | Migración del ambiente de producción del SECOP I a la nube pública de Oracle. |  |  | 2017-01-01 | 2017-04-30 | SECOP I en OPC | I |  | R/E |  |  | Andrés Mojica | 10%
4 | Migración y estabilización del SECOP II al centro de datos del nuevo operador de nube privada |  |  | 2017-01-01 | 2017-03-31 | SECOP II en UNE | I |  | R/E |  |  | Andrés Mojica | 10%
5 | Optimización de la infraestructura tecnológica del SECOP II |  |  | 2017-01-01 | 2017-06-30 | Mejoras en desempeño de SECOP II |  |  | R/E |  |  | Diego Rodríguez | 10%
6 | Automatización de tareas de backup y de administración de bases de datos del SECOP II |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-31 | Tareas automatizadas | C | I | R/E |  |  | Diego Rodríguez | 10%
7 | Mejoramiento de herramienta de monitoreo de la infraestructura tecnológica interna e implementación de la CMDB |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-31 | Herramienta en producción | I | C | R/E | I | I | Guillermo Gómez | 10%
8 | Plan de backup de las máquinas virtuales y de las bases de datos de los servidores de Colombia Compra Eficiente |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-31 | Plan de backup activado | I | C | R/E | I | I | Guillermo Gómez | 10%
9 | Definición de la estrategia de implementación de IPv6 en las plataformas de e-procurement y piloto en un ambiente de pruebas. |  |  | 2017-02-01 | 2017-08-31 | Plataformas en IPV6 |  |  | R/E |  |  | Santiago Carvajal | 10%
10 | Definición del plan de continuidad para las plataformas de e-procurement e implementación de ganacias tempranas. |  |  | 2017-02-01 | 2017-10-31 | Plan de continuidad aprobado | C | I | R/E | I | I | Santiago Carvajal | 10%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Disponibilidad de la infraestructura tecnológica (por sistema) |  |  |  | (Tiempo del periodo - Tiempo de fallas) / Tiempo del periodo |  | 99% | 99% | 99% | 99%
2 | Tiempo medio entre fallas (por sistema) |  |  |  | Tiempo total del periodo / No. de fallas |  | 300 | 300 | 300 | 300
3 | Tiempo medio de reparación (por sistema) |  |  |  | Tiempo total de falla / No. de fallas |  | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Número de fallas (por sistema) |  |  |  | Número de fallas por sistema de información |  | 2 | 2 | 2 | 2

## Sistemas
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2017
Versión: |  | 4
Retornar al Índice
Funcionamiento de los sistemas de información | [8 empty] | Responsable: Fabio Betancourth
Objetivo: Mejorar el funcionamiento de los sistemas de información y la calidad de la información que entregan
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s), Ejecutor(es), Consultado(s), Informado(s) | Peso
1 | Implementación de la versión en inglés de la página web |  |  | 2017-04-01 | 2017-06-30 | Página en inglés en producción | R/C | I | E | I | I | Jaime Ríos | 5%
2 | Cumplimiento del 100% de los lineamientos GEL en la página web (TIC para gestión, seguridad) |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Cumplimiento 100% GEL | R/C | I | E | I | I | Jaime Ríos | 5%
3 | Actualización de la plataforma de gestión de contenidos de la página web a DRUPAL 8 |  |  | 2017-07-01 | 2017-12-31 | Plataforma DRUPAL actualizada |  |  | R/E |  |  | Jaime Ríos | 5%
4 | Mejoras al agente virtual y FAQ de SINTESIS |  |  | 2017-04-01 | 2017-06-30 | Agente Virtual mejorado | C | I | E | I | R | Jaime Ríos | 5%
5 | Implementación de módulo de normativa y jurisprudencia internacional en SINTESIS |  |  | 2017-07-01 | 2017-12-31 | Módulo en producción | C | I | E | I | R | Jaime Ríos | 5%
6 | Migración de la aplicación del SECOP I de Oracle Application Server a Weblogic |  |  | 2017-01-01 | 2017-04-30 | Weblogic en producción |  |  | R/E |  |  | Jaime Ríos | 5%
7 | Verificación del cronograma del proceso en el SECOP I (en las modalidades que aplique) |  |  | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Control del cronograma en SECOP I | I | I | R/E | I | C | Jaime Ríos | 5%
8 | Mejoras al módulo de administación del SECOP I para que la entidad gestione sus procesos sin intervención de Colombia Compra Eficiente |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-31 | Modulo Administración en producción |  |  | R/E |  |  | Jaime Ríos | 5%
9 | Salida en vivo y estabilización de la subasta inversa en el SECOP II |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-28 | Subasta inversa en producción | C | I | R/E | I | I | Dana Pineda | 5%
10 | Revisión y actualización de las Smart Pages y los reportes del SECOP II |  |  | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Reportes en producción | R/C | I | E | I | I | Dana Pineda | 5%
11 | Actualización de la plataforma del SECOP II a la última versión de VORTAL para incluir mejoras a la aplicación (roadmap) |  |  | 2017-03-01 | 2017-12-31 | SECOP II en R17 | I | I | R/E | I | I | Dana Pineda | 5%
12 | Revisión funcional de la plataforma y mantenimiento evolutivo del SECOP II |  |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Cambios al SECOP II en producción | C | I | E | I | R | Dana Pineda | 5%
13 | Automatización del proceso de modificación de Ordenes de Compra en la TVEC |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-31 | Proceso de modificación de OC automatizado | I | I | R/E | C | I | Jose González | 5%
14 | Mejora de la vista pública de la actividad de la TVEC |  |  | 2017-02-01 | 2017-06-30 | OC sincronizadas en página | I | I | R/E | C | I | Jose González | 5%
15 | Actualización a la última versión de la TVEC a COUPA. R17 |  |  | 2017-02-01 | 2017-06-30 | TVEC en R17 | I | I | R/E | C | I | Jose González | 5%
16 | Análisis y diseño de la nueva versión de la TVEC a partir de código abierto |  |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Documentos de diseño aprobados | I | I | R/E | C | I | Jose González | 5%
17 | Automatización de los procesos de soporte de Colombia Compra Eficiente |  |  | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Procesos de soporte automatizados | I | R | E | I | I | Jose González | 5%
18 | Diseño e implementación de la INTRANET de Colombia Compra Eficiente |  |  | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Intranet en producción | C | R | E | I | I | Jose González | 5%
19 | Estandarización de clasificador institucional y clasificador organizacional en la MDM |  |  | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Clasificación de EE en producción | R | C | E | C | I | Diego Rodríguez | 5%
20 | Instalación y configuración de herramientas para análisis y visualización de datos |  |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Módulo en análisis en producción | R | C | E | C | I | Diego Rodríguez | 5%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Control de defectos (por sistema) |  |  |  | No. defectos pendientes / No. defectos reportados |  | 20% | 20% | 20% | 20%
2 | Cumplimiento de cambios (por sistema) |  |  |  | No. de cambios a tiempo / No. de cambios programados |  | 90% | 90% | 90% | 90%
3 | Cumplimiento de desarrollo (por sistema) |  |  |  | No. de desarrollos a tiempo / No. de desarrollos programados |  | 90% | 90% | 90% | 90%

## Interoperabilidad
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2017
Versión: |  | 4
Retornar al Índice
Interoperabilidad de las plataformas de e-procurement | [8 empty] | Responsable: Fabio Betancourth
Objetivo: Diseñar e implementar el marco de interoperabilidad de las plataformas del sistema de compra pública con las plataformas del Estado Colombiano
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s), Ejecutor(es), Consultado(s), Informado(s) | Peso
1 | Arquitectura para interoperabilidad con plataformas de e-Procurement (tecnología, seguridad, datos, negocio) |  |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Arquitectura de interoperabilidad | I |  | R/E |  |  | Andrés Mojica | 10%
2 | Desarrollo y configuración del bus de servicios (ESB) para la integración entre las plataformas |  |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Bus de servicios en producción | I |  | R/E |  |  | Andrés Mojica | 10%
3 | Elaboración del marco de referencia para la interoperabilidad de las plataformas de e-Procurement con otras plataformas |  |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Marco de referencia aprobado | I |  | R/E |  |  | Andrés Mojica | 10%
4 | Servicio web con SIIF para la autorización de bienes y servicios y la anulación de la autorización |  |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Servicio web en producción | I | I | R/E | I | I | Andrés Mojica | 10%
5 | Servicio web con SIIF para la consulta de la ejecución presupuestal de un contrato (obligaciones y pagos) |  |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Servicio web en producción | I | I | R/E | I | I | Andrés Mojica | 10%
6 | Análisis y diseño de los servicios web para la interoperabilidad con SIGEP |  |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Diseño aprobado | I | I | R/E | I | I | Andrés Mojica | 10%
7 | Servicios web para la interoperabilidad con SIGEP |  |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Servicio web en producción | C/I | I | R/E | I | I | Andrés Mojica | 10%
8 | Servicio web para sincronizar los códigos UNSPSC con RUES |  |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Servicio web en producción | I | I | R/E | I | C | Andrés Mojica | 10%
9 | Análisis y diseño de los servicios web para la interoperabilidad con DNP |  |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Diseño aprobado | I | I | R/E | I | I | Andrés Mojica | 10%
10 | Análisis y diseño de los servicios web para la interoperabilidad con la CGR |  |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Diseño aprobado | I | I | R/E | I | I | Andrés Mojica | 10%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | No. de sistemas |  |  |  | No. de sistemas que interoperan con SECOP |  | 3 | 3 | 4 | 5
2 | No. de servicios web |  |  |  | No. de servicios web en producción |  | 5 | 5 | 6 | 8

## Soporte
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2017
Versión: |  | 4
Retornar al Índice
Modelo operativo, de soporte y gestión | [8 empty] | Responsable: Fabio Betancourth
Objetivo: Mejorar el modelo operativo, de soporte y gestión para la atención a los actores del sistema de compra pública
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s), Ejecutor(es), Consultado(s), Informado(s) | Peso
1 | Revisión y actualización del modelo de gobierno y operación de la Mesa de Servicio |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-31 | Modelo de gobierno actualizado | C | I | R/E | I | I | Marilen Villalba | 10%
2 | Revisión de las cargas de trabajo y reorganización de las campañas de la Mesa de Servicio |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-31 | Campañas organizadas | C | I | R/E | I | I | Marilen Villalba | 10%
3 | Revisión y actualización del árbol del IVR y portal de autoservicios para la atención de solicitudes |  |  | 2017-02-01 | 2017-02-28 | Nuevo IVR y portal de soporte | C | I | R/E | I | I | Marilen Villalba | 10%
4 | Automatización del cálculo y seguimiento al cumplimiento de niveles de servicio de la Mesa de Servicio |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-31 | Cálculo de ANS automatizado | C | I | R/E | I | I | Marilen Villalba | 10%
5 | Contratación y transición al nuevo operador de la mesa de servicio |  |  | 2017-07-01 | 2017-12-31 | Nuevo operador en operación plena | C | I | R/E | I | I | Marilen Villalba | 10%
6 | Revisión y actualización el modelo de gobierno del soporte de segundo nivel |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-31 | Modelo de gobierno actualizado | I | I | R/E | I | I | Marilen Villalba | 10%
7 | Revisar y actualizar los reportes y el tablero de indicadores del proceso de gestión de operaciones |  |  | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Tablero de indicadores actualizado | I | I | R/E | I | I | Marilen Villalba | 10%
8 | Puesta en marcha del procedimiento de gestión de problemas de acuerdo con el proceso documentado |  |  | 2017-02-01 | 2017-04-30 | Procedimiento de gestión de problemas activado | I | I | R/E | I | I | Marilen Villalba | 10%
9 | Revisar y actualizar el procedimiento de transición de servicios a la operación |  |  | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Procedimiento de transicion de servicios activado | I | I | R/E | I | I | Marilen Villalba | 10%
10 | Implementación de modelo de medición de servicio de la Mesa de Servicio (plataforma, soporte, formación) |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-31 | Reporte y seguimiento activado | R | I | E | I | I | Marilen Villalba | 10%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Porcentaje de solicitudes atendidas a tiempo |  |  |  | Solicitudes atendidas a tiempo / Total de solicitudes recibidas |  | 80% | 80% | 80% | 80%
2 | Porcentaje de solicitudes resueltas a tiempo |  |  |  | Solicitudes resueltas a tiempo / Total de solicitudes recibidas |  | 90% | 90% | 90% | 90%

## Seguridad
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2017
Versión: |  | 4
Retornar al Índice
Programa de seguridad de la información | [8 empty] | Responsable: Fabio Betancourth
Objetivo: Desarrollar el programa de seguridad de la información para proteger las plataformas de la compra pública
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s), Ejecutor(es), Consultado(s), Informado(s) | Peso
1 | Definición de plantillas y procedimientos de atención de quejas y reclamos de seguridad de las plataformas |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-31 | Plantillas y procedimientos aprobados | C | I | R/E | I | I | Santiago Carvajal | 10%
2 | Capacitación a la Mesa de Servicio para la atención y solución de quejas y reclamos que reciba en el Nivel 1 |  |  | 2017-04-01 | 2017-04-30 | Capacitación impartida |  |  | R/E |  |  | Santiago Carvajal | 10%
3 | Atención y solución de casos en el Nivel 2 y mejoramiento continuo del proceso. |  |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Casos solucionados |  |  | R/E |  |  | Santiago Carvajal | 10%
4 | Definición de los lineamientos para la protección de datos personales en las plataformas de e-procurement. |  |  | 2017-02-01 | 2017-08-31 | Lineamientos aprobados | C | I | R/E | I | I | Santiago Carvajal | 10%
5 | Actualización del análisis de vulnerabilidades de las plataformas de e-procurement. |  |  | 2017-07-01 | 2017-12-31 | Análisis de vulnerabilidades actualizado |  |  | R/E |  |  | Santiago Carvajal | 10%
6 | Análisis de requerimientos y estudios previos para la contratación de una auditoría externa |  |  | 2017-04-01 | 2017-06-30 | Estudios Previos aprobados | I | C | R/E |  |  | Santiago Carvajal | 10%
7 | Contratación y ejecución de la auditoría externa |  |  | 2017-07-01 | 2017-12-31 | Auditoría contratada y ejecutada | I | C | R |  |  | Santiago Carvajal | 10%
8 | Análisis de requerimientos para el registro de las bases de datos en el RNBD |  |  | 2017-02-01 | 2017-04-30 | Requierimientos identificados | I | I | R/E | I | C | Santiago Carvajal | 10%
9 | Registro de las bases de datos de las plataformas de e-procurement en el RNBD |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-30 | Registro de las BD | I | I | R/E | I | C | Santiago Carvajal | 10%
10 | Implementar el modelo de gestión de riesgos de seguridad de la información, gestión de proyectos y procesos de la subdirección. |  |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Modelo de gestión implementado | I | I | R/E | I | I | Santiago Carvajal | 10%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | No. de incidentes de seguridad (integridad, confidencialidad, disponibilidad) |  |  |  | Número de incidentes de seguridad reportados |  | 50 | 40 | 30 | 30
2 | % de riesgos de seguridad atendidos |  |  |  | No de riesgos atendidos / No. de riesgos identificados |  | 70% | 70% | 70% | 70%

## Despliegue SECOP II
| Código: | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2017
| Versión: | 4
Publlicar documento que proporcione soporte jurídico a la operación del SECOP II | [6 empty] | Responsable: Cristina Muñoz
Una de la principales barreras para la adopción del SECOP II es la inseguridad jurídica en relación con determinadas tramites del proceso de contratación adelantados en SECOP II. El objetivo de esta iniciativa proporcionar seguridad jurídica a los usuarios del SECOP II.
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Macroactividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s), Ejecutor(es), Consultado(s), Informado(s) | Peso
1 | Identificar áspectos controcvertidos para el usuario |  |  | 2017-01-15 | 2017-01-31 | Relación de temas identificados | E |  |  |  | R | Cristina Muñoz | 30%
2 | Elaborar documento solventando inquitudes |  |  | 371484 | 2017-02-01 | Documento de conceptos elaborado | C |  |  |  | E | Ana Lucia Guitierrez | 30%
3 | Socializar documento |  |  | 2017-02-01 | 2017-02-10 | Documento de conceptos publicado | R |  |  |  | C | Olga Perez | 40%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | N/A

## Comunicaciones
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2017
Versión: |  | 5
Retornar al Índice
Estrategia de comunicaciones de Colombia Compra Eficiente | [8 empty] | Responsable: Olga Lucía Pérez
Objetivo: Lograr efectividad y unidad en la transmisión y difusión del mensaje de Colombia Compra Eficiente entre los partícipes del Sistema de Compra Pública, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general.
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s), Ejecutor(es), Consultado(s), Informado(s) | Peso
1 | Realizar y poner en marcha estrategia de comunicaciones para difusión del SECOP II |  |  | 2017-01-11 | 2017-12-15 | Documento de estrategia | R/E | C/I | C/I | C/I | C/I | Olga Lucía Pérez | 30%
2 | Diagnóstico para determinar y conocer el alcance y difusión de los productos informativos de Colombia Compra Eficiente |  |  | 2017-02-01 | 2017-04-28 | Documemto de diagnóstico | R/E | I | I | I | I | Stefanny García | 30%
3 | Formalizar e implementar los lineamientos de comunicación interna |  |  | 2017-02-01 | 2017-12-22 | Documento de Comunicación Interna | R/E | I | I | I | I | Olga Lucía Pérez | 40%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Lectura de Información |  |  |  | Número de Apertura/ Número de Envíos |  | 25% | 25% | 25% | 25%
2 | Gestión de Redes Sociales |  |  |  | Número de interacciones / Número de de publicaciones |  | 40% | 40% | 40% | 40%

## Gestión del Conocimiento
| Código: | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2017
| Versión: | 5
Modelo de Gestión del Conocimiento de CEE | [6 empty] | Responsable: Ana Lucía Gutierrez Guingue
Objetivo: Gestionar conocimiento para mejorar desempeño de CCE en la ejecución de sus funciones
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Macroactividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s), Ejecutor(es), Consultado(s), Informado(s) | Peso
1 | Diseño e implemtación de la etapa 1 del Modelo de Gestión del Conocimiento de CCE |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-28 | Modelo de Gestión del Conocimiento para CCE Establecer el equipo de formación de Colombia Compra Eficiente y el plan de trabajo | R | I | C | I | E | Julio Fajardo / Paola Spada / Fabio Bentancourth / Ana Lucía Gutierrez / Nicolás Penagos / Secretario General / Iván Unigarro / Catalina Salinas Catalina Salinas / Ana Lucía Gutiérrez | 60%
2 | Implementar el Modelo de Gestión del Conocimiento de CCE |  |  | 2017-03-01 | 2017-07-01 | Implementación etapa 1 del modelo de Gestión del Conocimiento de CCE Actores del SCP formados de acuerdo con el plan de trabajo | R | I | C | I | E | Julio Fajardo / Paola Spada / Fabio Bentancourth / Ana Lucía Gutierrez / Nicolás Penagos / Secretario General / Iván Unigarro / Catalina Salinas Catalina Salinas / Ana Lucía Gutiérrez | 40%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Modelo de Gestión del Conocimiento aprobado por la Alta Dirección |  |  |  | Número de documentos aprobados por alta dirección |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Calidad de la implementación de GC |  |  |  | Evaluación por áreas con un puntaje mínimo de 60/100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5

## Estudios
| Código: | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2017
| Versión: | 5
Estudios para el Sistema de Compra Pública | [6 empty] | Responsable: Ana Lucía Gutierrez Guingue
Objetivo: Elaborar estudios que sirvan al Gobierno Nacional para la formulación, adopción y dirección de lineamientos del Sistema de Compra Pública
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Macroactividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s), Ejecutor(es), Consultado(s), Informado(s) | Peso
1 | Hacer un análisis del desarrollo de los Sistemas de Compra Pública en países de situación de posconflicto |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Borrador estudio sobre la implementación del Sistema de Compra Pública en países con posconflicto | C | I | I | C | R/E | Juan Carlos Garay / Ximena Cabezas / Manuel Gómez / Daniel Mongua / Iván Unigarro Ximena Cabezas | 20%
2 | Elaborar un estudio sobre el tratamiento del conflicto de intereses en diferentes países con Sistemas de Compra Pública |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Borrador estudio sobre el conflicto de intereses a nivel internacional | C | I | I | C | R/E | Juan Carlos Garay / Ximena Cabezas / Manuel Gómez / Daniel Mongua / Iván Unigarro Maria Jimena Vernaza | 20%
3 | Elaborar un estudio sobre el tratamiento de los dispute boards en diferentes países con Sistemas de Compra Pública |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Borrador estudio sobre los disputes boards a nivel internacional | C | I | I | C | R/E | Juan Carlos Garay / Ximena Cabezas / Manuel Gómez / Daniel Mongua / Iván Unigarro Daniel Mongua | 20%
4 | Realizar un estudio sobre los mecanismos de resolución de controversias precontractuales |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Borrador estudio sobre los mecanismos de resolución de controversias | C | C | I | C | R/E | Juan Carlos Garay / Ximena Cabezas / Manuel Gómez / Daniel Mongua / Iván Unigarro Ximena Ríos | 20%
5 | Checklist de los Procesos de Contratación |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Información de los checklist de los Procesos de Contratación | C | C | I | C | R/E | Juan Carlos Garay / Ximena Cabezas / Manuel Gómez / Daniel Mongua / Iván Unigarro | 20%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Análisis bibliográfico |  |  |  | Sumatoria número de documentos que incluyan un análisis bibliográficos para cada estudio |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Borrador de Estudios |  |  |  | Sumatoria número de documentos entregados a la Subdirectora de SGC |  |  | 0 | 4 | 4 | 4
3 | Socialización de los Estudios |  |  |  | Sumatoria número de documentos publicados para observaciones o enviados para comentarios |  |  | 0 | 0 | 4 | 4
4 | Cantidad de Estudios |  |  |  | Sumatoria número de estudios realizados |  |  | 0 | 0 | 0 | 4
5 | Cantidad de listas por modalidad de selección |  |  |  | Sumatoria del número de listas realizadas |  |  | 1 | 2 | 3 | 4

## Formación
| Código: | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2017
| Versión: | 5
Modelo de Formación del Comprador Público | [6 empty] | Responsable: Ana Lucía Gutierrez Guingue
Objetivo: Formar a compradores públicos en Abastecimiento Estratégico
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Macroactividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s), Ejecutor(es), Consultado(s), Informado(s) | Peso
1 | Diseño, actualización y despliegue del Modelo de formación del Comprador Público |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-31 | Modelo del Programa de Formación | R | I | E | I | E | Julio Fajardo / Maria del Pilar Sandoval / Paula Mendez / Catalina Salinas / Experto Formación | 60%
2 | Segundo cohorte de formación de formadores de compradores públicos |  |  | 2017-04-01 | 2017-07-31 | Segundo Programa de Formación | R | I | E | I | E | Julio Fajardo / Maria del Pilar Sandoval / Paula Mendez / Catalina Salinas / Daniel Mongua / Iván Unigarro | 20%
3 | Transformación de la función de compras |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-29 | Funcionarios formados en aprovisionamiento estratégico | R | I | E | I | E | Catalina Salinas | 20%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Modelo de Formación de Compradores Públicos |  |  |  | Número de documentos aprobados por la Alta Dirección |  |  | 0 | 1 | 1 | 1
2 | Programa de Formación de Compradores Públicos Segundo Corte |  |  |  | Número de pilotos del Programa de Formación |  |  | 0 | 0 | 1 | 2

## Abastecimiento Estratégico
| Código: | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2017
| Versión: | 5
Adopción del Modelo de Abastecimiento Estratégico | [6 empty] | Responsable: Julio Fajardo
Objetivo: Incrementar el valor por dinero obtenido por los partícipes de la compra pública en una o más categorías de bienes o servicios adquiridos por Colombia Compra Eficiente.
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Macroactividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s) y Ejecutor(es). | Peso
1 | Realizar análisis del gasto de Colombia Compra Eficiente y seleccionar categorías a gestionar bajo el modelo de abastecimiento estratégico |  |  | 2017-01-02 | 2017-05-19 | Árbol de categorías elaborado y analizado. Categorías a implementar seleccionadas. | E/C | R/E | C | C | E/C | Julio Fajardo / Santiago Ospina / Catalina Salinas / Vanessa Henao / Andres Gómez | 20%
2 | Formar a compradores públicos de la Secretaría General y de las áreas usuarias de las categorías seleccionadas. |  |  | 2017-05-02 | 2017-05-30 | Evaluaciónes de colaboradores capacitados realizadas | E | R/E | E | E | E | Julio Fajardo / Catalina Salinas / Daniel Mongua / Iván Unigarro / Maria del Pilar Sandoval | 10%
3 | Definir estrategia general de abastecimiento de Colombia Compra Eficiente |  |  | 2017-04-01 | 2017-06-30 | Estrategia general de abastecimiento aprobada | E/C | R/E | C | C | C | Julio Fajardo / Santiago Ospina / Vanessa Henao | 10%
4 | Realizar análisis de la demanda de categorías seleccionadas |  |  | 2017-07-01 | 2017-10-31 | Análisis del mercado para categorías seleccionadas aprobado | E/C | R/E | E/C | E/C | E/C | Julio Fajardo / Santiago Ospina / Vanessa Henao / Jenny Pinzón / Diana Ortiz | 10%
5 | Realizar análisis de la oferta de categorías seleccionadas |  |  | 2017-07-01 | 2017-10-31 | Análisis del mercado para categorías seleccionadas aprobado | E/C | R/E | E/C | E/C | E/C | Julio Fajardo / Santiago Ospina / Vanessa Henao / Jenny Pinzón / Diana Ortiz | 10%
6 | Definir estrategia de abastecimiento de categorías seleccionadas |  |  | 2017-07-01 | 2017-10-31 | Estrategia de abastecimiento para categorías seleccionadas aprobado | E/C | R/E | E/C | E/C | E/C | Julio Fajardo / Santiago Ospina / Vanessa Henao / Jenny Pinzón / Diana Ortiz | 10%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | N/A

## Talento Humano - Selección
| Código: | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2017
| Versión: | 5
Ajuste e implementación del procedimiento de atracción y selección de colaboradores de Colombia Compra Eficiente | [6 empty] | Responsable: Julio Fajardo
Objetivo: Atraer y seleccionar exitosamente a colaboradores en Colombia Compra Eficiente
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Macroactividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s) y Ejecutor(es). | Peso
1 | Diseñar e implementar el Plan Anual de Vacantes de Colombia Compra Eficiente. |  |  | 2017-02-06 | 2017-02-28 | Plan Anual de Vacantes aprobado y socializado | C/I | R/E | C/I | C/I | C/I | Julio Fajardo / Margy Covaleda / Diana Ortiz | 10%
2 | Actualizar el estudio sociodemográfico de Colombia Compra Eficiente. |  |  | 2017-02-06 | 28/02/2017 31/10/2017 | Estudio sociodemográfico de Colombia Compra Eficiente aprobado y socializado | C/I | R/E | C/I | C/I | C/I | Julio Fajardo / Margy Covaleda / Diana Ortiz | 15%
3 | Identificar y proponer el modelo de competencias directivas y organizacionales. |  |  | 2017-02-06 | 2017-03-31 | Modelo de competencias directivas y organizacionales aprobado y socializado | C/I | R/E | C/I | C/I | C/I | Julio Fajardo / Margy Covaleda / Diana Ortiz | 10%
4 | Actualizar la metodología y coordinar y apoyar la elaboración del material de inducción y reinducción de colaboradores de Colombia Compra Eficiente. |  |  | 2017-02-06 | 31/03/2017 31/10/2017 | Metodología y material de inducción aprobado. Capacitadores formados. | E/C | R/E | E/C | E/C | E/C | Julio Fajardo / Margy Covaleda / Diana Ortiz | 20%
5 | Realizar la reinducción de los colaboradores de Colombia Compra Eficiente |  |  | 2017-04-01 | 30/06/2017 29/12/2017 | Metodología y material de inducción aprobado. Capacitadores formados. | E/C | R/E | E/C | E/C | E/C | Julio Fajardo / Margy Covaleda / Diana Ortiz | 10%
6 | Diseñar e implementar el procedimiento de atracción y selección de colaboradores, que incluye fuentes de reclutamiento, metodología de selección, políticas, riesgos, controles, indicadores y formatos. |  |  | 2017-04-01 | 30/06/2017 30/09/2017 | Procedimiento de atracción y selección de aprobadores aprobado y socializado. | C/I | R/E | C/I | C/I | C/I | Julio Fajardo / Margy Covaleda / Diana Ortiz | 25%
7 | Levantar o actualizar los perfiles de cargo de acuerdo con los requerimientos internos de selección. |  |  | 2017-03-01 | 2017-12-30 | Manual de funciones actualizado | C/I | R/E | C/I | C/I | C/I | Julio Fajardo / Margy Covaleda / Diana Ortiz | 10%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | N/A

## Talento Humano - Desarrollo
| Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2017
| Versión: |  | 5
Ajuste e implementación del procedimiento de desarrollo y desempeño de colaboradores de Colombia Compra Eficiente | [7 empty] | Responsable: Julio Fajardo
Objetivo: Transferir el conocimiento y desarrollar las competencias y habilidades requeridas en los colaboradores de Colombia Compra Eficiente para ejecutar la misión y lograr los objetivos estratégicos de la entidad.
Volver al índice
Plan de trabajo | [7 empty] | Matriz RECI
ID | Macroactividad |  |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s) y Ejecutor(es). | Peso
1 | Diseñar el Plan Institucional de Capacitación. |  |  |  | 2017-02-06 | 2017-02-28 | PIC 2017 aprobado y socializado | C/I | R/E | C/I | C/I | C/I | Julio Fajardo / Margy Covaleda / Diana Ortiz | 20%
2 | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación. |  |  |  | 2017-02-06 | 2017-12-29 | Evaluaciones a colaboradores capacitados realizadas | E | R/E | E | E | E | Julio Fajardo / Margy Covaleda / Diana Ortiz | 30%
3 | Diseñar el modelo de evaluación del desempeño de los funcionarios del nivel directivo de Colombia Compra Eficiente. | Diseñar el modelo de desempeño y realizar la medición de desempeño de los funcionarios del nivel directivo de Colombia Compra Eficiente. |  |  | 2017-02-06 | 2017-03-21 | Modelo de evaluación del desempeño para cargos directivos aprobado y socializado. | C/I | R/E | C/I | C/I | C/I | Julio Fajardo / Margy Covaleda / Diana Ortiz | 10%
4 | Diseñar el modelo de evaluación del desempeño de los colaboradores de Colombia Compra Eficiente. | Diseñar el modelo de desempeño y realizar la medición de desempeño de los funcionarios del nivel directivo de Colombia Compra Eficiente. |  |  | 2017-04-03 | 2017-06-30 | Modelo de evaluación del desempeño para colaboradores de Colombia Compra Eficiente aprobado y socializado. | C/I | R/E | C/I | C/I | C/I | Julio Fajardo / Margy Covaleda / Diana Ortiz | 10%
5 | Realizar mediciones de desempeño de los funcionarios del nivel directivo de Colombia Compra Eficiente. | Diseñar el modelo de desempeño y realizar la medición de desempeño de los funcionarios del nivel directivo de Colombia Compra Eficiente. |  |  | 2017-03-21 | 2017-12-22 | Medición de desempeño trimestral realizada y presentada. | E | R/E | E | E | E | Julio Fajardo / Margy Covaleda / Diana Ortiz | 15%
6 | Realizar medición del desempeño de los colaboradores de Colombia Compra Eficiente. | Diseñar el modelo de desempeño y realizar la medición de desempeño de los funcionarios del nivel directivo de Colombia Compra Eficiente. |  |  | 2017-07-04 | 2017-12-31 | Medición de desempeño trimestral realizada y presentada. | E | R/E | E | E | E | Julio Fajardo / Margy Covaleda / Diana Ortiz | 15%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[9 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | N/A

## Talento Humano - Clima_Cultura
| Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2017
| Versión: |  | 5
Ajuste e implementación del procedimiento de clima y cultura organizacional de Colombia Compra Eficiente | [7 empty] | Responsable: Julio Fajardo
Objetivo: Llevar a la cotidianidad los principios, valores y conductas institucionales requeridas para desarrollar los pilares estratégicos y alcanzar los objetivos institucionales.
Volver al índice
Plan de trabajo | [7 empty] | Matriz RECI
ID | Macroactividad |  |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s) y Ejecutor(es). | Peso
1 | Realizar la medición del clima y microclima laboral en Colombia Compra Eficiente y elaborar los planes de mejoramiento asociados. | Coordinar la implementación de la medición del clima y microclima laboral en Colombia Compra Eficiente y el diseño de planes de mejoramiento. |  |  | 2017-02-20 | 12/04/2017 31/10/2017 | Análisis de clima y microclima elaborado y planes de mejoramiento aprobados y socializados | C | R/E | C | C | C | Julio Fajardo / Margy Covaleda / Diana Ortiz | 40%
2 | Diseñar el Programa de Bienestar Social e Incentivos de Colombia Compra Eficiente | Diseñar e implementar mecanismos para promover la identidad cultural de Colombia Compra Eficiente. |  |  | 2017-02-20 | 2017-03-17 | Cultura organizacional fortalecida | E/C | R/E | E/C | E/C | E/C | Julio Fajardo / Margy Covaleda / Comité Directivo / Diana Ortiz | 50%
3 | Diseñar e implementar mecanismos para promover la identidad cultural de Colombia Compra Eficiente. | Diseñar e implementar mecanismos para promover la identidad cultural de Colombia Compra Eficiente. |  |  | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Cultura organizacional fortalecida | E/C | R/E | E/C | E/C | E/C | Julio Fajardo / Margy Covaleda / Comité Directivo / Diana Ortiz | 50%
4 | Diseñar el procedimiento de clima organizacional, que incluye políticas, riesgos, controles, indicadores y formatos. |  |  |  | 2017-07-04 | 31/08/2017 29/12/2017 | Procedimiento aprobado y socializado | I | R/E | I | I | I | Julio Fajardo / Margy Covaleda / Diana Ortiz | 10%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[9 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | N/A

## Sistema de Gestión de Calidad
| Código: | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2017
| Versión: | 5
Implementación del Sistema de Gestión de Calidad de Colombia Compra Eficiente | [6 empty] | Responsable: Julio Fajardo
Objetivo: Asegurar que los servicios prestados por Colombia Compra Eficiente satisfacen las necesidades de los grupos de interés para obtener mayor valor por dinero en el Sistema de Compra Pública.
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Macroactividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s) y Ejecutor(es). | Peso
1 | Elaborar el Manual del Sistema de Gestión de Calidad de Colombia Compra Eficiente |  |  | 2017-03-01 | 30/06/2017 29/12/2017 | Manual del Sistema de Gestión de Calidad aprobado y socializado | R/E | C/I | C/I | C/I | C/I | Julio Fajardo / Santiago Ospina | 15%
2 | Actualizar la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de Colombia Compra Eficiente Elaborar la Caracterización de Usuarios |  |  | 2017-02-01 | 30/06/2017 29/12/2017 | Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés aprobada y socializada | R/E | C/I | C/I | C/I | C/I | Julio Fajardo / Santiago Ospina | 10%
3 | Elaborar los modelos de documentos requeridos para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de Colombia Compra Eficiente. |  |  | 2017-03-01 | 30/06/2017 29/12/2017 | Modelos de documentos requeridos por el Sistema de Gestión de Calidad aprobados y socializados | R/E | C/I | C/I | C/I | C/I | Julio Fajardo / Santiago Ospina | 10%
4 | Diseñar los mecanismos de medición, análisis y mejora de los servicios prestados por Colombia Compra Eficiente, incluyendo mecanismos de evaluación del nivel de satisfacción del cliente para los servicios de Colombia Compra Eficiente |  |  | 2017-03-01 | 30/06/2017 29/12/2017 | Mecanismos de evaluación de la calidad de los servicios aprobados y socializados | R/E | C/I | C/I | C/I | C/I | Julio Fajardo / Santiago Ospina | 30%
5 | Diseñar los mecanismos de auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad de Colombia Compra Eficiente. |  |  | 2017-03-01 | 30/06/2017 29/12/2017 | Mecanismos de auditoría interna aprobados y auditores internos entrenados. | R/E | C/I | C/I | C/I | C/I | Julio Fajardo / Santiago Ospina | 15%
6 | Implementar el Sistema de Gestión de Calidad |  |  | 2017-05-02 | 30/06/2017 29/12/2017 | Servicios evaluados y planes de mejoramiento aprobados y en ejecución | R/E | C/I | C/I | C/I | C/I | Julio Fajardo / Santiago Ospina | 20%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | N/A

## Sistematización procesos
| Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2017
| Versión: |  | 5
Racionalización y sistematización de procesos (Fase 1: Procesos Estratégicos y de Soporte) | [7 empty] | Responsable: Julio Fajardo
Objetivo: Incrementar la eficiencia y eficacia de la organización
Volver al índice
Plan de trabajo | [7 empty] | Matriz RECI
ID | Macroactividad |  |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s) y Ejecutor(es). | Peso
1 | Elaborar modelo de información para el ciclo de negocio que comprende la planeación, la gestión presupuestal, la gestión del abastecimiento y la gestión financiera. | Coordinar la implementación de la medición del clima y microclima laboral en Colombia Compra Eficiente y el diseño de planes de mejoramiento. |  |  | 2017-02-01 | 28/02/2017 29/12/2017 | Modelo de información aprobado y socializado Pruebas sobre SisGestión | E/C | R/E |  |  |  | Julio Fajardo / Santiago Ospina / Carolina Neuta / Vanessa Henao / Andrés Gómez | 20%
2 | Implementar modelo de información | Diseñar e implementar mecanismos para promover la identidad cultural de Colombia Compra Eficiente. |  |  | 2017-02-20 | 31/03/2017 29/12/2017 | Modelo de información en operación | E/C | R/E |  |  |  | Julio Fajardo / Santiago Ospina / Carolina Neuta / Vanessa Henao / Andrés Gómez | 30%
3 | Seleccionar procesos y procedimientos a sistematizar y diseñar casos de uso |  |  |  | 2017-02-01 | 2017-02-28 | Casos de uso aprobados | E/C | R/E |  |  |  | Julio Fajardo / Santiago Ospina | 20%
4 | Desarrollar, implementar y poner en marcha herramientas tecnológicas para sistematizar procesos y procedimientos a partir de casos de uso |  |  |  | 2017-02-01 | 30/06/2017 29/12/2017 | Procesos y procedimientos racionalizados y sistematizados | C | R/C | E |  |  | Julio Fajardo / Santiago Ospina / Juan David Vallejo | 30%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[9 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | N/A

## Participación Ciudadana
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2017
Versión: |  | 5
Retornar al Índice
Participación Ciudadana | [8 empty] | Responsable: Paca Zuleta
Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en la gestión de Colombia Compra Eficiente
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Macroactividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s), Ejecutor(es), Consultado(s), Informado(s) | Peso
1 | Realizar capacitación a medios masivos |  |  | 2017-01-02 | 2017-12-29 | Capacitaciones realizadas | R/E | I | I | I | I | Olga Lucía Perez | 50%
2 | Elaborar manuales / guías de uso de información del sistema de compra pública |  |  | 2017-01-02 | 2017-12-29 | Manuales/ Guías publicadas | R/E | I | I | I | I | Santiago Ospina | 50%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Sistemas de información publicando información bajo estándar OCDS |  |  |  | Número de sistemas de información del SCPC que publican información bajo estándar OCDS |  | 0 | 1 | 1 | 1
2 | Guías para sociedad civil de sistemas de e-procurement publicadas |  |  |  | Número de guías para sociedad civil de sistemas de e-procurement publicadas |  | 0 | 0 | 0 | 1