## Seguimiento 31Dic2017
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PUBLICADO SEPTIEMBRE DE 2017
Componente | Componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | % de Avance | Nivel Cumplimiento Subcomponente | Nivel Cumplimiento del Componente | Avance total del plan | Observaciones
GESTION DEL RIESGO | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Actualizar Política de Administración de Riesgos | Política de Administración de Riesgos actualizada | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 99.6% | La política de admistración de riesgos publicada: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170426ppia.pdf
|  | Divulgar Política de Administración de Riesgos | Política de Administración de Riesgos divulgada | [12 empty] | 100% |  |  |  | Política de Colombia Compra Eficiente orientada hacia la lucha contra la corrupción: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170303ppia.pdf Twitter: https://twitter.com/colombiacompra/status/883810174099636224 https://twitter.com/colombiacompra/status/833709298630877184 Facebook https://www.facebook.com/966430316788791/photos/a.966442583454231.1073741828.966430316788791/1331746186923867/?type=3&theater LinkedIn https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6257173185024843776 Carteleras: se encuentran en medio duro Saber Más: No. 13
| Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/node/16851
|  | Divulgar Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | Mapa de Riesgos de Corrupción socializado | [12 empty] | 100% |  |  |  | Divulgado mediante Saber Más No.4 del año 3 / 3 de febrero de 2017; No.6 del año 3 / 17 de febrero de 2017 y en Entérese #04-2017 del 30 de enero de 2017
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Socializar con los servidores de Colombia Compra Eficiente el Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción socializado | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Divulgado mediante Saber Más No.4 del año 3 / 3 de febrero de 2017; No.6 del año 3 / 17 de febrero de 2017 y en Entérese #04-2017 del 30 de enero de 2017
|  | Divulgar y socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado y socializado | [12 empty] | 100% |  |  |  | Divulgado mediante Saber Más No.4 del año 3 / 3 de febrero de 2017; No.6 del año 3 / 17 de febrero de 2017 y en Entérese #04-2017 del 30 de enero de 2017
| Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/node/16851
|  | Socializar Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | Mapa de Riesgos de Corrupción socializado | [12 empty] | 100% |  |  |  | Divulgado mediante Saber Más No.4 del año 3 / 3 de febrero de 2017; No.6 del año 3 / 17 de febrero de 2017 y en Entérese #04-2017 del 30 de enero de 2017
| Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Informe trimestral | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/node/280
|  | Socializar resultados del seguimiento y planes de mejoramiento | Resultados del seguimiento socializados | [12 empty] | 100% |  |  |  | Divulgado mediante Saber Más No.4 del año 3 / 3 de febrero de 2017; No.6 del año 3 / 17 de febrero de 2017 y en Entérese #04-2017 del 30 de enero de 2017
ESTRATEGIA ANTITRAMITES | Atención a consultas | Los usuarios proveedores que se registran en el SECOP II deben registrar todos los campos obligatorios del formulario y deben anexar los documentos solicitados como obligatorios. | Los proveedores no van a tener que registrar los campos en los que la información repose en otras plataformas que tengan interoperabilidad con el SECOP II. | [12 empty] | 100% | 100% | 100% |  | Se realizo la interoperabilidad con el registro único del RUES
RENDICION DE CUENTAS | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible. | Elaborar y publicar el informe de gestión anual de Colombia Compra Eficiente. | Informe de Gestión 2016 | [12 empty] | 100% | 100% | 100% |  | https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/informegestion2016.pdf
|  | Elaborar y publicar el informe del presupuesto 2016 ejecutado. | Informe de Presupuesto 2016 | [12 empty] | 100% |  |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/informacion-financiera-y-contable/ejecucion-mensual-reporte
|  | Elaborar y publicar el capítulo correspondiente para el informe al Congreso de la República que presenta el DNP. | Informe del Gobierno Nacional al Congreso de la República 2017 | [12 empty] | 100% |  |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/node/18292
|  | Publicar la realización y resultados de la audiencia de rendición de cuentas. | a) Video - Audiencia b) Presentación - Rendición de cuentas c) Registro fotográfico d) Documento - Informe de la rendición de cuentas e) Informe de respuesta a las preguntas formuladas por los grupos de interés | [12 empty] | 100% |  |  |  | En este periodo no se tenia propuesta la rendición de cuenta, toda la información sobre la misma se evidenciará en el seguemos seguimiento al Plan Anticorrupción
|  | Realizar y publicar los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente. | Procesos de Contratación disponibles para los actores del Sistema de Compra Pública en el SECOP. | [12 empty] | 100% |  |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagementIFrame/Index?Country=CO&AuthorityVAT=900514813
|  | Publicar y divulgar comunicados de prensa, noticias, destacados, infografías, videos y presentaciones con información de interés sobre la gestión misional de Colombia Compra Eficiente. | Comunicados, noticias, destacados, videos, infografías y presentaciones publicados en la página web de Colombia Compra Eficiente | [12 empty] | 100% |  |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/sala-de-prensa/comunicados
|  | Elaborar y publicar información de interés con las acciones más destacadas del mes. | 12 ediciones del boletín externo | [12 empty] | 100% |  |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/sala-de-prensa/boletin-digital
|  | Elaborar y publicar en el portal web de Colombia Compra Eficiente las acciones emprendidas por Colombia Compra Eficiente para rendir cuentas a la ciudadanía | a) Video - Audiencia b) Presentación - Rendición de cuentas c) Registro fotográfico d) Documento - Informe de la rendición de cuentas e) Informe de respuesta a las preguntas formuladas por los grupos de interés | [12 empty] | 100% |  |  |  | En este periodo no se tenia propuesta la rendición de cuenta, toda la información sobre la misma se evidenciará en el seguemos seguimiento al Plan Anticorrupción
|  | Publicar las bases de datos del SECOP en formatos de datos abiertos | Bases de datos en formato de datos abiertos publicadas | [12 empty] | 100% |  |  |  | https://www.datos.gov.co/browse?q=secop&sortBy=relevance&tags=compra+p%C3%BAblica&utf8=%E2%9C%93
|  | Publicar los informes de auditorias en la página web de Colombia Compra Eficiente | Informes de auditoria publicados | [12 empty] | 100% |  |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra-eficiente/informes-de-gestion/evaluaciones-del-sistema-de-control-interno
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | Realizar la audiencia de rendición de cuentas de Colombia Compra Eficiente. | Audiencia de rendición de cuentas | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/gestion-institucional/rendicion-de-cuentas
|  | Abrir espacios para comentarios y observaciones de los actores del Sistema de Compra Pública a documentos borrador de Colombia Compra Eficiente a través de un formulario web. | Documentos borrador publicados para comentarios y compilación de formularios con comentarios | [12 empty] | 100% |  |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/informacion-publica
|  | Realizar jornadas de socialización con los actores del Sistema de Compra Pública sobre la misión de Colombia Compra Eficiente y su gestión. | 5 socializaciones realizadas y dirigidas a compradores, proveedores y ciudadanos. | [12 empty] | 100% |  |  |  | 1. Cali 14/08/2017 https://twitter.com/OfTransparencia/status/897464065181745153 2. Yopal/11/08/2017 https://twitter.com/colombiacompra/status/896015855166816256 3. Arauca 14/07/2017 https://twitter.com/contralorarauca/status/885951925233102848 4. Barranquilla 28/05/2017 https://twitter.com/colombiacompra/status/867789012341329921 5. Reunión alcaldes locales de Bogotá 26/05/2017 https://www.flickr.com/photos/144982018@N06/albums/72157684306438415
|  | Participar en jornadas de capacitación promovidas por Entidades Estatales del orden nacional y territorial, organismos de control y organizaciones de la sociedad civil dirigidas a los actores del Sistema de Compra Pública | 5 participaciones en jornadas de capacitación de otras Entidades Estatales en la que se dialogue con el público sobre la estrategia de Colombia Compra Eficiente. | [12 empty] | 100% |  |  |  | 1. Bogotá 14/07/2017 https://twitter.com/colombiacompra/status/885864526591275010 2. Bogotá 13/07/2017 https://twitter.com/ViceprocuCortes/status/885542897856241665 3. Reunión con alcaldes de La Montañita, San Vicente del Caguán y Cartagena de Chairá 5/07/207 https://twitter.com/colombiacompra/status/882708131586899968 4. Reunión en Villavicencio con alcaldes de Vista Hermosa, Mesetas, La Uribe, La Macarena y Puerto Rico https://twitter.com/colombiacompra/status/880448367284899840 5. Feria de la Transparencia en Cali /06/2017 https://www.flickr.com/photos/144982018@N06/albums/72157681837753483
|  | Convocar y participar en reuniones de trabajo específicas con organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y academia con el fin de conocer la gestión de Colombia Compra Eficiente, las herramientas de e-Procurement y el acceso a las mismas. | 3 reuniones de trabajo realizadas. | [12 empty] | 100% |  |  |  | 1. Encuentro con medios para hablar de PAE 18/01/2017https://www.flickr.com/photos/144982018@N06/albums/72157675658105383 2. Foro Contratación con La Patria y la Corporación Cívica de Caldas 18/004/2017 https://twitter.com/colombiacompra/status/854329601627222018/photo/1 3. Reunión Comisión Nacional de Moralización La Guajira 24/02/2017 https://twitter.com/colombiacompra/status/835176608973611008/photo/1
|  | Participar en eventos públicos (ferias, seminarios, asambleas, congresos, etc.) para dar a conocer la gestión de Colombia Compra Eficiente, los avances y resultados del Sistema de Compra Pública (a nivel regional, nacional e internacional) | Participación en 3 eventos públicos | [12 empty] | 100% |  |  |  | 1. Bogotá 2/08/2017 https://twitter.com/colombiacompra/status/892728360920633345 2. Participación de Colombia Compra Eficiente en el #eSummitCol2017 16/05/2017 https://www.flickr.com/photos/144982018@N06/albums/72157683803686476 3. Foro Semana 19/04/2017 https://www.pscp.tv/w/1vAxRbaZaRVxl
|  | Continuar ofreciendo canales de denuncias para los actores del Sistema de Compra Pública | Espacio para colocar denuncias en continuo funcionamiento | [12 empty] | 100% |  |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/pqrsd
|  | Reuniones con organizaciones de la sociedad civil para dialogar sobre los informes elaborados por estos actores relacionados con el Sistema de Compra Pública | 2 reuniones realizadas con organizaciones de la sociedad civil | [12 empty] | 100% |  |  |  | 1. Bogotá 3/08/2017 https://twitter.com/colombiacompra/status/893235016762830849 2. /07/2017 https://twitter.com/colombiacompra/status/884815174343028736 3. Bogotá/Evento PAE -Mesa de seguimiento /07/07/2017https://twitter.com/colombiacompra/status/883325199650889728
|  | Asistir a encuentros con veedurías ciudadanas adelantados por Función Pública | Asistencia a 2 eventos con veedurías ciudadanas. | [12 empty] | 100% |  |  |  | veedurías https://twitter.com/GobDigitalCO/status/918518447809683457 https://www.flickr.com/photos/144982018@N06/sets/72157683737107162/ - https://twitter.com/colombiacompra/status/893139772012720130
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | Elaborar el plan de mejoramiento de rendición de cuentas en el que se incluyen los comentarios de los grupos de interés. | Plan de mejoramiento de rendición de cuentas. | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | El plan de mejoramiento de la actividad de rendición de cuentas se encuentra en los archivos del Asesor Experto en Planeación.
|  | Mantener actualizada la página web de acuerdo con lo exigido por Ley de transparencia y de derecho de acceso a la información pública (Ley 1712 de 2014). | Página web de Colombia Compra Eficiente actualizada | [12 empty] | 100% |  |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/
|  | Mantener actualizada la página web de acuerdo con el Decreto de Gobierno en Línea (versión 3.0) | Página web de Colombia Compra Eficiente actualizada | [12 empty] | 100% |  |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/gestion-documental/datos-abiertos
|  | Realizar campañas de sensibilización a los servidores de Colombia Compra Eficiente sobre el valor de la rendición de cuentas. | 2 campañas de sensibilización realizadas | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se ha realizado mediante procesos comunicativos internos: Saber Más 35 y campaña que se divulgó en carteleras.
|  | Gestionar un plan de relacionamiento con medios de comunicación que permita divulgar de forma masiva la gestión de Colombia Compra Eficiente. | Plan de relacionamiento elaborado | [12 empty] | 100% |  |  |  | Plan presentado a la instancia de decisión y en proceso de ejecución
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | Evaluar la estrategia de rendición de cuentas de Colombia Compra Eficiente. | Plan de mejoramiento de rendición de cuentas. | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | El plan de mejoramiento de la actividad de rendición de cuentas se encuentra en los archivos del Asesor Experto en Planeación.
|  | Evaluar la participación de la ciudadanía en la audiencia de rendición de cuentas de 2017 en comparación a la participación en 2016. | Informe general sobre el resultado de la participación. | [12 empty] | 100% |  |  |  | Participación ciudadana Audiencia de Rendición de Cuentas Mayo 2017 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170517_informe_audvirtualrendcuentas2017.pdf Participación ciudadana Audiencia de Rendición de Cuentas Julio 2017 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/anexo_audiencia_paca.pdf
|  | Evaluar las capacitaciones de Colombia Compra Eficiente a los actores del Sistema de Compra Pública con base en encuestas a los actores | Plan de mejoramiento de las capacitaciones de Colombia Compra Eficiente. | [12 empty] | 100% |  |  |  | Plan de evaluación en construcción Capacitaciones generales: se realizan encuestas de satisfacción sobre las capacitaciones de SECOP II. Capacitaciones específicas: las mejoras son incluídas en la estrategia de formación de 2018 que se encuentra en los archivos del líder de despliegue de SECOP II.
SERVICIO AL CIUDADANO | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Diseñar e implementar medidas derivadas de la evaluación de la satisfacción del cliente que mejoren la calidad de los servicios prestados por Colombia Compra Eficiente | Diseñar e implementar medidas derivadas de la evaluación de la satisfacción del cliente que mejoren la calidad de los servicios prestados por Colombia Compra Eficiente | [12 empty] | 100% | 100% | 100% |  | Formulario de satisfacción del cliente-Herramientas CCE https://www.colombiacompra.gov.co/content/oportunidades-de-mejora-secop-ii-y-tvec En esta carpeta encuentras el plan de trabajo que ejecuta el formador de la Mesa de servicio a los agentes, estas acciones implican capacitación, retroalimentación, evaluaciones, auditoria de llamadas, talleres de refuerzo, seguimiento, acompañamientos y todas las actividades de mejora que se derivan del monitoreo de las llamadas, evaluación de las capacitaciones y de la gestión diaria de la operación. https://cceficiente.sharepoint.com/it/Operacion/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2Fit%2FOperacion%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fit%2FOperacion%2FSIDT%2E403%2E38_MESA%20DE%20SERVICIO%20Y%20OPERACIONES%2FSIDT%2E403%2E38%2E3_Servicios%20de%20soporte%2FModelo%20de%20Control%20Calidad%2FResultados%2FCronograma%20de%20Actividades%20de%20Mejora Formulario de opinión público general https://www.colombiacompra.gov.co/content/formulario-de-comentarios-0
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Fortalecimiento de capacidades de la Mesa de Servicio | Mesa de Servicio capacitada | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Constantemente se trabaja con el talento humano para que conozcan los avances de Colombia Compra Eficiente y esa información sea transmitida a los usuarios. En este link encuentras la lista de asistencia de los agentes de la Mesa de Servicio que han asistido a las capacitaciones por cada una de las plataforma. https://cceficiente.sharepoint.com/it/Operacion/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2Fit%2FOperacion%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fit%2FOperacion%2FSIDT%2E403%2E38_MESA%20DE%20SERVICIO%20Y%20OPERACIONES%2FSIDT%2E403%2E38%2E3_Servicios%20de%20soporte%2FModelo%20de%20Control%20Calidad%2FResultados%2FCapacitaciones
|  | Monitoreo de la atención telefónica | Acciones para mejorar la calidad de la atención telefónica implementadas | [12 empty] | 100% |  |  |  | se trabaja constantemente en el mejoramiento. Durante el periodo de seguimiento entró en operación los protocolos de servicio telefonico. En esta carpeta encontraras el monitoreo de llamadas. https://cceficiente.sharepoint.com/it/Operacion/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2Fit%2FOperacion%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fit%2FOperacion%2FSIDT%2E403%2E38_MESA%20DE%20SERVICIO%20Y%20OPERACIONES%2FSIDT%2E403%2E38%2E3_Servicios%20de%20soporte%2FModelo%20de%20Control%20Calidad%2FResultados%2FMonitoreo%20de%20llamadas%20Ficha%20Individual
| Subcomponente 3 Talento humano | Promover la adopción de buenas prácticas en servicio a los partícipes de la compra pública en funcionarios y contratistas de Colombia Compra Eficiente mediante acciones de comunicación y capacitación. | Promover la adopción de buenas prácticas en servicio a los partícipes de la compra pública en funcionarios y contratistas de Colombia Compra Eficiente mediante acciones de comunicación y capacitación. | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/plan-institucional-de-capacitacion
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Monitorear la gestión de PQRSD | Informe de gestión de PQRS | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra-eficiente/informes-de-gestion/informes-de-gestion-de-pqrs
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Evaluar la satisfacción del cliente para la totalidad del portafolio de servicios de Colombia Compra Eficiente | Informe de satisfacción del cliente elaborado | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | El informe de satisfacción de las encuestas se encuentra en los archivos del Asesor Experto en Planeación.
|  | Capacitaciones a los actores del Sistema de Compra Pública sobre el portafolio de servicios de Colombia Compra Eficiente | Al menos 50 capacitaciones dictadas a los actores del Sistema de Compra Pública | [12 empty] | 100% |  |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/calendario
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar el catalogo de datos abiertos del Sistema de Compra Pública en formato Min TIC y OCDS | Datasets actualizados en formato OCDS y en el catálogo de datos abiertos disponibles | [12 empty] | 100% | 100% | 98% |  | https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/estandar-ocds
|  | Mantener actualizado el registro de los funcionarios y contratistas de Colombia Compra Eficiente en el SIGEP | Funcionarios y contratistas de Colombia Compra Eficiente registrados en el SIGEP | [12 empty] | 100% |  |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/node/56
|  | Registrar en el SUIT el trámite de registro de proveedores en el SECOP II | Trámite registrado en el SUIT | [12 empty] | 100% |  |  |  | De acuerdo a comunicación enviada al DAFP, Colomboia Compra Eficiente informó que no tiene trámites
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Desarrollar esquema de aseguramiento de calidad de servicio al ciudadano prestado por la mesa de servicio | Informe de satisfacción del cliente elaborado | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | La Subdirección elaboro el cuenstionario y lo tiene en producción. En el siguiente link encuentras el resultado diario y mensual de la encuesta de satisfacción. Esta encuesta la responde el usuario telefónicamente y de forma opcional. https://cceficiente.sharepoint.com/it/Operacion/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x01200041235BF242E2A54D898FEE4C93A97A48&View=%7BAA398312%2D8B2D%2D4DC7%2DAFA6%2DDFF38391C7CC%7D&id=%2Fit%2FOperacion%2FSIDT%2E403%2E38%5FMESA%20DE%20SERVICIO%20Y%20OPERACIONES%2FSIDT%2E403%2E38%2E3%5FServicios%20de%20soporte%2FModelo%20de%20Control%20Calidad%2FResultados%2FEncuesta%20de%20Satisacci%C3%B3n%20Mes%20a%20Mes
|  | Implementar las recomendaciones del plan de aseguramiento de calidad | Mejora en la calidad de servicio al ciudadano prestado por la mesa de servicio | [12 empty] | 100% |  |  |  | La subdirección esta trabajando con el proveedor del servicio para realizar mejoras pertinentes y de las cuales se iran poniendo en producción en la medida que ellas se produzcan. Ver informe de calidad. https://cceficiente.sharepoint.com/:x:/r/it/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BD614D592-850A-4409-A29A-89EDE21019A1%7D&file=Informes%20calidad%20Mes%20a%20Mes.xlsx&action=default&IsList=1&ListId=%7BF493199B-060D-482C-A4BA-93FC9CDC72B8%7D&ListItemId=28004
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Elaborar documento de lineamientos sobre el uso de información de las plataformas del Sistema de Compra Pública | Documento de lineamientos de la información | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/20170224circularexpedienteelectronico-firmada.pdf
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | Mantener actualizada página web cumpliendo con lineamientos de accesibilidad y usabilidad de la Estrategia GEL. | Actualización a página web publicada | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Actualizar caracterización de usuarios. | Documento de caracterización de usuarios | [12 empty] | 80% | 90% |  |  | El documento de caracterización de usuarios se encuentra en su última revisión por parte de Colombia Compra Eficiente. A continuación el documento en su estado hasta el 29 de diciembre de 2017: https://cceficiente.sharepoint.com/proyectos/CCE-MinTIC/Paginas/default.aspx?RootFolder=%2Fproyectos%2FCCE-MinTIC%2FDocuments%2FEntrega%202%20-%20Componente%20No%2E%201%20-%2029%20diciembre%2FAnal%C3%ADtica%2FConstruacci%C3%B3n%20y%20An%C3%A1lisis%20de%20Indicadores&FolderCTID=0x01200020CF82E873901D4B84F60C53BA838F43&View=%7B9BC19AD6-CEAA-44AB-B71D-E9EB4786DC12%7D
|  | Publicar informe de PQRSD | Informe de PQRSD publicado | [12 empty] | 100% |  |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra-eficiente/informes-de-gestion/informes-de-gestion-de-pqrs

## Seguimiento a riesgos
Responsable seguimiento a 31 de agosto de 2017 |  |  | Carlos Arturo Ordóñez Castro, Experto con funciones de control interno
Mapa de Riesgos de Corrupción |  |  | Cronograma MRC |  | Acciones
Causa | Riesgo | Control | Elaboración | Publicación | Efectividad de los controles | Acciones adelantadas | Observaciones
Desconocer las líneas de inversión y/o de funcionamiento de CCE y no ejercer el control sobre los registros de autorización de gastos. Desconocer el Plan Único de Cuentas, las directrices dadas por la Contaduría General de la Nación y las políticas de control interno contable definidas por la Alta Dirección. | Inclusión de gastos no autorizados. | a. Elaborar plan estratégico, plan de acción anual, plan anual de adquisiciones y plan anual de caja. b. Desarrollar estudios previos para todas las contrataciones. | Fue elaborado por el responsable de planeación en coordinación con la Secretaria General | Se publico en la pagina web de la entidad el 31 de enero de 2017 | El control es efectivo | Con la participación del equipo directivo, Colombia Compra Eficiente elaboró el plan anual de adquisición. Este documento recoge la experiencia de ejercicios anteriores y se aplicaron las enseñanzas aprendidas | https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=1838
Falta de control cruzado que permita determinar la trazabilidad de los movimientos presupuestales y su correspondiente registro contable. | Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica. | Aplicar controles automáticos en SIIF. | Fue elaborado por el responsable del área financiera con participación del Secretario General | Toda la información esta dentro del aplicativo SIIF y su publicación esta a cargo del Ministerio de Hacienda | El control es efectivo | El plan anual de adquisiciones se publico conforme a las disposiciones legales y dentro de los términos de ley. En idéntico sentido se publican los procesos contractuales con sus debidos soportes legales | https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=1838
No identificar claramente las necesidades de la contratación que se requiere por parte de CCE y desconocer el Plan Anual de Adquisición. | Estudios previos o de factibilidad superficiales. | Implementar estándares y documentos tipo para la elaboración de estudios de mercado y estudios y documentos previos | Es elaborado por cada usuario del proceso de contratación de la entidad con el apoyo de la Secretaria General | se publican en el Secop | El control es efectivo | Colombia Compra Eficiente elabora documentos tipo para el uso de los procesos de compra pública por parte de las entidades públicas. Al interior de la entidad esa documentación se aplica en los procesos de contratación propios | https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/pliegos-tipo
Falta de control sobre la calidad de los documentos previos y desconocimiento de las características del bien y/o servicio que se pretende contratar | Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. | a. Implementar estándares y documentos tipo para la elaboración de estudios de mercado y estudios y documentos previos b. Analizar y responder a observaciones realizadas por proponentes, organismos de control o sociedad civil a los Documentos del Proceso | Es elaborado por cada usuario del proceso de contratación de la entidad con el apoyo de la Secretaria General | se publican en el Secop | El control es efectivo | En los procesos de contratación internos de Colombia Compra Eficiente se usan los pliegos tipo ajustados a las necesidades institucionales. Estos documentos son controlados y publicados para la s observaciones que las personas o grupos de interés consideren pertinentes. | https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/pliegos-tipo
No tener una planta de personal que tenga perfiles y competencias para asignarle las funciones de supervisor | Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal. | Confirmar personal apto para realizar las labores de apoyo a la supervisión según manual de funciones | La secretaria General | Sin publicar | El control es efectivo | El Manual de Funciones (Resolución 1342 de 2017) dispone la función de supervisor de contratos para los empleos de libre nombramiento y hasta el nivel profesional. Lo anterior aunado a la expedición del Manual de Contratación se tienen herramientas fuertes para cualificar al personal que se desempeña como supervisor de contratos | https://www.colombiacompra.gov.co/node/16985
Distribución errada de funciones conlleva a deficiencias en segregación de funciones | Concentración de funciones en un número reducido de servidores | Confirmar personal crítico y definir alternativas de operación | La secretaria General | Se publico en la pagina WEB | El control es efectivo | Con la finalidad de evitar la concentración de supervisión contractual en un solo servidor, la guía establece que el líder de proceso que requiera el abastecimiento determina quien desempeña la función supervisora. Esta actividad impide la concentración. | https://www.colombiacompra.gov.co/node/16985
Acceso no autorizado a los sistemas de información | Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. | Socializar e implementar la política y el manual de seguridad de la información de Colombia Compra Eficiente | IDT | Sin publicar | El control es efectivo | El área de tecnología ha definido la política de seguridad. A partir de este documento se han realizado piezas comunicativas con el apoyo del proceso de comunicaciones para que los servidores y contratistas apliquen las acciones definidas en el plan y salvaguardar el activo informativo de Colombia Compra Eficiente | https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/informacion-publica
Publicación deficiente o inoportuna de información pública sobre la gestión de Colombia Compra Eficiente No tener una adecuada gestión documental o desconocer el manejo de las tablas de retención documental. | Toma de decisiones en busca de beneficio propio. | a. Publicar Documentos del Proceso de Contratación en SECOP. b. Publicar documentos en página web según requerimiento legal | La dependencia usuaria del proceso de contratación y la Secretaria General | En el Secop y pagina web | El control es efectivo | Colombia Compra Eficiente realiza los procesos de contratación a través del SECOP II, por esa razón todo queda publicado y esta disponible a la transparencia y escrutinio de los grupos de interés y personas que deseen realizarlo | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagementIFrame/Index?Country=CO&AuthorityVAT=900514813
Desconocimiento por parte del operador disciplinario y de los servidores el contenido y alcance de la ley Disciplinaria | Fallos subjetivos | Desarrollar actividades de capacitación en el alcance de la ley disciplinaria y del proceso disciplinarios. | Secretaria General | No se publica | El control es efectivo | Se ha incorporado dentro del Plan Institucional de Capacitación lo pertinente a consolidad las competencias del equipo que debe ejecutar el proceso de control interno disciplinario. Durante la vigencia y una vez aprobado el PIC , se inicia la capacitación en todo lo pertinente con los aspectos disciplinarios. | Este aspecto esta en tramite administrativo interno, para el próximo seguimiento se realizará una evaluación y seguimiento a las acciones e impacto de las mismas.
Desconocimiento y falta de control sobre los aspectos procedimentales disciplinarios. | Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo. | Desarrollar actividades de capacitación en el alcance de la ley disciplinaria y del proceso disciplinarios. | Secretaria General | No requiere publicación | El control es efectivo | Se ha incorporado dentro del Plan Institucional de Capacitación lo pertinente a consolidad las competencias del equipo que debe ejecutar el proceso de control interno disciplinario. Durante la vigencia y una vez aprobado el PIC , se inicia la capacitación en todo lo pertinente con los aspectos disciplinarios. | Este aspecto esta en tramite administrativo interno, para el próximo seguimiento se realizará una evaluación y seguimiento a las acciones e impacto de las mismas.
Desconocer el marco normativo disciplinario | Exceder las facultades legales en los fallos. | Desarrollar actividades de capacitación en el alcance de la ley disciplinaria y del proceso disciplinarios. | Secretaria General | No requiere publicación | El control es efectivo | Se ha incorporado dentro del Plan Institucional de Capacitación lo pertinente a consolidad las competencias del equipo que debe ejecutar el proceso de control interno disciplinario. Durante la vigencia y una vez aprobado el PIC , se inicia la capacitación en todo lo pertinente con los aspectos disciplinarios. | Este aspecto esta en tramite administrativo interno, para el próximo seguimiento se realizará una evaluación y seguimiento a las acciones e impacto de las mismas.
Toma de decisiones subjetiva del operador disciplinario que le permiten incumplir los marcos legales y éticos. | Soborno (Cohecho) en investigaciones y sanciones. | Implementar el código de ética de la Entidad | Alta Dirección | Publicado en la WEB | El control es efectivo | El Código de Ética esta disponible a todos los que deseen conocerlo. Los servidores y contratistas de la entidad tienen la obligación y responsabilidad de realizar su consulta, lectura y estricto cumplimiento | https://www.colombiacompra.gov.co/node/29
Falta de control en la aplicación de procesos institucionales, de directrices y políticas de la Dirección | Decisiones ajustadas a intereses particulares. | a. Implementar el Código de Ética b. Identificar y aplicar requerimientos de segregación de funciones en el Modelo de Procesos | Alta Dirección y Planeación | Los instrumentos están publicados en la pagina web de la entidad | El control es efectivo | El Código de Ética esta disponible a todos los que deseen conocerlo. Los servidores y contratistas de la entidad tienen la obligación y responsabilidad de realizar su consulta, lectura y estricto cumplimiento | https://www.colombiacompra.gov.co/node/798
Falta de control de los responsables de los procesos sobres las operaciones y las personas o desconocimiento de los servidores de los procedimientos institucionales | Cobro por realización del trámite (concusión). | a. Implementar el Código de Ética b. Divulgar el Modelo de Operación de Colombia Compra Eficiente | Alta Dirección y Planeación | Los instrumentos están publicados en la pagina web de la entidad | El control es efectivo | El Código de Ética esta disponible a todos los que deseen conocerlo. Los servidores y contratistas de la entidad tienen la obligación y responsabilidad de realizar su consulta, lectura y estricto cumplimiento | https://www.colombiacompra.gov.co/node/18286