## Índice
Código: | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2018
Versión: | 6
Iniciativa Estrategia 2017 - 2020 |  |  | Actividad | Dependencia Responsable
Despliegue de SECOP II |  |  | Promover el uso de SECOP II a través de la creación de seguridad en los actores del SCP A. Gestión misional y de Gobierno | Subdirección de Gestión Contractual
|  |  | Desarrollar esrategia de comunicaciones A. Gestión misional y de Gobierno | Dirección General
|  |  | Modelo de soporte y gestión para la atención a los actores del SCP D. Eficiencia administrativa | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
Promoción, administración, mantenimiento de las herramientas de e-procurement e interoperabilidad con las plataformas del Estado colombiano |  |  | Estructuración y administratción de instrumentos de agregación de demanda A. Gestión misional y de Gobierno | Subdirección de Negocios
|  |  | Poner a disposición de los actores del SCP la información en formato de datos abiertos A. Gestión misional y de Gobierno | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
|  |  | Proveer una infraestructura segura, confiable y estable de las plataformas del SCP A. Gestión misional y de Gobierno | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
|  |  | Mejorar funcionamiento de los sistemas de información A. Gestión misional y de Gobierno | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
|  |  | Marco de interoperabilidad entre las plataformas del SCP y las plataformas del Estado A. Gestión misional y de Gobierno | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
|  |  | Programa de seguridad de la información de las platafomas del SCP A. Gestión misional y de Gobierno | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
Programas de formación |  |  | Programa de Gobernabilidad A. Gestión misional y de Gobierno
|  |  | Programa de aprovisionamiento estratégico A. Gestión misional y de Gobierno | Secretaria General
Objetivos secundarios de política |  |  | Compra Pública Sostenible A. Gestión misional y de Gobierno | Subdirección de Negocios
|  |  | Compra Pública para la Innovación A. Gestión misional y de Gobierno | Dirección General
|  |  | Competencia en la Compra Pública A. Gestión misional y de Gobierno | Subdirección de Negocios
Gestión Contractual A. Gestión misional y de Gobierno
|  |  | Estudios de la gestión contractual del SCP A. Gestión misional y de Gobierno | Subdirección de Gestión Contractual
Gestión Administrativa de la Entidad |  |  | Modelo de gestión del talento humano - selección C. Gestión del talento humano | Secretaría General
|  |  | Modelo de gestión del talento humano - desarrollo C. Gestión del talento humano | Secretaría General
|  |  | Modelo de gestión del talento humano - Bienestar y SST C. Gestión del talento humano | Secretaría General
Recursos Propios D. Eficiencia administrativa
Política de prevención del daño antijurídico D. Eficiencia administrativa
|  |  | Sistema de gestión de calidad D. Eficiencia administrativa | Secretaría General
Matriz RECI: R = Responsable; E = Ejecutor; C = Consultado; I = Informado
Control de cambios:
Cambio en actividad, hito o fecha
Nueva actividad, hito o fecha cambiado
Línea del plan de acción eliminada

## CPI
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2018
Versión: |  | 6
Retornar al Índice
Compra Pública para la Innovación | [8 empty] | Responsable: Steven Orozco
Desarrollar las actividades asociadas a: i) la estructuración y desarrollo del piloto de biosimilares; (ii) la generación de lineamientos y guías aplicables a compra pública para la innovación.
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s) y Ejecutor(es). | Peso | Cumplimiento a la fecha final
1 | Socialización técnica del estudio de mercado de bioterapéuticos |  |  | 2018-01-01 | 2018-02-28 | Farmacéuticas, entidades de regulación, gremios y ciudadanía capacitadas | R | I | I | E | I | Israel Steven Orozco | 25%
2 | Proceso de selección de productores magistrales de biosimilares |  |  | 2018-03-01 | 2018-08-31 | productores magistrales de biosimilares seleccionados | R | I | I | E | I | Israel Steven Orozco | 50%
3 | Elaboración de guía de compra pública para la innovación |  |  | 2018-01-15 | 2018-03-30 | Fguía de innovaión para la compra pública | R | I | I | E | I | Israel Steven Orozco | 25%
Métrica
Indicador |  |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta |  |  |  | Cumplimiento
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Número de socializaciones técnicas realizadas |  |  |  | Número de socializaciones técnicas realizadas durante un trimestre |  |  | Meta Q1: 7; Meta Q2: 0; Meta Q3: 0; Meta Q4: 0

## Comunicaciones
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2017
Versión: |  | 6
Retornar al Índice
Estrategia de comunicaciones de Colombia Compra Eficiente | [8 empty] | Responsable: Edna Villagrande
Objetivo: Afianzar las relaciones con las diferentes audiencias identificadas (ciudadanía, organos de control, sociedad civil, empresarios, gobierno, academia, gremios) con el fin de dar a conocer la labor de Colombia Compra Eficiente.
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s) y Ejecutor(es) | Peso | Cumplimiento a la fecha final
1 | Realizar y poner en marcha el Plan estratégico de comunicaciones que involucre audiencias interna, externa y cuente con un componente digital |  |  | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Plan estratégico de comunicaciones | R/E | C/I | C/I | C/I | C/I | Edna Villagrande | 100%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  |  | Fórmula |  | Meta |  |  |  | Cumplimiento
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Campañas de comunicación ejecutadas durante un trimestre |  |  |  |  | número de campañas de comunicación ejecutadas durante el trimestre |  | Meta Q1: 1; Meta Q2: 2; Meta Q3: 2; Meta Q4: 2

## CPS
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2018
Versión: |  | 6
Retornar al Índice
Compra Pública Sostenible | [8 empty] | Responsable: Marielena Rozo Covaleda
Dar directrices a las Entidades Estatales a través de la guía de compras públicas sostenibles
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s), Ejecutor(es) | Peso | Cumplimiento a la fecha final
1 | Publicar la guía de compras públicas sostenibles |  |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Guía de compras públicas sostenibles publicada | E | I | I | R | I | Marielena Rozo y Steven Orozco | 50%
2 | Socializar la guía de compras públicas sostenibles a las Entidades Estatales |  |  | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Guía de compras públicas sostenibles socializada | E | I | I | R | I | Marielena Rozo y Steven Orozco | 50%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  |  | Fórmula |  | Meta |  |  |  | Cumplimiento
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Número de capacitaciones realizadas a Entidades Estatales sobre la guía de compras públicas sostenibles |  |  |  |  | Número de capacitaciones realizadas a Entidades Estatales sobre la guía de compras públicas sostenibles por trimestre |  | Meta Q1: 0; Meta Q2: 0; Meta Q3: 6; Meta Q4: 6

## Competencia
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2018
Versión: |  | 6
Retornar al Índice
Competencia en las compras públicas | [8 empty] | Responsable: Marielena Rozo Covaleda
Dar directrices a las Entidades Estatales a través de la guía de competencia en las compras públicas
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s) y Ejecutor(es), | Peso | Cumplimiento a la fecha final
1 | Elaborar la guía de compras públicas para promover la competencia en compra pública |  |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Guía de competencia en las compras públicas publicada | E | I | I | R | I | Marielena Rozo y Steven Orozco | 50%
2 | Socializar la guía de competencia en las compras públicas a las Entidades Estatales |  |  | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Guía de competencia en las compras públicas socializada | E | I | I | R | I | Marielena Rozo y Steven Orozco | 50%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  |  | Fórmula |  | Meta |  |  |  | Cumplimiento
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Número de capacitaciones realizadas a Entidades Estatales sobre la guía de competencia en las compras públicas. |  |  |  |  | Número de capacitaciones realizadas a Entidades Estatales sobre la guía de competencia en las compras públicas por trimestre |  | Meta Q1: 0; Meta Q2: 0; Meta Q3: 6; Meta Q4: 6

## Datos abiertos
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2018
Versión: |  | 7
Retornar al Índice
Datos abiertos del Sistema de Compra Pública | [8 empty] | Responsable: Steven Orozco
Objetivo: Poner a disposición la información de las plataformas del SCP en datos abiertos y generar capacidades en los actores del SCP para usar esta información
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s), Ejecutor(es), Consultado(s), Informado(s) | Peso
1 | Realizar los ajuste requeridos por open contráctil partnership para la validación del estándar OCDS |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Grupos de datos actualizados disponibles para búsqueda, descarga en formato CVS y consulta en la API de OCDS. | R |  | E | I | I | Diego Rodríguez Giovanny Romero | 30%
2 | Los conjuntos de datos se actualicen en OCDS con periodicidad semanal |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Grupos de datos actualizados disponibles | R |  | E | I | I | Diego Rodríguez Giovanny Romero | 30%
3 | Ajustar la modificación del PAA a los cambios en el esquema por desarrollar en la agencia |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Grupo de datos de PAA disponibles en datos.gov.co | R |  | E | I |  | Diego Rodríguez Giovanny Romero | 10%
4 | Mejorar la foración a actores del SCP en el uso de datos abiertos |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Talleres sobre el uso de datos abiertos dictados a grupos de interés | R/E |  | E |  |  | Diego Rodríguez Giovanny Romero | 30%
Métrica
Indicador |  |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Datos abiertos |  |  |  | Número de grupos de datos abiertos actualizados y disponibles |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Talleres de formación |  |  |  | Número de talleres dictados a grupos de interés |  |  | 2 | 4 | 6 | 8

## Agregación de demanda
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2018
Versión: |  | 6
Retornar al Índice
Estructuración de instrumentos de agregación de demanda | [8 empty] | Responsable: Marielena Rozo Covaleda
Poner a disposición de las Entidades Estatales instrumentos de agregación de demanda.
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s)y Ejecutor(es) | Peso | Cumplimiento a la fecha final
1 | Diseñar, adjudicar y poner en operación instrumentos de agregación de demanda |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Instrumentos de agregación de demanda en ejecución | C | I | C | R/E | I | Marielena Rozo | 100%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  |  | Fórmula |  | Meta |  |  |  | Cumplimiento
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Porcentaje de cumplimiento en la meta de 11 Instrumentos de Agregación de Demanda en operación en la Tienda Virtual del Estado Colombiano |  |  |  |  | =(Número de nuevos instrumentos de agregación de demanda que entraron en operación/11)*100 |  | Meta Q1: N/A; Meta Q2: N/A; Meta Q3: N/A; Meta Q4: 100%
2 | Porcentaje de cumplimiento en la meta de 2 nuevas regiones con Instrumentos de Agregación de Demanda PAE en operación en la Tienda Virtual del Estado Colombiano |  |  |  |  | =(Número de nuevas regiones con Instrumentos de Agregación de Demanda PAE que entraron en operación/2)*100 |  | Meta Q1: N/A; Meta Q2: N/A; Meta Q3: N/A; Meta Q4: 100%
3 | Porcentaje de cumplimiento en la meta de 3 nuevos instrumentos de Agregación de demanda (salud) en operación en la Tienda Virtual del Estado Colombiano |  |  |  |  | =(Número de nuevos instrumentos de agregación de demanda (salud) que entraron en operación/3)*100 |  | Meta Q1: N/A; Meta Q2: N/A; Meta Q3: N/A; Meta Q4: 100%
4 | Porcentaje de cumplimiento en la meta de diseñar y publicar un mecanismo de agregación de demanda que vincule a pequeños productos agrícolas a las compras públicas |  |  |  |  | =(Nuevo mecanismo de agregación de demanda que vincule a pequeños productos agrícolas a las compras públicas /1)*100 |  | Meta Q1: N/A; Meta Q2: 100%; Meta Q3: N/A; Meta Q4: N/A
5 | Nuevas generaciones o prórrogas al día. |  |  |  |  | =Número de instrumentos con nueva generación en operación o prorrogados / Número de instrumentos programados para nueva generación o prórroga |  | Meta Q1: 100%; Meta Q2: 100%; Meta Q3: 100%; Meta Q4: 100%

## Infraestructura
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2018
Versión: |  | 6
Retornar al Índice
Infraestructura tecnológica confiable, segura y escalable | [6 empty] | Responsable: Diego Rodriguez
Plan de trabajo | [7 empty] | Matriz RECI
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Responsable | Peso | Cumplimiento a la fecha final
1 | Plan de capacidad para la SECOP I, PAGINA WEB Y SINTESIS. |  |  | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Plan de capacidad SECOP I aprobado. |  | C/I | I | R/E | I | I | Guillermo Gomez | 11.11%
2 | Plan de capacidad para la SECOP II |  |  | 2018-03-31 | 2018-06-30 | Plan de capacidad SECOP II aprobado. |  | C/I | I | R/E | I | I | Diego Rodriguez | 11.11%
3 | Mejorar las condiciones eléctricas y de respaldo de los centros de datos de Colombia Compra Eficiente (Piso 8, 10 y 17) |  |  | 2018-03-31 | 2018-06-30 | Centro de datos acondicionados |  | C/I | I | R/E | I | I | Walter Triana | 11.11%
4 | Adquirir y migrar al nuevo proveedor de conectividad a Internet y GNAP |  |  | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Equipos de cómputo actualizados |  | C/I | I | R/E | I | I | Guillermo Gomez | 11.11%
5 | Adquirir e implementar el firewall perimetral para el Internet de Colombia Compra Eficiente y soporte conexiones externas para teletrabajo |  |  | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Firewall en producción |  | C/I | I | R/E | I | I | Santiago Carvajal | 11.11%
6 | Implementar el plan de continuidad de negocio del SECOP II |  |  | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Plan de continuidad implementado y probado |  | C/I | I | R/E | I | I | Diego Rodriguez | 11.11%
7 | Implementar el plan de continuidad de negocios del SECOP I |  |  | 2018-03-01 | 2018-06-30 | Plan de continuidad implementado y probado |  | C/I | I | R/E | I | I | Guillermo Gomez | 11.11%
8 | Mejorar el rendimiento de la base de datos del SECOP II |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informe mejora en el rendimiento de la base de datos. |  | C/I | I | R/E | I | I | Giovanny Romero | 11.11%
9 | Revisión y actualización del modelo de gobierno y operación del area de infraestructura. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Modelo definido e implementado |  | C/I | I | R/E | I | I | Diego Rodriguez | 11.11%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta |  |  |  | Cumplimiento
[9 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Disponibilidad de la infraestructura tecnológica (SECOP I) |  |  |  |  | Tiempo de indisponibilidad/ Tiempo del periodo |  |  | Meta Q1: 99%; Meta Q2: 99%; Meta Q3: 99%; Meta Q4: 99%
2 | Disponibilidad de la infraestructura tecnológica (SECOP II) |  |  |  |  | Tiempo de indisponibilidad/ Tiempo del periodo |  |  | Meta Q1: 99%; Meta Q2: 99%; Meta Q3: 99%; Meta Q4: 99%

## Sistemas
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2018
Versión: |  | 6
Retornar al Índice
Funcionamiento de los sistemas de información | [6 empty] | Responsable: Marcela Cortés
Plan de trabajo | [7 empty] | Matriz RECI
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Responsable | Peso | Cumplimiento a la fecha final
1 | Cumplimiento del 100% de los lineamientos GEL para el componente de Gestión de TICS |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Cumplimiento |  | C/I | I | R/E | I | I | Luis Alfredo Reyes | 8.333%
2 | Actualización de la plataforma de gestión de contenidos de la página web a DRUPAL 8 |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Plataforma actualizada a versión Drupal 8.0 |  | C/I | I | R/E | I | I | Cristian Martínez | 8.333%
3 | Plan de transición final del SECOP I al SECOP II y consulta de información histórica |  |  | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Plan de transición aprobado |  | C/I | I | R/E | I | I | Luis Alfredo Reyes | 8.333%
4 | Implementar la INTRANET de Colombia Compra Eficiente y automatizar los procesos de soporte de la Secretaría General |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Intranet en vivo y procesos automatizados |  | C/I | I | R/E | I | I | Yeison Arias | 8.333%
5 | Revisión y actualización de las Smart Pages y los reportes del SECOP II (etapa 2) |  |  | 2018-01-01 | 2018-10-30 | Etapa 2 finalizada |  | C/I | I | R/E | I | I | Marcela Cortés | 8.333%
6 | Actualización de la plataforma de la TVEC a la última versión de COUPA para incluir mejoras a la aplicación (roadmap) |  |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | TVEC en COUPA Release 20 |  | C/I | I | R/E | I | I | Jose Fernando González | 8.333%
7 | Actualización de la plataforma del SECOP II a la última versión de VORTAL para incluir mejoras a la aplicación (roadmap) |  |  | 2018-07-01 | 2018-12-31 | SECOP II en Vortal Next> Release 18 |  | C/I | I | R/E | I | I | Marcela Cortés | 8.333%
8 | Automatización del proceso de modificación de Ordenes de Compra en la TVEC |  |  | 2018-01-01 | 2018-03-30 | Modificación de ordenes de compra automatizada |  | C/I | I | R/E | I | I | Jose Fernando González | 8.333%
9 | Implementar la nueva modalidad de contratación Licitación publica de obra en SECOP I |  |  | 2018-01-01 | 2018-03-30 | Licitación publica de obra en producción |  | C/I | I | R/E | I | I | Luis Alfredo Reyes | 8.333%
10 | Implementar la nueva modalidad de contratación Licitación publica de obra en SECOP II |  |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Licitación publica de obra en producción |  | C/I | I | R/E | I | I | Marcela Cortés | 8.333%
11 | Implementar simuladores web |  |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Simuladores web en producción |  | C/I | I | R/E | I | I | Luis Alfredo Reyes | 8.333%
12 | Fortalecer el proceso de aseguramiento de calidad para las aplicaciones y desarrollos de Colombia Compra Eficiente |  |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Proceso revisado y mejorado |  | C/I | I | R/E | I | I | Marcela Cortés | 8.333%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta |  |  |  | Cumplimiento
[9 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Control de incidentes (SECOP I) |  |  |  |  | No. incidentes solucionados / No. incidentes reportados |  |  | Meta Q1: 90%; Meta Q2: 90%; Meta Q3: 90%; Meta Q4: 90%
2 | Cumplimiento de cambios (SECOP I) |  |  |  |  | No. de cambios a tiempo / No. de cambios programados |  |  | Meta Q1: 90%; Meta Q2: 90%; Meta Q3: 90%; Meta Q4: 90%
3 | Cumplimiento de desarrollo (SECOP I) |  |  |  |  | No. de desarrollos a tiempo / No. de desarrollos programados |  |  | Meta Q1: 90%; Meta Q2: 90%; Meta Q3: 90%; Meta Q4: 90%
4 | Control de incidentes (SECOP II) |  |  |  |  | No. incidentes solucionados / No. incidentes reportados |  |  | Meta Q1: 90%; Meta Q2: 90%; Meta Q3: 90%; Meta Q4: 90%
5 | Cumplimiento de cambios (SECOP II) |  |  |  |  | No. de cambios a tiempo / No. de cambios programados |  |  | Meta Q1: 90%; Meta Q2: 90%; Meta Q3: 90%; Meta Q4: 90%
6 | Cumplimiento de desarrollo (SECOP II) |  |  |  |  | No. de desarrollos a tiempo / No. de desarrollos programados |  |  | Meta Q1: 90%; Meta Q2: 90%; Meta Q3: 90%; Meta Q4: 90%

## Interoperabilidad
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2018
Versión: |  | 6
Retornar al Índice
Interoperabilidad de las plataformas de e-procurement | [6 empty] | Responsable: Dana Pineda
Plan de trabajo | [7 empty] | Matriz RECI
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Responsable | Peso | Cumplimiento a la fecha final
1 | Diseño del marco de interoperabilidad de las plataformas del Sistema de Compra Pública con las plataformas del Estado colombiano |  |  | 2018-01-01 | 2018-03-30 | Documentos de arquitectura y guía de interoperabilidad aprobados y publicados. |  | C/I | I | R/E | I | I | Andres Mojica | 16.66%
2 | Diseño e implementación de la interoperabilidad entre el SECOP II y SIGEP |  |  | 2018-01-01 | 2018-10-30 | Interoperabilidad implementada entre el SECOP II y SIGEP |  | C/I | I | R/E | I | I | Andres Mojica | 16.66%
3 | Diseño e implmentación de la interoperabilidad entre el SECOP II y DNP |  |  | 2018-01-01 | 2017-06-30 | Interoperabilidad implementada entre el SECOP II y DNP |  | C/I | I | R/E | I | I | Andres Mojica | 16.66%
4 | Actualización de la plataforma de interoperabilidad del SECOP II (CONNECT 3.0) |  |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 | CONNECT 3.0 y WS en producción |  | C/I | I | R/E | I | I | Andres Mojica | 16.66%
5 | Piloto de interoperabilidad entre el sistema de información de una Entidad Estatal con el SECOP II utilizando los servicios web de CONECT 3.0 |  |  | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Piloto en produción |  | C/I | I | R/E | I | I | Andres Mojica | 16.66%
6 | Implementación de la etapa II de interoperabilidad entre el SECOP y SIIF Nación |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Etapa II de interoperabilidad con SIIF en producción |  | C/I | I | R/E | I | I | Andres Mojica | 16.66%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta |  |  |  | Cumplimiento
[9 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | No. de sistemas que interoperan con SECOP |  |  |  |  | No. Acumulado de sistemas que interoperan con SECOP |  |  | Meta Q1: 4; Meta Q2: 4; Meta Q3: 4; Meta Q4: 4
2 | No. de servicios web en producción |  |  |  |  | No. Acumulado de servicios web en producción |  |  | Meta Q1: 8; Meta Q2: 9; Meta Q3: 10; Meta Q4: 11

## Soporte
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2018
Versión: |  | 6
Retornar al Índice
Modelo operativo, de soporte y gestión | [6 empty] | Responsable: Marilen Villalba
Plan de trabajo | [7 empty] | Matriz RECI
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Responsable | Peso | Cumplimiento a la fecha final
1 | Definir el catalogo de servicios de soporte de la Mesa de Servicios. |  |  | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Catalogo de servicios de soporte |  | C/I | I | R/E | I | I | Marilen Villaba | 14.29%
2 | Revisión y actualización del modelo operativo, de soporte y gestión de las plataformas de e-procurement |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Modelo revisado e implementado |  | C/I | I | R/E | I | I | Marilen Villaba | 14.29%
3 | Contratación y transición al nuevo operador de la mesa de servicio |  |  | 2018-03-01 | 2018-06-30 | Nuevo operador en servicio |  | C/I | I | R/E | I | I | Marilen Villaba | 14.29%
4 | Implementación de la base de conocimiento en GLPI |  |  | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Base de conocimiento en producción |  | C/I | I | R/E | I | I | Marilen Villaba | 14.29%
5 | Automatización de el soporte a través de canales escritos (robots) |  |  | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Automatización del soporte en producción |  | C/I | I | R/E | I | I | Marilen Villaba | 14.29%
6 | Automatización de los reportes para la gestión de la Mesa de Servicio (N1 y N2). |  |  | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Reportes automatizados |  | C/I | I | R/E | I | I | Marilen Villaba | 14.29%
7 | Implementación del modulo de problemas y cambios en GLPI |  |  | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Base de conocimiento en producción |  | C/I | I | R/E | I | I | Marilen Villaba | 14.29%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta |  |  |  | Cumplimiento
[9 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Porcentaje de casos atendidos |  |  |  |  | Número de casos atendidos/Numero total de casos |  |  | Meta Q1: 90%; Meta Q2: 90%; Meta Q3: 90%; Meta Q4: 90%
2 | Porcentaje de abandono |  |  |  |  | Número de casos abandonados/Numero de casos recibidos |  |  | Meta Q1: 30%; Meta Q2: 30%; Meta Q3: 30%; Meta Q4: 30%

## Seguridad
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2018
Versión: |  | 6
Retornar al Índice
Programa de seguridad de la información | [6 empty] | Responsable: Santiago Carvajal
Plan de trabajo | [7 empty] | Matriz RECI
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Responsable | Peso | Cumplimiento a la fecha final
1 | Revisión y actualización de estándares y buenas prácticas de seguridad de la información en las plataformas de e-procurement |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Plan de trabajo definido e implementado |  | C/I | I | R/E | I | I | Esteban Martinez | 16.66%
2 | Análisis de brecha de la norma ISO27001 y la estrategia GEL con los plataformas y procesos de e-procurement y el tratamiento de los hallazgos. |  |  | 2018-01-01 | 2018-03-30 | Analisis de brechas y plan de mejoramiento |  | C/I | I | R/E | I | I | Santiago Carvajal | 16.66%
3 | Fortalecer el proceso de análisis y gestión de vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica y las plataformas de e-procurement de Colombia Compra Eficiente |  |  | 2018-06-01 | 2018-12-31 | Análisis de vulnerabilidades ejecutado |  | C/I | I | R/E | I | I | Esteban Martinez | 16.66%
4 | Implementar mecanismos que permitan el seguimiento de las actividades realizadas por usuarios administradores. |  |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Mecanismos implementados |  | C/I | I | R/E | I | I | Santiago Carvajal | 16.66%
5 | Analisis tecnico de soluciones para implementar un sistema unificado de monitoreo y correlación de eventos de red y seguridad |  |  | 2018-04-01 | 2018-09-30 | Analisis tecnico sistema de monitoreo implementado |  | C/I | I | R/E | I | I | Esteban Martinez | 16.66%
6 | Fortalecer las campañas de sensibilización de Seguridad de la Información en Colombia Compra Eficiente y en la Mesa de Servicio |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Plan de sensibilización aprobado y ejecutado |  | C/I | I | R/E | I | I | Esteban Martinez | 16.66%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta |  |  |  | Cumplimiento
[9 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Porcentaje de riesgos de seguridad mitigados o cerrados |  |  |  |  | No de riesgos atendidos / No. de riesgos identificados |  |  | Meta Q1: 80%; Meta Q2: 80%; Meta Q3: 80%; Meta Q4: 80%
2 | Número de incidentes de seguridad |  |  |  |  | Número de incidentes de seguridad |  |  | Meta Q1: 20; Meta Q2: 20; Meta Q3: 20; Meta Q4: 20

## Gestión Contractual
| Código: | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2018
| Versión: | 6
Gestión contractual de CEE | [6 empty] | Responsable: Luisa Fernanda Vanegas Vidal
Objetivo: Gestionar tareas diarias de la Subdirección relacionadas con la demanda de información de externos y demás temas normativos del sistema de compra pública
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Macroactividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s), Ejecutor(es), Consultado(s), Informado(s) | Peso | Cumplimiento a la fecha final
1 | Resolver las consultas que llegan a la Subdirección de Gestión Contractual |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Consultas resueltas en un plazo de 30 días hábiles | I | I | C | I | E | Luisa Vanegas | 25%
2 | Expedir guías, circulares y normativas del sistema de compra pública |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Guías, circulares y normativas publicadas | I | I | C | I | E | Luisa Vanegas | 25%
3 | Seguimiento normativo a proyectos de ley relacionados con el sistema de compra pública |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Seguimiento de CCE sobre los proyectos de ley del sistema de compra pública y pronunciamiento cuando lo amerite | I | I | C | I | E | María Alejandra Estupiñan | 25%
4 | Seguimiento judicial a procesos |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informe semanal del seguimiento judicial | I | I | C | I | E | Santiago Cano y Marcela Garavito | 25%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta |  |  |  | Cumplimiento
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Porcentaje de consultas resueltas en 30 días hábiles por trimestre |  |  |  | Número de consultas resueltas/ total de consultas que llegan a la Subdirección |  |  | Meta Q1: 100%; Meta Q2: 100%; Meta Q3: 100%; Meta Q4: 100%
2 | Expedición de circular única |  |  |  | Porcentaje de elaboración de Circular |  |  | Meta Q1: 50%; Meta Q2: 100%; Meta Q3: 0%; Meta Q4: 0%

## Estudios
| Código: | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2018
| Versión: | 6
Estudios para el Sistema de Compra Pública | [6 empty] | Responsable: Luisa Fernanda Vanegas Vidal
Objetivo: Elaborar los borradores de estudios que sirvan al Gobierno Nacional para la formulación, adopción y dirección de lineamientos del Sistema de Compra Pública.
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Macroactividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s) y Ejecutor(es) | Peso | Cumplimiento a la fecha final
1 | Hacer un análisis del desarrollo de los Sistemas de Compra Pública en países de situación de posconflicto |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Estudio sobre la implementación del Sistema de Compra Pública en países con posconflicto | C | I | I | C | R/E | Natalia Reyes y María Alejandra Estupiñán | 20%
2 | Elaborar un estudio sobre el tratamiento del conflicto de intereses en diferentes países con Sistemas de Compra Pública |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Estudio sobre el conflicto de intereses | C | I | I | C | R/E | Felipe Muñoz, Laura Cuenca y Ana María Bonilla | 20%
3 | Elaborar un estudio sobre el tratamiento de los dispute boards en diferentes países con Sistemas de Compra Pública |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Estudio sobre los disputes boards a nivel internacional | C | I | I | C | R/E | Daniel Mongua y Sandra Casas | 20%
4 | Realizar un estudio sobre los mecanismos de resolución de controversias precontractuales |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Estudio sobre los mecanismos de resolución de controversias | C | C | I | C | R/E | Ximena Ríos y María Paola Bedoya | 20%
5 | Socializar los estudios realizados con la entidad |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Estudios socializados por semestre | I | I | I | I | R/E | Responsable de cada estudio | 20%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta |  |  |  | Cumplimiento
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
4 | Cantidad de Estudios realizados |  |  |  | Sumatoria número de estudios realizados |  |  | Meta Q1: 0; Meta Q2: 0; Meta Q3: 0; Meta Q4: 4

## Formación
| Código: | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2018
| Versión: | 6
Modelo de Formación del Comprador Público | [6 empty] | Responsable: Luisa Fernanda Vanegas Vidal
Objetivo: Formar a compradores públicos en Abastecimiento Estratégico
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Macroactividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s) y Ejecutor(es) | Peso | Cumplimiento a la fecha final
1 | Adelantar la segunda cohorte de formación de formadores en aprovisionamiento estratégico |  |  | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Segunda cohorte de formación de formadores de compradores públicos | R | I | E | I | E | Catalina Salinas / Natalia Reyes | 25%
2 | Establecer alianzas con otras Entidades para realizar el diagnóstico de la función de compras en estidades del estado |  |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Alianzas con Entidades sujetas a transformación | R | I | E | I | E | Catalina Salinas/ Daniel Pardo | 25%
3 | Inicio de Transformación a Entidades seleccionadas |  |  | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Informe Entidades en proceso de transformación | R | I | E | I | E | Catalina Salinas / Natalia Reyes | 25%
4 | Establecer contenidos de formación básica y socializarlos |  |  | 2018-01-02 | 2018-06-30 | Contenidos de formación básica socializados a personal interno | R | I | I | I | E | Daniel Mongua y Catalina Salinas | 25%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta |  |  |  | Cumplimiento
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Programa de Formación de Compradores Públicos Segunda Cohorte |  |  |  | Número de pilotos del Programa de Formación |  |  | Meta Q1: 0; Meta Q2: 0; Meta Q3: 0; Meta Q4: 1

## Gobernabilidad
| Código: | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2018
| Versión: | 6
Programa de gobernabilidad USAID | [6 empty] | Responsable: Luisa Fernanda Vanegas Vidal
Objetivo: Realizar formación en diferentes regiones del país con el acompañamiento con USAID
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Macroactividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s) y Ejecutor(es) | Peso | Cumplimiento a la fecha final
1 | Capacitación, formación y apropiación del SECOP II y del marco normativo del sistema de compra pública |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Municipios capacitados | R | I | E | I | E | Ximena Ríos y Steven Orozco | 25%
2 | Identificar nuevos municipios para capacitar en SECOP II y del marco normativo del sistema de compra pública |  |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 | lista de nuevos municipios para realizar acompañamiento | R | I | E | I | E | Luisa Vanegas y Steven Orozco | 25%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta |  |  |  | Cumplimiento
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Departamentos capacitados |  |  |  | número de departamentos capacitados |  |  | Meta Q1: 3; Meta Q2: 1; Meta Q3: 0; Meta Q4: 0

## Despliegue SECOP II
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2018
Versión: |  | 6
Retornar al Índice
Despliegue del SECOP II | [8 empty] | Responsable: María del Pilar Sandoval
Promover y apoyar el registro de Nuevas Entidades, Proveedores y procesos de contratación en la plataforma SECOP II
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s) y Ejecutor(es) | Peso | Cumplimiento a la fecha final
| Promover y apoyar el registro de Entidades Estatales en la Plataforma SECOP II |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1600 nuevas Entidades Estatales inscritas en el SECOP II | R/E | I | C | I | C | Maria del Pilar Sandoval | 20%
| Promover y apoyar el registro de Proveedores en la Plataforma SECOP II |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 72000 nuevos Proveedores inscritos en el SECOP II | R/E | I | C | I | C | Maria del Pilar Sandoval | 20%
| Promover y apoyar el trámite de nuevos procesos en línea en la plataforma SECOP II |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 75.000 nuevos procesos adjudicados por la Plataforma de SECOP II | R/E | I | C | I | C | Maria del Pilar Sandoval | 30%
| Acompañamiento y capacitación a participes del sistema de compra pública en el uso del SECOP II |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Esquema de acompañamiento y asesoría implementado | R | I | E | I | I | Maria del Pilar Sandoval | 30%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta |  |  |  | Cumplimiento
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Nuevas Entidades Estatales inscritas en SECOP II |  |  |  | Sumatoria de Entidades Estatales Inscritas |  |  | Meta Q1: 0; Meta Q2: 0; Meta Q3: 0; Meta Q4: 1600
2 | Nuevos Proveedores Inscritos en SECOP II |  |  |  | Sumatoria de Proveedores Incritos |  |  | Meta Q1: 0; Meta Q2: 0; Meta Q3: 0; Meta Q4: 72000
3 | Procesos de contratación adjudicados en el SECOP II |  |  |  | Sumatoria de Procesos de contratación exitosamente adjudicados en SECOP II |  |  | Meta Q1: 0; Meta Q2: 0; Meta Q3: 0; Meta Q4: 75000
4 | Número de Registratones realizados |  |  |  | Sumatoria acumulada de Registratones realizados |  |  | Meta Q1: 1; Meta Q2: 3; Meta Q3: 5; Meta Q4: 7
5 | Número de capacitaciones/acompañamientos/eventos realizados en el uso del SECOP II para partícipes de la compra pública |  |  |  | Sumatoria acumulada de capacitaciones/acompañamientos/eventos realizados en el uso del SECOP II para partícipes de la compra pública |  |  | Meta Q1: 40; Meta Q2: 80; Meta Q3: 120; Meta Q4: 160

## Talento Humano - Selección
| Código: | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2018
| Versión: | 6
Ajuste e implementación del procedimiento de atracción y selección de colaboradores de Colombia Compra Eficiente | [6 empty] | Responsable: Silvia Juliana Ramirez
Objetivo: Atraer y seleccionar exitosamente a colaboradores en Colombia Compra Eficiente
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Macroactividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s) y Ejecutor(es). | Peso | Cumplimiento a la fecha final
1 | Diseñar e implementar el procedimiento de atracción y selección de colaboradores, que incluye fuentes de reclutamiento, metodología de selección, políticas, riesgos, controles, indicadores y formatos. |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Procedimiento de atracción y selección aprobado y socializado. | C/I | R/E | C/I | C/I | C/I | Diana Ortiz/Silvia Juliana Ramírez | 50%
2 | Levantar o actualizar los perfiles de cargo de acuerdo con los requerimientos internos de selección. |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Manual de funciones actualizado | E/C | R/E | E/C | E/C | E/C | Diana Ortiz/Silvia Juliana Ramírez | 50%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta |  |  |  | Cumplimiento
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Días promedio de cobertura de vacantes |  |  |  | (Sumatoria de los días que se demora cada proceso de selección desde la autorización de la vacante por la Secretaria General hasta el momento que el candidato acepta el ofrecimiento al cargo / Número de procesos de selección realizados) |  |  | Meta Q1: 26 días; Meta Q2: 26 días; Meta Q3: 26 días; Meta Q4: 26 días

## Talento Humano - Desarrollo
| Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2017
| Versión: |  | 6
Ajuste e implementación del procedimiento de desarrollo y desempeño de colaboradores de Colombia Compra Eficiente | [7 empty] | Responsable: Silvia Juliana Ramirez
Objetivo: Transferir el conocimiento y desarrollar las competencias y habilidades requeridas en los colaboradores de Colombia Compra Eficiente para ejecutar la misión y lograr los objetivos estratégicos de la entidad.
Volver al índice
Plan de trabajo | [7 empty] | Matriz RECI
ID | Macroactividad |  |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s) y Ejecutor(es). | Peso | Cumplimiento a la fecha final
1 | Diseñar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación. |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31 | PIC 2018 aprobado y socializado | C/I | R/E | C/I | C/I | C/I | Diana Ortiz/Silvia Juliana Ramírez | 20%
2 | Realizar mediciones de desempeño de los funcionarios del nivel directivo de Colombia Compra Eficiente. | Diseñar el modelo de desempeño y realizar la medición de desempeño de los funcionarios del nivel directivo de Colombia Compra Eficiente. |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Acuerdos de Gestión para cargos directivos aprobado y socializados con sus mediciones semestrales | C/I | R/E | C/I | C/I | C/I | Diana Ortiz/Silvia Juliana Ramírez | 30%
3 | Realizar mediciones de desempeño de los funcionarios de Colombia Compra Eficiente. | Diseñar el modelo de desempeño y realizar la medición de desempeño de los funcionarios del nivel directivo de Colombia Compra Eficiente. |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Evaluación de desemepeño laboral para funcionarios aprobado y socializados con sus mediciones semestrales | C/I | R/E | C/I | C/I | C/I | Diana Ortiz/Silvia Juliana Ramírez | 10%
4 | Actualizar la metodología y coordinar y apoyar la elaboración del material de inducción y reinducción de colaboradores de Colombia Compra Eficiente. |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Metodología y material de inducción aprobado. Capacitadores formados. | C/I | R/E | C/I | C/I | C/I | Diana Ortiz/Silvia Juliana Ramírez | 10%
5 | Diseñar e implementar mecanismos para promover la identidad cultural de Colombia Compra Eficiente. | Diseñar e implementar mecanismos para promover la identidad cultural de Colombia Compra Eficiente. |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Nuevo código de ética y actividades para promever la cultura de Colombia Compra Eficiente realizadas | C/I | R/E | C/I | C/I | C/I | Diana Ortiz/Silvia Juliana Ramírez | 15%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta |  |  |  | Cumplimiento
[9 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Porcentaje de colaboradores en los que el nivel de cumplimiento de compromisos laborales es bueno o sobresaliente. |  |  |  |  | (Número de colaboradores con calificación mayor o igual a 80% en el cumplimiento de compromisos laborales al final del año) / (Número de colaboradores evaluados en el nivel de desarrollo de competencias comportamentales) |  |  | Meta Q1: N/A; Meta Q2: N/A; Meta Q3: N/A; Meta Q4: 80%
1 | Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación. |  |  |  |  | Número de capacitaciones ejecutadas)/(Número de capacitaciones programadas) / (*100 |  |  | Meta Q1: 100%; Meta Q2: 100%; Meta Q3: 100%; Meta Q4: 100%

## Talento Humano - Binestar y SST
| Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2018
| Versión: |  | 6
Ajuste e implementación del procedimiento de clima y cultura organizacional de Colombia Compra Eficiente | [7 empty] | Responsable: Silvia Juliana Ramirez
Objetivo: Llevar a la cotidianidad los principios, valores y conductas institucionales requeridas para desarrollar los pilares estratégicos y alcanzar los objetivos institucionales.
Volver al índice
Plan de trabajo | [7 empty] | Matriz RECI
ID | Macroactividad |  |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s) y Ejecutor(es). | Peso | Cumplimiento a la fecha final
1 | Realizar la medición del clima y microclima laboral en Colombia Compra Eficiente y elaborar los planes de mejoramiento asociados. | Coordinar la implementación de la medición del clima y microclima laboral en Colombia Compra Eficiente y el diseño de planes de mejoramiento. |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Análisis de clima y microclima elaborado y planes de mejoramiento aprobados y socializados | C/I | R/E | C/I | C/I | C/I | Diana Ortiz/ Astrid Camargo | 25%
2 | Diseñar el Programa de Bienestar Social e Incentivos de Colombia Compra Eficiente | Diseñar e implementar mecanismos para promover la identidad cultural de Colombia Compra Eficiente. |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Ejecución del Programa de Bienestar Social e Incentivos de Colombia Compra Eficiente | C/I | R/E | C/I | C/I | C/I | Diana Ortiz/ Astrid Camargo | 25%
3 | Actualizar el estudio sociodemográfico de Colombia Compra Eficiente. |  |  |  | 2018-06-01 | 2018-12-31 | Estudio sociodemográfico de Colombia Compra Eficiente aprobado y socializado | C/I | R/E | C/I | C/I | C/I | Diana Ortiz/ Astrid Camargo | 25%
4 | Diseñar y ejecutar el Programa de SST para el 2018 | Diseñar e implementar mecanismos para promover la identidad cultural de Colombia Compra Eficiente. |  |  | 2017-02-01 | 2018-12-31 | Ejecución del Programa de SST de Colombia Compra Eficiente | C/I | R/E | C/I | C/I | C/I | Diana Ortiz/ Astrid Camargo | 25%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta |  |  |  | Cumplimiento
[9 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Porcentaje de favorabilidad de la encuesta de clima organizacional |  |  |  |  | (Sumatoria del número de respuestas favorables en la encuesta de clima organizacional) / (Número total de respuestas a la encuesta de clima organizacional) |  |  | Meta Q1: N/A; Meta Q2: N/A; Meta Q3: N/A; Meta Q4: 80%
1 | Cumplimiento del Programa de Bienestar Social e Incentivos de Colombia Compra Eficiente |  |  |  |  | (Actividades realizadas / Número de actividades programadas) * 100 |  |  | Meta Q1: 100%; Meta Q2: 100%; Meta Q3: 100%; Meta Q4: 100%
1 | Cumplimiento del Programa de SST |  |  |  |  | (Actividades realizadas / Número de actividades programadas) * 100 |  |  | Meta Q1: 100%; Meta Q2: 100%; Meta Q3: 100%; Meta Q4: 100%

## Jurídica
| Código: | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2018
| Versión: | 6
Recursos propios Colombia Compra Eficiente | [6 empty] | Responsable: Silvia Ramírez
Validar y realizar el seguimiento a la iniciativa legislativa que le permita a Colombia Compra Eficiente operar con recursos propios
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Macroactividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s) y Ejecutor(es). | Peso | Cumplimiento a la fecha final
1 | Elaborar e implementar la política de prevención del daño antijurídico 2018 que sea aprobada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del estado |  |  | 2018-01-02 | 31/11/2018 | La política de prevención del daño antiurídico aprobada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del estado e implementada | R/E | R/E | I | I | I | Danny Rojas/ Silvia Ramírez/ Natalia Estupiñán | 100%
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta |  |  |  | Cumplimiento
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Cumplimiento de las actividades programadas en la poliítica de prevención del daño antijurídico. |  |  |  | (Actividades realizadas / Número de actividades programadas) * 100 |  |  | Meta Q1: 100%; Meta Q2: 100%; Meta Q3: 100%; Meta Q4: 100%

## Recursos propios
| Código: | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2018
| Versión: | 6
Recursos propios Colombia Compra Eficiente | [6 empty] | Responsable: Silvia Ramírez
Validar y realizar el seguimiento a la iniciativa legislativa que le permita a Colombia Compra Eficiente operar con recursos propios
Volver al índice
Plan de trabajo | [6 empty] | Matriz RECI
ID | Macroactividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | Dir. General | Sec. General | IDT | Negocios | G. Contractual | Nombre(s) de Responsable(s) y Ejecutor(es). | Peso | Cumplimiento a la fecha final
1 | Solicitar modificación a los componentes del crédito BID |  |  | 2018-01-02 | 2018-03-31 | Componentes del crédito BID modificados | R/E | R/E | I | I | I | Danny Rojas/ Silvia Ramírez/ Karina Blanco | 33%
2 | Validar estrategias para ampliar el espacio fiscal 2018 |  |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Documento Justificativo 2018 | R/E | R/E | I | I | I | Danny Rojas/ Silvia Ramírez/ Karina Blanco | 33%
3 | Validar y hacer seguimiento al proyecto de ley que habilite a Colombia Compra Eficiente a cobrar por el uso de la TVEC |  |  | 2018-03-01 | 2018-08-31 | Documento propuesta de proyecto de ley para cobrar por el uso de la Tienda presentado a DNP y Minhacienda | R/E | R/E | I | I | I | Danny Rojas/ Silvia Ramírez/ Natalia Estupiñán | 33%