## Seguimiento a 31 agosto
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO. Corte 31 de agosto de 2016
Componente | Componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
GESTION DEL RIESGO | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Actualizar Política de Administración de Riesgos | Se han actualizado los mapas de riesgos de la entidad y a partir de ello se esta en la construcción de un modelo de tratamiento al riesgo residual conforme la ISO 31000 | 5% | Durante el periodo se continua trabajando en la actualización de los procesos y procedimientos institucionales. En este escenario se esta caracterizando procesos de la línea estratégica y misional para continuar con la identificación y tratamiento de los riesgos. Existe un trabajo interdisciplinario para determinar de manara adecuada los riesgos y definir las líneas de riesgos residuales. En ambos casos, se trabaja teniendo como fundamento la Guía del Departamento Administrativo de la Función Pública y la norma NTC-ISO 31000.
|  | Divulgar Política de Administración de Riesgos | En la medida que se actualizan los mapas de riesgos se participa con el líder del proceso | 5%
| Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción | Se actualizo el mapa de riesgos de corrupción | 100% | la entidad es consiente que el Mapa de Riesgos de Anticorrupción es una herramienta de gestión y transparencia importante, ha decidido que estas fases sean mas robustas. Si bien se realizaron los ajustes al mapa, ahora se trabaja en la comunicación del mismo a nivel organizacional y de grupos de interés. En ambos campos, lo que se pretende es dar mayor información a los grupos de interés y mejores herramientas de transparencia, no solo en el ámbito de la gestión institucional, sino que también sea un elemento orientador frente a la política de compra pública para las personas que deseen hacer veedurías. Es por este que se hacen acciones para fortalecer la construcción y divulgación del mapa.
|  | Divulgar Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | El mapa de riesgo de corrupción se encuentra disponible para los diferentes grupos de interés internos y externos en http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/normativas/mapa_de_riesgos_de_corrupcion_0.pdf. Acciones de comunicación adicionales serán realizadas para fomentar la gestión de riesgos de corrupción por parte de los colaboradores de Colombia Compra Eficiente. | 75%
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción | Se actualizo el mapa de riesgos de corrupción | 100% | la entidad es consiente que el Mapa de Riesgos de Anticorrupción es una herramienta de gestión y transparencia importante, ha decidido que estas fases sean mas robustas. Si bien se realizaron los ajustes al mapa, ahora se trabaja en la comunicación del mismo a nivel organizacional y de grupos de interés. En ambos campos, lo que se pretende es dar mayor información a los grupos de interés y mejores herramientas de transparencia, no solo en el ámbito de la gestión institucional, sino que también sea un elemento orientador frente a la política de compra pública para las personas que deseen hacer veedurías. Es por este que se hacen acciones para fortalecer la construcción y divulgación del mapa.
|  | Divulgar Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | El mapa de riesgo de corrupción se encuentra disponible para los diferentes grupos de interés internos y externos en http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/normativas/mapa_de_riesgos_de_corrupcion_0.pdf. Acciones de comunicación adicionales serán realizadas para fomentar la gestión de riesgos de corrupción por parte de los colaboradores de Colombia Compra Eficiente. | 75%
| Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción | Se actualizo el mapa de riesgos de corrupción | 100% | la entidad es consiente que el Mapa de Riesgos de Anticorrupción es una herramienta de gestión y transparencia importante, ha decidido que estas fases sean mas robustas. Si bien se realizaron los ajustes al mapa, ahora se trabaja en la comunicación del mismo a nivel organizacional y de grupos de interés. En ambos campos, lo que se pretende es dar mayor información a los grupos de interés y mejores herramientas de transparencia, no solo en el ámbito de la gestión institucional, sino que también sea un elemento orientador frente a la política de compra pública para las personas que deseen hacer veedurías. Es por este que se hacen acciones para fortalecer la construcción y divulgación del mapa. Por otra parte, en modelo de seguimiento de las acciones que se tiene en Colombia Compra Eficiente permite los líderes de dependencias conjuntamente con los servidores y contratistas hagan un monitoreo de la gestión y determinen si hay materialización de los riesgos o si las acciones de control y mitigación han dado resultado.
|  | Socializar Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | El mapa de riesgo de corrupción se encuentra disponible para los diferentes grupos de interés internos y externos en http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/normativas/mapa_de_riesgos_de_corrupcion_0.pdf. Acciones de comunicación adicionales serán realizadas para fomentar la gestión de riesgos de corrupción por parte de los colaboradores de Colombia Compra Eficiente. | 75%
| Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Se realiza el primer seguimiento a toda la estrategia anticorrupción | 33.33% | Un elemento importante de la estrategia anticorrupción es la transparencia, en esta medida la entidad ha verificado la aplicación estricta de la ley de transparencia y la política de gobierno en línea a fin que toda la información este a disposición de las personas. Los canales de pqrs están fortalecidos y mediante este recurso también se hace un ejercicio de transparencia para evitar zonas oscuras de la gestión. Aunado a lo anterior, se ha publicado todo lo relacionado con la rendición de cuentas . Estos aspectos en su conjunto permiten tener un nivel de seguimiento adecuado, que se suma a la gestión que despliega la Dirección mediante el Comité Directivo y el Comité de Control Interno, que contribuyen a tener un ambiente anticorrupción en toda su gestión
|  | Socializar resultados del seguimiento y planes de mejoramiento | Se hace la primera publicación del resultado en la pagina web de la entidad, el cual se encuentra en http://www.colombiacompra.gov.co/node/280 | 100%
ESTRATEGIA ANTITRAMITES | N/A | Revisión del formulario de registro de proveedores del SECOP II con el fin de identificar que campos del formulario son candidatos para integrarse con otras plataformas y así agilizar el registro de proveedores. | Actualmente el trámite está en etapa de registro en el SUIT y la Subdirección de IDT se encuentra planeando el cambio a la plataforma. | 25% | Colombia Compra Eficiente ha identificado un tramite. A partir de esta información, con el liderazgo del área de planeación y el apoyo del DAFP, se esta trabajando en su caracterización, los modelos de racionalización y posterior producción. En este tema también participa la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
RENDICION DE CUENTAS | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible. | Elaborar y publicar el informe de gestión anual de Colombia Compra Eficiente. | Se publico en la pagina web de la entidad | 100% | Para Colombia Compra Eficiente un tema de la mayor importancia es la comunicación que es generada por la entidad y debe ser conocida por los participes del sistema de compra pública y por los grupos de interés en general. Por ello se publica toda la información relevante en la pagina web institucional y se transmiten contenidos por otros canales de comunicación. Durante el periodo que se hace seguimiento, la información corresponde a la ordenada en los marcos normativos que rigen la misión institucional y apoya como el caso del SECOP I y II a todas las entidades públicas
|  | Elaborar y publicar el informe del presupuesto 2015 ejecutado. | se publicó el informe presupuestal para el periodo | 100%
|  | Elaborar y publicar el capítulo correspondiente para el informe al Congreso de la República que presenta el DNP. | Se tiene publicado en la pagina web de la entidad | 100%
|  | Realizar y publicar los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente. | se publicó el informe presupuestal para el periodo | 100%
|  | Actualizar la página web de acuerdo con lo exigido por Ley de transparencia y de derecho de acceso a la información pública (Ley 1712 de 2014). | Se actualizó la información de transparencia en la pagina web de la entidad | 100%
|  | Actualizar la página web de acuerdo con el Decreto de Gobierno en Línea (versión 3.0). | Se han realizado los ajustes que requiere Gobierno en Línea. | 95%
|  | Publicar en la página web comunicados de prensa, noticias, destacados, infografías, videos y presentaciones con información de interés sobre la gestión misional de Colombia Compra Eficiente. | En la pagina de la entidad se han publicado las acontecimientos noticiosos relevantes ocurridos durante el periodo | 100%
|  | Elaborar boletines (newsletter) con el resumen de las noticias más destacadas del mes. | se han elaborado los boletines correspondientes para el periodo de seguimiento | 100%
|  | Elaborar piezas publicitarias para promover y divulgar a través de los medios electrónicos propios, los resultados de gestión de Colombia Compra Eficiente; así como las herramientas de e-Procurement dispuestos para facilitar la gestión contractual. | Se han realizado las piezas relacionadas con la divulgación del sistema de compra pública correspondientes al periodo de seguimiento | 100%
|  | Gestionar un plan de relacionamiento con medios de comunicación que permita divulgar de forma masiva la gestión de Colombia Compra Eficiente. | El área de comunicaciones realiza ejecuta el plan de medios para la divulgación de las actividades de la entidad. Se realizaron los pertinentes al periodo de seguimiento | 100%
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | Realizar la audiencia de rendición de cuentas de Colombia Compra Eficiente. | La rendición de cuentas se realizó el 17 de junio de 2016. | 100% | El ejercicio de rendición de cuentas se ejecuto conforme las guías dadas por transparencia y el DAFP. A partir de este ejercicio, la entidad publico todos los aspectos anteriores, concomitantes y posteriores al evento mismo de rendición. Sin embargo, Colombia Compra Eficiente, dentro de su gestión estratégica y misional, en los escenarios a la cual es invitada hace un recuento de su gestión a esos grupos de interés especializados, sus comentarios y observaciones son de ayuda para determinar acciones en los eventos que sean pertinentes.
|  | Publicar en la página web y divulgar los resultados de la Rendición de Cuentas. | Los resultados del ejercicio de rendición de cuentas se encuentran publicados en http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20160531informerendiciondecuentas.pdf | 100%
|  | Elaborar, publicar en la página web y divulgar el plan de acciones de mejoramiento continuo derivadas de la rendición de cuentas. | La audiencia de rendición de cuentas no generó acciones de mejoramiento continuo. | 100%
|  | Divulgar comunicados de prensa, noticias, destacados, infografías, videos y presentaciones con información de interés sobre la gestión misional de Colombia Compra Eficiente. | El área de comunicaciones realiza ejecuta el plan de medios para la divulgación de las actividades de la entidad. Se realizaron los pertinentes al periodo de seguimiento | 100% | Los comunicados a los medios de comunicación que dan cuenta de la gestión institucional se dan a conocer de manera oportuna. Dentro del periodo se han realizado de manera adecuada.
|  | Poner a disposición de los partícipes del Sistema de Compra Pública documentos borrador como proyectos de ley, proyectos de decreto, manuales, guías y documentos tipo (cuando así se requiera) y un formulario web para la recepción de comentarios y observaciones sobre los mismos. | La entidad tiene habilitado el sistema para poner en conocimiento documentos que deban ser examinados por los grupos de interés. | 100% | Durante el periodo el sistema de Colombia Compra Eficiente se habilito para conocer los comentarios, sugerencias e inquietudes de las personas respecto de los instrumentos que se publicaron. Estos instrumentos corresponden a la propuesta del Sistema de Abastecimiento, y de documentos que apoyan la gestión de la compra pública en las entidades públicas
|  | Coordinar y realizar jornadas de capacitación sobre la estrategia de Colombia Compra Eficiente y las herramientas de e-Procurement. | Para el periodo se han realizado las capacitaciones correspondientes | 100% | La entidad tiene dentro de sus funciones el apoyo a los participes del sistema de compra pública. En este escenario la capacitación es vital y se encamina no solo a los soportes tecnológicos como el uso de la tienda virtual y el SECOP I y II sino a al manejo de los instrumentos legales que expiden en ejercicio de sus funciones. Estos temas se realizan mediante reuniones ya sea organizadas por la entidad o en los foros en la que Colombia Compra Eficiente es invitado
|  | Participar en jornadas de capacitación promovidas por Entidades Estatales del orden nacional y territorial, organismos de control y organizaciones de la sociedad civil. | Se han asistido a los escenarios de entidades públicas que han requerido la presencia de la entidad, dentro del proceso | 100%
|  | Participar en eventos públicos (ferias, seminarios, asambleas, congresos, etc.) para dar a conocer la gestión de Colombia Compra Eficiente, los avances y resultados del Sistema de Compra Pública (a nivel regional, nacional e internacional). | La entidad a través del equipo directivo y por representación de funcionarios de la planta provisional representan a Colombia Compra como conferencistas o como asistente en eventos públicos donde el sistema de compra pública puede ser relevante. En el periodo de seguimiento se ha realizado esta actividad | 100%
|  | Participar y/o convocar reuniones de trabajo específicas con los partícipes del Sistema de Compa Pública con el fin de conocer la gestión de Colombia Compra Eficiente, las herramientas de e-Procurement y el acceso a las mismas. | Se han asistido a los escenarios de entidades públicas que han requerido la presencia de la entidad, dentro del periodo evaluado se ha ejecutado esta acción | 100%
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | Divulgar y posicionar los sistemas electrónicos de contratación pública (SECOP I y SECOP II) como herramientas a través de las cuales los ciudadanos pueden consultar y hacer seguimiento a la contratación pública en el país. | Durante el periodo se han realizado los procesos de socialización del SECOP II y fortalecimiento de los temas relacionados con el SECOP I, de tal manera que se puede hacer seguimiento de la información por parte de cualquier grupo de interés | 100% | Dentro de la filosofía de rendir cuentas, más allá del escenario de la audiencia de rendición, Colombia Compra Eficiente ha realizado actividades que permiten a los grupos de interés conocer la gestión de la entidad, situación que apalanca el posicionamiento del tema y la entidad en la política pública nacional. Ejemplo es el manejo de los términos y contenidos a los derechos de petición y consulta que se radican y son remitidos por competencia.
|  | Gestionar y fortalecer el sistema de respuestas y control a las PQRS que llegan a Colombia Compra Eficiente -a través de los diferentes canales de comunicación- con el fin de dar respuesta oportuna a los ciudadanos y demás usuarios del mismo. | Las PQRS son instauradas por diferentes medios y cada uno de ellos se tiene controlados para cumplir con oportunidad y calidad en las respuestas | 100%
|  | Promover el uso de ‘Síntesis’ como herramienta de consulta de normativa y jurisprudencia en compras y contratación pública. | El aplicativo síntesis esta en producción y por ende, todos los grupos de interés pueden acceder a su información | 100%
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | Informar a las Entidades Estatales los resultados de su gestión en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). | Se remite informe a las entidades públicas sobre la calidad de la información suministrada a los aplicativos de la entidad | 100% | En el periodo examinado se han remitido las comunicaciones que dan cuenta de la calidad de la información que rinden los compradores públicos y con ello se contribuye a una cultura de la calidad del dato y de la información
|  | Evaluar las capacitaciones realizadas por Colombia Compra Eficiente sobre la estrategia de la Entidad y las herramientas de e-Procurement dispuestas para los partícipes del Sistema de Compra Pública y para los grupos de interés. | Las capacitaciones en SECOP II y TVEC son evaluadas por los asistentes de manera regular. Los directivos responsables de la adopción de estas herramientas son informados de los resultados para tomar acciones. | 100% | El despliegue de las herramientas de Colombia Compra Eficiente son evaluadas por los grupos de interés a los cuales se les imparte. Esta evaluación contribuye a examinar potenciales debilidades que requieran ser superadas en el proceso de capacitación y en los casos tecnológicos se ponen a consideración del área respectiva. En todo caso, las evaluaciones en su globalidad son de conocimiento de la Alta Dirección para que que allí se tomen las acciones que consideren pertinentes.
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar datos abiertos de los Procesos de Contratación en formato OCDS | Los datos de SECOP I fueron publicados en formato OCDS en la página web de Colombia Compra Eficiente. http://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/datos-csv | 50% | Se verifico que durante el periodo la entidad ha dado cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información. Internamente se han realizado los ajustes pertinentes para que estos elementos este cada día mas fuertes. Se actualizo todo el sistema de gestión documental, se han publicado los reportes de pqrs en los periodos establecidos y se ha tenido como derrotero cumplir con las normas de Gobierno en línea.
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Evaluar satisfacción del cliente frente al servicio de atención de consultas. | La herramienta de evaluación de satisfacción del cliente para el servicio de atención de consultas de Colombia Compra Eficiente será desplegada en el cuarto trimestre del año. | 10%
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar Programa de Gestión Documental | Programa actualizado y publicado en página web en http://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/tablas-de-retencion-documental | 100%
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | Actualizar página web cumpliendo con lineamientos de accesibilidad y usabilidad de la Estrategia GEL. | La realización de ajustes de accesibilidad a las secciones del portal web para cumplir con el nivel Doble A (AA) – Norma NTC 5854 está en curso. Posteriormente la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico confirmará el grado de accesibilidad y usabilidad mediante validadores . | 80%
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Publicar informe de PQRS | los informes pqrs se han publicado. La entidad ha tomado la decisión de hacerlos cada seis meses y no cada cuatro como venia haciéndolo | 100%

## Seguimiento riesgos
Responsable seguimiento a 31 de agosto de 2016 |  |  | Carlos Arturo Ordóñez Castro, Experto con funciones de control interno
Mapa de Riesgos de Corrupción |  |  | Cronograma MRC |  | Acciones
Causa | Riesgo | Control | Elaboración | Publicación | Efectividad de los controles | Acciones adelantadas | Observaciones
Desconocer las líneas de inversión y/o de funcionamiento de CCE y no ejercer el control sobre los registros de autorización de gastos. Desconocer el Plan Único de Cuentas, las directrices dadas por la Contaduría General de la Nación y las políticas de control interno contable definidas por la Alta Dirección. | Inclusión de gastos no autorizados. | a. Elaborar Plan de acción anual, plan anual de adquisiciones y plan anual de caja. b. Desarrollar estudios previos para todas las contrataciones. | Fue elaborado por el responsable de planeación en coordinación con la Secretaria General | Se publico en la pagina web de la entidad el 31 de enero de 2016 | El control es efectivo | Se publico el plan anual de adquisiciones y en desarrollo del mismo, cada proceso contractual posee los estudios que lo soportan. Esta información es publicada en el SECOP y en la pagina web de la entidad | Los procesos contractuales de la entidad se publicitan conforme las disposiciones normativas y se dan en un marco de transparencia
Falta de control cruzado que permita determinar la trazabilidad de los movimientos presupuestales y su correspondiente registro contable. | Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica. | Aplicar controles automáticos en SIIF. | Fue elaborado por el responsable del área financiera con participación del Secretario General | Toda la información esta dentro del aplicativo SIIF y su publicación esta a cargo del Ministerio de Hacienda | El control por ser electrónico es efectivo | Todos los movimientos financieros, sean de presupuesto, contabilidad o tesorería son registrados en el SIIF | El uso del sistema SIIF y la constante capacitación de los servidores del área financiera da garantía de la gestión y registro en el sistema
No identificar claramente las necesidades de la contratación que se requiere por parte de CCE y desconocer el Plan Anual de Adquisición. | Estudios previos o de factibilidad superficiales. | Implementar estándares para la elaboración de estudios de mercado y estudios y documentos previos | Es elaborado por cada usuario del proceso de contratación de la entidad con el apoyo de la Secretaria General | se publican en el Secop | El control es efectivo | Los procesos de contratación están acompañados de estudios y documentos precios que requiere el proceso | Todos los documentos del sistema de compra que legalmente se deben realizar se encuentran asociados a cada proceso contractual
Falta de control sobre la calidad de los documentos previos y desconocimiento de las características del bien y/o servicio que se pretende contratar | Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. | a. Implementar estándares para la elaboración de estudios de mercado y estudios y documentos previos b. Analizar y responder a observaciones realizadas por proponentes, organismos de control o sociedad civil | Es elaborado por cada usuario del proceso de contratación de la entidad con el apoyo de la Secretaria General | se publican en el Secop | El control es efectivo | Los procesos de contratación están acompañados de estudios y documentos precios que requiere el proceso | Todos los documentos del sistema de compra que legalmente se deben realizar se encuentran asociados a cada proceso contractual
No tener una planta de personal que tenga perfiles y competencias para asignarle las funciones de supervisor | Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal. | Confirmar personal apto para realizar las labores de apoyo a la supervisión según manual de funciones | La secretaria General | Sin publicar | Adecuado | La Secretaria General y la Alta Dirección están ajustando el Manual de Contratación para que se constituya en una herramienta gerencial de control de la ejecución contractual | El sistema de compra pública de la entidad tiene el manual de contratación, el cual esta en proceso de actualización. Una vez concluido el proceso, el manual se integrará de manera efectiva
Distribución errada de funciones conlleva a deficiencias en segregación de funciones | Concentración de funciones en un número reducido de servidores | Confirmar personal crítico, definir alternativas de operación y ajustar manual de funciones para habilitar delegación. | La secretaria General | Se publico en la pagina WEB | El control es efectivo | La Secretaria General y la Alta Dirección ajustaron el Manual de Funciones | El manual de funciones esta adecuadamente actualizado y las funciones se remitieron a cada servidor para su conocimiento
Acceso no autorizado a los sistemas de información | Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. | Realizar auditoría de seguridad de la información sobre las plataformas de e-procurement. | IDT | Sin publicar | Adecuado | La entidad esta en proceso de implementar el aseguramiento de la información | El sistema de información de la entidad esta en tramite para el aseguramiento, modelo de gestión que se realiza con parámetros internacionales
Publicación deficiente o inoportuna de información pública sobre la gestión de Colombia Compra Eficiente No tener una adecuada gestión documental o desconocer el manejo de las tablas de retención documental. | Toma de decisiones en busca de beneficio propio. | a. Publicar Documentos del Proceso de Contratación en SECOP. b. Publicar documentos en página web según requerimiento legal | La dependencia usuaria del proceso de contratación y la Secretaria General | En el Secop | Efectivo | Se publican todos los documentos de proceso contractual en el Secop | Se continua usando el SECOP II en los procesos de la entidad, razón por la cual todos los documentos se encuentra adecuadamente ingresados al sistema
Desconocimiento por parte del operador disciplinario y de los servidores el contenido y alcance de la ley Disciplinaria | Fallos subjetivos | Desarrollar actividades de capacitación en el alcance de la ley disciplinaria y del proceso disciplinarios. | Secretaria General | No se publica | Efectivo | Solicitar a la Agencia de Defensa Jurídica los procesos de capacitación necesarios | Se han capacitado a los servidores de la entidad en el marco de las nuevas funcionalidades del Ekogui
Desconocimiento y falta de control sobre los aspectos procedimentales disciplinarios. | Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo. | Desarrollar actividades de capacitación en el alcance de la ley disciplinaria y del proceso disciplinarios. | Secretaria General | No requiere publicación | Adecuado | Dentro de las limitaciones de ley realizar las capacitaciones | La naturaleza provisional de la planta de personal de la entidad es una limitante para fortalecer las competencias de los servidores que intervienen en el proceso disciplinario
Desconocer el marco normativo disciplinario | Exceder las facultades legales en los fallos. | Desarrollar actividades de capacitación en el alcance de la ley disciplinaria y del proceso disciplinarios. | Secretaria General | No requiere publicación | Adecuado | Dentro de las limitaciones de ley realizar las capacitaciones | La naturaleza provisional de la planta de personal de la entidad es una limitante para fortalecer las competencias de los servidores que intervienen en el proceso disciplinario
Toma de decisiones subjetiva del operador disciplinario que le permiten incumplir los marcos legales y éticos. | Soborno (Cohecho) en investigaciones y sanciones. | Implementar el código de ética de la Entidad | Alta Dirección | Publicado en la WEB | Efectivo | El código de ética de la Agencia se encuentra publicado en la página web y es divulgado a los funcionarios y contratistas durante las inducciones. | Se ha tenido en consideración realizan nuevas jornadas de sensibilización en el marco axiológico institucional
Falta de control en la aplicación de procesos institucionales, de directrices y políticas de la Dirección | Decisiones ajustadas a intereses particulares. | a. Implementar el Código de Ética b. Identificar y aplicar requerimientos de segregación de funciones en el Modelo de Procesos | Alta Dirección y Planeación | Los instrumentos están publicados en la pagina web de la entidad | Efectivo | a. El código de ética de la Agencia se encuentra publicado en la página web y es divulgado a los funcionarios y contratistas durante las inducciones. b. Durante el cuarto trimestre del año la segregación de funciones del Modelo de Procesos será identificad e implementada. | Los servidores participan en la caracterización del modelo por procesos y se sensibilizan sobre aspectos éticos institucionales
Falta de control de los responsables de los procesos sobres las operaciones y las personas o desconocimiento de los servidores de los procedimientos institucionales | Cobro por realización del trámite (concusión). | a. Implementar el Código de Ética b. Divulgar el Modelo de Operación de Colombia Compra Eficiente | Alta Dirección y Planeación | Los instrumentos están publicados en la pagina web de la entidad | Efectivo | a. El código de ética de la Agencia se encuentra publicado en la página web y es divulgado a los funcionarios y contratistas durante las inducciones. b. El modelo de operación fue divulgado entre Alta Dirección. La divulgación al resto de los colaboradores de la Agencia y el aseguramiento de su adopción se trabajará en el segundo trimestre del año en curso. | Los servidores participan en la caracterización del modelo por procesos y se sensibilizan sobre aspectos éticos institucionales