## Dir General
|  |  | PLAN DE ACCIÓN 2019 | [12 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019
Plan Estratégico Institucional: |  |  | Plan estratégico institucional CCE 2019 - 2022 - PND Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad
Líder Responsable |  |  | Juan David Duque Botero |  | Cargo: |  | Director General
ID | ARTICULACIÓN | PRODUCTOS |  | FECHAS |  | MÉTRICA | [6 empty] | RESPONSABLE - EJECUTOR | ID | CUMPLIMIENTO INDICADOR |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES
| Objetivo Institucional | Actividad | Entregable | INICIO | FIN | Indicador | Formula | Meta 1Q | Meta 2Q | Meta 3Q | Meta 4Q | Peso |  |  | Indicador | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Producto | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
DG1 | Compra Publica para la Innovación Desarrollar las actividades asociadas a: i) la promoción de la Compra Pública para la Innovación (CPI); (ii) el seguimiento a los procesos de CPI en el país; (iii) el acompañamiento técnico a las Entidades Estatales interesadas. | Promoción y fomento de la Compra Pública para la Innovación en el país | 60 personas capacitadas en Compra Pública para la Innovación | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Personas capacitadas en Compra Pública para la Innovación | Número de socializaciones técnicas realizadas durante un trimestre | 15 | 15 | 15 | 15 | 25% | Steven Orozco Ana Ma. Bonilla | DG1 | Personas capacitadas en Compra Pública para la Innovación |  |  |  |  | 60 personas capacitadas en Compra Pública para la Innovación
DG2 |  | Seguimiento a los procesos de Compra Pública para la Innovación adelantados en el país | Dos (2) informes semestrales sobre el estado de la contratación de actividades de C&T en el país con recomendaciones de focalización para la política de CPI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Seguimiento a los procesos de Compra Pública para la Innovación adelantados en el país | Seguimiento a los procesos de Compra Pública para la Innovación adelantados en el país | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | Steven Orozco Ana Ma. Bonilla | DG2 | Seguimiento a los procesos de Compra Pública para la Innovación adelantados en el país |  |  |  |  | Dos (2) informes semestrales sobre el estado de la contratación de actividades de C&T en el país con recomendaciones de focalización para la política de CPI
DG3 |  | Acompañamiento técnico sobre Compra Pública para la Innovación | Cuatro (4) Acompañamientos técnicos a Entidades Estatales sobre CPI con al menos uno de los siguientes documentos de producto: (i) identificación de necesidades insatisfechas; (ii) factibilidad de inicio de un proceso de Compra Pública para la Innovación; (iii) Estudio de Mercado; (iii) Convocatoria de Ideas; o (vi) Reporte de proveedores Seleccionados. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | 25% | Steven Orozco Ana Ma. Bonilla | DG3 | [5 empty] | Cuatro (4) Acompañamientos técnicos a Entidades Estatales sobre CPI con al menos uno de los siguientes documentos de producto: (i) identificación de necesidades insatisfechas; (ii) factibilidad de inicio de un proceso de Compra Pública para la Innovación; (iii) Estudio de Mercado; (iii) Convocatoria de Ideas; o (vi) Reporte de proveedores Seleccionados.
DG4 | Compras Públicas Sostenibles Dar lineamientos a las Entidades Estatales para la implementación de Programas de Compras Públicas Sostenibles en sus procesos de contratación. | Acompañar la implementación de las Guía de Compras Públicas Sostenibles | Criterios de sostenibilidad incorporados en procesos de compra pública de las entidades priorizadas por CCE | 2019-01-01 | 31/12/2019 | Procesos de contratación con al menos un criterio de sostenibilidad incluido por parte de las entidades priorizadas por CCE | Número de procesos de las entidades priorizadas con criterios incorporados | 0 | 0 | 0 | 1 | 50% | Steven Orozco Ana Ma. Bonilla | DG4 | Procesos de contratación con al menos un criterio de sostenibilidad incluido por parte de las entidades priorizadas por CCE |  |  |  |  | Criterios de sostenibilidad incorporados en procesos de compra pública de las entidades priorizadas por CCE
DG5 |  | Desarrollar herramientas para facilitar la implementación de las Guías de Compras Públicas Sostenibles por parte de las entidades estatales | Herramientas desarrolladas y publicadas para la implementación de programas de Compras Públicas Sostenibles en las entidades estatales. | 2019-01-01 | 31/12/2019 | Herramientas para la implementación de programas de Compras Públicas Sostenibles en las Entidades Estatales. | Número de herramientas publicadas | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% | Steven Orozco Ana Ma. Bonilla | DG5 | Herramientas para la implementación de programas de Compras Públicas Sostenibles en las Entidades Estatales. |  |  |  |  | Herramientas desarrolladas y publicadas para la implementación de programas de Compras Públicas Sostenibles en las entidades estatales.
DG6 | Competencia en las Compras Públicas Dar directrices a las Entidades Estatales a través de la guía de competencia en las compras públicas | Desarrollar e implementar un programa de monitoreo de competencia en el Sistema de Compra Pública | Reportes de competencia publicados en el portal web | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Informes de competencia publicados en la página Web de Colombia Compra Eficiente | Número de informes de competencia publicados en la página Web de Colombia Compra Eficiente | 3 | 3 | 3 | 3 | 34% | Steven Orozco | DG6 | Informes de competencia publicados en la página Web de Colombia Compra Eficiente |  |  |  |  | Reportes de competencia publicados en el portal web
DG7 |  | Socializar las herramientas de generación de competencia en el Sistema de Compra Pública | Guía de competencia y herramientas de monitoreo socializadas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Personas capacitadas en Generación de Competencia en las Compras Públicas | Número de informes de competencia publicados en la página Web de Colombia Compra Eficiente | 25 | 25 | 25 | 25 | 33% | Steven Orozco | DG7 | Personas capacitadas en Generación de Competencia en las Compras Públicas |  |  |  |  | Guía de competencia y herramientas de monitoreo socializadas
DG8 |  | Promover el incremento en la participación promedio en las compras públicas de las entidades del sector central de la rama ejecutiva | Aumento en participación promedio de la entidades del sector central de la rama ejecutiva | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Cambio porcentual en el promedio de ofertas recibidas en SECOP II en las modalidades de licitación y subasta inversa por parte de las entidades integrantes del sector central de la rama ejecutiva. | Incremento en el número promedio de ofertas recibidas en SECOP II en las modalidades de licitación y subasta inversa por parte de las entidades integrantes del sector central de la rama ejecutiva. | NA | NA | NA | 5% | 33% | Steven Orozco | DG8 | Cambio porcentual en el promedio de ofertas recibidas en SECOP II en las modalidades de licitación y subasta inversa por parte de las entidades integrantes del sector central de la rama ejecutiva. |  |  |  |  | Aumento en participación promedio de la entidades del sector central de la rama ejecutiva
DG9 | Propender el cumplimiento de las funciones propias de la oficina de Planeación | Someter a aprobación del comité directivo el cronograma anual de planeación | Acta de aprobación al cronograma anual de planeación 2019 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | Cumplimiento del cronograma de planeación | (Numero de actividades ejecutadas en el trimestre / Total de actividades programadas para el mismo trimestre) *100 | 90% | 90% |  | 90% | 15% | Karina Blanco | DG9 | Acta de aprobación al cronograma anual de planeación 2019 |  |  |  |  | Cumplimiento del cronograma de planeación
DG10 |  | Cumplir en tiempos y entregas el cronograma anual de planeación 2019 | Seguimientos puntuales de los entregables | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | 85% | Karina Blanco | DG10 | Seguimientos puntuales de los entregables

## SubDir Gestión Contractual
|  |  | PLAN DE ACCIÓN 2019 | [12 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019
Plan Estratégico Institucional: |  |  | Plan estratégico institucional CCE 2019 - 2022 - PND Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad
Líder Responsable: |  |  | Luisa Fernanda Vanegas Vidal | Cargo: |  | Subdirector Gestión Contractual
ID | ARTICULACIÓN | PRODUCTOS |  | FECHAS |  | MÉTRICA | [6 empty] | RESPONSABLE - EJECUTOR | ID | CUMPLIMIENTO INDICADOR |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES
| Objetivo Institucional | Actividad | Entregable | INICIO | FIN | Indicador | Formula | Meta 1Q | Meta 2Q | Meta 3Q | Meta 4Q | Peso |  |  | Indicador | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Producto | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
GC1 | Gestionar tareas diarias de la Subdirección relacionadas con la demanda de información de externos y demás temas normativos del sistema de compra pública | Resolver las consultas que llegan a la Subdirección de Gestión Contractual | Consultas resueltas en los términos de ley | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de consultas resueltas en los términos de ley | Número de consultas resueltas/ total de consultas que llegan a la Subdirección | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | Luisa Vanegas | GC1 | Porcentaje de consultas resueltas en los términos de ley |  |  |  |  | Consultas resueltas en los términos de ley
GC2 |  | Expedir guías, circulares, normativas del sistema de compra pública, documentos de buenas prácticas | Expedir guías, circulares, normativas del sistema de compra pública, documentos de buenas prácticas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Expedir guías, circulares, normativas del sistema de compra pública, documentos de buenas prácticas | sumatoria de las guías, o circulares, o normativa, o documentos de buenas prácticas | 0 | 0 | 0 | 3 | 20% | Luisa Vanegas | GC2 | Expedir guías, circulares, normativas del sistema de compra pública, documentos de buenas prácticas |  |  |  |  | Expedir guías, circulares, normativas del sistema de compra pública, documentos de buenas prácticas
GC3 |  | Documentos tipo | Estructurar y entregar al DNP | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Documentos tipo | Sumatoria de documento tipo | 0 | 0 | 0 | 1 | 20% | Luisa Vanegas | GC3 | Documentos tipo |  |  |  |  | Estructurar y entregar al DNP
GC4 |  | Seguimiento normativo a proyectos de ley relacionados con el sistema de compra pública | Seguimiento de CCE sobre los proyectos de ley del sistema de compra pública y pronunciamiento cuando lo amerite | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 20% | Nathalia Urrego | GC4 | … |  |  |  |  | Seguimiento de CCE sobre los proyectos de ley del sistema de compra pública y pronunciamiento cuando lo amerite
GC5 |  | Seguimiento judicial a procesos | Informe semanal del seguimiento judicial | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 20% | Natalia Mantilla | GC5 | … |  |  |  |  | Informe semanal del seguimiento judicial
GC6 | Elaborar los borradores de estudios que sirvan al Gobierno Nacional para la formulación, adopción y dirección de lineamientos del Sistema de Compra Pública. | Hacer un estudio sobre los regímenes excepcionales de la contratación pública | Estudio sobre regímenes excepcionales de contratación pública | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Cantidad de Estudios realizados | Sumatoria número de estudios realizados | 0 | 0 | 0 | 3 | 34% | Laura Cuenca, Natalia Mantilla, Nathalia Urrego, Silvia Saavedra | GC6 | Cantidad de Estudios realizados |  |  |  |  | Estudio sobre regímenes excepcionales de contratación pública
GC7 |  | Elaborar un estudio sobre las causales de contratación directa | Estudio sobre las causales de contratación directa | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | 33% | Laura Cuenca, Natalia Mantilla, Nathalia Urrego, Silvia Saavedra | GC7 | [5 empty] | Estudio sobre las causales de contratación directa
GC8 |  | Elaborar un estudio sobre el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés | Estudio sobre el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | 33% | Laura Cuenca, Natalia Mantilla, Nathalia Urrego, Silvia Saavedra | GC8 | [5 empty] | Estudio sobre el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés
GC9 | Formar a compradores públicos en Abastecimiento Estratégico | Establecer contenidos de formación básica y socializarlos | Contenidos de formación básica socializados a personal interno | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Personas capacitadas | Sumatoria número de personas capacitadas como formadores | 0 | 50 | 0 | 100 | 100% | Catalina Salinas | GC9 | Personas capacitadas |  |  |  |  | Contenidos de formación básica socializados a personal interno
[6 empty] | Personas capacitadas | Sumatoria número de personas formadas por año | 0 | 100 | 0 | 200 |  |  |  | Personas capacitadas
GC10 | Perfeccionar el programa de Despliegue SECOP II para la transparencia en la compra pública | Promover y apoyar el trámite de nuevos procesos en línea en la plataforma SECOP II | 230.000 nuevos procesos adjudicados en el SECOP II | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de procesos de contratación adjudicados en el SECOP II | Sumatoria del número Procesos de contratación adjudicados en SECOP II | 50000 | 90000 | 154000 | 230000 | 34% | Maria de Pilar Sandoval | GC10 | Número de procesos de contratación adjudicados en el SECOP II |  |  |  |  | 230.000 nuevos procesos adjudicados en el SECOP II
GC11 |  | Promover y apoyar el trámite de nuevos procesos en línea en la plataforma SECOP II | $ 40 billones de pesos en procesos adjudicados en el SECOP II | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Valor de procesos de contratación adjudicados en el SECOP II | Sumatoria del valor de los Procesos de contratación adjudicados en SECOP II | $ 6 billones | $ 14 billones | $ 24 billones | $ 40 billones | 33% | Maria de Pilar Sandoval | GC11 | Valor de procesos de contratación adjudicados en el SECOP II |  |  |  |  | $ 40 billones de pesos en procesos adjudicados en el SECOP II
GC12 |  | Acompañamiento y capacitación a participes del sistema de compra pública en el uso del SECOP II y la TVEC | 260 Capacitaciones y/o acompañamientos para el uso del SECOP | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de capacitaciones/acompañamientos/eventos realizados en el uso del SECOP II para partícipes de la compra pública | Sumatoria acumulada de capacitaciones/acompañamientos/eventos realizados en el uso del SECOP II para partícipes de la compra pública | 50 | 110 | 200 | 260 | 33% | Maria de Pilar Sandoval | GC12 | Número de capacitaciones/acompañamientos/eventos realizados en el uso del SECOP II para partícipes de la compra pública |  |  |  |  | 260 Capacitaciones y/o acompañamientos para el uso del SECOP

## SubDir Negocios
|  |  | PLAN DE ACCIÓN 2019 | [12 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019
Plan Estratégico Institucional: |  |  | Plan estratégico institucional CCE 2019 - 2022 - PND Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad
Líder Responsable: |  |  |  | Cargo: |  | Subdirector de Negocios
ID | ARTICULACIÓN | PRODUCTOS |  | FECHAS |  | MÉTRICA | [6 empty] | RESPONSABLE - EJECUTOR | ID | CUMPLIMIENTO INDICADOR |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES
| Objetivo Institucional | Actividad | Entregable | INICIO | FIN | Indicador | Formula | Meta 1Q | Meta 2Q | Meta 3Q | Meta 4Q | Peso |  |  | Indicador | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Producto | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
SN1 | Diseñar, adjudicar y poner en operación instrumentos de agregación de demanda que generen valor agregado a las entidades estatales | Diseñar, adjudicar y poner en operación instrumentos de agregación de demanda | Instrumentos de agregación de demanda en ejecución | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de cumplimiento en la estructuración y publicación de 11 procesos de contratación de IAD correspondiente a segundas o terceras generaciones. | =(Número de IAD estructurados y publicados correspondientes a segundas y terceras generaciones/11)*100 | N/A | N/A | N/A | 100% | 20 | Subdirector de Negocios |  | Porcentaje de cumplimiento en la estructuración y publicación de 11 procesos de contratación de IAD correspondiente a segundas o terceras generaciones. |  |  |  |  | Instrumentos de agregación de demanda en ejecución
SN2 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de cumplimiento en la meta de 36% de IAD en la TVEC que incluyan criterios de sostenibilidad . | =( No. de IAD en la TVEC con criterios de sostenibilidad / total de IAD en operación en la TVEC en 2019)*100 | N/A | N/A | N/A | 100% | 20 | Subdirector de Negocios |  | Porcentaje de cumplimiento en la meta de 36% de IAD en la TVEC que incluyan criterios de sostenibilidad .
SN3 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de cumplimiento en la meta de 3 nuevos instrumentos de Agregación de demanda adjudicados para puesta en la Tienda Virtual del Estado Colombiano | =(Número de nuevos instrumentos de agregación de demanda adjudicados /3)*100 | N/A | N/A | N/A | 100% | 20 | Subdirector de Negocios |  | Porcentaje de cumplimiento en la meta de 3 nuevos instrumentos de Agregación de demanda adjudicados para puesta en la Tienda Virtual del Estado Colombiano
SN4 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de cumplimiento de nuevas generaciones y/o nuevos IAD para la compra de TI que incorporen servicios y tecnologías que a 2018 no se encontraban incorporados. | =(Número de nuevos instrumentos de agregación de demanda adjudicados /2)*100 | N/A | N/A | N/A | 100% | 20 | Subdirector de Negocios |  | Porcentaje de cumplimiento de nuevas generaciones y/o nuevos IAD para la compra de TI que incorporen servicios y tecnologías que a 2018 no se encontraban incorporados.
SN5 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de cumplimiento de IAD con prórrogas viables | =Número de IAD prorrogados / Número de instrumentos viables programados para prórroga en 2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 10 | Subdirector de Negocios |  | Porcentaje de cumplimiento de IAD con prórrogas viables
SN6 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de estudios de viabilidad para evaluación de posibles IAD para transporte y/o logísticos y fotovoltaicos | =(Número de estudios de viabilidad realizados/ 2)*100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 10 | Subdirector de Negocios |  | Porcentaje de estudios de viabilidad para evaluación de posibles IAD para transporte y/o logísticos y fotovoltaicos
Note on G13: Marielena Rozo Covaleda: Inclusión criterios de sostenibilidad
Note on Q13: Marielena Rozo Covaleda: Inclusión criterios de sostenibilidad
Note on G15: Marielena Rozo Covaleda: Base transversal del PND: Pacto por la transformación digital. Línea B
Note on Q15: Marielena Rozo Covaleda: Base transversal del PND: Pacto por la transformación digital. Línea B
Note on G17: Marielena Rozo Covaleda: pacto por el transporte y la logística y calidad y eficiencia en servicios públicos
Note on Q17: Marielena Rozo Covaleda: pacto por el transporte y la logística y calidad y eficiencia en servicios públicos

## SubDir IDT
|  |  | PLAN DE ACCIÓN 2019 | [12 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019
Plan Estratégico Institucional: |  |  | Plan estratégico institucional CCE 2019 - 2022 - PND Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad
Líder Responsable: |  |  | Dana Shirley Pineda Marín | Cargo: |  | Subdirector IDT
ID | ARTICULACIÓN | PRODUCTOS |  | FECHAS |  | MÉTRICA | [6 empty] | RESPONSABLE - EJECUTOR | ID | CUMPLIMIENTO INDICADOR |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES
| Objetivo Institucional | Actividad | Entregable | INICIO | FIN | Indicador | Formula | Meta 1Q | Meta 2Q | Meta 3Q | Meta 4Q | Peso |  |  | Indicador | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Producto | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
IDT1 | Infraestructura tecnológica confiable, segura y escalable | Plan de renovación de la infraestructura tecnológica interna de la agencia | Plan de renovación infraestructura tecnológica interna | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Disponibilidad de la infraestructura tecnológica (SECOP I) | Tiempo de indisponibilidad/ Tiempo del periodo | 99% | 99% | 99% | 99% | 7.538% | Walter Triana/Dana Pineda | IDT1 | Disponibilidad de la infraestructura tecnológica (SECOP I) |  |  |  |  | Plan de renovación infraestructura tecnológica interna
IDT2 |  | Actualización plan de capacidad para la SECOP I, PAGINA WEB, GLPI, OCDS, SINTESIS y SECOP II | Plan de capacidad actualizado | 2019-03-31 | 2019-06-30 | [6 empty] | 7.538% | Guillermo Gomez / Diego Rodriguez | IDT2 | [5 empty] | Plan de capacidad actualizado
IDT3 |  | Mejorar las condiciones eléctricas y de respaldo de los centros de datos de Colombia Compra Eficiente (Piso 8 y 10 ) | Centro de datos acondicionados | 2019-03-31 | 2019-06-30 | [6 empty] | 7.538% | Walter Triana | IDT3 | [5 empty] | Centro de datos acondicionados
IDT4 |  | Adquirir y migrar al nuevo proveedor de conectividad a Internet y GNAP | Canal de conectividad y GNAP migrados | 2019-10-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | 7.538% | Guillermo Gomez/Walter Triana | IDT4 | [5 empty] | Canal de conectividad y GNAP migrados
IDT5 |  | Adquirir e implementar biométricos y CCTV (Circuito cerrado de televisión) de Colombia Compra Eficiente. | Renovación de los biométricos y CCTV | 2019-01-01 | 2019-06-30 | [6 empty] | 7.538% | Walter Triana | IDT5 | [5 empty] | Renovación de los biométricos y CCTV
IDT6 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados de Colombia Compra Eficiente | Aires acondicionados con mantenimiento preventivo y correctivo | 2019-07-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | 7.538% | Walter Triana | IDT6 | [5 empty] | Aires acondicionados con mantenimiento preventivo y correctivo
IDT7 |  | Migración del SECOP I a la nueva nube publica de Oracle | SECOP I migrado a la nueva nube pública de Oracle | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Disponibilidad de la infraestructura tecnológica (SECOP II) | Tiempo de indisponibilidad/ Tiempo del periodo | 99% | 99% | 99% | 99% | 7.538% | Guillermo Gomez | IDT7 | Disponibilidad de la infraestructura tecnológica (SECOP II) |  |  |  |  | SECOP I migrado a la nueva nube pública de Oracle
IDT8 |  | Implementar DRP SECOP I, documentar protocolo de activación del DRP, Activar DRP, monitoreo del DRP | DRP SECOP I implementado y probado | 2019-07-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | 7.538% | Guillermo Gomez | IDT8 | [5 empty] | DRP SECOP I implementado y probado
IDT9 |  | Mejorar el rendimiento de la base de datos del SECOP II | Mejoras de rendimiento en base de datos implementadas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [6 empty] | 7.538% | Diego Rodriguez | IDT9 | [5 empty] | Mejoras de rendimiento en base de datos implementadas
IDT10 |  | Migración del SECOP II a la nube publica | SECOP II en la nube publica | 2019-01-01 | 2019-03-31 | [6 empty] | 7.538% | Diego Rodriguez | IDT10 | [5 empty] | SECOP II en la nube publica
IDT11 |  | Implementar mecanismo de monitoreo y control de consumos del SECOP II en la nube publica | Mecanismo de monitoreo y control de la nube publica SECOP II implementado | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Disponibilidad de las plataforma tecnológica (TVEC) | Tiempo de indisponibilidad/ Tiempo del periodo | 99% | 99% | 99% | 99% | 7.538% | Diego Rodriguez | IDT11 | Disponibilidad de las plataforma tecnológica (TVEC) |  |  |  |  | Mecanismo de monitoreo y control de la nube publica SECOP II implementado
IDT12 |  | Capacitación Power BI | Mecanismo de monitoreo y control de la nube publica SECOP II implementado | 2019-01-01 | 2019-06-30 | [6 empty] | 7.538% | Diego Rodriguez | IDT12 | [5 empty] | Mecanismo de monitoreo y control de la nube publica SECOP II implementado
IDT13 |  | Documentar y mantener el sitio de infraestructura en la intranet | Intranet (Sitio Infraestructura) actualizado | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | 2% | Diego Rodriguez | IDT13 | [5 empty] | Intranet (Sitio Infraestructura) actualizado
IDT14 |  | Migración del almacenamiento de los centros de datos internos a la nube pública. | Almacenamiento centro de datos interno migrado a la nube | 2019-07-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | 7.538% | Diego Rodriguez | IDT14 | [5 empty] | Almacenamiento centro de datos interno migrado a la nube
IDT15 | Asegurar el funcionamiento de los sistemas de información | Plan de trabajo implementación política de gobierno digital | Plan de trabajo implementado | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N.A. | N.A. |  |  |  |  | 7% | Marcela Cortés - Luis Alfredo Reyes | IDT15 | N.A. |  |  |  |  | Plan de trabajo implementado
IDT16 |  | Identificar y evaluar alternativas para la transición del SECOP I al SECOP II | Alternativas identificadas y documentadas | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de controles de cambio (Desarrollo) | (Total cambios de desarrollo implementados a tiempo / Total cambios de desarrollo implementados)*100 | 90% | 90% | 90% | 90% | 7% | Luis Alfredo Reyes /Elizabeth Blandón | IDT16 | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de controles de cambio (Desarrollo) |  |  |  |  | Alternativas identificadas y documentadas
IDT17 |  | Actualización de la plataforma de gestión de contenidos (CMS) Versión 8 Drupal | Plataforma actualizada a versión Drupal 8 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de despliegues de emergencia (Desarrollo) | Total de despliegues - Número de despliegues de emergencia / Total de despliegues | 90% | 90% | 90% | 90% | 7% | Luis Alfredo Reyes | IDT17 | Porcentaje de despliegues de emergencia (Desarrollo) |  |  |  |  | Plataforma actualizada a versión Drupal 8
IDT18 |  | Reestructuración del portal web de Colombia Compra Eficiente | Portal web actualizado | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Control de defectos Bloqueantes y Críticos (Desarrollo) | Defectos bloqueantes críticos pendientes por solucionar / Total de defectos bloqueantes y críticos reportados | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | Cristian Martínez | IDT18 | Control de defectos Bloqueantes y Críticos (Desarrollo) |  |  |  |  | Portal web actualizado
IDT19 |  | Mejoras a la funcionalidad de la intranet, mejorar el esquema de control de roles, automatizar el proceso de inventarios, certificaciones para contratistas. | Mejoras implementadas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de controles de cambio (Aplicaciones) | (Total cambios de desarrollo implementados a tiempo / Total cambios de desarrollo implementados)*100 | 90% | 90% | 90% | 90% | 7% | Cristian Martínez | IDT19 | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de controles de cambio (Aplicaciones) |  |  |  |  | Mejoras implementadas
IDT20 |  | Implementación de mejoras a SINTESIS | Mejoras implementadas | 2019-01-01 | 2019-03-30 | Porcentaje de despliegues de emergencia (Aplicaciones) | Total de despliegues - Número de despliegues de emergencia / Total de despliegues | 90% | 90% | 90% | 90% | 7% | Cristian Martínez | IDT20 | Porcentaje de despliegues de emergencia (Aplicaciones) |  |  |  |  | Mejoras implementadas
IDT21 |  | Mejoras al módulo de administración del SECOP I | Mejoras implementadas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Control de defectos Bloqueantes y Críticos (Aplicaciones) | Defectos bloqueantes críticos pendientes por solucionar / Total de defectos bloqueantes y críticos reportados | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | Cristian Martínez | IDT21 | Control de defectos Bloqueantes y Críticos (Aplicaciones) |  |  |  |  | Mejoras implementadas
IDT22 |  | Certificación de la migración del SECOP II al nuevo operador de infraestructura. | Migración SECOP II nuevo operador certificado | 2019-01-01 | 2019-03-30 | N.A. | N.A. |  |  |  |  | 7% | Michel Leonardo López | IDT22 | N.A. |  |  |  |  | Migración SECOP II nuevo operador certificado
IDT23 |  | Implementación mejoras a SECOP II (Implementar roadmap técnico Vortal) e implementar nuevos requerimientos | Implementación del roadmap técnico Implementación de controles de cambios aprobados por CCE Implementación de releases menores | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N.A. | N.A. |  |  |  |  | 7% | Marcela Cortés | IDT23 | N.A. |  |  |  |  | Implementación del roadmap técnico Implementación de controles de cambios aprobados por CCE Implementación de releases menores
IDT24 |  | Actualización de la plataforma de la TVEC a la última versión de COUPA para incluir mejoras a la aplicación (roadmap) | TVEC en COUPA Release 20 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N.A. | N.A. |  |  |  |  | 7% | Marcela Cortés | IDT24 | N.A. |  |  |  |  | TVEC en COUPA Release 20
IDT25 |  | Mejoras al proceso de modificación de Órdenes de Compra en la TVEC | Modificación de ordenes de compra automatizada | 2019-01-01 | 2019-06-30 | N.A. | N.A. |  |  |  |  | 7% | Jose Fernando González | IDT25 | N.A. |  |  |  |  | Modificación de ordenes de compra automatizada
IDT26 |  | Tablero del control de herramienta de gestión documental | Tablero de control implementado. | 2019-01-01 | 2019-03-30 | N.A. | N.A. |  |  |  |  | 7% | Jose Fernando González | IDT26 | N.A. |  |  |  |  | Tablero de control implementado.
IDT27 |  | Implementar nuevas intenciones en el Agente Virtual - Jota | Intenciones implementadas. | 2019-01-01 | 2019-12-30 | N.A. | N.A. |  |  |  |  | 7% | Jose Fernando González | IDT27 | N.A. |  |  |  |  | Intenciones implementadas.
IDT28 |  | Migración a la nube de la nueva versión de la plataforma de gestión documental | Herramienta de gestión documental migrada | 2019-07-01 | 2019-12-31 | N.A. | N.A. |  |  |  |  | 7% | Jose Fernando González | IDT28 | N.A. |  |  |  |  | Herramienta de gestión documental migrada
IDT29 |  | Documentar y mantener el sitio de desarrollo y aplicaciones en la intranet | Intranet (Sitio desarrollo y aplicaciones) actualizado | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N.A. | N.A. |  |  |  |  | 2% | Jose Fernando González | IDT29 | N.A. |  |  |  |  | Intranet (Sitio desarrollo y aplicaciones) actualizado
IDT30 | Garantizar la Interoperabilidad de las plataformas de e-procurement | Proceso de interoperabilidad con SIIF Nación y requerimientos documentados. | Documentos aprobados | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Numero de requerimientos de interoperabilidad documentados y aprobados | Numero de requerimientos de interoperabilidad documentados y aprobados | 1 | 2 | 3 | 7 | 12.5% | Claudia Lopez | IDT30 | Numero de requerimientos de interoperabilidad documentados y aprobados |  |  |  |  | Documentos aprobados
IDT31 |  | Proceso de interoperabilidad con SIGEP II y requerimientos documentados. | Documentos aprobados | 2018-01-01 | 2019-12-30 | [6 empty] | 12.5% | Claudia Lopez | IDT31 | [5 empty] | Documentos aprobados
IDT32 |  | Diseño de la interoperabilidad entre SECOP II y Confecámaras, información de multas e inhabilidades | Interoperabilidad implementada entre el SECOP II y Confecámaras | 2019-01-01 | 2019-12-30 | [6 empty] | 12.5% | Claudia Lopez | IDT32 | [5 empty] | Interoperabilidad implementada entre el SECOP II y Confecámaras
IDT33 |  | Mapa de interoperabilidad, inventario mecanismos de interoperabilidad SECOP | Documentos aprobados | 2019-01-01 | 2019-03-30 | [6 empty] | 12.5% | Claudia Lopez | IDT33 | [5 empty] | Documentos aprobados
IDT34 |  | Certificación servicios web ante MINTIC | Certificaciones recibidas | 2019-01-01 | 2018-12-31 | [6 empty] | 12.5% | Claudia Lopez | IDT34 | [5 empty] | Certificaciones recibidas
IDT35 |  | Diseño de la interoperabilidad entre SECOP II y DNP | Documentos aprobados | 2019-01-01 | 2019-12-30 | [6 empty] | 12.5% | Claudia Lopez | IDT35 | [5 empty] | Documentos aprobados
IDT36 |  | Adopción de marco de interoperabilidad de MINTIC | Guía de interoperabilidad | 2019-01-01 | 2019-12-30 | [6 empty] | 12.5% | Claudia Lopez | IDT36 | [5 empty] | Guía de interoperabilidad
IDT37 |  | Assesment PMO Nivel 3 | Assesment realizado | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | 12.5% | Claudia Lopez | IDT37 | [5 empty] | Assesment realizado
IDT38 | Mantener el Modelo operativo, de soporte y gestión | Mantenimiento y fortalecimiento herramientas de soporte (JOTA, Solución en Línea, Base de conocimiento) | Fortalecimiento de las herramientas de soporte | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de casos atendidos | Número de casos atendidos/Numero total de casos | 90% | 90% | 90% | 90% | 7.538% | Marco Tovar - Marilen Villalba | IDT38 | Porcentaje de casos atendidos |  |  |  |  | Fortalecimiento de las herramientas de soporte
IDT39 |  | Análisis y retroalimentación del agente cognitivo para identificar oportunidades de mejora y evolución. | Oportunidades de mejora identificadas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | 7.538% | Marco Tovar - Marilen Villalba | IDT39 | [5 empty] | Oportunidades de mejora identificadas
IDT40 |  | Actualización y estabilización modelo de calidad y formación | Modelo de calidad y formación actualizado | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | 7.538% | Marilen Villalba | IDT40 | [5 empty] | Modelo de calidad y formación actualizado
IDT41 |  | Implementación de la supervisión operativa de la mesa de servicio, documentación de: i.) flujos de trabajo para la atención de cada canal de contacto ii.) Mejoramiento operativo de las tareas de soporte del grupo de gestión interna y el proceso de certificación de falla particular , registro y seguimiento a kpi's operativos y unificación de tareas de control y seguimiento para el proceso gestión de solicitudes, iii)Revisión de las cargas de trabajo y reorganización de las campañas de la Mesa de Servicio. | Supervisión operativa de la mesa de servicio implementada | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | 7.538% | Luis Eduardo Barriga-Juan Ardila - Marilen Villalba | IDT41 | [5 empty] | Supervisión operativa de la mesa de servicio implementada
IDT42 |  | Dimensionamiento del servicio para contratación, transición y operación del nuevo operador Mesa de servicio. | Nuevo operador de mesa de servicio en operación | 2019-01-01 | 2019-06-30 | [6 empty] | 7.538% | Marilen Villalba/Luis Barriga | IDT42 | [5 empty] | Nuevo operador de mesa de servicio en operación
IDT43 |  | Evaluar y actualizar el modelo actual de soporte con mayor empoderamiento (liderazgo, e iniciativa para la ejecución de las actividades de soporte) y creación de acuerdos de operación entre equipos internos de apoyo al soporte y operaciones | Actualización del modelo operativo | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | 7.538% | Marilen Villalba | IDT43 | [5 empty] | Actualización del modelo operativo
IDT44 |  | Automatización de los reportes para la gestión de la Mesa de Servicio (N1 y N2). | Reportes mesa de servicio automatizados | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | 7.538% | Marilen Villalba | IDT44 | [5 empty] | Reportes mesa de servicio automatizados
IDT45 |  | Mantenimiento herramienta de gestión GLPI y actualización documento control disponibilidad sistemas de información: comunicación, seguimiento y validación de disponibilidad despliegues a producción y ante interrupciones del servicio. | Mantenimiento herramienta de gestión GLPI y actualización documento control disponibilidad sistemas de información: | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de abandono | Número de casos abandonados/Numero de casos recibidos | 30% | 30% | 30% | 30% | 7.538% | Viviana Cedeño - Marilen Villalba | IDT45 | Porcentaje de abandono |  |  |  |  | Mantenimiento herramienta de gestión GLPI y actualización documento control disponibilidad sistemas de información:
IDT46 |  | Estabilizar y madurar el proceso de gestión de problemas de la Subdirección de IDT; documentación y mantenimiento del sitio de intranet de Operaciones | Proceso de gestión de problemas implementado | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | 7.538% | Juan Ocampo | IDT46 | [5 empty] | Proceso de gestión de problemas implementado
IDT47 |  | Revisión y actualización de plantillas y procedimientos de atención de quejas y reclamos acerca de temas jurídicos, uso de las plataformas y temas relacionados con seguridad de la información de las plataformas. | Actualización de plantillas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | 7.538% | Adriana Montoya /Frederick Ferro | IDT47 | [5 empty] | Actualización de plantillas
IDT48 |  | Capacitación a la Mesa de Servicio para la atención y solución de quejas y reclamos acerca de temas jurídicos, uso de las plataformas y temas relacionados con seguridad de la información de las plataformas. | Mesa de servicio capacitada | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | 7.538% | Adriana Montoya /Frederick Ferro | IDT48 | [5 empty] | Mesa de servicio capacitada
IDT49 |  | Mejorar y ajustar el procedimiento de gestión de PQRSD de la Subdirección de IDT | Procedimiento ajustado y mejorado | 2019-01-01 | 2019-03-30 | [6 empty] | 7.538% | Adriana Montoya | IDT49 | [5 empty] | Procedimiento ajustado y mejorado
IDT50 |  | Identificar situaciones que generen demanda en el canal de PQRSD e implementar estrategias con el apoyo de las áreas de a trabajo involucradas para disminuir la demanda. | Estrategias implementadas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | 7.538% | Adriana Montoya | IDT50 | [5 empty] | Estrategias implementadas
IDT51 |  | Documentar y mantener el sitio de soporte en la intranet | Intranet (Sitio soporte) actualizado | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | 2% | Juan Ocampo | IDT51 | [5 empty] | Intranet (Sitio soporte) actualizado
IDT52 | Programa de seguridad de la información | Implementación del plan de mejoramiento de seguridad de la información | Plan de mejoramiento implementado | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de riesgos de seguridad mitigados o cerrados | No de riesgos atendidos / No. de riesgos identificados | 80% | 80% | 80% | 80% | 9.8% | Frederick Ferro/Alejandro Ruiz | IDT52 | Porcentaje de riesgos de seguridad mitigados o cerrados |  |  |  |  | Plan de mejoramiento implementado
IDT53 |  | Diagnóstico, Análisis y definición de la estrategia de implementación de IPv6 en las plataformas de e-procurement. Implementación y aseguramiento del protocolo IPV6 en las plataformas de e-procurement | Estrategia de implementación protocolo IPV6 Implementación del protocolo IPV6 Manual de aseguramiento de equipos con protocolo IPV6 Inventario de equipos protocolo IPV6/IPV4 | 2019-01-01 | 2019-03-30 | [6 empty] | 9.8% | Frederick Ferro | IDT53 | [5 empty] | Estrategia de implementación protocolo IPV6 Implementación del protocolo IPV6 Manual de aseguramiento de equipos con protocolo IPV6 Inventario de equipos protocolo IPV6/IPV4
IDT54 |  | Plan de continuidad de las plataformas de e-procurement | Plan de continuidad de las plataformas de e-procurement | 2019-01-01 | 2019-09-30 | [6 empty] | 9.8% | Alejandro Ruiz | IDT54 | [5 empty] | Plan de continuidad de las plataformas de e-procurement
IDT55 |  | Análisis de vulnerabilidades de las plataformas de e-procurement. | Análisis de vulnerabilidades de las plataformas de e-procurement | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | 9.8% | Frederick Ferro | IDT55 | [5 empty] | Análisis de vulnerabilidades de las plataformas de e-procurement
IDT56 |  | Implementar el modelo de gestión de riesgos de seguridad de la información, gestión de proyectos y procesos de la subdirección. | Matriz de riesgos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | 9.8% | Alejandro Ruiz/Claudia Lopez | IDT56 | [5 empty] | Matriz de riesgos
IDT57 |  | Implementar un modelo de capacitación que permita la apropiación y el uso de las tecnologías respetando los criterios de la política de seguridad para Colombia Compra Eficiente y la Mesa de Servicio. | Registro de asistencia Cursos virtuales SI implementados Presentaciones de SI Piezas graficas de SI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | 9.8% | Alejandro Ruiz | IDT57 | [5 empty] | Registro de asistencia Cursos virtuales SI implementados Presentaciones de SI Piezas graficas de SI
IDT58 |  | Implementar un sistema unificado de monitoreo y correlación de eventos de red y seguridad con el CSIRT | Sistema de monitoreo y correlación implementado | 2019-01-01 | 2019-09-30 | Número de incidentes de seguridad | [5 empty] | 9.8% | Frederick Ferro | IDT58 | Número de incidentes de seguridad |  |  |  |  | Sistema de monitoreo y correlación implementado
IDT59 |  | Diagnostico arquitectura empresarial | Diagnostico marco de arquitectura TI | 2019-01-01 | 2019-04-30 |  | Número de incidentes de seguridad | 20 | 20 | 20 | 20 | 9.8% | Alejandro Ruiz | IDT59 | [5 empty] | Diagnostico marco de arquitectura TI
IDT60 |  | Renovación y contratación del antivirus | Renovación de licencias | 2019-07-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | 9.8% | Frederick Ferro | IDT60 | [5 empty] | Renovación de licencias
IDT61 |  | Implementar mecanismos que permitan el seguimiento de las actividades realizadas por usuarios administradores. | Revisión de logs aleatorios de las acciones realizadas por los usuarios administradores | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | 9.8% | Frederick Ferro | IDT61 | [5 empty] | Revisión de logs aleatorios de las acciones realizadas por los usuarios administradores
IDT62 |  | Documentar y mantener el sitio de seguridad en la intranet | Intranet (Sitio seguridad) actualizado | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | 2% | Frederick Ferro/Alejandro Ruiz | IDT62 | [5 empty] | Intranet (Sitio seguridad) actualizado

## Secretaría General
|  |  | PLAN DE ACCIÓN 2019 | [12 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019
Plan Estratégico Institucional: |  |  | Plan estratégico institucional CCE 2019 - 2022 - PND Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad
Líder Responsable: |  |  | Luisa Fernanda Vanegas Vidal | Cargo: |  | Subdirector Gestión Contractual
ID | ARTICULACIÓN | PRODUCTOS |  | FECHAS |  | MÉTRICA | [6 empty] | RESPONSABLE - EJECUTOR | ID | CUMPLIMIENTO INDICADOR |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES
| Objetivo Institucional | Actividad | Entregable | INICIO | FIN | Indicador | Formula | Meta 1Q | Meta 2Q | Meta 3Q | Meta 4Q | Peso |  |  | Indicador | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Producto | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
SG1 | Talento Humano Seleccionar exitosamente a colaboradores en Colombia Compra Eficiente | Diseñar y ejecutar el Plan Anual de Vacantes de Colombia Compra Eficiente | Plan 2019 aprobado y publicado | 2019-01-02 | 2019-01-31 | Días promedio de cobertura de vacantes | (Sumatoria de los días que se demora cada proceso de selección desde la autorización de la vacante por la Secretaria General hasta el momento que el candidato acepta el ofrecimiento al cargo / Número de procesos de selección realizados) | 26 Días | 26 Días | 26 Días | 26 Días | 35% | Diana Ortiz/Silvia Juliana Ramírez | SG1 | Días promedio de cobertura de vacantes |  |  |  |  | Plan 2019 aprobado y publicado
SG2 |  | Diseñar y ejecutar el Plan de Previsión de Recursos Humanos de Colombia Compra Eficiente | Plan 2019 aprobado y publicado | 2019-02-01 | 2019-02-28 | [6 empty] | 35% | Diana Ortiz/Silvia Juliana Ramírez | SG2 | [5 empty] | Plan 2019 aprobado y publicado
SG3 |  | Diseñar y ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano de Colombia Compra Eficiente | Plan 2019 aprobado, publicado y socializado | 2019-02-01 | 2019-02-28 | N.A | N.A |  |  |  |  | 30% | Diana Ortiz/Silvia Juliana Ramírez | SG3 | N.A |  |  |  |  | Plan 2019 aprobado, publicado y socializado
SG4 | Talento Humano Transferir el conocimiento y desarrollar las competencias y habilidades requeridas en los colaboradores de Colombia Compra Eficiente para ejecutar la misión y lograr los objetivos estratégicos de la entidad. | Diseñar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación. | PIC 2019 aprobado y socializado | 2019-01-02 | 2019-02-28 | Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación. | Número de capacitaciones ejecutadas)/(Número de capacitaciones programadas) / (*100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 35% | Diana Ortiz/Silvia Juliana Ramírez | SG4 | Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación. |  |  |  |  | PIC 2019 aprobado y socializado
SG5 |  | Realizar mediciones de desempeño de los funcionarios del nivel directivo de Colombia Compra Eficiente. | Acuerdos de Gestión para cargos directivos aprobado y socializados con sus mediciones semestrales | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de colaboradores en los que el nivel de cumplimiento de compromisos laborales es bueno o sobresaliente. | (Número de colaboradores con calificación mayor o igual a 80% en el cumplimiento de compromisos laborales al final del año) / (Número de colaboradores evaluados en el nivel de desarrollo de competencias comportamentales) | 80% | N.A. | N.A. | N.A. | 35% | Diana Ortiz/Silvia Juliana Ramírez | SG5 | Porcentaje de colaboradores en los que el nivel de cumplimiento de compromisos laborales es bueno o sobresaliente. |  |  |  |  | Acuerdos de Gestión para cargos directivos aprobado y socializados con sus mediciones semestrales
SG6 |  | Realizar mediciones de desempeño de los funcionarios de Colombia Compra Eficiente. | Evaluación de desempeño laboral para funcionarios aprobado y socializados con sus mediciones semestrales | 2019-02-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | 30% | Diana Ortiz/Silvia Juliana Ramírez | SG6 | [5 empty] | Evaluación de desempeño laboral para funcionarios aprobado y socializados con sus mediciones semestrales
SG7 | Talento Humano Mantener la cotidianidad los principios, valores y conductas institucionales requeridas para desarrollar los pilares estratégicos y alcanzar los objetivos institucionales. | Realizar la medición del clima organizacional a todos los colaboradores de Colombia Compra Eficiente y elaborar los planes de mejoramiento asociados. | Análisis de clima organizacional elaborado y planes de mejoramiento aprobados y socializados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de favorabilidad de la encuesta de clima organizacional | (Sumatoria del número de respuestas favorables en la encuesta de clima organizacional) / (Número total de respuestas a la encuesta de clima organizacional) | 70% | N/A | N/A | N/A | 30% | Diana Ortiz/ Astrid Camargo | SG7 | Porcentaje de favorabilidad de la encuesta de clima organizacional |  |  |  |  | Análisis de clima organizacional elaborado y planes de mejoramiento aprobados y socializados
SG8 |  | Diseñar el Programa de Bienestar Social e Incentivos de Colombia Compra Eficiente | Ejecución del Programa de Bienestar Social e Incentivos de Colombia Compra Eficiente | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Cumplimiento del Programa de Bienestar Social e Incentivos de Colombia Compra Eficiente | (Actividades realizadas / Número de actividades programadas) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 35% | Diana Ortiz/ Astrid Camargo | SG8 | Cumplimiento del Programa de Bienestar Social e Incentivos de Colombia Compra Eficiente |  |  |  |  | Ejecución del Programa de Bienestar Social e Incentivos de Colombia Compra Eficiente
SG9 |  | Diseñar y ejecutar el Programa de SST para el 2019 | Ejecución del Programa de SST de Colombia Compra Eficiente | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Cumplimiento del Programa de SST | (Actividades realizadas / Número de actividades programadas) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 35% | Diana Ortiz/ Astrid Camargo | SG9 | Cumplimiento del Programa de SST |  |  |  |  | Ejecución del Programa de SST de Colombia Compra Eficiente

## Planes Inst. Dec612.2018
PLAN DE ACCIÓN 2019
Plan Estratégico Institucional: | Plan estratégico institucional CCE 2019 - 2022 - PND Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad Cumplimiento decreto 612 de 2018
Líder Responsable: | Juan David Duque Botero Karina Blanco Marin |  |  | Cargo: |  | Direccion General Asesor Experto con Funciones de Planeación
ID | DISEÑAR - PÚBLICAR |  | DIVULGAR |  | EJECUTAR |  | ¿Fue publicado? |  | ¿Fue Divulgado? |  | Seguimiento de Ejecución |  |  |  | Observaciones de Seguimiento
| Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Fecha | Link | Fecha | Evidencia | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
Plan Institucional de Archivos PINAR | 2019-01-01 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 2019-03-01 | 2019-12-31
Plan Anual de Adquisiciones | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Comunicación Trimestral | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
Plan Anual de Vacantes | 2019-01-01 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 2019-03-01 | 2019-12-31
Plan Estrategico de Talento Humano | 2019-01-01 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 2019-03-01 | 2019-12-31
Plan Institucional de Capacitación | 2019-01-01 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 2019-03-01 | 2019-12-31
Plan de Incentivos Institucionales | 2019-01-01 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 2019-03-01 | 2019-12-31
Plan de Trabajo Anual en SST | 2019-01-01 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 2019-03-01 | 2019-12-31
Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 2019-02-01 | 2019-12-31
Plan Estratégico de Tecnologias de Información y las Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-03-30 | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 2019-04-01 | 2019-12-31
Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 2019-01-01 | 2019-03-30 | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 2019-04-01 | 2019-12-31
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 2019-01-01 | 2019-03-30 | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 2019-04-01 | 2019-12-31

## Control de Cambios
PLAN DE ACCIÓN 2019
Plan Estratégico Institucional: |  |  | Plan estratégico institucional CCE 2019 - 2022 - PND Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad
Líder Responsable |  |  | Juan David Duque Botero |  | Cargo: |  | Director General
N | VERSIÓN | FECHA | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | GESTIÓN DE CAMBIOS | OBSERVACIÓN
1 | 1 | 2019-01-31 | Karina Blanco Marín Asesor Experto con Funciones de Planeación | Comité Directivo | N.D. | Se crea el documento con los líderes de área para publicación del 31 de enero de 2019 | No se gestiona aprobación porque en mesas de trabajo con participación de los líderes responsables se elabora este documento. El cual esta sujeto a modificación hasta tanto no sea publicado el plan estratégico institucional basado en el Plan Nacional de Desarrollo próximo a aprobar y publicar por el Consejo Nacional de Planeación del Departamento Nacional de Planeación