## Plan de Acción 2013
Plan de Acción Anual 2013
Iniciativa No. 1: Puesta en marcha del habilitador tecnológico de la estrategia de e-Procurement.
Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin
1. Traslado, estabilización y operación del SECOP | 2013-01-02 | 2013-12-31
2. Despliegue plataforma tecnológica de e-Procurement (Primera Fase) | 2013-06-01 | 2013-12-31
2.1. Diseño del habilitador tecnológico alineado con el modelo de compras y contratación pública | 2013-06-01 | 2013-12-31
2.2. Construcción del sistema y ejecución de pruebas integrales | 2013-07-01 | 2013-12-31
2.3. Salida en vivo y estabilización: funcionalidades de la primera fase | 2013-10-01 | 2013-12-31
Iniciativa No. 2: Diseño y puesta en marcha de Acuerdos Marco de Precios.
Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin
1. Desarrollo de Acuerdos Marco de Precios (Primera Ola) | 2013-01-02 | 2013-12-31
Iniciativa No. 3: Análisis de información del sistema de compras y contratación pública
Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin
1. Depuración y análisis de información registrada en SECOP para 2012 | 2013-01-02 | 2013-05-31
2. Depuración y análisis de información registrada en SECOP para 2013 | 2013-06-01 | 2013-12-31
3. Diseño y cálculo de la línea base de los principales indicadores del sistema de compras y contratación pública. | 2013-06-01 | 2013-12-31
4. Aplicación de encuesta de competitividad en el sistema de compras y contratación pública | 2013-06-01 | 2013-12-31
5. Medición de la linea base del nivel de satisfacción de los grupos de interés de Colombia Compra Eficiente | 2013-11-15 | 2013-12-31
Iniciativa No. 4: Elaboración y publicación de Manuales, Guías y Documentos Tipo
Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin
1. Elaboración de manuales, guías y documentos tipo (Primer grupo) | 2013-01-02 | 2013-12-31
Iniciativa No. 5: Gestión del Cambio y Gestión del Conocimiento
Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin
1. Diseño del Programa de Formación del Comprador Público | 2013-07-01 | 2013-12-31
2. Diseño y despliegue de la Estrategia de Gestión del Cambio | 2013-03-01 | 2013-12-31
Iniciativa No. 6: Revisión de marco normativo
Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin
1. Revisión y organización de la jurisprudencia y doctrina del SCPC. | 2013-01-02 | 2013-12-31
2. Revisión legal y propuesta de un nuevo marco legislativo. | 2013-07-01 | 2013-12-31
Soporte a la operación de Colombia Compra Eficiente
Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin
1. Revisión integral del Manual de Funciones de Colombia Compra Eficiente | 2013-01-02 | 2013-06-01
2. Preparación de los documentos y del trámite requerido para adelantar el concurso para la provisión de empleos de carrera administrativa | 2013-01-02 | 2013-10-31
3. Apoyo a las subdirecciones en la elaboración de los documentos requeridos para la contratación de bienes y servicios | 2013-01-02 | 2013-12-31
4. Apoyo a la Subdirección de Negocios para elaborar y adelantar los procesos de selección de contratistas para Acuerdos Marco de Precios | 2013-01-02 | 2013-12-31
5. Implementación de la imagen institucional de Colombia Compra Eficiente | 2013-01-02 | 2013-12-31
6. Organización del sistema de atención al ciudadano | 2013-01-02 | 2013-12-31