## Plan de Mejoramiento CI
CÓDIGO: CCE-SEM-FM-01 VERSIÓN: 01 Fecha: Desde 09 de julio de 2019 |  |  | ANEXO No. 1 FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Seguimiento a 31 de diciembre de 2019
1. ESTABLECIMIENTO DE HALLAZGO, OBSERVACIÓN U OPORTUNIDAD DE MEJORA. | [8 empty] | 2. ANÁLISIS DE CAUSA | 3. PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | 4. AVANCES DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 5. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA
No | ÁREA O DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROCESO. | PROCESO | TIPO DE ACCIÓN | FUENTE | FECHA | CÓDIGO HALLAZGO/OBSERVACIÓN/ ACCIÓN DE MEJORA | CÓDIGO DE ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O LA SITUACIÓN | CAUSA QUE GENERO LA SITUACIÓN IDENTIFICADA. | ACCIÓN A DESARROLLAR | RESPONSABLE EJECUCIÓN /LÍDER DEL PROCESO | ENTREGABLE/ PRODUCTO | CANTIDAD DE ENTREGABLE- PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | FECHA DE REPORTE | AVANCE DE LA EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | PORCENTAJE VALIDADO | OBSERVACIONES | FECHA DE CIERRE | ESTADO DEL HALLAZGO, OBSERVACIÓN O ACCIÓN DE MEJORA
1 | Dirección general | Proceso de Seguimiento, evaluación y mejora | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | No tiene | Hallazgo 2 | N/A | Al evaluar el procedimiento "Evaluación Sistemas de Gestión" ECI-PRC-SG-02 se evidenció lo siguiente: - El objeto del procedimiento no se ajusta a las actividades señaladas debido a que en CCE no se han implementado los sistemas citados como objeto de auditoría. - La caracterización del procedimiento no definió de forma completa el ciclo de mejoramiento, PHVA. - No se definen los controles asociados a las actividades que permitan mitigar los riesgos identificados en el mapa de riesgos por proceso. - No se encontró evidencia de la aplicación y seguimiento de los indicadores definidos para el procedimiento. | No tiene identificadas causas | Se realizan actividades de actualización y mejoramiento de la gestión por procesos, identificando ciclos de mejora continua y puntos de control en los procedimientos asociados a los procesos. Adicionalmente, se actualizará el mapa de indicadores y riesgos, mediante matriz que permita el efectivo seguimiento de los mismos, a fin de tener una adecuada toma de decisiones por parte de la alta gerencia | Dirección General - Planeación | Actualización y ajustes en versión de caracterización de procesos y procedimientos. Incluyendo controles a las actividades identificando los riesgos. | 1 | 2018-05-15 | 2019-06-30 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | Teniendo en cuenta que de conformidad con el ejercicio de actualización que han surtido los procesos de la Entidad y en atención a que el procedimiento "Evaluación de Sistemas de Gestión" fue eliminado. Sumado a que a partir de la Resolución No. 1967 de 2019 se aclaran y amplían los temas relacionados a la aplicación de herramientas como los autodiagnósticos, así como, reconociendo que la Entidad se encuentra en la actualidad efectuando la aplicación de la Política de Administración del Riesgo y ejecutando revisión inicial del cuadro de mando de indicadores; Control Interno retira la acción. | N/A | Cerrada no Efectiva
2 | Dirección general | Proceso de Seguimiento, evaluación y mejora | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | No tiene | Hallazgo 3 | N/A | Los riesgos identificados para el procedimiento evaluado no se controlan, por lo que no se da continuidad al proceso de gestión de riesgos. CCE no cuenta con un procedimiento, ni metodología que permita que los líderes de procesos hagan un ejercicio adecuado frente a este componente estratégico en el sistema de Control Interno COSO, que hace parte fundamental del Gobierno Corporativo | No tiene identificadas causas | Actualización de riesgos de gestión y elaboración de matriz de seguimiento efectivo y oportuno. Escalando la práctica al resto de los procesos de la Agencia. Conformación y capacitación a un grupo de gestores, representantes de los líderes de los procesos, quienes facilitarán el seguimiento de los riesgos asociados a los procesos. | Dirección General - Planeación | Definición de identificación, control y seguimiento de riesgos mediante procedimiento y formato de control documentado | 1 | 2018-05-15 | 2019-06-30 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | Teniendo en cuenta que de conformidad con el ejercicio de actualización que han surtido los procesos de la Entidad y en atención a que el procedimiento "Evaluación de Sistemas de Gestión" fue eliminado. Sumado a que a partir de la Resolución No. 1967 de 2019 se aclaran y amplían los temas relacionados a la aplicación de herramientas como los autodiagnósticos, así como, reconociendo que la Entidad se encuentra en la actualidad efectuando la aplicación de la Política de Administración del Riesgo y ejecutando revisión inicial del cuadro de mando de indicadores; Control Interno retira la acción. | N/A | Cerrada no Efectiva
3 | Dirección general | Proceso de Comunicaciones | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | No tiene | Hallazgo 4 | N/A | Recomendación 2: Los riesgos identificados para el procedimiento evaluado son: "1. Publicar información de forma inoportuna; 2. Publicar información irrelevante e incorrecta, afectando la calidad de las comunicaciones; 3. Carecer de datos de contacto actualizados para garantizar que las comunicaciones lleguen a los destinatarios". Con relación a estos riesgos se evidenció, que los controles definidos para mitigarlos no se encuentran definidos en el procedimiento, lo que impide la continuidad de la gestión de los riesgos. | No tiene identificadas causas | Establecer el mapa de riesgos del proceso de Comunicación | Dirección General - Líder Comunicaciones | Mapa de riesgos actualizado de acuerdo con las actividades del proceso de Comunicación | 1 | 2018-06-01 | 2018-12-31 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | Se evidenció que el proceso de Comunicaciones con corte a diciembre de la vigencia 2019 adelantó el ejercicio de identificación por procesos. | N/A | Abierta
4 | Secretaría General | Proceso de atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias | Correctiva | Informes auditoria Interna | No tiene | Hallazgo 7 | N/A | Revisado el mapa de riesgos de procesos y corrupción no se evidenció la gestión de los riesgos asociados a la gestión de atención de PQRS, incumpliendo el Decreto 124 de 2016 en la guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción a la cual hace parte de la norma en comento, así como la Norma Técnica ISO 31000 la cual fue adoptada por CCE a través de la Resolución 103 de 2013, generando eventos negativos para la agencia y los encargados de atender las PQRS, frente a sanciones o investigaciones disciplinarias. En el Anexo No 1 sobre las revisiones realizadas en la auditoría al sistema POXTA y los archivos de Excel utilizado como control en las diferentes áreas, se evidenció que en varios casos no se atendió oportunamente la PQRS. | No tiene identificadas causas | Realizar una revisión con el área de planeación para incluir los riesgos del Plan de Anticorrupción y atención al Ciudadano (PAAC). | Secretaría General - Dirección General - Planeación | Ajustes y actualización del PAAC. | 1 | 2018-06-18 | 2019-09-30 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | Se observó que el proceso PQRS identificó el riesgo de corrupción "Manipular, adulterar, modificar, ocultar o divulgar información de las PQRS para beneficio propio o de terceros" tarea realizada entre dicho proceso y Planeación. Los riesgos identificados se verán reflejados en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad para la vigencia 2020. | N/A | Cerrada Efectiva
5 | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | Proceso de Planeación de TI | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | No tiene | Hallazgo 14 | N/A | Realizar los ejercicios de AE con la periodicidad requerida que permitan orientar las prioridades de CCE, frente al modelo de negocio y gestión de TI, en coordinación con los diferentes líderes de procesos, para fortalecer la Planeación del proceso de TI orientada al cumplimiento de los objetivos estratégicos de CCE. Aplicar la Guías de Min tic o las herramientas disponibles y apropiadas de acuerdo con la naturaleza de la agencia. | No tiene identificadas causas | Diagnostico del estado de la arquitectura empresarial de la agencia. | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | Documento con la identificación del estado de avance en la implementación de la arquitectura empresarial y definición de actividades o proyectos a implementar. | 1 | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | Se evidenció documento denominado "Arquitectura Empresarial para la Transformación Digital" de fecha diciembre de 2019 , formato PDF en donde se efectuó análisis de los aspectos más relevantes a tener en cuenta para la transformación digital en la Entidad. | N/A | Cerrada Efectiva
6 | Secretaría General | Proceso de Gestión Jurídica | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | No tiene | Hallazgo 20 | N/A | El Procedimiento Defensa jurídica GJ-PRC-DJ-022 publicado en la página web de CCE, cuenta con indicadores: ID4 Efectividad de la defensa de los intereses ID5 Efectividad en la acción de repetición De acuerdo con la revisión de estos indicadores y la reunión realizada con la funcionaria encargada de estos temas, los indicadores no se aplican por ende se analizan. Lo anterior evidencia debilidades en el Sistema de Control Interno y MIPG como mecanismos de control y autocontrol. | No tiene identificadas causas | Revisar la pertinencia de los indicadores del procedimiento para su posterior aplicación y análisis para la toma de decisiones basada en evidencias y la categoría asignada "Efectividad". | Secretaría General | Actualización de los indicadores en el formato hoja de vida determinado por planeación. | 1 | 2018-11-16 | 2019-01-31 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | Se evidenció que el proceso de Gestión Jurídica formuló los indicadores "Gestión de quejas, oficios y/o informes disciplinarios recibidos" y "Número de procesos jurídicos atendidos" los cuales se incluirán en el cuadro de mando de la Entidad. | N/A | Cerrada Efectiva
[8 empty] | Se encontraron debilidades en la gestión de los riesgos por falta de controles documentados, de acuerdo con los señalado en el Sistema de Control Interno, MIPG e incumplimiento legal señalado en la Resolución de Comisión. procesos de Defensa Jurídica. | No tiene identificadas causas | Revisar, actualizar y determinar los riesgos asociados al los procesos de Defensa Jurídica |  | Ajustes y actualización del mapa de riesgos y los procesos y procedimientos. | 1 | 2018-11-16 | 2019-01-31 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | Conforme las evidencias suministradas, se observó que se surtieron todas las etapas de administración de riesgos para identificar los riesgos del proceso de Gestión Jurídica. | N/A | Cerrada Efectiva
[8 empty] | Se evidenció debilidad en la gestión documental de las carpetas que contienen los documentos de los procesos judiciales que adelanta CCE. Se observó que para las carpetas de los 22 procesos judiciales, no se aplican controles necesarios para este tipo de documentos. | No tiene identificadas causas | Revisar y ajustar los documentos de las carpetas de los proceso judiciales, de acuerdo con las normas del AGN sobre este aspecto, e incluir la hoja de control como lo establece el Acuerdo 05 de 2013 del AGN. |  | Incluir hoja de control de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 05 de 2013 del AGN. | 1 | 2018-11-16 | 2019-09-30 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | Se evidenció que se organizaron los expedientes de los procesos judiciales de la Entidad, agregando la hoja de control a cada uno de ellos. La actividad se ejecutó con corte a 31/12/2019. | N/A | Cerrada Efectiva
[8 empty] | En la carpeta del proceso 11001032600020160014200 el Consejo de Estado con el auto del 05/06/2018 (folio 109) rechazó por extemporánea la solicitud de aclaración formulada por la parte demandada contra el auto del 13 de octubre de 2017, .. el auto quedó ejecutoriado el 23/10/2017 y la solicitud de aclaración se presentó el 24 del mismos mes y año. Este aspecto no se evidencia en EKOGUI, pero en la rama judicial si se cita la actuación. En la reunión de cierre de la auditoría la líder del proceso manifestó, que esta situación se presentó debido a una situación particular, que no modificó la decisión tomada inicialmente por el Consejo de Estado, que los intereses de la CCE se atendieron como está establecido, finalmente manifestó que esta situación se puede presentar nuevamente dentro de las estrategias jurídicas adoptadas. Si bien lo señalado es un evento aislado dentro de los procesos que adelanta CCE, se sugiere establecer controles para que las estrategias jurídicas sean oportunas. | No tiene identificadas causas | Determinar y establecer posibles controles en la estrategia de defensa jurídica para que sean aplicadas de manera oportuna. |  | Realizar una reunión con a fin de determinar posibles controles que rijan casos semejantes. | 1 | 2018-11-16 | 2019-12-31 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | Se evidenció que en el marco de la aplicación de la Política de Administración de Riesgos de la Entidad, se identificaron riesgos a los cuales se establecieron controles dirigidos a efectuar una adecuada defensa Jurídica de la Organización. | N/A | Cerrada Efectiva
7 | Secretaría General | Proceso de Gestión del Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | No tiene | Hallazgo 21 | N/A | El Procedimiento Gestión de Viáticos y Gastos de Viaje GTH-PRC-VGV-02 publicado en la página web de CCE, cuenta con indicadores: ID10 Oportunidad en la entrega de viáticos ID11 Oportunidad en la legalización de viáticos. De acuerdo con la revisión de estos indicadores y la reunión realizada con la funcionaria encargada de gestionar los viáticos, los indicadores no se aplican por ende se analizan. Lo anterior evidencia debilidades en el Sistema de Control Interno y MIPG como mecanismos de control y autocontrol. | No tiene identificadas causas | Revisar, actualizar y modificar los indicadores asociados al procedimiento de gestión de viáticos y gastos de viaje | Secretaría General - Dirección General - Planeación | Actualización de los indicadores. | 1 | 2018-11-16 | 2019-07-31 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | Se evidenció que el proceso de Gestión del Talento Humano formuló el indicador "Legalización de viáticos y gastos de viaje por comisión" el cual se incluirá en el cuadro de mando de la Entidad. | N/A | Cerrada Efectiva
8 | Secretaría General | Proceso de Gestión documental | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | No tiene | Hallazgo 26 | N/A | En cumplimiento de la Directiva Presidencial 04 de 2012 definición la política "Cero papel" que consiste en la sustitución de los flujos documentales en papel por soportes y medios electrónicos, sustentados en la utilización de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, CCE se han definido aspectos relacionados con la política cero papel, dentro de este contexto se ha interpretado que el "Cero Papel" es no contar con documentos físicos que permitan identificar la toma de decisiones y la trazabilidad de la acciones de la agencia en cumplimiento de sus funciones. Como lo señala la Directiva, Dichos soportes electrónicos deben garantizar las condiciones de autenticidad, integridad y disponibilidad a las que hace referencia el parágrafo 1 del Artículo 6 de la ley 962 de 2005 y los artículos 55, 56, 57, 58 Y 59 de la ley 1437 de 2011. La Guía No 1 de Mintic, para la política cero papel y la Estrategia de Gobierno en Línea, comenta lo siguiente: "El concepto de oficinas Cero Papel u oficina sin papel se relaciona con la reducción ordenada del uso del papel mediante la sustitución de los documentos en físico por soportes y medios electrónicos. Es un aporte de la administración electrónica que se refleja en la creación, gestión y almacenamiento de documentos de archivo en soportes electrónicos, gracias a la utilización de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La oficina Cero Papel no propone la eliminación total de los documentos en papel. La experiencia de países que han adelantado iniciativas parecidas ha demostrado que los documentos en papel tienden a convivir con los documentos electrónicos ya que el Estado no puede negar a los ciudadanos, organizaciones y empresas la utilización de medio físicos o en papel. Debido a que este aspecto es fundamental para la Gestión Documental, es necesario revisar al interior de CCE la aplicación correcta de esta política, no se cuenta con las herramientas tecnológicas como por ejemplo firma digital, archivo de documentos electrónicos entre otros aspectos, que permitan proteger las evidencias y trazabilidad de la memoria institucional de la agencia. | No tiene identificadas causas | Revisar la aplicación de la política cero papel, definiendo los lineamientos, articulación con los aspectos de política digital, gestión ambiental, MIPG que permitan gestionar, documentar y conservar la información de CCE. Elaborar y aprobar el acto administrativo por el cual se adopta el uso de las firmas mecánicas en la entidad. | Secretaría General | Definir los lineamientos, articulación con los aspectos de política digital, gestión ambiental, MIPG que permitan gestionar, documentar y conservar la información de CCE. Aplicar las herramientas tecnológicas de las que dispone la Ley para el uso racional del papel. | 2 | 2018-12-14 | 2019-10-31 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | Se evidenció en el Plan Institucional de Archivos PINAR 2020 que se realizó la proyección de los planes y proyectos a emprender con el propósito de establecer las herramientas tecnológicas para reducir el uso de papel. En el marco de la ejecución de dichos planes, se realizará la emisión de lineamientos de cero papel en armonía con la política de Gobierno Digital. | N/A | Abierta
9 | Secretaría General | Proceso de Gestión Contractual | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | No tiene | Hallazgo 33 | N/A | Revisada la ficha de caracterización del proceso de Gestión Contractual GC-PR-22 versión 2, los procedimientos Planeación de la Gestión Contractual GC-PR-PGC-02 , Selección de Contratista GC-PR-SC-02 y Ejecución y Cierre del Proceso Contractual GC-PR-CEC-02, se identificó que dicho proceso y procedimientos no poseen actividades enmarcadas en el ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar, actuar), las políticas de operación no permiten hacer un monitoreo eficiente de la gestión contractual, no tiene controles definidos y las responsabilidades no están claramente delimitadas; lo anterior, desestima lo estipulado en la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos que regula la dimensión de Gestión con Valores para Resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG; de igual forma, genera las condiciones propicias para que se presente incertidumbre frente a la adecuada gestión de los riesgos. | No tiene identificadas causas | Actualizar y gestionar la aprobación de la actualización del Proceso de Gestión Contractual y los procedimientos asociados al mismo. | Secretaría General - Dirección General - Planeación | Proceso y procedimientos asociados a la Gestión Contractual de la entidad, actualizados, dando cumplimiento a lo establecidos en al Estatuto de Contratación Pública y sus correspondientes reglamentos, de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el ciclo de mejora continua (PHVA) | 1 | 2019-08-01 | 2020-03-31 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. | N/A | Abierta
10 | Secretaría General | Proceso de Gestión Contractual | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | No tiene | Hallazgo 34 | N/A | Se observó que el proceso de Gestión Contractual GC-PR-22 versión 2, tiene asociados riesgos cuya valoración no se ha actualizado desde la vigencia 2015, de igual forma, el proceso identificó cuatro (4) riesgos de corrupción para la vigencia 2019; tanto los riesgos del proceso como los riesgos de corrupción no poseen controles cuyas características permitan la efectividad de los mismos, de los riesgos de corrupción identificados, uno (1) no tiene definida la periodicidad de monitoreo, dos (2) definen una periodicidad cuatrimestral y el restante se monitorea de forma semestral, por lo que la Entidad no puede oportunamente identificar acciones a tomar, con objeto de mitigar la probabilidad de materialización de dichos riesgos. A su vez, para las vigencias 2018 y 2019 no se realizó la medición de los indicadores asociados al proceso. Lo expuesto, elude la Política de Control Interno definida en la dimensión No. 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. | No tiene identificadas causas | Llevar a cabo las mesas de trabajo con Planeación con el fin de actualizar los riesgos relacionados con el proceso y procedimientos de gestión contractual según la metodología para identificar y valorar riesgos, definiendo los respectivos controles y responsables a fin de definir las actividades de control y mitigación efectivas. Revisar los indicadores establecidos en el proceso de gestión contractual | Secretaría General - Dirección General - Planeación | Mapa de riesgos relacionado con el proceso de gestión contractual actualizado. Puntos de control de revisión de los indicadores establecidos. | 1 | 2019-10-16 | 2020-03-31 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. | N/A | Abierta
11 | Secretaría General | Proceso de Gestión Contractual | Correctiva | Informes auditoria Interna | No tiene | Hallazgo 37 | N/A | Revisados los expedientes de los contratos CCE-852-4H-2019 y CCE-855-4H-2019 publicados en SECOP I, se evidenció que no fueron cargados en dicha plataforma dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, los informes de supervisión correspondientes a los meses de marzo y abril incumpliendo así lo instado en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. Lo anterior, constituye la materialización de un riesgo de cumplimiento. | No tiene identificadas causas | Adelantar una revisión bimensual de los contratos cargados en la plataforma SECOP I | Secretaría General | Realizar dos (2) revisiones durante la vigencia 2019 | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-30 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | Se evidenció que se realizó revisión del cargue de los contratos en Secop, correspondiente a los meses de octubre y noviembre, se sugiere que se realice un informe con mayor formalidad. | N/A | Cerrada Efectiva
12 | Secretaría General | Proceso de Gestión Contractual | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | No tiene | Hallazgo 38 | N/A | Analizados los estudios previos, se observó que, dentro de los requisitos que debe cumplir el proveedor se encuentra acreditar mínimo un (1) año de experiencia relacionada con el objeto del contrato, revisadas las certificaciones laborales aportadas por dicho proveedor se observa que acredita diez (10) meses y veinte (20) días de experiencia en temas relacionados con el objeto "Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Contractual como formador experto en el uso del SECOP y las herramientas del Sistema de Compra Pública a nivel nacional y territorial" soportados con las certificaciones de los contratos CCE-640-4H-2018 y CCE-620-4H-2018 suscritos con Colombia Compra Eficiente. Estudiadas las demás certificaciones de experiencia aportadas, se observó que estas no permiten constatar que efectivamente, el proveedor desarrolló actividades relacionadas con el objeto contractual citado, y el certificado de idoneidad emitido por CCE no documenta las verificaciones hechas por la Entidad para garantizar el cumplimiento del requisito de experiencia por parte del proveedor, según lo manifestado por la Secretaría General en el marco de la reunión de cierre del trabajo de auditoría. Lo anterior, incumple lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 y constituye la materialización de un riesgo de cumplimiento. | No tiene identificadas causas | Adelantar el análisis y aprobación de la idoneidad y experiencia del los contratistas en conjunto con el área solicitante a partir de las certificaciones entregadas a la entidad, en donde se deberá evaluar la pertinencia de las mismas. | Secretaría General | Celebración de contratos soportados con documentos y estudios previos adecuados que permitan identificar que el personal contratado es idóneo y cumple con los requisitos planteados por la entidad. | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-30 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | Se evidenció que el proceso de Gestión Contractual realizó la actualización de los documentos "Estudios previos" y "Certificado de idoneidad", los cuales fueron estandarizados y socializados a toda la Entidad y serán los documentos que soportarán la contratación durante la vigencia 2020. | N/A | Cerrada Efectiva
13 | Secretaría General | Proceso de Gestión Contractual | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | No tiene | Hallazgo 39 | N/A | Revisado el contrato CCE-836-4H-2019 suscrito por valor de $55.500.000 cuyo objeto contractual es "Prestar servicios profesionales a la Dirección General de Colombia Compra Eficiente en la asesoría y el acompañamiento especializado para la Subdirección de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico en la implementación y mantenimiento de la política de gobierno digital mediante la promoción de la apropiación interna y su aplicación" se encontró que fue modificado el 10/04/2019 adicionando actividades que soportan el aumento del valor en $17.400.000. Analizada la justificación para efectuar la adición citada previamente, se evidenciaron deficiencias en la etapa de planeación del proceso contractual, toda vez que en cumplimiento de la actividad especifica No. 1 la cual precisa que el proveedor debe “Identificar los entregables que permitan dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la política de Gobierno Digital.” hubiese sido procedente que la Entidad desde el inicio del mencionado proceso definiera los entregables necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, disminuyendo así, el grado de discrecionalidad por parte del contratista para determinar los productos a generar y eliminando la probabilidad de tener que incrementar los costos del contrato. Lo anterior, va en contravía de los principios de la contratación pública de que trata la Ley 80 de 1993. | No tiene identificadas causas | Formalizar, estandarizar y socializar el formato de estudio previo. | Secretaría General | Realizar un adecuado ejercicio de planeación en la etapa precontractual. | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | Se evidenció que el proceso de Gestión Contractual realizó la actualización de los documentos "Estudios previos" y "Certificado de idoneidad", los cuales fueron estandarizados y socializados a toda la Entidad y serán los documentos que soportarán la contratación durante la vigencia 2020. | N/A | Cerrada Efectiva
14 | Secretaría General | Proceso de Gestión Jurídica | Oportunidad de Mejora | Informes auditoría externa | No tiene | Hallazgo 41 | N/A | Se observó que el proceso de Gestión Jurídica CCE-GJU-CP-01 versión 3, no tiene documentado el procedimiento de Control Interno Disciplinario, como consecuencia de esto, no existen riesgos de gestión ni de corrupción identificados que permitan tomar acciones para mitigar posibles escenarios de materialización de dichos riesgos; incumpliendo así lo instado en la Resolución 103 de 2013 de CCE "Por la cual adopta el Modelo para Gestión del Riesgo en los Procesos". De igual forma, se cotejó que el Cuadro de Mando de Indicadores correspondiente a la vigencia 2018 y 2019 no registra indicadores asociados al proceso de Gestión Jurídica -Control Interno Disciplinario, circunstancia que omite lo abarco en la Política de Control Interno definida en la dimensión No. 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. | No tiene identificadas causas | Llevar a cabo las mesas de trabajo con Planeación con el fin de aplicar la metodología para identificar y valorar los posibles riesgos e indicadores asociados a la gestión disciplinaria de la entidad. | Secretaría General - Dirección General - Planeación | Estructurar el mapa de riesgos. | 1 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | Se evidenció que el proceso de Control Interno Disciplinario identificó el siguiente riesgo "Documentación probatoria inadecuada e insuficiente en procesos disciplinarios y demás actuaciones que vulneren el desarrollo del debido proceso administrativo" el cual se incluirá en el cuadro de mando de la Entidad. | N/A | Cerrada Efectiva
15 | Secretaría General | Proceso de Gestión Jurídica | Correctiva | Informes auditoria Interna | No tiene | Hallazgo 42 | N/A | Revisado el expediente físico del proceso disciplinario PD-002-2014, se evidenció que no se profirió auto de cierre de las respectiva investigación disciplinaria aperturada, eludiendo así lo instado en el Artículo 53 de la Ley 1474 de 2011 que establece "Cuando se haya recaudado prueba que permita la formulación de cargos, o vencido el término de la investigación, el funcionario de conocimiento, mediante decisión de sustanciación notificable y que sólo admitirá el recurso de reposición, declarará cerrada la investigación" (...). La situación expuesta, constituye la materialización de un riesgo de cumplimiento. | No tiene identificadas causas | Realizar una revisión trimestral de los procesos disciplinarios en curso. | Secretaría General | Realizar (2) dos revisiones de los expedientes durante la vigencia 2019 | 1 | 2019-08-09 | 2019-10-10 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | Se evidenció acta de reunión del 16/12/2019 en la cual se evidencia el seguimiento que se efectúo a los procesos disciplinarios en curso. | N/A | Cerrada Efectiva
16 | Subdirección de Negocios | Proceso de Gestión de Agregación de Demanda | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | 8 de julio de 2019 | Hallazgo 47 | N/A | Revisada la ficha de caracterización del proceso Gestión Agregación de Demanda CCE-GAD-CP-0 y los procedimientos Elaboración de Acuerdos Marco de Precios y otros Instrumentos de Agregación de Demanda CCE-GAD-PR-01 Versión. 6 y Administración de Acuerdos Marco de Precios y otros Instrumentos de Agregación de Demanda CCE-GAD-PR-02 Versión. 5, no se evidenció que dichos documentos describan de forma detallada, el marco metodológico para el diseño y estructuración de los AMP e IAD que desarrolla CCE, con objeto de operativizar y controlar este aspecto en la organización; lo anterior, desestima lo estipulado por la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos que regula la dimensión de Gestión con Valores para Resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG; de igual forma, genera las condiciones propicias para que se presente incertidumbre frente a la adecuada gestión asociada al tema. | La situación se originó por falta de actualización en los procedimientos debido a los cambios presentados durante el último semestre. | La Subdirección de Negocios se compromete a actualizar el proceso y los procedimientos asociados a la Gestión de Agregación de Demanda, con el fin de fortalecer los aspectos metodológicos de los AMP e IAD. Además, se compromete a entregar un documento que soporte el Marco metodológico. | Subdirección de Negocios | Documento guía para la elaboración de Acuerdos Marcos, el cual presentará avances con una periodicidad trimestral. |  | 2019-11-20 | 2020-02-20 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. | N/A | Abierta
[14 empty] | 2020-02-20 | 2020-06-22 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. | N/A | Abierta
[14 empty] | 2020-06-22 | 2020-08-20 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. | N/A | Abierta
17 | Subdirección de Negocios | Proceso de Gestión de Agregación de Demanda | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | 8 de julio de 2019 | Hallazgo 48 | N/A | Se observó que el proceso Gestión Agregación de Demanda CCE-GAD-CP-01 no tiene riesgos de gestión ni de corrupción identificados que permitan tomar acciones para mitigar posibles escenarios de materialización de dichos riesgos; incumpliendo así lo instado en la Resolución 103 de 2013 de CCE "Por la cual adopta el Modelo para Gestión del Riesgo en los Procesos". | La situación se originó por falta de actualización en los procedimientos debido a los cambios de administración | La Subdirección de Negocios se compromete a realizar ajustes a la matriz de riesgos teniendo en cuenta la metodología establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, para la eficiente administración del riesgo en los procesos. | Subdirección de Negocios | Matriz de Riesgos asociada al proceso de Gestión de Agregación de Demanda | 1 | 2019-07-22 | 2019-12-31 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | Se observó que en aplicación de la Política de Administración de Riesgos de la Entidad, se identificaron los siguientes riesgos para el proceso Gestión Agregación de Demanda: 1. Inadecuada estructuración de los AMP e IAD 2. Inadecuada Administración, registro de Proveedores y actualización de Información de los IAD y/o AMP. 3. Inoportuna inactivación o cierre de los AMP o IAD en el minisitio 4. Información de AMP imprecisa, incompleta o inconsistente en los sitios de difusión y/o en los procesos de capacitación. 5. Inoportunidad en los reportes de seguimiento de los AMP a los entes de control 6. Direccionamiento de un AMP y/o IAD a favor de un tercero, manipulando, alterando o divulgando información privada o confidencial aportada para la estructuración de AMP y/o IAD. | N/A | Cerrada Efectiva
18 | Subdirección de Negocios | Proceso de Gestión de Agregación de Demanda | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | 8 de julio de 2019 | Hallazgo 49 | N/A | Una vez analizada la información suministrada por parte de la Subdirección de Negocios, se tomó una muestra de once (11) Acuerdos Marco de Precios AMP y un (1) Instrumento de Agregación de Demanda IAD, observando que: - La documentación que soporta la ejecución de las diferentes etapas de los AMP y demás IAD no permite verificar la fecha de elaboración y/o responsables de su construcción, tal es el caso de los estudios de mercado, los estudios previos, los informes de supervisión entre otros documentos revisados. -No se evidenció un criterio estándar para el almacenamiento de la información relacionada con los AMP y demás IAD, observando que si bien se siguen directrices generales para la organización inicial de la información, la disposición final de los archivos digitales varia dependiendo cada administrador, esta situación se verificó por ejemplo, en la denominación dada a los contratos, que se nombran "Minuta", "Contrato", "Acuerdo Marco" entre otros. | La situación se originó por falta de actualización en los procedimientos debido a los cambios presentados durante el último semestre. | La Subdirección de Negocios se compromete a realizar seguimiento a los controles incorporando: • La Ficha de control y revisión del proceso la cual permitirá validar la trazabilidad y observaciones presentadas por el abogado y/o gestor y/o subdirector de negocios a los documentos precontractuales del proceso. • Consolidar en una carpeta digital (la cual será incorporada en el archivo digital que se designe para ello) con las actas o los correos que evidencien la trazabilidad de la aprobación de los proceso. • Se estandarizaran los nombres de los archivos para cada uno de los procesos de estructuración y administración. | Subdirección de Negocios | Plantillas de los documentos de Estructuración incluyendo control de cambios. | 3 | 2019-08-01 | 2019-12-16 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | Se evidenció que el proceso Gestión Agregación de Demanda estructuró las siguientes plantillas: -Ficha de Control y Aprobación -Plantilla viabilidad estructuración | N/A | Cerrada Efectiva
[12 empty] | Nombres estandarizados en cada una de las carpetas de los AM o IAD |  | 2019-09-01 | 2019-10-30 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | Se verificó que en el marco del Plan de Intervención archivística de la Subdirección de Negocios se establecen fechas y responsables para la estandarización de los documentos de los Acuerdos Marco de Precios e Instrumentos de Agregación de Demanda. | N/A | Abierta
19 | Subdirección de Negocios | Proceso de Gestión de Agregación de Demanda | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | 8 de julio de 2019 | Hallazgo 50 | N/A | No se evidenció que en el marco de la supervisión y administración de los AMP e IAD tomados en la muestra, se realice monitoreo a los riesgos asociados a estos, eludiendo así lo establecido en los literales de riesgos que integran los estudios previos de dichos AMP e IAD, en donde se consigna según la valoración dada al riesgo la frecuencia de monitoreo que realizará la Entidad; situación que genera posibles escenarios de materialización de riesgos y limita la posibilidad de tomar acciones de mejora y estructurar controles de manera oportuna. De igual forma, se observó que CCE no ha definido lineamientos que documenten las actividades que deben desarrollar los supervisores de los AMP e IAD, por la singularidad de este tipo de contratos. Lo expuesto, desconoce la política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. | Falta de socialización al equipo de administración con el fin de que incluyeran el seguimiento a riesgos en el informe de supervisión | La Subdirección de Negocios se compromete a realizar seguimiento constante, periódico y activo de los riesgos que se han plasmado en la matriz de cada uno de los AM o IAD, por medio de un informe bimensual. | Subdirección de Negocios | Informe de seguimiento constante a riesgos. |  | 2019-08-12 | 2019-10-21 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | De conformidad con los soportes suministrados por el proceso, se evidenció documento en formato PDF denominado "Informe de seguimiento a los riesgos asociados a los Instrumentos de Agregación de Demanda y/o Acuerdos Marco" de fecha 27/12/2019 en el que se observa que se consolidaron los riesgos asociados a dichos instrumentos, no obstante, no se evidenció que se efectuara seguimiento a los riesgos identificando la efectividad de los controles establecidos para su manejo. | N/A | Abierta
20 | Secretaría General | Proceso de Gestión del Talento Humano | Correctiva | Informes auditoria Interna | 11/10/2019 | Hallazgo 54 | N/A | En el marco de la ejecución del trabajo de aseguramiento, no se evidenció que Colombia Compra Eficiente haya dado cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 1 del Título V de la Ley 909 de 2004 así como el Artículo 15 del Decreto 4170 de 2011 con relación a la aplicación del Sistema de Carrera Administrativa, para la provisión de los empleos de la planta de la Entidad cuya naturaleza responde a este orden; no obstante, se observaron soportes que permiten dar cuenta de las comunicaciones entre la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC y la Agencia. | La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- no cuenta con los recursos presupuestales disponibles dentro del Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2019 | Gestionar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la posibilidad de asignar los recursos requeridos al presupuesto de la vigencia 2020 de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- y poder realizar los tramites pertinentes para llevar a cabo el concurso abierto de méritos para la provisión definitiva de vacantes. | Secretaría General | Carta Solicitud | 1 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | Se evidenció que se envío el anteproyecto del Presupuesto para la vigencia 2020 donde se realizó la solicitud de recursos al Director General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para llevar a cabo el concurso de méritos para la provisión definitiva de las vacantes de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. | N/A | Cerrada no Efectiva
21 | Secretaría General | Proceso de Gestión del Talento Humano | Correctiva | Informes auditoria Interna | 2019-10-11 | Hallazgo 55 | N/A | Con objeto de verificar el cumplimiento del procedimiento denominado "Reclutamiento y Selección" Cod. CCE-GTH-PR-01 versión 1, se revisaron los documentos generados en el marco del ejercicio de provisión definitiva del cargo Gestor T1 Grado 15, en donde no se evidenció que el servidor público hubiese "Aceptado" o "Rechazado" el nombramiento, eludiendo así lo instado en el Artículo 2.2.5.1.6 del Decreto 648 de 2017. | No se aplicó lo establecido en el procedimiento denominado "Reclutamiento y Selección" Cod. CCE-GTH-PR-01 | Hacer seguimiento a lo establecido en el procedimiento de Reclutamiento y Selección Cod. CCE-GTH-PR-01 donde indica que el contratista líder de Talento Humano solicitará al Secretario General de la agencia comunicar al candidato por correo electrónico, la notificación de nombramiento con su respectivo acto administrativo, indicándole que cuenta con el término de diez (10) días para manifestar su aceptación o rechazo. y realizar el respectivo seguimiento a la respuesta del funcionario. | Secretaría General - Líder GHT | Notificaciones realizadas en los períodos comprendidos entre noviembre y febrero de 20189 | 1 | 2019-11-08 | 2020-02-29 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. | N/A | Abierta
22 | Secretaría General | Proceso de Gestión del Talento Humano | Correctiva | Informes auditoria Interna | 2019-10-11 | Hallazgo 56 | N/A | Revisadas doce (12) liquidaciones de exfuncionarios generadas durante la vigencia 2018, se encontraron diferencias asociadas entre los valores pagados frente a lo que se debía liquidar; las diferencias evidenciadas, están relacionadas con aspectos como, el reconocimiento de la prima de servicios sin que se constituyera el derecho de pago, de conformidad con lo instando en el Artículo 58 del Decreto 1042 de 1978, así como, el cálculo de las doceavas para el pago de las primas, e inconsistencias en la base para liquidar los aportes al Fondo Nacional del Ahorro. La verificación ejecutada, se presenta en el Anexo No. 1, de este informe. | Falta de controles efectivos para identificar inconsistencias en el proceso de liquidación y verificación de la nómina. | Revisar el procedimiento de liquidaciones de nómina y establecer controles dentro del proceso tales como: 1) Revisión de novedades de acuerdo a los actos administrativos realizados 2) Revisión de las liquidaciones de nomina verificando las formulas definidas para cada caso. Identificar los responsables de validar y aprobar las liquidaciones. | Secretaría General -Líder de Talento Humano / Responsable del proceso de nómina | Procedimiento Actualizado | 1 | 2019-11-08 | 2020-03-31 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. | N/A | Abierta
23 | Dirección general | Proceso de Direccionamiento Estratégico | Correctiva | Informes auditoria Interna | 06/11/2019 | Hallazgo 57 | N/A | Revisado y analizado el proceso de Direccionamiento Estratégico y sus procedimientos, se observó que este no tiene documentado como entrada para establecer la línea estratégica que debe seguir la organización a corto y mediano plazo, el Decreto 4170 de 2011, eludiendo lo regulado en la dimensión No. 2 del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. La situación expuesta no permite determinar si el Direccionamiento Estratégico se orienta al dar cumplimiento al propósito fundamental de la Entidad. | Aunque en el ejercicio de la construcción del Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022 si se consideró la línea estratégica no se tuvo en cuenta documentar que el objetivo de la misma es dar cumplimiento al propósito de la entidad | Incluir en la caracterización de proceso de Direccionamiento Estratégico, las consideraciones expuestas en la observación orientando el cumplimiento de la dimensión 2 del Manual Operativo del MIPG. | Dirección General - Planeación | Caracterización del Proceso Direccionamiento Estratégico actualizado incluyendo como insumo para la construcción del PEI el propósito de la entidad descrito en el decreto 4170 de 2011. | 1 | 2019-11-21 | 2020-03-30 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. | N/A | Abierta
24 | Dirección general | Proceso de Direccionamiento Estratégico | Correctiva | Informes auditoria Interna | 06/11/2019 | Hallazgo 58 | N/A | Evaluada la ficha de caracterización del proceso de Direccionamiento Estratégico y sus procedimientos, se observó que dichos documentos no contemplan de forma detallada las actividades a ejecutar con el propósito de dar cumplimiento al objetivo definido en estos. Por ejemplo, el procedimiento de Planeación Presupuestal no permite identificar la relación existente con el procedimiento de Gestión Presupuestal liderado por la Secretaría General para delimitar la administración del presupuesto sin discriminar si son recursos de funcionamiento y/o inversión. De igual forma, se observó que los controles no están adecuadamente diseñados y su aplicación no se realiza de manera permanente. La gestión documental del proceso no muestra la trazabilidad que soporta el desarrollo de la Cadena de Valor. | No se había identificado la importancia de detallar las actividades de gestión presupuestal en comunicación con el área financiera de Secretaría General. | Se construirá un manual que detalle las acciones y los controles existentes para la gestión presupuestal de la entidad. Integrando la cadena de valor con la herramienta SisGestión que fortalecerá los procesos . Dicho manual se someterá a consideración y observaciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su emisión formal. | Dirección General - Planeación | Manual de Gestión Presupuestal | 1 | 2019-12-01 | 2020-02-28 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. | N/A | Abierta
25 | Dirección general | Proceso de Direccionamiento Estratégico | Correctiva | Informes auditoria Interna | 06/11/2019 | Hallazgo 59 | N/A | Con relación al procedimiento de Gestión de la Información, el Equipo Auditor a través de la revisión del cumplimiento del mismo, pudo observar que las actividades ejecutadas por sus miembros, no se ajustan al objetivo y alcance definido. Aunado a lo anterior, no se observó la "Definición de lineamientos para la elaboración de documentos y herramientas de Inteligencia de Negocios" cuyo responsable de efectuar la actividad es el Director General; de igual forma, las actividades No. 2 y 3 del procedimiento, corresponden a acciones que se ejecutan en el marco de la atención de PQRS. Frente al cumplimiento de la actividad No. 7 y de acuerdo al documento en versión Word suministrado, denominado "Monitoreo del SECOP I junio 2019", no se evidenció que este hubiese surtido un trámite de revisión y aprobación y tuviese definido destinatario, para determinar el uso de la información en el momento de la toma de decisiones. Igualmente, no se evidencia fecha de elaboración y se cotejó que el documento no fue elaborado en una plantilla institucional. Lo citado, denota incumplimiento de la dimensión Gestión con Valores para Resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. | No se había analizado previamente que el proceso se encuentra mal estructurado. Así como no se ha estado documentando los lineamientos de negocios | Actualmente nos encontramos estructurando los procesos de acuerdo a la integración de la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico. Esta actualización de procesos y procedimientos incluirán las recomendaciones de la auditoria del proceso de Direccionamiento Estratégico | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico Dirección General - Planeación | Caracterización de Proceso y Procedimientos de Gestión de la Información | 1 | 2019-12-01 | 2020-01-31 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. | N/A | Abierta
26 | Dirección general | Proceso de Direccionamiento Estratégico | Correctiva | Informes auditoria Interna | 06/11/2019 | Hallazgo 60 | N/A | No se observó que el proceso de Direccionamiento Estratégico tenga actualizada la valoración y tratamiento de sus riesgos por lo que estos no están siendo gestionados, eludiendo lo establecido en el literal "f" del Artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y la dimensión No. 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y generando incertidumbre frente al cumplimiento de los objetivos del proceso al no identificar las desviaciones de forma oportuna. | Se viene adelantando esta tarea desde agosto de 2019. Sin embargo con el fin de establecer lineamientos a las demás áreas se ha postergado los riesgos de las Dirección General. | Identificar, Valorar y Documentar los riesgos asociados al proceso de Direccionamiento Estratégico | Dirección General - Planeación- Asesor Económico - Asesor Experto Jurídico Líder de Riesgos y Control del área de planeación | Matriz de Riesgos que incluya los riesgos asociados al proceso. | 1 | 2019-11-21 | 2020-01-31 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. | N/A | Abierta
27 | Dirección general | Proceso de Direccionamiento Estratégico | Correctiva | Informes auditoria Interna | 06/11/2019 | Hallazgo 61 | N/A | Revisado el Cuadro de Mando Estratégico de la Entidad, se identificó que el proceso de Direccionamiento Estratégico tiene el indicador "Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Acción", el cual con relación al objetivo del indicador "Medir el porcentaje de avance de las iniciativas definidas del cronograma de planeación" no permite encontrar la coherencia entre la información que genera el instrumento y el cumplimiento del objetivo del proceso. Sumado a lo anterior, se observó que mencionado cuadro tiene documentados cincuenta y dos (52) indicadores asociados a los diferentes procesos de la Entidad, de los cuales veinticuatro (24) correspondientes al 48% del total de los indicadores, se registran dentro de la categoría "Otro", no se evidenciaron lineamientos que permitan determinar a que hace referencia citada categoría. Lo expuesto, incumple el literal "j" del Artículo 4 de la Ley 87 de 1993 y lo instado por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, generando incertidumbre frente a la información tenida en cuenta para monitorear la gestión de la Entidad y tomar decisiones de forma oportuna. | Conforme al diseño del nuevo PEI de ANCP-CCE se identificó que los indicadores existentes para los procesos de la entidad no generan información de valor para la toma de decisiones de la Dirección General. | Realizar un análisis del cuadro de mando de indicadores de la vigencia 2019 e identificar cuales de las mediciones existentes atienden a la nueva estrategia de ANCP-CCE "PEI" y generan valor para la toma de decisiones. Conforme a las mesas de trabajo realizadas por el equipo de Planeación con los diferentes responsables de los 18 procesos se reformularán las mediciones y se establecerá una nueva batería de indicadores para el año 2020 conforme los lineamientos de la Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión del DAFP. | Dirección General - Planeación | Documento de diagnóstico de indicadores de gestión frente a la guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión de DAFP Nueva batería de indicadores "Cuadro de mando 2020" que incluya indicadores estratégicos e indicadores por proceso | 2 | 2019-11-21 | 2020-03-30 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. | N/A | Abierta
28 | Dirección general | Proceso de Direccionamiento Estratégico | Correctiva | Informes auditoria Interna | 06/11/2019 | Hallazgo 62 | N/A | Se evidenció que la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP- CCE no ha dado cumplimiento a lo instado en el Decreto 612 de 2018 al no integrar los planes que allí se relacionan; es de precisar que el pronunciamiento emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, asociado al alcance y nivel de aplicación de dicho decreto, " (...) Lo anterior, no permite establecer si la Entidad evalúa de forma holística los diferentes aspectos definidos en el MIPG, que constituyen la gestión institucional. | No se efectuó correctamente dicha integración en el plan de acción existente porque no había comprensión de la manera correcta de hacerlo, sin embargo actualmente el DAFP ya ha hecho mas aclaro al respecto. | Con las aclaraciones del DAFP y los instrumentos para su uso se efectuará la integración dentro de cada actividad por área en el instrumento utilizado para el plan de acción 2020 | Dirección General - Planeación | Plan de Acción articulado con los planes del decreto 612 de 2018 | 1 | 2019-12-15 | 2020-01-31 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. | N/A | Abierta
29 | Dirección general | Proceso de Direccionamiento Estratégico | Correctiva | Informes auditoria Interna | 06/11/2019 | Hallazgo 63 | N/A | Revisado el documento PDF denominado "Caracterización de usuarios" proporcionado por el auditado, el cual registra fecha de creación el 30/07/2019; no se evidenció que este se hubiese estructurado en armonía con la "Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés" emitida de manera conjunta por el Departamento Administrativo de la Función Pública, Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación y Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. De igual manera, no se observaron soportes que permitan dar cuenta de la metodología utilizada para la recolección de información necesaria en el momento de construir el documento. | No ha existido un líder visible de comunicaciones en la entidad quien se apropie concretamente de este deber. Sin embargo el área de planeación de la entidad se ha estado capacitando al respecto para dar lineamientos al líder actual | Construir la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de valor de acuerdo a la guía del DNP. | Dirección General -Líder de Comunicaciones | Documento de Caracterización de Usuarios que cumpla con los lineamientos de la guía de Caracterización de Usuarios del DNP | 1 | 2020-01-02 | 2020-06-06 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. | N/A | Abierta
30 | Dirección general | Proceso de Direccionamiento Estratégico | Correctiva | Informes auditoria Interna | 06/11/2019 | Hallazgo 64 | N/A | En el marco de la aplicación de las pruebas de auditoría y revisados todos lo elementos que intervienen en el proceso de Direccionamiento Estratégico, no se observaron soportes que permitan constatar que para efectuar los ejercicios de planeación tales como la construcción del Plan Estratégico Institucional PEI, se hayan delimitado y aplicado elementos propios de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, eludiendo de este modo lo instado en la Ley 1757 de 2015 y la dimensión No. 2 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como lo regulado en el documento "Orientaciones para Promover la Participación Ciudadana en los Procesos de Diagnóstico y Planeación de la Gestión Pública". | No ha existido un líder visible de comunicaciones en la entidad quien se apropie concretamente de este deber. Sin embargo el área de planeación de la entidad se ha estado capacitando al respecto para dar lineamientos al líder actual | Construir la estrategia de participación ciudadana que contenga lo estipulado en los lineamientos de la política de participación ciudadana del MIPG. | Dirección General - Planeación - Líder de Comunicaciones | Documento Estrategia de Participación Ciudadana | 1 | 2019-11-25 | 2020-03-30 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. | N/A | Abierta
31 | Secretaría General | Proceso de Gestión del Talento Humano | Correctiva | Informes auditoria Interna | 05/12/2019 | Hallazgo 65 | N/A | Conforme las evidencias aportadas por el proceso, se encontró que la Entidad cuenta con tres (3) informes de evaluación ocupacional correspondientes a niveles de ruido, iluminación y confort térmico los cuales fueron emitidos por parte del Proveedor Gestión Integral del Riesgo Ocupacional S.A.S en diciembre de la vigencia 2016; con relación a los dos últimos, se observó que se emitieron recomendaciones con el objeto de fortalecer aspectos evaluados; con corte a octubre de la vigencia 2019 el Equipo Auditor no evidenció que se hubieran adelantado por parte de la Entidad acciones para acoger estas recomendaciones. De igual forma, el Artículo 16 de la Resolución 312 de 2019 establece que se deben "Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos" y presentarse al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para la vigencia 2018 y 2019 no se observó que se hubieran realizado las mediciones, o que la organización hubiese ejecutado un análisis para determinar si había o no necesidad de efectuar la actualización de mencionadas mediciones. La situación expuesta no permite contar con información oportuna para la toma de decisiones con relación al SG-SST. | La situación se originó por falta de contemplación de la actualización de las mediciones higiénicas, teniendo en cuenta los cambios organizacionales | Realizar el proceso de mínima cuantía para desarrollar las mediciones higiénicas de confort térmico, ruido e iluminación a las instalaciones de la entidad por personal idóneo, contemplando los cambios organizacionales que esta presentando la Entidad, y presentar los informes al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST para su respectiva socialización y gestión de mejoras. | Secretaría General -Contratista líder SST | Informes de mediciones higiénicas de confort térmico, ruido e iluminación | 3 | 2019-12-06 | 2020-03-31 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. | N/A | Abierta
32 | Secretaría General | Proceso de Gestión del Talento Humano | Correctiva | Informes auditoria Interna | 05/12/2019 | Hallazgo 66 | N/A | Con relación a la obligatoriedad de realizar auditorías anuales al SG -SST y de acuerdo con la información suministrada en el marco de la reunión de cierre, se evidenció documento denominado "Auditoría en Seguridad y Salud en el Trabajo cierre año 2018" de fecha 26/12/2019, analizado dicho documento, se identificó que este, es una lista de chequeo, por lo que no se observó que cumpliese con los mínimos para constituirse como un informe de auditoría. De igual forma, se identificó que dentro del Plan de Trabajo 2019 se encuentra programada la auditoría al SG-SST la cual, conforme lo manifestado por la colaboradora que lidera la ejecución de acciones propias del sistema, será realizada por integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST a partir del 15 de diciembre del año en curso. De acuerdo a lo expuesto previamente, el Equipo Auditor no evidenció que para la vigencia 2018 se diera cumplimiento efectivo a lo estipulado en el Artículo 4 de la Resolución 1111 de 2017, que señala: "La Alta Dirección liderará y se comprometerá con la aplicación de los Estándares Mínimos y la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, así como el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas para identificar fallas y oportunidades de mejora al interior del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo" (...) en razón a que el documento citado previamente donde se concluye el ejercicio de auditoría efectuado no refleja el análisis de resultados. | La situación se originó por falta de contemplar la formalidad de la auditoría y contar con los soportes documentales de informe como evidencia del desarrollo de la auditoria | Efectuar las auditorías al SG-SST con la rigurosidad que señala el marco normativo, desde la planeación, ejecución y análisis de resultados, así como la verificación de cumplimiento de competencias y requisitos por parte de quien ejecuta el trabajo de aseguramiento, dejando los soportes documentales del desarrollo y evidencias de los soportes Ed licencia y curso de 50 horas de la persona a realizar la verificación | Secretaría General -Contratista líder SST | Informe de auditoría Documento soporte de la participación del COPASST en la planificación de la auditoria | 2 | 2019-12-06 | 2020-01-31 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. | N/A | Abierta
33 | Secretaría General | Proceso de Gestión del Talento Humano | Correctiva | Informes auditoria Interna | 05/12/2019 | Hallazgo 67 | N/A | Revisada la documentación aportada en el ejercicio de aseguramiento por parte del proceso auditado, no se observó que la Entidad cuente con un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y servicios, tal como lo establece el Artículo 16 de la Resolución 312 de 2019. La situación observada constituye la materialización de riesgo de cumplimiento que podría generar sanciones. | La situación se originó por falta de establecido el procedimiento de acuerdo a los estándares de la resolución 312 | Establecer la caracterización del procedimiento para la adquisición y compra en Seguridad y salud en el trabajo, y ser aprobado y codificado por planeación | Secretaría General -Contratista líder SST | Procedimiento de adquisición y compra | 1 | 2019-12-06 | 31/04/2020 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. | N/A | Abierta
34 | Secretaría General | proceso de Gestión del Talento Humano | Preventiva | Informes auditoria Interna | 2019-12-05 | Recomendación 1 | N/A | En el marco de la aplicación de pruebas de auditoría, el Equipo Auditor observó que los expedientes físicos que respaldan la gestión del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentran organizados y bajo custodia de la colaboradora líder de implementación del sistema. Se identificó la existencia de un expediente cuyos folios son copias de documentos originales que reposan en otro archivo, por lo que se sugiere estudiar la pertinencia de almacenar solamente los archivos originales, llevando control de la producción de la documentación. | No tiene identificadas causas | Llevar a cabo las mesas de trabajo con Gestión Documental con el fin de verificar y validar las TRD de gestión del talento humano - Seguridad y Salud en el Trabajo, debido a que se registran series con información que los originales reposan en las hojas de vida de cada servidor. | Secretaría General -Contratista líder SST | Revisión de las series documentales | 1 | 2019-12-06 | 2020-05-31 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. | N/A | Abierta
35 | Secretaría General | proceso de Gestión del Talento Humano | Preventiva | Informes auditoria Interna | 2019-12-05 | Recomendación 2 | N/A | Se encontró que la Entidad posee los planos digitales de las instalaciones que identifican las salidas de emergencia, sin embargo, estos no están ubicados en los pisos 8, 10 y 17, por lo que se sugiere instalar dichos planos en espacios visibles, con el fin de fortalecer la señalización de la misma. | No tiene identificadas causas | Realizar la instalación de los planos de evacuación dentro de las instalaciones de la Entidad | Secretaría General -Contratista líder SST | Planos de evacuación instalados | 1 | 2019-12-06 | 2019-12-31 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | Se evidenció que se ubicaron los planos de evacuación en espacios visibles de la Entidad. | N/A | Cerrada Efectiva
36 | Secretaría General | Proceso de Gestión Administrativa | Correctiva | Informes auditoria Interna | 12/12/2019 | Hallazgo 68 | N/A | Revisada la formulación y aplicación del proceso y los procedimientos de la Gestión Administrativa, se observó que: 1. El procedimiento de Compra de Tiquetes CCE-GAM-PR-01 no está siendo aplicado por parte de la servidora pública responsable de la tarea, en razón a que dicho documento se estructuró incluyendo el paso a paso de actividades cuando el proveedor de servicios era SATENA; al cambiar de proveedor a SUBATOURS estas actividades ya no son ejecutadas debido a la diferencia en los trámites a efectuar con el nuevo proveedor. Adicionalmente, el Equipo Auditor identificó que este procedimiento no aporta al cumplimiento del objetivo del proceso. 2. El procedimiento de Administración de Caja Menor CCE-GAM-PR-02, no incluye los "Lineamientos para la administración de la caja menor" como mecanismos de control y aplicación de este. De igual forma, los arqueos que se hacen a la caja menor, como actividad de control no se encuentran documentados. 3. En el procedimiento de Gestión de Bienes CCE-GAM-PR-03, no se incluye el "Manual Operativo para la administración y control de bienes de la Agencia Nacional de Contratación Pública" como mecanismo de control para garantizar la adecuada administración de los bienes. Las situaciones expuestas, eluden lo establecido en la Dimensión No. 3 Gestión con Valores para Resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, generando reprocesos e ineficiencia en el momento de efectuar las actividades propias de los bienes. | La situación se originó porque los procedimientos no se encontraban actualizados con las actividades que de estaban desarrollando en el proceso administrativo, y con los manuales, lineamientos y políticas que se generaron. | Actualizar los procedimientos de acuerdo a los manuales, lineamientos y políticas aprobados e implementados en la gestión administrativa. Así mismo actualizar los procedimientos de acuerdo a la matriz de riesgo aprobada. Adicionalmente se debe evaluar la pertinencia de tener un procedimiento para la compra de tiquetes. Teniendo en cuenta las observaciones presentadas por el equipo auditor es recomendable generar procedimientos para el manejo de inventario. | Secretaría General - Analista T2 Grado 04 | Procedimientos actualizados | 3 | 2020-01-15 | 2020-04-15 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. | N/A | Abierta
37 | Secretaría General | Proceso de Gestión Administrativa | Correctiva | Informes auditoria Interna | 12/12/2019 | Hallazgo 69 | N/A | Revisados los indicadores del Proceso de Gestión Administrativa, los cuales se midieron y reportaron a través del RAE a planeación con corte a septiembre de 2019, se encontró lo siguiente: 1. Teniendo en cuenta la novedad presentada asociada a la medición del tercer trimestre de la vigencia del indicador denominado "Gasto en tiquetes Aéreos" , en la que no se efectuó análisis horizontal en razón a que para el mismo periodo de la vigencia anterior no se presentó la adquisición de tiquetes, se reportó la medición del indicador a Planeación, sin que se hubiese aclarado y analizado esta situación. Adicionalmente, la métrica para hacer análisis de resultados genera incertidumbre, toda vez que se plantean rangos tales como: ">0%" que no tienen relación con los resultados de la medición. Así mismo, se observó que al momento de medir el indicador citado previamente, se tuvo en cuenta el valor de los tiquetes adquiridos con SATENA a través de la Orden de Compra No. 24706 por valor de $6,984,447, sin que se incluyera el valor de los tiquetes adquiridos con SUBATOURS con la Orden de Compra No. 40522 por $3,309,050. El valor total pagado por la Entidad para la adquisición de tiquetes durante el tercer trimestre de la vigencia en curso, fue $10,293,497. Con relación al indicador "Facturación del Servicio Integral de Aseo t Cafetería" se evidenció que este no tiene relación con el objetivo del proceso auditado, por cuanto no posee una métrica clara. Lo citado anteriormente, permite observar que los indicadores definidos para el proceso de Gestión Administrativa, no se miden correctamente por que no generan información suficiente para la toma de decisiones, eludiendo así lo establecido en la Dimensión No. 4 Evaluación de resultados del MIPG. | La situación de originó debido a que en el mes de septiembre se manejaron dos ordenes de compra para la adquisición de tiquetes, una con SATENA y otra con SUBATOURS, al momento de presentar la información del RAE sólo se presentó el valor de los tiquetes comprados con SATENA. | Incluir la totalidad de las ordenes de compra que se tengan al momento de presentar la información del RAE. Adicionalmente por observación del equipo auditor es necesario evaluar la posibilidad de cambiar los indicadores teniendo en cuenta los procedimientos del proceso administrativo. | Secretaría General -Analista T2 Grado 04 | Indicadores Actualizados. Informe mensual del RAE | 2 | 2020-01-15 | 2020-04-15 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. | N/A | Abierta
38 | Secretaría General | Proceso de Gestión Administrativa | Correctiva | Informes auditoria Interna | 12/12/2019 | Hallazgo 70 | N/A | En el marco de la aplicación de las pruebas de auditoria, se realizó el arqueo de caja menor, constituida el 31 de enero de 2019 mediante Resolución 1759 por un monto de $14,000,000; el 26 de noviembre de 2019, identificando que: No se efectúa la entrega formal de los recursos para sufragar gastos aprobados en la Resolución, como por ejemplo, Transporte y pago de fotocopias en la papelería Auros, incumpliendo lo establecido en literal B. del numeral 4. de los Lineamientos para la administración de caja menor, que estipula "Para gastos de bienes y servicios, el responsable de la caja menor elabora el recibo de caja menor el cual deberá tener como mínimo la siguiente información (nombre, cédula de ciudadanía, beneficiario, fecha, número consecutivo, concepto del gasto, valor, firma de quien recibe los recursos) y entrega el efectivo al solicitante. El original del recibo y el formato autorizado reposarán en los archivos de la caja menor de que se trate" De otra parte en el momento de realizar el arqueo a la caja menor, el día 26 de noviembre de 2019, se identificaron gastos del 18 de noviembre que no fueron legalizados dentro de los 5 días siguientes a su realización, tal como lo establece el artículo 2,8,5,7 del Decreto 1068 de 2015 que lista. "La legalización de los gastos de la caja menor deberá efectuarse durante los cinco (5) días siguientes a su realización" . Esta situación se presentó, debido a que la persona encargada de la administración de la Caja Menor, Analista T2 04, se encontraba en periodo de vacaciones y la clave de Sistema Integrado de Información Financiera SIIF se bloqueó, por lo que la legalización correspondiente se efectúo el 28 de noviembre de 2019, | La situación se originó debido a que no se tenían los recibos de caja menor para identificar la entrega de los recursos. Adicionalmente el SIIF Nación se encontraba bloqueado lo que impedía realizar los egresos en el tiempo establecido. | Se deben seguir estrictamente los Lineamientos para la administración de la caja menor. | Secretaría General -Analista T2 Grado 04 | Expediente de caja menor, comprobantes de egreso y reembolso en SIIF Nación. | 1 | 2020-01-15 | 2020-04-15 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. | N/A | Abierta
39 | Secretaría General | Proceso de Gestión Administrativa | Correctiva | Informes auditoria Interna | 12/12/2019 | Hallazgo 71 | N/A | En el marco de la aplicación de pruebas de auditoría el Equipo Auditor observó que los expedientes físicos que respaldan la Gestión Administrativa se encuentran bajo custodia de la Analista T2 04, no obstante, dichos documentos no están foliados y los expedientes documentales cuentan con más de doscientos (200) folios, eludiendo así lo señalado en la Ley 594 de 2000. Registros de las actividades que se documentan en la caracterización del proceso de Gestión Administrativa y sus procedimientos, son correos electrónicos, al solicitar dichos registros, relacionados con la comunicación de los inventarios individualizados, no se encontraron los correos correspondientes. Lo anterior, muestra debilidades en la organización y custodia de la información que soporta la ejecución de las actividades establecidas en los procedimiento e incumple las políticas de operación del Proceso de Gestión Administrativa CCE-GAM-CP-01 a saber. "La información documentada del proceso y/o procedimientos asociados, será entregada al Proceso de Gestión Documental de la Agencia, a fin de aplicar lo señalado en la Dimensión de Información y Comunicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Decreto 1499 de 2017). Toda información documentada (registros) contará con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, respecto de la consolidación y conformación de memoria histórica institucional. Para el cumplimiento de la política de operación antes señalada, el líder del proceso y/o procedimiento aplicará las TRD Tablas de Retención Documental asignadas a su operación y velará por el cumplimiento de las políticas de gestión documental establecidas por la Agencia, a través del Proceso de Gestión Documental." | La situación se originó porque la Analista T2 04 tenía en su puesto de trabajo los expedientes de contratos, los cuáles no se encontraban debidamente foliados. | Los expedientes que se soliciten de préstamo deben ser devueltos en el menor tiempo posible al área de gestión documental para su respectiva custodia. Adicionalmente, los expedientes deben estar foliados y contener 200 folios. | Secretaría General - Analista T2 Grado 04 | Expedientes en custodia del área de gestión documental | 1 | 2020-01-15 | 2020-04-15 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. | N/A | Abierta
40 | Secretaría General | Proceso de Gestión Administrativa | Correctiva | Informes auditoria Interna | 12/12/2019 | Recomendación 1 | N/A | Revisando el Plan Anual de Adquisiciones PAA de la Entidad, publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP, a la luz de las actividades descritas en los documentos asociados al proceso auditado, se observó la versión No 27 del documento con corte a septiembre; se identificó que con corte a 3 de diciembre de 2019 la versión del PAA es la No. 65. En todas las versiones revisadas, registra el nombre de la servidora pública que fungió como Secretaria General hasta mayo de la vigencia en curso, por lo anterior se sugiere que se adelanten las acciones correspondientes para corregir los datos de esta publicación. | No tiene identificadas causas | El área de contratos de la Entidad debe realizar la actualización de los datos de la Secretaria General antes de realizar la publicación del Plan Anual de Adquisiciones. | Secretaría General - Área de contratos | Plan Anual de Adquisiciones con información actualizada | 1 | 2020-01-15 | 2020-04-15 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. | N/A | Abierta

## F14.1 PLAN DE MEJORAMIENTO CGR
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | Retiradas a diciembre 31 de 2019 | Acciones | Retirada por CI | Porcentaje
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES |  |  |  | Retiradas a diciembre 31 de 2019 | 26 | 16 | 61.54%
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12003
| Fecha | 2019-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | OBS. 4 | CCE no cuenta con un método para conminar a las entidades que incumplen sus obligaciones de pago. | Las Entidades Compradoras presentan incumplimiento e inoportunidad del pago de los bienes y servicios adquiridos al amparo de los Acuerdos Marco. | Sin perjucio del derecho de los proveedores de informar a CCE del no pago de facturas, la Subdirección de Negocios realizará seguimiento trimestral de las obligaciones de pago de las Entidades Compradoras y en caso de incumplimiento se efecturá el procedimiento defindo para este aspecto. | Informe trimestral | Número de informes | 4 | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 1 | 0 | Se reprogramó la acción y la fecha para su cumplimiento, debido a que la acción ejecutada no fue efectiva.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | OBS. 5 | El procedimiento para la suspensión de las entidades compradoras de la TVEC está limitado al envío de tres comunicaciones, sin que exista un mecanismo efectivo que conmine el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el AMP, lo que a futuro genera riesgos en la sostenibilidad y efectividad de los AMP y posibles litigios que afectarían a CCE | No existe mecanismo efectivo que conmine al cumplimiento de las obligaciones contraídas en el AMP por parte de las Entidades Compradoras | Actualización del procedimiento en el que se incorpora comunicación a los entes de control, con el fin de que ellos realicen lo de su competencia. | Procedimiento de Administración actualizado | Procedimiento de Administración actualizado | 1 | 2019-01-12 | 2020-02-20 | 42 | 0 | Se reprogramó la acción y la fecha para su cumplimiento, debido a que la acción ejecutada no fue efectiva.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | OBS. 9 | Las metodologías utilizadas por CCE para el cálculo de ahorros no son rigurosas estadísticamente | Falta de fortaleza en el análisis estadístico utilizado para el cálculo de ahorros para los Acuerdos Marco de Precios y otros Instrumentos de Agregación de Demanda | Ajuste del Manual para el Cálculo de Ahorros de los IAD M-MCA-03 | Inclusión de ficha técnica en el manual M-MCA-03 que contenga: (i) descripción de la muestra; (ii)la metodología de muestreo; (iii) la descripción de metodología de cálculo de ahorros; (iv) el soporte estadístico de la metodología de cálculo | Ajuste del manual M-MCA-03 con ficha técnica para nuevos IAD | 1 | 2018-04-13 | 2020-05-29 | 51 | 0 | Se elaboró la metodología para el cálculo de los ahorros de los AMP e IAD dentro de los términos programados, a la fecha se encuentran en proceso de validación. Reprogramar para el 29 de mayo de 2020.
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | OBS. 10 | Las cifras de ahorros calculadas por CCE no son consistentes | Falta de fortaleza en el análisis estadístico utilizado para el cálculo de ahorros | Ajuste del Manual para el Cálculo de Ahorros de los IAD M-MCA-03 | Inclusión de ficha técnica en el manual M-MCA-03 que contenga: (i) descripción de la muestra; (ii)la metodología de muestreo; (iii) la descripción de metodología de cálculo de ahorros; (iv) el soporte estadístico de la metodología de cálculo | Ajuste del manual M-MCA-03 con ficha técnica para nuevos IAD | 1 | 2018-04-13 | 2020-05-29 | 51 | 0 | Se elaboró la metodología para el cálculo de los ahorros de los AMP e IAD dentro de los términos programados, a la fecha se encuentran en proceso de validación. Reprogramar para el 29 de mayo de 2020.
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | OBS. 11 | CCE no analiza la distribución de los datos para elegir la medida de tendencia central adecuada en el calculo de los ahorros | Falta de fortaleza en el análisis estadístico utilizado para el cálculo de ahorros | Ajuste del Manual para el Cálculo de Ahorros de los IAD M-MCA-03 | Inclusión de ficha técnica en el manual M-MCA-03 que contenga: descripción de la muestra; la metodología de muestreo; la descripción de metodología de cálculo de ahorros y el soporte estadístico de la metodología de cálculo | Ajuste del manual M-MCA-03 con ficha técnica para nuevos IAD | 1 | 2018-04-13 | 2020-05-29 | 51 | 0 | Se elaboró la metodología para el cálculo de los ahorros de los AMP e IAD dentro de los términos programados, a la fecha se encuentran en proceso de validación. Reprogramar para el 29 de mayo de 2020.
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | OBS. 12 | CCE no cuenta con soportes metodológicos para el cálculo de ahorros de segunda fuente | Ausencia de soportes para los cálculos de ahorros de segunda fuente | Ajuste del Manual para el Cálculo de Ahorros de los IAD M-MCA-03 | Elaboración de memorias de cálculo para cada metodología según IAD | Ajuste del manual M-MCA-03 con ficha técnica para nuevos IAD | 1 | 2018-04-13 | 2020-05-29 | 51 | 0 | Se elaboró la metodología para el cálculo de los ahorros de los AMP e IAD dentro de los términos programados, a la fecha se encuentran en proceso de validación. Reprogramar para el 29 de mayo de 2020.
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | OBS. 13 | CCE no estimó los ahorros de tercera fuente de manera adecuada | Falta de fortaleza en el análisis estadístico utilizado para el cálculo de ahorros | Ajuste del Manual para el Cálculo de Ahorros de los IAD M-MCA-03 | Inclusión de ficha técnica en el manual M-MCA-03 que contenga: descripción de la muestra; la metodología de muestreo; la descripción de metodología de cálculo de ahorros y el soporte estadístico de la metodología de cálculo | Ajuste del manual M-MCA-03 con ficha técnica para nuevos IAD | 1 | 2018-04-13 | 2020-05-29 | 51 | 0 | Se elaboró la metodología para el cálculo de los ahorros de los AMP e IAD dentro de los términos programados, a la fecha se encuentran en proceso de validación. Reprogramar para el 29 de mayo de 2020.
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | OBS. 16 | Los indicadores formulados para la gestión del procesos de AMP no cumplen su función de servir como mecanismos de prevención y detección de desviaciones; como instrumento para mejorar la gestión y como reflejo de las condiciones reales de operación de los acuerdos. | La formula del indicador está dada en pesos sin considerar las ODC. El ID10 por lo cual no son comparables. Es necesario para CCE incorporar variables de impacto dentro de los indicadores que permite evaluar la eficiencia dentro de los AMP. | Llevar a cabo una revisión de los indicadores de los AMP y evaluar su aplicación, así mismo desarrollar una estrategia de Balance ScoreCard que permita monitorear y establecer mecanismos de prevención y detección de desviaciones. | 2. Una vez se cuente con el documento de análisis de los indicadores existentes, se llevará cabo un ajuste en los indicadores de la entidad que permita integrar el direccionamiento estratégico, los objetivos de la entidad y los procesos. Por medio de la herramienta de Balance ScoreCard | Hoja de vida de los indicadores con los ajustes pertinentes. | 1 | 2018-04-30 | 2020-05-29 | 6 | 0 | Debido a que se han suscrito nuevos AMP e IAD es necesario actualizar y documentar los indicadores correspondiente. Reprogramar para el 29 de mayo de 2020.
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | OBS. 16 | Los indicadores formulados para la gestión del procesos de AMP no cumplen su función de servir como mecanismos de prevención y detección de desviaciones; como instrumento para mejorar la gestión y como reflejo de las condiciones reales de operación de los acuerdos. | La formula del indicador está dada en pesos sin considerar las ODC. El ID10 por lo cual no son comparables. Es necesario para CCE incorporar variables de impacto dentro de los indicadores que permite evaluar la eficiencia dentro de los AMP. | Llevar a cabo una revisión de los indicadores de los AMP y evaluar su aplicación, así mismo desarrollar una estrategia de Balance ScoreCard que permita monitorear y establecer mecanismos de prevención y detección de desviaciones. | 3. Una vez publicada el PND del nuevo gobierno y se ajuste el plan estratégico y el plan de acción se realizara un ajuste a la versión del tablero balanceado de mando de los indicadores. | Consolidado Indicadores de Gestión de los AM, para actualizar Tablero Balanceado de Mando versión 2019 | 1 | 2018-08-01 | 2020-05-29 | 21 | 0 | Debido a que se han suscrito nuevos AMP e IAD es necesario actualizar y documentar los indicadores correspondiente. Reprogramar para el 29 de mayo de 2020.
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | OBS. 1 | Revisado el cálculo por depreciación a 31 de diciembre de 2018, mediante la aplicación de la fórmula (valor histórico / vida útil) que opera para el método que utiliza CCE (Método Lineal) para la depreciación de los muebles y enseres, equipo de comunicación y equipo de cómputo, se evidenció que la depreciación acumulada presenta diferencias. | A 31 de diciembre de 2018, la entidad tomaba como fecha de inicio de Ia depreciación el primer día del mes siguiente del ingreso del bien al almacén, por tanto no se estaba efectuando el cálculo por días, toda vez que se manejaban alícuotas mensuales. | Establecer en el Manual Operativo para la Administración y control de bienes, el inicio del cálculo de la depreciación de los bienes adquiridos por la entidad. Realizar el recálculo de la depreciación y amortización de la propiedad planta y equipo y activos intangibles, desde el momento en que ingresan los bienes al almacén. | Establecer en el Manual Operativo para la Administración y control de bienes, el inicio de la depreciación. Realizar el recálculo de las depreciaciones y amortizaciones de la propiedad planta y equipo y activos intangibles, en la respectiva herramienta disponible por la entidad. | Manual Operativo para la administración y control de bienes de la entidad. Matriz de Excel con los recálculos de la depreciación y amortización según fecha de ingreso. | 2 | 2019-12-16 | 2020-03-31 | 16 | 0 | El hallazgo corresponde a la Auditoría Financiera Vigencia 2018 (Realizada en 2019)
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

## Listas D (hidden)
Tipo de acción | Estado de cierre | ÁREA O DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROCESO. | PROCESO | FUENTE
Correctiva | Abierta | Dirección general | Proceso de atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias | Informes auditoria Interna
Preventiva | Vencida | Secretaría General | Proceso de Gestión Jurídica | Informes auditoría externa
Oportunidad de Mejora | Cerrada Efectiva | Subdirección de Negocios | Proceso de Gestión documental | Informes de Comites de Dirección y de Gestión y Desempeño
| Cerrada no Efectiva | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | Proceso de Gestión Administrativa | PQRSD
|  | Subdirección de Gestión Contractual | Proceso de Gestión del Talento Humano | Levantamiento de una acción correctiva, preventiva y de mejora
|  |  | Proceso de Gestión Contractual | Resultado de indicadores de desempeño
|  |  | Proceso de Gestión Financiera | Materialización del Riesgo
|  |  | Proceso de Seguridad de la Información | FURAG
Proceso de Gestión de Operaciones
Proceso de Gestión de Aplicaciones
Proceso de Planeación de TI
Proceso Implementación SECOP II
Proceso de Elaboración de Instrumentos para el Sistema de Compra Pública
Proceso de seguimiento y actualización de la normativa del Sistema de Compra Pública
Proceso de Gestión de Agregación de Demanda
Proceso de Direccionamiento Estratégico
Proceso de Comunicaciones
Proceso de Seguimiento, evaluación y mejora