## Estrategia PAAC 2019-1
ANEXO 1. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE VIGENCIA 2019
| Componente | Componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | % de Avance | Nivel Cumplimiento Subcomponente | Nivel Cumplimiento del Componente | Avance total del plan | Observaciones
| GESTION DEL RIESGO | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 Actualizar Política de Administración de Riesgos en el Manual de Riesgos de Corrupción | Política de Administración de Riesgos actualizada en manual de riesgos de corrupción | [12 empty] | 100% | 100% | 60% | 63.65% | Se evidenció que Colombia Compra Eficiente CCE estructuró la Política de Administración del Riesgo de la Entidad y aprobó dicho documento el 28/03/2019. La actividad se realizó de forma extemporánea, en razón a que estaba programada a ejecutarse máximo a 15/02/2019.
|  |  | 1.1.2 Divulgar Política de Administración de Riesgos | Política de Administración de Riesgos divulgada en comunicación interna | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se observó que a través del boletín "Entérate" emitido 03/04/2019 se realizó la divulgación de la Política de Administración de Riesgos de CCE actualizada. La actividad se realizó de forma extemporánea, en razón a que estaba programada a ejecutarse máximo a 15/02/2019.
|  | Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Se evidenció que CCE realizaron modificaciones al documento de Mapa de Riesgos de Corrupción que fue publicado en la página web de la Entidad el 31/01/2019, atendiendo recomendaciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual sesionó del 11/03/2019 al 25/03/2019. La actividad se realizó de forma extemporánea, en razón a que estaba programada a ejecutarse máximo a 15/02/2019.
|  |  | 1.2.2 Divulgar Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | Mapa de Riesgos de Corrupción socializado en comunicación interna | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció que a través del boletín "Entérate" emitido el 03/04/2019 se realizó la divulgación de la Política de Administración de Riesgos de CCE y el Mapa de Riesgos de Corrupción, actualizados. Lo anterior se puede constatar en la ruta: https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/gestion-institucional/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano La actividad se realizó de forma extemporánea, en razón a que estaba programada a ejecutarse máximo a 28/02/2019.
|  | Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 1.3.1 Poner en participación ciudadana el proyecto de del PAAC 2019 y mapa de riesgos y recibir comentarios | Informe de comentarios y/o consultas | [12 empty] | 0% | 50% |  |  | Revisado documento Word (Aportado por como evidencia) denominado "Comentarios Plan Anticorrupción" no se observa que dicho documento condense un análisis realizado por la Entidad, relacionado con los comentarios efectuados por la ciudadanía a la versión preliminar del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que se publicó en la página web. El documento es la recopilación de los diferentes pronunciamientos recibidos, por lo que no se pudo cotejar que se hayan incluido acciones en mencionado plan, propias a las intervenciones ciudadanas. Teniendo en cuenta lo anterior, no existe certeza de si CCE realizó el informe.
|  |  | 1.3.2 Divulgar y socializar el PAAC 2019 y el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado y socializado en comunicación interna y redes sociales | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció que a través del boletín "Entérate" emitido el 30/01/2019 se realizó la divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción de CCE para la vigencia 2019. Lo anterior se puede constatar en la ruta: https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/contratacion/anticorrupcion más información en carpeta temas PAAC.
|  | Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.1 Monitorear y Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción | [13 empty] | 0% | 50% |  |  | No se evidenciaron soportes que permitan constatar que para julio de la vigencia en curso, se revisó por parte del Comité Directivo el Mapa de riesgos de Corrupción 2019 de la Entidad.
|  |  | 1.4.2 Socializar Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | Mapa de Riesgos de Corrupción socializado en comunicación interna y redes sociales | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció cumplimiento de la actividad de actualización y socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción, sin que se observaran novedades.
|  | Subcomponente 5 Seguimiento | 1.5.1 Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  |  | 1.5.2 Socializar resultados del seguimiento y planes de mejoramiento | [13 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
| RENDICION DE CUENTAS | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible. | 3.1.1 Elaborar y publicar el informe de gestión anual de Colombia Compra Eficiente. | Publicación en página web Informe de gestión 2018 | [12 empty] | 100% | 50% | 43.75% |  | Se evidenció que CCE publicó en su página web el Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2018, sin que se presentaran novedades en la ejecución de la actividad. Lo anterior se constató a través de la ruta: https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/informes-de-gestion/informes-de-gestion-de-colombia-compra-eficiente
|  |  | 3.1.2 Elaborar y publicar el informe del presupuesto 2018 ejecutado. | Publicación en página web informe de presupuesto 2018 ejecutado | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se observó que se publicó en la página web de la Entidad el Informe del Presupuesto ejecutado por CCE durante la vigencia 2018; sin que se presentaran novedades en la ejecución de la actividad. Lo anterior se constató a través de la ruta: https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/informacion-financiera-y-contable/presupuesto
|  |  | 3.1.3 Publicar el informe al Congreso de la República que presenta el DNP con el capitulo de Colombia Compra Incluido | Informe del Gobierno Nacional al Congreso de la República 2018 - 2019, publicado. | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció la publicación del Informe del Gobierno Nacional al Congreso de la República 2018 - 2019 en al página web de la entidad. Lo anterior, se verificó a través de la ruta: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/informe_congreso_sector_planeacion_2019.pdf
|  |  | 3.1.4 Informe de cuentas para ejercicio de rendición de cuentas | [13 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  |  | 3.1.5 Memorias de estrategia de rendición de cuentas 2018 - 2019 | [13 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  |  | 3.1.6 Caracterizar los grupos de valor | Documento de caracterización de Grupos de Valor, elaborado. | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció documento PDF de fecha 30/07/2019, denominado "Caracterización de usuarios y grupos de interés".
|  |  | 3.1.7 Conformar y capacitar un equipo de trabajo que apoyo en el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas | [13 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  |  | 3.1.8 Definir y publicar un cronograma que determine cada una de las actividades del ejercicio de rendición de cuentas; resaltando los momentos de participación para los grupos de valor. | [13 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 3.2.1 Rendición de Cuentas 2018 – 2019 | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  |  | 3.2.2 Interacción ciudadana en la rendición de cuentas 2018 - 2019 | [13 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  |  | 3.3.3 Participación ciudadana en publicación de documentos. | [13 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | 3.3.1 Rendición de Cuentas 2018 – 2019 | [13 empty] | 0% | 75% |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  |  | 3.3.2 Actualización página web de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014. | Informe en ficha de chequeo de revisión de la página web y detección de acciones complementarias | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció que se formuló el informe en ficha de chequeo de la revisión efectuada a la página web de CCE, que tenía como propósito detectar acciones complementarias por parte de la Entidad; sin que se presentaran novedades en la ejecución de la actividad. Es de precisar que la actividad fue reprogramada de forma oportuna en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado del 12 al 25 de marzo de la vigencia 2019, según acta No. 5 de dicho Comité.
|  |  | 3.3.3 Determinación fases de implementación Política de Gobierno Digital | Publicación plan de trabajo implementación Política de Gobierno Digital | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se cotejó que se efectuó la publicación del Plan de Trabajo para la implementación de la Política de Gobierno Digital sin que se presentaran novedades. Lo anterior se constató a través de la ruta: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce-pit-pl-02_plan_de_accion_gobierno_digital.pdf
|  |  | 3.3.4 Plan Estratégico de Comunicaciones | Publicación de documento plan estratégico de comunicaciones 2019 | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se observó que se publicó en la página web de la Entidad el Plan Estratégico de Comunicaciones 2019. El documento no registra fecha por lo que existe incertidumbre de si fue subido a la página oportunamente. Lo anterior, se constató en la ruta: https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/contratacion/anticorrupcion
|  | Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | 3.4.1 Evaluación interna y externa del ejercicio de rendición de cuentas 2018 - 2019 | [13 empty] | 0% | 50% |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  |  | 3.4.2 Publicación informe consolidado resultados FURAG con planes de mejoramiento | Plan de mejoramiento de resultados FURAG 2019, socializado. | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció que se realizó la socialización del Plan de Mejoramiento adoptado por Colombia Compra Eficiente con base en los resultados obtenidos en la aplicación del Formulario Único Reporte de Avance a la Gestión FURAG 2018, a través de correo electrónico y en el marco de una capacitación efectuada por el área de Planeación el 28/08/2019. .
| SERVICIO AL CIUDADANO | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 Incluir en el Plan Institucional de Capacitaciones 2019; la promoción en la mejora del servicio al ciudadano al interior de la entidad | 1 capacitación de la mejora al servicio ciudadano | [12 empty] | 100% | 33.33% | 70.83% |  | Se evidenció que se realizó una (1) capacitación de la mejora al servicio ciudadano, sin que se presentaran novedades en la ejecución de la actividad.
0 |  |  | 4.1.2 Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar para cumplir con la misión de la entidad. | [13 empty] | 0% |  |  |  | No se observó que para junio de 2019 se elaborara un (1) documento que relacione los eventos de participación ciudadana para la toma de decisiones dentro de CCE.
|  |  | 4.1.3 Con las áreas misionales y de apoyo a la gestión identifique: 1. Actividades en las cuales tiene programado o debe involucrar a los grupos de valor para el cumplimiento de las metas. 2. En las actividades identificadas, señale cuáles de estas son acciones de participación ciudadana y las instancias o espacios de participación que involucrará. | [13 empty] | 0% |  |  |  | Conforme justificación aportada por el responsable, se evidenció que se han adelantado acciones que permiten identificar las instancias y mecanismos de participación con los que cuenta la Entidad. No se observó la elaboración del documento que relacione instancias o mecanismos de participación, así como metas o actividades en las cuales las instancias identificadas puedan interactuar.
|  | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo | [13 empty] | 0% | 50% |  |  | Se observó que de cara a dar cumplimiento a la actividad, se creó el minisitio de participación ciudadana en la página de la Entidad, sin embargo, no se han efectuado las acciones programadas para dar cumplimiento a esta.
|  |  | 4.2.2 Establecer el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a los espacios de participación ciudadana. - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación | 1. Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se observó que se realizó el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana, sin que se presentaran novedades en la ejecución de la actividad.
|  |  | 4.2.3 Monitoreo trimestral del agente virtual –J- en cuanto a la cantidad y calidad de respuestas al ciudadano | [13 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  |  | 4.2.4 Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas de tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de clientes atendidos. | Indicadores para mesa de servicio Indicadores de agente virtual Indicador de consultas de contratación resueltas | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció el establecimiento de los Indicadores para la mesa de servicio, Indicadores de agente virtual e Indicador de consultas de contratación resueltas, sin que se presentaran novedades en la ejecución de la actividad.
|  | Subcomponente 3 Talento humano | 4.3.1 Promover espacios de sensibilización que fortalezca la cultura de servicio al interior de la entidad | 3 campañas en el primer semestre de sensibilización interna para los funcionarios y colaboradores de CCE que promuevan la atención y el servicio a los clientes de CCE, ejecutadas. | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Se evidenció que en cumplimiento de la actividad, la Entidad desarrolló cuatro (4) vídeos en los que tanto el Director como diferentes colaboradores de la Entidad describen las razones por las cuales Colombia Compra Eficiente es una organización de servicio. De igual forma, se observó la elaboración de cinco (5) piezas gráficas relacionadas con temas de servicio público e integridad. Se cotejó que el 27/06/2019 se efectúo una capacitación de servicio al ciudadano.
|  |  | 4.3.2 Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. | Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se observó que se ejecutó la evaluación del desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos; sin que se presentaran novedades en la ejecución de la actividad.
|  |  | 4.3.3 Incluir en el plan de capacitación temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano. | Incluir en el plan de capacitación temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano. | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció que se realizó la inclusión en el Plan de Capacitación de temáticas relacionadas con el Servicio al Ciudadano. Se observó que durante el según cuatrimestre de la vigencia 2019 se realizó capacitación sobre el particular.
|  | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.1 Identificar y gestionar oportunidades de mejora en los informes de PQRSD emitidos por control interno | Conjunto de acciones de mejora que promuevan la prestación del servicio de PQRSD ejecutadas. | [12 empty] | 100% | 50% |  |  | Conforme las evidencias aportadas, no se observó que durante el mes de junio se establecieran y/o ejecutaran acciones de mejora que promuevan la prestación del servicio de PQRSD. Se evidenció que se efectuó el monitoreo de la herramienta RAE (Revisión Análisis Estratégico) por parte del Proceso PQRS, correspondiente al mes de julio, así mismo, se observó correo electrónico del 22/07/2019 enviado por parte del proceso de Gestión Documental a la integrante del área de Planeación en el que menciona qué: "En cuanto al numeral 4.4.1 se adopto mediante acto administrativo No. 1757 del 28 de enero del 2019 el uso de firma mecánica para los subdirectores y asesores, con el fin de dar agilidad a los trámites de manera electrónica." Se evidenció que la actividad fue ejecutada fuera de término.
|  |  | 4.4.2 Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las PQRSD | [13 empty] | 0% |  |  |  | Se evidenció correo electrónico del 22/07/2019 enviado por parte del proceso de Gestión Documental a la integrante del área de Planeación en el que menciona qué: (…) "Respecto al numeral 4.4.2 se realizaron los ajustes solicitados en el plan de mejoramiento del proceso por control interno, de tal manera que se ajusto el informe de PQRSD con el fin de brindar información a las directivas que le permitan la toma de decisiones" (...). Conforme lo anterior, Control Interno verificó que se hicieron mejoras con relación a los informes, no obstante, no se observó que para el mes de junio se efectuara revisión del procedimiento integral de gestión de PQRSD tal como se programó la actividad.
|  | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 Gestionar capacitaciones a los actores del sistema de la compra pública a nivel territorial | 10 capacitaciones a nivel territorial a los actores del sistema de compra pública, ejecutadas. | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Conforme los soportes aportados, se evidenció que en matriz Excel se encuentra registrado que el grupo de Despliegue Secop ejecutó quince (15) capacitaciones entre abril a julio de la vigencia en curso, de igual forma, se observaron listas de asistencia que soportan la ejecución de dichas capacitaciones.
| TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 Actualizar el catalogo de datos abiertos del Sistema de Compra Pública. | Datasets actualizados y en el catálogo de datos abiertos disponibles | [12 empty] | 100% | 100% | 80% |  | Se evidenció conforme las evidencias aportadas que se realizó la actualización de los Datasets y estos se encuentran disponibles en el catalogo del portal datos abiertos. Lo anterior se verificó a través de la ruta: https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Inventario-de-Datasets/2irh-ijg2
|  |  | 5.1.2 Mantener actualizado el registro de los funcionarios y contratistas de Colombia Compra Eficiente en el SIGEP | Funcionarios y contratistas de Colombia Compra Eficiente registrados en el SIGEP | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció el registro e funcionarios y contratistas de Colombia Compra Eficiente, sin que se presentaran novedades en la ejecución de la actividad.
|  |  | 5.1.3 Publicación de la información de la contratación pública | Informes mensuales de la información de la contratación pública | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció la publicación de los informes relacionados con la información de contratación pública mensuales, correspondientes al segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
|  |  | 5.1.4 Implementación de la Política de Gobierno Digital | Informe de estado de avance y ejecución de la política de Gobierno Digital | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció documento PDF de fecha julio de 2019, denominado "ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL", dicho documento no posee firmas, por lo que no fue posible determinar si es la versión final del informe, sin embargo si relaciona la fecha y el responsable de su aprobación y elaboración.
|  | Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 Evaluar el esquema de la prestación del servicio al ciudadano prestado en la mesa de servicia. | Mecanismo o estrategia que permite medir la satisfacción en la respuesta otorgada al usuario por medio de la mesa de servicio, establecido. | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Se evidenció que la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico estableció como mecanismo para medir la satisfacción de la respuesta otorgada al usuario a través de la mesa de servicio, el informe de satisfacción del usuario, el cual emitirá de manera semestral. Conforme lo anterior se observó la formulación del informe correspondiente al primer semestre de la vigencia 2019.
|  | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 Documentar la implementación de la Política de Gobierno Digital | 1 Documento del estado de implementación de la política de Gobierno Digital, formulado. | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Se evidenció documento PDF de fecha julio de 2019, denominado "ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL", dicho documento no posee firmas, por lo que no fue posible determinar si es la versión final del informe, sin embargo si relaciona la fecha y el responsable de su aprobación y elaboración.
|  |  | 5.3.2 Documentar la estrategia de implementación de Seguridad de la Información al interior de la entidad | 1 Documento de la Estrategia de Seguridad de la Información, formulado. | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció documento PDF de fecha julio de 2019, denominado "PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN -PESI 2019 -2022", dicho documento posee las firmas de los responsables de su elaboración, no obstante, no registra firma de revisión por parte del Subdirector.
|  | Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.1 Revisión pagina web CCE de acuerdo a los lineamientos de accesibilidad y usabilidad de la política de Gobierno Digital | Listado de chequeo para revisión en el cumplimiento de la pagina web frente a lineamientos de gobierno digital | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Se evidenció que se formuló el informe en ficha de chequeo de revisión de la página web y detección de acciones complementarias por parte de la Entidad, sin que se presentaran novedades en la ejecución de la actividad.
|  | Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 Generar un indicador en el cual se pueda monitorear el seguimiento al numero de solicitudes de información recibidas que facilite o genere información del sistema electrónico de compra pública | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.

## Mapa de Riesgos de Corrupción
| Fecha de Seguimiento y actualización del documento | 31/07/2019 Versión 04 | ANEXO 1. SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE VIGENCIA 2019
Mapa de Riesgos de Corrupción
| Proceso/ Subproceso | Nombre del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Riesgo Residual |  |  | Periodo de Ejecución | Responsable del control | Periodo Seguimiento | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento Tercera Línea de Defensa
[5 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Probabilidad | Impacto | Nivel
1 | Gestión de Talento Humano | Cobro por realización del trámite (concusión). | Falta de control en el conocimiento de los funcionarios sobre el código de integridad de Colombia Compra Eficiente y los factores de corrupción asociados al plan anticorrupción y atención al ciudadano. | Pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio | 2 | 20 | Alto | a. Implementar el Código de Integridad b. Capacitar y sensibilización mediante de campañas de comunicación interna. C. Llevar controles que evidencie el conocimiento de los valores institucionales y los riesgos anticorrupción. | 2 | 20 | Moderado | Continuo | a. Secretaría General b. Dirección General | Trimestral | 2019-01-02 | 2019-12-28 | En ejecución. No se ha evidenciado la materialización del riesgo.
2 | Gestión de Talento Humano | Cobro por realización del trámite (concusión). | Falta de control en el reclutamiento y selección de funcionarios en los entes de control. | Ingreso de personal con sanciones disciplinarias, fiscales o penales | 2 | 20 | Alto | a. Cumplimiento del check list de documentos para ingreso de personal que incluye certificados de los entes de control. | 2 | 20 | Moderado | Continuo | a. Secretaría General | Trimestral | 2019-01-02 | 2019-12-28 | Se realiza el control No se ha evidenciado la materialización del riesgo.
3 | Gestión Documental | Manipulación de la información en busca de beneficio propio o de terceros | No tener una adecuada gestión documental asociada al inadecuado manejo de las tablas de retención documental. | Pérdida de credibilidad y confianza y afectación del servicio | 2 | 10 | Moderado | a) FUID electrónico b) Formato de control de prestamos | 1 | 10 | Moderado | Continuo | a. Secretaría General | Trimestral | 2019-01-02 | 2019-12-28 | En implementación No se ha evidenciado la materialización del riesgo.
4 | Gestión Financiera | Desviar los recursos financieros para otro propósito distinto al que fueron programados y beneficiar a un tercero. | Omitir por parte del ordenador del gasto las líneas de inversión y/o de funcionamiento. No ejercer el control sobre los registros de autorización de gastos | Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales Que toda la cadena presupuestal se ve afectada hasta el momento del pago | 2 | 10 | Moderado | a. Elaborar plan estratégico, plan de acción anual, plan anual de adquisiciones y plan anual de caja. b. Desarrollar estudios previos para todas las contrataciones. c. solicitud de certificado de disponibilidad enviada por el ordenador del gasto. | 1 | 10 | Moderado | Continuo | a. Secretaría General | Trimestral | 2019-01-02 | 2019-12-28 | Plan Estratégico aprobado. Los controles se aplican para el proceso de contratación permanentemente. No se ha evidenciado la materialización del riesgo.
5 | Contratación | Estudios previos o de factibilidad orientado a beneficiar a un proveedor o contratista particular | Elaboración y Estructuración de procesos de contratación a beneficio de una particular | Ejecución presupuestal inadecuada; pérdida de credibilidad y confianza en la Entidad; afectación en la prestación del servicio. | 2 | 20 | Alto | A. Implementar formatos que sirvan de guía a los clientes internos de la Entidad para la elaboración de estudios y documentos previos. B. Implementar los correctivos necesarios cuando se detecten fallas. C. el registro de la actividad contractual en el SECOP II. D. Cada área debe identificar y determinar sus necesidades. Por lo tanto elabora sus estudios y documentos previos. E. Elaborar el PAA en borrador con anticipación para revisarlo previamente antes de publicarlo | 1 | 20 | Moderado | Continuo | Todas las áreas. Secretaría General | Cuatrimestral | 2019-01-02 | 2019-12-28 | Los controles se aplican periódicamente. No se ha evidenciado la materialización del riesgo.
6 | Contratación | Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. | Falta de control sobre la calidad de los documentos previos y desconocimiento de las características del bien y/o servicio que se pretende contratar | Pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio | 2 | 20 | Moderado | A. Implementar formatos que sirvan de guía al cliente interno para la elaboración de estudios de mercado y estudios y documentos previos al proceso de contratación. B. Analizar y responder a observaciones realizadas por proponentes, organismos de control o sociedad civil a los Documentos del Proceso | 1 | 20 | Moderado | Continuo | Todas las áreas. Secretaría General | Cuatrimestral | 2019-01-02 | 2019-12-28 | En la actividad contractual de CCE se aplican los controles. No se ha evidenciado la materialización del riesgo.
7 | Contratación | La configuración de conflictos de interés, inhabilidades e incompatibilidades de Ley de los contratistas y funcionarios de la Entidad | Verificación insuficiente de los documentos del cliente interno | Ejecución presupuestal inadecuada; pérdida de credibilidad y confianza en la Entidad; afectación en la prestación del servicio; afectación de la imagen de la Entidad. | 2 | 20 | Alto | A. Solicitar la actualización de los documentos necesarios para la contratación B. Solicitar la actualización del perfil en el SECOP II C. Revisar los documentos del SECOP II y consultar la información en los portales web disponibles | 1 | 20 | Moderado | Continuo | Los supervisores. Líder: Secretaria General | Mensual | 2019-01-02 | 2019-12-31 | En la actividad contractual de CCE se aplican los controles. No se ha evidenciado la materialización del riesgo.
8 | Contratación | Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal. | No tener una planta de personal que tenga perfiles y competencias para asignarle las funciones de supervisor | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio | 2 | 20 | Moderado | A. Redistribuir las tareas de supervisión en funcionarios de planta. B. Usar a contratistas idóneos para que sirvan de apoyo a las labores de supervisión. C. Confirmar personal apto para realizar las labores de apoyo a la supervisión según manual de funciones. D. El SECOP II permite la designación del ordenador del gasto y del supervisor, por lo tanto se debe mantener actualizado el perfil. | 1 | 5 | Moderado | Continuo | Secretaría General | Semestral | 2019-01-02 | 2019-12-28 | Aplicación de controles. No se ha evidenciado la materialización del riesgo.
9 | Gestión Jurídica | Fallos subjetivos | Pronunciamientos de fallos que tengan por objeto la satisfacción de un interés particular, o que en contrapartida el sancionador sea beneficiario de una dadiva, o sea objeto de soborno. | Pérdida de credibilidad y confianza. Afectación de la imagen de la Entidad | 2 | 5 | Moderado | A. Sensibilizar y socializar las responsabilidades propias de la función administrativa mediante el Plan Integrado de Capacitación B. Desarrollar actividades de capacitación de acuerdo con la normativa vigente | 1 | 5 | Moderado | Continuo | Secretaría General | Trimestral | 2019-01-02 | 2019-12-28 | Desarrollo del Plan Institucional de capacitación. No se ha evidenciado la materialización del riesgo.
10 | Gestión Jurídica | Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo. | Toma de decisiones subjetiva del operador disciplinario que le permiten incumplir los marcos legales y éticos. | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza. Afectación de la imagen y deber misional de la Entidad. | 2 | 5 | Moderado | A. Socializar y concientizar las responsabilidades propias de los funcionarios a cargo de esta actividad. B. Disponer de personas idóneas y capaces para ejercer las actividades relacionadas. C. Desarrollar actividades de capacitación D. Actualizar la información, compartirla y relacionarla periódicamente. | 1 | 5 | Moderado | Continuo | Secretaría General | Trimestral | 2019-01-02 | 2019-12-28 | Controles aplicados. No se ha evidenciado la materialización del riesgo.
11 | Gestión Jurídica | Emitir fallos viciados de nulidad por extralimitación de facultades | Desconocer el marco normativo disciplinario. Extralimitación de poder y falta de competencia al emitir fallos | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza | 2 | 5 | Moderado | Reportar seguimiento de actividades relacionados al comité directivo y/o al superior inmediato | 1 | 5 | Moderado | Continuo | Secretaría General y Dirección General | Trimestral | 2019-01-02 | 2019-12-28 | Control aplicado periódicamente. No se ha evidenciado la materialización del riesgo.
12 | Seguridad de la Información | Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. | Acceso no autorizado a los sistemas de información | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio | 2 | 20 | Alto | Socializar e implementar la política y el manual de seguridad de la información de Colombia Compra Eficiente | 1 | 20 | Moderado | Continuo | Subdirección de IDT | Trimestral | 2019-09-18 | 2019-12-31 | En implementación No se ha evidenciado la materialización del riesgo.
13 | Gestión Contractual | Expedición de lineamientos del Sistema de Compra Pública para favorecer a terceros | Expedición de conceptos, manuales, guías o circulares, en favor de un tercero que busca tener respaldo de la entidad en un proceso de contratación o ante organismos de control amparándose en la función de CCE como ente rector del Sistema de Compra Pública. | Pérdida de credibilidad y confianza de la entidad y consecuencias legales | 2 | 20 | Alto | Revisión de la Subdirectora de Gestión Contractual y aprobación previa del envío de la versión final | 1 | 20 | Moderado | Continuo | Subdirector Gestión Contractual | Diario | 2019-09-15 | 2019-12-31 | En implementación No se ha evidenciado la materialización del riesgo.
14 | Gestión Contractual | Expedición de certificados de realización y aprobación de los cursos virtuales ofrecidos por CCE, sin respaldo en beneficio de terceros | Ponerse en contacto para solicitar abusivamente un certificado de un curso virtual que no se realizó o que no se aprobó, que beneficie a un tercero a cambio de dádivas | Pérdida de credibilidad y confianza de la entidad y consecuencias legales | 2 | 20 | Alto | Certificaciones de cursos virtuales emitidas con respaldo de la plataforma | 1 | 20 | Moderado | Mensual | Los certificados emitidos pueden ser controlados con los informes de emisión que arroja la plataforma | Anual | 2019-09-15 | 2019-12-31 | En implementación No se ha evidenciado la materialización del riesgo.
15 | Despliegue Secop II | Uso indebido de información sobre pliegos de condiciones estructurados en Secop II para favorecer un tercero | El servicio de asesoría en sintió por parte de CCE a las entidades estatales que pueden conocer de antemano la información antes de ser publicada | Perdida de credibilidad y confianza de la entidad y consecuencias legales | 1 | 20 | Moderado | Esta prohibido prestar asesoría particular a proveedores sin que esta se controlada o programada por el líder de formación. Existe una clausula contractual que por conflicto de interés prohíbe | 1 | 10 | Moderado | Semestral | Líder de Formación y Gerente de Despliegue Secop II | Mensual | 2019-09-15 | 2019-12-31 | En implementación No se ha evidenciado la materialización del riesgo.
16 | Mesa de Servicio IDT | Manipulación de los Certificados de Indisponibilidad por fallas técnicas | Manipular certificaciones por parte de personal interno sobre fallas de plataforma para beneficiar a un tercero | Perdida de credibilidad y confianza de la entidad y consecuencias legales | 2 | 20 | Alto | Clausulas Contractual mediante la cual se declara una política de seguridad de la información. Registro de los certificados de GLPI El certificado de fallas generales que se publica en pagina web durante la vigencia fiscal. | 1 | 20 | Moderado | Semestral | Subdirector de IDT | Anual | 2019-09-18 | 2019-12-31 | En implementación No se ha evidenciado la materialización del riesgo.
17 | Comunicaciones | Filtrar información interna de la entidad | Beneficiar a un tercero con información temprana de los tiempos previstos de la entidad. Beneficiar a un tercero o a un grupo de la información de la operabilidad interna de las plataformas que pueda llegar a afectar la imagen o credibilidad de la operación de CCE | Perdida de credibilidad y confianza de la entidad y consecuencias legales | 2 | 20 | Alto | 1. Flujos de aprobación de contenidos y usuarios únicos de redes. 2. Manual y código de ética. | 1 | 20 | Moderado | Mensual | Líder Comunicaciones | Por demanda de información | 2019-09-15 | 2019-12-31 | Revisión permanente de los contenidos en las redes sociales. No se ha evidenciado la materialización del riesgo.
18 | Evaluación del Sistema de Control Interno | Favorecimiento en el Ejercicio Auditor | Incumplimiento del Estatuto de Auditoria Interna y el código de ética. Uso Indebido de la Información. Incumplimiento de las funciones de la oficina | Pérdida de Credibilidad en la función de Aseguramiento y Consultoría del Asesor Experto con Funciones de Control Interno. Sanciones legales. | 1 | 20 | Moderado | 1. Adopción del Estatuto de Auditoria Interna de la OCIG, que incluye el Código de Ética de la Actividad de Auditoria Interna del Asesor Experto con Funciones de Control Interno. 2. Aplicación Procedimiento ECI-PRC-EI-02 Evaluación Independiente. 3. Plan anual de auditoría. | 1 | 10 | Moderado |  | Asesor experto con funciones de Control Interno | Semestral | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Aplicación de los controles en los ejercicios de aseguramiento y consultoría. No se ha materializado el riesgo.
Note on I15: María Alejandra Vesga Correa: Sensibilizar y socializar las responsabilidades propias de la función administrativa Plan Integrado de Capacitación