## CONTRATO 113
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa Centro de Administración del Palacio de Justicia de Bogotá
INFORME DE SUPERVISIÓN - ASPECTO TÉCNICO
N° de Contrato | 113 de 2020 (orden de compra 52557 de 2020)
Nombre del contratista | Solution Copy Ltda
Objeto del contrato | Alquiler de escáneres para el Consejo de Estado
Nombre del supervisor | WILLIAM RAFAEL MULFORD VELÀSQUEZ
Fecha de presentación
Período del informe
OBLIGACIONES | VERIFICAR | RESULTADOS | DOCUMENTOS | OBSERVACIONES
Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en el numeral 17.2 de la Cláusula 17. | SI | Orden de compra | 52557
Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 7 del contrato | SI
Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil siguiente al cumplimiento de las estipulaciones señaladas en el protocolo de entrega, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad. | SI | Instalación y entrega |  | 04 de Agosto
Abstenerse de cotizar por encima del precio techo, en caso de hacerlo, se entenderá que el precio ofertado en la cotización es el señalado en el catálogo del Acuerdo Marco. Así mismo, cuando su capacidad de distribución no permite atender lo requerido en la solicitud de cotización, caso en el cual deberá manifestarlo a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente | SI | Oferta aceptada | Cuadro de excel 02 de agosto 2020
Constituir la fiducia para la consignación del anticipo, en caso de haberse acordado, para lo cual deberá allegar al supervisor de la orden de compra los siguientes documentos: (i) Contrato de fiducia. (ii) Plan detallado de Inversión del Anticipo (iii) Cronograma de entrega de bienes y (iv) orden de pedido de los bienes al fabricante de estos. Lo anterior para revisión y aprobación por parte del supervisor | No aplica
Presentar Cotizaciones para el servicio de arrendamiento de ETP con las combinatorias señaladas por la Entidad Compradora y las establecidas en los documentos del proceso | SI |  | Cuadro de excel 02 de agosto 2020
Cumplir con los protocolos definidos en los documentos técnicos del proceso de selección CCENEG-018-1-2019 | SI
Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra | SI
Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas | SI | Póliza vence 15 jubio 2021 | Poliza 36-44-101047766
Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los ETP. |  |  |  | No se han presensentado
Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra. | SI | Coincide los elementos con la orden de compra
Propender por procedimientos que causen impactos positivos al medio ambiente en el ciclo de vida del bien o servicio. | SI | Escáner amigable con el medio ambiente ficha técnica | Ficha técnica del proveedor
Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades Compradoras a quienes han vendido ETP, cualquier cambio en el manual o el soporte técnico o garantía del ETP, incluyendo cambio de dirección o de representante obligado a prestar este servicio.
Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización | SI | Se entregó al Consejo de Estado
Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la duración de la Orden de Compra. |  |  |  | No hubo inconveniente
Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS
Garantizar que las impresiones tengan la calidad de impresión de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos técnicos del Pliego de Condiciones del proceso de selección número CCENEG-018-1-2019 durante la vigencia de la Orden Compra | SI | Ficha técnica escáner
Reemplazar cualquier equipo o parte del equipo que la Entidad Compradora haya reportado al Proveedor como defectuoso, siempre y cuando se pueda demostrar que el defecto del equipo o parte del equipo no se produjo como consecuencia del mal uso por parte de la Entidad Compradora. El tiempo establecido para el cambio del equipo o la parte del equipo se encuentra definido en el ANS |  |  |  | No se han presensentado
Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra. | SI | Coincide los elementos con la orden de compra
Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler
Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente
Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de paga
Entregar, cuando la Entidad Compradora lo requiera, la documentación de los servicios prestados por concepto de alquiler de ETP, en la cual debe especificar todas las características, variables, configuración y demás especificidades que sean solicitadas por la Entidad Compradora, hasta seis (6) meses después de la finalización de la Orden de Compra.
Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS. |  |  |  | No se han presensentado
Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo
Entregar la licencia del Software de antivirus y garantizar las actualizaciones de las firmas del antivirus durante la vigencia de la Orden de Compra. |  |  |  | No requiere
Entregar a la Entidad Compradora como anexo soporte para el primer pago copia de la información necesaria para la verificación de la legalidad de las licencias entregadas.
Coordinar con la Entidad Compradora el cronograma de instalación y entrega de los Servicios de alquiler de ETP dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de la Orden de Compra, de acuerdo con lo definido en el Protocolo de Entrega. |  | Envío correo correo informando fecha,traslado y funcionarios que realizarán la instalación | Correo de 03 de agosto 2020
Entregar la información que Colombia Compra Eficiente o la Entidad Compradora requiera para la verificación del cumplimiento del programa de disposición final.
Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-018-1-2019, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra.
En el desarrollo de actividades en las instalaciones de la Rama Judicial, deberán realizar la adopción e implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial adoptado por el acuerdo PSAA14-10160 de Junio de 2014. Durante la ejecución del contrato | SI | Ficha técnica del escáner detalla eficiencia y Tecnología LED responsable con el medio ambiente | Ficha técnica del proveedor

## CONTRATO 113 (2)
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa Centro de Administración del Palacio de Justicia de Bogotá
INFORME DE SUPERVISIÓN - ASPECTO TÉCNICO
N° de Contrato | 113 de 2020 (orden de compra 52557 de 2020)
Nombre del contratista | Solution Copy Ltda
Objeto del contrato | Alquiler de escáneres para el Consejo de Estado
Nombre del supervisor | WILLIAM RAFAEL MULFORD VELÀSQUEZ
Fecha de presentación
Período del informe
OBLIGACIONES | VERIFICAR | RESULTADOS | DOCUMENTOS | OBSERVACIONES
Entregar el ETP o Alquiler de ETP de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidos en los Documentos del Proceso. | Si | Escàners Avision AD250F cumple con las espcificaciones solicitadas en el oficio MMOO20-74 | Ficha tecnica de los escàneres enviada por el proveedor
Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores para suministrar el ETP o Alquiler de ETP requerido por las Entidades Compradoras. | Si |  |  | Hasta el momento los equipos funcionan bien
Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. |  |  |  | Se remite factura FVNJ 383 del 24/12/2020
Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. | Si | Envìa certificaciòn del banco correspondiente y solicita Facturaciòn antes del 15 de diciembre del 2020 | Certificaciòn y Oficio enviado por el Dr William al Señor Nelson Flechas Representante Legal Solution Copy Ltda, el diìa 09/12/2020 | Hacer seguimiento al pago
Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 17 | Si | Envìa poliza de seguro cumplimento a favor del Consejo Superior de la Judicatura | Poliza Seguros del Estado No a 36-44-101047766 | Vigente hasta el 15 de junio 2021
Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en el numeral 17.2 de la Cláusula 17. | Si | Envìa poliza de seguro cumplimento a favor del Consejo Superior de la Judicatura | Poliza Seguros del Estado No a 36-44-101047766 | Vigente hasta el 15 de junio 2021
Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil siguiente al cumplimiento de las estipulaciones señaladas en el protocolo de entrega, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad. | Si | Se Programo entrega para el 04 de agosto 2020 | Correo Natalia Garcia Divisiòn Comercial Logistica Solition Copy enviado 03 de agosto 2020 | Se entregaron escàneres
Cumplir con los protocolos definidos en los documentos técnicos del proceso de selección CCENEG-018-1-2019 |  |  | .
Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas. | Si | NATALIA GARCÍA División Comercial ​ PBX: (1) 7443024 EXT: 113Carrera 90 N° 17B-63 Bodega 23 / Bogotá D.C | Correo Natalia Garcia Divisiòn Comercial Logistica Solition Copy enviado 03 de agosto 2020 | Persona encargada de la entrega
Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los ETP. |  |  |  | No se ha requerido funcionan bien
Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra. | Si | ESCANER A3 VERTICAL o CAMAPLANA,COMPONENTE MODULO WIFIA3 y A4 NA NA NA SERVICIO Instalacion Softwarey configuracion del ETP ETP NA NA Zona 1 | Orden de compra No 52557 | En el momento de instalar
Propender por procedimientos que causen impactos positivos al medio ambiente en el ciclo de vida del bien o servicio. | Si | Tecnología LED responsable con el medioambiente | Ficha tècnica enviada por el proveedor |  | l
Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades Compradoras a quienes han vendido ETP, cualquier cambio en el manual o el soporte técnico o garantía del ETP, incluyendo cambio de dirección o de representante obligado a prestar este servicio. |  |  |  | No hubo
Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la duración de la Orden de Compra.
Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS. | Si | Se realiza mantenimiento y limpieza a los 7 escáneres a los cuales se les solicitó | Consejo de Estado en Palacio y en el edificio Calle Real el dìa 01/12/2020 | Se realizò de acuerdo a correo enviado el dìa 27/11/2020 al proveeedor
Garantizar que las impresiones tengan la calidad de impresión de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos técnicos del Pliego de Condiciones del proceso de selección número CCENEG-018-1-2019 durante la vigencia de la Orden Compra. | Si | En el momento de entregar se cumplieron con las condiciones y no se han presentado novedades | Orden de compra No 52557 | No se han presentado novedades
Reemplazar cualquier equipo o parte del equipo que la Entidad Compradora haya reportado al Proveedor como defectuoso, siempre y cuando se pueda demostrar que el defecto del equipo o parte del equipo no se produjo como consecuencia del mal uso por parte de la Entidad Compradora. El tiempo establecido para el cambio del equipo o la parte del equipo se encuentra definido en el ANS. |  |  |  | No se han presentado novedades
Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra. |  |  |  | No se han presentado novedades
Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler |  |  |  | No se han presentado novedades
Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente. |  |  |  | No se han presentado novedades
Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. | Si | Se solicita el envìo de la facturaciòn antes del 15 de diciembre y solicita el retiro de los escàneres por vencimiento de contrato | Oficio enviado por el Dr William al Señor Nelson Flechas Representante Legal Solution Copy Ltda, el diìa 09/12/2020 | Se espera respuesta
Entregar, cuando la Entidad Compradora lo requiera, la documentación de los servicios prestados por concepto de alquiler de ETP, en la cual debe especificar todas las características, variables, configuración y demás especificidades que sean solicitadas por la Entidad Compradora, hasta seis (6) meses después de la finalización de la Orden de Compra
Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS. |  |  |  | No se han presentado novedades
Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo. | Si | Envìan ficha tècnica de los escàneres y el software | Ficha tènica y Orden de compra No 52557
Entregar la licencia del Software de antivirus y garantizar las actualizaciones de las firmas del antivirus durante la vigencia de la Orden de Compra
Entregar a la Entidad Compradora como anexo soporte para el primer pago copia de la información necesaria para la verificación de la legalidad de las licencias entregadas. | Si | Se solicita el envìo de la facturaciòn antes del 15 de diciembre y solicita el retiro de los escàneres por vencimiento de contrato | Oficio enviado por el Dr William al Señor Nelson Flechas Representante Legal Solution Copy Ltda, el diìa 09/12/2020 | Se espera respuesta
Coordinar con la Entidad Compradora el cronograma de instalación y entrega de los Servicios de alquiler de ETP dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de la Orden de Compra, de acuerdo con lo definido en el Protocolo de Entrega. | Si | Se Programo entrega para el 04 de agosto 2020 | Correo Natalia Garcia Divisiòn Comercial Logistica Solition Copy enviado 03 de agosto 2020 | Se entregaron escàneres
Entregar la información que Colombia Compra Eficiente o la Entidad Compradora requiera para la verificación del cumplimiento del programa de disposición final | Si | Se solicita el retiro de los escàner se vence orden de compre 11 de diciembre 2020 | Oficio enviado por el Dr William al Señor Nelson Flechas Representante Legal Solution Copy Ltda, el diìa 09/12/2020 | Se espera respuesta
Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-018-1-2019, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra.