## Sheet1
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORA
DATOS DEL INFORME
Fecha de Presentación |  | Período del Informe |  |  | Nombre del Contratista |  |  |  | Nombre del Supervisor
2019-07-04 |  | 1 de mayo 2019 al 31 de mayo de 2019 |  |  | UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO 2016 |  |  |  | William Rafael Mulford Velásquez
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO
Contrato No.: | 168 DE 2018 | Tipo: | SERVICIOS |  |  | Convenio No.: |  | Tipo.:
Prestar el servicio integral de aseo y cafetería y mantenimiento básico en las sedes donde funcionan las Altas Cortes y Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, incluidos insumos, elementos y maquinaria
Rubro o Proyecto |  |  |  |  | Vigencia | CDP N° | Fecha de CDP |  | Valor
A-2-0-4-5-1 |  |  |  |  | 2018 | 14818 | 2018-08-02 |  |  | 3580800
A-2-0-4-5-1 |  |  |  |  | 2018 | 13118 | 2018-08-02 |  |  | 3580800
A-2-0-4-5-1 |  |  |  |  | 2018 | 39618 | 2018-08-02 |  |  | 17904000
A-2-0-4-5-1 |  |  |  |  | 2018 | 15618 | 2018-08-02 |  |  | 7161600
A-2-0-4-5-8 |  |  |  |  | 2018 | 15418 | 2018-08-02 |  |  | 103175904
A-2-0-4-5-8 |  |  |  |  | 2018 | 39418 | 2018-08-02 |  |  | 141957808
A-2-0-4-5-8 |  |  |  |  | 2018 | 12918 | 2018-08-02 |  |  | 40071204
A-2-0-4-5-8 |  |  |  |  | 2018 | 14618 | 2018-08-02 |  |  | 95090704
A-2-0-4-5-8 |  |  |  |  | 2018 | 8318 | 2018-08-02 |  |  | 24089100
A-2-0-4-5-9 |  |  |  |  | 2018 | 39518 | 2018-08-02 |  |  | 32098536
A-2-0-4-5-9 |  |  |  |  | 2018 | 14718 | 2018-08-02 |  |  | 38151600
A-2-0-4-5-9 |  |  |  |  | 2018 | 15518 | 2018-08-02 |  |  | 59783400
A-2-0-4-5-9 |  |  |  |  | 2018 | 13018 | 2018-08-02 |  |  | 25770400
A-2-0-4-5-9 |  |  |  |  | 2018 | 8418 | 2018-08-02 |  |  | 24089100
A-02-02-02-08 |  |  |  |  | 2019 | 1519 | 2019-01-04 |  |  | 192465461.08
A-02-02-02-08 |  |  |  |  | 2019 | 1719 | 2019-01-04 |  |  | 456728887.09
A-02-02-02-08 |  |  |  |  | 2019 | 2319 | 2019-01-04 |  |  | 495562802.6
A-02-02-02-08 |  |  |  |  | 2019 | 4519 | 2019-01-04 |  |  | 681835639.5
A-02-02-02-08 |  |  |  |  | 2019 | 719 | 2019-01-04 |  |  | 115702037.27
A-02-02-02-06 |  |  |  |  | 2019 | 4619 | 2019-01-04 |  |  | 154172046.69
A-02-02-02-06 |  |  |  |  | 2019 | 1819 | 2019-01-04 |  |  | 183245437.45
A-02-02-02-06 |  |  |  |  | 2019 | 2919 | 2019-01-04 |  |  | 287144845.43
A-02-02-02-05 |  |  |  |  | 2019 | 2819 | 2019-01-04 |  |  | 34397784.75
A-02-02-02-05 |  |  |  |  | 2019 | 4719 | 2019-01-04 |  |  | 85994461.87
A-02-02-02-08 |  |  |  |  | 2019 | 619 | 2019-01-04 |  |  | 115702037.27
A-02-02-02-06 |  |  |  |  | 2019 | 1619 | 2019-01-04 |  |  | 123777462.05
A-02-02-02-05 |  |  |  |  | 2019 | 1919 | 2019-01-04 |  |  | 17198892.37
A-02-02-02-05 |  |  |  |  | 2019 | 1719 | 2019-01-04 |  |  | 17198892.37
T O T A L ……………………………………………………………………………… | [8 empty] | 3577631643.79
Valor Contrato Inicial |  | Valor total |  | Fecha de suscripción |  | Plazo | Fecha de Iniciación |  | Fecha de Terminación
3577631643.79 |  | 3577631643.79 |  | 2018-10-29 |  | 13 Meses | 2018-11-01 |  | 2019-11-30
Requisitos para el perfeccionamiento
Póliza No.: |  | Fecha de póliza |  | N° de Registro Presupuestal |  |  | Fecha Registro Presupuestal |  | Fecha Suscripción
N/A |  | N/A |  | 245718-245518-245618-4219-4319-4419-44018-43818-43918-3719-4319-4219-38218-38018-38118-3219-3319-3419-29018-28818-28918-2919-3019-3119-15718-15818-2519-2419 |  |  | 2018-10-31 |  | 2018-10-29
Modificaciones al Contrato
| Numero |  | Fecha |  | Tiempo | Valor |  | Tema de aclaración o de alcance
Modificación
Información Financiera
Valor Total de Contrato y/o Convenio : $3.577.631.643,79 | [5 empty] | % Anticipo: NO HAY ANTICIPO
Pagos | [5 empty] | Amortización
Fecha |  | Forma de Pago |  | % Pagado | Valor | % | Valor |  | Valor Neto | Soporte
2018-12-27 |  | 423409718-423483118-423510618-423547018-423402718-423475718-423503218-423533518-423589418-423394218-423467118-423494818-423522818-423575818 |  |  | 515268067 | 14.4%
2019-03-26 |  | 65537319-65544319-65617919-65691119-65654219-65550019-65631819-65658219-65693019-65557519-65640219-65660319-65696119 |  |  | 279038823 | 7.8%
2019-04-04 |  | 75296519-75363019-86138719-75692019-75637419-75305819-75367519-75644019-75716319-75313219-75374019-75651119-75725419 |  |  | 301562985 | 8.429%
2019-04-11 |  | 80909519-80975619-81328919-81607319-80939919-81007119-81334019-81614619-81340119-81620519-81015019 |  |  | 41134221 | 1.15%
2019-05-31 |  | 124453119-133410819-134107319-124505219-124525119-124454619-133415119-134108819-124510219-124527519-124459619-133417819-134112119-124517119 |  |  | 302063268 | 8.443%
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO
Obligaciones Contractuales |  |  |  | Actividades Realizadas |  |  |  | Soportes
Prestar el servicio integral de aseo y cafetería y mantenimiento básico en las sedes donde funcionan las Altas Cortes y Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, incluidos insumos, elementos y maquinaria |  |  |  | Servicio de Aseo, Cafeteria |  |  |  | Factura COL2-1357
Productos a entregar |  |  |  | Productos entregados |  |  |  | Fecha |  | % de Ejecución
Prestar el servicio integral de aseo y cafetería y mantenimiento básico en las sedes donde funcionan las Altas Cortes y Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, incluidos insumos, elementos y maquinaria |  |  |  | Operario de aseo tiempo completo (125), Operario de cafetería tiempo completo (51), Operario de mantenimiento (10), Coordinador de tiempo completo (5), Operario de aseo y cafeteria medio tiempo (1) | [5 empty] | 54%
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)
El Contratista ha cumplido con el objeto del contrato
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual
causas |  | alternativa solución |  |  | Fecha solución | Gestión |  |  | Resultados
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Como supervisor del contrato 168 de 2018 certifico que Union Temporal Eminser Soloaseo , Contratista , cumplió con el Servicio Aseo y Cafeteria, insumos del período comprendido entre el 1 de mayo de 2019 y el 31 de mayo de 2019, como consta en la factura COL2- 1357 por valor $ 299.561.116
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
Supervisor
Nombre.: | WILLIAM RAFAEL MULFORD VELÁSQUEZ
Cargo.: | Director Adminstrativo
Firma.:
Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal