## Table 1
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Con trol a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilida d | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Especifico | Interno | PLANEACION | Riesgos Operaciones | Que la demanda de los bienes sea superior a lo estimado | Variación en la estimación de la necesidad de bienes e insuficiencia de los mismos | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Revisar el detalle y caracterización del alcance de los bienes y servicios y su cubrimiento sobre todas las variables que incluye la proyección para la adecuada | 1 | 2 | 3 | bajo | si | UPIT | PLANEACIÓN DEL CONTRATO | PLANEACIÓN DEL CONTRATO | Revisión objetiva de la necesidad | Mensual
2 | Especifico | Interno | PLANEACION | Riesgo Financiero | Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada, por una mayor demanda de los bienes requeridos | Inexactitud en el presupuesto | 3 | 5 | 8 | Alta | Entidad | Valoración objetiva del presupuesto estimado, a través de un correcto estudio de mercado, el cual debe responder a los elementos requeridos | 1 | 2 | 3 | bajo | No | UPIT | PUBLICACION DEL PROCESO | ADJUDICACION DEL PROCESO | Revisión del presupuesto estimado / Monitoreo de las etapas precontractuales | CONSTANTE DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
3 | General | Interno | SELECCIÓN | Riesgo operacional | Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Que el contratista seleccionado no está en condiciones de ejecutar el contrato | 2 | 5 | 3 | Bajo | Entidad | Conocimiento de la normatividad vigente por parte del Comité evaluador | 1 | 3 | 4 | bajo | No | UPIT | PUBLICACION DEL PROCESO | ADJUDICACION DEL PROCESO | Evaluación a luz de la normatividad vigente y de la invitación pública | Diaria
4 | General | Externo | CONTRATACION | Riesgo operacional | Riesgo de que no se emita Orden de Compra | No se satisface la necesidad de la | 1 | 3 | 3 | Bajo | Contratista/Entidad | Seguimiento para la suscripción del contrato | 1 | 2 | 3 | bajo | Si | UPIT | EVALUACION DE LAS OFERTAS | ADJUDICACION DEL PROCESO | Verificación suscripción | Diario
5 | General | Externo | CONTRATACIÓN | Riesgo operacional | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía | Afecta la ejecución del contrato | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista | Seguimiento para que se | 1 | 2 | 3 | bajo | Si | Supervisior | EJECUCIÓN | INICIO EJECUCION DEL | Verificación que se aporten las | Diario
6 | General | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo operacional | Que no se cumplan los plazos de entrega establecidos en el Acuerdo Marco de Precios | Afecta la ejecución del contrato | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista | Seguimientopor parte de la supervisión con requerimientos al contratista y un eventua procedimiento sancionatorio | 1 | 2 | 3 | bajo | Si | Supervisior | EJECUCIÓN | INICIO EJECUCION DEL | Verificación que se cumplan con los plazos pactados | Diario
7 | General | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo operacional | Que no se cuente con el recurso humano necesario para la ejecución del contrato | Afecta la ejecución del contrato | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista | Seguimientopor parte de la supervisión con requerimientos al contratista y un eventua procedimiento sancionatorio | 1 | 2 | 3 | bajo | Si | Supervisior | EJECUCIÓN | INICIO EJECUCION DEL | Verificación del RRHH del contratista | Diario
8 | General | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo financiero | Que se presenten incrementos por variaciones cambiarias o legislación | Afecta la ejecución del contrato | 3 | 5 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento por parte de la supervisión con el contratista y realizar el análisis bajo las reglas del AMP si da lugar o no al reajuste de precios al momento de la compra | 1 | 2 | 3 | bajo | Si | Supervisior | EJECUCIÓN | INICIO EJECUCION DEL | Verificación de valores al momento de la compra | Diario

## Table 2
8 | 7 | 6
Especifico | ESPECIFICO | General
Interno | Externo | Interno | Que la demanda de los bienes sea superior a lo estimado | Variación en la estimación de la necesidad de bienes e insuficiencia de los mismos |  | PLANEACIÓN DEL CONTRATO | PLANEACIÓN DEL CONTRATO
EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada, por una mayor demanda de los bienes requeridos
Tecnologico | Riesgo Sociales o Políticos | Riesgo Operacional
Falta de los servicios necesarios para una correcta ejecución del contrato | Afectación en la ejecución del contrato por situaciones externas, dada la emergencia y calamidad | Riesgo asociado a la necesidad de adicionar servicios
posible incumplimiento de contrato por falta de los servicios ofertados | Retraso en la ejecución del contrato. | Que el presupuesto estimado del contrato resulte insuficiente para cumplir el total de servicios requeridos por parte de la entidad |  |  | Seguimiento para que se
2 | 1 | 2
4 | 2 | 4
6 | 3 | 6
Alto | bajo | Alto
Contratista | Entidad/Contrat ista | Entidad/Contratista
Verificar el cumplimiento de tiempos pactados y control de calidad en los bienes y servicios entregados por el contratista, durante la ejecucion del contrato. | Ajuste a la programación del contrato. | Revisión de la ejecución presupuestal y disposición de recursos para actividades adicionales que se incorporen mediante una adición
1 | 1 | 1
2 | 1 | 2
3 | 2 | 3
Bajo | insignificante | Bajo
si | si | si
Supervisor del Contrato | Supervisor del Contrato / Contratista | Supervisor del Contrato
EJECUCION DEL CONTRATO | EJECUCION DEL CONTRATO | EJECUCION DEL CONTRATO
EJECUCION DEL CONTRATO | EJECUCION DEL CONTRATO | EJECUCION DEL CONTRATO
Seguimiento detallado las actividades con los soportes de certificacion solicitados en la necesidad | Seguimiento detallado de reprogramació n de actividades. | Seguimiento de actividades y ejecución presupuestal
Semanal | Semanal | Semanal