## Cronograma PEC 2023
OBJETIVO ESPECÍFICOS | LÍNEA ESTRATÉGICA | ACTIVIDAD | ENTREGABLE | DESARROLLO DE ACTIVIDAD |  |  |  | FECHA DE ÚLTIMA ENTREGA / CIERRE DE ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO DE EJECUCIÓN |  |  |  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | LINK DE EVIDENCIA
|  |  |  | 2023 - 1Q | 2023 - 2Q | 2023 - 3Q | 2023 - 4Q |  |  | 2023 - 1Q | 2023 - 2Q | 2023 - 3Q | 2023 - 4Q
Ejecutar actividades estratégicas de comunicación y difusión que respondan a las necesidades de información de los Grupos de valor. | Elaborar campañas estratégicas para socializar la política de contratación y compra pública de la Entidad. | Diseñar una campaña por redes sociales y pagina web, para dar a conocer los Acuerdos Marco vigentes por medio de elementos comunicacionales, con el fin de dar a conocer el catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | Informe de resultados de publicaciones apartir de los registros de la bitácora trimestral de publicaciones en redes sociales. contiene: - Publicación - Fecha - Link - Análisis de métricas de publicación. | 100% | 100% | 100% | 100% | 2023-12-31 | - Grupo de Comunicaciones Estratégicas - Subdirección de Negocios |  |  |  |  | Pendiente de inicio
|  | Realizar una campaña por redes sociales y página web , que permita dar a conocer el SECOP y su correcto uso y apropiación. | Informe de resultados de publicaciones apartir de los registros de la bitácora trimestral de publicaciones en redes sociales. contiene: - Publicación - Fecha - Link - Análisis de métricas de publicación. | 25% | 50% | 75% | 100% | 2023-12-31 | - Grupo de Comunicaciones Estratégicas - Subdirección de IDT |  |  |  |  | Pendiente de inicio
|  | Diseñar una campaña de divulgación en redes sociales y página web, para dar a conocer el trabajo realizado por el la subdirección de EMAE como son: - Observatorio Oficial de contratación Pública - Modelo de Abastecimiento Estratégico - Herramientas dispuestas por el grupo de analítica de datos | Informe de resultados de publicaciones apartir de los registros de la bitácora trimestral de publicaciones en redes sociales. contiene: - Publicación - Fecha - Link - Análisis de métricas de publicación. | 25% | 50% | 75% | 100% | 2023-12-31 | Grupo de Comunicaciones Estratégicas - Subdirección de EMAE |  |  |  |  | Pendiente de inicio
|  | Diseñar una campaña de comunicaciones que impulse la economía popular a nivel regional , teniendo en cuenta la participación con enfoque diferencial ( género y étnico). | 1 Informe trimestral del desarrollo de la campaña | 25% | 50% | 75% | 100% | 2023-12-31 | - Grupo de Comunicaciones Estratégicas |  |  |  |  | Pendiente de inicio
|  | Diseñar una campaña de comunicación que impulse la participación de MiPymes en el mercado de compras publicas y contratación estatal. | 1 Informe trimestral del desarrollo de la campaña | 25% | 50% | 75% | 100% | 2023-12-31 | - Grupo de Comunicaciones Estratégicas |  |  |  |  | Pendiente de inicio
|  | Realizar difusión en las redes sociales de la entidad sobre el trabajo realizado por la Subdirección de Gestión Contractual. Relatoría conceptos más relevantes emitidos por la Entidad. Documentos Tipo adoptados. | Bitácora trimestral de publicaciones en redes sociales. contiene: - Publicación - Fecha - Link - Métricas en la web y redes . | 25% | 50% | 75% | 100% | 2023-12-31 | - Grupo de Comunicaciones Estratégicas - Subdirección de Gestión Contractual |  |  |  |  | Pendiente de inicio
Permitir una interacción con los ciudadanos y grupos de valor a través de los canales de comunicación de la Entidad. | Promoción y divulgación de los espacios de interacción con la ciudadanía, programados por la entidad. | De acuerdo con la estrategia de Rendición de Cuentas, divulgar y socializar a través de los diferentes de canales de comunicación con los que cuenta la Agencia, además de la producción audiovisual de los contenidos a promocionar. | Informe de la estrategia comunicaciones de la rendicion de cuentas de la ANPC-CCE. | 0% | 0% | 25% | 100% | 2023-12-31 | - Grupo de Comunicaciones Estratégicas |  |  |  |  | Pendiente de inicio
Difundir la oferta institucional de la Agencia ante los grupos de valor. | Diseñar y ejecutar compañas de difusión para dar a conocer la Oferta Institucional de la Agencia frente a los grupos de Valor. | A través de los diferentes canales de comunicación con los que cuenta la Agencia, divulgar elementos comunicacionales que contengan información relacionada con los espacios programados por la dirección y las subdirecciones con el fin de promover la Oferta y Gestión institucional. | 1 Informe de relacionamiento interinstitucional | 0% | 50% | 75% | 100% | 2023-12-31 | - Subdirección de Negocios - Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico - Subdirección de Gestión Contractual - Subdirección de IDT - Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano - Grupo de Comunicaciones Estratégicas |  |  |  |  | Pendiente de inicio
Diseñar estrategias de comunicación interna que generen identidad y apropiación corporativa, con el fin de mejorar los flujos de información al interior de la Entidad. | Promover el uso de los canales internos de comunicación de la ANCP - CCE - | a través de los canales internos tales como protectores de pantalla, boletines internos , chat de WhatsApp, dar a conocer información relevante para los miembros de la entidad | 1 Informe trimestral de comunicación interna | 25% | 50% | 75% | 100% | 2023-12-31 | Grupo de Comunicaciones Estratégicas |  |  |  |  | Pendiente de inicio

## INDICADORES
Objetivo Especifico | ACTIVIDAD | NOMBRE DEL INDICADOR | Objetivo | TIPO DE INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | Formula | FRECUENCIA | META |  |  | RESULTADO |  | Cumplimento global del indicador - 2023
[8 empty] | Q1 | Q2 | TOTAL | Q1 | Q2
Ejecutar actividades estratégicas de comunicación y difusión que respondan a las necesidades de información de los Grupos de valor. | Diseñar una campaña por redes sociales y pagina web, para dar a conocer los Acuerdos Marco vigentes por medio de elementos comunicacionales, con el fin de dar a conocer el catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | Divulgación de lineamientos, instrumentos, herramientas y buenas prácticas de la ANCP-CCE | Difundir y promover los lineamientos, instrumentos, herramientas y buenas prácticas de la ANCP-CCE | Producto | Número | Sumatoria de número de publicaciones de lineamientos, instrumentos, herramientas y buenas prácticas de la ANCP-CC | Semestral |  |  | 0 |  |  | 0
Realizar una campaña por redes sociales y página web , que permita dar a conocer el SECOP y su correcto uso y apropiación.
Diseñar una campaña de divulgación en redes sociales y página web, para dar a conocer el trabajo realizado por el la subdirección de EMAE como son: - Observatorio Oficial de contratación Pública - Modelo de Abastecimiento Estratégico - Herramientas dispuestas por el grupo de analítica de datos
Diseñar una campaña de comunicaciones que impulse la economía popular a nivel regional , teniendo en cuenta la participación con enfoque diferencial ( género y étnico).
Diseñar una campaña de comunicación que impulse la participación de MiPymes en el mercado de compras publicas y contratación estatal.
Realizar difusión en las redes sociales de la entidad sobre el trabajo realizado por la Subdirección de Gestión Contractual. Relatoría conceptos más relevantes emitidos por la Entidad. Documentos Tipo adoptados.
Difundir la oferta institucional de la Agencia ante los grupos de valor. | A través de los diferentes canales de comunicación con los que cuenta la Agencia, divulgar elementos comunicacionales que contengan información relacionada con los espacios programados por la dirección y las subdirecciones con el fin de promover la Oferta y Gestión institucional.
Permitir una interacción con los ciudadanos y grupos de valor a través de los canales de comunicación de la Entidad. | De acuerdo con la estrategia de Rendición de Cuentas, divulgar y socializar a través de los diferentes de canales de comunicación con los que cuenta la Agencia, además de la producción audiovisual de los contenidos a promocionar. | Cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas | Medir el cumplimiento de las acciones propuestas en la estrategia de Rendición de Cuentas | Cumplimiento | Número | (Número de acciones ejecutados/Número de acciones programadas) | Semestral |  |  | 0 |  |  | 0
Diseñar estrategias de comunicación interna que generen identidad y apropiación corporativa, con el fin de mejorar los flujos de información al interior de la Entidad. | a través de los canales internos tales como protectores de pantalla, boletines internos , chat de WhatsApp, dar a conocer información relevante para los miembros de la entidad | Comunicación Interna | Fortalecer la comunicación en la ANCP-CCE por medio de los canales internos dispuestos para la difusión de información, mediante la estrategia que adopta el proceso de comunicaciones estrategicas | Resultado | Número | Sumatoria de número de informes presentados frente a la estrategia | Semestral |  |  | 0 |  |  | 0

## FICHA DEL DOC
FICHA TECNICA DE DOCUMENTO: 2. AUTORES Y RESPONSABLES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN
ACCIÓN | NOMBRE | CARGO/ PERFIL | FECHA | FIRMA
Elaboró | Carmen Helena Galvis | Gestor T1-11 | 2022-12-27
| Diego Fernando Ortiz | Técnico 01-07
| María Alejandra Gutiérrez | Gestor T1-11
Revisó | Ricardo Pajarito Mondragón | Asesor experto
Aprobó | Comité Directivo

## Hoja2 (hidden)
En ejecución
Concluido
Cerrado
Pendiente de inicio