## CCE-COM-PL-01 Anexo 1
CRONOGRAMA - PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES - PEC 2022 Código CCE-COM-PL-01 / Anexo 1 Versión: 02 del 26 de abril de 2022
OBJETIVO ESPECÍFICOS | LÍNEA ESTRATÉGICA | ACTIVIDAD | ENTREGABLE | INDICADOR | DESARROLLO DE ACTIVIDAD |  |  | FECHA DE ÚLTIMA ENTREGA / CIERRE DE ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO DE EJECUCIÓN |  |  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | LINK DE EVIDENCIA
[5 empty] | 2022 - 2Q | 2022 - 3Q | 2022 - 4Q |  |  | 2022 - 2Q | 2022 - 3Q | 2022 - 4Q
Ejecutar actividades estratégicas de comunicación y difusión que respondan a las necesidades de información de los Grupos de valor. | Elaborar campañas estratégicas para socializar las diferentes herramientas de la entidad. | Informar a los grupos de valor de la Agencia los Acuerdos marco vigentes por medio de piezas audiovisulases como infografías, videos y otras piezas comunicacionales, con el fin de dar a conocer el catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | Bitácora trimestral de publicaciones en redes sociales. contiene: - Publicación - Fecha - Link - Métricas | Análisis de métricas de publicación. | 40% | 60% | 0% | 2022-07-31 | - Subdirección de Negocios - Grupo de Comunicaciones Estratégicas |  |  |  | Pendiente de inicio
|  | Apoyar la difusión del lanzamiento del Sistema de Gestión de Estampilla Contractual, de acuerdo con la estrategia del proyecto liderado por la Subdirección de IDT. | un (1) informe de la difusión de la implementacion del sistema de Gestión de Estampilla Contractual, que contenga: -Alcance - Visualizaciones - Interacciones | Análisis de métricas y publicación | 10% | 90% | 0% | 2022-07-31 | - Subdirección de IDT - Grupo de Comunicaciones Estratégicas |  |  |  | Pendiente de inicio
|  | Realizar una campaña por redes sociales y página web , que permita dar aconocer el SECOBOT, utilizando la nueva imagen y una infografía que explique los beneficios de este botón. | Bitácora trimestral de publicaciones en redes sociales. contiene: - Publicación - Fecha - Link - Métricas | Análisis de métricas de publicación en redes y de interacción con el botón en la web. | 10% | 40% | 50% | 2022-12-31 | - Subdirección de IDT - Grupo de Comunicaciones Estratégicas |  |  |  | Pendiente de inicio
|  | Diseñar una campaña de divulgación en redes sociales y página web, para dar a conocer el trabajo realizado por el Observatorio Oficial de Contratación Estatal. | Bitácora trimestral de publicaciones en redes sociales. contiene: - Publicación - Fecha - Link | piezas ejecutadas/piezas programadas *100 | 40% | 60% | 0% | 2022-07-31 | Subdirección de EMAE- Grupo de Comunicaciones Estratégicas |  |  |  | Pendiente de inicio
|  | A través de una campaña pedagógica, sensibilizar a las entidades del sector público sobre la importancia de incluir en sus procesos de compras el Modelo de Abastecimiento Estratégico. | un (1) un informe del cumplimiento del plan de trabajo realizado para la estrategia de implementación del Modelo de Abastecimiento estratégico. | Análisis de métricas de publicación | 30% | 70% | 0% | 2022-07-31 | - Subdirección de EMAE - Grupo de Comunicaciones Estratégicas |  |  |  | Pendiente de inicio
|  | Realizar difusión en las redes sociales de la entidad sobre los conceptos más relevantes emitidos por la Agencia (Relatoría). | Bitácora trimestral de publicaciones en redes sociales. contiene: - Publicación - Fecha - Link | piezas ejecutadas/piezas programadas *100 | 50% | 50% | 0% | 2022-07-31 | - Subdirección de Gestión Contractual - Grupo de Comunicaciones Estratégicas |  |  |  | Pendiente de inicio
Permitir una interacción con los ciudadanos y grupos de valor a través de los canales de comunicación de la Entidad. | Promocion y divulgacion de los espacios de interacción con la ciudadanía, programados por el Grupo de Atención y el Servicio al ciudadano de la entidad | Divulgación de las actividades correspondientes al Plan Estratégico de Atención y Servicio al Ciudadano, a través de la creación de contenido audiovisual y la difusión en las redes sociales y página web de la entidad. | Una matríz de cumplimiento de actividades, relacionadas con el Plan Estratégico de Atención y Servicio al Ciudadano. | piezas ejecutadas/piezas programadas *100 | 20% | 40% | 40% | 2022-12-31 | - Secretaría General - Grupo de Atención y Servicio al ciudadano - Grupo de Comunicaciones Estratégicas |  |  |  | Pendiente de inicio
|  | De acuerdo con la estrategia de Rendición de Cuentas, divulgar y socializar a través de los diferentes de canales de comuncación con los que cuenta la Agencia, además de la producción auidiovisual de los contenidos a promocionar. | Una matríz de cumplimiento de actividades relacionadas con la Estrategia de Rendición de Cuentas | Análisis de métricas de la ejecución de la estrategia | 30% | 30% | 40% | 2022-12-31 | - Planeación - Grupo de Comunicaciones Estratégicas |  |  |  | Pendiente de inicio
Difundir la oferta institucional de la Agencia ante los grupos de valor. | Diseñar y ejecutar compañas de difusión para dar a conocer la Oferta Institucional de la Agencia frente a los grupos de Valor de valor. | A través de los diferentes canales de comunicación con los que cuenta la Agencia, divulgar piezas audiovisuales que contengan información relacionada con los espacios programados por las subdirecciones con el fin de promover la Oferta y Gestión institucional (Despliegue, Mesas de Gobierno, Capacitaciones, Formaciones). | Bitácora trimestral de publicaciones en redes sociales. contiene: - Publicación - Fecha - Link | Análisis de métricas de publicación | 40% | 40% | 20% | 2022-12-31 | - Subdirección de Negocios - Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estrategico - Subdirección de Gestión Contractual - Subdirección de IDT - Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano - Grupo de Comunicaciones Estratégicas |  |  |  | Pendiente de inicio
Diseñar estrategias de comunicación interna que generen identidad y apropiación corporativa, con el fin de mejorar los flujos de información al interior de la Entidad. | Promover el uso la Intranet entre los colaboradores de la Agencia | A través de los canales internos de la entidad se realizará una campaña pedagógica y de apropiación sobre los beneficios y uso correcto de la Intranet | Resultados de la encuesta de apropiación de la Intranet | Análisis de resultados de la encuenta de apropiación aplicada a los colaboradores | 0% | 70% | 30% | 12/31/2022 | Grupo de Comunicaciones Estratégicas |  |  |  | Pendiente de inicio

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTO
VERSIÓN VIGENTE DEL DOCUMENTO / FORMATO |  |  |  | 1
VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE AJUSTES | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
2 | 2022-04-26 | Ajuste del formato a estrategia PEC 2022 | Carmen Helena Galvis Gestor Código T1 grado 11 | Maria Alejandra Gutierrez Gestor T1 grado 11 Coordinador Grupo de Comunicaciones Estrategicas | Comité Directivo abril 2022

## Hoja2 (hidden)
En ejecución
Concluido
Cerrado
Pendiente de inicio