## PAAC Q2
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ID | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % DE AVANCE | NIVEL CUMPLIMIENTO SUBCOMPONENTE | NIVEL CUMPLIMIENTO COMPONENTE | AVANCE TOTAL DEL PLAN (#Actividades cumplidas/total actividades 2022) | OBSERVACIONES -REVISIÓN CONTROL INTERNO
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1 | Generar campañas de apropiación y cultura de gestión de riesgo a través de piezas de comunicación. | Pieza de comunicaciones interna de Riesgos por semestre | [12 empty] | 0% | 0% | 43.33% | 31.32%
|  | Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2 | Conforme a la política de administración de riesgos actualizada de la entidad todos los gerentes de dependencia (Subdirectores y Secretaría General) deben revisar y hacer seguimiento a los riesgos de corrupción y gestionar su actualización en caso de requerirse | Mapa de riesgos de corrupción 2022 | [12 empty] | 100% | 66.67% |  |  | Reportes de Monitoreo de riesgos generado desde el módulo de riesgos de la SVE y Actas de subcomité de control Interno por dependencia.
|  |  | 3 | Formular y hacer seguimiento a los planes de tratamiento de los riesgos identificados y vigentes en los procesos | Riesgos de corrupción administrados y tratados | [12 empty] | 100% |  |  |  | Matriz de riesgos consolidada y Reporte Acciones – Plan de tratamiento de riesgos (SVE)
|  |  | 4 | Implementar y mantener la gestión de riesgos en el software de riesgos (SVE Modulo de Riesgos) | Software PENSEMOS implementado y funcionando | [12 empty] | 0%
|  | Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 5 | Capacitar y sensibilizar a los colaboradores de ANCP-CCE sobre la adecuada gestión de riesgos de acuerdo a los nuevos lineamientos de la guía para la administración del riesgo versión 5 de diciembre de 2020 | 1 Capacitación por semestre sobre el Sistema de Administración de Riesgos- SAR en la ANCP-CCE (riesgos de gestión y corrupción) | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 6 | Reporte de seguimiento, revisión, verificación y estado de los riesgos de gestión y corrupción por las dependencias de la entidad | Reporte de seguimiento, revisión, verificación del estado de los riesgos de gestión y corrupción de las dependencias de la Agencia | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Reportes de monitoreo riesgos mensual que incluye riesgos de corrupción y Actas de subcomités de control interno por dependencia
|  |  | 7 | Disponer la funcionalidad o herramienta para reportar y registrar los eventos de riesgo materializados en la ejecución normal de las actividades de los procesos | Reporte de Eventos de Riesgo | [12 empty] | 100% |  |  |  | Eventos de riesgo materializados – SVE- Módulo de riesgos.
|  | Subcomponente 5 Seguimiento | 8 | Evaluar la política de administración de riesgos de la entidad. | Consolidar la Gestión de Riesgos de la Agencia y efectuar un reporte para la Dirección | [12 empty] | 0% | 50%
|  |  | 9 | Evaluar el diseño, ejecución y pertinencia de los controles que permiten la administración de los Riesgos de Corrupción | Evaluación de Controles existentes | [12 empty] | 100% |  |  |  | Matriz evaluación aleatoria de efectividad de controles 2da Línea de defensa (32% de los controles identificados en las matrices de riesgo - 115 Controles en total extractados de todos los procesos
| Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 10 | Definir e Implementar Plan Acción Implementación Política de Racionalización de Trámites | Implementación Plan de Acción Política de Racionalización de Trámites | [12 empty] | 0% | 0% | 0%
|  |  | 11 | En cumplimiento del articulo 13 de la Ley 2052 del 25 de agosto de 2020 de Racionalización de Trámites con referencia a la desmaterialización y automatización de estampillas electrónicas | Solución Tecnológica implementada para la desmaterialización y automatización de estampillas electrónicas | [12 empty] | 0%
|  |  | 12 | Socializar y difundir el trámite / procedimiento de registro de usuarios en SECOP II como oportunidad de los ciudadanos para participar en las compras públicas del Estado Colombiano | Piezas de comunicaciones que demuestren la información entregada a los ciudadanos con respecto al registro de usuarios en SECOP II | [12 empty] | 0%
| Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | 13 | Actualizar documento de caracterización de los grupos de valor | Documento de caracterización de usuarios actualizado | [12 empty] | 100% | 66.67% | 47.92% |  | Documento de caracterización de usuarios y grupos de interés actualizado. Presenta fecha de 2021. La fecha correcta es del 10 de mayo de 2022
|  |  | 14 | Actualizar el informe de las necesidades de información de los grupos de valor con base en una nueva encuesta. | Informe necesidades o temas de interés de los grupos de valor actualizado | [12 empty] | 100% |  |  |  | Informe Resultado encuesta temas de interés grupos de valor ANCP-CCE 2022 publicado en la página web de la entidad. Informe de fecha 30 de junio de 2022
|  |  | 15 | Realizar y publicar informe de gestión y resultados de la entidad teniendo en cuenta garantía de derechos, cumplimiento de los ODS y acuerdo de paz (2021-2022) | Informe de rendición de cuentas 2021-2022 realizado y publicado | [12 empty] | 0%
|  |  | 16 | Publicación anual Informe al Congreso de la República | Informe del sector planeación publicado | [12 empty] | 0% |  |  |  | Informe de Gestión del Sector Planeación Nacional al Congreso de la Republica 2021-2022 publicado en la página web de le entidad. El informe publicado corresponde a la gestión de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE, no evidencia las otras entidades que conforman el sector Planeación, si está elaborado en el formato definido por el DNP.
|  |  | 17 | Publicación anual Informe de cierre de gestión 2021 | Informe de gestión institucional | [12 empty] | 100%
|  |  | 18 | Desarrollar herramientas para la ciudadanía que fomenten la transparencia y el acceso a la información. | Herramienta o visualización interactiva con el uso de datos de las plataformas electrónicas de compra pública | [12 empty] | 100% |  |  |  | Ficha Compras públicas sostenibles en SECOP II y Actualización y publicación de la visualización del PAA.
|  |  | 19 | Realizar ciclos de formación sincrónicos (virtual o presencial) del Modelo de Abastecimiento Estratégico dirigido a las entidades estatales identificadas, con el fin de formar en prácticas de abastecimiento estratégico a equipos interdisciplinarios vinculados a la estructuración de procesos de compra pública | Ciclos de formación | [12 empty] | 0%
|  |  | 20 | Producir y publicar un informe del estado de los procesos sancionatorios de carácter contractual y avances de gestión. | Informe publicado de avances de gestión a los procesos sancionatorios de carácter contractual. | [12 empty] | 100% |  |  |  | Informe de avances de gestión a los procesos sancionatorios y las piezas gráficas usadas en su difusión. El forme sin atributos de calidad definidos por la entidad, con fecha 23 de junio de 2022. Informe ajustado con fecha de 12 de agosto de 2022. Publicado en redes sociales
|  |  | 21 | Sensibilizar a los grupos de interés en Documentos Tipo. | Piezas publicitarias en documentos tipo | [12 empty] | 100% |  |  |  | Tres (3) Piezas publicitarias en documentos tipo. Fecha del 21, 24 y 29 de junio de 2022
|  |  | 22 | Sensibilizar a los grupos de interés en la Relatoría. | Piezas publicitarias en la Relatoría. | [12 empty] | 100% |  |  |  | Tres (3) Piezas publicitarias en relatorías. Fecha del 16, 22 y 29 de junio de 2022
|  |  | 23 | Sensibilizar a los grupos de interés en Acuerdos Marco de Precio. | Piezas publicitarias en Acuerdos marco de Precios. | [12 empty] | 100% |  |  |  | Tres (3) Piezas publicitarias en Acuerdos Marco de Precio. Fecha del 21, 22 y 29 de junio de 2022.
|  |  | 24 | Divulgar información sobre la gestión, logros y resultados institucionales de la ANCP-CCE- | Video de logros y metas alcanzadas | [12 empty] | 0%
|  | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 25 | Realizar estrategia de comunicaciones que incluya varios canales de difusión del informe de rendición de cuentas. | Documento estrategia de comunicaciones rendición de cuentas | [12 empty] | 100% | 50% |  |  | Documento de comunicaciones rendición de cuentas
|  |  | 26 | Realizar encuentro de rendición de cuentas de la vigencia de manera presencial | Encuentro de rendición de cuentas presencial | [12 empty] | 0%
|  | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | 27 | Conformar equipo de trabajo con miembros entre las diferentes áreas misionales y de apoyo que lidere la estrategia de rendición de cuentas de la entidad. | Conformación de equipo de trabajo RdC 2022 | [12 empty] | 100% | 50% |  |  | Conformación equipo líder estrategia RdC ANCPCCE 2022 - Acta CIGD 27Ene2022
|  |  | 28 | Capacitar al equipo líder de trabajo de la estrategia de rendición de cuentas | Capacitaciones en temas de rendición de cuentas | [12 empty] | 0%
|  |  | 29 | Sensibilizar a los colaboradores de la entidad en la estrategia de rendición de cuentas | Capacitaciones en temas de rendición de cuentas | [12 empty] | 0%
|  |  | 30 | Producir y documentar de manera permanente, información sobre los avances de la gestión en la implementación de los indicadores del acuerdo de paz | Informe de cumplimiento Plan Marco de Implementación de Acuerdos de Paz | [12 empty] | 100%
|  | Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | 31 | Realizar autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia anterior | Autodiagnóstico estrategia rendición de cuentas de la vigencia anterior | [12 empty] | 100% | 25%
|  |  | 32 | Realizar informe respondiendo a las preguntas de los espacios de diálogo presencial y virtuales, publicado en la pagina web | Informe respuestas grupos de valor | [12 empty] | 0%
|  |  | 33 | Realizar encuesta de satisfacción de los grupos de valor que asistieron a los encuentros de rendición de cuenta presencial y virtuales | Encuesta satisfacción grupos de valor rendición de cuentas | [12 empty] | 0%
|  |  | 34 | Desarrollar una evaluación que relacione las evidencias de las actividades implementadas por la estrategia de rendición de cuentas durante la vigencia | Evaluación estrategia de RdC 2022 | [12 empty] | 0%
| Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 35 | Construir y socializar la estrategia de atención al ciudadano 2022 | Socializar la estrategia de atención y servicio al ciudadano en el marco la política del MIPG | [12 empty] | 100% | 100% | 60%
|  | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 36 | Fortalecer los canales de peticiones de capacitaciones sobre el uso adecuado de la TVEC (tienda virtual del estado colombiano) y de gestión de procesos sancionatorios. | Creación de formulario para solicitud de capacitaciones | [12 empty] | 100% | 100%
|  |  | 37 | Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano de la ANCP-CCE (Inclusión) | Traducir a braille el documento de canales de atención | [12 empty] | 100% |  |  |  | Cartilla de Canales de Atención ANCP-CCE.
|  |  | 38 | Fortalecer la visualización de los canales de atención de la entidad en la pagina web de la ANCPCCE | Sección actualizada de atención y servicio al ciudadano incorporando lineamientos Resolución 1519 de 2020. | [12 empty] | 100% |  |  |  | Sección actualizada de atención y servicio al ciudadano incorporando lineamientos Resolución 1519 de 2020
|  |  | 39 | Revisar y actualizar si es el caso los canales de Atención y servicio al ciudadano en lenguaje claro | Producir una ayuda visual para indicar los canales de atención de la entidad | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se produjo una ayuda visual para indicar los canales de atención de la entidad y se difundió por redes sociales: Evidencia del video en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=37uqnjI4uAs Difusión por Facebook: https://www.facebook.com/966430316788791/posts/4676927559072363/?d=n El 28 de febrero de 2022
|  |  | 40 | Fortalecimiento del canal de atención presencial ( inclusión) | Instalación de Señalización en las áreas vidriadas en las puertas de los pisos 8,10, 17 y 33 Registro fotográfico de febrero de 2022 | [12 empty] | 100% |  |  |  | Fotografías de señalización en las áreas vidriadas en las puertas de las Instalaciones de la ANCP-CCE
|  | Subcomponente 3 Talento humano | 41 | En el marco del código de integridad promover iniciativas que involucren a los colaboradores de la ANCPCCE con los principios de la atención y servicio al ciudadano de la entidad descritos en la estrategia de atención al ciudadano. | Promover la semana de atención al ciudadano en el marco del código de integridad de la entidad. | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Informe de Sensibilización y apropiación del código de integridad de la ANCP-CCE.
|  | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 42 | Actualización Mapa de procesos de Atención y Servicio al Ciudadano | Revisión y/o actualización del mapa de procesos | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 43 | Evaluar la percepción de los grupos de valor en la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. | Elaborar y publicar en la página web tres informes de percepción de los usuarios en canales de atención. Con corte de marzo, junio y Septiembre | [12 empty] | 0% | 0%
| Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 44 | Publicar en formato de hoja de cálculo el registro de activos de información. | Registro de inventario de activos de la información incluido el índice de información clasificada y reservada. | [12 empty] | 0% | 0% | 20%
|  |  | 45 | Desarrollar una herramienta para facilitar la consulta de datos para el desarrollo del análisis de la demanda y de la oferta por parte de los interesados, en aras de contribuir a la estructuración de los procesos contractuales de las entidades. | Una Herramienta para facilitar la consulta de datos para el desarrollo del análisis de la demanda y de la oferta. | [12 empty] | 0%
|  |  | 46 | Realizar la actualización periódica de la información que reposa en el Tablero de Control de Documentos Tipo, administrado por el Observatorio Oficial de Contratación Estatal. | Tablero de Control actualizado con información en tiempo real | [12 empty] | 0%
|  | Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 47 | En cumplimiento del capitulo III Decreto 1081 de 2015 Diseñar Infografía que oriente al ciudadano en la solicitud y respuesta a solicitudes de información pública y otras directrices | Infografía, Destacado y Medios | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Pieza gráfica publicada como destacado web y en las redes sociales de la entidad. Infografía de fecha 15 de julio de 2022
|  | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 48 | Capacitar a los grupos de interés en el uso de los Datos del Sistema de Compra Pública. Con el fin de fomentar la consulta, el control social y la utilización de la información de la contratación estatal. | Capacitación sobre los Datos del Sistema de Compra Pública | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 49 | Administrar la matriz de requerimientos legales de la sección de transparencia de la página web de la entidad | Matriz de reporte al cumplimiento del índice de transparencia y acceso a la información administrada y monitoreada | [12 empty] | 0% | 0%
0 |  | Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 50 | Producir, estandarizar y publicar un informe que cuantifique el número de solicitudes recibidas, trasladadas, el tiempo de respuesta y la información denegada. | Informe de acceso a la información - PQRs | [12 empty] | 0% | 0%
| Componente 6: Iniciativas adicionales | Iniciativas adicionales | 51 | Realizar capacitaciones orientadas a brindar herramientas a los participes del sistema de compra pública relacionadas con Análisis de datos, seguimiento a instrumentos contractuales o implementación del Modelo de Abastecimiento Estratégico, con el fin de promover la eficiencia y transparencia en la compra pública. | Capacitaciones en el análisis de datos, seguimiento a instrumentos contractuales o implementación del Modelo de Abastecimiento Estratégico. | [12 empty] | 0% | 16.67% | 16.67%
|  |  | 52 | Promover la pluralidad de oferentes y la transparencia en la contratación | Estructurar 1 documento tipo nuevo en la modalidad y sector seleccionado y aprobado por la dirección general | [12 empty] | 0%
|  |  | 53 | Diseñar y ejecutar una campaña para sensibilizar a los grupos de interés en el uso del SECOP II | 3 piezas y 1 video | [12 empty] | 0%
|  |  | 54 | Diseñar y ejecutar una campaña para sensibilizar a los grupos de interés en el uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | 3 piezas y 1 video | [12 empty] | 0%
|  |  | 55 | Realizar y publicar informe de gestión de tres (3) años de la dirección general | Informe de gestión publicado | [12 empty] | 100% |  |  |  | Informe de Empalme ANCPCCE 2019-2022 corte 31 de mayo e Informe de Gestión Institucional 2021. Informe de "Empalme Entre Gobiernos Nacionales"
|  |  | 56 | En cumplimiento al artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, diseñar, adoptar y socializar el programa de transparencia y ética en el sector público, conforme a los lineamientos técnicos emitidos por la Secretaría de Transparencia" | Programa de transparencia y ética en el sector público | [12 empty] | 0%

## 2. Matriz de Riesgo
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ANCP-CCE AGOSTO 2022
Referencia | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Riesgo | Descripción del Riesgo (qué, cómo y por qué) | Tipología | Fuente generadora del Riesgo | Causas | Consecuencias | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Responsable | Periodicidad | Afectación | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Observación Evidencia | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Evidencia | Seguimiento | Estado | Seguimiento Control Interno
R-EMAE-03 | Reputacional | requerimientos de los entes de control o grupos de interés sobre información reportada de contratos publicados en las plataformas del sistema de compra pública | intereses asociados al reporte de información de los procesos del sistema de compra pública | Manipular el resultado u omitir información voluntariamente sobre contratos publicados en las plataformas del sistema de compra pública que busque favorecer a terceros | Posibilidad de afectación reputacional por requerimientos de los entes de control o grupos de interés sobre información reportada debido a intereses asociados al reporte de información de los procesos del sistema de compra pública | Riesgo_de_Corrupción | Talento Humano | Interese personales, Dadivas, Sobornos, Favores personales | Procesos legales Deterioro de la imagen institucional | Ejecución y Administración de procesos | 200 Solicitudes sobre información especifica sobre contratos publicados | Media | 60% |  | 0% | Moderado | 60% | Moderado | C-EMAE-04 | Disclaimer de información en las comunicaciones oficiales emitidas por EMAE | Líder de Analítica Analistas de Analítica | Cada vez que se requiera | Consecuencia | Correctivo | Manual |  | Sin Documentar | Continua | Con Registro | Comunicaciones emitidas (PQRSD) |  | Media | 60% | Moderado | 45% | Moderado | Reducir | Incluir en las comunicaciones los mecanismos de consulta disponibles sobre la contratación pública | Líder de Analítica | 2022-12-31 | 2023-01-31 | Comunicaciones PQRSD EMAE |  | En curso | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
[19 empty] | C-EMAE-09 | Extraer la información de contratos publicados en las base de datos de sistema de compra pública a través diferentes variables (Identificación, Nombre, Entidad, No. de contrato, entre otros) | Analistas de Analítica | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Sin Documentar | Continua | Con Registro | Respuesta PQRSD |  | Baja | 36% | Moderado | 45% | Moderado
[19 empty] | C-EMAE-10 | Validar el resultado de las consultas de información realizadas por los Analistas | Líder de Analítica | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Detectivo | Manual |  | Sin Documentar | Continua | Sin Registro |  |  | Baja | 25.2% | Moderado | 45% | Moderado
R-EMAE-05 | Reputacional | Publicación de información incompleta | Omisión de reportar entidades que incumplen la obligación de implementar documentos tipo. | Omisión voluntaria de reporte de información de Entidades que incumplen la aplicación de los Documentos Tipo y/o demás instrumentos contractuales del Sistema de Compra Pública que desencadene seguimientos de Entes de Control | Posibilidad de afectación reputacional por publicación de información incompleta debido a la omisión de reportar entidades que incumplen la obligación de implementar documentos tipo. | Riesgo_de_Corrupción | Talento Humano | Favorecimiento de terceros por beneficio propio, Dadivas | Requerimientos legales | Ejecución y Administración de procesos | 2000 Procesos revisados en el observatorio durante año | Alta | 80% |  |  | Moderado |  | Alto | C-EMAE-05 | Comparar el pliego de condiciones de la entidad vs el pliego base del documento tipo, y registrar en la matriz de seguimiento si los procesos identificados cumplen o no, o si el cumplimiento es parcial. | Profesionales del Observatorio | Diario | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Sin Documentar | Continua | Con Registro | Matriz de seguimiento documentos tipo |  | Media | 48% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir | Sinergias con grupos de valor relacionados con control social participativo y entes de control en el funcionamiento del Observatorio | Líder del Observatorio | 2022-12-31 | 2023-01-31 | Informes de sinergias Soportes de las sesiones de trabajo |  | En curso | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
[8 empty] | Relaciones Directas con las entidades | Deterioro de la imagen de la entidad y del procesos de seguimiento de los instrumentos contractuales | [9 empty] | C-EMAE-06 | Verificar los procesos identificados en la matriz de seguimiento que aparecen marcados como no implementó documento tipo y ratificar si se implementó o no el documento tipo con base en la información disponible del proceso publicado. | Líder del Observatorio | Diario | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Sin Documentar | Continua | Con Registro | Matriz de seguimiento documentos tipo |  | Baja | 28.8% | Moderado | 60% | Moderado
[8 empty] | Intereses personales | Procesos disciplinarios | [9 empty] | C-EMAE-07 | Validar que los objetos de los procesos identificados con incumplimiento de documentos tipo correspondan a los sectores que se encuentran obligados a la aplicación de documentos tipo. | Ingenieros del Observatorio | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Detectivo | Manual |  | Sin Documentar | Continua | Sin Registro |  | 28.8% | Baja | 20.16% | Moderado | 60% | Moderado
[9 empty] | Publicación de información incompleta | [9 empty] | C-EMAE-15 | Publicar información para la ciudadanía y todos los interesados en el tablero de control de documentos tipo disponible en la página WEB | Líder del Observatorio | Trimestral | Probabilidad | Detectivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Tablero de control documentos tipo en la web Informe trimestral de ejecución del observatorio |  | Muy Baja | 14.11% | Moderado | 60% | Moderado
R-PQRSD-05 | Económico y Reputacional | Sanciones administrativas y disciplinarias y/o demandas contra la Entidad | Falta de control de los documentos o repositorios de información asociada con las PQRS | Manipular, adulterar, modificar, ocultar y/o divulgar información de las PQRS para beneficio propio o de terceros | Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por sanciones administrativas y disciplinarias o demandas contra la Entidad debido a la falta de control de los documentos o repositorios de información asociada con las PQRS permitiendo su ocultamiento, manipulación, alteración y/o modificación para beneficio propio o de un tercero. | Riesgo_de_Corrupción | Talento Humano | 1. Falta de control de los documentos o repositorios de información asociada con las PQRS | 1. Sanciones administrativas y disciplinarias. | Usuarios, productos y practicas , organizacionales | 11.000 PQRSD radicadas en el ultimo año (vigencia 2020) | Muy Alta | 100% |  | Se califica con base en la Tabla de la Secretaría de Transparencia | Mayor | 80% | Alto | C-PQRSD-02 | Asignar en el sistema la petición a la dependencia que corresponda y registrarla en la matriz de Control de PQRSD | Contratista / Funcionario VUR Gestor Documental | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Asignación Caso en el sistema Matriz de control de PQRSD |  | Media | 60% | Mayor | 80% | Alto | REDUCIR | Implementación y mejora del procedimientos PQRSD en una plataforma tecnológica | Subdirector de IDT Secretaría General | 2023-03-31 | 2023-03-31 |  | Sistema en operación | En curso | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
[8 empty] | 2. Falta de ética profesional / Dadivas | 2. Reprocesos | [5 empty] | 0% |  |  |  | C-PQRSD-03 | Verificar la PQRSD asignada, clasificarla y reasignarla a un colaborador de la dependencia | Gestor Documental | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Asignación Caso en el sistema Matriz de control de PQRSD |  | Baja | 36% | Mayor | 80% | Alto
[8 empty] | 3. Favores personales, políticos o de cualquier índole | 3. Demandas | [5 empty] | 0% |  |  |  | C-PQRSD-11 | Revisar las matrices de control de PQRSD aprobadas por el líder de dependencia, incluyendo revisión en el aplicativo | Contratista Atención al Ciudadano | Mensual | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Sin Documentar | Aleatoria | Con Registro | Reporte de Muestreo Mensual |  | Baja | 21.6% | Mayor | 80% | Alto
[15 empty] | 0% |  |  |  | C-PQRSD-13 | Revisar la información del VUR, encuestas, traslados por competencia, entre otras. | Contratista Atención al Ciudadano | Mensual | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Sin Documentar | Aleatoria | Con Registro | Matrices de radicados VUR - Correos Reporte de Traslados de Competencia |  | Muy Baja | 12.96% | Mayor | 80% | Alto
[15 empty] | 0% |  |  |  | C-PQRSD-15 | Verificar el cargue de información asociada a la PQRS en la radicación, trámite y envío. | Técnico Asistencial VUR Gestor Documental | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Detectivo | Manual |  | Sin Documentar | Continua | Sin Registro |  |  | Muy Baja | 9.072% | Mayor | 80% | Alto
[15 empty] | 0% |  |  |  | C-PQRSD-17 | Control de accesos a los aplicativos y a los repositorios (expedientes) definidos por gestión documental | Administrador del Aplicativo Responsable de Gestión Documental en la Secretaría General | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Logs de Auditoría Poxta Logs de Auditoría SharePoint |  | Muy Baja | 5.443% | Mayor | 80% | Alto
R-COM-02 | Reputacional | Publicaciones no autorizadas a grupos de interés que generen efectos adversos a los propósitos de la agencia | Manejo de información sin obedecer los filtros de aprobación establecidos en el instructivo de control del Grupo de comunicaciones estratégicas de la Agencia | Divulgar información de la agencia de manera previa a la publicación autorizada en los canales de distribución con el objeto de beneficiar a un tercero o dar una primicia | Posibilidad de afectación reputacional por publicaciones no autorizadas a grupos de interés debido al manejo de información sin obedecer los filtros de aprobación establecidos por la Agencia. | Riesgo_de_Corrupción | Talento Humano | Desconocimiento por parte de las áreas de la entidad respecto al Instructivo de control de comunicaciones de la ANCP-CCE. Manejo de información sin obedecer los filtros de aprobación establecidos en el instructivo de control del Grupo de comunicaciones estratégicas de la Agencia Desconocimiento de las áreas respecto a los tiempos y procesos para la solicitud de publicaciones, los cuales se encuentran claramente definidos en el instructivo de control de publicaciones del Grupo de Comunicaciones Estratégicas. | La comunicación equívoca y distribuida de manera inadecuada y descontrolada a los grupos de valor crea una mala percepción de la Agencia e incorrecto entendimiento de los resultados, logros y cumplimientos generales de la Agencia. | Ejecución y Administración de procesos | 1200 producciones gráficas en 2021 (incluye las 589 publicaciones en redes sociales en 2021) | Alta | 80% |  | Se califica con base en el formato de la Secretaria de Transparencia | Mayor | 80% | Alto | C-COM-01 | Verificar el cumplimiento de las directrices establecidas en el Instructivo de control de comunicaciones | Coordinador de Comunicaciones | Cada vez que se requiera |  | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Sin Registro |  |  | Media | 48% | Mayor | 80% | Alto | REDUCIR | Incluir en los informes de redes el cumplimiento de los requisitos de aprobación de los contenidos | Coordinadora de Comunicaciones | 2023-03-01 | 2023-06-01 |  | Informes de redes incluyendo cumplimiento de requisitos | En proceso | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
[15 empty] | 0% |  |  |  | C-COM-02 | Aprobar y publicar los contenidos para las redes sociales oficiales de la Agencia | Coordinador de Comunicaciones | Cada vez que se requiera |  | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Sin Registro |  |  | Baja | 28.8% | Mayor | 80% | Alto
[15 empty] | 0% |  |  |  | C-COM-05 | Aprobar y publicar los contenidos para los Comunicados de prensa | Asesor de Comunicaciones | Cada vez que se requiera |  | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Sin Registro |  |  | Muy Baja | 17.28% | Mayor | 80% | Alto
[15 empty] | 0% |  |  |  | C-COM-06 | Verificar el cumplimiento de los Protocolos de publicaciones internas a través de Correo Institucional - Entérate | Coordinador de Comunicaciones | Cada vez que se requiera |  | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Matriz de publicaciones Entérate |  | Muy Baja | 10.37% | Mayor | 80% | Alto
R-GCO-01 | Económico y Reputacional | Detrimento Patrimonial y procesos de responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal | omisiones y/o fallas voluntarias en los procesos de elaboración, verificación y aprobación de los estudios previos en la etapa precontractual. | Elaboración de Estudios previos direccionados para beneficiar a un proveedor o a un tercero en particular | Posibilidad de Afectación económica por detrimento patrimonial o afectación reputacional por procesos de responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal, debido a omisiones y/o fallas voluntarias en los procesos de elaboración, verificación y aprobación de los estudios previos en la etapa precontractual. | Riesgo_de_Corrupción | Talento Humano | Omisiones y/o fallas voluntarias en los procesos de elaboración, verificación y aprobación de los estudios previos en la etapa precontractual. Conflicto de intereses de los funcionarios que participan en la elaboración de los estudios. Dadivas e intereses personales | Detrimento Patrimonial Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal Detrimento de la imagen de la entidad | Ejecución y Administración de procesos | 261 Contratos suscritos por la Agencia en 2020 | Media | 60% |  |  | Mayor | 80% | Alto | C-GCO-01 | Elaborar y revisar jurídica y técnicamente la estructuración del Estudio Previo por parte de la dependencia solicitante | Abogado y técnico del área solicitante | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Sin Documentar | Continua | Con Registro | Estudios previos en el Expediente del contrato |  | Baja | 36% | Mayor | 80% | Alto | REDUCIR | Desarrollar capacitación de conceptos, lineamientos y buenas prácticas en la elaboración y estructuración de Estudios Previos | Técnico Asistencial de Contratación Analista de Contratación Gestor T1-11 de Contratación | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | En desarrollo |  | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
[19 empty] | C-GCO-02 | Verificar el cumplimiento de los formatos, normas asociadas, justificación técnica y requisitos asociados a la necesidad de contratación indicada en el Estudio Previo | Gestor T1- 11 de Contratación Técnico Asistencial de Contratación Analista de Contratación Contratista del área de Contratos | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Detectivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Estudios previos en el Expediente del contrato | 36% | Baja | 25.2% | Mayor | 80% | Alto
[19 empty] | C-GCO-03 | Revisar y aprobar el contenido definitivo del Estudio Previo para su tramite respectivo | Ordenador del Gasto | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Estudios previos en el Expediente del contrato |  | Muy Baja | 15.12% | Mayor | 80% | Alto
R-GCO-02 | Económico y Reputacional | Detrimento Patrimonial y procesos de responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal | omisiones y/o fallas voluntarias en los procesos de planeación de las necesidades de bienes y servicios de la entidad. | Formulación de necesidades y requerimientos presupuestales en el PAA elaborados para beneficio propio o de terceros | Posibilidad de Afectación económica por detrimento patrimonial o afectación reputacional por procesos de responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal, debido a omisiones y/o fallas voluntarias en los procesos de planeación de las necesidades de bienes y servicios de la entidad. | Riesgo_de_Corrupción | Talento Humano | Omisiones y/o fallas voluntarias en los procesos de planeación de las necesidades de bienes y servicios de la entidad. Dadivas e intereses personales | Detrimento Patrimonial Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal Detrimento de la imagen de la entidad | Ejecución y Administración de procesos | 96 1 Aprobación al año y 96 modificaciones en el año 2020 al PAA (media) | Media | 40% |  |  | Mayor | 80% | Alto | C-GCO-04 | Programar, definir y justificar las necesidades del PAA de la Entidad para la vigencia conforme a las funciones y responsabilidades de cada dependencia, el Plan Estratégico Institucional y el Proyecto de Inversión. | Asesor de Planeación Dirección General Subdirectores Secretario General | Anual | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Formato Ejecución PAA |  | Baja | 24% | Mayor | 80% | Alto | REDUCIR | Desarrollar capacitación de conceptos, lineamientos y buenas prácticas en la elaboración, control y ejecución del PAA | Técnico Asistencial de Contratación Analista de Contratación Gestor T1-11 de Contratación | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | En desarrollo |  | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
[19 empty] | C-GCO-05 | Validar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones - PAA | Comité Directivo Ordenador del Gasto Administrador del PAA | Anual | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Acta de Comité Directivo |  | Muy Baja | 14.4% | Mayor | 80% | Alto
[19 empty] | C-GCO-06 | Revisar y aprobar las modificaciones del PAA | Asesor Experto de la Secretaria General | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Formato Ejecución PAA |  | Muy Baja | 8.64% | Mayor | 80% | Alto
R-GCO-03 | Económico y Reputacional | Detrimento Patrimonial y procesos de responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal | Omisiones y/o fallas voluntarias en la elaboración y revisión de documentos de los procesos en cada una de las etapas de contratación. | Elaboración de contratos en los cuales se omitan conflictos de interés, inhabilidades, incompatibilidades y/o requisitos legales que beneficien a terceros sobre los intereses de la Agencia. | Posibilidad de Afectación económica por detrimento patrimonial o afectación reputacional por procesos de responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal, debido a omisiones y/o fallas voluntarias en la elaboración y revisión de documentos de los procesos en cada una de las etapas de contratación. | Riesgo_de_Corrupción | Talento Humano | Omisiones y/o fallas voluntarias en la elaboración y revisión de documentos de los procesos en cada una de las etapas de contratación. Conflicto de intereses de los funcionarios y contratistas que participan en la elaboración de los documentos Dadivas e intereses personales | Detrimento Patrimonial Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal Detrimento de la imagen de la entidad | Ejecución y Administración de procesos | 261 Contratos suscritos por la Agencia en 2020 | Media | 60% |  |  | Mayor | 80% | Alto | C-GCO-07 | Revisar, definir y ajustar cláusulas en las minutas y formatos de los distintos tipos de contrato | Gestor T-1 11 Contratación Coordinador de Gestión Contractual Secretaria General | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Sin Documentar | Continua | Con Registro | Formato de Contrato por modalidad |  | Baja | 36% | Mayor | 80% | Alto | REDUCIR | Evaluar la pertinencia de revisar los conflictos de interés reportados en la declaración de bienes y rentas vs el objeto de los contratos. | Coordinador de Gestión Contractual de Secretaria General Gestor T1-11 de Contratación Técnico Asistencial de Contratación Analista de Contratación Contratista del área de Contratos | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | En desarrollo |  | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
[19 empty] | C-GCO-08 | Revisar la minuta del contrato antes de la suscripción | Gestor 11 de Contratación Técnico Asistencial de Contratación Analista de Contratación Contratista del área de Contratos | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Sin Documentar | Continua | Con Registro | Minuta de Contrato |  | Baja | 21.6% | Mayor | 80% | Alto
[19 empty] | C-GCO-09 | Validar y aprobar la minuta y formatos para distintos tipos de proceso por parte de la ordenadora del gasto | Ordenador del gasto | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Minuta de Contrato |  | Muy Baja | 12.96% | Mayor | 80% | Alto
[19 empty] | C-GCO-10 | Revisar los requisitos señalados en los pliegos de condiciones y/o requisitos habilitantes por medio del informe de Evaluación Final y Verificación de los documentos precontractuales a través de listas de chequeo, según el caso por parte del responsable de gestión contractual de secretaria general | Coordinador de Gestión Contractual Técnico Asistencial de Contratación Analista de Contratación Abogado del Área solicitante Contratista del área de Contratos | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Lista de chequeo contratos Evaluación Final |  | Muy Baja | 7.776% | Mayor | 80% | Alto
R-EVI-03 | Reputacional | No documentar los aspectos evidenciados en las auditorías e informes de ley. | Manejar la información y resultados de los informes que no evidencia la realidad de los hechos identificados para favorecimiento de terceros o propio. | Omisión, adulteración o modificación de hallazgos derivados del seguimiento y de la evaluación independiente para beneficio propio o de terceros | Posibilidad de afectación reputacional por no documentar los aspectos evidenciados en las auditorías e informes de ley, debido al manejo de información y resultados de los informes que no evidencia la realidad de los hechos identificados para favorecimiento propio o de terceros. | Riesgo_de_Corrupción | Talento Humano | 1. La información presentada como soporte de los resultados de un trabajo de auditoría, no es precisa, confiable, ni clara (Manipulación de la información). | 1.Investigación por parte de las Entidades de Control. | Ejecución y Administración de procesos | 237 39 seguimiento de ley al año con promedio de 5 observaciones. 7 auditorías al año, promedio 6 observaciones. | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores | Calificado con la tabla definida por la Secretaría de Transparencia | Mayor | 80% | Alto | C-EVI-03 | Designar las responsabilidades al interior del Equipo de trabajo de Control Interno, de acuerdo a los perfiles de cada integrante | Asesor(a) Experto(a) con funciones de Control Interno | Anual | Probabilidad | Detectivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Plan Anual de Auditoría, Papeles de trabajo, de cada ejercicio de auditoría y seguimiento. Informes preliminares y finales, correo electrónico |  | Media | 42% | Mayor | 80% | Alto | REDUCIR | Para la vinculación de los auditores funcionarios y contratistas que apoyen las funciones del Asesor Experto con Funciones de Control Interno, firmen el compromiso de aplicar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código del Auditor, de acuerdo con la resolución vigente, así como el compromiso de confidencialidad de la información. | Asesor Experto con Funciones de Control Interno | 2023-03-31 | 2023-03-31 |  | En curso |  | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
[8 empty] | 2. Los trabajos realizados se efectúan para la obtención de intereses con beneficios propios. | 2. Cuestionamientos legales que conllevan a la pérdida de imagen institucional. | [5 empty] | 0% |  |  |  | C-EVI-04 | Verificar el cumplimiento del Estatuto de Auditoría y Código de Ética del auditor por parte de los auditores del equipo de Control Interno, para evitar desviaciones del trabajo de aseguramiento | Asesor(a) Experto(a) con funciones de Control Interno - Equipo de trabajo de Control Interno | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Detectivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Papeles de trabajo. De cada ejercicio de auditoría y seguimiento. |  | Baja | 29.4% | Mayor | 80% | Alto
[8 empty] | 3. Los informes que se presentan a la Alta dirección son imprecisos y no reflejan el desempeño institucional. | [6 empty] | 0% |  |  |  | C-EVI-05 | Aplicar el procedimiento de Auditoría Interna y Seguimiento de Ley, en cumplimiento de los mandatos definidos en el Estatuto de Auditoría. | Auditor designado | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Papeles de trabajo, de cada ejercicio de auditoría y seguimiento e informes |  | Muy Baja | 17.64% | Mayor | 80% | Alto
[8 empty] | 4. Los informes de resultados de las auditorias, no reflejan la contundencia de lo evidenciado (Falta de transparencia en la gestión). | [6 empty] | 0% |  |  |  | C-EVI-07 | Revisar que para la elaboración de los informes se cuenta con evidencia suficiente, confiable, relevante y útil para emitir conclusiones. | Auditor designado Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Detectivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Papeles de trabajo. De cada ejercicio de auditoría y seguimiento. |  | Muy Baja | 12.35% | Mayor | 80% | Alto
[8 empty] | 5. No reportar oportunamente a los organismos de control los hechos de corrupción. | [6 empty] | 0%
[8 empty] | 6. No comunicar conflicto de interés en el desarrollo del ejercicio auditor. | [6 empty] | 0%
R-GDO-06 | Reputacional | por sanciones administrativas y disciplinarias, reprocesos en la organización de la información e imposibilidad de recuperar la información | Debido a la falta de control de documentos o repositorios de información electrónica, falta de ética profesional, dadivas y favores personales, políticos o de cualquier índole. | Manipular, adulterar, modificar o entregar información clasificada custodiada en el archivo para beneficio propio o de terceros. | Posibilidad de afectación reputacional por sanciones administrativas y disciplinarias, reprocesos en la organización de la información e imposibilidad de recuperar la información debido a la falta de control de documentos o repositorios de información electrónica, falta de ética profesional, dadivas y favores personales, políticos o de cualquier índole. | Riesgo_de_Corrupción | Talento Humano | Falta de control de los documentos o repositorios de información electrónica. | Sanciones administrativas y disciplinarias. | Ejecución y Administración de procesos | 4005 Carpetas en el archivo central, alrededor de 4 millones de documentos electrónicos | Muy Alta | 100% |  | Calificado con el formato de la Secretaría de Transparencia | Mayor | 40% | Alto | C-GDO-18 | Verificar el diligenciamiento de las planillas de Control al acceso o consulta de la información de acuerdo a los requerimientos de los colaboradores y las características de los documentos solicitados. | Técnico Asistencial / Contratista Archivista | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Detectivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Planilla de control de prestamos documentales |  | Alta | 70% | Mayor | 80% | Alto | REDUCIR EL RIESGO | Implementación del SGDEA - ORFEO | Subdirector de IDT Secretaría General | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | Sistema en operación | En curso | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
[8 empty] | Falta de ética profesional. | Reprocesos en la organización de la información. | [9 empty] | C-GDO-19 | Administrar el acceso a los documentos publicados en la Gestión Documental a través de lo estipulado en la tabla de control de accesos. | Líder de Gestión Documental | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Detectivo | Manual |  | Sin Documentar | Continua | Con Registro | Url del SharePoint - Historial de acceso a los expedientes |  | Media | 49% | Mayor | 80% | Alto
[8 empty] | Dadivas, Favores personales, políticos o de cualquier índole | Imposibilidad de recuperar información | [9 empty] | C-GDO-20 | Verificar las listas de chequeo de contenido de expedientes cuando sea consultada la información del archivo central de la entidad. | Técnico Asistencial / Contratista Archivista | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Detectivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Planilla de control de prestamos documentales |  | Baja | 34.3% | Mayor | 80% | Alto
R-GTI-11 | Reputacional | Incumplimiento del Código de Integridad y procesos legales | Falta de seguimiento a las acciones realizadas por los usuarios con perfil administradores dentro de los sistemas de información. | Fuga de información confidencial o reservada de las bases de datos de los sistemas de información que administra la Subdirección de información y desarrollo tecnológico, que puedan beneficiar a terceros. | Posibilidad de afectación reputacional por Incumplimiento del Código de Integridad y procesos legales debido a la falta de seguimiento a las acciones realizadas por los usuarios con perfil administradores dentro de los sistemas de información. | Riesgo_de_Corrupción | Talento Humano | Falta de seguimiento a las acciones realizadas por los usuarios con perfil administradores dentro de los sistemas de información. | Desconfianza en los servicios prestados por CCE | Ejecución y Administración de procesos | 381 Activos de Información | Media | 60% |  | Calificador con el formato de la Secretaría de Transparencia para evaluación de riesgos de corrupción | Moderado | 60% | Moderado | C-GTI-33 | Definir y apropiar la matriz de roles, perfiles y permisos de acceso de las plataformas SECOP | Ingeniero de Infraestructura Coordinador de Sistemas de Información | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Matriz de roles perfiles y permisos |  | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir | Ejecutar plan de remediación derivado del Assesmet de Seguridad | Ingeniero de Infraestructura Ingeniero de Seguridad | 2023-02-01 | 2023-03-01 |  | En proceso |  | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
[8 empty] | Ausencia de escalamiento de privilegios (roles y perfiles) en los usuarios. | Incumplimiento del Código de Integridad | [5 empty] | 0% |  |  |  | C-GTI-34 | Cifrar la información de contraseñas (SECOP I, SECOP II, TVEC) Cifrar las Ofertas (SECOP II,TVEC) | Coordinador de Sistemas de Información Ingeniero DBA | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Sin Documentar | Continua | Sin Registro |  |  | Baja | 22% | Moderado | 60% | Moderado
[9 empty] | Procesos legales | [5 empty] | 0% |  |  |  | C-GTI-35 | Verificar las conexiones de los usuarios a las infraestructura a nivel de VPN, mediante la consola de Fortianalizer | Ingeniero de Infraestructura Ingeniero de Seguridad | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Detectivo | Manual |  | Sin Documentar | Continua | Con Registro | Informe Monitoreo Fortianalizer |  | Muy Baja | 15% | Moderado | 60% | Moderado
[9 empty] | Sanciones disciplinarias e inhabilidades | [5 empty] | 0% |  |  |  | C-GTI-15 | Monitorear el comportamiento de los sistemas y plataformas a través del SOC - Security Operations Center | Ingeniero de Infraestructura | Diario | Probabilidad | Preventivo | Automático |  | Documentado | Continua | Con Registro | Informes de Monitoreo SOC |  | Muy Baja | 7% | Moderado | 60% | Moderado
R-GTI-12 | Reputacional | Incumplimiento del Código de Integridad y procesos legales | Falta de seguimiento a las acciones realizadas por los usuarios con perfil administradores dentro de los sistemas de información. | Manipulación de la información en los sistemas de información que administra la Subdirección de información y desarrollo tecnológico, para asignar privilegios de acceso a usuarios no autorizados que busquen desarrollar actividades de corrupción en el Sistema de Compra Pública. | Posibilidad de afectación reputacional por Incumplimiento del Código de Integridad y procesos legales debido a la falta de seguimiento a las acciones realizadas por los usuarios con perfil administradores dentro de los sistemas de información. | Riesgo_de_Corrupción | Talento Humano | Falta de seguimiento a las acciones realizadas por los usuarios con perfil administradores dentro de los sistemas de información. | Desconfianza en los servicios prestados por CCE | Ejecución y Administración de procesos | 381 Activos de Información | Media | 60% |  | Calificador con el formato de la Secretaría de Transparencia para evaluación de riesgos de corrupción | Moderado | 60% | Moderado | C-GTI-33 | Definir y apropiar la matriz de roles, perfiles y permisos de acceso de las plataformas SECOP | Ingeniero de Infraestructura Coordinador de Sistemas de Información | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Matriz de roles perfiles y permisos |  | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir | Ejecutar plan de remediación derivado del Assesmet de Seguridad | Ingeniero de Infraestructura Ingeniero de Seguridad | 2023-02-01 | 2023-03-01 |  | En proceso |  | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
[8 empty] | Ausencia de escalamiento de privilegios (roles y perfiles) en los usuarios. | Incumplimiento del Código de Integridad | [5 empty] | 0% |  |  |  | C-GTI-36 | Aplicar el Proceso de Control de Cambios de IDT | Ingeniero de Gestión del Cambio | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Caso GLPI con documentación sesión de cambios |  | Baja | 22% | Moderado | 60% | Moderado
[9 empty] | Procesos legales | [5 empty] | 0% |  |  |  | C-GTI-15 | Monitorear el comportamiento de los sistemas y plataformas a través del SOC - Security Operations Center | Ingeniero de Infraestructura | Diario | Probabilidad | Preventivo | Automático |  | Documentado | Continua | Con Registro | Informes de Monitoreo SOC |  | Muy Baja | 11% | Moderado | 60% | Moderado
[9 empty] | Sanciones disciplinarias e inhabilidades | [5 empty] | 0% |  |  |  | C-GTI-35 | Verificar las conexiones de los usuarios a las infraestructura a nivel de VPN, mediante la consola de Fortianalizer | Ingeniero de Infraestructura Ingeniero de Seguridad | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Detectivo | Manual |  | Sin Documentar | Continua | Con Registro | Informe Monitoreo Fortianalizer |  | Muy Baja | 8% | Moderado | 60% | Moderado
R-GJU-04 | Económico y Reputacional | Detrimento patrimonial por demandas, así como, sanciones legales | Intereses particulares que busquen favorecer a terceros. | Ocultar, manipular y/o alterar pruebas de los expedientes asociados con situaciones jurídicas de actuaciones de la Agencia para favorecer a un tercero | Posibilidad de afectación económica por detrimento patrimonial asociadas a demandas, y de afectación reputacional por sanciones legales, debido a información intereses particulares que busquen favorecer a terceros. | Riesgo_de_Corrupción | Talento Humano | Intereses particulares | Pérdida de procesos jurídicos | Ejecución y Administración de procesos | 36 34 procesos activos y se incrementa alrededor 2 procesos al año. | Media | 60% |  | Calificado con los criterios de la Secretaría de Transparencia | Mayor | 80% | Alto | C-GJU-13 | Verificar el buzón notificaciones judiciales y remitir la información a quien corresponda dentro del proceso | Funcionario asignado a la administración del buzón de notificaciones judiciales | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Sin Documentar | Continua | Con Registro | Buzón de notificaciones judiciales |  | Baja | 36% | Mayor | 80% | Alto | REDUCIR | Desarrollar un control de verificación y vigilancia procesal externa diaria, que permita conocer todas las actuaciones que se adelantan por cada proceso judicial incluyendo términos. Incluir esta gestión en los informes de procesos judiciales. | Apoderado Jurídico | 2023-03-31 | 2023-03-31 |  | Notificaciones de la Gestión Judicial | En curso | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
[8 empty] | Dadivas | Detrimento patrimonial por demandas | [5 empty] | 0% |  |  |  | C-GJU-07 | Realizar Informe de estado de los procesos judiciales | Apoderado Jurídico | Semestral | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Informe de estado procesos judiciales publicado en la Web |  | Baja | 21.6% | Mayor | 80% | Alto
[8 empty] | Favores personales de cualquier índole | Sanciones legales | [5 empty] | 0% |  |  |  | C-GJU-06 | Registrar los procesos Judiciales en eKOGUI | Apoderado Jurídico | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Registros en eKogui |  | Muy Baja | 12.96% | Mayor | 80% | Alto
[15 empty] | 0% |  |  |  | C-GJU-08 | Verificar la exactitud y completitud de los expedientes de los procesos disciplinarios y sancionatorios | Funcionario asignado al control disciplinario | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Detectivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Hoja de Control o Lista de Chequeo de los expedientes |  | Muy Baja | 9.072% | Mayor | 80% | Alto
[15 empty] | 0% |  |  |  | C-GJU-14 | Crear carpetas digitales en SharePoint por cada proceso jurídico existente | Apoderado Jurídico | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Sin Documentar | Continua | Con Registro | Carpetas de procesos jurídicos en SharePoint |  | Muy Baja | 5.443% | Mayor | 80% | Alto
R-GJU-05 | Económico y Reputacional | Detrimento patrimonial por demandas, así como, sanciones legales | vencimiento de términos en los procesos jurídicos que busquen favorecer a terceros. | Omisión en el cumplimiento de los términos en actuaciones jurídicas para favorecer a terceros en contra de los intereses de Agencia | Posibilidad de afectación económica por detrimento patrimonial asociado a demandas, y de afectación reputacional por sanciones legales, debido al vencimiento de términos en los procesos jurídicos que busquen favorecer a terceros. | Riesgo_de_Corrupción | Talento Humano | Intereses particulares que permitan el vencimiento de los términos | Pérdida de procesos jurídicos | Ejecución y Administración de procesos | 36 34 procesos activos y se incrementa alrededor 2 procesos al año. | Media | 60% |  | Calificado con los criterios de la Secretaría de Transparencia | Mayor |  | Alto | C-GJU-07 | Realizar Informe de estado de los procesos judiciales | Apoderado Jurídico | Semestral | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Informe de estado procesos judiciales publicado en la Web |  | Baja | 36% | Mayor | 80% | Alto | REDUCIR | Desarrollar un control de verificación y vigilancia procesal externa diaria, que permita conocer todas las actuaciones que se adelantan por cada proceso judicial incluyendo términos. Incluir esta gestión en los informes de procesos judiciales. | Apoderado Jurídico | 2023-03-31 | 2023-03-31 |  | Notificaciones de la Gestión Judicial | En curso | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
[8 empty] | Dadivas | Detrimento patrimonial | [5 empty] | 0% |  |  |  | C-GJU-06 | Registrar los procesos Judiciales en eKOGUI | Apoderado Jurídico | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Registros en eKogui |  | Baja | 21.6% | Mayor | 80% | Alto
[8 empty] | Favores personales de cualquier índole | Sanciones legales | [5 empty] | 0% |  |  |  | C-GJU-13 | Verificar el buzón notificaciones judiciales y remitir la información a quien corresponda dentro del proceso | Funcionario asignado a la administración del buzón de notificaciones judiciales | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Sin Documentar | Continua | Con Registro | Buzón de notificaciones judiciales |  | Muy Baja | 12.96% | Mayor | 80% | Alto
[8 empty] | Correos de Notificaciones Judiciales en la bandeja de No deseado | [6 empty] | 0% |  |  |  | C-GJU-16 | Verificar y velar por el cumplimiento de los términos legales aplicables para cada proceso judicial o administrativo. | Apoderado Jurídico Abogado asignado | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Sin Documentar | Continua | Con Registro | Expedientes en SharePoint |  | Muy Baja | 7.776% | Mayor | 80% | Alto
[8 empty] | Correspondencia enviada a juzgados errados | [6 empty] | 0% |  |  |  | C-GJU-17 | Aplicar las directrices para la administración y el recaudo de las cuentas por cobrar a favor de la Agencia en término | Abogado asignado para Cobros jurídicos | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Sin Documentar | Continua | Con Registro | Expedientes en SharePoint Cuadro de avance de procesos de cobro |  | Muy Baja | 4.666% | Mayor | 80% | Alto
[19 empty] | C-GJU-18 | Medir y reportar el cumplimiento de términos y estado de los procesos a través de los Indicadores definidos | Coordinador del Proceso Jurídico | Anual | Probabilidad | Detectivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Ficha técnica de los indicadores Proceso Jurídico |  | Muy Baja | 3.266% | Mayor | 80% | Alto
[15 empty] | 0% |  |  |  | C-GJU-19 | Registrar estado de los procesos de cobro coactivo en el "Cuadro de avance de procesos de cobro" | Abogado asignado para Cobros jurídicos | Mensual | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Sin Documentar | Continua | Con Registro | Expedientes en SharePoint Cuadro de avance de procesos de cobro |  | Muy Baja | 2% | Mayor | 80% | Alto
R-SEC-05 | Reputacional | Los formadores a los usuarios del Sistema de Compra Pública otorgan privilegios a una entidad o usuario en la atención de los canales de servicio | El contratista (formador) obtenga un beneficio propio a cambio del beneficio al tercero | Otorgar privilegios a una entidad o usuario en la atención de los servicios de formación sin cumplir los requisitos de programación establecidos por la Agencia. | Posibilidad de afectación reputacional por otorgar privilegios a una entidad o usuario en la atención de los canales de servicio por parte de los formadores a los usuarios del Sistema de Compra Pública con el propósito de obtener beneficio propio o lucro | Riesgo_de_Corrupción | Talento Humano | Recibir dadivas | Desconfianza en los servicios prestados por Colombia Compra Eficiente | Fraude Interno | 400 Veces al año es el numero de entidades planeadas para capacitar | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Calculado con el formato de la Secretaria de transparencia | Mayor | 20% | Alto | C-SEC-14 | Reportar de seguimiento de formación y actividades de los formadores del Grupo de Uso y Apropiación | Formador de apoyo responsable del seguimiento | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Detectivo | Manual |  | Sin Documentar | Continua | Con Registro | Formato de seguimiento |  | Media | 42% | Mayor | 80% | Alto | REDUCIR | Seguimiento de las asignaciones de los formadores sobre aquellas solicitadas y que no estén dentro de la planeación. | Líder Técnico y Funcional - Líder de Formación | 2022-12-31 | Programación de formaciones fuera del tiempo sin justificación | 2022-12-31 |  | En curso | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
[8 empty] | Conflicto de interés no administrado | Incumplimiento del Código de Integridad | [5 empty] | 0% |  |  |  | C-SEC-02 | Programar las formaciones de acuerdo con el cumplimiento de las metas de la Agencia | Formador Senior responsable de planeación | Trimestral | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Sin Documentar | Continua | Con Registro | Cronograma de formaciones |  | Baja | 25.2% | Mayor | 80% | Alto
[8 empty] | Favores personales, políticos o de cualquier tipo | Procesos legales | [5 empty] | 0% |  |  |  | C-SEC-15 | Realizar campañas de sensibilización del Código de integridad conforme al cronograma del PIC y Programa de Bienestar | Líder de Talento Humano | Semestral | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Capacitaciones del PIC |  | Muy Baja | 15.12% | Mayor | 80% | Alto
[8 empty] | Inconformidad con las condiciones laborales y contractuales | [6 empty] | 0%
R-SEC-06 | Reputacional | El desarrollo de asesorías informales por parte de los formadores a los usuarios del Sistema de Compra Pública | Uso no autorizado de la documentación e información propiedad de la Agencia con el propósito de obtener lucro | Realizar formaciones externas a la Agencia a nombre propio haciendo uso del material propiedad de CCE buscando un beneficio económico | Posibilidad de afectación reputacional por el desarrollo de asesorías informales por parte de los formadores a los usuarios del Sistema de Compra Pública debido al uso no autorizado de la documentación e información propiedad de la Agencia con el propósito de obtener lucro | Riesgo_de_Corrupción | Talento Humano | Recibir dadivas | Desconfianza en los servicios prestados por Colombia Compra Eficiente | Fraude Interno | 400 Veces al año es el numero de entidades planeadas para capacitar | Media |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Calculado con el formato de la Secretaria de transparencia | Mayor | 20% | Alto | C-SEC-15 | Realizar campañas de sensibilización del Código de integridad conforme al cronograma del PIC y Programa de Bienestar | Líder de Talento Humano | Semestral | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Capacitaciones del PIC |  | Baja | 36% | Mayor | 80% | Alto | REDUCIR | Seguimiento y control de las cuentas en el ambiente de formación asignadas al equipo; inclusión en los materiales de formación del licenciamiento de uso libre con atribución al desarrollador del contenido, en este caso CCE. | Líder Técnico y Funcional - Líder de Formación - Analista T2 - 04 de aplicaciones | 2022-12-31 | *Cuentas del ambiente de formación utilizadas por terceros *Materiales de formación con el texto de licenciamiento de uso libre con atribución al desarrollador del contenido | 2022-12-31 |  | En curso | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
[8 empty] | Uso del material de propiedad intelectual de Colombia Compra Eficiente (por ejemplo la plataforma de formación de SECOP II) para obtener lucro al realizar asesorías a usuarios del Sistema de Compra Pública | Incumplimiento del Código de Integridad | [5 empty] | 0% |  |  |  | C-SEC-16 | Asignar Usuarios y Contraseñas a los formadores de la plataforma de formación de SECOP II. | Coordinador grupo Uso y Apropiación | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Documentado | Aleatoria | Con Registro | Formato asignación de usuarios |  | Baja | 21.6% | Mayor | 80% | Alto
[8 empty] | Conflicto de interés | Procesos legales | [5 empty] | 0% |  |  |  | C-SEC-17 | Configurar los Horarios de disponibilidad de la plataforma de formación de SECOP II | Líder de Infraestructura | Trimestral | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Registro en la plataforma |  | Muy Baja | 12.96% | Mayor | 80% | Alto
[8 empty] | Favores personales, políticos o de cualquier tipo | [6 empty] | 0%
[8 empty] | Material de formación no controlado, disponibilidad sin restricción | [6 empty] | 0%
R-GTH-06 | Reputacional | actos inapropiados que van en contra de los principios y valores éticos de la agencia | motivaciones y presiones que intervienen en los procesos de vinculación y permanencia de los servidores públicos | Adulterar, manipular, desviar u omitir información para vincular y/o mantener funcionarios. | Posibilidad de afectación reputacional por actos inapropiados que van en contra de los principios y valores éticos de la agencia debido a motivaciones y presiones que intervienen en los procesos de vinculación y permanencia de los servidores públicos . | Riesgo_de_Corrupción | Talento Humano | Intereses particulares de un funcionario | Generar intervención de los órganos de control | Ejecución y Administración de procesos | 142 Colaboradores (Planta) | Media | 60% |  | Se califica con base a las indicaciones de la Secretaría de Transparencia y el formato definido | Moderado | 60% | Moderado | C-GTH-05 | Verificar los requisitos mínimos para la vacante diligenciado el formato de control de requisitos, y la validación de los antecedentes disciplinarios reposando en el expediente. | Secretario General Funcionario y/o contratista líder de Talento Humano Funcionario y/o contratistas del grupo gestión del talento humano | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | Formato control de requisitos y antecedentes |  | Media | 42% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir | Campañas de sensibilización del Código de integridad conforme al cronograma del PIC y Programa de Bienestar | Secretaria General Contratista Líder de Talento Humano | 2022-12-31 | 2022-02-01 | % Cumplimiento cronogramas de trabajo que se reporta en la Hoja de Vida de indicadores de TH | Comunicados Internos Listas de Asistencia a Capacitaciones Internas | En proceso | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
[8 empty] | Dadivas para el desarrollo del proceso | Procesos sancionatorio, penales y disciplinarios | [9 empty] | C-GTH-22 | Aprobar y efectuar proceso de vinculación con cumplimiento de requisitos documentales ajustados al manual de funciones de la Entidad | Secretario General Funcionario y/o contratista líder de Talento Humano | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | Formato control de requisitos y antecedentes Resolución de nombramiento Acta de posesión |  | Baja | 25.2% | Moderado | 60% | Moderado
[8 empty] | Actos inapropiados que van en contra de los principios y valores éticos, vulnerando el debido proceder para favorecer a terceros | Pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación | [9 empty] | C-GTH-06 | Realizar seguimiento anual de los antecedentes disciplinarios de los funcionarios activos de la entidad en los entes de control, reposando en los expedientes | Secretario General Funcionario y/o contratista líder de Talento Humano Funcionario y/o contratistas del grupo gestión del talento humano | Anual | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | Acta de verificación antecedentes disciplinarios |  | Muy Baja | 17.64% | Moderado | 60% | Moderado
[8 empty] | Favores políticos y/o personales | [10 empty] | C-GTH-23 | Desarrollar capacitaciones de integridad, código disciplinario, conflictos de interés y demás relacionadas con el comportamiento, principios y valores de los servidores públicos. | Funcionario y/o contratista líder de Talento Humano Funcionario y/o contratistas del grupo gestión del talento humano | Anual | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | PIC Soportes de Capacitaciones |  | Muy Baja | 10.58% | Moderado | 60% | Moderado
R-GTH-07 | Reputacional | vulnerar la confidencialidad y reserva de datos de un funcionario | Actos inapropiados que van en contra de los principios y valores éticos, vulnerando el debido proceder para favorecer a terceros | Divulgar información confidencial de historias laborales o de información del personal en cualquiera de las etapas del ciclo de vida del funcionario | Posibilidad de afectación reputacional por vulnerar la confidencialidad y reserva de datos de un funcionario debido a actos inapropiados que van en contra de los principios y valores éticos, vulnerando el debido proceder para favorecer a terceros | Riesgo_de_Corrupción | Talento Humano | Intereses particulares de un funcionario | Afectar la confidencialidad y reserva de datos de un funcionario | Relaciones Laborales | 142 Colaboradores (Planta) | Media | 60% |  | Se califica con base a las indicaciones de la Secretaría de Transparencia y el formato definido | Moderado | 60% | Moderado | C-GTH-24 | Organizar y clasificar la información de acuerdo con el instructivo interno de historias laborales. Crear el expediente | Secretario General Contratista y/o funcionario Líder de Talento Humano Contratista y/o funcionario apoyo de talento humano | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | Historia Laboral Hoja de control expediente |  | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir | Campañas de sensibilización del Código de integridad conforme al cronograma del PIC y Programa de Bienestar | Secretaria General Contratista Líder de Talento Humano | 2022-12-31 | 2022-02-01 | % Cumplimiento cronogramas de trabajo que se reporta en la Hoja de Vida de indicadores de TH | Comunicados Internos Listas de Asistencia a Capacitaciones Internas | En proceso | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
[8 empty] | Dadivas para el desarrollo del proceso | Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación | [9 empty] | C-GTH-25 | Verificar la documentación de los expedientes vs la hoja de control de historia laboral | Contratista y/o funcionario Líder de Talento Humano Contratista y/o funcionario apoyo de talento humano | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | Hoja de control expediente |  | Baja | 25.2% | Moderado | 60% | Moderado
[8 empty] | Actos inapropiados que van en contra de los principios y valores éticos, vulnerando el debido proceder para favorecer a terceros | Procesos penales y disciplinarios | [9 empty] | C-GTH-26 | Control de acceso, custodia y autorizaciones de consulta a los expedientes en el archivo de gestión y en el archivo central | Contratista y/o funcionario Líder de Talento Humano Contratista y/o funcionario apoyo de talento humano | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | Hoja de control expediente FUID de historia laborales |  | Muy Baja | 15.12% | Moderado | 60% | Moderado
Error tecnológico en los protocolos de seguridad en la gestión documental
Motivaciones personales
R-GAD-07 | Reputacional | Disminución de la participación de proveedores en la adjudicación del IAD | Estructuración de AMP o IAD que incurran en conflictos de interés con modelos de negocio que favorezcan a proveedores en particular. | Direccionamiento de un AMP y/o IAD a favor de un tercero, manipulando, alterando o divulgando información privada o confidencial aportada para la estructuración de AMP y/o IAD | Posibilidad de afectación reputacional por la disminución de la participación de proveedores en la adjudicación del IAD debido a la estructuración de AMP o IAD que incurran en conflictos de interés con modelos de negocio que favorezcan a proveedores en particular. | Riesgo_de_Corrupción | Talento Humano | Conflictos de interés en la estructuración del AMP o IAD, con modelos de negocio que favorezcan a proveedores en particular. | Disminución de la participación de proveedores en la adjudicación del IAD | Usuarios, productos y practicas , organizacionales | 36 IAD en operación en la TVEC | Media | 60% | Calculado con el formato de la Secretaría de Transparencia | 0% | Catastrófico | 100% | Extremo | C-GAD-04 | Convocar a las entidades compradoras, proveedores, gremios y demás agentes del mercado interesados, para que con su experiencia apoyen la definición del modelo de negocio del IAD. | Estructurador / Gestor | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Convocatoria, Actas mesas de trabajo |  | Baja | 36% | Catastrófico | 100% | Extremo | REDUCIR | Diligenciar formulario de conflicto de intereses al estructurador y administrador del acuerdo marco de precio. | Gestor | 2022-07-01 | 2022-08-01 |  | En Proceso |  | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
[15 empty] | 0% |  |  |  | C-GAD-05 | Establecer y verificar los criterios y requisitos del proceso de selección de los proponentes en la estructuración del IAD, garantizando la participación permanente de Proveedores, Entidades Estatales, Gremios y Grupos de Interés del bien o servicio. | Estructurador / Gestor/ Subdirector de Negocios | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Actas de reuniones, Ficha de control y revisión del proceso |  | Baja | 21.6% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | Campañas de sensibilización del Código de integridad conforme al cronograma del PIC y Programa de Bienestar | Secretaria General Contratista Líder de Talento Humano | 2022-12-31 | 2022-02-01 |  | En proceso
[15 empty] | 0% |  |  |  | C-GAD-19 | Reportar denuncias interpuestas por los ciudadanos respecto a irregularidades en el proceso de estructuración, adjudicación y desarrollo de los IAD | Subdirector de Negocios / Administrador | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Detectivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Registro de la Denuncia y respuesta. PQRSD |  | Muy Baja | 15.12% | Catastrófico | 100% | Extremo
[15 empty] | 0% |  |  |  | C-GAD-20 | Reportar los posibles actos de corrupción materializados a las entidades competentes dando cumplimiento a la estipulado en Normatividad. | Subdirector de Negocios | Cada vez que se requiera | Consecuencia | Correctivo | Manual |  | Sin Documentar | Continua | Sin Registro |  |  | Muy Baja | 15.12% | Mayor | 75% | Alto
R-DES-04 | Reputacional | Incumplimiento de los principios de la gestión administrativa de economía, eficacia y responsabilidad que desencadena en posibles observaciones de los entes de control. | Ausencia de trazabilidad documental que ubique al nuevo gerente / administrador / director de la entidad en los propósitos del proyecto de inversión que se alinean con el decreto 4170 de 2011 y se configure con los objetivos nuevos de gobierno y objetivos de política pública. | Definición y asignación del presupuesto de inversión desalineado de los objetivos del proyecto de inversión | Posibilidad de afectación económica y reputacional por el Incumplimiento de los principios de la gestión administrativa de economía, eficacia y responsabilidad que desencadena en posibles observaciones de los entes de control debido a la ausencia de trazabilidad documental que ubique al nuevo gerente / administrador / director de la entidad en los propósitos del proyecto de inversión que se alinean con el decreto 4170 de 2011 y se configure con los objetivos nuevos de gobierno y objetivos de política pública | Riesgo_de_Corrupción | Talento Humano | Ausencia de trazabilidad documental que ubique al nuevo gerente / administrador / director de la entidad en los propósitos del proyecto de inversión que se alinean con el decreto 4170 de 2011 y se configure con los objetivos nuevos de gobierno y objetivos de política pública. | Incumplimiento de los principios de la gestión administrativa de economía, eficacia y responsabilidad que desencadena en posibles observaciones de los entes de control. | Usuarios, productos y practicas , organizacionales | 1 Una vez al año se establece el presupuesto | Muy Baja | 20% |  | Se califica con base en el formato de la Secretaria de Transparencia | Mayor | 80% | Alto | C-DES-14 | Realizar capacitación para la programación del presupuesto y planeación de ejecución del proyecto de inversión | Asesor de Planeación | Anual | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Sin Documentar | Continua | Sin Registro |  |  | Muy Baja | 12% | Mayor | 80% | Alto | REDUCIR | Desarrollar instrumentos que permita a las subdirecciones programar el presupuesto orientado a resultados y alineado con la Planeación Institucional (Registro de identificación de insumos para el PAI) | Asesor de Planeación | 2022-01-01 | 2022-02-01 |  | Actas mesas técnicas para la construcción del PAI. Registro de identificación de insumos por Dependencia | En curso | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
[19 empty] | C-DES-15 | Realizar mesas técnicas de definición de necesidades con cada líder de ejecución. | Asesor de Planeación Secretaría General Director General | Anual | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Sin Documentar | Continua | Con Registro | Documento de anteproyecto de presupuesto y plan operativo |  | Muy Baja | 7.2% | Mayor | 80% | Alto |  | Implementación del manual de programación del presupuesto | Asesor de Planeación | 2022-06-30 | 2022-08-30 |  | Documentos borrador de cada área del anteproyecto de inversión | En curso
R-GFI-04 | Reputacional | Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales, asociados con el desarrollo de la gestión presupuestal y financiera. | Omisiones intensionales en la ordenación del gasto y del pago dentro del proceso de gestión prepuesta y financiera. | Alterar o registrar hechos económicos inexistentes con el propósito de desviar los recursos financieros dispuestos para la Agencia en beneficio propio o de terceros. | Posibilidad de afectación reputacional por Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales, asociados con el desarrollo de la gestión presupuestal y financiera debido a omisiones intensionales en la ordenación del gasto y del pago dentro del proceso de gestión presupuestal y financiera. | Riesgo_de_Corrupción | Talento Humano | 1. Omitir por parte del ordenador del gasto las líneas de inversión y/o de funcionamiento. 2. No ejercer el control sobre los registros de autorización de gastos 3. Motivaciones personales o favores de cualquier índole 4. Dadivas | Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales Que toda la cadena presupuestal se ve afectada hasta el momento del pago Detrimento patrimonial Deterioro de la reputación institucional | Ejecución y Administración de procesos | 4300 Solicitudes de CDP 500 Contratos - Servicios Públicos y Nomina (Compromisos Presupuestales) 700 Contratos - Servicios Públicos y Nomina (Pagos ) 3100 | Alta | 80% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | NA | Mayor | 80% | Alto | C-GFI-01 | Verificar las solicitudes de CDP estén en el formato y cuente con objeto, rubro y valor y así mismo que tenga firmas del solicitante, administrador del PAA y ordenador del gasto. | Gestor T1-15 Presupuesto | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Formato de Solicitud de CDP |  | Media | 48% | Mayor | 80% | Alto | REDUCIR | Informe de ejecución del plan anual de adquisiciones de manera semestral, conciliado con la ejecución presupuestal. | Secretaria General Asesore Experto de la Secretaria general | 2022-12-01 | 2022-02-01 |  | Informe del PAA y conciliación | En proceso | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
[19 empty] | C-GFI-02 | Verificar que los contratos o actos administrativos cuenten con objeto, valor, CDP, plazo y se encuentre firmado con el ordenador del gasto. | Gestor T1-15 Presupuesto | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Compromiso Presupuestal de SIIF Nación firmado por el Ordenador del Gasto |  | Baja | 28.8% | Mayor | 80% | Alto
[19 empty] | C-GFI-04 | Verificar que antes que se genere el pago cuenten con la aprobación de la Ordenación del Pago. | Gestor T1-11 Pagaduría | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Pagos aprobados en SECOP II - TVEC Pagos aprobados en Correo |  | Muy Baja | 17.28% | Mayor | 80% | Alto
[19 empty] | C-GFI-05 | Validación de información del Sistema SIIF Nación ( Máximos valores de apropiación a requerir) | SIIF Nación | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Automático |  | Sin Documentar | Continua | Con Registro | Reportes de SIIF |  | Muy Baja | 8.64% | Mayor | 80% | Alto
[19 empty] | C-GFI-13 | Suscribir póliza de responsabilidad civil de servidores públicos | Secretaria General | Anual | Consecuencia | Correctivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Póliza de responsabilidad civil de servidores públicos |  | Muy Baja | 8.64% | Moderado | 60% | Moderado
R-EICP-04 | Reputacional | Investigaciones disciplinarias | interés de amparar procesos de contratación a través de documentos normativos expedidos por la Agencia que favorezcan a terceros | Expedición de circulares, documentos tipo, y preparación de proyectos de ley y proyectos de decreto que busquen favorecer a terceros | Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones disciplinarias debido al interés de amparar procesos de contratación a través de documentos normativos expedidos por la Agencia que favorezcan a terceros. | Riesgo_de_Corrupción | Procesos | Dadivas | Pérdida de la imagen institucional. | Ejecución y Administración de procesos | 7 4 Documentos tipo 3 Manuales | Baja | 20% |  |  | Mayor | 80% | Alto | C-EICP-01 | Revisar la estructuración técnica y jurídica del documento tipo incluyendo las entidades interesadas en el instrumento | Gestores de la Subdirección de Gestión Contractual asignados a documentos tipo | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Actas mesas de trabajo con las entidades |  | Baja | 24% | Mayor | 80% | Alto | REDUCIR | Campañas de sensibilización del Código de integridad conforme al cronograma del PIC y Programa de Bienestar | Secretaria General Contratista Líder de Talento Humano | 2022-12-31 | 2022-02-01 | % Cumplimiento cronogramas de trabajo que se reporta en la Hoja de Vida de indicadores de TH | Comunicados Internos Listas de Asistencia a Capacitaciones Internas | En proceso | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
[8 empty] | Presiones internas o externas | Pérdida de confianza en lo público. | [9 empty] | C-EICP-02 | Evaluar los comentarios realizados por la ciudadanía frente el instrumento puesto a disposición y publicado en la página web. En relación con estas observaciones revisar la pertinencia del ajuste en el contenido de los documentos. | Subdirector de Gestión Contractual Gestores de la Subdirección de Gestión Contractual asignados a documentos tipo | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Detectivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Matriz comentarios ciudadanos Informe de participación ciudadana |  | Muy Baja | 16.8% | Mayor | 80% | Alto
[8 empty] | Personal con bajo sentido de pertenencia hacia la Institución | Investigaciones disciplinarias. | [9 empty] | C-EICP-03 | Revisar y aprobar los contenidos, conceptos, lineamientos y estructura de los manuales y guías que debe adoptar el sistema de compra pública previa su divulgación en la web | Subdirector de Gestión Contractual Gestores de la Subdirección de Gestión Contractual | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | Manual o guía aprobado |  | Muy Baja | 10.08% | Mayor | 80% | Alto
[8 empty] | Interés de buscar procesos de contratación amparándose en documentos normativos expedidos por la Agencia | [10 empty] | C-EICP-12 | Revisar la estructuración técnica y jurídica en la preparación de proyectos de ley y proyectos de decreto sobre el Sistema de Compra Pública | Asesor Jurídico de la Dirección General | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Sin Documentar | Continua | Con Registro | Proyectos de ley y proyectos de decreto |  | Muy Baja | 6.048% | Mayor | 80% | Alto
[8 empty] | Debilidad en los mecanismos de control y seguimiento | [10 empty] | C-EICP-13 | Aprobar la documentación, estructura y formulación de proyectos de ley y proyectos de decreto que serán enviados a las instancias del Gobierno correspondientes del trámite legislativo. | Director General | Cada vez que se requiera | Probabilidad | Preventivo | Manual |  | Sin Documentar | Continua | Con Registro | Proyectos de ley y proyectos de decreto |  | Muy Baja | 3.629% | Mayor | 80% | Alto
R-SEM- 04 | Reputacional | presentación de resultados y cumplimientos de la gestión ajustados y/o alterados | debido a factores que buscan el favorecimiento particular o de terceros. | Presentación de resultados institucionales ajustados, manipulados o alterados para favorecer la gestión en beneficio propio o de terceros | Posibilidad de afectación reputacional por la presentación de resultados y cumplimientos de la gestión ajustados y/o alterados debido a factores que buscan el favorecimiento particular o de terceros. | Riesgo_de_Corrupción | Talento Humano | Intereses particulares y/o de reconocimiento | Deterioro de la imagen y pérdida de credibilidad | Usuarios, productos y practicas , organizacionales | 12 RAE en el Año | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 0% | Moderado | 60% | Moderado | C-SEM-15 | Revisar y validar el reporte de resultados en las fichas técnicas de indicadores - FTI | Analista de Planeación | Mensual | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | Reporte RAE - KPI´s | 24% | Baja | 24% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Notificación de resultados KPI´s a lideres de proceso | Analista de Planeación | 2022-12-01 | 2022-02-01 |  | En curso |  | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
[8 empty] | Presión desproporcionada por cumplimiento de las metas | Procesos legales | [9 empty] | C-SEM-01 | Realizar el seguimiento RAE y reporte a la Alta Dirección (PAA, PAAC, KPI´s, SAR, Planes de Mejoramiento) | Asesor de Planeación | Mensual | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | Reporte RAE | 0% | Muy Baja | 14.4% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Integración de resultados con planes de mejoramiento | Analista de Planeación | 2022-12-01 | 2022-02-01 |  | En curso
[8 empty] | Factores externos no contemplados que impacten el desempeño | Incumplimiento de metas del proceso y sus colaboradores | [9 empty] | C-SEM-02 | Consolidar y verificar el Tablero de Control KPI y publicación en la web - Power BI | Asesor de Planeación | Mensual | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | Tablero de Control KPI´s | 0% | Muy Baja | 8.64% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[8 empty] | Obtención de información que es reportada a conveniencia | [10 empty] | C-SEM-04 | Programar, consolidar y verificar la información del Módulo de Indicadores SVE | SVE-Pensemos | Mensual | Probabilidad | Detectivo | Automático | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | Módulo Indicadores SVE | 0% | Muy Baja | 5.184% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
Evitar el riesgo reputacional y pérdida de credibilidad
Errores de datos intencionados para los cálculos