## PAAC 2021
CÓDIGO: | CCE-DES-PL-01 |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
VERSIÓN: | 3
FECHA: | Desde 24 de febrero de 2020
VERSIÓN DE REGISTRO: | 1
FECHA DE VERSIÓN VIGENTE: | 31 de enero de 2021
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos
Objetivo |  | Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción.
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ID | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | COMP. 1 | 1 | Actualizar la Política de Riesgos de la entidad bajo los lineamientos de la Guía de Gestión de Riesgos del DAFP Versión 5 de Diciembre de 2020 | Tiempo Humano | Política de Riesgos Actualizada | Documento | 1 Política actualizada y aprobada | Planeación | 2021-02-01 | 2021-06-30
| COMP. 1 | 2 | Sensibilización de la política de riesgos actualizada y aprobada | Tiempo Humano | Sensibilización de política mediante 1 capacitaciones en el primer semestre | Capacitaciones | 1 Campañas de comunicación interna Piezas de comunicación con la política de riesgos vigente de la entidad. | Comunicaciones y Planeación | 2021-03-01 | 2021-07-30
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | COMP. 1 | 3 | Conforme a la política de administración de riesgos actualizada de la entidad todos los gerentes de área (Subdirectores y Secretaría General) deben revisar los riesgos de corrupción, validarlos y actualizarlos | Tiempo Humano | Mapa de riesgos de corrupción 2021 | Matriz de Riesgos | Matriz de riesgos actualizada | Subdirección IDT Subdirección Negocios Subdirección Gestión Contractual Subdirección Abastecimiento Estratégico Secretaría General Dirección General | 2021-02-01 | 2021-10-31
| COMP. 1 | 4 | Formular los planes de tratamiento de todos los riesgos identificados vigentes en cada proceso | Tiempo Humano | Planes de tratamiento de riesgos de corrupción | Plan de tratamiento de cada riesgo identificado | Plan de tratamiento de riesgos identificados en mapa de riesgos de la entidad | Subdirección IDT Subdirección Negocios Subdirección Gestión Contractual Subdirección Abastecimiento Estratégico Secretaría General Dirección General | 2021-02-01 | 2021-07-31
| COMP. 1 | 5 | Implementar el software de riesgos | Tiempo Humano | Software PENSEMOS implementado | Riesgos visualizados en el Software | Visualización y Administracion de riesgos de la entidad en el software | Planeación | 2021-02-01 | 2021-11-30
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | COMP. 1 | 6 | Capacitar y sensibilizar a los colaboradores de ANCP-CCE sobre la adecuada gestión de riesgos de acuerdo a los nuevos lineamientos de la guía para la administración del riesgo versión 5 de diciembre de 2020 | Tiempo Espacio Humano | Dos capacitaciones en Administración del Sistema de Riesgos- SAR en ANCP-CCE (riesgos de gestión y corrupción) | Capacitación | 2 Capacitaciones: 1 capacitación de sensibilización del Sistema de Gestión de Riesgos de corrupción de la Agencia la política actualizado incluyendo Identificación y Valoración de Riesgos de Corrupción. (Julio 2021) 1 capacitación de sensibilización del monitoreo Sistema de Gestión de Riesgos de corrupción de la Agencia la política actualizado incluyendo Monitoreo de Riesgos de Corrupción (Octubre 2021) | Planeación | 01/06/2021 | 30/10/2021
| COMP. 1 | 7 | Generar campañas de apropiación y cultura de gestión de riesgo a través de piezas de comunicación. | Tiempo Humano | Una campaña de comunicaciones interna de RIESGOS CCE. Una pieza por trimestre | Piezas de Comunicaciones interna | 4 Piezas de sensibilización de monitoreo y administración de riesgos (meses febrero, mayo, agosto y noviembre | Comunicaciones y Planeación | 2021-02-01 | 2021-11-30
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | COMP. 1 | 8 | Reporte de monitoreo, revisión, verificación y estado de los riesgos de gestión y corrupción por cada área misional de la entidad y secretaría general incluyendo los factores internos y externos que afectan la gestión de los riesgos | Tiempo Humano | Reporte de monitoreo, revisión, verificación y estado de los riesgos de gestión y corrupción de riesgos por cada área misional y secretaría general | Acta de subcomités de control interno | Acta de subcomites internos de control interno de cada area que evidencie el monitoreo de los riesgos de cada subdirección. | Subdirección IDT Subdirección Negocios Subdirección Gestión Contractual Subdirección Abastecimiento Estratégico Secretaría General | 2021-05-01 | 2021-08-31
Subcomponente 5 Seguimiento | COMP. 1 | 9 | Evaluar la política de administración de riesgos de la entidad. | Tiempo Humano | Consolidar el monitoreo realizado por las áreas y efectuar un reporte de la gestión de riesgos de la entidad socializado a los líderes de proceso. | Documento | Presentación de resultados del monitoreo de riesgos y efectividad de la política de administración de riesgos. Reporte de resultados del monitoreo de riesgos y efectividad del Sistema de Administración de Riesgos. | Planeación | 2021-09-01 | 2021-11-30
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
Objetivo |  | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ID | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | COMP. 2 | 10 | Socializar y difundir el trámite / procedimiento de registro de usuarios en SECOP II como oportunidad de los ciudadanos para participar en las compras públicas del estado | Tiempo Humano | 2 Capacitaciones o piezas de comunicaciones que demuestre la información entregada a los ciudadanos con respecto al registro de usuarios en SECOP II | Capacitaciones o Piezas de comunicación | 2 Capacitaciones o Piezas de Comunicación de Registro de Usuarios en SECOP II | Comunicaciones Grupo Despliegue - IDT | 2021-02-01 | 2021-08-31
| COMP. 2 | 11 | En cumplimiento del articulo 13 de la Ley 2052 del 25 de agosto de 2020 de Racionalización de Trámites con referencia a la desmaterialización y automatización de estampillas electrónicas | Tiempo Humano Presupuestal | Documento / Proyecto de adecuación tecnológica en el Sistema Electrónico de Compra y Contratación Pública (SECOP) para el desarrollo de las funcionalidades que permitan la adopción de estampilla electrónica del ente territorial. | Proyecto Documentado | Documento que describa las fases de adecuación tecnológica en el SECOP para la adopción de la estampilla electrónica. Y/o Propuesta de proyecto o convenio con Agencia Nacional Digital | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | 2021-02-01 | 2021-09-30
Componente 3: Rendición de Cuentas
Objetivo |  | Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ID | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | COMP. 3 | 12 | Divulgar el manual de imagen, marca y medios digitales de la entidad. | Tiempo Humano y Técnicos | Desarrollar instrumentos de uso organizacional / plantillas que permitan la estandarización de imagen y marca institucional | Formatos Tipo / Plantillas | Desarrollar y divulgar plantillas para iso interno respetando los lineamientos del manual de imagen. Plantillas para presentaciones Plantilla para informes Plantilla para boletines informativos | Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-04-30
| COMP. 3 | 13 | Conformar equipo de trabajo, con miembros entre las diferentes áreas misionales y de apoyo, que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | Tiempo Humano | Acta de conformación de equipo de trabajo RdC 2021 | Acta | Desarrollo de actividad de etapa de aprestamiento RdC: garantizar que el equipo conformado cuente con curso de Lenguaje Claro del DNP. | Planeación Secretaria General - Participación Ciudadana | 2021-04-01 | 2021-05-30
| COMP. 3 | 14 | Actualizar documento de caracterización de los grupos de valor con estrategia de comunicaciones estratégicas | Tiempo Humano | Documento de caracterización de usuarios actualizado | Documento Presentado y publicado | Desarrollo de actividad etapa de preparación RdC:Documento de caracterización de usuarios 2021 | Secretaria General - Atención al ciudadano Dirección General - Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-05-31
| COMP. 3 | 15 | Divulgar información sobre la gestión, logros y resultados institucionales de la ANCPCCE | Tiempo y Humano | Video institucional de logros y metas alcanzadas | Video Institucional | Desarrollo de actividad etapa de ejecución de RdC: Video informativo | Comunicaciones y Asesor Privado de Dirección General | 2021-04-01 | 2021-05-30
| COMP. 3 | 16 | Desarrollar herramientas para la ciudadanía que fomenten la transparencia y el acceso a la información. | Tiempo Humano y Técnicos | Herramienta o visualización interactiva con el uso de datos de las plataformas electrónicas de compra pública | Herramienta con uso de datos del SECOP y/o TVEC | 1 Visualización de una herramienta desarrollada publicada en la página web de la entidad | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | 2021-02-01 | 2021-09-30
| COMP. 3 | 17 | Generar alianzas o sinergias con mecanismos de participación ciudadana para fomentar gestión del conocimiento del Observatorio oficial de contratación Estatal. | Tiempo y Humano | 2 Informes de gestión adelantados | Informes de gestión y/o avance | Informe de resultados | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | 2021-02-01 | 2021-12-30
| COMP. 3 | 18 | Realizar procesos de formación en el Modelo de Abastecimiento Estratégico a las entidades pilotos seleccionadas | Tiempo Humano y Técnicos | 3 Capacitaciones de modelo de abastecimiento estratégico desarrolladas | Actas de capacitación | Sumatoria de Capacitaciones a Entidades Estatales | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | 2021-02-01 | 2021-12-30
| COMP. 3 | 19 | Producir y documentar de manera permanente, información sobre los avances de la gestión en la implementación de los indicadores del acuerdo de paz | Tiempo y Humano | Informe de cumplimiento Plan Marco de Implementación de Acuerdos de Paz | Informe | 1 informe 2020 - 2021 | Planeación | 2021-02-01 | 2021-04-30
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | COMP. 3 | 20 | Definir y publicar espacios de diálogo virtuales de la entidad identificando metodología, temática y grupos de valor invitados por espacio orientado a ciudadanos | Tiempo Humano | Publicar agenda con espacios de dialogo planeados en ejercicios de participación | Agenda | Programación de agenda institucional con espacios de dialogo: Foros, Cursos, Congresos, Mesas de Gobierno | Dirección General | 2021-02-01 | 2021-04-30
Subcomponente 3 Responsabilidad Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | COMP. 3 | 21 | Diseñar protocolo para la identificación y el seguimiento de los compromisos derivados de los espacios de diálogo de la RdC 2021 | Tiempo Humano | Protocolo de seguimiento a compromisos | Protocolo documentado | 1 protocolo documentado y aprobado en comité institucional de gestión y desempeño | Planeación Secretaría General - Participación Ciudadana | 2021-04-01 | 2021-09-30
| COMP. 3 | 22 | Publicación anual Informe al Congreso de la República | Tiempo Humano | Informe del sector planeación publicado | Informe | 1 Informe de sector publicado en la página web de la entidad | Planeación | 2021-06-01 | 2021-08-31
| COMP. 3 | 23 | Publicación anual Informe de cierre de gestión 2020 | Tiempo Humano | Informe de gestión institucional | Informe | 1 Informe de gestión publicado en la página web de la entidad | Planeación | 2021-01-01 | 2021-01-31
| COMP. 3 | 24 | Publicar el informe de acciones de rendición de cuentas de la vigencia 2020 | Tiempo Humano | Informe de rendición de cuentas 2020 | Informe | 1 Informe de rendicion de cuentas publicado en la página web de la entidad | Planeación Secretaría General - Participación Ciudadana | 2021-02-01 | 2021-03-30
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | COMP. 3 | 25 | Aplicar el autodiagnóstico de la política de Rendicion de Cuentas para la construcción de la estrategia. | Tiempo Humano | Autodiagnóstico del DAFP con política de Rendición de Cuentas | Autodiagnóstico aplicado | 1 Matriz de autodiagnóstico diligenciada y socializada | Planeación Secretaría General - Participación Ciudadana | 2021-03-01 | 2021-05-30
| COMP. 3 | 26 | Difundir los resultados de la rendición de cuentas a los grupos de interés | Tiempo Humano | Documentar dudas e inquietudes y publicar las respuestas para conocimiento de los grupos de interés | Documento Informativo | 1 Informe de rendicion de cuentas publicado en la página web de la entidad | Planeación Secretaría General - Participación Ciudadana Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-04-30
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano
Objetivo |  | Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ID | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | COMP.4 | 27 | Diligenciar el autodiagnóstico del DAFP de la política de atención y servicio al ciudadano para la construcción de la estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano | Tiempo Presupuesto Humano | Autodiagnóstico del DAFP de la Política de Atención y Servicio al Ciudadano Diligenciada | Autodiagnóstico | Resultados de Autodiagnóstico diligenciados y socializados | Secretaría General - Atención al Ciudadano | 2021-02-01 | 2021-04-30
| COMP.4 | 28 | Construir y socializar la estrategia de atención al ciudadano 2021 | Tiempo Presupuesto Humano | Aprobar y socializar la estrategia de atención y servicio al ciudadano en el marco la política del MIPG en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Documento | Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano aprobada | Secretaría General - Atención al Ciudadano | 2021-02-01 | 2021-04-30
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | COMP.4 | 29 | Revisar y actualizar si es el caso los procedimientos internos asociados al proceso de servicio al ciudadano | Tiempo Humano | Revisión y/o actualización de procedimientos internos | Procedimientos actualizados | Control de cambios modificado si es el caso | Secretaría General - Atención al Ciudadano | 2021-02-01 | 2021-05-31
| COMP.4 | 30 | Fortalecer la visualización de los canales de atención de la entidad en la pagina web de la ANCPCCE | Tiempo Humano | Comunicar a los ciudadanos los canales de atención de la ANCPCCE | Pieza Informativa | Pieza informativa en redes y página web de los canales de atención ciudadana de la entidad | Comunicaciones Secretaría General - Atención al Ciudadano | 2021-04-01 | 2021-08-30
| COMP.4 | 31 | Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano de la ANCP-CCE (Inclusión) | Tiempo Humano | Sensibilización a los servidores públicos y contratistas de la ANCP-CCE en temática de inclusión social que aporten a la materialización de la política de servicio al ciudadano (MIPG) | Capacitación | 1 Lista de asistencia y/o grabación de la sesión, y memorias. soporte de la capacitación realizada | Secretaría General Atención al ciudadano | 2021-03-01 | 31/06/2021
| COMP.4 | 32 | Desarrollo de piezas en lenguaje claro que permitan identificar los canales de comunicación de la entidad y el acceso a la información. | Tiempo Humano | Producir una ayuda visual para indicar los canales de atención de la entidad | Video / Pieza visual | Video indicativo de los canales de atención. | Comunicaciones Secretaría General - Atención al Ciudadano Secretaría General - Participación Ciudadana | 2021-03-01 | 2021-10-31
Subcomponente 3 Talento Humano | COMP.4 | 33 | En el marco del código de integridad promover iniciativas que involucren a los colaboradores de la ANCPCCE con los principios de la atención y servicio al ciudadano de la entidad descritos en la estrategia de atención al ciudadano. | Tiempo Humano | Promover la semana de atención al ciudadano en el marco del código de integridad de la entidad. | Actividad de Talento Humano | Evaluación Interna a los colaboradores de la entidad en cuanto al os principios de la atención al ciudadano. | Secretaría General - Talento Humano | 2021-04-01 | 2021-08-30
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | COMP.4 | 34 | Fortalecer los mecanismos dispuestos por la ANCP-CCE para la prestación del servicio y radicación de PQRS por el ciudadano | Tiempo Humano | Habilitar un mecanismo en la pagina web en el espacio de atención al ciudadano, para que el usuario solicite una cita para atención presencial (Res 1519 2020 Mintic) | Documento soporte verificación página web | Visualización del mecanismo de atención publicado en página web de la entidad | Secretaría General Dirección General . Comunicaciones | 2021-07-01 | 2021-09-30
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | COMP.4 | 35 | Evaluar la percepción de los grupos de valor en la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-. | Tiempo Humano | Elaborar y publicar en la pagina web dos informe de percepción de los usuarios en canales de atención. (un informe semestral) | Informe de atención | 2 Informes de percepción publicados en la página web de la entidad. | Secretaría General - Atención al Ciudadano | 2021-04-01 | 2021-09-30
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Objetivo |  | Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia la entidad en desarrollo de su misión.
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ID | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | COMP.5 | 36 | Servicios tecnológicos y de Información actualizada | Tiempo Humano tecnológico | Revisar, Actualizar, Publicar y Divulgar la política de uso términos y condiciones de las plataformas electrónicas de compra y contratación pública | Piezas | 1 pieza informativa de la divulgación de la política actualizada. | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico Subdirección de Gestión Contractual | 2021-03-01 | 2021-10-31
| COMP.5 | 37 | Administrar la matriz de requerimientos legales de la sección de transparencia de la página web de la entidad | Tiempo Humano tecnológico, presupuestal | Matriz de reporte al cumplimiento del índice de transparencia y acceso a la información administrada y monitoreada | Matriz Cumplimiento ITA | 1. Matriz diligenciada con seguimiento | Dirección General - Comunicaciones Planeación | 2021-02-01 | 2021-09-30
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | COMP.5 | 38 | En cumplimiento del capitulo III Decreto 1081 de 2015 Diseñar Infografía que oriente al ciudadano en la solicitud y respuesta a solicitudes de información pública y otras directrices | Tiempo Humano | Infografía, Destacado y Medios | Página web | Pieza publicada en mínimo 2 campañas en el primer semestre | Dirección General - Comunicaciones Secretaría General - Participación Ciudadana | 2021-02-01 | 2021-07-31
| COMP.5 | 39 | Diseñar un instructivo para el ciudadano que contenga instrumentos para la solicitud de información en cumplimiento del artículo 25 de la ley 1712 de 2014 | Tiempo Humano | Procedimiento e instrumento de solicitud de información | Página web | Procedimiento aprobado y publicado | Secretaría General - Participación Ciudadana Secretaría General - Atención al Ciudadano Planeación | 2020-02-01 | 2020-09-01
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | COMP.5 | 40 | Publicar en formato de hoja de cálculo el registro de activos de información | Tiempo Humano | Registro de inventario de activos de la información incluido el índice de información clasificada y reservada. | Registro publicado | 1 publicación en página web de inventario de activos de información que contenga el índice de información reservada según el modelo de seguridad del MinTIC | Secretaría General Subdirección de IDT | 2021-02-01 | 31/11/2021
| COMP.5 | 41 | Mantener actualizada la información de Datos Abiertos del Estado Colombiano - capacitar a grupos de valor en su uso aplicación . | Tiempo Humano | Actualización y Capacitación de los Datos Abiertos de la Entidad | Pieza informativa y Capacitación | Producir una pieza que informe la actualización y efectuar al menos una capacitación en el uso de los datos abiertos. | Subdirección de Abastecimiento Estratégico Subdirección de IDT | 2021-02-01 | 31/11/2021
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | COMP.5 | 42 | Verificación del cumplimiento de los requerimientos legales vigentes para el acceso a la población en condición de discapacidad | Tiempo Humano | Lista de chequeo y verificación de requisitos legales para el acceso a la población en condición de discapacidad | Lista de chequeo | 1 documento que identifique el cumplimiento | Secretaría General - Gestión Administrativa | 2021-02-01 | 2021-07-31
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | COMP.5 | 43 | Producir, estandarizar y publicar un informe que cuantifique el numero de solicitudes recibidas, trasladadas, el tiempo de respuesta y la información denegada. | Tiempo Humano | Informe de acceso a la información - PQRs | Informe | Un informe de solicitud de acceso a la información que contenga un análisis sobre los temas recurrentes que solicita información. | Secretaría General - Atención al Ciudadano | 2021-03-01 | 2021-10-31
Componente 6: Iniciativas adicionales
Objetivo |  | Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción.
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ID | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
| COMP.6 | 44 | Capacitar Alcaldías y Entidades Territoriales en el uso del SECOP II como mecanismo de verificación y control | Tiempo Humano Tecnológico | 200 Entedidades capacitadas | Capacitaciones | Sumatoria de los listados de asistencia a capacitaciones | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico Equipo de Despliegue | 2021-02-01 | 2021-10-10
| COMP.6 | 45 | Promover la pluralidad de oferentes y la transparencia en la contratación | Tiempo Humano | Estructurar 2 documentos tipo nuevos en la modalidad y sector seleccionado y aprobado por la dirección general | Documentos Tipo | Sumatoria de los documentos tipo estructurados en nueva modalidad o sector | Subdirección de Gestión Contractual | 2021-02-01 | 2021-11-10

## PAAC 1Q
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2020
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % DE AVANCE | NIVEL CUMPLIMIENTO SUBCOMPONENTE | NIVEL CUMPLIMIENTO COMPONENTE | AVANCE TOTAL DEL PLAN | OBSERVACIONES
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Actualizar la Política de Riesgos de la entidad bajo los lineamientos de la Guía de Gestión de Riesgos del DAFP Versión 5 de Diciembre de 2020 | Política de Riesgos Actualizada | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Sensibilización de la política de riesgos actualizada y aprobada | Sensibilización de política mediante 1 capacitaciones en el primer semestre | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Conforme a la política de administración de riesgos actualizada de la entidad todos los gerentes de área (Subdirectores y Secretaría General) deben revisar los riesgos de corrupción, validarlos y actualizarlos | Mapa de riesgos de corrupción 2021 | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Formular los planes de tratamiento de todos los riesgos identificados vigentes en cada proceso | Planes de tratamiento de riesgos de corrupción | [12 empty] | 0%
|  | Implementar el software de riesgos | Software PENSEMOS implementado | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Capacitar y sensibilizar a los colaboradores de ANCP-CCE sobre la adecuada gestión de riesgos de acuerdo a los nuevos lineamientos de la guía para la administración del riesgo versión 5 de diciembre de 2020 | Dos capacitaciones en Administración del Sistema de Riesgos- SAR en ANCP-CCE (riesgos de gestión y corrupción) | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Generar campañas de apropiación y cultura de gestión de riesgo a través de piezas de comunicación. | Una campaña de comunicaciones interna de RIESGOS CCE. Una pieza por trimestre | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | Reporte de monitoreo, revisión, verificación y estado de los riesgos de gestión y corrupción por cada área misional de la entidad y secretaría general incluyendo los factores internos y externos que afectan la gestión de los riesgos | Reporte de monitoreo, revisión, verificación y estado de los riesgos de gestión y corrupción de riesgos por cada área misional y secretaría general | [12 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente 5 Seguimiento | Evaluar la política de administración de riesgos de la entidad. | Consolidar el monitoreo realizado por las áreas y efectuar un reporte de la gestión de riesgos de la entidad socializado a los líderes de proceso. | [12 empty] | 0% | 0%
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | Socializar y difundir el trámite / procedimiento de registro de usuarios en SECOP II como oportunidad de los ciudadanos para participar en las compras públicas del estado | 2 Capacitaciones o piezas de comunicaciones que demuestre la información entregada a los ciudadanos con respecto al registro de usuarios en SECOP II | [12 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | En cumplimiento del articulo 13 de la Ley 2052 del 25 de agosto de 2020 de Racionalización de Trámites con referencia a la desmaterialización y automatización de estampillas electrónicas | Documento / Proyecto de adecuación tecnológica en el Sistema Electrónico de Compra y Contratación Pública (SECOP) para el desarrollo de las funcionalidades que permitan la adopción de estampilla electrónica del ente territorial. | [12 empty] | 0%
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | Divulgar el manual de imagen, marca y medios digitales de la entidad. | Divulgar el manual de imagen, marca y medios digitales de la entidad. | [12 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | Conformar equipo de trabajo, con miembros entre las diferentes áreas misionales y de apoyo, que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | Conformar equipo de trabajo, con miembros entre las diferentes áreas misionales y de apoyo, que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | [12 empty] | 0%
|  | Actualizar documento de caracterización de los grupos de valor con estrategia de comunicaciones estratégicas | Actualizar documento de caracterización de los grupos de valor con estrategia de comunicaciones estratégicas | [12 empty] | 0%
|  | Divulgar información sobre la gestión, logros y resultados institucionales de la ANCPCCE | Divulgar información sobre la gestión, logros y resultados institucionales de la ANCPCCE | [12 empty] | 0%
|  | Desarrollar herramientas para la ciudadanía que fomenten la transparencia y el acceso a la información. | Desarrollar herramientas para la ciudadanía que fomenten la transparencia y el acceso a la información. | [12 empty] | 0%
|  | Generar alianzas o sinergias con mecanismos de participación ciudadana para fomentar gestión del conocimiento del Observatorio oficial de contratación Estatal. | Generar alianzas o sinergias con mecanismos de participación ciudadana para fomentar gestión del conocimiento del Observatorio oficial de contratación Estatal. | [12 empty] | 0%
|  | Realizar procesos de formación en el Modelo de Abastecimiento Estratégico a las entidades pilotos seleccionadas | Realizar procesos de formación en el Modelo de Abastecimiento Estratégico a las entidades pilotos seleccionadas | [12 empty] | 0%
|  | Producir y documentar de manera permanente, información sobre los avances de la gestión en la implementación de los indicadores del acuerdo de paz | Producir y documentar de manera permanente, información sobre los avances de la gestión en la implementación de los indicadores del acuerdo de paz | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | Definir y publicar espacios de diálogo virtuales de la entidad identificando metodología, temática y grupos de valor invitados por espacio orientado a ciudadanos | Publicar agenda con espacios de dialogo planeados en ejercicios de participación | [12 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | Diseñar protocolo para la identificación y el seguimiento de los compromisos derivados de los espacios de diálogo de la RdC 2021 | Protocolo de seguimiento a compromisos | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Publicación anual Informe al Congreso de la República | Informe del sector planeación publicado | [12 empty] | 0%
|  | Publicación anual Informe de cierre de gestión 2020 | Informe de gestión institucional | [12 empty] | 0%
|  | Publicar el informe de acciones de rendición de cuentas de la vigencia 2020 | Informe de rendición de cuentas 2020 | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | Aplicar el autodiagnóstico de la política de Rendicion de Cuentas para la construcción de la estrategia. | Autodiagnóstico del DAFP con política de Rendición de Cuentas 2020 | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Difundir los resultados de la rendición de cuentas a los grupos de interés | Documentar dudas e inquietudes y publicar las respuestas para conocimiento de los grupos de interés | [12 empty] | 0%
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Diligenciar el autodiagnóstico del DAFP de la política de atención y servicio al ciudadano para la construcción de la estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano | Autodiagnóstico del DAFP de la Política de Atención y Servicio al Ciudadano Diligenciada | [12 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | Construir y socializar la estrategia de atención al ciudadano 2021 | Aprobar y socializar la estrategia de atención y servicio al ciudadano en el marco la política del MIPG en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Revisar y actualizar si es el caso los procedimientos internos asociados al proceso de servicio al ciudadano | Revisión y/o actualización de procedimientos internos | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Fortalecer la visualización de los canales de atención de la entidad en la pagina web de la ANCPCCE | Comunicar a los ciudadanos los canales de atención de la ANCPCCE | [12 empty] | 0%
|  | Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano de la ANCP-CCE (Inclusión) | Sensibilización a los servidores públicos y contratistas de la ANCP-CCE en temática de inclusión social que aporten a la materialización de la política de servicio al ciudadano (MIPG) | [12 empty] | 0%
|  | Desarrollo de piezas en lenguaje claro que permitan identificar los canales de comunicación de la entidad y el acceso a la información. | Producir una ayuda visual para indicar los canales de atención de la entidad | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 3 Talento humano | En el marco del código de integridad promover iniciativas que involucren a los colaboradores de la ANCPCCE con los principios de la atención y servicio al ciudadano de la entidad descritos en la estrategia de atención al ciudadano. | Promover la semana de atención al ciudadano en el marco del código de integridad de la entidad. | [12 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Fortalecer los mecanismos dispuestos por la ANCP-CCE para la prestación del servicio y radicación de PQRS por el ciudadano | Habilitar un mecanismo en la pagina web en el espacio de atención al ciudadano, para que el usuario solicite una cita para atención presencial (Res 1519 2020 Mintic) | [12 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Evaluar la percepción de los grupos de valor en la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-. | Elaborar y publicar en la pagina web dos informe de percepción de los usuarios en canales de atención. (un informe semestral) | [12 empty] | 0% | 0%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Servicios tecnológicos y de Información actualizada | Revisar, Actualizar, Publicar y Divulgar la política de uso términos y condiciones de las plataformas electrónicas de compra y contratación pública | [12 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | Administrar la matriz de requerimientos legales de la sección de transparencia de la página web de la entidad | Matriz de reporte al cumplimiento del índice de transparencia y acceso a la información administrada y monitoreada | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | En cumplimiento del capitulo III Decreto 1081 de 2015 Diseñar Infografía que oriente al ciudadano en la solicitud y respuesta a solicitudes de información pública y otras directrices | Infografía, Destacado y Medios | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Diseñar un instructivo para el ciudadano que contenga instrumentos para la solicitud de información en cumplimiento del artículo 25 de la ley 1712 de 2014 | Procedimiento e instrumento de solicitud de información | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Publicar en formato de hoja de cálculo el registro de activos de información | Registro de inventario de activos de la información incluido el índice de información clasificada y reservada. | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Mantener actualizada la información de Datos Abiertos del Estado Colombiano - capacitar a grupos de valor en su uso aplicación . | Actualización y Capacitación de los Datos Abiertos de la Entidad | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | Verificación del cumplimiento de los requerimientos legales vigentes para el acceso a la población en condición de discapacidad | Lista de chequeo y verificación de requisitos legales para el acceso a la población en condición de discapacidad | [12 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Producir, estandarizar y publicar un informe que cuantifique el numero de solicitudes recibidas, trasladadas, el tiempo de respuesta y la información denegada. | Informe de acceso a la información - PQRs | [12 empty] | 0% | 0%
Componente 6: Iniciativas adicionales | Promover, apropiar y dar a conocer la política de compra y contratación pública | Capacitar Alcaldías y Entidades Territoriales en el uso del SECOP II como mecanismo de verificación y control | 200 Entedidades capacitadas | [12 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | Promover la pluralidad de oferentes y la transparencia en la contratación | Estructurar 2 documentos tipo nuevos en la modalidad y sector seleccionado y aprobado por la dirección general | [12 empty] | 0%

## PAAC 2Q
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2020
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % DE AVANCE | NIVEL CUMPLIMIENTO SUBCOMPONENTE | NIVEL CUMPLIMIENTO COMPONENTE | AVANCE TOTAL DEL PLAN | OBSERVACIONES
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Actualizar la Política de Riesgos de la entidad bajo los lineamientos de la Guía de Gestión de Riesgos del DAFP Versión 5 de Diciembre de 2020 | Política de Riesgos Actualizada | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Sensibilización de la política de riesgos actualizada y aprobada | Sensibilización de política mediante 1 capacitaciones en el primer semestre | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Conforme a la política de administración de riesgos actualizada de la entidad todos los gerentes de área (Subdirectores y Secretaría General) deben revisar los riesgos de corrupción, validarlos y actualizarlos | Mapa de riesgos de corrupción 2021 | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Formular los planes de tratamiento de todos los riesgos identificados vigentes en cada proceso | Planes de tratamiento de riesgos de corrupción | [12 empty] | 0%
|  | Implementar el software de riesgos | Software PENSEMOS implementado | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Capacitar y sensibilizar a los colaboradores de ANCP-CCE sobre la adecuada gestión de riesgos de acuerdo a los nuevos lineamientos de la guía para la administración del riesgo versión 5 de diciembre de 2020 | Dos capacitaciones en Administración del Sistema de Riesgos- SAR en ANCP-CCE (riesgos de gestión y corrupción) | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Generar campañas de apropiación y cultura de gestión de riesgo a través de piezas de comunicación. | Una campaña de comunicaciones interna de RIESGOS CCE. Una pieza por trimestre | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | Reporte de monitoreo, revisión, verificación y estado de los riesgos de gestión y corrupción por cada área misional de la entidad y secretaría general incluyendo los factores internos y externos que afectan la gestión de los riesgos | Reporte de monitoreo, revisión, verificación y estado de los riesgos de gestión y corrupción de riesgos por cada área misional y secretaría general | [12 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente 5 Seguimiento | Evaluar la política de administración de riesgos de la entidad. | Consolidar el monitoreo realizado por las áreas y efectuar un reporte de la gestión de riesgos de la entidad socializado a los líderes de proceso. | [12 empty] | 0% | 0%
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | Socializar y difundir el trámite / procedimiento de registro de usuarios en SECOP II como oportunidad de los ciudadanos para participar en las compras públicas del estado | 2 Capacitaciones o piezas de comunicaciones que demuestre la información entregada a los ciudadanos con respecto al registro de usuarios en SECOP II | [12 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | En cumplimiento del articulo 13 de la Ley 2052 del 25 de agosto de 2020 de Racionalización de Trámites con referencia a la desmaterialización y automatización de estampillas electrónicas | Documento / Proyecto de adecuación tecnológica en el Sistema Electrónico de Compra y Contratación Pública (SECOP) para el desarrollo de las funcionalidades que permitan la adopción de estampilla electrónica del ente territorial. | [12 empty] | 0%
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | Divulgar el manual de imagen, marca y medios digitales de la entidad. | Divulgar el manual de imagen, marca y medios digitales de la entidad. | [12 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | Conformar equipo de trabajo, con miembros entre las diferentes áreas misionales y de apoyo, que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | Conformar equipo de trabajo, con miembros entre las diferentes áreas misionales y de apoyo, que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | [12 empty] | 0%
|  | Actualizar documento de caracterización de los grupos de valor con estrategia de comunicaciones estratégicas | Actualizar documento de caracterización de los grupos de valor con estrategia de comunicaciones estratégicas | [12 empty] | 0%
|  | Divulgar información sobre la gestión, logros y resultados institucionales de la ANCPCCE | Divulgar información sobre la gestión, logros y resultados institucionales de la ANCPCCE | [12 empty] | 0%
|  | Desarrollar herramientas para la ciudadanía que fomenten la transparencia y el acceso a la información. | Desarrollar herramientas para la ciudadanía que fomenten la transparencia y el acceso a la información. | [12 empty] | 0%
|  | Generar alianzas o sinergias con mecanismos de participación ciudadana para fomentar gestión del conocimiento del Observatorio oficial de contratación Estatal. | Generar alianzas o sinergias con mecanismos de participación ciudadana para fomentar gestión del conocimiento del Observatorio oficial de contratación Estatal. | [12 empty] | 0%
|  | Realizar procesos de formación en el Modelo de Abastecimiento Estratégico a las entidades pilotos seleccionadas | Realizar procesos de formación en el Modelo de Abastecimiento Estratégico a las entidades pilotos seleccionadas | [12 empty] | 0%
|  | Producir y documentar de manera permanente, información sobre los avances de la gestión en la implementación de los indicadores del acuerdo de paz | Producir y documentar de manera permanente, información sobre los avances de la gestión en la implementación de los indicadores del acuerdo de paz | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | Definir y publicar espacios de diálogo virtuales de la entidad identificando metodología, temática y grupos de valor invitados por espacio orientado a ciudadanos | Publicar agenda con espacios de dialogo planeados en ejercicios de participación | [12 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | Diseñar protocolo para la identificación y el seguimiento de los compromisos derivados de los espacios de diálogo de la RdC 2021 | Protocolo de seguimiento a compromisos | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Publicación anual Informe al Congreso de la República | Informe del sector planeación publicado | [12 empty] | 0%
|  | Publicación anual Informe de cierre de gestión 2020 | Informe de gestión institucional | [12 empty] | 0%
|  | Publicar el informe de acciones de rendición de cuentas de la vigencia 2020 | Informe de rendición de cuentas 2020 | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | Aplicar el autodiagnóstico de la política de Rendicion de Cuentas para la construcción de la estrategia. | Autodiagnóstico del DAFP con política de Rendición de Cuentas 2020 | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Difundir los resultados de la rendición de cuentas a los grupos de interés | Documentar dudas e inquietudes y publicar las respuestas para conocimiento de los grupos de interés | [12 empty] | 0%
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Diligenciar el autodiagnóstico del DAFP de la política de atención y servicio al ciudadano para la construcción de la estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano | Autodiagnóstico del DAFP de la Política de Atención y Servicio al Ciudadano Diligenciada | [12 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | Construir y socializar la estrategia de atención al ciudadano 2021 | Aprobar y socializar la estrategia de atención y servicio al ciudadano en el marco la política del MIPG en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Revisar y actualizar si es el caso los procedimientos internos asociados al proceso de servicio al ciudadano | Revisión y/o actualización de procedimientos internos | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Fortalecer la visualización de los canales de atención de la entidad en la pagina web de la ANCPCCE | Comunicar a los ciudadanos los canales de atención de la ANCPCCE | [12 empty] | 0%
|  | Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano de la ANCP-CCE (Inclusión) | Sensibilización a los servidores públicos y contratistas de la ANCP-CCE en temática de inclusión social que aporten a la materialización de la política de servicio al ciudadano (MIPG) | [12 empty] | 0%
|  | Desarrollo de piezas en lenguaje claro que permitan identificar los canales de comunicación de la entidad y el acceso a la información. | Producir una ayuda visual para indicar los canales de atención de la entidad | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 3 Talento humano | En el marco del código de integridad promover iniciativas que involucren a los colaboradores de la ANCPCCE con los principios de la atención y servicio al ciudadano de la entidad descritos en la estrategia de atención al ciudadano. | Promover la semana de atención al ciudadano en el marco del código de integridad de la entidad. | [12 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Fortalecer los mecanismos dispuestos por la ANCP-CCE para la prestación del servicio y radicación de PQRS por el ciudadano | Habilitar un mecanismo en la pagina web en el espacio de atención al ciudadano, para que el usuario solicite una cita para atención presencial (Res 1519 2020 Mintic) | [12 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Evaluar la percepción de los grupos de valor en la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-. | Elaborar y publicar en la pagina web dos informe de percepción de los usuarios en canales de atención. (un informe semestral) | [12 empty] | 0% | 0%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Servicios tecnológicos y de Información actualizada | Revisar, Actualizar, Publicar y Divulgar la política de uso términos y condiciones de las plataformas electrónicas de compra y contratación pública | [12 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | Administrar la matriz de requerimientos legales de la sección de transparencia de la página web de la entidad | Matriz de reporte al cumplimiento del índice de transparencia y acceso a la información administrada y monitoreada | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | En cumplimiento del capitulo III Decreto 1081 de 2015 Diseñar Infografía que oriente al ciudadano en la solicitud y respuesta a solicitudes de información pública y otras directrices | Infografía, Destacado y Medios | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Diseñar un instructivo para el ciudadano que contenga instrumentos para la solicitud de información en cumplimiento del artículo 25 de la ley 1712 de 2014 | Procedimiento e instrumento de solicitud de información | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Publicar en formato de hoja de cálculo el registro de activos de información | Registro de inventario de activos de la información incluido el índice de información clasificada y reservada. | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Mantener actualizada la información de Datos Abiertos del Estado Colombiano - capacitar a grupos de valor en su uso aplicación . | Actualización y Capacitación de los Datos Abiertos de la Entidad | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | Verificación del cumplimiento de los requerimientos legales vigentes para el acceso a la población en condición de discapacidad | Lista de chequeo y verificación de requisitos legales para el acceso a la población en condición de discapacidad | [12 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Producir, estandarizar y publicar un informe que cuantifique el numero de solicitudes recibidas, trasladadas, el tiempo de respuesta y la información denegada. | Informe de acceso a la información - PQRs | [12 empty] | 0% | 0%
Componente 6: Iniciativas adicionales | Promover, apropiar y dar a conocer la política de compra y contratación pública | Capacitar Alcaldías y Entidades Territoriales en el uso del SECOP II como mecanismo de verificación y control | 200 Entedidades capacitadas | [12 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | Promover la pluralidad de oferentes y la transparencia en la contratación | Estructurar 2 documentos tipo nuevos en la modalidad y sector seleccionado y aprobado por la dirección general | [12 empty] | 0%

## PAAC 3Q
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2020
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % DE AVANCE | NIVEL CUMPLIMIENTO SUBCOMPONENTE | NIVEL CUMPLIMIENTO COMPONENTE | AVANCE TOTAL DEL PLAN | OBSERVACIONES
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Actualizar la Política de Riesgos de la entidad bajo los lineamientos de la Guía de Gestión de Riesgos del DAFP Versión 5 de Diciembre de 2020 | Política de Riesgos Actualizada | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Sensibilización de la política de riesgos actualizada y aprobada | Sensibilización de política mediante 1 capacitaciones en el primer semestre | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Conforme a la política de administración de riesgos actualizada de la entidad todos los gerentes de área (Subdirectores y Secretaría General) deben revisar los riesgos de corrupción, validarlos y actualizarlos | Mapa de riesgos de corrupción 2021 | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Formular los planes de tratamiento de todos los riesgos identificados vigentes en cada proceso | Planes de tratamiento de riesgos de corrupción | [12 empty] | 0%
|  | Implementar el software de riesgos | Software PENSEMOS implementado | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Capacitar y sensibilizar a los colaboradores de ANCP-CCE sobre la adecuada gestión de riesgos de acuerdo a los nuevos lineamientos de la guía para la administración del riesgo versión 5 de diciembre de 2020 | Dos capacitaciones en Administración del Sistema de Riesgos- SAR en ANCP-CCE (riesgos de gestión y corrupción) | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Generar campañas de apropiación y cultura de gestión de riesgo a través de piezas de comunicación. | Una campaña de comunicaciones interna de RIESGOS CCE. Una pieza por trimestre | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | Reporte de monitoreo, revisión, verificación y estado de los riesgos de gestión y corrupción por cada área misional de la entidad y secretaría general incluyendo los factores internos y externos que afectan la gestión de los riesgos | Reporte de monitoreo, revisión, verificación y estado de los riesgos de gestión y corrupción de riesgos por cada área misional y secretaría general | [12 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente 5 Seguimiento | Evaluar la política de administración de riesgos de la entidad. | Consolidar el monitoreo realizado por las áreas y efectuar un reporte de la gestión de riesgos de la entidad socializado a los líderes de proceso. | [12 empty] | 0% | 0%
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | Socializar y difundir el trámite / procedimiento de registro de usuarios en SECOP II como oportunidad de los ciudadanos para participar en las compras públicas del estado | 2 Capacitaciones o piezas de comunicaciones que demuestre la información entregada a los ciudadanos con respecto al registro de usuarios en SECOP II | [12 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | En cumplimiento del articulo 13 de la Ley 2052 del 25 de agosto de 2020 de Racionalización de Trámites con referencia a la desmaterialización y automatización de estampillas electrónicas | Documento / Proyecto de adecuación tecnológica en el Sistema Electrónico de Compra y Contratación Pública (SECOP) para el desarrollo de las funcionalidades que permitan la adopción de estampilla electrónica del ente territorial. | [12 empty] | 0%
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | Divulgar el manual de imagen, marca y medios digitales de la entidad. | Divulgar el manual de imagen, marca y medios digitales de la entidad. | [12 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | Conformar equipo de trabajo, con miembros entre las diferentes áreas misionales y de apoyo, que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | Conformar equipo de trabajo, con miembros entre las diferentes áreas misionales y de apoyo, que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | [12 empty] | 0%
|  | Actualizar documento de caracterización de los grupos de valor con estrategia de comunicaciones estratégicas | Actualizar documento de caracterización de los grupos de valor con estrategia de comunicaciones estratégicas | [12 empty] | 0%
|  | Divulgar información sobre la gestión, logros y resultados institucionales de la ANCPCCE | Divulgar información sobre la gestión, logros y resultados institucionales de la ANCPCCE | [12 empty] | 0%
|  | Desarrollar herramientas para la ciudadanía que fomenten la transparencia y el acceso a la información. | Desarrollar herramientas para la ciudadanía que fomenten la transparencia y el acceso a la información. | [12 empty] | 0%
|  | Generar alianzas o sinergias con mecanismos de participación ciudadana para fomentar gestión del conocimiento del Observatorio oficial de contratación Estatal. | Generar alianzas o sinergias con mecanismos de participación ciudadana para fomentar gestión del conocimiento del Observatorio oficial de contratación Estatal. | [12 empty] | 0%
|  | Realizar procesos de formación en el Modelo de Abastecimiento Estratégico a las entidades pilotos seleccionadas | Realizar procesos de formación en el Modelo de Abastecimiento Estratégico a las entidades pilotos seleccionadas | [12 empty] | 0%
|  | Producir y documentar de manera permanente, información sobre los avances de la gestión en la implementación de los indicadores del acuerdo de paz | Producir y documentar de manera permanente, información sobre los avances de la gestión en la implementación de los indicadores del acuerdo de paz | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | Definir y publicar espacios de diálogo virtuales de la entidad identificando metodología, temática y grupos de valor invitados por espacio orientado a ciudadanos | Publicar agenda con espacios de dialogo planeados en ejercicios de participación | [12 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | Diseñar protocolo para la identificación y el seguimiento de los compromisos derivados de los espacios de diálogo de la RdC 2021 | Protocolo de seguimiento a compromisos | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Publicación anual Informe al Congreso de la República | Informe del sector planeación publicado | [12 empty] | 0%
|  | Publicación anual Informe de cierre de gestión 2020 | Informe de gestión institucional | [12 empty] | 0%
|  | Publicar el informe de acciones de rendición de cuentas de la vigencia 2020 | Informe de rendición de cuentas 2020 | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | Aplicar el autodiagnóstico de la política de Rendicion de Cuentas para la construcción de la estrategia. | Autodiagnóstico del DAFP con política de Rendición de Cuentas 2020 | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Difundir los resultados de la rendición de cuentas a los grupos de interés | Documentar dudas e inquietudes y publicar las respuestas para conocimiento de los grupos de interés | [12 empty] | 0%
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Diligenciar el autodiagnóstico del DAFP de la política de atención y servicio al ciudadano para la construcción de la estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano | Autodiagnóstico del DAFP de la Política de Atención y Servicio al Ciudadano Diligenciada | [12 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | Construir y socializar la estrategia de atención al ciudadano 2021 | Aprobar y socializar la estrategia de atención y servicio al ciudadano en el marco la política del MIPG en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Revisar y actualizar si es el caso los procedimientos internos asociados al proceso de servicio al ciudadano | Revisión y/o actualización de procedimientos internos | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Fortalecer la visualización de los canales de atención de la entidad en la pagina web de la ANCPCCE | Comunicar a los ciudadanos los canales de atención de la ANCPCCE | [12 empty] | 0%
|  | Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano de la ANCP-CCE (Inclusión) | Sensibilización a los servidores públicos y contratistas de la ANCP-CCE en temática de inclusión social que aporten a la materialización de la política de servicio al ciudadano (MIPG) | [12 empty] | 0%
|  | Desarrollo de piezas en lenguaje claro que permitan identificar los canales de comunicación de la entidad y el acceso a la información. | Producir una ayuda visual para indicar los canales de atención de la entidad | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 3 Talento humano | En el marco del código de integridad promover iniciativas que involucren a los colaboradores de la ANCPCCE con los principios de la atención y servicio al ciudadano de la entidad descritos en la estrategia de atención al ciudadano. | Promover la semana de atención al ciudadano en el marco del código de integridad de la entidad. | [12 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Fortalecer los mecanismos dispuestos por la ANCP-CCE para la prestación del servicio y radicación de PQRS por el ciudadano | Habilitar un mecanismo en la pagina web en el espacio de atención al ciudadano, para que el usuario solicite una cita para atención presencial (Res 1519 2020 Mintic) | [12 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Evaluar la percepción de los grupos de valor en la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-. | Elaborar y publicar en la pagina web dos informe de percepción de los usuarios en canales de atención. (un informe semestral) | [12 empty] | 0% | 0%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Servicios tecnológicos y de Información actualizada | Revisar, Actualizar, Publicar y Divulgar la política de uso términos y condiciones de las plataformas electrónicas de compra y contratación pública | [12 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | Administrar la matriz de requerimientos legales de la sección de transparencia de la página web de la entidad | Matriz de reporte al cumplimiento del índice de transparencia y acceso a la información administrada y monitoreada | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | En cumplimiento del capitulo III Decreto 1081 de 2015 Diseñar Infografía que oriente al ciudadano en la solicitud y respuesta a solicitudes de información pública y otras directrices | Infografía, Destacado y Medios | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Diseñar un instructivo para el ciudadano que contenga instrumentos para la solicitud de información en cumplimiento del artículo 25 de la ley 1712 de 2014 | Procedimiento e instrumento de solicitud de información | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Publicar en formato de hoja de cálculo el registro de activos de información | Registro de inventario de activos de la información incluido el índice de información clasificada y reservada. | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Mantener actualizada la información de Datos Abiertos del Estado Colombiano - capacitar a grupos de valor en su uso aplicación . | Actualización y Capacitación de los Datos Abiertos de la Entidad | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | Verificación del cumplimiento de los requerimientos legales vigentes para el acceso a la población en condición de discapacidad | Lista de chequeo y verificación de requisitos legales para el acceso a la población en condición de discapacidad | [12 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Producir, estandarizar y publicar un informe que cuantifique el numero de solicitudes recibidas, trasladadas, el tiempo de respuesta y la información denegada. | Informe de acceso a la información - PQRs | [12 empty] | 0% | 0%
Componente 6: Iniciativas adicionales | Promover, apropiar y dar a conocer la política de compra y contratación pública | Capacitar Alcaldías y Entidades Territoriales en el uso del SECOP II como mecanismo de verificación y control | 200 Entedidades capacitadas | [12 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | Promover la pluralidad de oferentes y la transparencia en la contratación | Estructurar 2 documentos tipo nuevos en la modalidad y sector seleccionado y aprobado por la dirección general | [12 empty] | 0%

## PAAC 4Q
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2020
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % DE AVANCE | NIVEL CUMPLIMIENTO SUBCOMPONENTE | NIVEL CUMPLIMIENTO COMPONENTE | AVANCE TOTAL DEL PLAN | OBSERVACIONES
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Actualizar la Política de Riesgos de la entidad bajo los lineamientos de la Guía de Gestión de Riesgos del DAFP Versión 5 de Diciembre de 2020 | Política de Riesgos Actualizada | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Sensibilización de la política de riesgos actualizada y aprobada | Sensibilización de política mediante 1 capacitaciones en el primer semestre | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Conforme a la política de administración de riesgos actualizada de la entidad todos los gerentes de área (Subdirectores y Secretaría General) deben revisar los riesgos de corrupción, validarlos y actualizarlos | Mapa de riesgos de corrupción 2021 | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Formular los planes de tratamiento de todos los riesgos identificados vigentes en cada proceso | Planes de tratamiento de riesgos de corrupción | [12 empty] | 0%
|  | Implementar el software de riesgos | Software PENSEMOS implementado | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Capacitar y sensibilizar a los colaboradores de ANCP-CCE sobre la adecuada gestión de riesgos de acuerdo a los nuevos lineamientos de la guía para la administración del riesgo versión 5 de diciembre de 2020 | Dos capacitaciones en Administración del Sistema de Riesgos- SAR en ANCP-CCE (riesgos de gestión y corrupción) | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Generar campañas de apropiación y cultura de gestión de riesgo a través de piezas de comunicación. | Una campaña de comunicaciones interna de RIESGOS CCE. Una pieza por trimestre | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | Reporte de monitoreo, revisión, verificación y estado de los riesgos de gestión y corrupción por cada área misional de la entidad y secretaría general incluyendo los factores internos y externos que afectan la gestión de los riesgos | Reporte de monitoreo, revisión, verificación y estado de los riesgos de gestión y corrupción de riesgos por cada área misional y secretaría general | [12 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente 5 Seguimiento | Evaluar la política de administración de riesgos de la entidad. | Consolidar el monitoreo realizado por las áreas y efectuar un reporte de la gestión de riesgos de la entidad socializado a los líderes de proceso. | [12 empty] | 0% | 0%
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | Socializar y difundir el trámite / procedimiento de registro de usuarios en SECOP II como oportunidad de los ciudadanos para participar en las compras públicas del estado | 2 Capacitaciones o piezas de comunicaciones que demuestre la información entregada a los ciudadanos con respecto al registro de usuarios en SECOP II | [12 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | En cumplimiento del articulo 13 de la Ley 2052 del 25 de agosto de 2020 de Racionalización de Trámites con referencia a la desmaterialización y automatización de estampillas electrónicas | Documento / Proyecto de adecuación tecnológica en el Sistema Electrónico de Compra y Contratación Pública (SECOP) para el desarrollo de las funcionalidades que permitan la adopción de estampilla electrónica del ente territorial. | [12 empty] | 0%
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | Divulgar el manual de imagen, marca y medios digitales de la entidad. | Divulgar el manual de imagen, marca y medios digitales de la entidad. | [12 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | Conformar equipo de trabajo, con miembros entre las diferentes áreas misionales y de apoyo, que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | Conformar equipo de trabajo, con miembros entre las diferentes áreas misionales y de apoyo, que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | [12 empty] | 0%
|  | Actualizar documento de caracterización de los grupos de valor con estrategia de comunicaciones estratégicas | Actualizar documento de caracterización de los grupos de valor con estrategia de comunicaciones estratégicas | [12 empty] | 0%
|  | Divulgar información sobre la gestión, logros y resultados institucionales de la ANCPCCE | Divulgar información sobre la gestión, logros y resultados institucionales de la ANCPCCE | [12 empty] | 0%
|  | Desarrollar herramientas para la ciudadanía que fomenten la transparencia y el acceso a la información. | Desarrollar herramientas para la ciudadanía que fomenten la transparencia y el acceso a la información. | [12 empty] | 0%
|  | Generar alianzas o sinergias con mecanismos de participación ciudadana para fomentar gestión del conocimiento del Observatorio oficial de contratación Estatal. | Generar alianzas o sinergias con mecanismos de participación ciudadana para fomentar gestión del conocimiento del Observatorio oficial de contratación Estatal. | [12 empty] | 0%
|  | Realizar procesos de formación en el Modelo de Abastecimiento Estratégico a las entidades pilotos seleccionadas | Realizar procesos de formación en el Modelo de Abastecimiento Estratégico a las entidades pilotos seleccionadas | [12 empty] | 0%
|  | Producir y documentar de manera permanente, información sobre los avances de la gestión en la implementación de los indicadores del acuerdo de paz | Producir y documentar de manera permanente, información sobre los avances de la gestión en la implementación de los indicadores del acuerdo de paz | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | Definir y publicar espacios de diálogo virtuales de la entidad identificando metodología, temática y grupos de valor invitados por espacio orientado a ciudadanos | Publicar agenda con espacios de dialogo planeados en ejercicios de participación | [12 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | Diseñar protocolo para la identificación y el seguimiento de los compromisos derivados de los espacios de diálogo de la RdC 2021 | Protocolo de seguimiento a compromisos | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Publicación anual Informe al Congreso de la República | Informe del sector planeación publicado | [12 empty] | 0%
|  | Publicación anual Informe de cierre de gestión 2020 | Informe de gestión institucional | [12 empty] | 0%
|  | Publicar el informe de acciones de rendición de cuentas de la vigencia 2020 | Informe de rendición de cuentas 2020 | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | Aplicar el autodiagnóstico de la política de Rendicion de Cuentas para la construcción de la estrategia. | Autodiagnóstico del DAFP con política de Rendición de Cuentas 2020 | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Difundir los resultados de la rendición de cuentas a los grupos de interés | Documentar dudas e inquietudes y publicar las respuestas para conocimiento de los grupos de interés | [12 empty] | 0%
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Diligenciar el autodiagnóstico del DAFP de la política de atención y servicio al ciudadano para la construcción de la estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano | Autodiagnóstico del DAFP de la Política de Atención y Servicio al Ciudadano Diligenciada | [12 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | Construir y socializar la estrategia de atención al ciudadano 2021 | Aprobar y socializar la estrategia de atención y servicio al ciudadano en el marco la política del MIPG en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Revisar y actualizar si es el caso los procedimientos internos asociados al proceso de servicio al ciudadano | Revisión y/o actualización de procedimientos internos | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Fortalecer la visualización de los canales de atención de la entidad en la pagina web de la ANCPCCE | Comunicar a los ciudadanos los canales de atención de la ANCPCCE | [12 empty] | 0%
|  | Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano de la ANCP-CCE (Inclusión) | Sensibilización a los servidores públicos y contratistas de la ANCP-CCE en temática de inclusión social que aporten a la materialización de la política de servicio al ciudadano (MIPG) | [12 empty] | 0%
|  | Desarrollo de piezas en lenguaje claro que permitan identificar los canales de comunicación de la entidad y el acceso a la información. | Producir una ayuda visual para indicar los canales de atención de la entidad | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 3 Talento humano | En el marco del código de integridad promover iniciativas que involucren a los colaboradores de la ANCPCCE con los principios de la atención y servicio al ciudadano de la entidad descritos en la estrategia de atención al ciudadano. | Promover la semana de atención al ciudadano en el marco del código de integridad de la entidad. | [12 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Fortalecer los mecanismos dispuestos por la ANCP-CCE para la prestación del servicio y radicación de PQRS por el ciudadano | Habilitar un mecanismo en la pagina web en el espacio de atención al ciudadano, para que el usuario solicite una cita para atención presencial (Res 1519 2020 Mintic) | [12 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Evaluar la percepción de los grupos de valor en la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-. | Elaborar y publicar en la pagina web dos informe de percepción de los usuarios en canales de atención. (un informe semestral) | [12 empty] | 0% | 0%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Servicios tecnológicos y de Información actualizada | Revisar, Actualizar, Publicar y Divulgar la política de uso términos y condiciones de las plataformas electrónicas de compra y contratación pública | [12 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | Administrar la matriz de requerimientos legales de la sección de transparencia de la página web de la entidad | Matriz de reporte al cumplimiento del índice de transparencia y acceso a la información administrada y monitoreada | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | En cumplimiento del capitulo III Decreto 1081 de 2015 Diseñar Infografía que oriente al ciudadano en la solicitud y respuesta a solicitudes de información pública y otras directrices | Infografía, Destacado y Medios | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Diseñar un instructivo para el ciudadano que contenga instrumentos para la solicitud de información en cumplimiento del artículo 25 de la ley 1712 de 2014 | Procedimiento e instrumento de solicitud de información | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Publicar en formato de hoja de cálculo el registro de activos de información | Registro de inventario de activos de la información incluido el índice de información clasificada y reservada. | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Mantener actualizada la información de Datos Abiertos del Estado Colombiano - capacitar a grupos de valor en su uso aplicación . | Actualización y Capacitación de los Datos Abiertos de la Entidad | [12 empty] | 0%
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | Verificación del cumplimiento de los requerimientos legales vigentes para el acceso a la población en condición de discapacidad | Lista de chequeo y verificación de requisitos legales para el acceso a la población en condición de discapacidad | [12 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Producir, estandarizar y publicar un informe que cuantifique el numero de solicitudes recibidas, trasladadas, el tiempo de respuesta y la información denegada. | Informe de acceso a la información - PQRs | [12 empty] | 0% | 0%
Componente 6: Iniciativas adicionales | Promover, apropiar y dar a conocer la política de compra y contratación pública | Capacitar Alcaldías y Entidades Territoriales en el uso del SECOP II como mecanismo de verificación y control | 200 Entedidades capacitadas | [12 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | Promover la pluralidad de oferentes y la transparencia en la contratación | Estructurar 2 documentos tipo nuevos en la modalidad y sector seleccionado y aprobado por la dirección general | [12 empty] | 0%

## Control de Ajustes PAAC
CÓDIGO : | CCE-DES-PL-01 | CONTROL DE SOLICITUD DE MODIFICACIONES - AJUSTES Y CAMBIO DE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VERSIÓN: | 2
FECHA: | 24 de febrero de 2020
TIPO DE SOLICITUD | ÁREA RESPONSABLE | FECHA DE SOLICITUD DD/MM/AAAA |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | DESCRIPCIÓN DEL AJUSTE | CARTA DE JUSTIFICACIÓN |  | OBSERVACIONES SEGUNDA LINEA DE DEFENSA | VERSIÓN VIGENTE PAAC | FECHA DE VERSIÓN PAAC 2021
|  |  | ITEM | ID |  |  |  | MES/AÑO | CONSEC
PAAC 2021 V.1. | Dirección General |  |  |  | 2021-01-31 | 2021-12-31 | Mediante correo electronico, dadas las condiciones de aislamiento generadas por la COVID 19, todos los miembros del comitè directivo envian sus ajustes y aprobación del PAAC 2021 y se incluye en Acta de Comité Directivo de Enero 2021 | 2021-01-19 |  | N.A. | 1 | 2021-01-31
Alaración
[13 empty] | Subdirección de Negocios | PAAC 2021 V.1. | COMP 1
[13 empty] | Subdirección de Gestión Contractual | Prorroga | COMP 2
[13 empty] | Subdirección de IDT | Modificación | COMP 3
[13 empty] | Subdirección de EMAE |  | COMP 4
[13 empty] | Secretaría General |  | COMP 5
[13 empty] | Comunicaciones Dirección General |  | COMP 6
Dirección General

## Control de Ajustes
CÓDIGO: | CCE-DES-PL-01 |  | CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VERSIÓN: | 3
FECHA: | Desde 24 de febrero de 2020
FECHA | VERSION | AJUSTADO POR | REVISADO POR | OBSERVACIONES
2021-01-28 | 1 | Karina Blanco Asesor Experto con Funciones de Planeación | Karina Blanco Asesor Experto con Funciones de Planeación | Creación del documento