## PAI
HOJA 1 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI 2022 DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Código: CCE-DES-FM-15 Versión 03 del 15 de dicimebre de 2021
OBJETIVO: | Presentar el plan de acción 2023 de la entidad como un instrumento mediante el cual las dependencias programan y realizan seguimiento a las estrategias, actividades e indicadores asociados a los objetivos estratégicos institucionales para el cumplimiento de los resultados definidos para la vigencia.
ALCANCE: | Este documento aplica para todas las dependencias de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
MARCO LEGAL: | Ley 190 de 1995, artículo 48. Ley 1474 de 2011, artículo 74, Ley 1712 del 06 de marzo de 2014
ACCIONES POR DEPENDENCIA | [11 empty] | REGISTRO DE AVANCE AL CUMPLIMIENTO POR ÁREA / TRIMESTRE
ÁREA | NUMERO DE ACCIONES ESTRATEGICAS POR ÁREA | PONDERACIÓN DE IMPACTO EN EL CUMPLIMIENTO DEL PAI | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO Q1 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO Q2 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO Q3 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO Q4 | MEDICIÓN DE IMPACTO EN EL PAI Q1 | MEDICIÓN DE IMPACTO EN EL PAI Q2 | MEDICIÓN DE IMPACTO EN EL PAI Q3 | MEDICIÓN DE IMPACTO EN EL PAI Q 4 | ESCALA DE ACEPTACIÓN DE AREA | ÁREA | NUMERO DE ACCIONES ESTRATEGICAS POR ÁREA | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO Q1 | AVANCE CUMPLIMIENTO ACUMULADO Q1 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO Q1 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO Q2 | AVANCE CUMPLIMIENTO ACUMULADO Q2 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO Q2 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO Q3 | AVANCE CUMPLIMIENTO ACUMULADO Q3 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO Q3 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADOQ4 | AVANCE CUMPLIMIENTO ACUMULADO Q4 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO Q4
DIRECCIÓN GENERAL | 0 | 10% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | EN PROCESO DE GESTIÓN EN LA VIGENCIA | DIRECCIÓN GENERAL | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SUB DIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL | 0 | 20% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | EN PROCESO DE GESTIÓN EN LA VIGENCIA | SUB DIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SUB DIRECCIÓN NEGOCIOS | 0 | 20% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | EN PROCESO DE GESTIÓN EN LA VIGENCIA | SUB DIRECCIÓN NEGOCIOS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SUB DIRECCIÓN EMAE | 0 | 20% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | EN PROCESO DE GESTIÓN EN LA VIGENCIA | SUB DIRECCIÓN EMAE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SUB DIRECCIÓN IDT | 0 | 20% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | EN PROCESO DE GESTIÓN EN LA VIGENCIA | SUB DIRECCIÓN IDT | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SECRETARÍA GENERAL | 0 | 10% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | EN PROCESO DE GESTIÓN EN LA VIGENCIA | SECRETARÍA GENERAL | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | 0 | 100% | [8 empty] | EN PROCESO DE GESTIÓN EN LA VIGENCIA
#DIV/0!
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES ESTRATEGICAS 2023 | [11 empty] | METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO
1. Cada mes, las áreas de la ANCPCCE en cabeza de la primera línea de defensa debe reportar los avances con soportes del cumplimiento a la segunda línea de defensa en cabeza de Planeación de la Dirección General mediante el mecanismo o la herramienta que se determine para dicho cumplimiento. 2. Los avances de reporte deben responder al 100% de los entregables planeados en este documento, no borradores o documentos preliminares. Por ejemplo si su entregable es un informe o un documento aprobado; no se podrá cuantificar, ni se recibirá si se entrega en documento borrador, documento con avance parcial, sin firmas y sin atributos de calidad e identificación, fecha, seguimiento y control. 3. La forma de cuantificar el cumplimiento del avance en el plan de acción será sobre el total de actividades del año y peso ponderado de la actividad. Es decir, si su actividad se cumple en totalidad hasta el ultimo trimestre del año, estas solo se cuantificaran de manera agregada hasta ese momento. 4. La sumatoria de las actividades son acumuladas no se dará cumplimiento de 100% por cada Q, es decir, si las áreas tienen planeado el 25% de su ejecución en el primer Q. Este será el valor reflejado de avance. Por otra parte si su área tiene planeado solo el 10% de avance en el primer Q solo se le reflejara este avance. 5. En caso de adelantar actividades, por favor informe en su registro para que la segunda línea de defensa cuantifique su avance. 6. Recuerde que las reprogramaciones a su plan de acción se deben hacer con anterioridad al vencimiento de estas. y se registrarán en el control de cambios de este documento.
INDICADORES DE COLOR AL CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PLAN | [11 empty] | CONTENIDO DE DOCUMENTO DE PLAN DE ACCIÓN
HOJA 1. PAI. Presentación - introducción Plan de Acción Institucional 2023. HOJA 2. PAI 2023. Acciones programadas para la ejecución del plan de acción institucional de la vigencia 2023. HOJA 3.Seguimiento PAI. Configura el formato para el registro de avance al PAI HOJA 4. Objetivos Estratégicos. Consolida los objetivos planteados en Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022. HOJA 5. DOFA. Consolida las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas identificados para la vigencia. HOJA 6. Control de Ajustes PAI. Configura el formato para el registro y trazabilidad de la solicitud de ajustes al contenido de este documento. HOJA 7. Control de Formato. Configura la trazabilidad de ajustes del formato PAI CCE-DES-FM-15
| INDICADOR DE COLOR | PARAMETRO
90% - 100%
80% - 89%
70% - 79%
50% - 69%
0 - 49%
Note on R7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: el semaforo deberia ir aqui dado que estos valores representan el porcentaje del cumplimiento real por areas y por trimestre

## PAI 2023
HOJA 2 |  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI 2022 DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Código: CCE-DES-FM-15 Versión 03 del 15 de diciembre de 2021
ACTIVIDAD / INICIATIVA
No. ÍTEM | PRODUCTOS |  |  | FECHAS |  | MÉTRICA | [13 empty] | PRESUPUESTO
| ID | Actividad | Entregable | INICIO | FIN | Meta/indicador | Fórmula | Meta 1Q | Meta 2Q | Meta 3Q | Meta 4Q | Peso | Objetivo Institucional PEI 2019 - 2022 | Nombre y apellido | Cargo | Requerimientos de Contratación | $ Costos Administrativos | $ Costos Técnicos | Código UNSPSC | Vigencia | Estado de vigencia | Fuente de Recursos | Proyecto de inversión | Rubro | Recurso | Presupuesto asignado rubro | Presupuesto designado actividad | % uso
1 | SN1 | Diseñar y adjudicar Acuerdos Marco de Precios e Instrumentos de Agregación de Demanda (nuevos y renovaciones) | Resolución de adjudicación | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Ocho (08) AMP / IAD's adjudicados Meta anual de ocho (8) | Sumatoria de Instrumentos de Agregación de Demanda del periodo a evaluar | 0 | 1 | 3 | 4 | 20% | Reglamentar el uso obligatorio de los AMP vigentes y la generación de nuevos para territorios | Mayerly López Molinello | Subdirectora de Negocios | Servicios Profesionales |  |  | 80101601 80101604 80121601 | 2021 | En ejecución | Inversión | Instrumentos de Agregación de Demanda | C-0304-1000-2-0-0304001-02 | Nación | 3200000000 | 448000000 | 14%
2 | SN2 | Incorporar al menos un criterio de sostenibilidad en los APM / IAD´s para 2023 (nuevos y renovaciones) | Estudios y Documentos Previos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Tres (3) AMP / IAD´s estructurados y adjudicados en 2023 con al menos un criterio de sostenibilidad. | Sumatoria de Instrumento de Agregación de Demanda nuevos estructurados con criterios de sostenibilidad | 0 | 0 | 1 | 2 | 20% | Reglamentar el uso obligatorio de los AMP vigentes y la generación de nuevos para territorios | Mayerly López Molinello | Subdirectora de Negocios | Servicios Profesionales |  |  | 80101601 80101604 80121601 | 2021 | En ejecución | Inversión | Instrumentos de Agregación de Demanda | C-0304-1000-2-0-0304001-02 | Nación | 3200000000 | 448000000 | 14%
3 | SN3 | Realizar seguimiento a la estructuración de los AMP / IAD para mejorar la difusión de los mismos. | Informes del estado y evolución de los AMP / IAD's en estructuración publicados en la página web semestralmente | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Dos (2) informes anuales de la estructuración y evolución de los AMP / IAD's. | Sumatoria de Informes publicados en la página web | 0 | 1 | 0 | 1 | 20% | Promover iniciativas para optimizar los recursos públicos en términos de tiempo, dinero y capacidad del talento humano y de la eficiencia en los procesos para satisfacer las necesidades de las Entidades Estatales y cumplir su misión | Mayerly López Molinello | Subdirectora de Negocios | Servicios Profesionales |  |  | 80101601 | 2021 | En ejecución | Inversión | Instrumentos de Agregación de Demanda | C-0304-1000-2-0-0304001-02 | Nación | 3200000000 | 128000000 | 4%
4 | SN4 | Realizar seguimiento a las ventas y ahorros generados a través de los Acuerdos Marco de Precios e Instrumentos de Agregación de Demanda en operación en la TVEC | Informes semestrales de ahorros y ventas generadas a través de los AMP / IAD´S. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Dos (2) informes semestrales de ahorros y ventas generadas a través de los AMP/ IAD´S. | Sumatoria de Informes de ahorros y ventas | 0 | 1 | 0 | 1 | 20% | Promover iniciativas para optimizar los recursos públicos en términos de tiempo, dinero y capacidad del talento humano y de la eficiencia en los procesos para satisfacer las necesidades de las Entidades Estatales y cumplir su misión | Mayerly López Molinello | Subdirectora de Negocios | Servicios Profesionales |  |  | 80101601 | 2021 | En ejecución | Inversión | Instrumentos de Agregación de Demanda | C-0304-1000-2-0-0304001-02 | Nación | 3200000000 | 96000000 | 3%
5 | SN5 | Implementación y difusión de información transversal de la subdirección. | Lista de asistencia y evidencia de las formaciones para entidades estatales en el uso de los IAD / AMP en la TVEC, Simuladores. - Decreto 310 de 2021 - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Veinte (20) Capacitaciones dictadas a entidades estatales en el uso de los IAD / AMP, decreto 310 y simuladores. | Sumatoria de capacitaciones dictadas. | 5 | 5 | 5 | 5 | 16% | Promover las capacidades de la compra pública | Mayerly López Molinello | Subdirectora de Negocios | Servicios Profesionales |  |  | 80121601 | 2021 | En ejecución | Inversión | Documentos Normativos | C-0304-1000-2-0-0304005-02 | Nación | 918800161.5484 | 100741935.4839 | 10.96%
6 | SN6 | Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión | Informes semestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Dos (2) informes semestrales de la gestión de PQRSD en la dependencia | Sumatoria de los informes realizados de PQRSD | 0 | 1 | 0 | 1 | 2% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | Mayerly López Molinello | Subdirectora de Negocios
7 | SN7 | Organizar y clasificar la información de 2022 conforme a las series documentales aprobadas en la Tabla de Retención Documental a fin de preservar la información generada de acuerdo a las competencias de la subdirección | 1 Acta de transferencia 1 Formato único de inventario documental | 2023-02-01 | 2023-05-31 | Una (01) Transferencia documental de la vigencia 2022 | Número de Transferencia primaria documental 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | Mayerly López Molinello | Subdirectora de Negocios
| 7 acciones | [10 empty] | 100% |  |  |  | Servicios Profesionales
8 | GC1 | Adoptar los documentos tipo de mantenimientos rutinarios, mediante el cual se establezcan ventajas competitivas a organizaciones de economía solidaria. Esta sería una herramienta para incentivar en las compras públicas del Estado la economía popular. | Documento tipo de mantenimiento rutinario | 2023-01-01 | 2023-07-31 | Un (01) Documento Tipo | Sumatoria del número de documento tipo publicado en la página web | 0 | 0 | 1 | 0 | 10% | Disponer documentos tipo a los sectores priorizados por el gobierno nacional | Nohelia Del Carmen Zawady Palacio | Subdirectora de Gestión Contractual | Servicios Profesionales
9 | GC2 | Estructurar los documento tipo de convenios solidarios mediante el cual se estandaricen las buenas prácticas contractuales para contratar proyectos de obra pública con los organismos de acción comunal. | Documento tipo de convenios solidario | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Un (01) Documento Tipo | Sumatoria del número de documento tipo publicado en la página web | 0 | 0 | 1 | 0 | 10% | Disponer documentos tipo a los sectores priorizados por el gobierno nacional | Nohelia Del Carmen Zawady Palacio | Subdirectora de Gestión Contractual | Servicios Profesionales |  |  | 80121601 | 2021 | En ejecución | Inversión | Documentos Normativos | C-0304-1000-2-0-0304005-02 | Nación | 918800161.5484 | 483507580.9032 | 52.62%
10 | GC3 | Resolver las consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual | Informe trimestral con el seguimiento de las consultas formuladas por los actores del Sistema de Compra Pública sobre la aplicación de normas de carácter general recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Cuatro (04) Informes de consultas recibidas y resueltas por la Subdirección de Gestión Contractual. | Sumatoria de informes entregados de consultas recibidas y resueltas por la Subdirección de Gestión Contractual. | 1 | 1 | 1 | 1 | 20% | Promover la simplificación / racionalización normativa en referencia a la compra y la contratación pública | Nohelia Del Carmen Zawady Palacio | Subdirectora de Gestión Contractual | Servicios Profesionales |  |  | 80121601 | 2021 | En ejecución | Inversión | Documentos Normativos | C-0304-1000-2-0-0304005-02 | Nación | 918800161.5484 | 119138225.8065 | 12.97%
11 | GC4 | Indizar sentencias del Consejo de Estado del último trimestre del año 2022 que contengan temas relacionados con el Sistema de Compra Pública | • (1) una matriz con las sentencias indizadas del ultimo trimestre del año 2022. • (1) un informe de gestión de sentencias indizadas del año del ultimo trimestre de 2022. | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 100% de las sentencias indizadas de la vigencia | (Número de sentencias indizadas del año / Número de sentencias contractuales clasificadas del año ) x 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3% | Poner a disposición de los participes del sistema de compra pública documentos de buenas prácticas de contratación. | Nohelia Del Carmen Zawady Palacio | Subdirectora de Gestión Contractual | Servicios Profesionales
12 | GC5 | Indizar sentencias del Consejo de Estado del primer trimestre del año 2023 que contengan temas relacionados con el Sistema de Compra Pública | • (1) una matriz con las sentencias indizadas primer trimestre del año 2023. • (1) un informe de gestión de sentencias indizadas del año primer trimestre del año 2023. | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 100% de las sentencias indizadas de la vigencia | (Número de sentencias indizadas del año / Número de sentencias contractuales clasificadas del año ) x 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3% | Poner a disposición de los participes del sistema de compra pública documentos de buenas prácticas de contratación. | Nohelia Del Carmen Zawady Palacio | Subdirectora de Gestión Contractual | Servicios Profesionales
13 | GC6 | Indizar laudos arbitrales relevantes a las compras públicas del estado | Laudos arbitrales indizados. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Doce (12) laudos arbitrales indizados | (Número de laudos indizados/ número de laudos clasificados) x 100 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3% | Poner a disposición de los participes del sistema de compra pública documentos de buenas prácticas de contratación. | Nohelia Del Carmen Zawady Palacio | Subdirectora de Gestión Contractual | Servicios Profesionales
14 | GC7 | Indizar sentencias del Consejo de Estado del segundo trimestre del año 2023 que contengan temas relacionados con el Sistema de Compra Pública. | • (1) una matriz con las sentencias indizadas del segundo trimestre del año 2023. • (1) un informe de gestión de sentencias indizadas del año del segundo trimestre del año 2023. | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 100% de las sentencias indizadas de la vigencia | (Número de sentencias indizadas del año / Número de sentencias contractuales clasificadas del año ) x 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3% | Poner a disposición de los participes del sistema de compra pública documentos de buenas prácticas de contratación. | Nohelia Del Carmen Zawady Palacio | Subdirectora de Gestión Contractual | Servicios Profesionales |  |  | 80121601 | 2021 | En ejecución | Inversión | Documentos Normativos | C-0304-1000-2-0-0304005-02 | Nación | 918800161.5484 | 119138225.8065 | 12.97%
15 | GC8 | Indizar sentencias del Consejo de Estado del tercer trimestre del año 2023 que contengan temas relacionados con el Sistema de Compra Pública. | • (1) una matriz con las sentencias indizadas del tercer trimestre del año 2023. • (1) un informe de gestión de sentencias indizadas del tercer trimestre del año 2023. | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 100% de las sentencias indizadas de la vigencia | (Número de sentencias indizadas del año / Número de sentencias contractuales clasificadas del año ) x 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3% | Poner a disposición de los participes del sistema de compra pública documentos de buenas prácticas de contratación. | Nohelia Del Carmen Zawady Palacio | Subdirectora de Gestión Contractual | Servicios Profesionales |  |  | 80121601 | 2021 | En ejecución | Inversión | Documentos Normativos | C-0304-1000-2-0-0304005-02 | Nación | 918800161.5484 | 96274193.5484 | 10.48%
16 | GC9 | Indizar y concordar los conceptos jurídicos de ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual del año 2023. | • (1) una matriz con los conceptos jurídicos de la ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual indizados . Normativa contractual con los conceptos expedidos por la ANCP-CCE | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% de los conceptos jurídicos indizados cada trimestre de la vigencia 2022 | (Número de conceptos indizados y concordados en cada trimestre de 2023 sin incluir los rezagados / Número de conceptos enviados en el trimestre sin incluir los rezagados)x100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3% | Promover la simplificación / racionalización normativa en referencia a la compra y la contratación pública | Nohelia Del Carmen Zawady Palacio | Subdirectora de Gestión Contractual | Servicios Profesionales |  |  | 80121601 | 2021 | En ejecución | Inversión | Documentos Normativos | C-0304-1000-2-0-0304005-02 | Nación | 918800161.5484 | 48137096.7742 | 5.239%
17 | GC10 | Elaboración de cursos de capacitación en contratación estatal para los actores de la economía popular. | Listas de asistencia (cuando se realicen de manera presencial) y grabaciones de las sesiones virtuales que evidencien el desarrollo de 3 capacitaciones en contratación estatal para los actores de la economía popular. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Tres (3) cursos de capacitación en contratación estatal. | Sumatoria de cursos realizados en contratación estatal. | 0 | 1 | 1 | 1 | 9% | Promover las capacidades de la compra pública | Nohelia Del Carmen Zawady Palacio | Subdirectora de Gestión Contractual | Servicios Profesionales |  |  | 80121601 | 2021 | En ejecución | Inversión | Documentos Normativos | C-0304-1000-2-0-0304005-02 | Nación | 918800161.5484 | 48137096.7742 | 5.239%
18 | GC11 | Elaboración de un boletín mensual de los conceptos más relevantes en contratación. | Documento con el boletín de los conceptos más relevantes en contratación. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Doce (12) boletines publicados. | Sumatoria de boletines realizados con los conceptos más relevantes en contratación estatal. | 0 | 1 | 1 | 1 | 3% | Promover la simplificación / racionalización normativa en referencia a la compra y la contratación pública | Nohelia Del Carmen Zawady Palacio | Subdirectora de Gestión Contractual
19 | GC12 | Elaboración de ABC con enfoque diferencial. | Matriz con la elaboración ABC con enfoque diferencial. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Tres (3) ABC con enfoque diferencial. | Sumatoria de ABC realizados con enfoque diferencial. | 0 | 1 | 1 | 1 | 3% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | Nohelia Del Carmen Zawady Palacio | Subdirectora de Gestión Contractual | Servicio técnico |  | Mantenimiento 81112200 Licencia 81112500 | Mantenimiento 81112200 Licencia 81112500 | 2021 | En ejecución | Inversión | Incremento del valor por dinero que obtiene el Estado en la compra pública. Nacional | C-0304-1000-2-0-0304009-02-0 | Nación | 3781987657 | 3781987657
20 | GC13 | Actualizar los manuales y guías adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública de acuerdo con la normativa y la doctrina vigente | Manuales y guías actualizados | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Cinco (5) manuales y guías actualizados | Número de guías y manuales actualizados y publicados en la página web. | 0 | 1 | 2 | 2 | 10% | Poner a disposición de los participes del sistema de compra pública documentos de buenas prácticas de contratación. | Nohelia Del Carmen Zawady Palacio | Subdirectora de Gestión Contractual | Servicio técnico |  | Mantenimiento 81112200 Licencia 81112500 | Mantenimiento 81112200 Licencia 81112500 | 2021 | En ejecución | Inversión | Incremento del valor por dinero que obtiene el Estado en la compra pública. Nacional | C-0304-1000-2-0-0304009-02-0 | Nación | 3127823490 | 3127823490
21 | GC14 | Participar en la elaboración de normas y reglamentación en compras y contratación pública en conjunto con otros ministerios y departamentos administrativos sujetos a la solicitud del Gobierno Nacional | Participaciones en la elaboración de dos decretos en conjunto con ministerios y departamentos administrativos. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Dos (2) Convocatorias de participación en la construcción de normativa | Sumatoria de la participación en elaboración de decretos en conjunto con ministerios y departamentos administrativos | 0 | 0 | 0 | 2 | 3% | Promover la simplificación / racionalización normativa en referencia a la compra y la contratación pública | Nohelia Del Carmen Zawady Palacio | Subdirectora de Gestión Contractual | Servicios Profesionales |  | 81111504 | 81111504 | 2021 | En ejecución | Inversión | Incremento del valor por dinero que obtiene el Estado en la compra pública. Nacional | C-0304-1000-2-0-0304009-02-0 | Nación | 97376000 | 97376000
22 | GC15 | Organizar y clasificar la información de 2022 conforme a las series documentales aprobadas en la Tabla de Retención Documental a fin de preservar la información generada de acuerdo a las competencias de la subdirección | 1 Acta de transferencia 1 Formato único de inventario documental | 2023-02-01 | 2023-05-31 | Transferencia documental de la vigencia 2022 | Número de Transferencia primaria documental 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | Nohelia Del Carmen Zawady Palacio | Subdirectora de Gestión Contractual | Servicios Profesionales |  | 81111504 | 81111504 | 2021 | En ejecución | Inversión | Incremento del valor por dinero que obtiene el Estado en la compra pública. Nacional | C-0304-1000-2-0-0304009-02-0 | Nación | 93573667 | 93573667
23 | GC16 | Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión | Informes semestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Dos (2) informes semestrales de la gestión de PQRSD de la dependencia | Sumatoria de los informes realizados de PQRSD | 0 | 1 | 0 | 1 | 10% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | Nohelia Del Carmen Zawady Palacio | Subdirectora de Gestión Contractual
| 16 acciones | [10 empty] | 100%
24 | IDT1 | Elaborar el plan de actualización de la plataforma SECOP II, incluyendo actualizaciones naturales de la licencia y mantenimiento correctivo. | Documento Excel denominado como Plan de Trabajo Despliegue de Releases, el cual contiene el plan de implementación y ejecución de las mejoras funcionales y/o técnicas por cada uno de los mantenimientos correctivos | 2023-01-23 | 2023-12-15 | 100% de los release programados en SECOP II implementados | (Releases implementados/ Release Programados) x 100 | 25% | 25% | 25% | 25% | 15% | Fortalecer la disponibilidad del Sistema de Compra Pública | Rigoberto Rodríguez Peralta | Subdirector IDT | Servicios Profesionales |  | 81111504 | 81111504 | 2021 | En ejecución | Inversión | Incremento del valor por dinero que obtiene el Estado en la compra pública. Nacional | C-0304-1000-2-0-0304009-02-0 | Nación | 111666667 | 111666667
25 | IDT2 | Actualizar la plataforma TVEC a la última versión para incluir mejoras a la aplicación (roadmap funcional y/o técnico). | Documento Excel denominado como Plan de Trabajo Release Mayores TVEC el cual contiene la implementación y ejecución de las mejoras funcionales y/o técnicas por cada uno de los raleases programados | 2023-01-23 | 2023-12-15 | 100% de los release programados en TVEC implementados | (Releases implementados/ Release Programados) x 100 | 25% | 25% | 25% | 25% | 15% | Fortalecer la disponibilidad del Sistema de Compra Pública | Rigoberto Rodríguez Peralta | Subdirector IDT | Servicios Profesionales |  | 81111801 80121601 | 81111801 80121601 | 2021 | En ejecución | Inversión | Incremento del valor por dinero que obtiene el Estado en la compra pública. Nacional | C-0304-1000-2-0-0304009-02-0 | Nación | 150384333 | 150384333
26 | IDT3 | Implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información –MSPI. | Documento Excel denominado como Plan de Trabajo para Implementar el modelo de seguridad y privacidad de la información -MSPI-, el cual contiene las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto. | 2023-01-23 | 2023-12-15 | 100% actividades del plan de trabajo ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas) x100 | 15% | 25% | 25% | 35% | 10% | Implementar un modelo de Arquitectura Empresarial como habilitador de la política de gobierno digital | Rigoberto Rodríguez Peralta | Subdirector IDT | Servicios Profesionales |  | 81111501 | 81111501 | 2021 | En ejecución | Inversión | Incremento del valor por dinero que obtiene el Estado en la compra pública. Nacional | C-0304-1000-2-0-0304009-02-0 | Nación | 86360000 | 86360000
27 | IDT4 | Implementación de la política de Gobierno Digital en la ANCP-CCE. | Informe al primer semestre del autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital . Informes trimestrales de avance de la implementación de la política de Gobierno Digital. | 2023-01-23 | 2023-12-30 | 100% actividades del plan de trabajo ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas) x100 | 25% | 25% | 25% | 25% | 13% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | Rigoberto Rodríguez Peralta | Subdirector IDT | Servicios Profesionales |  | 86101808 | 86101808 | 2021 | En ejecución | Inversión | Incremento del valor por dinero que obtiene el Estado en la compra pública. Nacional | C-0304-1000-2-0-0304009-02-0 | Nación | 792855100 | 792855100
28 | IDT5 | Organizar y clasificar la información de 2022 conforme a las series documentales aprobadas en la Tabla de Retención Documental a fin de preservar la información generada de acuerdo a las competencias de la subdirección. | Acta de transferencia 1 Formato único de inventario documental. | 2023-01-23 | 2023-07-31 | Transferencia documental de la vigencia 2022 | Numero de Transferencia primaria documental 2022 |  |  | 100% |  | 2% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | Rigoberto Rodríguez Peralta | Subdirector IDT | Servicios Profesionales |  | 86101808 | 86101808 | 2021 | En ejecución | Inversión | Incremento del valor por dinero que obtiene el Estado en la compra pública. Nacional | C-0304-1000-2-0-0304009-02-0 | Nación
29 | IDT6 | Desarrollar el programa de despliegue territorial mediante la capacitación de Alcaldías y Entidades Territoriales en el uso del SECOP II | Listas de asistencia (cuando se realicen de manera presencial) y grabaciones de las sesiones virtuales que evidencien el desarrollo de formaciones. | 2023-01-23 | 2023-12-30 | Trescientas (300) Entidades capacitadas | Sumatoria de las entidades territoriales capacitadas | 15 | 100 | 135 | 50 | 15% | Promover las capacidades del sistema de compra pública | Rigoberto Rodríguez Peralta | Subdirector IDT
30 | IDT7 | Capacitar a entidades, proveedores, entes de control y ciudadanía en general, en el uso del SECOP II. | Listas de asistencia (cuando se realicen de manera presencial) y grabaciones de las sesiones virtuales que evidencien el desarrollo para 700 capacitaciones en las diferentes modalidades que ofrece la entidad. | 2023-01-23 | 2023-12-30 | Setecientas (700) Capacitaciones de diferentes tanticas en el uso del SECOP I | Sumatoria de las entidades capacitadas | 150 | 120 | 220 | 210 | 15% | Promover las capacidades del sistema de compra pública | Rigoberto Rodríguez Peralta | Subdirector IDT | [10 empty] | 1000000000 | 100000000 | 10%
31 | IDT8 | Capacitar a entidades de régimen especial en el uso del SECOP II | Listas de asistencia (cuando se realicen de manera presencial) y grabaciones de las sesiones virtuales que evidencien el desarrollo para 80 capacitaciones en las diferentes modalidades que ofrece la entidad | 2023-01-23 | 2023-12-30 | Ochenta (80) capacitaciones para entidades de régimen especial en el uso del SECOP II | Número de capacitaciones dictadas | 20 | 20 | 20 | 20 | 15% | Promover las capacidades del sistema de compra pública | Rigoberto Rodríguez Peralta | Subdirector IDT
32 | IDT9 | Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión | Informes semestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Dos (2) informes semestrales de la gestión de PQRSD en la dependencia | Sumatoria de los informes realizados de PQRSD | 0 | 1 | 0 | 1 | 2% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG
| 9 acciones | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 1000000000 | 100000000 | 10%
33 | EMAE01 | Desarrollar insumos o documentos estratégicos a partir del estudio y análisis del sistema de compra pública con el fin de mejorar la comprensión y difusión de información de interés para los grupos de valor de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- | Insumos y/o documentos estratégicos del sistema de compra pública | 2023-01-16 | 2023-12-31 | Veinte (20) insumos estratégicos | Sumatoria de los informes, insumos o documentos estratégicos | 3 | 5 | 6 | 6 | 35% | Poner a disposición de los participes del sistema de compra pública documentos de buenas prácticas de contratación. | Ricardo Adolfo Suárez | Subdirector de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico
34 | EMAE02 | Realizar ciclos de formación sincrónicos (virtual o presencial) o asincrónica (E-learning) del MAE a los grupos de valor de la Entidad, con el fin de socializar las buenas prácticas de Abastecimiento Estratégico para servidores públicos a nivel nacional | Acta de Apertura del Ciclo de Formación | 2023-01-16 | 2023-12-31 | Siete (07) actas de los ciclos de formación sincrónicos o asincrónicos | Sumatoria de actas de los ciclos realizados | 1 | 2 | 2 | 2 | 10% | Diseñar e implementar programas de I+D+I en pro del desarrollo organizacional y/o la Contratación Pública | Ricardo Adolfo Suárez | Subdirector de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico
35 | EMAE03 | Adelantar análisis y estudios de la planeación de obras, bienes y servicios reportados por las entidades a través del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) para identificar su comportamiento por anualidad | Informes de los insumos y/o documentos estratégicos de la planeación de obras, bienes y servicios reportados por las entidades a través del Plan Anual de Adquisiciones | 2023-01-16 | 2023-12-31 | Tres (03) informes de los insumos y/o documentos estratégicos | Sumatoria de los informes realizados | 0 | 1 | 1 | 1 | 5% | Poner a disposición de los participes del sistema de compra pública documentos de buenas prácticas de contratación. | Ricardo Adolfo Suárez | Subdirector de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico
36 | EMAE04 | Dar a conocer el trabajo realizado por el Observatorio Oficial de Contratación Estatal, principalmente en materia de implementación de documentos tipo, además de otras actividades | Informes de gestión del observatorio | 2023-01-16 | 2023-12-31 | Dos (02) informes de gestión del observatorio | Sumatoria de los informes de gestión del observatorio | 0 | 1 | 0 | 1 | 12% | Poner a disposición de los participes del sistema de compra pública documentos de buenas prácticas de contratación. | Ricardo Adolfo Suárez | Subdirector de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico
37 | EMAE05 | Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1279 de 2021 (Ley del Vigilante) en relación con el mecanismo de seguimiento al porcentaje de puntaje adicional en los procesos licitación pública de vigilancia y seguridad privada | Documento que contiene un reporte Estadístico de la muestra de procesos estudiada | 2023-01-16 | 2023-12-31 | Un (01) Reporte estadístico de revisión de procesos | Número de reportes estadísticos generados | 1 | 0 | 0 | 0 | 5% | Poner a disposición de los participes del sistema de compra pública documentos de buenas prácticas de contratación. | Ricardo Adolfo Suárez | Subdirector de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico
38 | EMAE06 | Desarrollar o actualizar herramientas de visualización con la información del sistema de compra pública para que los ciudadanos y los demás participes del sistema, tengan insumos que les facilite acceder a información relevante del comportamiento, características, productos o servicios, ubicaciones geográficas, entidades y proveedores que intervienen en la celebración de contratos estatales. | Ficha técnica y enlace de la visualización | 2023-01-16 | 2023-12-31 | Siete (07) visualizaciones con información del sistema de compra pública | Sumatoria de las visualizaciones | 1 | 2 | 2 | 2 | 8% | Diseñar e implementar programas de I+D+I en pro del desarrollo institucional y/o la contratación y compra pública | Ricardo Adolfo Suárez | Subdirector de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico
39 | EMAE07 | Realizar o implementar desarrollos orientados a la analítica de datos como instrumentos de ayuda que faciliten el acceso y análisis de la información del sistema de compra pública colombiano a todos los interesados | Informe de resultados o ficha técnica de los desarrollos | 2023-01-16 | 2023-12-31 | Tres (03) informes de resultados o ficha técnica | Sumatoria de informes de resultados o fichas técnicas | 0 | 1 | 1 | 1 | 8% | Diseñar e implementar programas de I+D+I en pro del desarrollo institucional y/o la contratación y compra pública | Ricardo Adolfo Suárez | Subdirector de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico
40 | EMAE08 | Realizar sinergias con los diferentes grupos de valor de la Agencia con el propósito de mejorar, la calidad, acceso y uso de los datos del sistema de compras públicas | Un informe o documento de resultado de las sinergias. | 2023-01-16 | 2023-12-31 | Un (01) Informe o documento de resultado de las sinergias. | Número de documentos o acuerdos suscritos | 0 | 0 | 0 | 1 | 5% | Poner a disposición de los participes del sistema de compra pública documentos de buenas prácticas de contratación. | Ricardo Adolfo Suárez | Subdirector de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico
41 | EMAE09 | Adelantar capacitaciones o formaciones orientadas a brindar insumos a los participes del sistema de compra pública relacionados con análisis de datos, seguimiento a instrumentos contractuales e implementación del Modelo de Abastecimiento Estratégico (AE) | Actas de las sesiones realizadas a los participes del sistema de compra pública | 2023-01-16 | 2023-12-31 | Cuarenta (40) Actas de las sesión realizadas a los participes del sistema de compra pública | Sumatoria de las actas de las sesiones realizadas a los participes del sistema de compra pública | 10 | 10 | 10 | 10 | 8% | Promover las capacidades del sistema de compra pública | Ricardo Adolfo Suárez | Subdirector de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico
42 | EMAE10 | Organizar y clasificar la información de 2022 conforme a las series documentales estructuradas sin aprobación con el grupo de gestión documental a fin de preservar la información generada de acuerdo a las competencias de la subdirección | 1 Acta de transferencia 1 Formato único de inventario documental | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Transferencia documental de la vigencia 2022 | Número de Transferencia documental 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | Ricardo Adolfo Suárez | Subdirector de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico
43 | EMAE11 | Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión | Informes semestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2 informes semestrales de la gestión de PQRSD en la dependencia | Sumatoria de los informes realizados de PQRSD | 0 | 1 | 0 | 1 | 2% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | Ricardo Adolfo Suárez | Subdirector de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico
| 11 acciones | [10 empty] | 100%
44 | SG01 | Implementar una estrategia a nivel externo con enfoque diferencial con el fin de mejorar la participación y relación de la entidad con la ciudadanía para el fortalecimiento de la compra pública del país.​ ​ | Estrategia de enfoque diferencial aprobada e implementada | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Una (01) estrategia aprobada e implementada | Sumatoria del número de los documentos generados | 0 | 0 | 0 | 1 | 10% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | William Renan Rodríguez | Secretario General
45 | SG02 | Realizar una estrategia a nivel interno y externo en cuanto a sensibilización y percepción de los canales de atención de la ANCP-CCE a los grupos de interés | Publicar en la página web los informes trimestrales de la percepción de los usuarios frentes a los canales de atención y la participación ciudadana de la entidad. Con corte de marzo, junio y Septiembre | 2023-02-01 | 2023-10-30 | Tres (3) informes de percepción publicados en la página web de la entidad | Sumatoria del número de los informes generados | 1 | 1 | 1 | 0 | 7% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | William Renan Rodríguez | Secretario General
46 | SG03 | Organizar y clasificar la información de 2022 conforme a las series documentales aprobadas en la Tabla de Retención Documental a fin de preservar la información generada de acuerdo a las competencias de la secretaría general | 1 Acta de transferencia por proceso 1 Formato Único de Inventario documental por proceso | 2023-02-01 | 2023-05-30 | Una (01) transferencia documental de la vigencia 2022 de los 6 procesos de Secretaria General | Sumatoria de la transferencia ejecutada | 0 | 6 | 0 | 0 | 5% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | William Renan Rodríguez | Secretario General
47 | SG04 | Actualización del Formato Único de Inventario Documental - FUID del archivo central de la entidad vigencia 2012-2021 | 1 Formato Único de Inventario Documental - FUID consolidado | 2023-01-02 | 2023-05-30 | Inventarios del archivo central actualizado | (Número de FUID actualizados / Numero de FUID por actualizar)*100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | William Renan Rodríguez | Secretario General
48 | SG05 | Definir el plan de manejo ambiental de la ANCP-CCE. | Documento Plan de Manejo Ambiental aprobado por el CIGD (I semestre) | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Un (01) plan aprobado por el Comité institucional de Gestión y Desempeño CIGD | Número de actividades ejecutadas en el periodo / número de actividades programadas en el periodo | 0 | 1 | 0 | 0 | 6% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | William Renan Rodríguez | Secretario General
49 | SG06 | Definir el plan de austeridad de la ANCP-CCE para el año 2023, de conformidad con la normatividad aplicable para esa vigencia. | Documento plan de austeridad aprobado | 2023-02-01 | 2023-05-30 | Un (01) plan de austeridad aprobado y divulgado | Sumatoria del número de los documentos generados | 0 | 1 | 0 | 0 | 10% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | William Renan Rodríguez | Secretario General
50 | SG07 | Medición del riesgo psicosocial e intervención | Medición del riesgo psicosocial en la agencia (I semestre) Acciones de intervención acorde a los resultados (II semestre) | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Un (01) informe resultados de la medición y plan de acción de intervención | Sumatoria del número de los documentos generados | 0 | 1 | 0 | 1 | 10% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | William Renan Rodríguez | Secretario General
51 | SG08 | Desarrollo e Implementación diversificación de modalidades de trabajo diferentes a la presencialidad acordes con la normatividad vigente | Acto administrativo de implementación diversificación de modalidades de trabajo diferentes a la presencialidad | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Un (01) documento resolución de adopción de la diferentes modalidades de trabajo | Sumatoria del número de los documentos generados | 0 | 1 | 0 | 0 | 5% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | William Renan Rodríguez | Secretario General
52 | SG09 | Actualización y apropiación de guía para la prevención de conflictos de interés y disciplinarios | 1.Elaboración de la guía (Semestre) 2. Informe de desarrollo estrategia (II semestre) | 2023-02-01 | 2023-09-30 | Una (01) guía aprobado y divulgado Un (01) informe del desarrollo de la estrategia | Sumatoria del número de los documentos generados | 0 | 0 | 1 | 0 | 10% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | William Renan Rodríguez | Secretario General
53 | SG10 | Fortalecer la política de gestión del conocimiento en la ANCPCCE | Implementación del plan de acción la política de gestión del conocimiento de la ANCP-CCE. Informes de reportes semestrales | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Un (01) plan de acción implementado de la política de Gestión de Conocimiento. Dos (02) reportes semestrales del avance de implementación de la política GESCO | Sumatoria del número de los documentos generados | 0 | 3 | 0 | 1 | 10% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | William Renan Rodríguez | Secretario General
54 | SG11 | Revisar y Actualizar la implementación de la política de compras y contratación pública en la agencia. | Actualización de la guía interna de Política de Compras y Contratación Pública Informes semestrales de seguimiento a la implementación de la política de compras y contratación pública en la ANCP-CCE. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Dos (02) informes de seguimiento | Sumatoria del número de los informes generados | 0 | 1 | 0 | 1 | 10% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | William Renan Rodríguez | Secretario General
55 | SG12 | Actualización del Manual de contratación y documentos internos de la ANCP-CCE. | Manual actualizado, aprobado y publicado. | 2023-01-02 | 2023-10-31 | Un (01) manual de contratación aprobado | Sumatoria del número de los documentos generados | 0 | 0 | 0 | 1 | 5% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | William Renan Rodríguez | Secretario General
56 | SG13 | Coordinar la defensa o representar judicial, extrajudicial y administrativamente a la Agencia en los diferentes procesos que se adelanten, mediante poder o delegación y supervisar el trámite de los mismos. | Informes semestrales de seguimiento de defensa y representación judicial, extrajudicial y administrativamente a la agencia en los diferentes procesos que se adelanten, mediante poder o delegación. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Un (02) informes de seguimiento | Sumatoria del número de los informes generados | 0 | 1 | 0 | 1 | 5% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | William Renan Rodríguez | Secretario General
57 | SG14 | Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión | Informes semestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Dos (02) informes semestrales de la gestión de PQRSD en la dependencia | Sumatoria de los informes realizados de PQRSD | 0 | 1 | 0 | 1 | 3% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | William Renan Rodríguez | Secretario General
| 14 acciones | [10 empty] | 100%
58 | DG01 | Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Auditoría 2023 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI. | Plan Anual Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI). Once (11) monitoreos mensuales al avance de ejecución del Plan Anual de Auditoría 2023. Un informe general de la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2023 dirigido al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), en donde se detallen las actividades ejecutadas por el equipo de Control Interno en cumplimiento de los roles designados en el Decreto 648 de 2017. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Un (01) Plan Anual Auditoría Once (11) monitoreos a la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2023 Un (01) | Número de entregables programados / Sobre número de entregables ejecutados * 100 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación el FURAG | Judith Esperanza Gómez Zambrano | Asesor Experto con Funciones de Control Interno
59 | DG02 | Elaborar y dar cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) 2023 | Plan Estratégico de Comunicaciones Matriz de cumplimiento Plan Estratégico de Comunicaciones 2023 con soportes de evidencia de cumplimiento. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 95 % Actividades programadas con sus respectivos soportes | (Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas)x100 | 25% | 25% | 25% | 25% | 10% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación el FURAG | Ricardo Pajarito | Dirección General Asesor Comunicaciones
60 | DG03 | Seguimiento y control del cumplimiento de la matriz de autodiagnóstico de la Dimensión 5 de MIPG Información y Comunicación. | Matriz de autodiagnóstico de la Dimensión 5 de MIPG, con soportes de cumplimiento. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 90 % Actividades programadas con sus respectivos soportes | (número de actividades cumplidas/número de actividades programadas)x100 | 0% | 50% | 0% | 50% | 10% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación el FURAG | Ricardo Pajarito | Dirección General Asesor Comunicaciones
61 | DG04 | Desarrollar un documento con la propuesta de la reforma del estatuto de contratación | Documento Interno dirigido al Director General con la propuesta de reforma del Estatuto de Contratación. | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Un (01) documento Interno dirigido al director General con la propuesta de reforma del Estatuto de Contratación. | Número de documento generado | 0 | 1 | 0 | 0 | 15% | Promover la simplificación y racionalización en referencia a la compra y contratación pública | Juan David Marín | Asesor 5 Experto Dirección General
62 | DG05 | Diseñar un documento técnico de la reorganización jurídica de la entidad a partir de un análisis de la estructura interna del área jurídica de la entidad | Documento para reestructuración del área jurídica de la entidad | 2023-01-02 | 2023-03-30 | Un (01) documento para restructuración del área jurídica de la entidad | Número de documento generado | 1 | 0 | 0 | 0 | 10% | Proponer el diseño de la estructura organizacional | Juvenal Barbosa | Gestor 15 Dirección General
63 | DG06 | Elaborar un documento base jurídico para el curso de e-learning de compras públicas de economía popular | Documento con el material base jurídico (despliegue normativo y diferencial) para el curso de e-learning de compras públicas de economía popular. | 2023-03-01 | 2023-10-01 | Un (01) documento con el material del curso entregado a e-learning | Número de documento generado | 0 | 0 | 0 | 1 | 10% | Diseñar e implementar programas de I+D+I en pro del desarrollo organizacional y/o la Contratación Pública | Luis Enrique Perea | Analista T2-02 Dirección General
64 | DG07 | Desarrollar el Plan de acción de la Agencia Nacional Jurídica del Estado (ANJDE) para implementar el Modelo óptimo de Gestión. | Certificación de la oficina jurídica en el Modelo óptimo de gestión | 2023-05-02 | 2023-12-30 | Cumplimiento de Plan de acción de Agencia Nacional Jurídica del Estado (ANJDE) | Número de documento generado | 0 | 0 | 0 | 1 | 10% | Desarrollar un modelo de operación de la eficiencia operacional | Carlos Francisco Toledo Flórez | Asesor 9 Experto Dirección General
65 | DG08 | Organizar y clasificar la información de 2022 conforme a las series documentales estructuradas sin aprobación con el grupo de gestión documental a fin de preservar la información generada de acuerdo a las competencias de la dirección general | 1 Acta de transferencia 1 Formato único de inventario documental | 2023-02-01 | 2023-05-31 | Transferencia documental de la vigencia 2021 | Número de Transferencia primaria documental 2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | Sonia Rodríguez | Dirección General Analista
66 | DG09 | Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión | Informes semestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Dos (2) informes semestrales de la gestión de PQRSD en la dependencia | Sumatoria de los informes trimestrales realizados | 0 | 1 | 0 | 1 | 2% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | Sonia Rodríguez | Dirección General Analista
67 | DG10 | Desarrollar acciones de mejora de acuerdo a los resultados del índice de desempeño institucional en la medición del formulario único de registro y avance (FURAG), los autodiagnósticos y recomendaciones del Departamento de la Función Pública y Control Interno en el marco de MIPG | Plan de mejoramiento a partir de los resultados obtenidos del IDI medido a través del FURAG Plan de mantenimiento de MIPG Formato de verificación del Sistema de Control Interno 2da Línea diligenciado | 2023-05-15 | 2023-08-30 | Un (01) Plan de mejoramiento a partir de los resultados obtenidos del IDI medido a través del FURAG Un (01) Plan de mantenimiento de MIPG Un (01) formato de verificación del SCI 2da Línea diligenciado | Sumatoria de documentos generados | 0 | 1 | 0 | 0 | 10% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | Claudia Taboada | Dirección General Asesora Planeación
68 | DG11 | Avanzar en la elaboración el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023-2027 de la Agencia Nacional de Contratación Pública de acuerdo a los lineamiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND) vigente | Plan Estratégico Institucional elaborado | 2023-05-15 | 2023-08-30 | Un (01) plan estratégico institucional | Sumatoria de documentos generados | 0 | 0 | 1 | 0 | 11% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | Claudia Taboada | Dirección General Asesora Planeación
| 11 Acciones | [10 empty] | 100%
69 | DEC612-01 | Reporte de estado de cumplimiento del Plan Institucional de Archivos de la Entidad - ­PINAR | Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022. Nota: Se entiende por informe un documento que consolide el análisis estratégico de la situación y estado de cumplimiento de dicho plan. Este documento debe estar firmado por el responsable / coordinador del plan y el líder del proceso correspondiente . Informe 1: fecha de corte 30 de Junio, Informe 2: fecha de corte 15 de diciembre. | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Dos (02) Informes semestrales del Plan Institucional de Archivos - PINAR | Sumatoria de los informes semestrales realizados | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.3% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | William Renan Rodríguez | Secretario General
70 | DEC612-02 | Reporte de estado de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | Informe que consolide la descripción del estado de ejecución del plan correspondiente a la vigencia 2022. Nota: Se entiende por informe un documento que consolide el análisis estratégico de la situación y estado de cumplimiento de dicho plan. Este documento debe estar firmado por el responsable / coordinador del plan y el líder del proceso correspondiente . Informe 1: fecha de corte 30 de Junio, Informe 2: fecha de corte 15 de diciembre | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Dos (02) Informes semestrales del Plan Anual de Adquisiciones | Sumatoria de los informes semestrales realizados | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.3% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | William Renan Rodríguez | Secretario General
71 | DEC612-03 | Reporte de estado de cumplimiento del Plan Anual de Vacantes | Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022. Nota: Se entiende por informe un documento que consolide el análisis estratégico de la situación y estado de cumplimiento de dicho plan. Este documento debe estar firmado por el responsable / coordinador del plan y el líder del proceso correspondiente . Informe 1: fecha de corte 30 de Junio, Informe 2: fecha de corte 15 de diciembre. | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Dos (02) Informes semestrales del Plan Anual de Vacantes | Sumatoria de los informes semestrales realizados | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.3% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | William Renan Rodríguez | Secretario General
72 | DEC612-04 | Reporte de estado de cumplimiento del Plan de Previsión de Recursos Humanos | Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022. Nota: Se entiende por informe un documento que consolide el análisis estratégico de la situación y estado de cumplimiento de dicho plan. Este documento debe estar firmado por el responsable / coordinador del plan y el líder del proceso correspondiente . Informe 1: fecha de corte 30 de Junio, Informe 2: fecha de corte 15 de diciembre. | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Dos (02) Informes semestrales del Plan de Previsión de Recursos Humanos | Sumatoria de los informes semestrales realizados | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.3% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | William Renan Rodríguez | Secretario General
73 | DEC612-05 | Reporte de estado de cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano | Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022. Nota: Se entiende por informe un documento que consolide el análisis estratégico de la situación y estado de cumplimiento de dicho plan. Este documento debe estar firmado por el responsable / coordinador del plan y el líder del proceso correspondiente . Informe 1: fecha de corte 30 de Junio, Informe 2: fecha de corte 15 de diciembre. | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Dos (02) Informes semestrales del Plan Estratégico de Talento Humano | Sumatoria de los informes semestrales realizados | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.3% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | William Renan Rodríguez | Secretario General
74 | DEC612-06 | Reporte de estado de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación | Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022. Nota: Se entiende por informe un documento que consolide el análisis estratégico de la situación y estado de cumplimiento de dicho plan. Este documento debe estar firmado por el responsable / coordinador del plan y el líder del proceso correspondiente . Informe 1: fecha de corte 30 de Junio, Informe 2: fecha de corte 15 de diciembre. | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Dos (02) Informes semestrales del Plan Institucional de Capacitación | Sumatoria de los informes semestrales realizados | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.3% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | William Renan Rodríguez | Secretario General
75 | DEC612-07 | Reporte de estado de cumplimiento del Plan de Incentivos Institucionales | Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022. Nota: Se entiende por informe un documento que consolide el análisis estratégico de la situación y estado de cumplimiento de dicho plan. Este documento debe estar firmado por el responsable / coordinador del plan y el líder del proceso correspondiente . Informe 1: fecha de corte 30 de Junio, Informe 2: fecha de corte 15 de diciembre. | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Dos (02) Informes semestrales del Plan de Incentivos Institucionales | Sumatoria de los informes semestrales realizados | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.3% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | William Renan Rodríguez | Secretario General
76 | DEC612-08 | Reporte de estado de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022. Nota: Se entiende por informe un documento que consolide el análisis estratégico de la situación y estado de cumplimiento de dicho plan. Este documento debe estar firmado por el responsable / coordinador del plan y el líder del proceso correspondiente . Informe 1: fecha de corte 30 de Junio, Informe 2: fecha de corte 15 de diciembre. | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Dos (02) Informes semestrales del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Sumatoria de los informes semestrales realizados | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.3% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | William Renan Rodríguez | Secretario General
77 | DEC612-09 | Reporte de estado de cumplimiento del Programa de transparencia y ética en el sector público | Informe con estado de avance del programa de transparencia y ética en el sector público, con corte abril, agosto y diciembre. | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Tres (03) informes cuatrimestrales con estado de avance de transparencia y ética en el sector público 2023 | Sumatoria de los informes cuatrimestrales realizados | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.3% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | Claudia Taboada | Dirección General Asesora Planeación
78 | DEC612-10 | Reporte de estado de cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones­ PETI. | Informe semestral que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2023. | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Dos (02) Informes semestrales del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Sumatoria de los informes semestrales realizados | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.3% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | Rigoberto Rodríguez Peralta | Subdirector IDT
79 | DEC612-11 | Reporte de estado de cumplimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. | Informe semestral que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2023. | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Dos (02) Informes semestrales del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Sumatoria de los informes semestrales realizados | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.3% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | Rigoberto Rodríguez Peralta | Subdirector IDT
80 | DEC612-12 | Reporte de estado de cumplimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2023. Nota: Se entiende por informe un documento que consolide el análisis estratégico de la situación y estado de cumplimiento de dicho plan. Este documento debe estar firmado por el responsable / coordinador del plan y el líder del proceso correspondiente . Informe 1: fecha de corte 30 de Junio, Informe 2: fecha de corte 15 de diciembre. | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Dos (02) Informes semestrales del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Sumatoria de los informes semestrales realizados | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.3% | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | Rigoberto Rodríguez Peralta | Subdirector IDT
| 12 Planes DEC612-2018 | [10 empty] | 99.6%

## Seguimiento PAI (hidden)
HOJA 3 |  | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI 2022 DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Código: CCE-DES-FM-15 Versión 03 del 15 de dicimebre de 2021
No. ITEM | PRODUCTOS |  |  | FECHAS |  | MÉTRICA | [10 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PLAN DE ACCIÓN
| ID | Actividad | Entregable | INICIO | FIN | Meta / Indicador | Formula | Meta 1Q | Meta 2Q | Meta 3Q | Meta 4Q | Peso | Avance programado acumulado Q1 | Avance programado acumulado Q2 | Avance programado acumulado Q3 | Avance programado acumulado Q4 | CUMPLIMIENTO Q1 | CUMPLIMIENTO Q2 | CUMPLIMIENTO Q3 | CUMPLIMIENTO Q4 | CUANTIFICACIÓN Q1 | CUANTIFICACIÓN Q2 | CUANTIFICACIÓN Q3 | CUANTIFICACIÓN Q4 | OBSERVACIONES LINK EVIDENCIAS
1 | SN1 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 1 Accion | [9 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | GC1 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 1 Accion | [9 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | IDT 1 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 1 Accion | [9 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | EMAE 1 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 1 Accion | [9 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | SG1 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 1 Accion | [9 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | DG01 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 1 Accion | [9 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Objetivos Estratégicos
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Código: CCE-DES-FM-15 Versión 03 del 15 de dicimebre de 2021
No. | PERSPECTIVA | APUESTA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | DESCRIPCIÓN
1 | Clientes / Actores del mercado de compra pública | Propender las buenas prácticas de la contratación en el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines | Promover estrategias de cooperación con los entes de control | La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE), está comprometida en contribuir a que el Gobierno Nacional, los Ciudadanos y las Participes del gasto público tengan un nivel de confianza apropiado sobre los procesos de contratación del Estado, esto en cumplimiento de protocolos rigurosos de transparencia y legalidad, con bases jurídicas integrales y renovadas no solo para mejorar la eficiencia del proceso sino para buscar minimizar los riesgos en la operatividad de la Contratación y Compra Pública. Por tal razón buscará entre otras prácticas una dinámica de cooperación continua y permanente con los principales órganos de control, ya sea a través de instrumentos digitales o físicos. En la misma línea, contribuirá con el desarrollo e interoperabilidad con diferentes organizaciones del estado de la rama ejecutiva del poder público con la finalidad de unificar y garantizar la información potencial para la investigación y análisis del fenómeno de corrupción, y para la toma de decisiones acertadas de política pública en la materia
2 | Clientes / Actores del mercado de compra pública | Producir documentos tipo a fin de promover la pluralidad de oferentes, simplificar los trámites de contratación estatal, reducir los tiempos de preparación de ofertas y de estructuración de los procesos, además de utilizar documentación clara e integrada que se adapte a las necesidades de las Entidades Estatales. Así como reducir la posibilidad de direccionamiento en la adjudicación de los procesos, incrementar la transparencia y disminuir el riesgo de colusión. | Disponer documentos tipo a los sectores priorizados por el gobierno nacional | Facilitar documentos tipo para Incrementar la pluralidad de oferentes, simplificar los trámites de contratación estatal, reducir los tiempos de preparación de ofertas y de estructuración de los procesos, además de utilizar documentación clara e integrada que se adapte a las necesidades de las Entidades Estatales. Así mismo, disminuir la posibilidad de direccionamiento en la adjudicación de los procesos, incrementar la transparencia y minimizar el riesgo de colusión.
3 | Clientes / Actores del mercado de compra pública | Propender las buenas prácticas de la contratación en el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines | Promover la simplificación / racionalización normativa en referencia a la compra y la contratación pública | La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE), como autoridad de la compra pública y participe central del proceso desarrollará proyectos de reforma al estatuto de contratación en torno a políticas públicas de Inhabilidades e incompatibilidades, múltiples regímenes especiales, entre otros asuntos que deriven en el mejor funcionamiento de los procesos de contratación y que ayuden a unificar el contenido jurídico y simplifiquen el lineamiento jurídico a través de documentos compilatorios. Las reformas promoverán el uso de buenas prácticas de gobierno corporativo, a través de la inversión pública para incentivar encadenamientos productivos, la industria nacional, y el desarrollo de proveedores con énfasis en las MiPymes de Colombia.
4 | Clientes / Actores del mercado de compra pública | Promover mediciones que demuestren la eficiencia administrativa en las entidades públicas y visibilizar la propuesta de valor en la promoción de los instrumentos de agregación de demanda. | Reglamentar el uso obligatorio de los AMP vigentes y la generación de nuevos para territorios | Los Instrumentos de Agregación de Demanda tienen como fin permitir a las entidades estatales la compra de bienes y servicios, así como, la adjudicación de contrataciones menores, urgentes y especiales. Bajo este propósito, La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE) busca ofrecer precios favorables y suscribir compromisos éticos en las relaciones comerciales, de tal modo que favorezcan compras más ágiles, de mayor calidad, al precio justo, y totalmente transparentes. Así las cosas, la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) se constituye en la herramienta primordial de agregación de demanda y en gran parte el canal mediante el cual se materializa el resultado previsto por la Agencia. En la misma línea, los acuerdos marco de precio permiten agregar bienes y servicios que son heterogéneos y que tienen una alta demanda, como por ejemplo elementos para servicio de aseo y cafetería, combustibles, entre otros; con los cuales es posible y razonable hacer compras agregadas y/o coordinadas. De forma concluyente, la estructuración de Nuevos y/o Renovados Acuerdos Marco de Precios permitirán a la Agencia atender y consolidar a través de la TVEC las compras de las entidades estatales y la adjudicación de contrataciones menores, urgentes y especiales de manera más favorable. La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE) contribuirá con el desarrollo de AMP diferenciados a nivel territorial que generen valor mediante una administración responsable de los recursos y el constante monitoreo de la calidad de los bienes y servicios; promoviendo finalmente compras más ágiles, económicas y transparentes. En términos generales, los instrumentos de agregación de demanda buscan garantizar la calidad en la prestación del servicio y/o en el aprovisionamiento del bien, mejorando los precios aprovechando economías de escala en todos los aspectos de la cadena de abastecimiento.
5 | Clientes / Actores del mercado de compra pública | Desarrollar las competencias y habilidades a los actores de la compra pública mediante capacitaciones y programas de formación continuada a fin de ofrecer herramientas para facilitar las transacciones en el Sistema de Compra Pública | Promover las capacidades de la compra pública | Los compradores públicos y las Entidades Estatales deben contar con la capacidad suficiente para tomar decisiones de gasto público con base en la mejor información disponible, esto para llevar al Sistema de Compra Pública a obtener mayor valor por dinero. De otra parte, los proveedores deben ser capaces de aprovechar las oportunidades que les ofrece el Sistema de Compra Pública y mejorar su desempeño. Con lo anterior, la comunicación se convierte en el eje central que debe permitir: (i) hacer visible el valor estratégico del Sistema de Compra Pública; (ii) construir, desarrollar y gestionar las capacidades de los actores del Sistema de Compra Pública; y (iii) gestionar el conocimiento del Sistema de Compra Pública y de Colombia Compra Eficiente. La puesta en marcha de las iniciativas entonces debe fundamentarse desde la comunicación efectiva y asertiva que potencialice el impacto en el Sistema de Compra Pública y en Colombia Compra Eficiente.
6 | Innovación y aprendizaje | Propender las buenas prácticas de la contratación en el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines | Poner a disposición de los participes del sistema de compra pública documentos de buenas prácticas de contratación. | La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE), dispone del sistema/aplicativo actualmente denominado Relatoría en el cual se publican conceptos, doctrina y jurisprudencia en materia de contratación pública. Bajo este contexto, fortalecer la herramienta de tipo consultivo con mayor documentación, selectiva y de fácil acceso, permitirá a la Agencia proveer mayor información jurídica a los actores de la contratación pública, un mejor servicio al ciudadano y una mayor eficiencia en los trámites.
7 | Negocio y procesos | Fortalecer del sistema electrónico de compra pública – SECOP – para garantizar la transaccionalidad de todos los procesos de contratación estatal del orden nacional y territorial | Fortalecer la disponibilidad del Sistema Electrónico de Compra Pública | El Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II cuenta con una capacidad de 20.000 procesos de contratación al mes y se encuentra inmerso en un proceso de transición total de SECOP I a SECOP II, esta condición genera necesidades de capacidad mayores que se han medido en promedios de 120.000 procesos al mes, e incluso picos de alto tráfico que pueden llegar hasta 300.000 procesos al mes, razón por la cual La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE) enfoca sus esfuerzos en ofrecer un servicio de calidad que bajo estrategias de conocimiento, uso, apropiación y capacidad permitan la satisfacción de las necesidades de las entidades del orden nacional y territorial, todo esto bajo conceptos de experiencia de usuario y disponibilidad que incrementen la confianza en el proceso. Con lo anterior, y en concordancia con la capacidad limitada de la plataforma y la necesidad del soporte a la cantidad de los procesos de contratación que existe actualmente el territorio nacional. La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE) promoverá el desarrollo y optimización de la plataforma tecnológica (Infraestructura, aplicaciones y soporte).
8 | Negocio y procesos | Fortalecer del sistema electrónico de compra pública – SECOP – para garantizar la transaccionalidad de todos los procesos de contratación estatal del orden nacional y territorial | Implementar un modelo de Arquitectura Empresarial como habilitador de la política de gobierno digital | La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE), teniendo en cuenta que una de sus funciones principales es desarrollar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, ha contemplado en el modelo de Arquitectura Empresarial un elemento que permita mejorar la interacción entre los procesos, los datos, las aplicaciones y la infraestructura tecnológica, de tal modo que actúe como la fuerza integradora entre la planificación, la operación y la tecnología, contribuyendo así al logro de los resultados.
9 | Negocio y procesos | Promover mediciones que demuestren la eficiencia administrativa en las entidades públicas y visibilizar la propuesta de valor en la promoción de los instrumentos de agregación de demanda. | Proponer el rediseño de la estructura organizacional | Identificar las necesidades de la entidad en cuanto a las áreas o dependencias que se requieren para desarrollar y potencializar las funciones institucionales, así como, el Talento Humano que soporte el cumplimiento de los objetivos de cada una de las dependencias, previendo elementos de costo eficiencia, gestión del conocimiento, soporte documental, sentido de pertenencia y cumplimiento eficiente de las funciones, entre otros.
10 | Negocio y procesos | Fortalecer la estructura organizacional de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE) | Implementar principios y estándares de buenas prácticas de TI y Gestión de Riesgos | Como parte de la eficiencia operacional de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE), y en sintonía con el propósito de mejorar la eficiencia del Sistema de Compra Pública, establece la posibilidad de evaluar e implementar algunas de las practicas referidas en los estándares internacionales ISO 27001, ISO 31000 e ISO 37000, sin que exista controversia o disparidad con el MIPG, sino por el contrario permite fortalecer algunas bases metodológicas que soporten el logro de los resultados y preparen a la agencia para afrontar nuevos retos.
11 | Negocio y procesos | Fortalecer la estructura organizacional de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE) | Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | El Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, como herramienta de medición Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de las instituciones del Estado y a través de la cual se capturan, monitorean y evalúan los avances en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo contempladas en el MIPG; constituye para La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE) uno de los instrumentos de medición de mayor relevancia en el desarrollo de su gestión, por tal razón, los aspectos contemplados en esta herramienta son de seguimiento permanente y de cumplimiento obligatorio al interior de toda la agencia. Así mismo, el MIPG que proporciona el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión; que además promueve el cumplimiento de los objetivos definidos en el plan de desarrollo, será un derrotero en el desarrollo de la gestión de la Agencia. Aunado a lo anterior, los planes institucionales y estratégicos referidos en el decreto 612 de 2018 harán parte integral de la gestión estratégica de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE), por tal razón se encuentran inmersos dentro del seguimiento y evaluación periódica de la entidad. Así mismo, son sujetos de revisión constante de tal modo que permita la mejora continua en la adopción de buenas prácticas y continua relación con el desarrollo y dinámica de las operaciones de la Agencia.
12 | Innovación y aprendizaje | Fortalecer la estructura organizacional de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE) | Desarrollar un modelo de medición de la eficiencia operacional | La eficiencia operacional como resultado de desarrollo y gestión de los procesos en términos de mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, es uno de los propósitos de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE), que le permita cuantificar los resultados de la prestación del servicio en todas sus dependencias y compararlos con los resultados obtenidos en la gestión de vigencias anteriores. La eficiencia operacional será un factor diferencial en La Agencia que catapulte el logro de los objetivos de corto, mediano y largo plazo en todos los niveles de la entidad.
13 | Financiera / Sostenibilidad | Promover mediciones que demuestren la eficiencia administrativa en las entidades públicas y visibilizar la propuesta de valor en la promoción de los instrumentos de agregación de demanda. | Proponer iniciativas y/o estrategias que promuevan la sostenibilidad de la ANCPCCE | La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE), partiendo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS y de manera específica con el número 16 Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas y el número 17 Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible; Orienta sus esfuerzos en incrementar el registro de transacciones de compra y contratación pública de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) y del Sistema Electrónico de Compra Pública (SECOP II), de tal modo que le permita pasar de un índice del 9% al 22% al final del año 2022.
14 | Innovación y aprendizaje | Propender las buenas prácticas de la contratación en el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines | Diseñar e implementar programas de I+D+I en pro del desarrollo institucional y/o la contratación y compra pública | La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE) a través del concepto de investigación, desarrollo e innovación, pretende formular iniciativas que fortalezcan el sistema de compra pública y que a partir de instrumentos derivados de la investigación, avances tecnológicos y del mayor conocimiento y entendimiento del mercado permitan mejorar significativamente el sistema y las operaciones de quienes interactúan con el mismo.
15 | Financiera / Sostenibilidad | Promover mediciones que demuestren la eficiencia administrativa en las entidades públicas y visibilizar la propuesta de valor en la promoción de los instrumentos de agregación de demanda. | Promover iniciativas para optimizar los recursos públicos en términos de tiempo, dinero y capacidad del talento humano y de la eficiencia en los procesos para satisfacer las necesidades de las Entidades Estatales y cumplir su misión. | Combatir la corrupción en las finanzas públicas y propiciar mayor transparencia es uno de los indicadores del gobierno en el cual, La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE) debe contribuir, es por esto, que uno de los objetivos tangibles de la agencia para el país es lograr consolidar la compra pública a través de instrumentos jurídicos y herramientas tecnológicas que permitan cada vez más ofrecer un grado de seguridad en el uso de los recursos del estado, y que en conjunto con otras entidades de estado enfocan sus esfuerzos en minimizar este flagelo que ha tenido efectos lesivos en la confianza de los ciudadanos con las instituciones del estado. Con lo anterior, La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE) tiene previsto pasar del 26% al 80% el valor de compras públicas gestionadas en: i) Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC); y ii) SECOP II
MAPA DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS

## DOFA 2023
DEBILIDADES - OPORTUNIDADES - FORTALEZAS Y AMENAZAS 2023 Código: CCE-DES-FM-15 Versión 03 del 15 de dicimebre de 2021
DEBILIDADES |  | OPORTUNIDADES
1 | Falta de interacción entre el personal de las distintas dependencias.
2 | Comunicación y solución de problemas en tiempo real | 1 | Posicionamiento mediante foros internacionales
3 | Perdida de oportunidad para comunicarle al país nuestras noticias positivas y estratégicas | 2 | Fortalecer relaciones con contactos internacionales. Ej. OEA
4 | Internacionalización de la ANCPCCE y el mercado | 3 | Compras públicas como tema atractivo, aprovechable para generar narrativas.
5 | Inmediatez en la ejecución de instrucciones | 4 | Diseño y construcción plataforma Marca Colombia
6 | Sentido de pertenencia | 5 | Consolidación de estrategia de formación virtual apropiación plataformas electrónicas
7 | Trabajo en equipo | 6 | Potencializar Jota (inteligencia artificial)
8 | Software de uso interno administrativo | 7 | Apropiar e implementar las recomendaciones de la OCDE u otros actores internacionales en términos de la política contratación pública y abastecimiento estratégico
9 | Ausencia política de gestión de conocimiento | 8 | Fortalecer los sistemas de información para facilitar el seguimiento del cumplimiento a los compromisos
10 | Dependencia a proveedor extranjero de las plataformas electrónicas de compra pública. | 9 | Generar espacios de participación activa interna y con grupos de interés para promover ejercicios de innovación
11 | Ausencia sistema ERP y CRM | 10 | Mejorar el nivel de satisfacción y confianza de los ciudadanos
12 | Obsolescencia tecnológica | 11 | Implementar esquemas de trabajo virtual que permitan la alternancia controlada bajo el enfoque de cumplimiento de objetivos.
13 | Contratos débiles con proveedores de TI | 12 | Fortalecer y viabilizar atención al ciudadano en WEB y REDES SOCIALES
14 | Estructura de atención y participación con el ciudadano | 13 | Obligatoriedad de las entidades en el uso de SECOP
15 | Sinergia con cabeza del sector | 14 | Mediciones de eficiencia administrativa
16 | Proceso de Gestión Documental | 15 | Implementar esquemas teóricos de DRP y BCP bajo ambientes controlados
17 | SECOP como gestor documental | 16 | Posicionar a CCE como una entidad generadora de informes y reportes estratégicos en términos de compras públicas y modelos de abastecimiento
18 | Ausencia de Gobierno de Datos | 17 | Gestión del conocimiento e intercambio de prácticas con grupos de interés
19 | Política de Gestión Estadística - MIPG | 18 | Promover la voluntad entidades publicas para implementar modelo de abastecimiento estratégico
20 | Ausencia de cultura de innovación | 19 | Red de observaciones para lucha anticorrupción
21 | Ausencia de estrategia de comunicaciones interna y externa | 20 | Benchmarking en MDE y otras prácticas de compra para adoptar
22 | falta de generación de sinergias entre las mismas áreas misionales | 21 | Uso de inteligencia artificial como canal de servicio, potencializando la actual funcionalidad de JOTA
23 | Falta de articulación y apropiación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 22 | Consolidar estrategia de formación virtual. E-Learning
24 | Carencia de herramientas técnicas especializadas para desarrollar el Modelo gestión estadística | 23 | Diseñar y construir plataforma marca Colombia
25 | Ausencia de modelo data governance | 24 | Consolidar un modelo de Arquitectura Empresarial
26 | Recursos tecnológicos deficientes para la trazabilidad de la gestión | 25 | Plan de mercado NEC
27 | Incumplimiento de plazos para radicación de solicitudes de adquisición de bienes y servicios | 26 | Convenios INSOR- INCI
28 | Sistema de gestión desarticulado de cara a los procesos organizacionales. | 27 | Interoperabilidades del sistema de información
29 | Obsolescencia tecnológico SECOP | 28 | Mejora clima laboral
30 | Ausencia de ERP y CRM
31 | Alta dependencia de proveedores de plataformas de e-procurement
32 | Incorporación de cultura de innovación de la entidad
33 | Falta de apropiación del modelo de administración de riesgos al interior de la entidad.
34 | Insuficiencia de herramientas para realizar prospección a cadenas de suministro.
35 | Deficiencias en el proceso de gestión documental afectando la atención a los ciudadanos
36 | Perdida de memoria institucional
FORTALEZAS |  | AMENAZAS
1 | Capacidad de adaptación al cambio por contingencia COVID | 1 | Ciudadanía y población con percepción de no cambio y corrupción en materia de contratos estatales
2 | Buenas relaciones interinstitucionales con organismos multilaterales | 2 | Riesgo reputacional por la doctrina y por el Documentos Tipo
3 | Personal capacitado y comprometido | 3 | Deserción laboral porque el personal ha desarrollado aptitudes muy importantes
4 | Gremios alineados e interesados con las acciones de ANCPCCE | 4 | Competencia con la Bolsa Mercantil Colombiana
5 | Capacidad Técnica | 5 | Acciones judiciales primeras generaciones
6 | Adecuada infraestructura tecnológica de las plataformas electrónicas de compra pública. | 6 | Consumo masivo de datos usando ROBOTS
7 | Articulación con entes de control | 7 | Calidad en el ingreso de información en las plataformas electrónicas de e-procurement por parte de los usuarios
8 | Estructuración de AMP ajustado a las necesidades del Estado y construidos con los proveedores | 8 | Desconocimiento de las competencias la ANCP-CCE.
9 | Compromiso de la alta dirección | 9 | Papel de CCE como gestor documental
10 | Adecuado clima organizacional y de trabajo | 10 | Ataques informáticos
11 | Presencia regional | 11 | Falta de conectividad nacional
12 | Apoyo y compromiso de la Dirección General | 12 | Ausencia recurso humano en entidades publicas en las que se requiere implementación del modelo de abastecimiento estratégico
13 | Clima organizacional vs resultados comparados con las entidades del estado. | 13 | Dependencia de terceros para el desarrollo de RIC
14 | Sentido de pertenencia institucional
15 | Estructuración de AMP de acuerdo a necesidades del estado
16 | Renovación y actualización equipos tecnológicos
17 | Buena articulación con entes de control
18 | Alto perfil técnico
19 | Presencia regional de la ANCP-CCE en el uso y apropiación del SECOP
20 | Participación de proveedores y entidades en estructuración de AMP
21 | Optimización de los recursos Asignados en el presupuesto de la entidad.
22 | Buenas relaciones interinstitucionales con gestores de buenas prácticas
23 | Equipo multidisciplinario y técnico con potencial de desarrollo

## Control de Ajustes PAI
4 | CONTROL DE SOLICITUD DE MODIFICACIONES - AJUSTES Y CAMBIO DE PLAN DE ACCIÓN 2022 Código: CCE-DES-FM-15 Versión 03 del 15 de dicimebre de 2021
TIPO DE SOLICITUD | ÁREA RESPONSABLE | FECHA DE SOLICITUD DD/MM/AAAA | ID DE ACCIÓN PARA AJUSTAR |  | Q PROGRAMADO DE LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | DESCRIPCIÓN DEL AJUSTE | CARTA DE JUSTIFICACIÓN |  | OBSERVACIONES SEGUNDA LINEA DE DEFENSA | VERSIÓN VIGENTE PAI | FECHA DE VERSIÓN PAI 2023
|  |  | CÓD | CONSEC |  |  |  |  | MES/AÑO | CONSEC
[14 empty] | Subdirección de IDT | IDT | Alaración | Q1
[14 empty] | Subdirección de EMAE | EMAE | Modificación | Q2
[14 empty] | Secretaría General | SG | PAA 2021 V.1. | Q3
[14 empty] | Comunicaciones Dirección General | DG - COM |  | Q4
[14 empty] | Dirección General | DG
[14 empty] | Subdirección Gestión Contractual | GC
[14 empty] | Subdirección Negocios | NG

## Control de Formato
CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA | ELABORÓ | REVISÓ | AJUSTES
CCE-DES-FM-15 | 01 | 2019-12-17 | Carolina Olivera | Karina Blanco | Creacion de formato
CCE-DES-FM-15 | 02 | 2021-02-08 | Karina Blanco | Karina Blanco | Ajuste de uso al formato
CCE-DES-FM-15 | 03 | 2021-12-15 | Liz Vásquez | Karina Blanco | Ajuste a fórmulas de seguimiento

## Listas (hidden)
Fuente recursos | Estados de vigencia | Requerimientos de contratación | Recurso
Funcionamiento | Solicitada | Servicios Profesionales | Crédito
Inversión | Vencida | Consultoría | Nación
Monitoreo SGR | En ejecución | Mantenimiento | Donación
Funcionamiento SGR |  | Servicio técnico
Administrativo