## PG de Transparencia
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO 2023 Código CCE-DES-PG-01 Versión 05 del 14 de diciembre de 2022
1 | Componente 1: Gestión Integral del Riesgo de Corrupción
ID | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | Actualizar la Política y Metodología del Sistema de Administración de Riesgos -SAR | Talento Humano | Política y Metodología de Riesgos aprobada por el Comité Insittucional de Coordinación de Control Interno - CICCI | Acta del Comité Insittucional de Coordinación de Control Interno-CICCI | 2 Documentos (Política y Manual Metodológico) | Planeación Dirección General | 2023-02-01 | 2023-06-30
2 | Revisar y actualizar los planes de tratamiento asociados a los riesgos de corrupción | Talento Humano | Consolidado de Tratamientos Riesgos de Corrupción | Plan de tratamiento de Riesgos | (1) Plan de tratamientos actualizado | Planeación Dirección General | 2023-07-01 | 2023-12-31
3 | Desarrollar capacitaciones de gestión de riesgos dirigido alos funcionarios de la Agencia | Talento Humano | Capacitación sobre el Sistema de Administración de Riesgos- SAR | Capacitación en el Plan Iinstitucional de Capacitación | (1) Presentación de la Capacitación | Planeación Dirección General | 2023-02-01 | 2023-12-31
4 | Realizar monitoreo de los riesgos y controles en los Subcomités de Riesgos | Talento Humano | Reporte de seguimiento, revisión, verificación del estado de los riesgos y controles en la 1ra Línea de Defensa | Acta de subcomités de control interno | Acta de subcomites internos de control interno de cada area que evidencie el seguimiento de los riesgos de cada subdirección. | Planeación Dirección General | 2023-03-01 | 2023-12-31
5 | Generar una campaña de apropiación y cultura de gestión de riesgo a través de elementos comunicacionales. | Tiempo Humano | Una campaña de comunicaciones interna de gestión de riesgos. Un elemento comunicacional por trimestre. | 4 elementos comunicacionales difundidos por los canales de comunicación interna. | 4 elementos comunicacionales de sensibilización, monitoreo y administración de riesgos difundidos por los canales de comunicación interna en los meses febrero, mayo, agosto y noviembre | Comunicaciones - Dirección General | 2023-02-01 | 2023-11-30
6 | Evaluar la efectividad de los controles existentes para los riesgos de corrupción | Talento Humano | Evaluación de Controles existentes | Controles de la Matriz de Riesgos | Informe de Controles | Planeación Dirección General | 2023-03-01 | 2023-09-30
2 | Componente 2: Redes Institucionales y Canales de Denuncia
ID | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
7 | Realizar sinergias con los diferentes grupos de valor de la Agencia con propósito de mejorar, la calidad, acceso y uso de los datos del sistema de compras públicas | Recursos tecnologicos y humanos | Un informe o documento de resultado de las sinergias. | Un informe o documento de resultado de las sinergias. | Un informe o documento de resultado de las sinergias. | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | 2023-01-16 | 2023-12-31
8 | Promover en la pagina web de la entidad y redes sociales el uso del canal de denuncia relacionada con hechos de corrupción implementado por la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente | Tiempo Humano | Infografia publicada en la web y difundida en redes sociales con información para presentar denuncias por hechos de corrupción o comportamientos que vulneren el desempeño de servidores públicos y contratistas de la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente | Infografia y piezas graficas | (1) Infografía publicada en la web de la Agencia y difusión en redes sociales | Secretaría General - Atención al Ciudadano | 2023-02-01 | 2023-06-30
3 | Componente 3: Legalidad e Integridad
ID | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
9 | Realizar autodiagnóstico de la Política de Integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Tiempo Humano | Autodiagnostico politica de integridad diligenciado | Formato autodiagnostico | (1) Autodiagnostico politica de integridad diligenciado | Secretaría General Talento Humano | 2023-02-01 | 2023-07-31
10 | Realizar plan de acción de la Política de Integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Tiempo Humano | Plan de acción sobre la política de integridad | Formato Plan de acción | (1) Plan de acción sobre la política de integridad para la vigencia 2023 | Secretaría General Talento Humano | 2023-02-01 | 2023-11-30
11 | En el marco del código de integridad promover iniciativas que involucren a los trabajadores de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente con los principios de la atención y servicio al ciudadano de la entidad descritos en la estrategia de atención al ciudadano. | Tiempo Humano | Promover la semana de atención al ciudadano en el marco del código de integridad de la entidad. | Actividad de Talento Humano | Evaluación Interna a los trabajadores de la entidad en cuanto a los principios de la atención al ciudadano. | Secretaría General Talento Humano | 2023-02-01 | 2023-12-31
12 | Plan institucional de capacitación acorde al decreto 612/2018 con la inclusión de actividades que promuevan la cultura de transparencia en los trabajores de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente -ANCPCCE | Tiempo Humano | Plan institucional de capacitación con actividades que promuevan la culttura de la transparencia en los trabajadores de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente -ANCPCCE | Documento | (1) capacitación que promueva la cultura de la transparencia | Secretaría General Talento Humano | 2023-02-01 | 2023-12-31
13 | Diseñar una estrategia de prevención y gestión de conflicto de intereses, código de integridad y disciplinarios | Tiempo Humano | Estrategia definida | Documento | (1) estrategia de prevención y gestión de conflicto de intereses, código de integridad y disciplinarios | Secretaría General Talento Humano | 2023-02-01 | 2023-12-31
4 | Componente 4: Iniciativas Adicionales
ID | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
14 | Realizar ciclos de formación sincrónicos o asincrónico (virtual o presencial) del Modelo de Abastecimiento Estratégico dirigido a las entidades estatales identificadas, con el fin de formar en prácticas de abastecimiento estratégico a equipos interdisciplinarios vinculados a la estructuración de procesos de compra pública | Tiempo Humano y Tecnológico | Ciclos de formación | Informes finales de cierre de ciclos de formación | Cuatro (4) Ciclos de Formación | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | 2023-01-16 | 2023-12-31
15 | Realizar capacitaciones orientadas a brindar herramientas a los participes del sistema de compra pública relacionadas con Análisis de datos, seguimiento a instrumentos contractuales o implementación del Modelo de Abastecimiento Estratégico, con el fin de promover la eficiencia y transparencia en la compra pública. | Tiempo Humano | Capacitaciones en el análisis de datos, seguimiento a instrumentos contractuales o implementación del Modelo de Abastecimiento Estratégico. | Capacitacion | Diez (10) Capacitaciones sobre el análisis de datos, seguimiento a instrumentos contractuales o implementación del Modelo de Abastecimiento Estratégico. | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | 2023-01-16 | 2023-12-31
16 | Fortalecer los canales de peticiones de capacitaciones sobre Acuerdos Marco de Precios, Decreto 310 de 2021 y Tienda Virtual del Estado Colombiano | Tiempo, tecnologico y humano | Creación de formulario para solicitud de capacitaciones | Formulario | (1) formulario creado para solicitud de capacitaciones | Subdirección de Negocios | 2023-02-01 | 2023-12-31
17 | Sensibilizar a los grupos de interés en Acuerdos Marco de Precio. | Tiempo Humano | Piezas publicitarias sobre Acuerdos Marcos de Precios | piezas de comunicación | (3) Piezas publicitarias en relatorias | Subdirección de negocios | 2023-02-01 | 2022-12-31
18 | Promover la pluralidad de oferentes y la transparencia en la contratación. | Tiempo Humano | Estructurar 1 documento tipo nuevo en la modalidad y sector seleccionado y aprobado por la dirección general. | Documentos Tipo | Sumatoria del documento tipo estructurado en nueva modalidad o sector. | Subdirección de Gestión Contractual | 2023-02-01 | 2023-12-30
19 | Diseñar y ejecutar una campaña para sensibilizar a los grupos de interés en el uso del SECOP II | Tiempo Humano y Tecnológico | 4 elementos comunicacionales publicados en redes sociales de la ANCP - CCE - | Elementos comunicacionales. | (4) elementos comunicacionales | Comunicaciones - Dirección General | 2023-02-01 | 2023-11-30
20 | Diseñar y ejecutar una campaña para sensibilizar a los grupos de interés en el uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | Tiempo Humano y Tecnológico | 4 elementos comunicacionales publicados en redes sociales de la ANCP - CCE - | Elementos comunicacionales. | (4) elementos comunicacionales | Comunicaciones - Dirección General | 2023-02-01 | 2023-11-30
5 | Componente 5: Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas
ID | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
21 | Realizar autodiagnóstico de la Política de participación ciudadana en la gestión pública - del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Tiempo Humano | Autodiagnostico Política de participación ciudadana en la gestión pública | Formato autodiagnostico | (1) Autodiagnostico Política de participación ciudadana en la gestión pública | Secretaría General - Atención al Ciudadano | 2023-02-01 | 2023-06-30
22 | Formular el Plan Estratégico de Participación Ciudadana y rendición de cuentas vigencia 2023 | Tiempo Humano | Plan Estratégico articipación Ciudadana vigencia 2023 | Documento | (1) Plan estratégico aprobado y publicado en página web | Secretaría General - Atención al Ciudadano / Planeación Dirección General | 2023-02-01 | 2023-06-30
23 | Evaluar Plan Estrategico de Participacion Ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia 2023 | Tiempo Humano | Informe de gestión del Plan estratégico de Participación ciudadana vigencia 2023 | Documento | (1) Informe publicado en página web | Secretaría General - Atención al Ciudadano / Planeación Dirección General | 2023-06-01 | 2023-12-31
24 | Realizar autodiagnóstico de la estratégia de Rendición de Cuentas - Formulario Manual Unico de Rendición de Cuentas | Tiempo Humano | Autodiagnostico Estrategia de Rendición de cuentas | Formato autodiagnostico | (1) Autodiagnostico Estrategia de Rendición de Cuentas | Planeación Dirección General | 2023-02-01 | 2023-06-30
25 | Actualizar documento de caracterización de usuarios y grupos de valor | Tiempo Humano | Documento de caracterización de usuarios actualizado | Documento Presentado y publicado | Un (1) Documento de caracterización de usuarios 2022 | Secretaría General - Atención al Ciudadano | 2023-02-01 | 2023-06-30
26 | Actualizar el informe de las necesidades de información de los grupos de valor con base en una nueva encuesta. | Tiempo Humano | Informe necesidades o temas de interes de los grupos de valor actualizado | Informe | Un (1) Informe necesidades o temas de interes de los grupos de valor actualizado | Secretaría General - Atención al Ciudadano | 2023-02-01 | 2023-06-30
27 | Divulgar información sobre la gestión, logros y resultados institucionales de la ANCP-CCE- | Tiempo Humano | Video de logros y metas alcanzadas | 1 elemento comunicacional publicado. | Un (1) Video | Comunicaciones - Dirección General | 2023-02-01 | 2023-11-30
28 | Realizar estrategia de comunicaciones que incluya varios canales de difusión de la estrategia de rendición de cuentas. | Tiempo Humano y Técnicos | Documento con la estrategia de comunicaciones sobre la rendición de cuentas 2023 | Documento | Un (1) documento con la estrategia de comunicaciones de rendición de cuentas 2023 | Comunicaciones - Dirección General | 2023-02-01 | 2023-06-30
29 | Desarrollar y divulgar el manual de imagen, marca y medios digitales de la entidad. | Tiempo Humano y Técnicos | Desarrollar instrumentos de uso organizacional / plantillas que permitan la estandarización de imagen y marca institucional | Formatos Tipo / Plantillas. | Desarrollar y divulgar plantillas para uso interno respetando los lineamientos del manual de imagen. Plantillas para presentaciones Plantilla para informes Plantilla para boletines informativos | Comunicaciones - Dirección General | 2023-04-01 | 2023-11-30
30 | Definir y publicar espacios de diálogo virtuales de la entidad identificando metodología, temática y grupos de valor invitados por espacio orientado a ciudadanos | Tiempo Humano | Publicar agenda con espacios de dialogo planeados en ejercicios de participación | Agenda de eventos 2023. | Programación de agenda institucional con espacios de dialogo: Foros, Cursos, Congresos, Mesas de Gobierno. | Comunicaciones - Dirección General | 2023-02-01 | 2023-04-30
6 | Componente 6: Transparencia y Acceso a la Información
ID | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
31 | Desarrollar herramientas para la ciudadanía que fomenten la transparencia y el acceso a la información. | Tiempo Humano y Tecnológico | Herramienta o visualización interactiva con el uso de datos de las plataformas electrónicas de compra pública | Herramienta con uso de datos del SECOP y/o TVEC | Dos (2) Visualización de una herramienta desarrollada publicada en la página web de la entidad | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | 2023-01-16 | 2023-12-31
32 | Dar a conocer el trabajo realizado por el Observatorio Oficial de Contratación Estatal, principalmente en materia de implementación de documentos tipo, además de otras actividades | Tiempo Humano y Tecnológico | Informes para dar a conocer el trabajo realizado por el Observatorio | informes de gestión | Dos (2) presentaciones de avance de gestión publicadas en la página web | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | 2023-01-16 | 2023-12-31
33 | Publicar en formato de hoja de cálculo el registro de activos de información | Tiempo Humano | Registro de inventario de activos de la información incluido el índice de información clasificada y reservada. | Registro publicado | (1) publicación en página web de inventario de activos de información que contenga el índice de información reservada según el modelo de seguridad del MinTIC | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | 2023-02-01 | 2023-12-30
34 | Elaborar y publicar un informe que cuantifique el número de solicitudes recibidas, trasladadas, el tiempo de respuesta y la información denegada. | Tiempo Humano | Informe de acceso a la información - Peticiones, Quejas, Reclasmos, Sugerencias, Denuncias PQRSD | Informe | Un informe de solicitud de acceso a la información que contenga los temas recurrentes que solicitan los grupos de valor | Secretaría General - Atención al Ciudadano | 2023-06-01 | 2023-12-31
35 | Administrar la matriz de requerimientos legales de la sección de transparencia de la página web de la entidad. | Tiempo Humano tecnológico, presupuestal | Matriz de reporte al cumplimiento del Indice de Transparencia y Acceso a la Información- ITA administrada y monitoreada. | Matriz Cumplimiento Indice de Transparencia y Acceso a la Información- ITA. | (1) Matriz diligenciada con seguimiento. | Comunicaciones - Dirección General | 2023-02-01 | 2023-09-30
36 | Desarrollo del autodiagnóstico de la política de Transparencia y acceso a la información Pública. | Tiempo Humano tecnológico. | Autodiagnóstico de la política de Transparencia y acceso a la información Pública diligenciado ( observaciones a las actividades de gestión y plan de acción para el fortalecimiento de las actividades de gestión con baja calificación). | Autodiagnóstico de la política de Transparencia y acceso a la información Pública. | (1) Autodiagnóstico de la política de Transparencia y acceso a la información Pública. | Comunicaciones - Dirección General | 2023-02-01 | 2023-11-30
37 | En cumplimiento del capitulo III Decreto 1081 de 2015 Diseñar Infografía que oriente al ciudadano en la solicitud y respuesta a solicitudes de información pública y otras directrices | Tiempo Humano | Infografía, Destacado y Medios | elementos comunicacionales publicados. | (1) Infografía publicada en la web de la Agencia. | Comunicaciones - Dirección General | 2023-02-01 | 2023-07-31
7 | Componente 7: Estado Abierto
ID | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
38 | Realizar un informe descriptivo de las formaciones realizadas para la generación de capacidades para el uso y apropiación de la información proveniente del SECOP | Tiempo Humano y Tecnológico | Un informe con los resultados descriptivos de las formaciones | Un informe final | (1) Un informe final | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | 2023-01-16 | 2023-12-31

## Control de Ajustes
CONTROL DE SOLICITUD DE MODIFICACIONES - AJUSTES Y CAMBIO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO 2023 Código CCE-DES-PG-01 Versión 05 del 14 de diciembre de 2022
TIPO DE SOLICITUD | ÁREA RESPONSABLE | FECHA DE SOLICITUD DD/MM/AAAA |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | DESCRIPCIÓN DEL AJUSTE | CARTA DE JUSTIFICACIÓN |  | OBSERVACIONES SEGUNDA LINEA DE DEFENSA | VERSIÓN VIGENTE PROGRAMA DE TRANSPARENCIA | FECHA DE VERSIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA
|  |  | ITEM | ID |  |  |  | MES/AÑO | CONSEC
Alaración
[13 empty] | Subdirección de Negocios | PAAC 2021 V.1. | COMP 1
[13 empty] | Subdirección de Gestión Contractual | Prorroga | COMP 2
[13 empty] | Subdirección de IDT | Modificación | COMP 3
[13 empty] | Subdirección de EMAE |  | COMP 4
[13 empty] | Secretaría General |  | COMP 5
[13 empty] | Comunicaciones Dirección General |  | COMP 6
Dirección General

## Control de cambios FM
CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO Código CCE-DES-PG-01 Versión 05 del 14 de diciembre de 2022
FECHA | VERSION | AJUSTADO POR | REVISADO POR | OBSERVACIONES
2021-01-28 | 3 | Karina Blanco Asesor Experto con Funciones de Planeación | Karina Blanco Asesora Experta con Funciones de Planeación | Creación del documento
2021-12-15 | 4 | Karina Blanco Asesor Experto con Funciones de Planeación | Karina Blanco Asesora Experta con Funciones de Planeación | Actualización de logos al formato
2022-12-14 | 5 | Liz Vásquez Analista de Planeación Alejandro Garzón Contratista de Planeación | Claudia Taboada Asesora Experta con Funciones de Planeación | Actualización del formato- Cambió de Plan Programa de Transparecia