## INIDICE
METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PINAR
PRIORIDADES ASPECTOS CRÍTICOS
SUMATORIA DE LA PRIORIZACIÓN
ORDEN DE LA PRIORIZACIÓN
OBJETIVOS
IDENTIFICACIÓN ASPECTOS CRÍTICOS
PROYECTO 02
PROYECTO 03
PROYECTO 04
PROYECTO 05
PROYECTO 01
MAPA DE RUTA PINAR
HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO
MAPA DE RUTA PINAR
HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO

## IDEN ASPECTOS CRÍTICOS
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS
Nº | ASPECTO | RIESGO
1 | No hay estándares para la producción de documentación electrónica, ni de documentos en medios especiales que contemplen aspectos legales, funcionales y administrativos | Posibilidad de incurrir en Perdida de Información, y de la memoria institucional debido a la falta de estándares en la producción electrónica
2 | Falta Implementación y adopción de los instrumentos Archivísticos | Posibilidad de incurrir en incumplimientos en la normatividad archivística, generando sanciones por parte de los entes de control
3 | No se evidencia implementación de los programas específicos del Programa de Gestión Documental PGD | Posibilidad de incurrir en Perdida de Información, y de la memoria institucional por no implementar los programas específicos del PGD
4 | No se evidencian lineamientos para la normalización, almacenamiento y disposición de documentos en soportes como CDs, discos duros u otros formatos diferentes al papel | Posibilidad de incurrir en la perdida y el Deterioro de informaciónde las unidades de almacenamiento
5 | No se han definido lineamientos para el nombramiento de documentos electrónicos que están siendo almacenados en el SharePoint de la entidad, de forma que todas las dependencias empleen la misma estructura semántica | Posibilidad de incurrir en perdida de información debido a que no se cuentan con lineamientos para el nombrado de los documentos electrónicos
6 | Aunque se realizan procesos de traslado de documentos en la entidad, no se están respetando los tiempos de retención asignados en el instrumento, por lo que se están trasladando documentos en etapa activa, usando de manera errada el concepto de transferencias primarias. | Posibilidad de incurrir en incumplimientos en la normatividad archivística, generando sanciones por parte de los entes de control.
7 | No se han realizado transferencias documentales secundarias por parte del archivo central | Posibilidad de incurrir en incumplimientos en la normatividad archivística, generando sanciones por parte de los entes de control
8 | No se evidencio existencia de medidores de temperatura, humedad relativa, luminiscencia, entre otros en los depósitos de archivo central, así como los archivos de gestión. | Posibilidad de incurrir en el deterioro de la información debido a no contar con los instrumentos que permiten mediar las condiciones ambientales para los archivos.
9 | No se cuenta con el desarrollo y la implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA- validando la respectiva matriz del modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo –MOREQ- | Posibilidad de incurrir en la Perdida de la información generada en soporte electrónico, por no contar con un SGDEA que permita su correcto almacenamiento

## PRIORI ASPECTOS CRÍTICOS
EJES ARTICULADORES | ASPECTOS CRÍTICOS
| No hay estándares para la producción de documentación electrónica, ni de documentos en medios especiales que contemplen aspectos legales, funcionales y administrativos | Falta Implementación y adopción de los instrumentos Archivísticos | No se evidencia implementación de los programas específicos del Programa de Gestión Documental PGD | No se evidencian lineamientos para la normalización, almacenamiento y disposición de documentos en soportes como CDs, discos duros u otros formatos diferentes al papel | No se han definido lineamientos para el nombramiento de documentos electrónicos que están siendo almacenados en el SharePoint de la entidad, de forma que todas las dependencias empleen la misma estructura semántica | Aunque se realizan procesos de traslado de documentos en la entidad, no se están respetando los tiempos de retención asignados en el instrumento, por lo que se están trasladando documentos en etapa activa, usando de manera errada el concepto de transferencias primarias. | No se han realizado transferencias documentales secundarias por parte del archivo central | No se evidencio existencia de medidores de temperatura, humedad relativa, luminiscencia, entre otros en los depósitos de archivo central, así como los archivos de gestión. | No se cuenta con el desarrollo y la implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA- validando la respectiva matriz del modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo –MOREQ
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos. |  | X | X |  | X | X | X | X | X
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados. | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión de documentos. | X | X | X |  |  | X |  |  | X
Se tiene establecida la Política de Gestión Documental. | X |  | X | X | X | X | X | X | X
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica. |  |  | X | X | X |  | X |  | X
Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados medibles. | X | X | X | [5 empty] | X
Se documentan procesos o actividades de gestión de documentos. | X |  | X |  |  | X |  |  | X
Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo. | X | X |  | X |  |  | X | X | X
El personal de la Entidad conoce la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo. | X | X |  | X | X | X | X |  | X
Total de criterios impactados | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Se cuenta con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad de la información. |  | X | X |  | X
Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos.
Se tienen los esquemas de comunicación en la Entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos. |  | X | X | X | X | X | X | X | X
Existen esquemas de capacitación y formación internos para la gestión de documentos, articulados con el Plan Institucional de Capacitación. | X |  | X | X | X | X | X | X | X
Se cuenta con instrumentos archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos. | X | X |  |  |  | X | X |  | X
El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinatarias a la administración de la información de la Entidad. | X |  | X | X | X | X | X |  | X
Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información. |  | X | X | X |  | X | X |  | X
Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel. | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en Línea (GEL). | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Se cuenta con canales (locales y en línea) de servicio, atención y orientación al ciudadano. | X | X | X |  |  | X | X |  | X
Total de criterios impactados | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8
PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la preservación y conservación a largo plazo de los documentos. |  |  | X | X | X | X | X | X | X
Se tiene un esquema de metadatos integrando a otros sistemas de gestión. | X |  | X | [5 empty] | X
Se cuenta con archivos centrales e históricos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X
La conservación y preservación se basan en la normatividad, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la Entidad. | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Se cuenta con el Sistema Integrado de Conservación (SIC). |  | X | X | X | X | X | X | X | X
Se tiene la infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica. | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Se cuenta con procesos documentados de valoración y disposición final. | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Están implementados estándares que garantizan la preservación y conservación de los documentos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Se cuenta con esquemas de migración y conversión normalizados. | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad del negocio. | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Total de criterios impactados | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10
ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD
Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información. | X | X | X | X | X | X |  |  | X
Se tienen herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la Entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos. | X | X | X | X | X | X |  |  | X
Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros. | X | X | X |  |  | X | X |  | X
Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos. | X |  | X | X | X | X |  |  | X
Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico en cumplimento de los procesos establecidos. | X | X | X | X |  | X |  |  | X
Se encuentra estandarizada la administración, gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y los procesos archivísticos. | X | X | X | X | X | X |  |  | X
Se han implementado mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas. | X | X | X | X | X | X |  |  | X
Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano que le permite la participación e interacción. | X | X | X | X | X | X |  |  | X
Se cuenta con modelos para la identificación, la evaluación y el análisis de riesgos. | X | X | X | X | X | X |  | X | X
Se tienen directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, al acceso y a los sistemas de información. | X | X | X | X | X | X |  |  | X
Total de criterios impactados | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 1 | 1 | 10
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN
La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión. | X | X | X | X |  |  | X | X | X
Se tiene articulada la Política de Gestión Documental con los sistemas y modelos de gestión de la Entidad. | X | X | X | X | X |  | X |  | X
Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad. |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística. | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Se cuenta con un Sistema de Gestión Documental basado en estándares nacionales e internacionales. | X |  | X | X | X | X | X |  | X
Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio. | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Se cuenta con procesos de mejora continua. | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la Entidad. | X | X | X |  | X | X | X | X | X
Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y de las áreas frente a los documentos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X
La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la Entidad. | X | X | X |  | X | X | X | X | X
Total de criterios impactados | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10

## SUMATORIA DE LA PRIORIZACIÓN
ASPECTO CRÍTICO | EJES ARTICULADORES |  |  |  |  | TOTAL
| ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS | ACCESO A LA INFORMACIÓN | PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN | ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN
No hay estándares para la producción de documentación electrónica, ni de documentos en medios especiales que contemplen aspectos legales, funcionales y administrativos | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 41
Falta Implementación y adopción de los instrumentos Archivísticos | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 40
No se evidencia implementación de los programas específicos del Programa de Gestión Documental PGD | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 46
No se evidencian lineamientos para la normalización, almacenamiento y disposición de documentos en soportes como CDs, discos duros u otros formatos diferentes al papel | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 38
No se han definido lineamientos para el nombramiento de documentos electrónicos que están siendo almacenados en el SharePoint de la entidad, de forma que todas las dependencias empleen la misma estructura semántica | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 38
Aunque se realizan procesos de traslado de documentos en la entidad, no se están respetando los tiempos de retención asignados en el instrumento, por lo que se están trasladando documentos en etapa activa, usando de manera errada el concepto de transferencias primarias. | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 41
No se han realizado transferencias documentales secundarias por parte del archivo central | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | 35
No se evidencio existencia de medidores de temperatura, humedad relativa, luminiscencia, entre otros en los depósitos de archivo central, así como los archivos de gestión. | 5 | 4 | 9 | 1 | 7 | 26
No se cuenta con el desarrollo y la implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA- validando la respectiva matriz del modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo –MOREQ- | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 48
TOTAL | 64 | 61 | 81 | 68 | 79
REGRESAR

## ORDEN DE LA PRIORIZACIÓN
ASPECTO CRÍTICO | TOTAL
No se cuenta con el desarrollo y la implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA- validando la respectiva matriz del modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo –MOREQ- | 48
No se evidencia implementación de los programas específicos del Programa de Gestión Documental PGD | 46
No hay estándares para la producción de documentación electrónica, ni de documentos en medios especiales que contemplen aspectos legales, funcionales y administrativos | 41
Aunque se realizan procesos de traslado de documentos en la entidad, no se están respetando los tiempos de retención asignados en el instrumento, por lo que se están trasladando documentos en etapa activa, usando de manera errada el concepto de transferencias primarias. | 41
Falta Implementación y adopción de los instrumentos Archivísticos | 40
No se evidencian lineamientos para la normalización, almacenamiento y disposición de documentos en soportes como CDs, discos duros u otros formatos diferentes al papel | 38
No se han definido lineamientos para el nombramiento de documentos electrónicos que están siendo almacenados en el SharePoint de la entidad, de forma que todas las dependencias empleen la misma estructura semántica | 38
No se han realizado transferencias documentales secundarias por parte del archivo central | 35
No se evidencio existencia de medidores de temperatura, humedad relativa, luminiscencia, entre otros en los depósitos de archivo central, así como los archivos de gestión. | 26
PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN | 91
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN | 89
ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD | 78
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS | 72
ACCESO A LA INFORMACIÓN | 69
REGRESAR

## OBJETIVOS
ASPECTO CRÍTICO | OBJETIVOS | PLANES / PROYECTOS
No se cuenta con el desarrollo y la implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA- validando la respectiva matriz del modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo –MOREQ- | Realizar la implementación o mejora de un Sistema de Gestión de Documentos Electronicos de Archivo para la automatización de los procesos de la Gestión Documental, administración de Archivos y Preservación de la información a largo plazo | 01-Implementación y/o fortalecimiento de un sistema de información automatizado para la gestión documental, bajo el modelo del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) en la Agencia.
No se evidencia implementación de los programas específicos del Programa de Gestión Documental PGD | Implementar y hacer seguimiento de los Programas Específicos del PGD en el que se oriente la ejecución de los procesos y procedimientos de gestión documental y archivísticos, desde la producción hasta la disposición final de los documentos en soporte físico y/o electrónico. | 02- Implementación y seguimiento a los Programas Específicos del Programa de Gestión Documental –PGD-
No hay estándares para la producción de documentación electrónica, ni de documentos en medios especiales que contemplen aspectos legales, funcionales y administrativos | Implementar y hacer seguimiento de los Programas Específicos del PGD en el que se oriente la ejecución de los procesos y procedimientos de gestión documental y archivísticos, desde la producción hasta la disposición final de los documentos en soporte físico y/o electrónico. | 02- Implementación y seguimiento a los Programas Específicos del Programa de Gestión Documental –PGD.
Aunque se realizan procesos de traslado de documentos en la entidad, no se están respetando los tiempos de retención asignados en el instrumento, por lo que se están trasladando documentos en etapa activa, usando de manera errada el concepto de transferencias primarias. | Ejecutar los planes de transferencias primarias y secundarias aplicando los procesos de descripción documental | 03- Plan de Transferencias documentales
Falta Implementación y adopción de los instrumentos Archivísticos | Aprobar y adoptar los instrumentos archivisticos garantizando la integridad y recuperacion del patrimonio documental | 04-implementación de instrumentos archivisticos
No se evidencian lineamientos para la normalización, almacenamiento y disposición de documentos en soportes como CDs, discos duros u otros formatos diferentes al papel | Elaborar el Sistema Integrado de Conservación y realizar la implementación del Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a largo plazo. | 05-Elaborar e implementar el Sistema Integrado de Conservación junto con el Plan de Conservación y preservación Digital a largo plazo
No se han definido lineamientos para el nombramiento de documentos electrónicos que están siendo almacenados en el SharePoint de la entidad, de forma que todas las dependencias empleen la misma estructura semántica | Implementar y hacer seguimiento de los Programas Específicos del PGD en el que se oriente la ejecución de los procesos y procedimientos de gestión documental y archivísticos, desde la producción hasta la disposición final de los documentos en soporte físico y/o electrónico. | 02- Implementación y seguimiento a los Programas Específicos del Programa de Gestión Documental –PGD-
No se han realizado transferencias documentales secundarias por parte del archivo central | Ejecutar el plan de transferencias primarias y secundarias aplicando los procesos de descripción documental | 03-Plan Transferencias documentales
No se evidencio existencia de medidores de temperatura, humedad relativa, luminiscencia, entre otros en los depósitos de archivo central, así como los archivos de gestión. | Elaborar el Sistema Integrado de Conservación y realizar la implementación del Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a largo plazo. | 05-Elaborar e implementar el Sistema Integrado de Conservación junto con el plan de Conservación y Preservación Digital a largo plazo
REGRESAR

## PO-01
NOMBRE DEL PROYECTO:01 Implementación y/o fortalecimiento de un sistema de información automatizado para la gestión documental, bajo el modelo del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) en la Agencia.
OBJETIVO: | Realizar la implementación o mejora de un Sistema de Gestión de Documentos Electronicos de Archivo para la automatización de los procesos de la Gestión Documental, administración de Archivos y Preservación de la información a largo plazo
RESPONSABLE DEL PROYECTO: Secretaria General,Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RECURSOS
[6 empty] | Tipo | Caracteristcas
1 | Análisis de la Necesidad (Determinar si se requieren integraciones con sistemas tranversales ) | SG,SIDT | 2025-02-03 | 2025-06-30 |  | Humano Tecnológico | * Equipo interdisciplinario Ingenieros de sistemas, archivistas * Herramienta Técnologica
2 | Elaboración del Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo | SG,SIDT | 2025-02-03 | 2025-06-30 |  | Humano Tecnológico | * Equipo interdisciplinario Ingenieros de sistemas, archivistas * Herramienta Técnologica
3 | Plan de Proyecto ( Identificación de fases) | SG,SIDT | 2025-02-03 | 2025-08-30 |  | Humano Tecnológico | * Equipo interdisciplinario Ingenieros de sistemas, archivistas * Herramienta Técnologica
4 | Selección y contratación de la solución tecnológica | SG,SIDT | 2025-05-30 | 2025-06-30 |  | Humano Tecnológico | * Equipo interdisciplinario Ingenieros de sistemas, archivistas * Herramienta Técnologica
5 | Instalación y configuración SGDEA ( Módulos de captura, metadatos, disposición final, directorio activo, interoperabilidad ) | SG,SIDT | 2025-06-01 | 2025-12-30 |  | Humano Tecnológico | * Equipo interdisciplinario Ingenieros de sistemas, archivistas * Herramienta Técnologica
6 | Migración de datos | SG,SIDT | 2026-01-02 | 2026-06-30 |  | Humano Tecnológico | * Equipo interdisciplinario Ingenieros de sistemas, archivistas * Herramienta Técnologica
7 | Capacitación, seguimiento y mejora continua. | SG,SIDT | 2026-01-02 | 2026-06-30 |  | Humano Tecnológico | * Equipo interdisciplinario Ingenieros de sistemas, archivistas * Herramienta Técnologica
8 | Prueba Piloto ( validación de procesos, tiempos, trazabilidad, interoperabilidad y metadatos) | SG,SIDT | 2026-01-02 | 2026-06-30 |  | Humano Tecnológico | * Equipo interdisciplinario Ingenieros de sistemas, archivistas * Herramienta Técnologica
9 | Puesta en producción | SG,SIDT | 2026-01-02 | 2026-10-01 |  | Humano Tecnológico | * Equipo interdisciplinario Ingenieros de sistemas, archivistas * Herramienta Técnologica
10 | Evaluación del sistema, mejora continua y sostenibilidad | SG,SIDT | 2026-06-30 | 2026-12-30 |  | Humano Tecnológico | * Equipo interdisciplinario Ingenieros de sistemas, archivistas * Herramienta Técnologica
INDICADORES
| INDICADOR | ÍNDICE | META
| Cumplimiento del plan de trabajo establecido | Numero de actividades ejecutadas/ total de actividades programas * 100 | 100%
REGRESAR

## PO-02
NOMBRE DEL PROYECTO: 02 Implementación y seguimiento a los Programas Específicos del Programa de Gestión Documental –PGD-
OBJETIVO: | Implementar y hacer seguimiento de los Programas Específicos del PGD en el que se oriente la ejecución de los procesos y procedimientos de gestión documental y archivísticos, desde la producción hasta la disposición final de los documentos en soporte físico y/o electrónico.
RESPONSABLE DEL PROYECTO: Secretaria General
N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RECURSOS
[6 empty] | Tipo | Caracteristicas
1 | Actualización de los progamas específicos de la ANCP-CCE | GD | 2025-03-30 | 2025-05-30 |  | Humano | Profesionales Archivistas
2 | Aprobación de los programas específicos en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | GD | 2025-04-30 | 2025-06-30 |  | Humano | Profesionales Archivistas
3 | Implementación de las estrategias definidas en el Programa de normalización de formas y formularios electrónicos de acuerdo con el cronograma establecido. | GD | 2025-08-01 | 2026-12-30 |  | Humano | Ingeniero de Sistemas
4 | Implementación de las estrategias definidas en el Programa de documentos vitales o esenciales (asociados al plan de riesgo operativo de la entidad en caso de emergencia), conforme al cronograma establecido | GD | 2025-08-01 | 2026-12-30 |  | Humano | Profesionales Archivistas
5 | Implementación de las estrategias definidas en el Programa de gestión de documentos electrónicos, conforme al cronograma establecido y recursos tecnológicos disponibles | GD | 2025-08-01 | 2026-12-30 |  | Humano | Profesionales Archivistas Ingeniero de Sistemas
6 | Implementación de las estrategias definidas en el Programa de reprografía conforme al cronograma establecido y recursos tecnológicos disponibles | GD | 2025-08-01 | 2026-12-30 |  | Humano | Profesionales Archivistas Ingeniero de Sistemas
7 | Implementación de las estrategias definidas en el Programa de documentos especiales (gráficos, sonoros, audiovisuales, orales, de comunidades indígenas o afrodescendientes, etc.), conforme al cronograma establecido y recursos tecnológicos disponibles | GD | 2025-08-01 | 2026-12-30 |  | Humano | Profesionales Archivistas Ingeniero de Sistemas
8 | Implementación de las estrategias definidas en el Programa de auditoría y control, conforme al cronograma establecido | GD | 2025-08-01 | 2026-12-30 |  | Humano | Profesionales Archivistas
INDICADORES
| INDICADOR | ÍNDICE
| Cumplimiento del plan de trabajo establecido | Numero de actividades ejecutadas/ total de actividades programas * 100
100%
REGRESAR

## PO-03
NOMBRE DEL PROYECTO:03 Plan de Transferencias Documentales
OBJETIVO | Ejecutar los planes de transferencias primarias y secundarias aplicando los procesos de descripción documental
RESPONSABLE DEL PROYECTO: Secretaria General- G.I - Gestión Documental
N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RECURSOS
[6 empty] | Tipo | Caracteristicas
Tranferencias Primarias
1 | Elaborar el cronograma de transferencias primarias | Secretaria General- G.I - Gestión Documental | 2025-06-01 | 2026-12-20 | Matriz de caracterización de la gestión documental actualizada | Humano | Profesional Archivista Auxiliares de Archivo
2 | Ejecutar el cronograma de Transferencias primarias | Secretaria General- G.I - Gestión Documental Dependencias Productoras | 2025-06-01 | 2026-12-20 | Matriz de caracterización de la gestión documental actualizada | Humano | Profesional Archivista Auxiliares de Archivo
Transferencias Secundarias
1 | Realizar la validación de las Series y Subseries documentales con disposición final de Conservación Total en el Archivo Central. | Secretaria General- G.I - Gestión Documental | 2025-06-01 | 2026-12-20 | Propuesta para la centralización de archivos | Humano | Profesional Archivista Auxiliares de Archivo
2 | Consolidación de las Series y Subseries documentales con disposición final de Conservación Total en el Archivo Central. | Secretaria General- G.I - Gestión Documental | 2025-06-01 | 2026-12-20 | Cronograma de recepción de lotes | Humano | Profesional Archivista Auxiliares de Archivo
INDICADORES
| INDICADOR | ÍNDICE
| Porcentaje de transferencias Primarias realizadas | Numero de transferencias primarias ejecutadas/Numero de transferencias programadas * 100
| Porcentaje de transferencias Secundarias realizadas | Series y Subseries identificadas de Conservación Total / Consolidación del Inventario del Inventario de Conservación Total * 100
REGRESAR

## PO-04
NOMBRE DEL PROYECTO: 04 Implementación de los instrumentos archivisticos
OBJETIVO | Aprobar y adoptar los instrumentos archivisticos garantizando la integridad y recuperacion del patrimonio documental
RESPONSABLE DEL PROYECTO: Secretaria General- G.I - Gestión Documental
N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RECURSOS
[6 empty] | Tipo | Caracteristicas
Tabla de Retención Documental
1 | Presentación y aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaria General- G.I - Gestión Documental | 2025-01-02 | 2025-09-30 |  | Humano | Profesional Archivista
2 | Implementación de TRD | Secretaria General- G.I - Gestión Documental | 2025-01-02 | 2026-12-30 |  | Humano | Profesional Archivista
3 | Remitir TRD con anexos al Comité Evaluador de Documentos del AGN | Secretaria General- G.I - Gestión Documental | 2025-10-01 | 2025-12-30 |  | Humano | Profesional Archivista
4 | Realizar los ajustes que se requieran dado el caso | Secretaria General- G.I - Gestión Documental | 2025-10-01 | 2025-12-30 |  | Humano | Profesional Archivista - Perfil Juridico
5 | Generar acto administrativo de adopción por parte de la ANCP-CCE | Secretaria General- G.I - Gestión Documental | 2026-01-30 | 2026-06-30 |  | Humano | Profesional Archivista Abogado Jurídica
Programa de Gestión Documental
1 | Implementación de las actividades del programa de Gestión Documental -PGD | Secretaria General- G.I - Gestión Documental | 2025-08-01 | 2026-12-31 |  | Humano | Equipo Interdisciplinario
2 | Sensibilizaciones del PGD | Secretaria General- G.I - Gestión Documental | 2025-08-01 | 2026-12-31 |  | Humano | Equipo Interdisciplinario
Plan Institucional de Archivos -PINAR
1 | Implementación de las actividades del Plan Insitucional de Archivos -PINAR | Secretaria General- G.I - Gestión Documental | 2025-08-01 | 2026-12-31 |  | Humano | Equipo Interdisciplinario
2 | Sensibilizaciones del PINAR | Secretaria General- G.I - Gestión Documental | 2025-08-01 | 2026-12-31 |  | Humano | Equipo Interdisciplinario
Banco Terminologico
1 | Banco Terminológico de acuerdo con la versión II de TRD | Secretaria General- G.I - Gestión Documental | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  | Humano | Equipo Interdisciplinario
2 | Publicación del Banco Terminilogico en la pagina web | Secretaria General- G.I - Gestión Documental | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  | Humano | Equipo Interdisciplinario
3 | Socialización e implementación del Banco Terminologico | Secretaria General- G.I - Gestión Documental | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  | Humano | Equipo Interdisciplinario
Tabla Control de Acceso
1 | Actualización de las Tablas de Control de Acceso | Secretaria General- G.I - Gestión Documental | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  | Humano | Equipo Interdisciplinario
2 | Publicación de la Tabla de Control de Aceeso en la pagina web | Secretaria General- G.I - Gestión Documental | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  | Humano | Equipo Interdisciplinario
INDICADORES
| INDICADOR | ÍNDICE
| Cumplimiento del plan de trabajo establecido | Numero de actividades ejecutadas/ total de actividades programas * 100
REGRESAR

## PO-05
NOMBRE DEL PROYECTO: 05 Elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación junto con el plan de Conservación y preservación Digital a largo plazo
OBJETIVO | Elaborar el Sistema Integrado de Conservación y realizar la implementación del Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a largo plazo.
RESPONSABLE DEL PROYECTO: Secretaria General- G.I - Gestión Documental
N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RECURSOS
[6 empty] | Tipo | Caracteristicas
Sistema Integrado de Conservación -SIC-
1 | Elaboración del Sistema Integrado de Conservación -SIC- Incluyendo los programas del Plan de Conservación y las Estretegias del Plan de Preservación Digital a largo plazo | Secretaria General- G.I - Gestión Documental | 2025-05-01 | 2025-12-31 |  | Humano | Restaurador de Bienes Muebles Ingeniero preservador digital
2 | Implementación de los programas de capacitación e Inspección de instalaciones | Secretaria General- G.I - Gestión Documental | 2025-07-01 | 2026-12-31 |  | Humano | Restaurador de Bienes Muebles
3 | Implementación del Programa de saneamiento ambiental y monitoreo de condiciones ambientales | Secretaria General- G.I - Gestión Documental | 2025-05-01 | 2026-12-31 |  | Humano | Restaurador de Bienes Muebles
4 | Implementación del Programa de almacenamiento y re-almacenamiento | Secretaria General- G.I - Gestión Documental | 31/09/2025 | 2026-12-31 |  | Humano | Restaurador de Bienes Muebles Ingeniero preservador digital
5 | Implementación del Programa de prevención de emergencias y atención de desastres | Secretaria General- G.I - Gestión Documental | 2025-08-01 | 2026-12-31 |  | Humano | Restaurador de Bienes Muebles
6 | Apoyar implementación de estrategia No. 1 de preservación digital | Secretaria General- G.I - Gestión Documental | 2025-12-01 | 2026-12-31 |  | Humano | Ingeniero preservador digital
7 | Apoyar implementación de estrategia No. 2 de preservación digital | Secretaria General- G.I - Gestión Documental | 2025-12-01 | 2026-12-31 |  | Humano | Ingeniero preservador digital
INDICADORES
| INDICADOR | ÍNDICE
| Porcentaje de cumplimiento del Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a largo plazo del Sistema Integrado de Conservación -SIC- | Numero de actividades ejecutadas/ total de actividades programas * 100
REGRESAR

## HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO
NOTA ACLARATORIA: | A continuación se evidencia el avance y cumplimiento en la ejecución de cada una de las actividades establecidas para los programas del PINAR.
PLANES | INDICADORES | META | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | MEDICIÓN TRIMESTRAL2025 |  |  |  | MEDICIÓN TRIMESTRAL2026 |  |  |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | I (2025) | II (2025) | III (2025) | IV(2025) | I (2026) | II (2026) | III (2026) | IV(2026)
01-Implementación y/o fortalecimiento de un sistema de información automatizado para la gestión documental, bajo el modelo del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) en la Agencia. | Cumplimiento del plan de trabajo establecido | 100% | [10 empty] | 3 | 0
02- Implementación y seguimiento a los Programas Específicos del Programa de Gestión Documental –PGD- | Cumplimiento del plan de trabajo establecido | 100%
03- Plan de Transferencias documentales | Porcentaje de transferencias realizadas | 100% | [10 empty] | 7 | 0 | 100 | #REF! | 15399000 | #REF! | #REF!
04-implementación de instrumentos archivisticos | Cumplimiento del plan de trabajo establecido | 100%
05-Elaborar e implementar el Sistema Integrado de Conservación junto con el Plan de Conservación y preservación Digital a largo plazo | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a largo plazo del Sistema Integrado de Conservación -SIC- | 100%
REGRESAR

## MAPA DE RUTA PINAR
PROYECTOS | ACTIVIDADES | Corto plazo (1 año) |  |  |  | Mediano plazo (1 a 4 años)
|  | 2025 |  |  |  | 2026
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
01-Implementación y/o fortalecimiento de un sistema de información automatizado para la gestión documental, bajo el modelo del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) en la Agencia. | Análisis de la Necesidad (Determinar si se requieren integraciones con sistemas tranversales ) | bar: 2025 II
Elaboración del Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo | bar: 2025 II
Plan de Proyecto ( Identificación de fases) | bar: 2025 II
Selección y contratación de la solución tecnológica | bar: 2025 II to 2025 III
Instalación y configuración SGDEA ( Módulos de captura, metadatos, disposición final, directorio activo, interoperabilidad ) | bar: 2025 II to 2025 IV
Migración de datos | bar: 2026 I to 2026 II
Capacitación, seguimiento y mejora continua. | bar: 2026 I to 2026 II
Prueba Piloto ( validación de procesos, tiempos, trazabilidad, interoperabilidad y metadatos) | bar: 2026 I to 2026 II
Puesta en producción | bar: 2026 I to 2026 IV
Evaluación del sistema, mejora continua y sostenibilidad | bar: 2026 II to 2026 IV
02- Implementación y seguimiento a los Programas Específicos del Programa de Gestión Documental –PGD- | Actualización de los progamas específicos de la ANCP-CCE | bar: 2025 I to 2025 II
Aprobación de los programas específicos en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | bar: 2025 III
Implementación de las estrategias definidas en el Programa de normalización de formas y formularios electrónicos de acuerdo con el cronograma establecido. | bar: 2025 III to 2026 IV
Implementación de las estrategias definidas en el Programa de documentos vitales o esenciales (asociados al plan de riesgo operativo de la entidad en caso de emergencia), conforme al cronograma establecido | bar: 2025 III to 2026 IV
Implementación de las estrategias definidas en el Programa de gestión de documentos electrónicos, conforme al cronograma establecido y recursos tecnológicos disponibles | bar: 2025 III to 2026 IV
Implementación de las estrategias definidas en el Programa de reprografía conforme al cronograma establecido y recursos tecnológicos disponibles | bar: 2025 III to 2026 IV
Implementación de las estrategias definidas en el Programa de documentos especiales (gráficos, sonoros, audiovisuales, orales, de comunidades indígenas o afrodescendientes, etc.), conforme al cronograma establecido y recursos tecnológicos disponibles | bar: 2025 III to 2026 IV
Implementación de las estrategias definidas en el Programa de auditoría y control, conforme al cronograma establecido | bar: 2025 III to 2026 IV
03- Plan de Transferencias documentales | Tranferencias Primarias
Elaborar el cronograma de transferencias primarias | bar: 2025 III to 2026 IV
Ejecutar el cronograma de Transferencias primarias | bar: 2025 III to 2026 IV
Tranferencias Secundaria
Realizar la validación de las Series y Subseries documentales con disposición final de Conservación Total en el Archivo Central. | bar: 2025 II to 2026 IV
Consolidación de las Series y Subseries documentales con disposición final de Conservación Total en el Archivo Central. | bar: 2025 II to 2026 IV
04-implementación de instrumentos archivisticos | Tabla de Retención Documental
Presentación y aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | bar: 2025 I to 2025 III
Implementación de TRD | bar: 2025 I to 2025 III
Remitir TRD con anexos al Comité Evaluador de Documentos del AGN | bar: 2025 III to 2025 IV
Realizar los ajustes que se requieran dado el caso | bar: 2025 III to 2025 IV
Generar acto administrativo de adopción por parte de la ANCP-CCE | bar: 2025 I to 2025 II
Programa de Gestión Documental
Implementación de las actividades del programa de Gestión Documental -PGD | bar: 2025 III to 2026 IV
Sensibilizaciones del PGD | bar: 2025 III to 2026 IV
Plan Institucional de Archivos
Implementación de las actividades del Plan Institucional de Archivos -PINAR | bar: 2025 III to 2026 IV
Sensibilizaciones del PINAR | bar: 2025 III to 2026 IV
Banco Terminologico
Banco Terminológico de acuerdo con la versión II de TRD | bar: 2026 I to 2026 IV
Publicación del Banco Terminologico en la pagina web | bar: 2026 I to 2026 IV
Socialización e implementación del Banco Terminologico | bar: 2026 I to 2026 IV
Tabla de Control de Acceso
Actualización de las Tablas de Control de Acceso | bar: 2026 I to 2026 IV
Publicación de la Tabla de Control de Aceeso en la pagina web | bar: 2026 I to 2026 IV
05-Elaborar e implementar el Sistema Integrado de Conservación junto con el plan de Conservación y Preservación Digital a largo plazo | Elaboración del Sistema Integrado de Conservación -SIC- Incluyendo los programas del Plan de Conservación y las Estretegias del Plan de Preservación Digital a largo plazo | bar: 2025 II to 2025 IV
Implementación de los programas de capacitación e Inspección de instalaciones | bar: 2025 III to 2026 IV
Implementación del Programa de saneamiento ambiental y monitoreo de condiciones ambientales | bar: 2025 II to 2026 IV
Implementación del Programa de almacenamiento y re-almacenamiento | bar: 2025 III to 2026 IV
Implementación del Programa de prevención de emergencias y atención de desastres | bar: 2025 III to 2026 IV
Apoyar implementación de estrategia No. 1 de preservación digital | bar: 2025 IV to 2026 IV
Apoyar implementación de estrategia No. 2 de preservación digital | bar: 2025 IV to 2026 IV
REGRESAR