## CCE-COM-PL-2021
Código: CCE-COM-PL-02 Versión: 02 Fecha de vigencia: 2-03-2021 | [5 empty] | PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES
De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional, y teniendo en cuenta las 4 apuestas del Plan Nacional de Desarrollo se busca cumplir con el siguiente plan de comunicación
Descripción de la estrategia general de comunicaciones de la entidad
Visibilizar la gestión de a la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- ante partícipes de compra pública, gobierno nacional, gremios y ciudadanos en general (grupos de valor, grupos de interés.)
Objetivo: Planear, diseñar y dirigir estrategias de comunicaicón interna y externa que permitan gestionar los flujos de información organizacional de CCE y a su vez garanticen la correcta interacción con los ciudadanos, actores del sistema de compra pública y los demás gupos de interés que intervienen. Busca cumplir con: Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Dimensión 5, Política 9; Ley 1712 de 2014; Directrices Gobierno Nacional y CCE.
ID | PLAN | CANAL | ACTIVIDAD | FECHA DE ENTREGA INTERNA | ENTREGABLE | META-INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RECURSO | PRIORIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA 2020 | [11 empty] | ESTADO | EVIDENCIA | OBSERVACIONES
[13 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | PEC | INTERNO | Elaborar informe del plan estratègico de comunicaciones 2020 del àrea de comunicaciones | 28/02/2021 | Informe-plan de mejoramiento del plan estratègico de comunicaciones 2020 del àrea de comunicaciones | 1 Informe - Plan de mejoramiento del plan estratègico de comunicaciones 2020 del àrea de comunicaciones | COMUNICACIONES | 15/1/2021 | 2021-01-03 | Tiempo Humano | MEDIA | LAURA | [12 empty] | 100% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 MAR
2 | PEC | INTERNO | Elaborar y publicar el plan estratègico de comunicaciones de la entidad 2021 | 2021-05-02 | Plan estratègico de comunicaciones de la entidad 2021 | 1 Plan estratègico de comunicaciones de la entidad 2021 publicado en la pagina web. | COMUNICACIONES | 2021-01-15 | 2021-02-12 | Tiempo Humano | ALTA | LAURA | [12 empty] | 100% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 FEB
3 | PEC | INTERNO | Hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan de mejoramiento suscrito con control interno que subsana los hallazgos identificados en auditoría | 2021-01-11 | matriz de cumplimiento de actividades del plan de mejoramiento | 1 matriz de cumplimiento de actividades del plan de mejoramiento | COMUNICACIONES | 2021-02-15 | 2021-12-31 | Tiempo Humano | ALTA | LAURA | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 ENE to CRONOGRAMA 2020 NOV
4 | PEC | EXTERNO | Visibilizar la gestión de la entidad en medios de comunicación a nivel nacional de acuerdo con el plan institucional de ANCP-CCE | 15/12/2021 | 40 publicaciones en medios de comunicaciòn- INFORME MENSUAL COMUNICACIÓN - CAPÌTULO - GESTIÒN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 40 Publicaciones anuales /4 informes trimestrales(1 informe por trimestre ) | COMUNICACIONES | 2021-01-15 | 2021-12-31 | Tiempo Humano | ALTA | WISTON | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 ENE to CRONOGRAMA 2020 NOV
5 | PEC | EXTERNO | Fortalecer los canales decomunicación digital de la entidad | 15-03-2021 ¦ 01-06-2021 ¦ 01-09-2021¦ 01-12-2021 | INFORME MENSUAL COMUNICACIÓN - CAPÌTULO - DIGITAL que evidencie el aumento de seguidores y el alcance de las publicaciones digitales | 4 informes digitales | COMUNICACIONES | 2021-01-15 | 2021-12-15 | Tiempo Humano y Técnicos | ALTA | MARIA ALEJANDRA | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 MAR; CRONOGRAMA 2020 JUN; CRONOGRAMA 2020 SEP
6 | PEC | EXTERNO | Visibilizar la gestión de a la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- ante grupos grupos de interés de la entidad | 1-04-2021 ¦ 01-08-2021 ¦ 01-12-2021 | Fortalecer el relacionamiento institucional con los diferentes grupos de interés de la entidad- INFORME COMUNICACIÓN - RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL | 3 Documentos informativos de 3 espacios de diàlogo realizados en el año. | COMUNICACIONES | 2021-03-15 | 2021-12-15 | Tiempo Presupuesto Espacio (área) Humano | MEDIA | CARMEN | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 ABR; CRONOGRAMA 2020 AGO
7 | PEC | INTERNO | Realizar un diagnòstico del funcionamiento y accesibilidad de la pàgina web de la entidad | 1-03-2021 ¦ 01-06-2021 ¦ 01-09-2021¦ 01-12-2021 | Diagnòstico de la pàgina web de la entidad - INFORME TRIMESTRAL | 1 Documento diagnòsticol / 4 INFORMES TRIMESTRALES (1 INFORME POR TRIMESTRE) DE ACTUALIZACIONES WEB. | COMUNICACIONES - IDT | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Tiempo Humano | MEDIA | ANDRES OSPINA | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 MAR; CRONOGRAMA 2020 JUN; CRONOGRAMA 2020 SEP
8 | PEC | EXTERNO | Resaltar la visualización de los canales de atención y servicio al ciudadano en la pàgina web de la entidad. | 1-03-2021 ¦ 01-06-2021 ¦ 01-09-2021¦ 01-12-2021 | Comunicar a los ciudadanos los canales de atención de la ANCPCCE- INFORME MENSUAL COMUNICACIÓN capìtulo web | 4 campañas al año | COMUNICACIONES- ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2021-02-15 | 2021-12-15 | Tiempo Humano | BAJA | MONICA | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 MAR; CRONOGRAMA 2020 JUN; CRONOGRAMA 2020 SEP
9 | PEC | INTERNO | Cumplir con el archivo del àrea de comunicaciones de la entidad de acuerdo con la polìtica de gestiòn documental | 1-03-2021 ¦ 01-06-2021 ¦ 01-09-2021¦ 01-12-2021 | Consolidar informaciòn del àrea- documentos requeridos segùn la tabla de retenciòn documental en la carpeta de comunicaciones en share point /acta entrega archivo 2021 | 1 acta entrega archivo 2020- Carpetas archivo 2021 | COMUNICACIONES- GESTIÓN DOCUMENTAL | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 MAR
10 | PEC | INTERNO | Atender los requerimientos de publicaciones EXTERNAS en redes sociales de las distintas àreas de la entidad al equipo de comunicaciones | 01-06-2021 ¦ 01-12-2021 | Matriz de cumplimiento del 100 % de requerimientos de las distintas áreas de la entidad al equipo de comunicaciones- Informes trimestrales decumplimientos / formatos de solicitudes | 4 informes (1 informe por trimestre ) de cumplimiento/1 matriz de relación de contenido de requerimientos frente a entregas / Entrega de formatos estandarizados | COMUNICACIONES | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Tiempo Humano | ALTA | MARIA ALEJANDRA | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 MAR; CRONOGRAMA 2020 JUN; CRONOGRAMA 2020 SEP
11 | PEC | INTERNO | Evaluar los criterios de comunicación de la web que se adapten a las necesidades de los grupos de valor. | 01-03-2021 ¦ 01-04-2021 ¦01-06-2021¦01-08-2021¦01-10-2021¦01-12-2021 | Documento de evaluación de los criterios de publicaciones en la pàgina web | 2 INFORMES SEMESTRALES | COMUNICACIONES - IDT | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Tiempo Humano | MEDIA | ANDRES OSPINA | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 JUN
12 | PEC | INTERNO | Diseñar y desarrollar un mecanismo de verificación de contenidos de la web para garantizar la informaciòn actualizada y vigente. | 15/12/2021 | Mecanismo de verificación de contenidos de la web para garantizar la informaciòn actualizada y vigente. | 6 Informes bimestrales | COMUNICACIONES | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Tiempo Humano | MEDIA | ANDRES OSPINA | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 FEB; CRONOGRAMA 2020 ABR; CRONOGRAMA 2020 JUN; CRONOGRAMA 2020 AGO; CRONOGRAMA 2020 OCT
13 | PEC | INTERNO | Elaborar piezas gráficas y contenidos audiovisuales de acuerdo a los requerimientos de las distintas areas de la entidad. | 15/12/2021 | Matriz de cumplimiento del 100 % de requerimientos de las distintas áreas de la entidad al equipo de comunicaciones- Informes trimestrales de cumplimientos | 4 informes (1 informe por trimestre ) de cumplimiento/1 matriz de relación de contenido de requerimientos frente a entregas | COMUNICACIONES | 2021-01-15 | 2021-12-15 | Tiempo Humano | ALTA | MICHAEL | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 MAR; CRONOGRAMA 2020 JUN; CRONOGRAMA 2020 SEP
14 | PEC | INTERNO | Aplicar la evaluación participativa de la estrategia de Rendición de Cuentas | 2021-12-15 | Aplicar encuestas de satisfacción a los asistentes a los espacios de dialogo inmerso en la Rendición de Cuentas- Informe de Resultados | 1 documento que contenga los resultados tabulados de la encuesta de satisfacción y las acciones de mejora publicado en el espacio de RdC2020 de la página web. | COMUNICACIONES-PLANEACIÓN | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Tiempo Humano | ALTA | MONICA | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 ENE to CRONOGRAMA 2020 NOV
15 | PEC | EXTERNO | Retroalimentación de resultados de la rendición de cuentas a los grupos de interés | 2021-12-15 | Documentar dudas e inquietudes y publicar las respuestas para conocimiento de los grupos de interés / Matriz de inquietudes y respuestas | 1 Matriz de inquietudes con las respuestas por parte de la ANCPCCE. | COMUNICACIONES-PLANEACIÓN | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Tiempo Humano | ALTA | MONICA | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 ENE to CRONOGRAMA 2020 NOV
16 | PEC | EXTERNO | Desarrollar mesas detrabajo con academia y gremios nacionales y regionales para coadyuvar a la divulgación de los servicios de compra publica de la ANCP | 2021-12-15 | Documentar 6 mesas de trabajo realizadas con gremios y academia. | 6 Documentos informativos de 6 espacios de diàlogo realizados en el año, con soporte de las reuniones. | COMUNICACIONES -DG | 2021-03-01 | 2021-12-15 | Tiempo Humano | ALTA | CARMEN | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 MAR; CRONOGRAMA 2020 MAY; CRONOGRAMA 2020 JUL; CRONOGRAMA 2020 SEP; CRONOGRAMA 2020 NOV to CRONOGRAMA 2020 DIC
17 | PEC | EXTERNO | Gestionar y apoyar la construcción de bases de dato territoriales, entidades gremiales, academia y grupos de valor. | 1-06-2021 ¦ 01-12-2021 | Base de datos consolidada de entidades territoriales, entidades gremiales, academia y grupos de valor. | 1 base de datos consolidada | COMUNICACIONES- IDT | 2021-03-01 | 2021-12-15 | Tiempo Humano | MEDIA | CARMEN | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 JUN
18 | PEC | INTERNO | Atender los requerimientos de comunicaciones INTERNAS de las distintas àreas de la entidad al equipo de comunicaciones | 1-03-2021 ¦ 01-06-2021 ¦ 01-09-2021¦ 01-12-2021 | Matriz de cumplimiento del 100 % de requerimientos de las distintas áreas de la entidad al equipo de comunicaciones- Informes trimestrales decumplimientos / formatos de solicitudes | 4 informes (1 informe por trimestre ) de cumplimiento/1 matriz de relación de contenido de requerimientos frente a entregas / Entrega de formatos estandarizados | COMUNICACIONES | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Tiempo Humano | ALTA | MONICA | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 MAR; CRONOGRAMA 2020 JUN; CRONOGRAMA 2020 SEP
19 | MIPG | INTERNO | Diseñar y ejecutar el plan de trabajo correspondiente a las actividades relacionadas con la dimensiòn 5 de MIPG | 2021-03-12 | Autodiagnostico dimensión 5 MIPG- Plan de trabajo- Matriz de cumplimientos | 1 plan de trabajo - Matriz de cumplimientos | COMUNICACIONES - PLANEACIÓN - GESTIÓN DOCUMENTAL | 2021-02-15 | 2021-12-15 | Tiempo humano | ALTA | LAURA | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 MAR
20 | PAAC | INTERNO | Generar campañas de apropiación y cultura de gestión de riesgo a través de piezas de comunicación. | 1-03-2021 ¦ 01-06-2021 ¦ 01-09-2021¦ 01-12-2021 | Una campaña de comunicaciones interna de RIESGOS CCE. Una pieza por trimestre | 4 Piezas de sensibilización de monitoreo y administración de riesgos (meses febrero, mayo, agosto y noviembre | COMUNICACIONES- PLANEACIÓN | 2021-01-02 | 30-11-2021 | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 MAR; CRONOGRAMA 2020 JUN; CRONOGRAMA 2020 SEP
20 | PAAC | EXTERNO | Socializar y difundir el trámite / procedimiento de registro de usuarios en SECOP II como oportunidad de los ciudadanos para participar en las compras públicas del estado | 01-04-2021 ¦ 01-07-2021 | 2 Capacitaciones o piezas de comunicaciones que demuestre la información entregada a los ciudadanos con respecto al registro de usuarios en SECOP II | 2 Capacitaciones o Piezas de Comunicación de Registro de Usuarios en SECOP II | COMUNICACIONES- IDT | 2021-02-01 | 2021-08-31 | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 ABR; CRONOGRAMA 2020 JUL
22 | PAAC | EXTERNO | Divulgar el manual de imagen, marca y medios digitales de la entidad. | 30/03/2021 | Desarrollar instrumentos de uso organizacional / plantillas que permitan la estandarización de imagen y marca institucional | Desarrollar y divulgar plantillas para Uso interno respetando los lineamientos del manual de imagen. ¦ Plantillas para presentaciones ¦ Plantilla para boletines informativos | COMUNICACIONES | 2021-02-01 | 2021-04-30 | Tiempo Humano | MEDIA | FABIAN | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 MAR
23 | PAAC | INTERNO | Actualizar documento de caracterización de los grupos de valor con estrategia de comunicaciones estratégicas | 15/05/2021 | Documento de caracterización de usuarios actualizado | Desarrollo de actividad etapa de preparación RdC:Documento de caracterización de usuarios 2021 | COMUNICACIONES- PLANEACIÓN | 2021-02-01 | 2021-05-31 | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 ABR
24 | PAAC | EXTERNO | Fortalecer la visualización de los canales de atención de la entidad en la pagina web de la ANCPCCE | 15/08/2021 | Comunicar a los ciudadanos los canales de atención de la ANCPCCE | Pieza informativa en redes y página web de los canales de atención ciudadana de la entidad | COMUNICACIONES- ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2021-04-01 | 2021-08-30 | Tiempo Humano | MEDIA | LAURA | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 JUL
25 | PAAC | EXTERNO | Desarrollo de piezas en lenguaje claro que permitan identificar los canales de comunicación de la entidad y el acceso a la información. | 15/09/2021 | Producir una ayuda visual para indicar los canales de atención de la entidad | Video indicativo de los canales de atención. | COMUNICACIONES- ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2021-03-01 | 2021-10-31 | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES |  | 0 | bar: CRONOGRAMA 2020 SEP
26 | PAAC | EXTERNO | Fortalecer los mecanismos dispuestos por la ANCP-CCE para la prestación del servicio y radicación de PQRS por el ciudadano | 15/08/2021 | Habilitar un mecanismo en la pagina web en el espacio de atención al ciudadano, para que el usuario solicite una cita para atención presencial (Res 1519 2020 Mintic) | Visualización del mecanismo de atención publicado en página web de la entidad | COMUNICACIONES- ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Tiempo Humano | MEDIA | LAURA | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO
27 | PAAC | EXTERNO | Administrar la matriz de requerimientos legales de la sección de transparencia de la página web de la entidad | 2021-02-01 | Matriz de reporte al cumplimiento del índice de transparencia y acceso a la información administrada y monitoreada | 1. Matriz diligenciada con seguimiento | COMUNICACIONES- PLANEACIÓN | 2021-02-01 | 2021-09-30 | Tiempo Humano | MEDIA | ANDRES OSPINA | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO
28 | PAAC | EXTERNO | Difundir los resultados de la rendición de cuentas a los grupos de interés | 15/032021 | Informe de rendicion de cuentas publicado en la página web de la entidad | 1 Informe de rendicion de cuentas publicado en la página web de la entidad | COMUNICACIONES- PLANEACIÓN | 2021-02-01 | 2021-04-30 | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 MAR
29 | PAAC | EXTERNO | En cumplimiento del capitulo III Decreto 1081 de 2015 Diseñar Infografía que oriente al ciudadano en la solicitud y respuesta a solicitudes de información pública y otras directrices | 15-03-2021 ¦15-06-2021 | Infografía, Destacado y Medios | Pieza publicada en mínimo 2 campañas en el año | COMUNICACIONES- ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2021-02-01 | 2021-07-31 | Tiempo Humano | MEDIA | MICHAEL | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 MAR; CRONOGRAMA 2020 JUN
30 | TALENTO HUMANO | INTERNO | Atender los requerimientos del los planes y programas asociados al Talento Humano de la entidad. | 2021-01-12 | (Anexo) Plan de trabajo Talento humano. | Anexo de matriz de actividades relacionadas con area de Talento Humano con cumplimiento del 100% | COMUNICACIONES- TALENTO HUMANO | 2021-01-02 | 2021-01-12 | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 ENE to CRONOGRAMA 2020 NOV
31 | ATENCIÓN AL CIUDADANO | INTERNO | Atender los requerimientos del los planes y programas asociados al Plan de Atención al Ciudadano de la entidad. | 2021-01-12 | Plan de trabajo Atención al ciudadano | Anexo de matriz de actividades relacionadas con area de Atención al Ciudadano con cumplimiento del 100% | COMUNICACIONES- ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2021-01-02 | 31/12/2021 | Tiempo Humano | ALTA | LAURA | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 ENE to CRONOGRAMA 2020 NOV
32 | ATENCIÓN AL CIUDADANO | INTERNO | Promover la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva a los servicios de la entidad. | 01-06-2021 ¦ 01-12-2021 | Plan de trabajo accesibilidad web | 2 reportes semestrales deavances | COMUNICACIONES- ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2021-01-02 | 2021-01-12 | Tiempo Humano | ALTA | ANDRES OSPINA | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 ENE to CRONOGRAMA 2020 NOV
33 | ATENCIÓN AL CIUDADANO | INTERNO | Actualizar el protocolo de atención y servicio al ciudadano en el marco de la estrategia de atención al ciudadano y divulgar a través de comunicación interna y externa | 2021-01-04 | Protocolo de Atención y Servicio al Ciudadano actualizado ydivulgado | 1 Protocolo de Atención al ciudadano. Soporte de publicación en la web. | COMUNICACIONES- ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2021-01-02 | 2021-01-05 | Tiempo Humano | ALTA | LAURA | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 ABR
34 | GESTIÓN DOCUMENTAL | INTERNO | Atender los requerimientos del los planes y programas asociados al area de Gestión Documental de la entidad. | 2021-01-12 | (Anexo) Plan de trabajo Gestión Documental | Anexo de matriz de actividades relacionadas con area de Atención al Ciudadano con cumplimiento del 100% | COMUNICACIONES-GESTIÓN DOCUMENTAL | 2021-01-02 | 2021-01-12 | Tiempo Humano | ALTA | MONICA | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 ENE to CRONOGRAMA 2020 NOV
35 | SST | INTERNO | Atender los requerimientos del los planes y programas asociados al area de Seguridad en el trabajo | 2021-12-01 | (Anexo) Plan de trabajo SST | Anexo de matriz de actividades relacionadas con area de SSG con cumplimiento del 100% | COMUNICACIONES-TALENTO HUMANO | 2021-02-01 | 2021-12-01 | Tiempo Humano | ALTA | MONICA | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 ENE to CRONOGRAMA 2020 NOV
36 | CONTROL INTERNO | INTERNO | Recopilar evidencia historíca del RAE vigencia 2020 atrasados. Establecer capacitación de los puntos diligenciamiento del RAE con el área de Planeación de CCE. | 2021-02-01 | Evidencia mensual de RAES | 11 RAES actualizados | COMUNICACIONES-PLANEACIÓN | 2021-02-01 | 2021-12-01 | Tiempo Humano | ALTA | LAURA | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 ENE to CRONOGRAMA 2020 NOV
37 | CONTROL INTERNO | INTERNO | Revisar indicadores del area y actualizarlos. Diligenciar el análisis mes a mes frente a los resultados obtenidos. Diligenciar los RAES en los tiempos establecidos mensualmente | 2021-02-01 | Evidencia mensual de Indicadores | 11 fichas técnicas de Indicadores Actualizadas | COMUNICACIONES-PLANEACIÓN | 2021-02-01 | 2021-12-01 | Tiempo Humano | ALTA | LAURA | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 ENE to CRONOGRAMA 2020 NOV
| CONTROL INTERNO | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-12-01 | LAURA | ALTA
38 | CONPES 3956 | INTERNO | Realizar campañas de publicidad y socialización en las que se promuevan los procesos de contratación pública de Mipymes mediante elaboración y difusión de materiral publicitario e informativo sobre los procesos de contratación en los que puedan participar las Mipymes. | 2021-03-15 | Piezas y Publicaciones | 2 Piezas y sus soportes en publicaciones en Redes Sociales | COMUNICACIONES-PLANEACIÓN | 2021-04-01 | 2021-12-01 | Tiempo Humano | ALTA | MARIA ALEJANDRA | [12 empty] | 0% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 ABR; CRONOGRAMA 2020 SEP
39 | PAI | EXTERNO | Coordinar las construcción de la Revista Informativa de Prácticas de Contratación Pública de Colombia Compra Eficiente | 2021-05-15 | Documento Revista | Documento compilado con artículos de contratación pública de los escritores colaboradores. Aprox. 10 artículos. | COMUNICACIONES-PLANEACIÓN | 2021-02-01 | 2021-06-30 | Tiempo Humano | ALTA | FABIAN | [12 empty] | 20% | https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A6977c08012654879b3c441f336a5face%40thread.skype&ctx=channel&context=EVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FReportePlaneacinComunicaciones%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021%252FEVIDENCIAS%2520PEC%2520COMUNICACIONES | bar: CRONOGRAMA 2020 ABR
Las fechas de las actividades programadas pueden estar sujetas a cambios según la disposicion de fechas, horarios y disponibilidad de presupuesto
I. CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO | [9 empty] | Versión vigente del documento: | bar: CRONOGRAMA 2020 ENE
VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE AJUSTES | [6 empty] | ELABORÓ |  | REVISÓ |  | CRONOGRAMA 2020 ENE: APROBÓ
2 |  | Elaboración y aprobación del Plan Estratégica de Comunicaciones de ANCP-CCE | [6 empty] | Laura C. Bohórquez Toro |  | Wiston Gonzalez del Rio |  | CRONOGRAMA 2020 ENE: Wiston Gonzalez del Rio
[9 empty] | Gestor Grado T1 Grado 11 |  | Equipo de Comunicaciones |  | CRONOGRAMA 2020 ENE: Lider Experto Comunicaciones
Nota: El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectúe sobre el documento.

## Anexo PL TH-ADMIN (hidden)
TALENTO HUMANO | ID | PLAN | ACTIVIDAD | CANAL | FECHA DE ENTREGA INTERNA | META -INDICADOR | ENTREGABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RECURSO | PRIORIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA 2020 | [11 empty] | ESTADO | EVIDENCIA | OBSERVACIONES
[14 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
ID 29 | 1 | PIC | Plantillas invitaciones para el PIC 2021 | interno/ |  | actualizaciòn de plantillas invitaciones para el PIC 2021 | 6 plantillas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA
ID29 | 2 | Talento Humano | Elaborar imagen de Talento Humano y SST | interno/ |  | Elaborar imagen de Talento Humano y SST | (2) imágenes: una de Talento Humano y una de SST | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA
ID 29 | 3 | Talento Humano | Actualización Plantillas, para citación a capacitaciones, Fechas especiales | interno/ externo/ |  | actualizar plantillas: momentos especiales, cumpleaños, ocasión especial, | (3) plantillas: 1 momentos especiales, 1cumpleaños, 1 ocasión especial, | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA
ID 29 | 59 | administrativa | Campaña comunicaciones cero papel | interno/ externo/ |  | divulgar la campaña de cero papel | 1 documento estrategia, 4 entèrates y 4 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA
ID 29 | 60 | administrativa | Campaña comunicaciones Convocatoria Prueba Piloto Teletrabajo | interno/ |  | divulgar la Convocatoria Prueba Piloto Teletrabajo | 1 documento estrategia, 4 entèrates y 4 piezas | Grupo de Administrativa |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA

## Anexo PL-SST (hidden)
SST | ID | PLAN | ACTIVIDAD | INTERNO/ EXTERNO | FECHA DE ENTREGA INTERNA | META-INDICADOR | ENTREGABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RECURSO | PRIORIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA 2020 | [11 empty] | ESTADO | EVIDENCIA | OBSERVACIONES
[14 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
ID 34 | 7 | SST | Campaña OMS, Mensual | interno/ externo/ | 2021-12-02 | divulgar OMS, Mensual | 1 documento estrategia, 9 entèrates y 9 pieza | Grupo deTalento Humano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0 | bar: CRONOGRAMA 2020 MAR to CRONOGRAMA 2020 DIC
ID 34 | 8 | SST | Campaña de divulgación y conformación Comité de Conviviencia Laboral | interno/ externo/ | 2021-03-15 | divulgar la conformación Comité de Conviviencia Laboral | 1 documento estrategia, 2 entèrates y 2 piezas | Grupo deTalento Humano | 2021-02-01 | 2021-03-15 | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 100% | bar: CRONOGRAMA 2020 FEB to CRONOGRAMA 2020 MAR
ID 34 | 9 | SST | Campaña de divulgación y conformación Brigada de Emergencia | interno/ externo/ | 2021-03-15 | divulgación la conformación Brigada de Emergencia | 1 documento estrategia, 2 entèrates y 2 piezas | Grupo deTalento Humano | 2021-02-01 | 2021-03-15 | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 80% | bar: CRONOGRAMA 2020 FEB to CRONOGRAMA 2020 MAR
ID 34 | 10 | SST | Socialización de la conformación de los comités | interno/ externo/ | 2021-04-15 | divulgar la conformación de los comités | 1 documento estrategia, 2 entèrates y 2 piezas | Grupo deTalento Humano | 2021-03-20 | 2021-04-15 | Tiempo Humano | MEDIA
ID 34 | 11 | SST | Campaña Conflicto de Interés | interno/ externo/ | 2021-03-31 | divulgar el tema de Conflicto de Interés | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Tiempo Humano | MEDIA
ID 34 | 12 | SST | Campaña de divulgación del procedimiento para el Reporte de Condiciones de Salud, Seguridad y Accidentes de Trabajo | interno/ externo/ | 2021-03-31 | divulgar el procedimiento para el Reporte de Condiciones de Salud, Seguridad y Accidentes de Trabajo | 1 documento estrategia, 2 entèrates y 2 piezas | Grupo deTalento Humano | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Tiempo Humano | MEDIA
ID 34 | 13 | SST | Campaña pasos basicos puesto de trabajo saludable | interno/ externo/ | 2021-02-28 | divulgar los pasos basicos puesto de trabajo saludable | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Tiempo Humano | MEDIA
ID 34 | 14 | SST | Video de protocolo de ingreso a las instalaciones de la Entidad | interno/ externo/ | 2021-04-20 | realizar video de protocolo de ingreso a las instalaciones de la Entidad | 1 Video de protocolo de ingreso a las instalaciones de la Entidad | Grupo deTalento Humano | 2021-03-01 | 2021-04-20 | Tiempo Humano | MEDIA
ID 34 | 15 | SST | Video de Evacuación piso 33 y Sala de Juntas | interno/ externo/ | 2021-05-20 | realizar video de Evacuación piso 33 y Sala de Juntas | 1 Video de Evacuación piso 33 y Sala de Juntas | Grupo deTalento Humano | 2021-05-01 | 2021-05-20 | Tiempo Humano | MEDIA
ID 34 | 16 | SST | Ajuste a los videos de inducción, audio de Gestión Contractual y Códigos. | interno/ externo/ | 2021-02-28 | Ajustar los videos de inducción, audio de Gestión Contractual y Códigos. | 2 videos de inducción: Gestión Contractual y Códigos. | Grupo deTalento Humano | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Tiempo Humano | MEDIA
ID 34 | 17 | SST | Generación de las memorias de los videos de la inducción (PDF) | interno/ externo/ | 2021-03-15 | elaborar las memorias de los videos de la inducción (PDF) | 6 memorias de los videos de la inducción (PDF) | Grupo deTalento Humano | 2021-02-01 | 2021-03-15 | Tiempo Humano | MEDIA
ID 34 | 18 | SST | Socialización Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo | interno/ externo/ | 2021-03-31 | Socializar la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Tiempo Humano | MEDIA
ID 34 | 19 | SST | Responsabilidades de los actores dentro del SST - | interno/ externo/ | 2021-02-28 | divulgar las Responsabilidades de los actores dentro del SST - | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano | 2021-02-21 | 2021-02-28 | Tiempo Humano | MEDIA

## Anexo PL-Bienestar (hidden)
BIENESTAR | ID | PLAN | ACTIVIDAD | INTERNO-EXTERNO | FECHA DE ENTREGA INTERNA | META-INDICADOR | ENTREGABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RECURSO | PRIORIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA 2020 | [11 empty] | ESTADO | EVIDENCIA | OBSERVACIONES
[14 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
ID 29 | 22 | Bienestar | Reconocimiento/conmemoración al día de la Mujer | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para generar reconocimiento y conmemoración al día de la Mujer | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID29 | 23 | Bienestar | Reconocimiento/conmemoración al día del Hombre | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para generar reconocimiento/conmemoración al día del Hombre | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 24 | Bienestar | Reconocimiento/conmemoración al día del Niño | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para generar reconocimiento/conmemoración al día del Niño | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 25 | Bienestar | Reconocimiento/conmemoración al día de la Madre | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para generar reconocimiento/conmemoración al día de la Madre | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 26 | Bienestar | Reconocimiento/conmemoración al día del Padre | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para generar reconocimiento/conmemoración al día del Padre | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 27 | Bienestar | Reconocimiento/conmemoración al día del Servidor Público | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para generar reconocimiento/conmemoración al día del Servidor Público | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 28 | Bienestar | Día de la familia | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para socilaizar actividades programadas del Día de la familia | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 29 | Bienestar | Día del abuelo | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para socilaizar actividades programadas del Día del abuelo | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 30 | Bienestar | Reconocimiento/conmemoración al día de amor y amistad | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para socilaizar actividades programadas para el día de amor y amistad | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 31 | Bienestar | Reconocimiento/conmemoración en Halloween | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para socilaizar actividades programadas para la conmemoración de Halloween | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 32 | Bienestar | Día del trabajo decente | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para socializar actividades programadas del Día del trabajo decente | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 33 | Bienestar | Cierre de gestión | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para socializar Cierre de gestión | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 34 | Bienestar | Campeonato interno de fútbol masculino y femenino | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para socializar actividades programadas del Campeonato interno de fútbol masculino y femenino | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 35 | Bienestar | Promover espacios deportivos que promueva la CCF y el DAPF | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para promover espacios deportivos que promueva la CCF y el DAPF | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 36 | Bienestar | Promover los beneficios deportivos que ofrece la caja de compensación familiar | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para promover los beneficios deportivos que ofrece la caja de compensación familiar | 1 documento estrategia,3 entèrates y 3 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 37 | Bienestar | Comunicar espacios culturales como teatro y conciertos | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para comunicar espacios culturales como teatro y conciertos | 1 documento estrategia, 6 entèrates y 6 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 38 | Bienestar | Divulgar las actvidades de Manualidades con Familia | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para divulgar las actvidades de Manualidades con Familia | 1 documento estrategia, 4 entèrates y 4piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 39 | Bienestar | Divulgar las clases de Cocina | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para divulgar las clases de Cocina | 1 documento estrategia, 2 entèrates y 2piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 40 | Bienestar | Actividades para promover y fortalecer los valores institucionales inmersos en el Código de Integridad de la ANCP-CCE | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para promover los valores institucionales inmersos en el Código de Integridad de la ANCP-CCE | 1 documento estrategia, 3 entèrates y 3 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 41 | Bienestar | Programa de adaptación laboral | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para socializar Programa de adaptación laboral | 1 documento estrategia, 6 entèrates y 6 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 42 | Bienestar | Acompañamiento psicológico o trabajadora social para los Servidores Públicos y sus familias | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para socializar el acompañamiento psicológico o trabajadora social para los Servidores Públicos y sus familias | 1 documento estrategia, 3 entèrates y 3piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 43 | Bienestar | Implementar la Sala Amiga de la Familia Lactante | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para dar a conocer la Sala Amiga de la Familia Lactante | 1 documento estrategia, 3 entèrates y 3piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 44 | Bienestar | Divulgar las actividades para Pre-Pensionados | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para divulgar las actividades para Pre-Pensionados | 1 documento estrategia, 2 entèrates y 2piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 45 | Bienestar | Reconocimiento a servidores públicos de Colombia Compra Eficiente por desempeño sobresaliente en la evaluación de desempeño laboral de 2019 -2020 y acuerdos de gestión para gerentes de 2020. | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para realizar el reconocimiento a servidores públicos de Colombia Compra Eficiente por desempeño sobresaliente en la evaluación de desempeño laboral de 2019 -2020 y acuerdos de gestión para gerentes de 2020. | 1 documento estrategia, 3 entèrates y 3 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 46 | Bienestar | Reconocimiento a colaboradores de Colombia Compra Eficiente por trayectoria laboral | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para reaizar el reconocimiento a colaboradores de Colombia Compra Eficiente por trayectoria laboral | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 47 | Bienestar | Reconocimiento a colaboradores de Colombia Compra Eficiente por promover y aplicar el código de integridad de la Agencia. | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para realizar el reconocimiento a colaboradores de Colombia Compra Eficiente por promover y aplicar el código de integridad de la Agencia. | 1 documento estrategia, 3 entèrates y 3 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 48 | Bienestar | Reconocimiento a colaboradores de Colombia Compra Eficiente por participación en grupos o en actividades que requieren de disposición voluntaria en el 2021 | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para realizar el reconocimiento a colaboradores de Colombia Compra Eficiente por participación en grupos o en actividades que requieren de disposición voluntaria en el 2021 | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 50 | Bienestar | Divulgar clases de relajación | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para divulgar clases de relajación | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 51 | Bienestar | Divulga actividades de acondicionamiento físico | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para divulgar actividades de acondicionamiento físico | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 52 | Bienestar | Actividades para una promover una alimentación saludable | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para divulgar actividades para una promover una alimentación saludable | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 53 | Bienestar | Campaña de Donación a población vulnerable | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para realizar la convocatoria de la Donación a población vulnerable | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 54 | Bienestar | Campaña para apadrinar un niño en navidad. | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para realizar la convocatoria para apadrinar un niño en navidad. | 1 documento estrategia, 3 entèrates y 3 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 55 | Bienestar | Campaña para promover la Feria de Vivienda | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para realizar la convocatoria para promover la Feria de Vivienda | depende del tiempo que asignen para saber la cantidad de piezas y emisiòn | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 56 | Bienestar | Campaña para promover programa SERVIMOS | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para realizar la convocatoria para promover programa SERVIMOS | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 57 | Bienestar | Comunicados para el Programa Bilingüismo | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para realizar la convocatoria para el Programa Bilingüismo | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 29 | 58 | Bienestar | Campañar para actualizar la base de datos y datos socio demográficos de los Servidor Públicos. | interno/ externo/ |  | elaborar estrategia de comunicaciòn para realizar la convocatoria para actualizar la base de datos y datos socio demográficos de los Servidor Públicos. | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%

## Anexo-PL- Gest Doc (hidden)
GESTIÓN DOCUMENTAL | ID | PLAN | ACTIVIDAD | INTERNO-EXTERNO | FECHA DE ENTREGA INTERNA | META-INDICADOR | ENTREGABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RECURSO | PRIORIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA 2020 | [11 empty] | ESTADO | EVIDENCIA | OBSERVACIONES
[14 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
ID 33 | 1 | Gestión Documental | Creación de formatos | interno/ externo/ |  | Elaborar formatos estandarizados de acuerdo a los criterios de gestión documental. | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Comunicaciones- Gestión Documental |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 33 | 2 | Gestión Documental | Campañas FUID | interno/ externo/ |  | Formato Único de Inventario Documental - | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Comunicaciones- Gestión Documental |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | MONICA | [12 empty] | 0%
ID 33 | 3 | Gestión Documental | Actualización del archivo | interno/ |  | Acta de actualización del archivo | 1 Acta de entrega de archivo | Comunicaciones- Gestión Documental |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | LAURA

## Anexo-PL- IDT (hidden)
GESTIÓN DOCUMENTAL | ID | PLAN | ACTIVIDAD | INTERNO-EXTERNO | FECHA DE ENTREGA INTERNA | META-INDICADOR | ENTREGABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RECURSO | PRIORIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA 2020 | [11 empty] | ESTADO | EVIDENCIA | OBSERVACIONES
[14 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
ID 18 | 1 | IDT | Campañas mantenimientos | interno/ externo/ | 2021-12-12 | Generar destacado y comunicacion de mantenimientos semanales | 1 documento estrategia,- Matriz de mantenimientos y piezas | Comunicaciones-IDT |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | LAURA | [12 empty] | 0%
ID 18 | 2 | IDT | Campa{a Escuela Virtual de Formación | interno/ externo/ | 2021-12-13 | Plan de trabajo | 1 documento estrategia, piezas gráficas | Comunicaciones-IDT |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | LAURA | [12 empty] | 0%
ID 18 | 3 | IDT | Apoyo noticias e Indicadores | interno/ | 2021-12-14 | Noticias y archivo de indicadores | 1 documento bitacora- Archivo de Indicadores | Comunicaciones-IDT |  |  | Tiempo Humano | MEDIA | LAURA | [12 empty] | 0
ID 18 | 4 |  |  |  | 2021-12-15 | [20 empty] | 0
ID 18 | 5 |  |  |  | 2021-12-16 | [20 empty] | 0
ID 18 | 6 |  |  |  | 2021-12-17 | [20 empty] | 0
ID 18 | 7 |  |  |  | 2021-12-18 | [20 empty] | 0

## Hoja1 (hidden)
ID | PROGRAMA | ACTIVIDAD | INTERNO O EXTERNO | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | ÀREA | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE
7 | SST | Campaña OMS, Mensual | interno/ externo/ | Tiempo Humano | divulgar OMS, Mensual | documento estrategia, piezas, entèrates | 1 documento estrategia, 9 entèrates y 9 pieza | Grupo deTalento Humano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | MONICA BALLÈN
8 | SST | Campaña de divulgación y conformación Comité de Conviviencia Laboral | interno/ externo/ | Tiempo Humano | divulgar la conformación Comité de Conviviencia Laboral | documento estrategia, piezas, entèrates | 1 documento estrategia, 2 entèrates y 2 piezas | Grupo deTalento Humano | 2021-02-01 | 2021-03-15 | MONICA BALLÈN
9 | SST | Campaña de divulgación y conformación Brigada de Emergencia | interno/ externo/ | Tiempo Humano | divulgación la conformación Brigada de Emergencia | documento estrategia, piezas, entèrates | 1 documento estrategia, 2 entèrates y 2 piezas | Grupo deTalento Humano | 2021-02-01 | 2021-03-15 | MONICA BALLÈN
10 | SST | Socialización de la conformación de los comités | interno/ externo/ | Tiempo Humano | divulgar la conformación de los comités | documento estrategia, encuesta, piezas, entèrates | 1 documento estrategia, 2 entèrates y 2 piezas | Grupo deTalento Humano | 2021-03-20 | 2021-04-15 | MONICA BALLÈN
11 | SST | Campaña Conflicto de Interés | interno/ externo/ | Tiempo Humano | divulgar el tema de Conflicto de Interés | documento estrategia, piezas, entèrates | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano | 2021-03-01 | 2021-03-31 | MONICA BALLÈN
12 | SST | Campaña de divulgación del procedimiento para el Reporte de Condiciones de Salud, Seguridad y Accidentes de Trabajo | interno/ externo/ | Tiempo Humano | divulgar el procedimiento para el Reporte de Condiciones de Salud, Seguridad y Accidentes de Trabajo | documento estrategia, piezas, entèrates | 1 documento estrategia, 2 entèrates y 2 piezas | Grupo deTalento Humano | 2021-03-01 | 2021-03-31 | MONICA BALLÈN
13 | SST | Campaña pasos basicos puesto de trabajo saludable | interno/ externo/ | Tiempo Humano | divulgar los pasos basicos puesto de trabajo saludable | documento estrategia, piezas, entèrates | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano | 2021-02-01 | 2021-02-28 | MONICA BALLÈN
14 | SST | Video de protocolo de ingreso a las instalaciones de la Entidad | interno/ externo/ | Tiempo Humano | realizar video de protocolo de ingreso a las instalaciones de la Entidad | Video de protocolo de ingreso a las instalaciones de la Entidad | 1 Video de protocolo de ingreso a las instalaciones de la Entidad | Grupo deTalento Humano | 2021-03-01 | 2021-04-20 | MONICA BALLÈN
15 | SST | Video de Evacuación piso 33 y Sala de Juntas | interno/ externo/ | Tiempo Humano | realizar video de Evacuación piso 33 y Sala de Juntas | Video de Evacuación piso 33 y Sala de Juntas | 1 Video de Evacuación piso 33 y Sala de Juntas | Grupo deTalento Humano | 2021-05-01 | 2021-05-20 | MICHAEL/MONICA
16 | SST | Ajuste a los videos de inducción, audio de Gestión Contractual y Códigos. | interno/ externo/ | Tiempo Humano | Ajustar los videos de inducción, audio de Gestión Contractual y Códigos. | videos de inducción | 2 videos de inducción: Gestión Contractual y Códigos. | Grupo deTalento Humano | 2021-02-01 | 2021-02-28 | MICHAEL/MONICA
17 | SST | Generación de las memorias de los videos de la inducción (PDF) | interno/ externo/ | Tiempo Humano | elaborar las memorias de los videos de la inducción (PDF) | memorias de los videos de la inducción (PDF) | 6 memorias de los videos de la inducción (PDF) | Grupo deTalento Humano | 2021-02-01 | 2021-03-15 | MICHAEL/MONICA
18 | SST | Socialización Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo | interno/ externo/ | Tiempo Humano | Socializar la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo | documento estrategia, piezas, entèrates | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano | 2021-03-01 | 2021-03-31 | MONICA BALLÈN
19 | SST | Responsabilidades de los actores dentro del SST - | interno/ externo/ | Tiempo Humano | divulgar las Responsabilidades de los actores dentro del SST - | documento estrategia, piezas, entèrates | 1 documento estrategia, 1 entèrates y 1 piezas | Grupo deTalento Humano | 2021-02-21 | 2021-02-28 | MONICA BALLÈN