## PG de Transparencia Q1
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2023 Anexo No. 1
COMPONENTE | ID | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % DE AVANCE | NIVEL CUMPLIMIENTO COMPONENTE | AVANCE TOTAL DEL PLAN | OBSERVACIONES
Componente 1: Gestión integral del riesgo de corrupción | 1 | Actualizar la Política y Metodología del Sistema de Administración de Riesgos -SAR | Dos (2) Documentos (Política y Manual Metodológico) | [12 empty] | 0% | 0% | 1.587%
| 2 | Revisar y actualizar los planes de tratamiento asociados a los riesgos de corrupción | Un(1) Plan de tratamientos actualizado | [12 empty] | 0%
| 3 | Desarrollar capacitaciones de gestión de riesgos dirigido a los funcionarios de la Agencia | Un(1) Presentación de la Capacitación | [12 empty] | 0%
| 4 | Realizar monitoreo de los riesgos y controles en los Subcomités de Riesgos | Acta de subcomités internos de control interno de cada área que evidencie el seguimiento de los riesgos de cada subdirección. | [12 empty] | 0%
| 5 | Generar una campaña de apropiación y cultura de gestión de riesgo a través de elementos comunicacionales. | (4) elementos comunicacionales de sensibilización, monitoreo y administración de riesgos difundidos por los canales de comunicación interna en los meses febrero, mayo, agosto y noviembre | [12 empty] | 0%
| 6 | Evaluar la efectividad de los controles existentes para los riesgos de corrupción | Informe de Controles | [12 empty] | 0%
Componente 2: Redes institucionales y canales de denuncia | 7 | Realizar sinergias con los diferentes grupos de valor de la Agencia con propósito de mejorar, la calidad, acceso y uso de los datos del sistema de compras públicas | Un (1) informe o documento de resultado de las sinergias. | [12 empty] | 0% | 0%
| 8 | Promover en la página web de la entidad y redes sociales el uso del canal de denuncia relacionada con hechos de corrupción implementado por la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente | Un(1) Infografía publicada en la web de la Agencia y difusión en redes sociales | [12 empty] | 0%
Componente 3: Legalidad e integridad | 9 | Realizar autodiagnóstico de la Política de Integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Un(1) Autodiagnóstico política de integridad diligenciado | [12 empty] | 0% | 0%
| 10 | Realizar plan de acción de la Política de Integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Un(1) Plan de acción sobre la política de integridad para la vigencia 2023 | [12 empty] | 0%
| 11 | En el marco del código de integridad promover iniciativas que involucren a los trabajadores de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente con los principios de la atención y servicio al ciudadano de la entidad descritos en la estrategia de atención al ciudadano. | Evaluación Interna a los trabajadores de la entidad en cuanto a los principios de la atención al ciudadano. | [12 empty] | 0%
| 12 | Plan institucional de capacitación acorde al decreto 612/2018 con la inclusión de actividades que promuevan la cultura de transparencia en los trabajadores de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente -ANCPCCE | Una (1) capacitación que promueva la cultura de la transparencia | [12 empty] | 0%
| 13 | Diseñar una estrategia de prevención y gestión de conflicto de intereses, código de integridad y disciplinarios | (1) estrategia de prevención y gestión de conflicto de intereses, código de integridad y disciplinarios | [12 empty] | 0%
Componente 4: Iniciativas adicionales | 14 | Realizar ciclos de formación sincrónicos o asincrónico (virtual o presencial) del Modelo de Abastecimiento Estratégico dirigido a las entidades estatales identificadas, con el fin de formar en prácticas de abastecimiento estratégico a equipos interdisciplinarios vinculados a la estructuración de procesos de compra pública | Cuatro (4) Ciclos de Formación | [12 empty] | 0% | 11.11%
| 15 | Realizar capacitaciones orientadas a brindar herramientas a los participes del sistema de compra pública relacionadas con Análisis de datos, seguimiento a instrumentos contractuales o implementación del Modelo de Abastecimiento Estratégico, y demás instrumentos desarrollados por la subdirección con el fin de promover la eficiencia y transparencia en la compra pública. | Diez (10) Capacitaciones sobre el análisis de datos, seguimiento a instrumentos contractuales o implementación del Modelo de Abastecimiento Estratégico. | [12 empty] | 0%
| 16 | Fortalecer los canales de peticiones de capacitaciones sobre Acuerdos Marco de Precios, Decreto 310 de 2021 y Tienda Virtual del Estado Colombiano | (1) formulario creado para solicitud de capacitaciones | [12 empty] | 100% |  |  | Formulario web "Inscripción a las capacitaciones - Subdirección de Negocios". https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=HgQJe1Ek0EmMsXnV49jBvnsH86U7nQBPmazndzehmDFUNlFWVlgyRlRRWDhNODFaOURWVFk4UjJVSC4u
| 17 | Sensibilizar a los grupos de interés en Acuerdos Marco de Precio. | (3) Piezas publicitarias en relatorías | [12 empty] | 0%
| 18 | Promover la pluralidad de oferentes y la transparencia en la contratación. | Un (1) documento tipo estructurado en nueva modalidad o sector. | [12 empty] | 0%
| 19 | Diseñar y ejecutar una campaña para sensibilizar a los grupos de interés en el uso del SECOP II | (4) elementos comunicacionales | [12 empty] | 0%
| 20 | Diseñar y ejecutar una campaña para sensibilizar a los grupos de interés en el uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | (4) elementos comunicacionales | [12 empty] | 0%
| 21 | Definir e Implementar Plan Acción Implementación Política de Racionalización de Trámites | 100% Plan de acción ejecutado | [12 empty] | 0%
| 22 | Socializar y difundir el trámite / procedimiento de registro de usuarios en SECOP II como oportunidad de los ciudadanos para participar en las compras públicas del Estado Colombiano | Una (1) Pieza de Comunicación de Registro de Usuarios en SECOP II | [12 empty] | 0%
Componente 5: Participación ciudadana y rendición de cuentas | 23 | Realizar autodiagnóstico de la Política de participación ciudadana en la gestión pública - del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Un (1) Autodiagnóstico Política de participación ciudadana en la gestión pública | [12 empty] | 0% | 0%
| 24 | Formular el Plan Estratégico de Participación Ciudadana y rendición de cuentas vigencia 2023 | Un (1) Plan estratégico aprobado y publicado en página web | [12 empty] | 0%
| 25 | Evaluar Plan Estratégico de Participación Ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia 2023 | Un (1) Informe publicado en página web | [12 empty] | 0%
| 26 | Realizar autodiagnóstico de la estratégia de Rendición de Cuentas - Formulario Manual Único de Rendición de Cuentas | Un (1) Autodiagnóstico Estrategia de Rendición de Cuentas | [12 empty] | 0%
| 27 | Actualizar documento de caracterización de usuarios y grupos de valor | Un (1) Documento de caracterización de usuarios 2023 | [12 empty] | 0%
| 28 | Actualizar el informe de las necesidades de información de los grupos de valor con base en una nueva encuesta. | Un (1) Informe necesidades o temas de interés de los grupos de valor actualizado | [12 empty] | 0%
| 29 | Divulgar información sobre la gestión, logros y resultados institucionales de la ANCP-CCE- | Un (1) Video | [12 empty] | 0%
| 30 | Realizar estrategia de comunicaciones que incluya varios canales de difusión de la estrategia de rendición de cuentas. | Un (1) documento con la estrategia de comunicaciones de rendición de cuentas 2023 | [12 empty] | 0%
| 31 | Desarrollar y divulgar el manual de imagen, marca y medios digitales de la entidad. | Desarrollar y divulgar plantillas para uso interno respetando los lineamientos del manual de imagen. Plantillas para presentaciones Plantilla para informes Plantilla para boletines informativos | [12 empty] | 0%
| 32 | Definir y publicar espacios de diálogo virtuales de la entidad identificando metodología, temática y grupos de valor invitados por espacio orientado a ciudadanos | Programación de agenda institucional con espacios de dialogo: Foros, Cursos, Congresos, Mesas de Gobierno. | [12 empty] | 0% |  |  | La "Agenda 2023", elaborada y publicada el 10 de mayo de 2023, no se ajusta a lo definido para los espacios de dialogo como se cita en el Manual Único de Rendición de Cuentas.
| 33 | Actualización Mapa de procesos de Atención y Servicio al Ciudadano | Control de cambios modificado si es el caso | [12 empty] | 0%
Componente 6: Transparencia y acceso a la información | 34 | Desarrollar herramientas para la ciudadanía que fomenten la transparencia y el acceso a la información. | Dos (2) Visualizaciones de una herramienta desarrollada publicada en la página web de la entidad | [12 empty] | 0% | 0%
| 35 | Dar a conocer la gestión del Observatorio Oficial de Contratación Estatal en relación a estudios y documentos del sistema de compra pública. | Dos (2) presentaciones de avance de gestión publicadas en la página web | [12 empty] | 0%
| 36 | Publicar en formato de hoja de cálculo el registro de activos de información | Una (1) publicación en página web de inventario de activos de información que contenga el índice de información reservada según el modelo de seguridad del MinTIC | [12 empty] | 0%
| 37 | Elaborar y publicar un informe que cuantifique el número de solicitudes recibidas, trasladadas, el tiempo de respuesta y la información denegada. | Un (1) informe de solicitud de acceso a la información que contenga los temas recurrentes que solicitan los grupos de valor | [12 empty] | 0%
| 38 | Administrar la matriz de requerimientos legales de la sección de transparencia de la página web de la entidad. | Una (1) Matriz diligenciada con seguimiento. | [12 empty] | 0%
| 39 | Desarrollo del autodiagnóstico de la política de Transparencia y acceso a la información Pública. | Un (1) Autodiagnóstico de la política de Transparencia y acceso a la información Pública. | [12 empty] | 0%
| 40 | En cumplimiento del capitulo III Decreto 1081 de 2015 Diseñar Infografía que oriente al ciudadano en la solicitud y respuesta a solicitudes de información pública y otras directrices | Una (1) Infografía publicada en la página web de la Agencia. | [12 empty] | 0%
| 41 | Sensibilizar a los grupos de interés en Documentos Tipo. | Tres (3) Insumos para publicitarias en documentos tipo. | [12 empty] | 0%
| 42 | Sensibilizar a los grupos de interés en la Relatoría. | Tres (3) Insumos para piezas publicitarias en relatoría. | [12 empty] | 0%
Componente 7: Estado Abierto | 43 | Elaborar un informe descriptivo de las formaciones realizadas para la generación de capacidades para el uso y apropiación de la información proveniente del SECOP | Un (1) informe final | [12 empty] | 0% | 0%

## Mapa de R. Corrupción
Mapa de Riesgos de Corrupción Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente Anexo No. 2
ID | Clase | Identificador | Zona inherente | Controles | Zona residual | Opciones de manejo | Acciones asociadas | Observaciones
1 | Riesgo de Corrupción | Adulterar, manipular, desviar u omitir información para vincular y/o mantener funcionarios. | ZONA RIESGO MODERADA | * Aprobar y efectuar proceso de vinculación con cumplimiento de requisitos documentales ajustados al manual de funciones de la Entidad * Realizar seguimiento anual de los antecedentes disciplinarios de los funcionarios activos de la entidad en los entes de control, reposando en los expedientes * Desarrollar capacitaciones de integridad, código disciplinario, conflictos de interés y demás relacionadas con el comportamiento, principios y valores de los servidores públicos. * Verificar los requisitos mínimos para la vacante diligenciado el formato de control de requisitos, y la validación de los antecedentes disciplinarios reposando en el expediente. | ZONA RIESGO MODERADA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se evidenció que se haya materializado. Presenta plan de tratamiento.
2 | Riesgo de Corrupción | Alterar o registrar hechos económicos inexistentes con el propósito de desviar los recursos financieros dispuestos para la Agencia en beneficio propio o de terceros. | ZONA RIESGO ALTA | * Verificar las solicitudes de CDP estén en el formato y cuente con objeto, rubro y valor y así mismo que tenga firmas del solicitante, administrador del PAA y ordenador del gasto. * Verificar que antes que se genere el pago cuenten con la aprobación de la Ordenación del Pago. * Suscribir póliza de responsabilidad civil de servidores públicos * Validación de información del Sistema SIIF Nación ( Máximos valores de apropiación a requerir) * Verificar que los contratos o actos administrativos cuenten con objeto, valor, CDP, plazo y se encuentre firmado con el ordenador del gasto. | ZONA RIESGO MODERADA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se evidenció que se haya materializado. Presenta plan de tratamiento.
3 | Riesgo de Corrupción | Definición y asignación del presupuesto de inversión desalineado de los objetivos del proyecto de inversión | ZONA RIESGO ALTA | * Realizar capacitación para la programación del presupuesto y planeación de ejecución del proyecto de inversión * Realizar mesas técnicas de definición de necesidades con cada líder de ejecución. | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se evidenció que se haya materializado. Presenta plan de tratamiento.
4 | Riesgo de Corrupción | Direccionamiento de un AMP y/o IAD a favor de un tercero, manipulando, alterando o divulgando información privada o confidencial aportada para la estructuración de AMP y/o IAD | ZONA RIESGO EXTREMA | * Verificar que el equipo estructurador (gestor, estructurador y abogado) no tenga conflicto de intereses en el IAD * Reportar denuncias interpuestas por los ciudadanos respecto a irregularidades comunicadas por las entidades o los proveedores durante la estructuración o ejecucción de los IAD a los entes de control. * Reportar los posibles actos de corrupción materializados a las entidades competentes dando cumplimiento a la estipulado en Normatividad. * Convocar a las entidades compradoras, proveedores, gremios y demás agentes del mercado interesados, para que con su experiencia apoyen la definición del modelo de negocio del IAD. * Analizar los requisitos del proceso de selección de los proponentes en la estructuración del IAD, garantizando la participación permanente de Proveedores, Entidades Estatales, Gremios y Grupos de Interés del bien o servicio. | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se evidenció que se haya materializado. Presenta plan de tratamiento.
5 | Riesgo de Corrupción | Divulgar información confidencial de historias laborales o de información del personal en cualquiera de las etapas del ciclo de vida del funcionario | ZONA RIESGO MODERADA | * Organizar y clasificar la información de acuerdo con el instructivo interno de historias laborales. Crear el expediente * Control de acceso, custodia y autorizaciones de consulta a los expedientes en el archivo de gestión y en el archivo central * Verificar la documentación de los expedientes vs la hoja de control de historia laboral | ZONA RIESGO MODERADA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se evidenció que se haya materializado. Presenta plan de tratamiento.
6 | Riesgo de Corrupción | Divulgar información de la agencia de manera previa a la publicación autorizada en los canales de distribución con el objeto de beneficiar a un tercero o dar una primicia | ZONA RIESGO ALTA | * Aprobar y publicar los contenidos para los Comunicados de prensa * Aprobar y publicar los contenidos para las redes sociales oficiales de la Agencia * Verificar el cumplimiento de los Protocolos de publicaciones internas a través de Correo Institucional - Entérate * Verificar el cumplimiento de las directrices establecidas en el Instructivo de control de comunicaciones | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se evidenció que se haya materializado. Presenta plan de tratamiento.
7 | Riesgo de Corrupción | Elaboración de Estudios previos direccionados para beneficiar a un proveedor o a un tercero en particular | ZONA RIESGO ALTA | * Elaborar y revisar jurídica y técnicamente la estructuración del Estudio Previo por parte de la dependencia solicitante * Revisar y aprobar el contenido definitivo del Estudio Previo para su tramite respectivo * Verificar el cumplimiento de los formatos, normas asociadas, justificación técnica y requisitos asociados a la necesidad de contratación indicada en el Estudio Previo | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se evidenció que se haya materializado. Presenta plan de tratamiento.
8 | Riesgo de Corrupción | Elaboración de contratos en los cuales se omitan conflictos de interés, inhabilidades, incompatibilidades y/o requisitos legales que beneficien a terceros sobre los intereses de la Agencia. | ZONA RIESGO ALTA | * Revisar la minuta del contrato antes de la suscripción * Revisar, definir y ajustar cláusulas en las minutas y formatos de los distintos tipos de contrato * Revisar los requisitos señalados en los pliegos de condiciones y/o requisitos habilitantes por medio del informe de Evaluación Final y Verificación de los documentos precontractuales a través de listas de chequeo, según el caso por parte del responsable de gestión contractual de secretaria general * Validar y aprobar la minuta y formatos para distintos tipos de proceso por parte de la ordenadora del gasto | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se evidenció que se haya materializado. Presenta plan de tratamiento.
9 | Riesgo de Corrupción | Expedición de circulares, documentos tipo, y preparación de proyectos de ley y proyectos de decreto que busquen favorecer a terceros | ZONA RIESGO ALTA | * Revisar la estructuración técnica y jurídica en la preparación de proyectos de ley y proyectos de decreto sobre el Sistema de Compra Pública * Revisar la estructuración técnica y jurídica del documento tipo incluyendo las entidades interesadas en el instrumento * Evaluar los comentarios realizados por la ciudadanía frente el instrumento puesto a disposición y publicado en la página web. En relación con estas observaciones revisar la pertinencia del ajuste en el contenido de los documentos. * Revisar y aprobar los contenidos, conceptos, lineamientos y estructura de los manuales y guías que debe adoptar el sistema de compra pública previa su divulgación en la web * Aprobar la documentación, estructura y formulación de proyectos de ley y proyectos de decreto que serán enviados a las instancias del Gobierno correspondientes del trámite legislativo. | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se evidenció que se haya materializado. Presenta plan de tratamiento.
10 | Riesgo de Corrupción | Formulación de necesidades y requerimientos presupuestales en el PAA elaborados para beneficio propio o de terceros | ZONA RIESGO ALTA | * Revisar y aprobar las modificaciones del PAA * Programar, definir y justificar las necesidades del PAA de la Entidad para la vigencia conforme a las funciones y responsalidades de cada dependencia, el Plan Estratégico Institucional y el Proyecto de Inversión. * Validar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones - PAA | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se evidenció que se haya materializado. Presenta plan de tratamiento.
11 | Riesgo de Corrupción | Fuga de información confidencial o reservada de las bases de datos de los sistemas de información que administra la Subdirección de información y desarrollo tecnológico, que puedan beneficiar a terceros. | ZONA RIESGO MODERADA | * Monitorear el comportamiento de los sistemas y plataformas a través del SOC - Security Operations Center * Verificar las conexiones de los usuarios a las infraestructura a nivel de VPN, mediante la consola de Fortianalizer * Definir y apropiar la matriz de roles, perfiles y permisos de acceso de las plataformas SECOP * Cifrar la información de contraseñas (SECOP I, SECOP II, TVEC) Cifrar las Ofertas (SECOP II,TVEC) | ZONA RIESGO MODERADA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se evidenció que se haya materializado. Presenta plan de tratamiento.
12 | Riesgo de Corrupción | Manipulación de la información en los sistemas de información que administra la Subdirección de información y desarrollo tecnológico, para asignar privilegios de acceso a usuarios no autorizados que busquen desarrollar actividades de corrupción en el Sistema de Compra Pública. | ZONA RIESGO MODERADA | * Monitorear el comportamiento de los sistemas y plataformas a través del SOC - Security Operations Center * Aplicar el Proceso de Control de Cambios de IDT * Verificar las conexiones de los usuarios a las infraestructura a nivel de VPN, mediante la consola de Fortianalizer * Definir y apropiar la matriz de roles, perfiles y permisos de acceso de las plataformas SECOP | ZONA RIESGO MODERADA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se evidenció que se haya materializado. Presenta plan de tratamiento.
13 | Riesgo de Corrupción | Manipular el resultado u omitir información voluntariamente sobre contratos publicados en las plataformas del sistema de compra pública que busque favorecer a terceros | ZONA RIESGO MODERADA | * Extraer la información de contratos publicados en las base de datos de sistema de compra pública a través diferentes variables (Identificación, Nombre, Entidad, No. de contrato, entre otros) * Validar el resultado de las consultas de información realizadas por los Analistas * Disclaimer de información en las comunicaciones oficiales emitidas por EMAE | ZONA RIESGO MODERADA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se evidenció que se haya materializado. Presenta plan de tratamiento.
14 | Riesgo de Corrupción | Manipular, adulterar, modificar o entregar información clasificada custodiada en el archivo para beneficio propio o de terceros. | ZONA RIESGO ALTA | * Verificar el diligenciamiento de las planillas de Control al acceso o consulta de la información de acuerdo a los requerimientos de los colaboradores y las características de los documentos solicitados. * Administrar el acceso a los documentos publicados en la Gestión Documental a través de lo estipulado en la tabla de control de accesos. * Verificar las listas de chequeo de contenido de expedientes cuando sea consultada la información del archivo central de la entidad. | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se evidenció que se haya materializado. Presenta plan de tratamiento.
15 | Riesgo de Corrupción | Manipular, adulterar, modificar, ocultar y/o divulgar información de las PQRS para beneficio propio o de terceros | ZONA RIESGO ALTA | * Control de accesos a los aplicativos y a los repositorios (expedientes) definidos por gestión documental * Verificar el cargue de información asociada a la PQRS en la radicación, trámite y envío * Revisar la información del VUR, encuestas, traslados por competencia, entre otras. * Verificar la PQRSD asignada, clasificarla y reasignarla a un colaborador de la dependencia * Revisar las matrices de control de PQRSD aprobadas por el líder de dependencia, incluyendo revisión en el aplicativo * Asignar en el sistema la petición a la dependencia que corresponda y registrarla en la matriz de Control de PQRSD | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se evidenció que se haya materializado. Presenta plan de tratamiento.
16 | Riesgo de Corrupción | Ocultar, manipular y/o alterar pruebas de los expedientes asociados con situaciones jurídicas de actuaciones de la Agencia para favorecer a un tercero | ZONA RIESGO ALTA | * Registrar los procesos Judiciales en eKOGUI * Realizar Informe de estado de los procesos judiciales (Q1-Q2-Q3-Q4) * Crear carpetas digitales en Sharepoint por cada proceso jurídico existente * Verificar la exactitud y completitud de los expedientes de los procesos disciplinarios y sancionatorios * Verificar el buzón notificaciones judiciales y remitir la información a quien corresponda dentro del proceso | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se evidenció que se haya materializado. Presenta plan de tratamiento.
17 | Riesgo de Corrupción | Omisión en el cumplimiento de los términos en actuaciones jurídicas para favorecer a terceros en contra de los intereses de Agencia | ZONA RIESGO ALTA | * Registrar los procesos Judiciales en eKOGUI * Realizar Informe de estado de los procesos judiciales (Q1-Q2-Q3-Q4) * Registrar estado de los procesos de cobro coactivo en el "Cuadro de avance de procesos de cobro" * Verificar y velar por el cumplimiento de los términos legales aplicables para cada proceso judicial o administrativo. * Medir y reportar el cumplimiento de términos y estado de los procesos a través de los Indicadores definidos * Aplicar las directrices para la administración y el recaudo de las cuentas por cobrar a favor de la Agencia en término * Verificar el buzón notificaciones judiciales y remitir la información a quien corresponda dentro del proceso | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se evidenció que se haya materializado. Presenta plan de tratamiento.
18 | Riesgo de Corrupción | Omisión voluntaria de reporte de información de Entidades que incumplen la aplicación de los Documentos Tipo y/o demás instrumentos contractuales del Sistema de Compra Pública que desencadene seguimientos de Entes de Control | ZONA RIESGO ALTA | * Comparar el pliego de condiciones de la entidad vs el pliego base del documento tipo, y registrar en la matriz de seguimiento si los procesos identificados cumplen o no, o si el cumplimiento es parcial. * Verificar los procesos identificados en la matriz de seguimiento que aparecen marcados como no implementó documento tipo y ratificar si se implementó o no el documento tipo con base en la información disponible del proceso publicado. * Validar que los objetos de los procesos identificados con incumplimiento de documentos tipo correspondan a los sectores que se encuentran obligados a la aplicación de documentos tipo. * Publicar información para la ciudadanía y todos los interesados en el tablero de control de documentos tipo disponible en la página WEB | ZONA RIESGO MODERADA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se evidenció que se haya materializado. Presenta plan de tratamiento.
19 | Riesgo de Corrupción | Omisión, adulteración o modificación de hallazgos derivados del seguimiento y de la evaluación independiente para beneficio propio o de terceros | ZONA RIESGO ALTA | * Designar las responsabilidades al interior del Equipo de trabajo de Control Interno, de acuerdo a los perfiles de cada integrante * Verificar el cumplimiento del Estatuto de Auditoría y Código de Ética del auditor por parte de los auditores del equipo de control interno, para evitar desviaciones del trabajo de aseguramiento * Aplicar el procedimiento de Auditoría Interna y Seguimiento de Ley, en cumplimiento de los mandatos definidos en el Estatuto de Auditoría. * Revisar que para la elaboración de los informes se cuenta con evidencia suficiente, confiable, relevante y útil para emitir conclusiones. | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se evidenció que se haya materializado. Presenta plan de tratamiento.
20 | Riesgo de Corrupción | Otorgar privilegios a una entidad o usuario en la atención de los servicios de formación sin cumplir los requisitos de programación establecidos por la Agencia. | ZONA RIESGO ALTA | * Realizar campañas de sensibilización del Código de integridad conforme al cronograma del PIC y Programa de Bienestar * Programar las formaciones de acuerdo con el cumplimiento de las metas de la Agencia * Reportar de seguimiento de formación y actividades de los formadores del Grupo de Uso y Apropiación | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se evidenció que se haya materializado. Presenta plan de tratamiento.
21 | Riesgo de Corrupción | Presentación de resultados institucionales ajustados, manipulados o alterados para favorecer la gestión en beneficio propio o de terceros | ZONA RIESGO MODERADA | * Programar, consolidar y verificar la información del Módulo de Indicadores SVE * Consolidar y verificar el Tablero de Control KPI y publicación en la web - Power BI * Realizar el seguimiento RAE y reporte a la Alta Dirección (PAA, PAAC, KPI´s, SAR, Planes de Mejoramiento) * Revisar y validar el reporte de resultados en las fichas técnicas de indicadores - FTI | ZONA RIESGO MODERADA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se evidenció que se haya materializado. Presenta plan de tratamiento.
22 | Riesgo de Corrupción | Realizar formaciones externas a la Agencia a nombre propio haciendo uso del material propiedad de CCE buscando un beneficio económico | ZONA RIESGO ALTA | * Realizar campañas de sensibilización del Código de integridad conforme al cronograma del PIC y Programa de Bienestar * Asignar Usuarios y Contraseñas a los formadores de la plataforma de formación de SECOP II. * Configurar los Horarios de disponibilidad de la plataforma de formación de SECOP II | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se evidenció que se haya materializado. Presenta plan de tratamiento.