## Anexo 1. Act Internas
ANEXO 1. ACTIVIDADES INTERNAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RENCIÓN DE CUENTAS 2022 CCE-DES-PL-03 / ANEXO 1. del 26 de abril de 2022
ETAPA RdC | ID ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO HERRAMIENTA MURC | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | OBSERVACIONES
APRESTAMIENTO | 1 | Asignación del área responsable de liderar la Rendición de Cuentas, identificando dependencias y enlaces para la RdC | Asignación área encargada de la rendición de cuentas | Asignación área encargada de la RdC 2022 | Un (1) comunciado asignación área encargada RdC 2022 | Planeación Secretaria General - Participación Ciudadana | MARZO | MAYO | Actividad tomada del PAAC (ajustada)
| 2 | Conformación del equipo líder | Conformar equipo de trabajo con miembros entre las diferentes áreas misionales y de apoyo que lidere la estrategia de rendición de cuentas de la entidad. | Conformación de equipo de trabajo RdC 2022 | Un (1) acta donde se evidencia la conformación del equipo lider de RdC 2022 | Planeación Secretaria General - Participación Ciudadana | MARZO | MAYO
| 3 | Capacitación equipo líder | Capacitar al equipo lider de trabajo de la estrategia de rendición de cuentas | Capacitaciones en temas de rendición de cuentas al equipo lider de rendición de cuentas | Tres (3) capacitaciones en temas de rendición de cuentas ( abril, agosto, noviembre) | Planeación | FEBRERO | NOVIEMBRE | Actividad tomada del PAAC
| 4 | Identificación de actores y grupos interesados | Actualizar documento de caracterización de los grupos de valor | Documento de caracterización de usuarios actualizado | Un (1) Documento de caracterización de usuarios 2022 | Secretaria General - Atención al ciudadano Dirección General - Comunicaciones | ABRIL | JUNIO | Actividad tomada del PAAC
| 5 | Análisis del entorno | Realizar un taller con el equipo líder de rendición de cuentas donde se haga analisis de entorno para el diagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas | Taller analisis de entorno | Un (1) Taller de analisis de entorno | Planeación | ABRIL | JUNIO
| 6 | Identificación de temas prioritarios para la Rendición de Cuentas | Incorporar en la encuesta sobre temas de interes entre la entidad y los usuarios de la ANCPCCE preguntas que propendan por identificar los temas prioritarios para los ejercicios de rendición de cuentas | Informe temas de interes entre la entidad y los usuarios de la ANCPCCE actualizado | Un (1) Informe actualizado | Secretaria General - Atención al ciudadano Dirección General - Comunicaciones | ABRIL | JUNIO
DISEÑO | 7 | Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas | Realizar autodiagnostico de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia anterior | Autodiagnóstico estrategia rendición de cuentas de la vigencia anterior | Un (1) autodiagnostico estrategia rendición de cuentas vigencia anterior | Planeación | FEBRERO | MARZO
| 8 | Elaboración de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Realizar la estrategia de rendición de cuentas en consideración al formato que establece el Manual Unico de Rendición de Cuentas. | Documento Plan Estrategico de Rendición de Cuentas 2022 | Un (1) documento con el Plan Estrategico de Rendición de Cuentas | Planeación | ABRIL | JUNIO
| 9 | Consulta participativa de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Publicar el documento que sintetise la estrategia de rendición de cuentas y ponerlo a consulta ciudadana mediante una encuesta | Informe con las comentarios ciudadanos al Plan Estrategico de Rendición de Cuentas 2022 | Un (1) informe resultados consulta ciudadana | Planeación | ABRIL | JUNIO
| 10 | Socialización de Estrategia de Rendición de Cuentas | Sensibilizar a los colaboradores de la entidad en la estrategia de rendición de cuentas | Capacitaciones en temas de rendición de cuentas a los colaboradores de la entidad | Dos (2) capacitaciones en temas de rendición de cuentas | Planeación | ENERO | DICIEMBRE | Actividad tomada del PAAC
PREPARACIÓN | 11 | Elaboración del componente de comunicaciones de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Realizar estrategia de comunicaciones que incluya varios canales de difusión del informe de rendición de cuentas. | Documento estrategia de comunicaciones rendición de cuentas | Un (1) documento de comunicaciones rendición de cuentas | Comunicaciones | FEBRERO | JUNIO | Actividad tomada del PAAC
| 12 | Identificación de las necesidades de información y diálogo | Realizar encuestas para determinar los temas de interes por parte de los grupos de valor previo a los ejercicios de rendición de cuentas y documentarlo. | Informe con los resultados de la encuesta donde se identifiquen los temas de interes | Un (1) informe de resultados encuesta aplicada | Planeación | ABRIL | DICIEMBRE
| 13 | Elaboración del informe de Rendición de Cuentas | Realizar y publicar informe de gestión y resultados de la entidad teniendo en cuenta garantia de derechos, cumplimiento de los ODS y acuerdo de paz (2021-2022) | Informe de rendición de cuentas 2021-2022 realizado y publicado | Un (1) Informe de rendicion de cuentas publicado en la página web de la entidad | Planeación | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
| 14 | Fortalecimiento de la petición de cuentas | Realizar mecanismo o espacio permanente de petición de cuentas públicado en la pagina web | Mecanismo permanente de petición de cuentas públicado en la pagina web | Un (1) mecansmo de petición de cuentas publicado en la pagina web | Planeación | ABRIL | DICIEMBRE
| 15 | Convocatorias de los actores y grupos de interés para participar en los espacios de rendición de cuentas. | Realizar previamente a los espacios de rendición de cuentas convocatorias para que los ciudadanos conozcan y se inscriban en las actividades propuestas por la entidad | Piezas de difusión | Una (1) pieza de difusión por cada evento de dialogo | Comunicaciones | ABRIL | DICIEMBRE
| 16 | ABC formulación de indicadores | Ajustar documento de seguimiento y control a la estrategia de rendición de cuentas. | documento de seguimiento y control a la estrategia de rendición de cuentas ajustado | Un (1) documento de seguimiento y control a la estrategia de rendición de cuentas ajustado | Planeación | ABRIL | DICIEMBRE
EJECUCIÓN | 18 | Diseñar la agenda para las jornadas de diálogo | Realizar agendas para las jornadas de dialogo alineados al MURC | Agendas para las jornadas de diálogo | Una(1) agenda de por cada jornada de dialogo | Comunicaciones - Planeación | ABRIL | DICIEMBRE
| 19 | Rendición de cuentas en vídeo (Si aplicó) | Divulgar información sobre la gestión, logros y resultados institucionales de la ANCP-CCE- | Video de logros y metas alcanzadas | Un (1) Video | Comunicaciones | FEBRERO | NOVIEMBRE | Actividad tomada del PAAC
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 20 | Elaboración tablero de control | Ajustar documento de seguimiento y control a la estrategia de rendición de cuentas. | documento de seguimiento y control a la estrategia de rendición de cuentas ajustado | Un (1) documento de seguimiento y control a la estrategia de rendición de cuentas ajustado | Planeación | ABRIL | DICIEMBRE
| 21 | Seguimiento de compromisos | Realizar un documento de seguimiento a los compromisos que se generen en futuros encuentros de dialogo. | documento de seguimiento a los compromisos que se generen en encuentros de dialogo. | Un(1) documento de seguimiento a compromisos que se generen en encuentros de dialogo | Planeación | ABRIL | DICIEMBRE
| 23 | Informe de seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades de rendición de cuentas | Realizar informes de seguimiento a las actividades que se realicen en el marco de la estrategia de rendición de cuentas | Informes de seguimiento a las actividades que se realicen en el marco de la estrategia de rendición de cuentas | X Informes de seguimiento a las actividades | Planeación | ABRIL | DICIEMBRE | El numero de informes depende de las actividades externas de RdC
| 24 | Retroalimentación de resultados de la rendición de cuentas a los grupos de interés | Realizar un informe con información concreta con los principales resultados del ejercició de rendición de cuentas | informe con información concreta con los principales resultados del ejercició de rendición de cuentas | Un (1) Informe con la sintesis con los resultados de la estrategia de RdC | Planeación | ABRIL | DICIEMBRE
| 25 | Evaluación interna | Desarrollar una evaluación que relacione las evidencias de las actividades implementadas por la estrategia de rendición de cuentas durante la vigencia | Evaluación estrategia de RdC 2022 | Un (1) documento que contemple una evaluación de lo implementado por la estrategia de RdC | Planeación | DICIEMBRE | DICIEMBRE
| 26 | Evaluación participativa de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Realizar encuesta de satisfacción de los grupos de valor que asistieron a los encuentros de rendición de cuenta presencial y virtuales | Encuesta de satisfacción de los grupos de valor asistentes al encentro de rendición de cuentas | Una (1) encuesta de sa tisfacción de los grupos de valor | Planeación | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Actividad tomada del PEPC

## Anexo 2. Act Externas
ANEXO 2. ACTIVIDADES EXTERNAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RENCIÓN DE CUENTAS 2022 CCE-DES-PL-03 / ANEXO 2. del 26 de abril de 2022
COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS | ID ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | ID ACTIVIDAD SEGÚN EL PLAN INSTITUCIONAL | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN ASOCIADO | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
INFORMACIÓN | 1 | Realizar y publicar informe de gestión y resultados de la entidad teniendo en cuenta garantia de derechos, cumplimiento de los ODS y acuerdo de paz (2021-2022) | 15 | PAAC | Humano | Informe de rendición de cuentas 2021-2022 realizado y publicado | Un (1) Informe de rendicion de cuentas publicado en la página web de la entidad | Planeación Secretaría General - Participación Ciudadana | FEBRERO | NOVIEMBRE
| 2 | Publicación anual Informe al Congreso de la República | 16 | PAAC | Humano | Informe del sector planeación publicado | Un (1) Informe de sector publicado en la página web de la entidad | Planeación | JUNIO | AGOSTO
| 3 | Producir y documentar de manera permanente, información sobre los avances de la gestión en la implementación de los indicadores del acuerdo de paz | 30 | PAAC | Humano | Informe de cumplimiento Plan Marco de Implementación de Acuerdos de Paz | Un (1) informe 2021 - 2022 | Planeación | FEBRERO | ABRIL
| 4 | Publicación anual Informe de cierre de gestión 2021 | 17 | PAAC | Humano | Informe de gestión institucional | Un (1) Informe de gestión publicado en la página web de la entidad | Planeación | ENERO | FEBRERO
| 5 | Dar a conocer el trabajo realizado por el Observatorio Oficial de Contratación Estatal, principalmente en materia de implementación de documentos tipo, además de otras actividades. | 47EMAE | PAI | HUMANO | Informes de resultado que contengan la medición del comportamiento de los documentos tipo, estudios y sinergias además de otras actividades que lleva a cabo el Observatorio Oficial de Contratación Estatal. | Dos (2) informes de la gestión realizada. | EMAE | ENERO | DICIEMBRE
| 6 | Producir y publicar un informe del estado de los procesos sancionatorios de carácter contractural y avances de gestión. | 20SN | PAAC | Tiempo Humano | Informe públicado de avances de gestion a los procesos sancionatorios de carácter contracual. | Un (1) informe de avances de gestion a los procesos sancionatorios de carácter contractual publicado. | Comunicaciones Subdireccion de negocios | FEBRERO | JUNIO
| 7 | Producir y publicar un informe sobre las PQRSD gestionadas por la entidad en la vigencia 2022 | N/A | N/A | Tiempo Humano | Publicar informes gestión realzada en atención a los PQRSD | tres (3) informes gestión atención de las PQRSD | Secretaría General - Atención al ciudadano | ENERO | DICIEMBRE
DIALOGO | 8 | Campaña de rendición de cuentas de la vigencia 2022 | 8DG | PEPC | Humano | Encuentro de rendición de cuentas | Un (1) encuentro de rendición de cuentas presencial realizado | Planeación | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  |  | N/A | N/A | Humano | Boletines informativos de la gestión (2022) | Tres (3) infografias por temas con datos relevantes de la gestión de la entidad en los ultimos años (2022) | Planeación | DICIEMBRE | ENERO
| 9 | Campaña de rendición de cuentas por motivo de los 4 años de gestión de la entidad | N/A | N/A | Humano | Encuentro de rendición de cuentas virtual | Un (1) encuentro de rendición de cuentas virtual realizado | Planeación | ABRIL | MAYO
|  |  | N/A | N/A | Humano | Boletines informativos de la gestión (2022) | Tres (3) infografias por temas con datos relevantes de la gestión de la entidad en los ultimos años (2019-202) | Planeación | ABRIL | MAYO
|  |  | N/A | N/A | Humano | Video de rendición de cuentas de la gestión de los años (2019-2022) | Un (1) video sobre los logros de la entidad en los años (2019-2022) | Planeación | ABRIL | MAYO
| 10 | Realizar encuentro de rendición de cuentas Observatorio Oficial de Contratación Estatal | N/A | N/A | Humano | Encuentro de rendición de cuentas | Un (1) encuentro de rendición de cuentas realizado | Planeación -EMAE | ABRIL | DICIEMBRE
| 11 | Buscar alianzas estrategicas para participar en algún nodo del sistema nacional de rendición de cuentas | N/A | N/A | Humano | Entendimiento para participar en un nodo de rendición de cuentas | (1) documento que soporte el entendimiento entre la entidad y el nodo | Planeación | MAYO | DICIEMBRE
| 12 | Generar alianzas estratégicas para participar en algún nodo del sistema nacional de rendición de cuentas | N/A | N/A | Humano | Encuentro de rendición de cuentas | Un (1) espacio de diálogo realizado | Planeación | MAYO | JUNIO
RESPONSABILIDAD | 13 | Fortalecimiento de la petición de cuentas | 10DG | PEPC | Humano | Mecanismo permanente de petición de cuentas públicado en la pagina web | Un (1) mecansmo de petición de cuentas publicado en la pagina web | Planeación | Noviembre | Diciembre
| 14 | Realizar informe respondiendo a las preguntas de los espacios de diálogo presencial y virtuales, publicado en la pagina web | 32 | PAAC | Humano | Informe respuestas grupos de valor | Un (1) Informe con la información de las respuestas a las preguntas planteadas por los grupos de valor en el espacio presencial de RdC | Planeación | Noviembre | Diciembre
| 15 | Realizar un documento con las acciones de mejoramiento a la gestión institucional a partir de los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas. | N/A | N/A | Humano | Documento acciones de mejora | Un (1)Documento con las acciones de mejoramiento a la gestión institucional | Planeación | Noviembre | Diciembre