## PC (hidden)
PLAN ESTRATÉGICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PEPC 2020
VERSIÓN: 01
FECHA: 26/03/2020
N° OBJ | OBJETIVO | ID | ACTIVIDADES | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
|  |  | / SEMANA | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Organización interna para facilitar la participación | 1 | Conformación equipo de Participación ANCPCCE con representante por cada área de la entidad | bar: MAY I
|  | 2 | Capacitaciones de Objetivos del PEPC | bar: MAY I
|  | 3 | Taller de Identificación de instancias de participación con el equipo | bar: MAY II
|  | 4 | Taller de Construcción Mapa de Participación / Producto y Servicio | bar: MAY II
|  | 5 | Construcción Base de Datos de Usuarios de la ANCPCCE - Parte 1. | bar: MAY III
2 | Construcción Mapa Actores y Usuarios ANCPCCE | 6 | Socialización y análisis de caracterización de usuarios al equipo de participación de la ANCPCCE | bar: MAY IV
|  | 7 | Construcción de Matriz de Actores / Usuarios Vs. Intereses | bar: MAY IV
|  | 8 | Construcción Base de Datos de Usuarios de la ANCPCCE - Parte 2. (Resaltar principales actores) | bar: JUN I
|  | 9 | Construir encuesta para considerar los principales intereses de actores identificados en la actividad anterior. | bar: JUN II
3 | Definir y priorizar temas de interés del proceso participativo | 10 | Priorizar los temas de interés de la ciudadanía | bar: JUN II to JUN IV
4 | Definir Objetivos del Proceso Participativo | 11 | En el mapa de participación de producto / servicio definir las fases del ciclo de la gestión para promover la participación | bar: MAY IV
|  | 12 | Establecer el nivel de participación para el proceso participativo | bar: JUN II
|  | 13 | Formular los objetivos del proceso participativo | bar: JUN II to JUN IV
5 | Identificar y Adaptar Herramientas Participativas | 14 | Taller de Análisis Características de Participación de Usuarios de la entidad. | bar: MAY III
|  | 15 | En taller Seleccionar Herramientas Participativas | bar: MAY III
|  | 16 | Revisar Recursos Disponibles para uso de Herramientas Participativas (Presupuesto y Técnico) | bar: MAY IV to JUN IV
|  | 17 | Incluir las herramientas Participativas en Mapa de Participación / Producto y Servicio | bar: MAY III to MAY IV
6 | Promoción de la participación ciudadana en la gestión de la ANCPCCE | 18 | Con el equipo de Participación identificar campañas de participación en cada actividad identificada en el Mapa de Participación / Producto y Servicio | bar: MAY IV
|  | 19 | Construir cronograma de participación y suministrar este insumo al área de comunicaciones para que efectúe las campañas | bar: JUN I
7 | Monitoreo y Evaluación Institucional | 20 | Identificar las herramientas de seguimiento a la participación por cada elemento identificado en el Mapa de Participación / Producto y Servicio | bar: JUN I
|  | 21 | Incluir los responsables de seguimiento | bar: JUN II to JUN IV
|  | 22 | Consolidar seguimientos y publicar en página web | bar: JUL IV; AGO IV; SEP IV; OCT IV; NOV IV; DIC IV
8 | Comunicación de la participación | 23 | Como estrategia de Rendición de Cuentas Incluir resultados de Participación del cierre de vigencia | bar: DIC I to DIC IV
|  | 24 | Coordinar con área comunicaciones la estrategia de publicación y comunicación. | bar: JUL I to JUL IV

## PEAYSC 2022
PLAN ESTRATEGICO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 2022 CÓDIGO: CCE-PQRSD-PL- 01 - ANEXO VERSIÓN: 03 FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022
N° | CATEGORIAS | ID | ACTIVIDADES | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
|  |  | / SEMANA | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Caracterización usuarios y medición de percepción | 1 | Publicar en página web, el documento actualizado 2022 de caracterización de usuarios de la entidad en lenguaje claro. | bar: MAY IV
|  | 2 | Informe de satisfacción trimestrales | bar: ABR II; JUL II; SEP II
2 | Formalidad de la dependencia o área | 3 | Realizar mesas de trabajo con la Sub de IDT para el proceso de registro en el SUIT | bar: SEP I
|  | 4 | Estructurar de una encuesta que permita conocer la percepción de los usuarios sobre el registro de Proveedores | bar: OCT IV
3 | Procesos | 5 | Mapa de procesos actualizado y articulado con los diferentes aspectos que integran la política de Atención y servicio al Ciudadano | bar: OCT IV
4 | Atención incluyente y accesibilidad | 6 | Instalación de señalización en Braille para la oficina de Atención y Servicio al Ciudadano en el piso 17 y en el 33 la Ventanilla Unica de Radicación. | bar: DIC III
|  | 7 | Instalación del Mapa Háptico para personas con discapacidad visual en el piso 17 y 33 | bar: DIC III
|  | 8 | Gestionar la instalación de iluminación graduable en los pisos 17 y 33 | bar: ABR IV
|  | 9 | Instalación de señalización en las áreas vidriadas de los pisos 8, 10, 17 y 33 | bar: MAR I
|  | 10 | Instalación de antideslizantes en los baños de toda la entidad y en los pasillos de la entrada del piso 17 y 33 | bar: MAR I
|  | 11 | Realizar capacitaciones a los colaboradores de la entidad en tema de Inclusión | bar: ABR III
|  | 12 | Sección en la página web para mujeres y embarazadas, en lenguaje claro | bar: AGO I
5 | Sistemas de información y publicación de información | 13 | Publicar la localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público en la footer de la pagina web | bar: MAR IV
|  | 14 | Estrategia de Traslado por falta de competencia | bar: MAY III
|  | 15 | Carta de trato digno 2022 | bar: MAR IV
|  | 16 | Informes trimestrales de pqrsd | bar: ABR II; JUL II; OCT II
|  | 17 | Acciones de apropiación de lenguaje claro | bar: JUN IV
6 | Canales de atención | 18 | Actualizar los protocolos de atención en una cartilla de lenguaje claro, incluyendo el de discapacidad visual | bar: ABR IV
|  | 19 | Difundir el mecanismo presencial que se encuentra en la página web, a través de las redes sociales de la entidad. | bar: MAY III
|  | 20 | Realizar piezas graficas para difundir los canales y horarios de atención a través de las redes sociales de la entidad | bar: MAY I
7 | Protección de datos personales | 21 | checklist de la protección de datos personales de acuerdo con la matriz de ITA | bar: MAR IV
8 | Gestión de PQRSD | 22 | Incluir en los próximos Informes trimestrales, una recomendación a partir de los temas de quejas y reclamos con mayor frecuencia llegan a la entidad | bar: ABR II; JUL II; OCT II
9 | Gestión del talento humano | 23 | Realizar capacitaciones del PIC | bar: MAR II; ABR I; MAY II; JUN III; AGO II; OCT III; NOV IV
10 | Control | 24 | Ejecutar la el plan de accción de la auditoria de AYSC 2021
11 | Buenas prácticas | 25 | Realizar video explicativo de como realizar una PQRSD por aplicativo movil | bar: JUN II

## SEGUIMIENTO 2022
SEGUIMIENTO PLAN DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 2022 CÓDIGO: CCE-PQRSD-PL- 01 - ANEXO VERSIÓN : 03 FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022
N° | CATEGORIA | ID | ACTIVIDADES | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO | IND CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD | IND DE CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO | LINKS DE EVIDENCIA
|  |  | / SEMANA | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Caracterización usuarios y medición de percepción | 1 | Publicar en página web, el documento actualizado 2022 de caracterización de usuarios de la entidad, con corte de 01 de enero a 31 de diciembre del 2021 | [41 empty] | 0% | 0% | bar: MAY IV
|  | 2 | Informe de satisfacción trimestrales | [41 empty] | 0% | bar: ABR II; JUL II; OCT II
2 | Formalidad de la dependencia o área | 3 | Realizar mesas de trabajo con la Sub de IDT para el proceso de registro en el SUIT | [41 empty] | 0% | 0% | bar: SEP I
|  | 4 | Estructurar una encuesta que permita conocer la percepción de los usuarios sobre el tramite de registro de proveedores | [41 empty] | 0% | bar: OCT IV
3 | Procesos | 5 | Mapa de procesos actualizado y articulado con los diferentes aspectos que integran la política de Atención y servicio al Ciudadano | [41 empty] | 0% | 0% | bar: OCT IV
4 | Atención incluyente y accesibilidad | 6 | Instalación de señalización en Braille para la oficina de Atención y Servicio al Ciudadano en el piso 17 y en el 33 la Ventanilla Unica de Radicación. | [41 empty] | 0% | 0% | bar: DIC III
|  | 7 | Instalación del Mapa Háptico para personas con discapacidad visual en el piso 17 y 33 | [41 empty] | 0% | bar: DIC III
|  | 8 | Gestionar la instalación de iluminación graduable en los pisos 17 y 33 | [41 empty] | 0% | bar: ABR IV
|  | 9 | Instalación de señalización en las áreas vidriadas de los pisos 8, 10, 17 y 33 | [41 empty] | 0% | bar: MAR I
|  | 10 | Instalación de antideslizantes en los baños de toda la entidad y en los pasillos de la entrada del piso 17 y 33 | [41 empty] | 0% | bar: MAR I
|  | 11 | Realizar capacitaciones a los colaboradores de la entidad en tema de Inclusión | [41 empty] | 0% | bar: ABR III
|  | 12 | Sección en la página web para mujeres y embarazadas, en lenguaje claro | [41 empty] | 0% | bar: AGO I
5 | sistemas de información y publicación de información | 13 | Publicar la localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público en la footer de la pagina web | [41 empty] | 0% | 0% | bar: MAR IV
|  | 14 | Estrategia de Traslado por falta de competencia | [41 empty] | 0% | bar: MAY III
|  | 15 | Carta de trato digno 2022 | [41 empty] | 0% | bar: MAR IV
|  | 16 | Informes trimestrales de pqrsd | [41 empty] | 0% | bar: ABR II; JUL II; OCT II
|  | 17 | Acciones de apropiación de lenguaje claro | [41 empty] | 0% | bar: JUN IV
6 | Canales de atención | 18 | Actualizar los protocolos de atención en una cartilla de lenguaje claro, incluyendo el de discapacidad visual | [41 empty] | 0% | 0% | bar: ABR IV
|  | 19 | Difundir el mecanismo presencial que se encuentra en la página web, a través de las redes sociales de la entidad. | [41 empty] | 0% | bar: MAY III
|  | 20 | Realizar piezas graficas para difundir los canales y horarios de atención a través de las redes sociales de la entidad | [41 empty] | 0% | bar: MAY I
7 | protección de datos personales | 21 | checklist de la protección de datos personales de acuerdo con la matriz de ITA | [41 empty] | 0% | 0% | bar: MAR IV
8 | gestión de PQRSD | 22 | Incluir en los próximos Informes trimestrales, una recomendación a partir de los temas de quejas y reclamos con mayor frecuencia llegan a la entidad. | [41 empty] | 0% | 0% | bar: ABR II; JUL II; OCT II
9 | gestión del talento humano | 23 | Realizar capacitaciones del PIC | [41 empty] | 0% | 0% | bar: MAR II; ABR I; MAY II; JUN III; AGO II; OCT III; NOV IV
10 | control | 24 | Ejecutar la el plan de accción de la auditoria de AYSC 2021 | [41 empty] | 0% | 0%
11 | Buenas prácticas | 25 | Realizar video explicativo de como realizar una PQRSD por aplicativo movil | [41 empty] | 0% | 0% | bar: JUN II
TOTAL DE INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | [44 empty] | 0% | 0%

## CONTROL DE FORMATO
Control de cambios del formato CCE-PQRSD-PL- 01 - ANEXO
CRONOGRAMA DE PLAN ESTRATEGICO DE ATENCIÓN Y SERVICIO CIUDADANO 2022 PEAYSC 2022
CODIGO | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE AJUSTES | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
CCE-PQRSD-PL- 01 | 1 | 2021-03-13 | Creación del formato | Carolina Montenegro- Contratista | Tatiana Melo Parra Analista T2 - 4 | Se aprueba el PEAYSC y el cronograma en CIGD del 25 de marzo de 2021
CCE-PQRSD-PL- 01 | 2 | 2022-02-07 | Ajuste de imagen institucional | Tatiana Melo Analista T2 - 4 | Carolina Montenegro- Contratista | Se aprueba el PEAYSC y el cronograma en CIGD del 01 de marzo de 2022
CCE-PQRSD-PL- 01 | 3 | 2022-09-28 | Ajuste de fechas frente actividades en la categoria 2 y 4 | Diana Carolina Montenegro Contratista Secretaria General Tatiana Melo Analista T2 – 4 | Astrid Camargo Analista T2-06 Mauro Palta Cerón Secretario General | CIGD DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Nota: Cada vez que se genere un ajuste en el registro es decir al cronograma se deberá registrar en esta tabla