## ES.RACIONALIZACION DE TRAMITES
CÓDIGO: CCE-REC-FM-15 VERSIÓN: 01 DEL 07 DE JULIO DE 2023 |  |  |  | ANEXO 3. ESTRATEGIA DE LA POLÍTICA DE TRÁMITES AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 2023
Objetivo: Permitir una constante y fluida interacción de la ciudadanía con la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente de manera transparente y participativa simplificando, estandarizando, optimizando y automatizando los trámites y procedimientos administrativos, reduciendo costos, tiempo, documentos, procesos y pasos con el fin de facilitar el acceso a los trámites postulados en el SUIT
N° Pasos | Pasos para la racionalización de trámites |  | ID | ACTIVIDADES | Responsable | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anexos o insumos |  | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO | IND CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD | IND DE CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO | LINKS DE EVIDENCIA
1 | Preparación | Socialización y sensibilización | 1.1 | Conformación del equipo técnico de trabajo para la racionalización de trámite | Dirección general | [6 empty] | Guia Metodologica para la Racionalizaciòn de tramites - Funciòn Pùblica | Herramientas de racioanlizaciòn |  | 0% | 0%
|  |  | 1.3 | Concertación del Cronograma de trabajo | Relacionamiento Estado Ciudadano | [9 empty] | 0%
2 | Recopilación de Información general |  | 2.1 | Docuementación general de procesos y tramites | Equipo técnico de trabajo para la racionalización de trámite | [9 empty] | 0% | 0%
|  |  | 2.2 | Mapa de proceso de la Entidad | Planeación | [9 empty] | 0%
|  |  | 2.3 | Inventario de trámite en la SUIT | Planeación | [9 empty] | 0%
|  |  | 2.4 | Identificación de Usuarios y necesidades | Relacionamiento Estado Ciudadano | [9 empty] | 0%
3 | Análisis y diagnóstico |  | 3 | Elaboración del diagnostico / criterios de la situación actual para los trámites priorizados. | Equipo técnico de trabajo para la racionalización de trámite | [9 empty] | 0% | 0%
4 | Formulación de acciones y diseño del trámite |  | 4 | Listado y priorizacción de acciones de racionalización | Sub de IDT | [9 empty] | 0% | 0%
5 | Implementación y monitoreo |  | 5 | Registro realizado en el modulo de Racionalización de tramite en la SUIT | Planeación y Oficina de control interno | [9 empty] | 5% | 5%
|  |  | 11 | [11 empty] | 0% | 6.833%
6 | Evaluación y ciclo continuo de la racionalización |  | 6 | Analisis del ciclo de la gestión | Equipo técnico de trabajo para la racionalización de trámite | [9 empty] | 20% | 10.25%
TOTAL DE INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | [14 empty] | 0.5% | 0%

## HOJA DE CONTROL
Control de Cambios
Formato de Control de Cambios
VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE AJUSTES | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
1 | 2023-07-07 | creación del formato de la estrategia de la política de racionalizción de trámites | Paola Garzón Analista T2 - 4 | Tatiana Melo Parra Analista T2 - 6 | William Renán Ródriguez Secretario General
Nota: Cada vez que se genere un ajuste en el registro es decir al cronograma se deberá registrar en esta tabla