## Seguimiento PAAC agosto 2021
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021 SEGUNDO CUATRIMESTRE
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % DE AVANCE | NIVEL CUMPLIMIENTO SUBCOMPONENTE | NIVEL CUMPLIMIENTO COMPONENTE | AVANCE TOTAL DEL PLAN | OBSERVACIONES
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Actualizar la Política de Riesgos de la entidad bajo los lineamientos de la Guía de Gestión de Riesgos del DAFP Versión 5 de Diciembre de 2020 | Política de Riesgos Actualizada | [12 empty] | 100% | 100% | 26.67% | 38.61% | El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprobó la Política del Sistema de Administración de Riesgos , de acuerdo con los lineamientos de la Guía de Riesgos V5 del DAFP, el 4 de mayo de 2021.
|  | Sensibilización de la política de riesgos actualizada y aprobada | Sensibilización de política mediante 1 capacitaciones en el primer semestre | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se observó la socialización a través del "ENTERATE" sobre "La Política de Riesgos y el Manual Metodológico para Administrar los Riesgos de la ANCP-CCE".
| Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Conforme a la política de administración de riesgos actualizada de la entidad todos los gerentes de área (Subdirectores y Secretaría General) deben revisar los riesgos de corrupción, validarlos y actualizarlos | Mapa de riesgos de corrupción 2021 | [12 empty] | 0% | 33.33% |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  | Formular los planes de tratamiento de todos los riesgos identificados vigentes en cada proceso | Planes de tratamiento de riesgos de corrupción | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se observó el archivo en Excel, d el plan de tratamiento de los 23 riesgos de corrupción con el seguimiento correspondiente. No se encuentra publicado en la página Web de la Entidad el mapa de riesgos.
|  | Implementar el software de riesgos | Software PENSEMOS implementado | [12 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Capacitar y sensibilizar a los colaboradores de ANCP-CCE sobre la adecuada gestión de riesgos de acuerdo a los nuevos lineamientos de la guía para la administración del riesgo versión 5 de diciembre de 2020 | Dos capacitaciones en Administración del Sistema de Riesgos- SAR en ANCP-CCE (riesgos de gestión y corrupción) | [12 empty] | 0% | 0% |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  | Generar campañas de apropiación y cultura de gestión de riesgo a través de piezas de comunicación. | Una campaña de comunicaciones interna de RIESGOS CCE. Una pieza por trimestre | [12 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
| Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | Reporte de monitoreo, revisión, verificación y estado de los riesgos de gestión y corrupción por cada área misional de la entidad y secretaría general incluyendo los factores internos y externos que afectan la gestión de los riesgos | Reporte de monitoreo, revisión, verificación y estado de los riesgos de gestión y corrupción de riesgos por cada área misional y secretaría general | [12 empty] | 0% | 0% |  |  | Revisadas las Actas de los subcomités de Control Interno, de la Subdirección de Estudio de Mercado y Abastecimiento Estratégico EMAE realizado el 9/08/2021, Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico IDT del 30/06/2021, Subdirección de Negocios del 30/07/2021, Subdirección de Gestión Contractual el 29/06/2021 y la Secretaría General el 09/09/2021, no corresponden a las características definidas en la actividad.
| Subcomponente 5 Seguimiento | Evaluar la política de administración de riesgos de la entidad. | Consolidar el monitoreo realizado por las áreas y efectuar un reporte de la gestión de riesgos de la entidad socializado a los líderes de proceso. | [12 empty] | 0% | 0% |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | Socializar y difundir el trámite / procedimiento de registro de usuarios en SECOP II como oportunidad de los ciudadanos para participar en las compras públicas del estado | 2 Capacitaciones o piezas de comunicaciones que demuestre la información entregada a los ciudadanos con respecto al registro de usuarios en SECOP II | [12 empty] | 100% | 50% | 50% |  | De acuerdo con la información suministrada se encuentran los archivos correspondientes a las grabaciones sobre el registro en el SECOP II.
|  | En cumplimiento del articulo 13 de la Ley 2052 del 25 de agosto de 2020 de Racionalización de Trámites con referencia a la desmaterialización y automatización de estampillas electrónicas | Documento / Proyecto de adecuación tecnológica en el Sistema Electrónico de Compra y Contratación Pública (SECOP) para el desarrollo de las funcionalidades que permitan la adopción de estampilla electrónica del ente territorial. | [12 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | Divulgar el manual de imagen, marca y medios digitales de la entidad. | Divulgar el manual de imagen, marca y medios digitales de la entidad. | [12 empty] | 100% | 50% | 56.25% |  | Se observó el documento "Manual de Imagen Institucional" aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 25 de mayo de 2021. Cumplido fuera de términos.
|  | Conformar equipo de trabajo, con miembros entre las diferentes áreas misionales y de apoyo, que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | Conformar equipo de trabajo, con miembros entre las diferentes áreas misionales y de apoyo, que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se observó documento del 31 de mayo de 2021, en donde se conforma el Equipo Líder Rendición de Cuentas 2021, integrado por un representante de cada área de la ANCP-CCE.
|  | Actualizar documento de caracterización de los grupos de valor con estrategia de comunicaciones estratégicas | Actualizar documento de caracterización de los grupos de valor con estrategia de comunicaciones estratégicas | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se cuenta con la actualización del documento Caracterización de usuarios 2021, el cual fue aprobado en el CIGD el 25 de mayo de 202. Se socializó a los funcionarios y contratistas por ENTÉRATE , se publicó en la pagina web de la entidad-
|  | Divulgar información sobre la gestión, logros y resultados institucionales de la ANCPCCE | Divulgar información sobre la gestión, logros y resultados institucionales de la ANCPCCE | [12 empty] | 0% |  |  |  | No se observó evidencia sobre el cumplimiento.
|  | Desarrollar herramientas para la ciudadanía que fomenten la transparencia y el acceso a la información. | Desarrollar herramientas para la ciudadanía que fomenten la transparencia y el acceso a la información. | [12 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  | Generar alianzas o sinergias con mecanismos de participación ciudadana para fomentar gestión del conocimiento del Observatorio oficial de contratación Estatal. | Generar alianzas o sinergias con mecanismos de participación ciudadana para fomentar gestión del conocimiento del Observatorio oficial de contratación Estatal. | [12 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  | Realizar procesos de formación en el Modelo de Abastecimiento Estratégico a las entidades pilotos seleccionadas | Realizar procesos de formación en el Modelo de Abastecimiento Estratégico a las entidades pilotos seleccionadas | [12 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  | Producir y documentar de manera permanente, información sobre los avances de la gestión en la implementación de los indicadores del acuerdo de paz | Producir y documentar de manera permanente, información sobre los avances de la gestión en la implementación de los indicadores del acuerdo de paz | [12 empty] | 100% |  |  |  | Revisado el cumplimiento de los lineamiento impartidos en la CIRCULAR CONJUNTA NO. 100-001-2021, emitida por el Director Departamento Administrativo de la Función Pública y el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación el 21 de enero de 2021, se observó que la Agencia Nacional de Contratación Pública ANCP, elaboró y publicó el informe el formato definido para este propósito a 31 de marzo del año en curso, igualmente se identificó que para la vigencia 2021, la Entidad no elaboró el plan de trabajo , debido a que dos (2) metas ya se cumplieron y en el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto SIIPO se encuentra aprobadas, y otra se encuentra en revisión debido a dificultades relacionadas con la información para su cumplimiento. Informe de cumplimiento Plan Marco de Implementación de Acuerdos de Paz se encuentra publicado en la página web en el siguiente link: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/30mar2021_rdc_pmi_paz_2020_1.pdf La actividad programada señala lo siguiente: "Producir y documentar de manera permanente...", sin embargo en el cronograma se programó entregable únicamente par el mes de abril de 2021.
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | Definir y publicar espacios de diálogo virtuales de la entidad identificando metodología, temática y grupos de valor invitados por espacio orientado a ciudadanos | Publicar agenda con espacios de dialogo planeados en ejercicios de participación | [12 empty] | 0% | 0% |  |  | No se suministraron las evidencias correspondientes, en el seguimiento anterior no se cumplió esta actividad.
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | Diseñar protocolo para la identificación y el seguimiento de los compromisos derivados de los espacios de diálogo de la RdC 2021 | Protocolo de seguimiento a compromisos | [12 empty] | 0% | 75% |  |  | Inicialmente la actividad estaba para ejecutarse en el mes de abril, se reprogramó para septiembre. La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  | Publicación anual Informe al Congreso de la República | Informe del sector planeación publicado | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se revisó el Informe de gestión del Sector Planeación Nacional al Congreso de la República 2020-2021. En la página 197 se encuentra en informe de la ANCP-CCE.
|  | Publicación anual Informe de cierre de gestión 2020 | Informe de gestión institucional | [12 empty] | 100% |  |  |  | El documento publicado, corresponde a las actividades realizadas en diferentes escenarios por el Director General y los Subdirectores, pero no corresponde a la agenda correspondiente para el año 2021, de acuerdo con lo programado y con los criterios que debía contener este documento. En el cronograma del Plan, meses, no se encuentran otros entregables durante el año. La agenda institucional con espacios de diálogo planeados en ejercicios de participación, se encuentra publicada en la página la web de la entidad en el siguiente link: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/informe_gestion_2021.pdf
|  | Publicar el informe de acciones de rendición de cuentas de la vigencia 2020 | Informe de rendición de cuentas 2020 | [12 empty] | 100% |  |  |  | Revisada la información suministrada por la segunda línea de defensa y verificada en la página web de la Agencia Nacional de Contratación Pública ANCP, se evidenció el Informe de Rendición de Cuentas 2020, publicado en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/25nov2020_rdc_2020_0.pdf El Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de noviembre 2019 hasta el 1 de noviembre 2020 presenta fecha 25 de noviembre de 2020.
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | Aplicar el autodiagnóstico de la política de Rendición de Cuentas para la construcción de la estrategia. | Autodiagnóstico del DAFP con política de Rendición de Cuentas 2020 | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Se diligenció la matriz de autodiagnóstico en la metodología definida por el DAFP. Se socializaron los resultados en la Entidad (Presentación).
|  | Difundir los resultados de la rendición de cuentas a los grupos de interés | Documentar dudas e inquietudes y publicar las respuestas para conocimiento de los grupos de interés | [12 empty] | 100% |  |  |  | La ANCP-CCE realizó el ejercicio de rendición de cuentas en diciembre de 2020, en la página web se encuentran publicados los documentos que evidencian el cumplimiento de las actividades ejecutadas, entre estos, la respuesta a los grupos de interés.
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Diligenciar el autodiagnóstico del DAFP de la política de atención y servicio al ciudadano para la construcción de la estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano | Autodiagnóstico del DAFP de la Política de Atención y Servicio al Ciudadano Diligenciada | [12 empty] | 100% | 100% | 68.75% |  | Se revisó el autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano, elaborado en el formato definido por el DAFP y se socializó el 26 de marzo de 2021. El documento se encuentra en el siguiente link: https://teams.microsoft.com/l/file/C0308B0A-2FD9-44D0-89DB-69F56B1C211A?tenantId=7b09041e-2451-49d0-8cb1-79d5e3d8c1be&fileType=xlsx&objectUrl=https%3A%2F%2Fcceficiente.sharepoint.com%2Fsites%2FRAESecretaraGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F2021%2F03.%20RAE%20MAR%2FSERVICIO%20Y%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%2FEvidencias%20PAAC%2FID27%20autodiagnostico%20atencion%20al%20ciudadano%20FINAL.xlsx&baseUrl=https%3A%2F%2Fcceficiente.sharepoint.com%2Fsites%2FRAESecretaraGeneral&serviceName=teams&threadId=19:819cd685b50040f698364805f76bb086@thread.skype&groupId=cd8418fb-f950-4209-8f68-89da0202fd72
|  | Construir y socializar la estrategia de atención al ciudadano 2021 | Aprobar y socializar la estrategia de atención y servicio al ciudadano en el marco la política del MIPG en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | [12 empty] | 100% |  |  |  | Revisada la información se observó que la ANCP-CCE a través de la segunda línea de defensa, elaboró el Plan Estratégico de Atención y Servicio al Ciudadano CCE-PQRSD-PL-01, el cronograma de Plan estratégico de Atención y Servicio al Ciudadano, los cuales se aprobaron por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 25 de marzo de 2021. El 20 de abril, a través del "Entérate" correo electrónico, se socializó la Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano 2021 .
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Revisar y actualizar si es el caso los procedimientos internos asociados al proceso de servicio al ciudadano | Revisión y/o actualización de procedimientos internos | [12 empty] | 100% | 75% |  |  | Se realizó actualización del procedimiento de PQRSD incluyendo el flujo de información para recepción de solicitudes por el formulario de atención diferencial anexo #8. Evidencia publicación actualizada del procedimiento en la página web en el siguiente enlace, en la sección de gestión de atención y servicio al ciudadano: https://www.colombiacompra.gov.co/content/mapa-de-procesos
|  | Fortalecer la visualización de los canales de atención de la entidad en la pagina web de la ANCPCCE | Comunicar a los ciudadanos los canales de atención de la ANCPCCE | [12 empty] | 100% |  |  |  | Revisadas la evidencias se observó que se publicaron en las redes sociales los mensajes sobre los canales de atención al ciudadano con los que cuenta la Agencia. ​
|  | Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano de la ANCP-CCE (Inclusión) | Sensibilización a los servidores públicos y contratistas de la ANCP-CCE en temática de inclusión social que aporten a la materialización de la política de servicio al ciudadano (MIPG) | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció la Grabación de la Capacitación de Inclusión Social, realizada el 21 de abril de 2021
|  | Desarrollo de piezas en lenguaje claro que permitan identificar los canales de comunicación de la entidad y el acceso a la información. | Producir una ayuda visual para indicar los canales de atención de la entidad | [12 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
| Subcomponente 3 Talento humano | En el marco del código de integridad promover iniciativas que involucren a los colaboradores de la ANCPCCE con los principios de la atención y servicio al ciudadano de la entidad descritos en la estrategia de atención al ciudadano. | Promover la semana de atención al ciudadano en el marco del código de integridad de la entidad. | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Con base en la información suministrada se observó el informe "Informe de resultados ala evaluación interna en cuanto a los principios de la atención al ciudadano " de fecha 31 de agosto de 2021.
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Fortalecer los mecanismos dispuestos por la ANCP-CCE para la prestación del servicio y radicación de PQRS por el ciudadano | Habilitar un mecanismo en la pagina web en el espacio de atención al ciudadano, para que el usuario solicite una cita para atención presencial (Res 1519 2020 Mintic) | [12 empty] | 0% | 0% |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Evaluar la percepción de los grupos de valor en la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-. | Elaborar y publicar en la pagina web dos informe de percepción de los usuarios en canales de atención. (un informe semestral) | [12 empty] | 0% | 0% |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Servicios tecnológicos y de Información actualizada | Revisar, Actualizar, Publicar y Divulgar la política de uso términos y condiciones de las plataformas electrónicas de compra y contratación pública | [12 empty] | 0% | 0% | 30% |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  | Administrar la matriz de requerimientos legales de la sección de transparencia de la página web de la entidad | Matriz de reporte al cumplimiento del índice de transparencia y acceso a la información administrada y monitoreada | [12 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | En cumplimiento del capitulo III Decreto 1081 de 2015 Diseñar Infografía que oriente al ciudadano en la solicitud y respuesta a solicitudes de información pública y otras directrices | Infografía, Destacado y Medios | [12 empty] | 100% | 50% |  |  | Se observó la publicación en las redes sociales sobre "¿Cómo hacer la solicitudes a la Agencia Nacional de Contratación Pública?.
|  | Diseñar un instructivo para el ciudadano que contenga instrumentos para la solicitud de información en cumplimiento del artículo 25 de la ley 1712 de 2014 | Procedimiento e instrumento de solicitud de información | [12 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Publicar en formato de hoja de cálculo el registro de activos de información | Registro de inventario de activos de la información incluido el índice de información clasificada y reservada. | [12 empty] | 0% | 0% |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  | Mantener actualizada la información de Datos Abiertos del Estado Colombiano - capacitar a grupos de valor en su uso aplicación . | Actualización y Capacitación de los Datos Abiertos de la Entidad | [12 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | Verificación del cumplimiento de los requerimientos legales vigentes para el acceso a la población en condición de discapacidad | Lista de chequeo y verificación de requisitos legales para el acceso a la población en condición de discapacidad | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Se observó que se realizó la verificación con evidencias fotográficas, donde se evidencian cuatro (4) posibles falencias. Con el fin de atender éstos requerimientos, se procede a realizar requerimiento formal a la administración, y acto seguido se realizan reuniones con los coordinadores administrativos de las otras entidades públicas ubicadas en el Edificio Tequendama, con el fin de que secunden la solicitud.
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Producir, estandarizar y publicar un informe que cuantifique el numero de solicitudes recibidas, trasladadas, el tiempo de respuesta y la información denegada. | Informe de acceso a la información - PQRs | [12 empty] | 0% | 0% |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
Componente 6: Iniciativas adicionales | Promover, apropiar y dar a conocer la política de compra y contratación pública | Capacitar Alcaldías y Entidades Territoriales en el uso del SECOP II como mecanismo de verificación y control | 200 Entidades capacitadas | [12 empty] | 0% | 0% | 0% |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  | Promover la pluralidad de oferentes y la transparencia en la contratación | Estructurar 2 documentos tipo nuevos en la modalidad y sector seleccionado y aprobado por la dirección general | [12 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.

## Mapa de Riesgos de Corrupción
| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | RIESGO INHERENTE | DISEÑO DE CONTROL | MONITOREO RIESGOS
|  |  |  | Análisis del Riesgo | Evaluación de Riesgos
PROCESOS | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | TIPOLOGÍA | ZONA DE IMPACTO (RIESGO INHERENTE) | DESCRIBA EL CONTROL EXISTENTE | ZONA DE IMPACTO (RIESGO RESIDUAL) | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE DE 2021
Acuerdos Marco e Instrumentos de Agregación de Demanda | Direccionamiento de un AMP y/o IAD a favor de un tercero, manipulando, alterando o divulgando información privada o confidencial aportada para la estructuración de AMP y/o IAD | Usar los instrumentos de agregación de demanda para beneficiar de manera malintencionada a terceros, haciendo uso de la información base para su estructuración, ya sea a través de la manipulación, la adulteración, la divulgación no autorizada, e incluso el extravío de la misma. | Riesgo de Corrupción | (16) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | El Estructurador y Gestor cada vez que realicen la estructuración de un AM o IAD, debe tener el soporte de la decisión tomada, como lo son las actas de reunión en donde se evidencie la participación masiva de diversos interesados. Además toda PQRS remitidas por ciudadanos, debe ser evidencia de cualquier posible irregularidad que se este presentando en el proceso de estructuración y en la ejecución del IAD o AM. En caso que se presenten actos de corrupción, se debe informar a las entidades competentes dando cumplimiento a la Ley. | (12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. Se realizó el seguimiento a los planes de tratamiento. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento.
Normativa de la Contratación en la Administración Pública | Expedición de circulares, documentos tipo, y preparación de proyectos de ley y proyectos de decreto en favor de un tercero que busca tener respaldo de la entidad en un proceso de contratación o ante organismos de control amparándose en la función de ANCPCCE como ente rector del Sistema de Compra Pública. | Uso del poder para favorecer a un tercero, puede afectar la imagen de la entidad y reclamos de quienes se consideren afectados, los cuales pueden darse a través de investigaciones y demandas. | Riesgo de Corrupción | (15) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | El subdirector de Gestión Contractual cada que se expiden las circulares, documentos tipo, y preparación de proyectos de ley y proyectos de decreto verifica la proyección de los mismos realizando ajustes de fondo y de forma, en caso de observaciones y desviaciones el responsable realiza los ajustes pertinentes dejando como evidencia: Conceptos jurídicos: Documento expedido que surte las etapas de proyección, revisión y aprobación Manuales y guías: Ficha técnica. Documentos tipo: Actas de mesas técnicas con cabezas de sector y entidades que contratan el servicio y matriz de comentarios. Reforma Ley 80 de 1993: Actas de reunión | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. Se realizó el seguimiento a los planes de tratamiento. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento.
Normativa de la Contratación en la Administración Pública | Expedición de certificados de realización y aprobación de los cursos virtuales ofrecidos por ANCPCCE, sin respaldo en beneficio de terceros | Ponerse en contacto para solicitar abusivamente un certificado de un curso virtual que no se realizó o que no se aprobó, que beneficie a un tercero a cambio de dádivas. | Riesgo de Corrupción | (9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | El técnico asistencial cada que se requiera revisa la finalización de las unidades y el cuestionario verificando en las bases de datos por documento y número de identificación de los registrados en las cohortes, en caso de observaciones y desviaciones consultar en las bases de datos por correo electrónico de los registrados en las cohortes, dejando como evidencia las bases de datos descargadas a través de la plataforma de cursos virtuales. | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. Se realizó el seguimiento a los planes de tratamiento. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento.
Gestión Documental | Manipular, adulterar, modificar o entregar información clasificada custodiada en el archivo para beneficio propio o de terceros. | Situaciones como intereses particulares, dadivas y motivaciones personales, pueden generar vulnerabilidad en los documentos del archivo que están custodiados y permitir su manipulación, alteración y/o divulgación, con el propósito de favorecer a terceros lo cual puede acarrear en sanciones administrativas, penales y pecuniarias contra la agencia y sus funcionarios. | Riesgo de Corrupción | (12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | El Técnico Asistencial y/o el contratista archivista cada vez que se requiera, diligencian las planillas Control al acceso o consulta de la información | (12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. Se realizó el seguimiento a los planes de tratamiento. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento.
El Técnico Asistencial y/o el contratista archivista cada vez que se requiera, concede los permisos a cada uno de los colaboradores de la entidad, de acuerdo a lo estipulado en la tabla de control de accesos
El Técnico Asistencial y/o el contratista archivista cada vez que se realiza la entrega de expedientes verifica las listas de chequeo de contenido de expedientes y dan el visto bueno.
Gestión Administrativa | Direccionar el mercado de adquisición de bienes y servicios de la agencia para favorecer a terceros | Los estudios y documentos previos y pliegos de condiciones de los procesos contractuales deben ser objetivos y abiertos a todas las oportunidades que el mercado ofrece para la adquisición de los bienes y servicios, si estos documentos son estructurados con características muy específicas que sólo una parte del mercado cumpla o que un sólo proveedor cumpla se direcciona el mercado perdiendo la libre competencia y dinámica del mercado y perjudicando a la Entidad con precios impuestos por un sector específico. | Riesgo de Corrupción | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Los estudios y documentos previos son realizados y verificados por varias personas como son: el líder del proceso, la líder del área administrativa, abogados de la Secretaría General y por la Secretaria General | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. Se realizó el seguimiento a los planes de tratamiento. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento.
Los estudios y documentos previos publicados en el Sistema Electrónico de Información Financiera SECOP II y se determina un plazo para que los proponentes e interesados en el proceso de contratación realicen las observaciones que crean pertinentes, lo que genera transparencia.
Gestión Administrativa | Manipular, alterar los informes de supervisión para favorecer los pagos en beneficio de terceros | Los informes de supervisión constituyen el soporte fundamental para la ejecución de los pagos por los servicios prestados, es así, como factores asociados con favores de cualquier índole, dadivas o motivaciones personales, pueden generar alteraciones en los informes y beneficiar los pagos de terceros sin el cumplimiento adecuado de la prestación del servicio. | Riesgo de Corrupción | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Mensualmente el líder del área administrativa debe elaborar los informes de supervisión de los contratos que le han sido designados para el suministro de bienes y servicios, con la finalidad de informar al área financiera si el proveedor ha cumplido a cabalidad con las obligaciones contractuales pactadas y de esta manera autorizar el pago. Este informe de supervisión se pasa al área financiera para revisión quien a su vez pasa a la Secretaria General para que realice la aprobación del pago. | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. Se realizó el seguimiento a los planes de tratamiento. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento.
Gestión de Talento Humano | Adulterar, manipular, desviar u omitir información para vincular y/o mantener funcionarios. | La vinculación y/o permanencia de funcionarios se puede ver alterada en su integridad por factores como intereses particulares, dadivas recibidas o pagos de favores de cualquier índole, dado que dichas motivaciones y presiones influyen en actos inapropiados que van en contra de los principios y valores éticos de la agencia, vulnerando el debido proceder para favorecer a terceros | Riesgo de Corrupción | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | El Secretario General , contratista Líder de Talento Humano y Analista T2 grado 06 de Talento Humano cada vez que se selecciona un candidato diligencian el formato de requisitos, en caso de observaciones se realizan los ajustes previo a la contratación en caso de ser favorable | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. Se realizó el seguimiento a los planes de tratamiento. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento.
El Secretario General y contratista Líder de Talento Humano anualmente diseñarán un Plan Institucional de capacitación para la agencia y realizarán seguimiento a la definición y evaluación desempeño laboral para cada funcionario, con el fin de mejorar el desempeño de los colaboradores a través de acciones orientadas a desarrollar las competencias. En caso de una desviación deberán realizar un plan de mejoramiento en los indicadores de capacitación y establecer un plan de mejoramiento individual cuando el funcionario obtenga una calificación en la evaluación de desempeño al finalizar el periodo igual o inferior al setenta y cinco por ciento (75%).
Gestión de Talento Humano | Divulgar información confidencial de historias laborales o de información del personal en cualquiera de las etapas del ciclo de vida del funcionario | Factores como intereses particulares, dadivas, motivaciones personales e incluso fallas en los sistemas, pueden generar vulnerabilidad a este tipo de documentos que están protegidos y permitir su divulgación, en tal caso, puede repercutir en sanciones administrativas, penales y pecuniarias contra la agencia y sus funcionarios. | Riesgo de Corrupción | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | El Secretario General , contratista Líder de Talento Humano y Técnico Asistencial de Talento Humano conforme a las políticas de control de acceso y tratamiento de la información, clasifican la información generada y custodiada en el proceso de TH y aplican las directrices y condiciones establecidas | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. Se realizó el seguimiento a los planes de tratamiento. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento.
Gestión de Talento Humano | Aplicar novedades de nómina injustificadas o inexistentes para para el favorecimiento propio o de un tercero | Los gastos de personal que se perfeccionan a través de la liquidación de nómina y que por diferentes fatores y motivaciones personales, se puede intervenida, alterada y/o modificada en sus rubros para favorecer con mayores valores a un funcionario en particular, tiene efectos en el uso de los recursos y en detrimento patrimonial dentro de los procesos de la agencia, situación que genera todo tipo de sanciones dentro del marco normativo | Riesgo de Corrupción | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | El Secretario General , contratista Líder de Talento Humano y Analista de Talento Humano, cada vez que se revisen las novedades de nómina, deberán verificar que cada novedad cuente con un documento que lo justifique, la revisión de novedades debe estar firmada por los responsables de acuerdo al procedimiento de nomina, para garantizar que la liquidación de nómina cuente con sus debidos soportes. en los días establecidos en el "cronograma anual de operaciones de nómina" para cada vigencia. En caso de una desviación se deben realizar los ajustes y trámites necesarios para generar el pago correcto de la nómina. | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. Se realizó el seguimiento a los planes de tratamiento. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento.
Gestión Financiera | Alterar o registrar hechos económicos inexistentes con el propósito de desviar los recursos financieros dispuestos para la Agencia en beneficio propio o de terceros. | La omisión, la vulneración de controles, las motivaciones personales, favores de cualquier índole y/o dadivas pueden originar un desvío injustificado de recursos públicos en las actividades de tesorería, con afectaciones legales para los funcionarios y para la entidad | Riesgo de Corrupción | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Manual de funciones y roles de los funcionarios | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. Se realizó el seguimiento a los planes de tratamiento. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento.
Controles Automáticos (SIIF Nación) (accesos, roles, perfiles, segregación por sistema)
Solicitud de certificado de disponibilidad enviada por el ordenador del gasto.
Gestión Jurídica | Ocultar, manipular y/o alterar pruebas de los expedientes asociados con situaciones jurídicas de actuaciones de la Agencia para favorecer a un tercero | Situaciones como intereses particulares, dadivas, motivaciones personales e incluso alguna modalidad de extorsión, pueden generar vulnerabilidad en las actuaciones jurídicas de la Agencia, permitiendo en su documentación el ocultamiento total o parcial, la manipulación y/o la alteración, con el propósito de favorecer a terceros en detrimento de los intereses de la Agencia | Riesgo de Corrupción | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Buzón notificaciones judiciales / control de correspondencia | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. Se realizó el seguimiento a los planes de tratamiento. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento.
Informes de estado de los procesos judiciales incluyendo términos
Gestión Jurídica | Omisión en el cumplimiento de los términos en actuaciones jurídicas para favorecer a terceros en contra de los intereses de Agencia | Situaciones como intereses particulares, dadivas, motivaciones personales e incluso alguna modalidad de extorsión, pueden generar que en las actuaciones jurídicas de la Agencia se incumplan los términos por lo cual el proceso jurídico puede derivar en contra de los intereses de la Agencia favoreciendo a terceros | Riesgo de Corrupción | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Informes de estado de los procesos judiciales incluyendo términos | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. Se realizó el seguimiento a los planes de tratamiento. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento.
Registro de procesos Judiciales en eKOGUI
Atención y Servicio al Ciudadano | Manipular, adulterar, modificar, ocultar y/o divulgar información de las PQRS para beneficio propio o de terceros | Situaciones como falta de control de los documentos asociados a las PQRS e intereses particulares, dadivas y/o favores personales, pueden generar vulnerabilidad en el debido procesos de las PQRS, permitiendo su ocultamiento, manipulación, alteración y/o modificación para beneficio propio o de un tercero. | Riesgo de Corrupción | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Matriz de Control de control de PQRS | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. Se realizó el seguimiento a los planes de tratamiento. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento.
Radicado de entrada y salida en el aplicativo de PQRS
Registro de PQRS por WEB, Física y/o e-mail
Gestión de Contratación | Estudios previos aprobados los cuales estén direccionados para beneficiar a un proveedor o un contratista en particular | El responsable de la elaboración de los documentos precontractuales de la entidad, direcciona el proceso desde la justificación y la necesidad de la entidad hasta los requisitos habilitantes y factores de escogencia favoreciendo a un contratista en particular | Riesgo de Corrupción | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Revisión por parte del equipo jurídico y técnico de la subdirección solicitante y revisión adicional por el ordenador del gasto. | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. Se realizó el seguimiento a los planes de tratamiento. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento.
Gestión de Contratación | Formulación de necesidades y requerimientos presupuestales en el PAA elaborados para beneficiar a terceros | El responsable de la elaboración del plan anual genera necesidades de bienes y servicios distintas a las que la entidad en realidad requiere para la respectiva vigencia. | Riesgo de Corrupción | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Revisar y aprobar el PAA y sus modificaciones por parte del equipo interdisciplinario del ordenador del gasto. | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Gestión de Contratación | Elaboración de contratos en los cuales se incluyan o se omitan conflictos de interés, inhabilidades, incompatibilidades y/o requisitos legales que beneficien a terceros sobre los intereses de la Agencia. | El responsable de la elaboración de los documentos contractuales de la entidad incluye condiciones favorables al contratista en los elementos esenciales del contrato, sin cumplir con los requisitos legales y en detrimento de la entidad . | Riesgo de Corrupción | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Elaboración previa de minutas y formatos para distintos tipos de contrato que cuenten con clausulas prestablecidas y revisión de la minuta del contrato antes de la suscripción. | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. Se realizó el seguimiento a los
Operaciones SECOP | Favorecer los procesos de formación de SECOP a una entidad, usuario o particular sin cumplir el debido proceso y en detrimento de otros usuarios | Darle prioridad a una entidad o usuario en la atención de los canales de servicio pasando por alto los criterios de atención establecidos en los canales y que el contratista (formador) obtenga un beneficio propio a cambio del beneficio al tercero | Riesgo de Corrupción | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Reporte de seguimiento de formación y actividades | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. Se realizó el seguimiento a los planes de tratamiento. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento.
Cronograma alineado a las circulares de obligatoriedad
Programación de formación alineada al cumplimiento de las metas de la Agencia
Operaciones SECOP | Realizar mesas de formación paralelas con particulares haciendo uso del material propiedad de la Agencia buscando un beneficio económico | Que el contratista (formador) haga uso de material de propiedad intelectual de Colombia Compra Eficiente (por ejemplo la plataforma de formación de SECOP II) para obtener lucro al realizar asesorías a usuarios del Sistema de Compra Pública | Riesgo de Corrupción | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Campañas de sensibilización del Código de integridad conforme al cronograma del PIC y Programa de Bienestar | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. Se realizó el seguimiento a los planes de tratamiento. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento.
Asignación de Usuarios y Contraseñas a los formadores.
Horarios de disponibilidad de la plataforma de formación
Evaluación Independiente | Omisión, adulteración o modificación de hallazgos derivados del seguimiento y de la evaluación independiente para beneficio propio o de terceros | En cumplir miento del Plan Anual de Auditoría se pueden presentar factores que afecten la independencia y objetividad del ejercicio auditor, tales como la satisfacción de intereses particulares que impidan cumplir el objetivo del proceso de evaluación independiente. | Riesgo de Corrupción | (6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | Designar las responsabilidades al interior del Equipo de trabajo de Control Interno, de acuerdo a los perfiles de cada integrante | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. Se realizó el seguimiento a los planes de tratamiento. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento.
Aplicar el Estatuto de Auditoría y Código de Ética del auditor para evitar desviaciones del trabajo de aseguramiento
Aplicar el procedimiento de Auditoría Interna y Seguimiento de Ley
Revisar los informes de resultados de los aseguramiento
Abastecimiento estratégico | Omisión intencionada de información del sistema de compra pública para beneficiar a terceros | Omitir información de contratistas en SECOP | Riesgo de Corrupción | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | Descalimar de información en las comunicaciones oficiales emitidas por EMAE | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. Se realizó el seguimiento a los planes de tratamiento. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento.
Gestión de Tecnologías de la Información (Infraestructura y Soporte) | Fuga de información confidencial o reservada de las bases de datos de los sistemas de información que administra la Subdirección de información y desarrollo tecnológico, que puedan beneficiar a terceros. | Incumplimiento del principio de confidencialidad y reserva de la información almacenada en las base de datos de los sistemas de información que administra la Subdirección de información y desarrollo tecnológico. | Riesgo de Corrupción | (9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Matriz de roles, perfiles y permisos de acceso de las plataformas SECOP | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. Se realizó el seguimiento a los planes de tratamiento. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento.
Cifrado de la información de contraseñas (SECOP I, SECOP II, TVEC) Cifrado de Ofertas (SECOP II,TVEC)
Gestión de Tecnologías de la Información (Infraestructura y Soporte) | Manipulación de la información en los sistemas de información que administra la Subdirección de información y desarrollo tecnológico, para asignar privilegios de acceso a usuarios no autorizados que busquen desarrollar actividades de corrupción en el Sistema de Compra Pública. | Manipulación de la información en los sistemas de información que administra la Subdirección de información y desarrollo tecnológico, para asignar privilegios de acceso a usuarios no autorizados que busquen desarrollar actividades de corrupción en el Sistema de Compra Pública. | Riesgo de Corrupción | (9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Matriz de roles, perfiles y permisos de acceso de las plataformas SECOP | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. Se realizó el seguimiento a los planes de tratamiento. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento.
Proceso de Control de Cambios Gestionado
Comunicación Estratégica | Divulgar información de la agencia de manera previa a la publicación autorizada en los canales de distribución con el objeto de beneficiar a un tercero o dar una primicia | La generación de información que se publica en medios de comunicación, la cual es de interés de la ciudadanía en general, tiene condiciones particulares que permiten tener el impacto deseado por la Agencia en tiempo y lugar; aspectos que si no son acatados o modificados, pueden generar efetos adversos a los intereses de la agencia y por el contrario beneficiar a particulares o a un grupo especifico de personas. | Riesgo de Corrupción | (8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Aprobación de contenidos de la WEB | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. Se realizó el seguimiento a los planes de tratamiento. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento.
Accesos y perfiles definidos en la administración de la WEB
Note on A3: PROCESOS APROBADOS Y PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD
Note on B3: Las preguntas claves para la identificación del riesgo permiten determinar: ¿QUÉ PUEDE SUCEDER? Identificar la afectación del cumplimiento del objetivo estratégico o del proceso según sea el caso. ¿CÓMO PUEDE SUCEDER? Establecer las causas a partir de los factores determinados en el contexto. ¿CUÁNDO PUEDE SUCEDER? Determinar de acuerdo con el desarrollo del proceso. ¿QUÉ CONSECUENCIAS TENDRÍA SU MATERIALIZACIÓN? Determinar los posibles efectos por la materialización del riesgo.