## Portada
ANEXO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025 - 2026 Versión 6

## Temáticas PTEP
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025-2026
El Programa de Transparencia y Ética Pública es el conjunto de acciones que una entidad define e implementa para promover, al interior de la organización, una cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos de corrupción que se presentan en el desarrollo de su misionalidad
TEMÁTICA 1: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública: Gestionar la posibilidad de afectación económica o reputacional para la entidad u organización por no ejercer con integridad el servicio público debido a comportamientos y prácticas que atenten contra la moralidad administrativa o aquellas relacionadas con la corrupción. 1.2 Gestión de riesgos de Integridad Pública (SIGRIP): Gestionar la posibilidad de afectación económica o reputacional para la entidad u organización por ser utilizada, como instrumento para lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FE) y de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP). 1.3 Canales de denuncia: Controlar los riesgos para la integridad pública mediante un canal institucional de denuncias que garantice el tratamiento de los reportes recibidos y la protección del denunciante. 1.4 Debida diligencia: Controlar los riesgos para la integridad pública mediante procesos de debida diligencia que permitan el conocimiento de la contraparte con la que se está relacionando la entidad u organización | TEMÁTICA 2: REDES Y ARTICULACIÓN 2.1 Redes Internas: Crear comunidades internas, entre los responsables del Programa de Transparencia, para el diálogo e intercambio de datos sobre los contenidos del Programa. 2.2 Redes Externas: Articular a la entidad u organización con redes e instancias de coordinación interinstitucional y externas. | TEMÁTICA 3: MODELO DE ESTADO ABIERTO 3.1 Acceso a la información pública y transparencia: Garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública. 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad: Promover dentro de la entidad u organización la integridad en el ejercicio del servicio público. 3.3 Diálogo y corresponsabilidad: con el fin de lograr conversación que permita a la ciudadanía ejercer un control social eficiente, una participación incidente y una rendición de cuentas eficaz. | TEMÁTICA 4: INICIATIVAS ADICIONALES Es cualquier buena práctica o iniciativa que se identifique y que no se adecue a ninguna de las otras tres temáticas o nueve acciones estratégicas descritas anteriormente, y se incorporará en la sección de iniciativas adicionales. Para Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente aplicarían las obligaciones derivadas del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Asimismo, se definieron 3 estándares de cumplimiento, teniendo en cuenta el enfoque diferencial. La Agencia, al ser una entidad de orden nacional, debe implementar los tres estándares. 4.1 Racionalización de trámites 4.2 Proceso de Paz 4.3 Otras iniciativas
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
A continuación se relaciona el enlace de consulta del Presupuesto de la entidad y su ejecución mensual: https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/ejecucion-mensual

## Estrategia contra la corrupcion
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2025-2026
TEMÁTICA 1: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
No. ITEM | ACCIÓN | ACTIVIDAD |  |  | FECHAS |  | MÉTRICA | [6 empty] | Criterio de programación | Responsable |  | Observaciones
|  | ID | Actividad | Entregable | Inicio | Fin | Meta total | 2025 |  | 2026 |  |  |  |  | Nombre y apellido | Cargo - Dependencia
[8 empty] | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública | DG2 | De acuerdo con el plan Anual de Auditoría de cada vigencia, tendrá en cuenta en sus seguimientos y auditorías documentar los componentes jurídicos, financieros y técnicos estableciéndose como lineamiento la atención a los riesgos fiscales de corrupción y riesgos LA/FT/FP según corresponda. | Un (1) lineamiento establecido | 2025-07-16 | 2025-08-31 | 1 | 1 | [5 empty] | MIPG | Edith Cárdenas Herrera | DG - Asesora Experta con funciones de Control Interno
2 |  | DG15 | Generar el diagnóstico sobre el nivel de madurez en gestión de riesgos | Un (1) documento con el nivel de madurez de gestión de riesgos | 2025-10-01 | 2026-11-30 | 1 | [5 empty] | 1 | MIPG | Cesar Andrés Barros de la Rosa | DG - Asesor Experto con funciones de planeación
3 |  | DG16 | Actualizar la Política del Sistema Integral de Riesgos de la ANCP-CCE de conformidad con el SIGRIP | Un (1) documento de política actualizada | 2025-10-01 | 2026-01-31 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | MIPG | Cesar Andrés Barros de la Rosa | DG - Asesor Experto con funciones de planeación
4 |  | DG17 | Generar los documentos técnicos de implementación del SIGRIP | Un (1) documento técnico generados | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | MIPG | Cesar Andrés Barros de la Rosa | DG - Asesor Experto con funciones de planeación
5 |  | DG3 | Realizar acciones de sensibilización asociadas a riesgos de integridad pública al interior de la ANCP-CCE | Dos (2) sensibilizaciones realizadas | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | MIPG | Cesar Andrés Barros de la Rosa | DG - Asesor Experto con funciones de planeación
6 | 1.2 Gestión de riesgos de Integridad Pública (SIGRIP) | DG18 | Revisar e identificar los riesgos fiscales, de integridad pública (SIGRIP) y de seguridad de la información | Un (1) mapa de riesgos integrando los fiscales, de integridad y de seguridad de la información | 2026-02-01 | 2026-08-31 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | MIPG | Cesar Andrés Barros de la Rosa | DG - Asesor Experto con funciones de planeación
7 | 1.3 Canales de denuncia | SG1 | Realizar una revisión de los lineamientos sobre la gestión de denuncias en la ANCP-CCE determinando que se garantice el tratamiento de los reportes recibidos y la protección del denunciante. | Un (1) Manual de PQRSD actualizado, incluyendo un capítulo de lineamientos establecidos sobre la gestión y trámite de denuncias de la ANCP-CCE | 2025-07-16 | 2026-07-31 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | MIPG | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | Apoyan: DG- Grupo Gestión Jurídica SG- Grupo Relacionamiento Estado Ciudadano SG- Grupo de Contratos y adquisiciones
8 |  | SG2 | Realizar acciones de sensibilización sobre los canales de denuncia y la protección al denunciante establecidos en la agencia | Una (1) Campaña semestral de sensibilización sobre los lineamientos que se establezcan para la gestión de denuncias en la ANCP-CCE | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  | MIPG | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | DG- Grupo gestión jurídica SG- Grupo relacionamiento estado ciudadano SG- Gestión Contractual, Asuntos legales y judiciales
9 | 1.4 Debida diligencia | DG19 | Generar el documento técnico relacionado con la debida diligencia | Un (1) documento técnico generado | 2026-01-01 | 2026-08-31 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | MIPG | Cesar Andrés Barros de la Rosa | DG - Asesor Experto con funciones de planeación
TEMÁTICA 2: REDES Y ARTICULACIÓN
No. ITEM | ACCIÓN | ACTIVIDAD |  |  | FECHAS |  | MÉTRICA | [6 empty] | Criterio de programación | Responsable |  | Observaciones
|  | ID | Actividad | Entregable | Inicio | Fin | Meta total | 2025 |  | 2026 |  |  |  |  | Nombre y apellido | Cargo - Dependencia
[8 empty] | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
10 | 2.1 Redes Internas | DG4 | Definir y actualizar el Mapa de redes y articulación de la ANCP-CCE | Dos (2) mapas de redes y articulación actualizados y publicados | 2025-07-16 | 2026-09-30 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | MIPG | Cesar Andrés Barros de la Rosa | DG - Asesor Experto con funciones de planeación
11 | 2.2 Redes Externas | DG5 | Realizar la articulación institucional con actores y entidades externas para apoyar la implementación de la estrategia de capacitaciones "Ruta de la Democratización de la Compra Pública", con el objetivo de promover la transparencia en los procesos de compra y contratación pública. El instrumento debe contemplar mecanismos de seguimiento a la participación y a los compromisos adquiridos en las comunidades. | Cuatro (4) Informes de implementación de la "Ruta de la Democratización de las Compras Pública" incluyendo el acápite de articulación interna y externa. | 2025-07-16 | 2026-12-31 | 4 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | PEI | José Tarcisio Gómez Serna | DG - Experto código G3 grado 9 Asesor encargado del GIT de Articulación y Socialización del Sistema de Compras Públicas
12 |  | EMAE1 | Aportar al cumplimiento de los objetivos de Mesa la Técnica de coordinación de lucha contra la corrupción, desde el rol de la ANCP-CCE. | Dos (2) Informes acerca de la participación de la ANCP-CCE en las mesas técnicas para abordar riesgos de corrupción en la contratación pública. | 2025-07-16 | 2026-09-30 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | PEI-MIPG | Marina de las Mercedes Avendaño | EMAE - Subdirectora de EMAE
13 |  | SN1 | Aportar al cumplimiento de los objetivos de Mesa Técnica Nacional de Compras públicas locales de alimentos, desde el rol de la ANCP-CCE | Dos (2) Informes acerca de la participación de la ANCP-CCE en la Mesa Técnica | 2025-07-16 | 2026-06-30 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | PEI-MIPG | Yenny Liseth Pérez Olaya | SN- Subdirectora de Negocios
TEMÁTICA 3: MODELO DE ESTADO ABIERTO
No. ITEM | ACCIÓN | ACTIVIDAD |  |  | FECHAS |  | MÉTRICA | [6 empty] | Criterio de programación | Responsable |  | Observaciones
|  | ID | Actividad | Entregable | Inicio | Fin | Meta total | 2025 |  | 2026 |  |  |  |  | Nombre y apellido | Cargo - Dependencia
[8 empty] | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
14 | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | IDT1 | Realizar y actualizar el registro o inventario de activos de información incluyendo el índice de información clasificada y reservada publicado en la página web | Dos (2) Inventarios de activos de información actualizados y publicados | 2025-07-16 | 2026-11-30 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | PETI | Richard Ariel Bedoya de Moya | IDT - Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico
15 |  | DG6 | Actualizar el Esquema de Publicación de información, según los lineamientos establecidos | Dos (2) esquemas de publicación de información actualizados y publicados | 2025-07-16 | 2026-12-31 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | MIPG | Richard Camilo Romero Cortés | DG - Asesor Experto con funciones de comunicaciones
16 |  | SG3 | Promover el uso de la guía de Lenguaje Claro y socializar a las y los servidores y colaboradores | Tres (3) socializaciones realizadas | 2025-07-16 | 2026-09-30 | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | MIPG | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | GIT Relacionamiento Estado Ciudadano
17 |  | SG4 | Monitorear con oportunidad las PQRSD de la Agencia. | Seis (6) Informes trimestrales del cumplimiento de las PQRSD que se gestiona en la ANCP-CCE | 2025-07-16 | 2026-12-31 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | MIPG | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | GIT Relacionamiento Estado Ciudadano
18 |  | DG7 | Socializar el Catálogo con la oferta de servicios de la entidad publicado en la página web | Una (1) campaña de difusión del catálogo de la oferta institucional | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | MIPG | Cesar Andrés Barros de la Rosa | DG - Asesor Experto con funciones de planeación
19 |  | DG8 | Elaborar e implementar el componente de Comunicaciones de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Dos (2) Estrategias de comunicaciones formuladas Dos (2) Informes de resultados de la estrategia | 2025-07-16 | 2026-12-31 | 4 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | MIPG | Richard Camilo Romero Cortés | DG - Asesor Experto con funciones de comunicaciones | Apoya: DG - GIT Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales
20 |  | DG9 | Verificar el cumplimiento normativo de la Ley de transparencia de la información publicada en la página WEB de la entidad. | Dos (2) matriz del ITA actualizada Dos (2) Certificados de registro que expide la Procuraduría | 2025-07-16 | 2026-09-30 | 4 | 2 |  |  |  | 2 |  | MIPG | Richard Camilo Romero Cortés | DG - Asesor Experto con funciones de comunicaciones
21 |  | GC1 | Actualizar la herramienta de Relatoría en la página web, con el fin de difundir y permitir la búsqueda de normas relacionadas con temas de contratación pública | Doce (12) Informes sobre el contenido de sentencias y conceptos jurídicos cargados en la herramienta "Relatoría" en la página web | 2025-07-16 | 2026-12-31 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | PAI | Carolina Quintero Gacharná | GC- Subdirectora de Gestión Contractual
22 |  | GC2 | Adaptación de boletines en lenguaje claro para los actores del sistema de compra y contratación pública | Doce (12) versiones de los boletines en lenguaje claro para promover el conocimiento en materia de documentos tipo, manuales y guías, cartillas, conceptos jurídicos y estudios normativos. | 2025-07-16 | 2026-12-31 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | MIPG | Carolina Quintero Gacharná | GC- Subdirectora de Gestión Contractual
23 |  | GC3 | Promover el conocimiento en materia de Documentos Tipo, Manuales, guías, cartillas o estudios normativos para los actores del sistema de compra y contratación pública | Veinte (20) piezas comunicacionales en lenguaje claro y sus reportes de interacción. | 2025-07-16 | 2026-12-31 | 20 | 5 | 5 |  | 2 | 4 | 4 | PAI | Carolina Quintero Gacharná | GC- Subdirectora de Gestión Contractual
24 |  | IDT2 | Publicar y/o actualizar conjuntos de datos abiertos de información de la entidad - Portal Datos Abiertos | Tres(3) certificaciones actualizadas por parte del Min Tic para las 3 vistas públicas de datos publicadas en la página WEB Publicación y/o actualización de (15) vistas con nuevos temas o nuevos campos (46) diccionarios actualizados | 2025-07-16 | 2026-12-31 | 64 |  | 59 |  |  |  | 5 | PETI | Richard Ariel Bedoya de Moya | IDT - Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico
25 |  | DG10 | Fortalecer el cumplimiento de los criterios de usabilidad y accesibilidad para la ciudadanía con discapacidad auditiva y/o visual en la página web | Dos (2) Informes de cumplimiento de usabilidad y accesibilidad | 2025-07-16 | 2026-09-30 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | MIPG | Richard Camilo Romero Cortés | DG - Asesor Experto con funciones de comunicaciones
26 | 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | SG5 | Actualizar el documento de caracterización de usuarios y grupos de valor | Dos (2) documentos de caracterización de usuarios y grupos de valor | 2025-07-16 | 2026-06-30 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | MIPG | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | GIT Relacionamiento Estado Ciudadano
27 |  | SG6 | Promover un adecuado seguimiento de la ejecución de la contratación de la ANCP-CCE | Tres (3) capacitaciones para las y los supervisores de contratos | 2025-07-16 | 2026-09-30 | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | PAI | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | GIT Contratos y adquisidores
28 |  | SG7 | Revisar y actualizar el Código de Integridad de la ANCP-CCE, incluyendo el componente de SIGRIP | Un (1) Código de integridad actualizado | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | MIPG | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | GIT Talento Humano
29 |  | SG8 | Realizar evaluación de la aplicación del Código de Integridad. | Dos (2) Informes de evaluación elaborados y publicados en la página web de la ANCP CCE | 2025-07-16 | 2026-12-31 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | MIPG | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | GIT Talento Humano
30 |  | SG9 | Sensibilización sobre conflicto de intereses y código de integridad a las y los servidores públicos y colaboradores, mediante capacitación o campañas comunicacionales | Seis (6) socializaciones realizadas (listas de asistencias, grabaciones, memorias o piezas comunicativas) | 2025-07-16 | 2026-12-31 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | MIPG | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | GIT Talento Humano
31 |  | SG12 | Realizar y socializar el informe de la política de Integridad incluyendo el apartado de inhabilidades e incompatibilidades para funcionarios y contratistas | Dos (2) informes realizados y socializados | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | MIPG | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | GIT Talento Humano
32 | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | SG10 | Elaborar e implementar la estrategia de Relacionamiento Estado Ciudadano (Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Servicio a la Ciudadanía, y Racionalización de trámites) para 2025 y 2026 | Dos (2) estrategias aprobadas en CIGD y publicadas Dos (2) informes anuales de resultados de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas | 2025-07-16 | 2026-12-31 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | MIPG | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | GIT Relacionamiento Estado Ciudadano
33 |  | SG11 | Elaborar informes de percepción de los grupos de valor frente a los canales de atención de la entidad. | Seis (6) informes de percepción y satisfacción | 2025-07-16 | 2026-12-31 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | MIPG | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | GIT Relacionamiento Estado Ciudadano
34 |  | SN2 | Sensibilizar a los grupos de interés los Mecanismos de Agregación de Demanda | Tres (3) Informes sobre Sensibilizaciones a grupos de interés | 2025-07-16 | 2026-12-31 | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | PAI-PEI | Yenny Liseth Pérez Olaya | SN- Subdirectora de Negocios
35 |  | SN3 | Adelantar acciones de difusión sobre el uso de "Mi Mercado Popular" con los grupos de valor | Dos (2) acciones de difusión de Mi Mercado Popular | 2025-07-16 | 2026-09-30 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | PAI-PEI | Yenny Liseth Pérez Olaya | SN- Subdirectora de Negocios
36 |  | EMAE2 | Generar información sobre el comportamiento del sistema de compras públicas y alertas sobre la aplicación de los instrumentos establecidos por la ANCP-CCE | Dos (2) informes de la gestión adelantada por el Observatorio de Contratación Estatal | 2025-07-16 | 2026-12-31 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | PEI | Marina de las Mercedes Avendaño | EMAE - Subdirectora de EMAE
37 |  | EMAE3 | Definir, actualizar y publicar la batería de indicadores del Sistema de Compra y Contratación pública, establecidos por la ANCP-CCE | Una (1) batería de indicadores definida Seis (6) reportes de actualización de la batería de indicadores | 2025-07-16 | 2026-11-30 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PEI | Marina de las Mercedes Avendaño | EMAE - Subdirectora de EMAE
38 |  | EMAE4 | Desarrollar o actualizar herramientas de visualización con la información del sistema de compra pública para que los actores externos tengan insumos que les facilite acceder a información relevante del comportamiento, características, productos o servicios, ubicaciones geográficas, entidades y proveedores que intervienen en la compra y contratación pública | Dieciséis (16) Herramientas de visualización desarrolladas o actualizadas | 2025-07-16 | 2026-12-31 | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | PEI | Marina de las Mercedes Avendaño | EMAE - Subdirectora de EMAE
TEMÁTICA 4: INICIATIVAS ADICIONALES
No. ITEM | ACCIÓN | ACTIVIDAD |  |  | FECHAS |  | MÉTRICA | [6 empty] | Criterio de programación | Responsable |  | Observaciones
|  | ID | Actividad | Entregable | Inicio | Fin | Meta total | 2025 |  | 2026 |  |  |  |  | Nombre y apellido | Cargo - Dependencia
[8 empty] | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
39 | 4.1 Racionalización de trámites | DG11 | Revisar el inventario de trámites y OPAs en la entidad | Dos (2) inventarios revisados o actualizados en el SUIT | 2025-07-16 | 2026-09-30 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | MIPG | Cesar Andrés Barros de la Rosa | DG - Asesor Experto con funciones de planeación
40 |  | DG12 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las fases en el proceso de racionalización del trámite, desde la segunda línea de defensa | Seis (6) seguimientos trimestrales a la estrategia de Racionalización de Cuentas el SUIT | 2025-07-16 | 2026-12-31 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | MIPG | Cesar Andrés Barros de la Rosa | DG - Asesor Experto con funciones de planeación
41 | 4.2 Proceso de Paz | SN4 | Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas de paz presencial o virtual sobre la gestión institucional de la subdirección de negocios con relación a su indicador en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz | Dos (2) espacios de diálogo realizados (vídeo, listas de asistencia) | 2025-07-16 | 2026-06-30 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | PMI | Yenny Liseth Pérez Olaya | SN- Subdirectora de Negocios
42 | 4.3 Otras iniciativas | DG13 | Elaborar informe acerca de la implementación de la Política de Compras y Contratación Pública | Dos (2) Informes implementación de la Política de Compras y Contratación Pública | 2025-07-16 | 2026-12-31 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | PEI | Cesar Andrés Barros de la Rosa | DG - Asesor Experto con funciones de planeación
43 |  | DG14 | Desarrollar una gran maratón de capacitaciones sobre Seguimiento y Control a la Contratación Pública | Dos (2) actas de capacitación | 2025-07-16 | 2026-03-31 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | PI-PEI | José Tarcisio Gómez Serna | DG - Experto código G3 grado 9 Asesor encargado del GIT de Articulación y Socialización del Sistema de Compras Públicas
44 |  | DG20 | Desarrollar un espacio de innovación abierto alineada con la misionalidad de la Agencia | Un (1) informe de resultados sobre el espacio de innovación | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | MIPG | Cesar Andrés Barros de la Rosa | DG - Asesor Experto con funciones de planeación

## Plan anual seguimiento 2025
TEMÁTICA 1: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
No. ITEM | ACCIÓN | ACTIVIDAD |  |  | FECHAS |  | MÉTRICA | [8 empty] | Criterio de programación | Responsable |  | Observaciones
|  | ID | Actividad | Entregable | Inicio | Fin | Meta total | Q3 | Julio | Agosto | Septiembre | Q4 | Octubre | Noviembre | Diciembre |  | Nombre y apellido | Cargo - Dependencia
1 | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública | DG15 | Generar el diágnostico sobre el nivel de madurez en gestión de riesgos | Un (1) documento con el nivel de madurez de gestion de riesgos | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | MIPG | Edith Cardenas Herrera | DG - Asesora Experta con funciones de Control Interno
TEMÁTICA 2: REDES Y ARTICULACIÓN
No. ITEM | ACCIÓN | ACTIVIDAD |  |  | FECHAS |  | MÉTRICA | [8 empty] | Criterio de programación | Responsable |  | Observaciones
|  | ID | Actividad | Entregable | Inicio | Fin | Meta total | Q3 | Julio | Agosto | Septiembre | Q4 | Octubre | Noviembre | Diciembre |  | Nombre y apellido | Cargo - Dependencia
2 | 2.1 Redes Internas | DG4 | Definir y actualizar el Mapa de redes y articulación de la ANCP-CCE | Un (1) mapa de redes y articulación actualizado y publicado | 2025-07-16 | 2025-09-30 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | MIPG | Cesar Andrés Barros de la Rosa | DG - Asesor Experto con funciones de planeación
3 | 2.2 Redes Externas | DG5 | Realizar la articulación institucional con actores y entidades externas para apoyar la implementación de la estrategia de capacitaciones "Ruta de la Democratización de la Compra Pública", con el objetivo de promover la transparencia en los procesos de compra y contratación pública. El instrumento debe contemplar mecanismos de seguimiento a la participación y a los compromisos adquiridos en las comunidades. | Dos (2) Informes de implementación de la "Ruta de la Democratización de las Compras Pública" incluyendo el acápite de articulación interna y externa. | 2025-07-16 | 2025-12-31 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | PEI | José Tarcisio Gómez Serna | DG - Experto código G3 grado 9 Asesor encargado del GIT de Articulación y Socialización del Sistema de Compras Públicas
4 |  | EMAE1 | Aportar al cumplimiento de los objetivos de Mesa la Técnica de coordinación de lucha contra la corrupción, desde el rol de la ANCP-CCE. | Un (1) Informe acerca de la participación de la ANCP-CCE en las mesas técnicas para abordar riesgos de corrupción en la contratación pública. | 2025-07-16 | 2025-09-30 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | PEI-MIPG | Richard Ariel Bedoya de Moya (E) | EMAE - Subdirectora de EMAE
5 |  | SN1 | Aportar al cumplimiento de los objetivos de Mesa Técnica Nacional de Compras públicas locales de alimentos, desde el rol de la ANCP-CCE | Un (1) Informe acerca de la participación de la ANCP-CCE en la Mesa Técnica | 2025-07-16 | 2025-12-31 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | PEI-MIPG | Yenny Liseth Pérez Olaya | SN- Subdirectora de Negocios
TEMÁTICA 3: MODELO DE ESTADO ABIERTO
No. ITEM | ACCIÓN | ACTIVIDAD |  |  | FECHAS |  | MÉTRICA | [8 empty] | Criterio de programación | Responsable |  | Observaciones
|  | ID | Actividad | Entregable | Inicio | Fin | Meta total | Q3 | Julio | Agosto | Septiembre | Q4 | Octubre | Noviembre | Diciembre |  | Nombre y apellido | Cargo - Dependencia
6 | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | IDT1 | Realizar y actualizar el registro o inventario de activos de información incluyendo el índice de información clasificada y reservada publicado en la pagina web | Un (1) Inventario de activos de información actualizados y publicados | 2025-07-16 | 2025-11-30 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | PETI | Richard Ariel Bedoya de Moya | IDT - Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico
7 |  | DG6 | Actualizar el Esquema de Publicación de información, según los lineamientos establecidos | Un (1) esquema de publicación de información actualizados y publicados | 2025-07-16 | 2025-12-31 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | MIPG | Richard Camilo Romero Cortés | DG - Asesor Experto con funciones de comunicaciones
8 |  | SG3 | Promover el uso de la guía de Lenguaje Claro y socializar a las y los servidores y colaboradores | Una (1) socialización realizada | 2025-07-16 | 2025-09-30 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | MIPG | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | GIT Relacionamiento Estado Ciudadano
9 |  | SG4 | Monitorear con oportunidad las PQRSD de la Agencia. | Dos (2) Informes trimestrales del cumplimiento de las PQRSD que se gestiona en la ANCP-CCE | 2025-07-16 | 2025-12-31 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | MIPG | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | GIT Relacionamiento Estado Ciudadano
10 |  | DG8 | Elaborar e implementar el componente de Comunicaciones de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Una (1) Estrategia de comunicaciones formulada Un (1) Informe de resultados de la estrategia | 2025-07-16 | 2025-12-31 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | MIPG | Richard Camilo Romero Cortés | DG - Asesor Experto con funciones de comunicaciones
11 |  | DG9 | Verificar el cumplimiento normativo de la Ley de transparencia de la información publicada en la página WEB de la entidad. | Una (1) matriz del ITA actualizada Un (1) Certificado de registro que expide la Procuraduría | 2025-07-16 | 2025-09-30 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | MIPG | Richard Camilo Romero Cortés | DG - Asesor Experto con funciones de comunicaciones | Apoya: DG - GIT Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales
12 |  | GC1 | Actualizar la herramienta de Relatoría en la página web, con el fin de difundir y permitir la búsqueda de normas relacionadas con temas de contratación pública | Cuatro (4) Informes sobre el contenido de sentencias y conceptos jurídicos cargados en la herramienta "Relatoría" en la página web | 2025-07-16 | 2025-12-31 | 4 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | PAI | Carolina Quintero Gacharná | GC - Subdirectora de Gestión Contactual
13 |  | GC2 | Adaptación de boletines en lenguaje claro para los actores del sistema de compra y contratación pública | Seis (6) versiones de los boletines en lenguaje claro para promover el conocimiento en materia de documentos tipo, manuales y guías, cartillas, conceptos jurídicos y estudios normativos. | 2025-07-16 | 2025-12-31 | 6 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | MIPG | Carolina Quintero Gacharná | GC - Subdirectora de Gestión Contactual
14 |  | GC3 | Promover el conocimiento en materia de Documentos Tipo, Manuales, guías, cartillas o estudios normativos para los actores del sistema de compra y contratación pública | Diez (10) piezas comunicacionales en lenguaje claro y sus reportes de interacción. | 2025-07-16 | 2025-12-31 | 10 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | PAI | Carolina Quintero Gacharná | GC - Subdirectora de Gestión Contactual
15 |  | IDT2 | Publicar y/o actualizar conjuntos de datos abiertos de información de la entidad - Portal Datos Abiertos | Tres(3) certificaciones actualizadas por parte del MinTic para las 3 vistas públicas de datos publicadas en la página WEB Publicación y/o actualización de (10) vistas con nuevos temas o nuevos campos (46) diccionarios actualizados | 2025-07-16 | 2025-12-31 | 59 |  |  |  |  | 59 |  |  | 59 | PETI | Richard Ariel Bedoya de Moya | IDT - Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico
16 |  | DG10 | Fortalecer el cumplimiento de los criterios de usabilidad y accesibilidad para la ciudadanía con discapacidad auditiva y/o visual en la página web | Un (1) Informe de cumplimiento de usabilidad y accesibilidad | 2025-07-16 | 2025-09-30 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | MIPG | Richard Camilo Romero Cortés | DG - Asesor Experto con funciones de comunicaciones
17 | 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | SG5 | Actualizar el documento de caracterización de usuarios y grupos de valor | Un (1) documento de caracterización de usuarios y grupos de valor | 2025-07-16 | 2025-09-30 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | MIPG | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | GIT Relacionamiento Estado Ciudadano
18 |  | SG6 | Promover un adecuado seguimiento de la ejecución de la contratación de la ANCP-CCE | Una (1) capacitación para las y los supervisores de contratos | 2025-07-16 | 2025-09-30 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | PAI | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | GIT Gestión Contractual, Asuntos legales y judiciales
19 |  | SG8 | Realizar evaluación de la aplicación del Código de Integridad. | Un (1) Informe de evaluación elaborado y publicado en la página web de la ANCP CCE | 2025-07-16 | 2025-12-31 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | MIPG | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | GIT Gestión del Talento Humano
20 |  | SG9 | Sensibilización sobre conflicto de intereses y código de integridad a las y los servidores públicos y colaboradores, mediante capacitación o campañas comunicacionales | Dos (2) socializaciones realizadas (listas de asistencias, grabaciones, memorias o piezas comunicativas) | 2025-07-16 | 2025-12-31 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | MIPG | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | GIT Gestión del Talento Humano
21 | 3.3 Diálogo y corresponsabilidad | SG10 | Elaborar e implementar la estrategia de Relacionamiento Estado Ciudadano (Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Servicio a la Ciudadanía, y Racionalización de trámites) para 2025 y 2026 | Una (1) estrategia aprobada en CIGD y publicadas Un (1) informe anual de resultados de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas | 2025-07-16 | 2025-12-31 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | MIPG | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | GIT Relacionamiento Estado Ciudadano
22 |  | SG11 | Elaborar informes de percepción de los grupos de valor frente a los canales de atención de la entidad. | Dos (2) informes de percepción y satisfacción | 2025-07-16 | 2025-12-31 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | MIPG | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | GIT Relacionamiento Estado Ciudadano
23 |  | SN2 | Sensibilizar a los grupos de interés los Mecanismos de Agregación de Demanda | Un (1) Informe sobre Sensibilizaciones a grupos de interés | 2025-07-16 | 2025-12-31 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | PAI-PEI | Yenny Liseth Pérez Olaya | SN - Subdirectora de Negocios
24 |  | SN3 | Adelantar acciones de difusión sobre el uso de "Mi Mercado Popular" con los grupos de valor | Un (1) acción de difusión de Mi Mercado Popular | 2025-07-16 | 2025-09-30 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | PAI-PEI | Yenny Liseth Pérez Olaya | SN - Subdirectora de Negocios
25 |  | EMAE2 | Generar información sobre el comportamiento del sistema de compras públicas y alertas sobre la aplicación de los instrumentos establecidos por la ANCP-CCE | Un (1) informe de la gestión adelantada por el Observatorio de Contratación Estatal | 2025-07-16 | 2025-07-31 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | PEI | Richard Ariel Bedoya de Moya (E) | EMAE - Subdirector de EMAE
26 |  | EMAE3 | Definir, actualizar y publicar la batería de indicadores del Sistema de Compra y Contratación pública, establecidos por la ANCP-CCE | Una (1) batería de indicadores definida y publicada Dos (2) reportes de actualización de la batería de indicadores | 2025-07-16 | 2025-11-30 | 3 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | PEI | Richard Ariel Bedoya de Moya (E) | EMAE - Subdirector de EMAE
27 |  | EMAE4 | Desarrollar o actualizar herramientas de visualización con la información del sistema de compra pública para que los actores externos tengan insumos que les facilite acceder a información relevante del comportamiento, características, productos o servicios, ubicaciones geográficas, entidades y proveedores que intervienen en la compra y contratación pública | Ocho (8) Herramientas de visualización desarrolladas o actualizadas | 2025-07-16 | 2025-12-31 | 8 | 4 |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | PEI | Richard Ariel Bedoya de Moya (E) | EMAE - Subdirector de EMAE
TEMÁTICA 4: INICIATIVAS ADICIONALES
No. ITEM | ACCIÓN | ACTIVIDAD |  |  | FECHAS |  | MÉTRICA | [8 empty] | Criterio de programación | Responsable |  | Observaciones
|  | ID | Actividad | Entregable | Inicio | Fin | Meta total | Q3 | Julio | Agosto | Septiembre | Q4 | Octubre | Noviembre | Diciembre |  | Nombre y apellido | Cargo - Dependencia
28 | 4.1 Racionalización de trámites | DG11 | Revisar el inventario de trámites y OPAs en la entidad | Un (1) inventario revisado o actualizado en el SUIT | 2025-07-16 | 2025-09-30 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | MIPG | Cesar Andrés Barros de la Rosa | DG - Asesor Experto con funciones de Planeación
29 |  | DG12 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las fases en el proceso de racionalización del trámite, desde la segunda línea de defensa | Dos (2) seguimientos trimestrales a la estrategia de Racionalización de Cuentas el SUIT | 2025-07-16 | 2025-12-31 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | MIPG | Cesar Andrés Barros de la Rosa | DG - Asesor Experto con funciones de Planeación
30 | 4.2 Proceso de Paz | SN4 | Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas de paz presencial o virtual sobre la gestión institucional de la subdirección de negocios con relación a su indicador en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz | Un (1) espacio de diálogo realizados (vídeo, listas de asistencia) | 2025-07-16 | 2025-09-30 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | PMI | Yenny Liseth Pérez Olaya | SN - Subdirectora de Negocios
31 | 4.3 Otras iniciativas | DG13 | Elaborar informe acerca de la implementación de la Política de Compras y Contratación Pública | Un (1) Informe implementación de la Política de Compras y Contratación Pública | 2025-07-16 | 2025-12-31 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | PEI | Cesar Andrés Barros de la Rosa | DG - Asesor Experto con funciones de Planeación
32 |  | DG14 | Desarrollar una gran maratón de capacitaciones sobre Seguimiento y Control a la Contratación Pública | Un (1) acta de capacitación | 2025-07-16 | 2025-09-30 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | PI-PEI | José Tarcisio Gómez Serna | DG - Experto código G3 grado 9 Asesor encargado del GIT de Articulación y Socialización del Sistema de Compras Públicas

## LISTAS (hidden)
Criterio de programación | Objetivo Institucional PEI 2023- 2026
Proyecto de Inversión | 1. Establecer lineamientos técnicos, conceptuales o metodológicos para la consolidación y democratización del Sistema de Compra Pública, mediante la elaboración y difusión de instrumentos o herramientas normativos sostenibles, estratégicos o innovadores que promuevan la inclusión de todas las partes interesadas del Sistema de Compra Pública.
PEI | 2. Promover la compra pública estratégica como factor del desarrollo económico, contribuyendo a la dinamización del desarrollo regional en diferentes sectores del mercado y de la economía popular, a través de mecanismos de agregación de demanda.
DECRETO 612 DE 2018 | 3. Consolidar un marco de gobernanza para la gestión del conocimiento e información del sistema de compras y contratación, fortaleciendo los procesos de innovación y desarrollo tecnológico con el fin de impulsar la transparencia y fomentar la participación de actores en el sistema electrónico de contratación pública.
MIPG | 4. Fomentar la participación e inclusión de actores del Sistema de Compra Pública a través de mecanismos que promuevan la apropiación y difusión del conocimiento, fortalezcan sus capacidades, y mejoren el relacionamiento con la ciudadanía y grupos de valor.
PAI-PEI | 5. Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivo.
PETI
PI-PEI
PES
PMI
PEI-MIPG
PAI

## Control de cambios (hidden)
Línea de defensa | Responsable | Rol | Actividades
Línea estratégica | Comité Directivo | Supervisión | 1. Formular y aprobar el PTEP
2. Velar por la correcta administración y monitoreo del PTEP
3. Monitorear el cumplimiento general del PTEP
Primera línea de defensa | Gerencia Operativa (líderes de proceso y sus equipos de trabajo) | Monitoreo | 1. Realizar monitoreo continuo, con la periodicidad establecida en el PTEP
2. Identificar, valorar, evaluar y actualizar cuando se requiera, los riesgos operativos que puedan afectar el desarrollo de los contenidos del PTEP.
| Secretaria General |  | 3. Definir, adoptar, aplicar y hacer seguimiento a los controles para mitigar los riesgos operativos identificados, asociados al PTEP y proponer mejoras para su gestión.
4. Informar al Administrador del PTEP (segunda línea) los resultados del monitoreo sobre desarrollo de los contenidos del PTEP.
Subdirector negocios
Subdirector de Gestión contractual
Subdirector Información y Desarrollo Tecnológico
Subdirector de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico
Segunda Línea de defensa | Dirección General – GIT Planeación, políticas públicas y asuntos internacionales | Administración | 1. Liderar las etapas del ciclo del PTEP.
2. Rendir cuentas sobre el desarrollo de los contenidos del PTEP.
3. Asesorar a la Línea Estratégica sobre la formulación del PTEP.
4. Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los reportes que evalúan el desarrollo de los contenidos del PTEP.
5. Proponer modificaciones según se requiera a los contenidos del PTEP y someterlas a aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Tercera línea de defensa | Asesor Experto con funciones de Control Interno | Auditoría y Mejora | 1. Asesorar a la Alta Dirección en el conocimiento de los contenidos del PTEP.
2. Generar espacios de articulación con el administrador del programa que permita establecer cursos de acción para su implementación posterior y posterior seguimiento, evaluación o auditoría, considerando tiempos de transición para su ejecución.
3. Proponer mesas de trabajo con los responsables del monitoreo para la socialización y capacitación del programa.
4. Priorizar y establecer procesos de auditoria para los contenidos del PTEP.
5. Generar informes producto del seguimiento y evaluación aplicados.
6. Proponer espacios de análisis de información, en conjunto con el administrador del programa y otros actores relevantes a nivel interno que permita contar con un esquema preventivo con mayor efectividad y para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección.

## Matriz riesgos LA FT (hidden)
Herramienta Gestión de Riesgos LA/FT
A continuación se listan e ilustran posibles riesgos, causas y factores que podran orientar en la identificación de Riesgos de LA/FT:
Actividad Clave (Proceso) | Posibles Riesgos | Posibles Causas | Factor de Riesgo | Consecuencia
Gestión de Contratación | Posibilidad de tener vínculos contractuales con personas naturales o jurídicas referenciadas o incluidas en las listas vinculantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en la lista OFAC. | Falencias en el proceso de contratación Debilidad en la verificación de la identidad de personas naturales o jurídicas en las listas vinculantes para Colombia (ONU) y lista restrictiva (OFAC) antes de iniciar una relación contractual con un tercero para la provisión de un bien o servicio o durante la relación contractual. | Contratistas/ proveedores | Reputacional/legal
Gestión de Contratación | Posibilidad de tener vínculos contractuales con personas naturales o jurídicas referenciadas o incluidas en bases de datos nacionales e internacionales utilizadas para el control del lavado de activos y la financiación del terrorismo. | Falencias en el proceso de contratación Debilidad en la verificación de la identidad de personas naturales o jurídicas en bases de datos nacionales e internacionales utilizadas para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, antes de iniciar una relación contractual con un tercero para la provisión de un bien o servicio o durante la relación contractual. | Contratistas/ proveedores | Reputacional/legal
Gestión de Contratación | Posibilidad de aprobar el inicio o la permanencia de relaciones contractuales con personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas por algún delito fuente de lavado de activos o financiación del terrorismo. | Falencias en la verificación de la información razonable de contratistas o proveedores que indique que potencialmente están vinculados a actividades delictivas o fueron condenados por algún delito fuente de lavado de activos y financiación del terrorismo. | Contratistas/ proveedores | Reputacional/Legal
Gestión de Contratación | Posibilidad de tener vínculos con proveedores o contratistas que presenten documentación no veraz, inexacta o de difícil verificación. | Debilidades en la verificación de la identidad de proveedores y/o contratistas. Falta de verificación de la información de proveedores y/o contratistas en listas restrictivas. | Contratistas/ proveedores | Reputacional/Legal
Gestión de Contratación | Posibilidad de que los contratistas tengan vínculos con bienes muebles o inmuebles que sean de propiedad de un lavador o financiador del terrorismo referenciado en listas restrictivas. | Falencias en el procedimiento de verificación de la información de contratistas en listas restrictivas o medios de comunicación.Debilidades respecto de la verificación de los requisitos habilitantes. | Contratistas | Reputacional/Legal
Gestión Jurídica | Posibilidad de recibir bienes muebles o inmuebles incluyendo sumas dinerarias para el pago de deudas a favor de la Entidad, de personas naturales o jurídicas referenciadas o incluidas en las listas vinculantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en la lista OFAC. | Recibir bienes muebles o inmuebles de personas naturales o jurídicas que se encuentren referenciadas en la lista vinculante para Colombia (ONU) y lista restrictiva (OFAC) dentro de un proceso de extinción de obligaciones en donde la Entidad tengan algún interés jurídico. | Contratistas/ proveedores | Reputacional/legal
Gestión Jurídica | Posibilidad de aceptar bienes muebles o inmuebles en los procesos judiciales o extrajudiciales para el pago de deudas a favor de la Entidad, de personas naturales o jurídicas referenciadas o incluidas en listas nacionales o internacionales para el control del LA/FT. | Recibir bienes muebles o inmuebles de personas naturales o jurídicas que se encuentren referenciadas en la lista vinculante para Colombia (ONU) y lista restrictiva (OFAC) dentro de un proceso de extinción de obligaciones en donde la Entidad tengan algún interés jurídico. | Contratistas/ proveedores | Reputacional/legal
Gestión de Contratación | Posibilidad de adquirir bienes o activos provenientes de actividades relacionadas con el LA/FT, o que puedan ser objeto o estar dentro de un proceso de extinción del derecho del dominio | Debilidades en la verificación de la información relacionada en el certificado de existencia y representación legal y el RUT de la contraparte. Falencias en el procedimiento de verificación de la información en listas restrictivas. | Contratistas/ proveedores | Reputacional/legal
Gestión del Talento Humano | Posibilidad de que los funcionarios tengan vínculos con bienes muebles o inmuebles que sean de propiedad de un lavador o financiador del terrorismo referenciado en listas restrictivas. | Falencias en el procedimiento de verificación de la información de funcionarios en listas restrictivas.Debilidades respecto de la verificación de la actividad económica del funcionario.Debilidades en la verificación de la información relacionada con el origen del bien mueble o inmueble. | Funcionarios | Reputacional/legal
Gestión del Talento Humano | Posibilidad de establecer vínculos laborales con funcionarios que estén listados en la base de datos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o en la OFAC o que tengan antecedentes por la comisión de delitos fuente de lavado de activos y financiación del terrorismo. | Falencias en los procesos de selección Falta de verificar información que permita la vinculación de funcionarios sin haber revisado la base datos del Consejo de Seguridad los antecedentes disciplinarios, judiciales y fiscales y listas restrictivas. Cambios en los perfiles del cargo | Funcionarios | Legal/Reputacional
Gestión del Talento Humano | Posibilidad de tener vínculos con funcionarios que estén siendo investigados por conductas asociadas al LA/FT. | Falencias en los procesos de selección de personal que permitan la vinculación de funcionarios sin haber revisado la base datos del Consejo Superior de la Judicatura, los antecedentes disciplinarios, judiciales y fiscales, o los aplicativos/listas que permitan obtener la información. Debilidad en la verificación periódica de la fuente de los recursos de los funcionarios. Desconocimiento legal sobre delitos asociados a LA/FT | Funcionarios | Legal/Reputacional
Gestión del Talento Humano | Tener vínculos con funcionarios que presentan documentación no veraz, inexacta o de difícil verificación. | Debilidad en el proceso de selección de personal durante la verificación de la fuente de los recursos de los funcionarios.Falta de verificación de la información del aspirante en listas restrictivasFalta de verificación del comportamiento financiero de los funcionariosFalta de acceso a los aplicativos/listas donde se pueda verificar la información | Funcionarios | Legal/Reputacional
Gestión de Agregación de la Demanda | Posibilidad de tener vínculos contractuales con personas naturales o jurídicas referenciadas o incluidas en las listas vinculantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en la lista OFAC, en el marco de la gestión de agregación de demanda | Falencias en el proceso de contratación Debilidad en la verificación de la identidad de personas naturales o jurídicas en las listas vinculantes para Colombia (ONU) y lista restrictiva (OFAC) antes de iniciar una relación contractual con un tercero para la provisión de un bien o servicio o durante la relación contractual. | proveedores | Reputacional/legal
Gestión de Agregación de la Demanda | Posibilidad de tener vínculos contractuales con personas naturales o jurídicas referenciadas o incluidas en bases de datos nacionales e internacionales utilizadas para el control del lavado de activos y la financiación del terrorismo, en el marco de la gestión de agregación de demanda | Falencias en el proceso de contratación Debilidad en la verificación de la identidad de personas naturales o jurídicas en bases de datos nacionales e internacionales utilizadas para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, antes de iniciar una relación contractual con un tercero para la provisión de un bien o servicio o durante la relación contractual. | proveedores | Reputacional/legal
Gestión de Agregación de la Demanda | Posibilidad de aprobar el inicio o la permanencia de relaciones contractuales con personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas por algún delito fuente de lavado de activos o financiación del terrorismo, en el marco de la gestión de agregación de demanda | Falencias en la verificación de la información razonable de proveedores que indiquen que potencialmente están vinculados a actividades delictivas o fueron condenados por algún delito fuente de lavado de activos y financiación del terrorismo. | proveedores | Reputacional/Legal
Gestión de Agregación de la Demanda | Posibilidad de tener vínculos con proveedores que presenten documentación no veraz, inexacta o de difícil verificación, en el marco de la gestión de agregación de demanda | Debilidades en la verificación de la identidad de proveedores. Falta de verificación de la información de proveedores en listas restrictivas. Debilidades en el proceso contratación. | proveedores | Reputacional/Legal
Gestión de Agregación de la Demanda | Posibilidad de recibir bienes muebles o inmuebles incluyendo sumas dinerarias para el pago de deudas a favor de la Entidad, de personas naturales o jurídicas referenciadas o incluidas en las listas vinculantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en la lista OFAC. | Recibir bienes muebles o inmuebles de personas naturales o jurídicas que se encuentren referenciadas en la lista vinculante para Colombia (ONU) y lista restrictiva (OFAC) dentro de un proceso de extinción de obligaciones en donde la Entidad tengan algún interés jurídico. | Contratistas/ proveedores | Reputacional/legal

## Plan Anual Seguimiento 2026
PLAN ANUAL DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 2026
TEMÁTICA 1: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
No. ITEM | ACCIÓN | ACTIVIDAD |  |  | FECHAS |  | MÉTRICA |  |  |  |  | Criterio de programación | Responsable |  | Observaciones
|  | ID | Actividad | Entregable | Inicio | Fin | Meta total | 2026 |  |  |  |  | Nombre y apellido | Cargo - Dependencia
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | 1.1 Gestión de Riesgos para la integridad Pública | DG15 | Generar el diágnostico sobre el nivel de madurez en gestión de riesgos | Un (1) documento con el nivel de madurez de gestion de riesgos | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 1 |  |  |  | 1 | MIPG | Cesar Andrés Barros de la Rosa | DG - Asesor Experto con funciones de planeación
2 |  | DG16 | Actualizar la Política del Sistema Integral de Riesgos de la ANCP-CCE de conformidad con el SIGRIP | Un (1) documento de política actualizada | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 1 | 1 |  |  |  | MIPG | Cesar Andrés Barros de la Rosa | DG - Asesor Experto con funciones de planeación
3 |  | DG17 | Generar los documentos ténicos de implementación del SIGRIP | Un (1) documento técnico generados | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 1 |  | 1 |  |  | MIPG | Cesar Andrés Barros de la Rosa | DG - Asesor Experto con funciones de planeación
4 |  | DG3 | Realizar acciones de sensibilización asociadas a riesgos de integridad pública al interior de la ANCP-CCE | Dos (2) sensibilizaciones realizadas | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 2 | 1 |  | 1 |  | MIPG | Cesar Andrés Barros de la Rosa | DG - Asesor Experto con funciones de planeación
5 | 1.2 Gestión de riesgos de Integridad Pública (SIGRIP) | DG18 | Revisar e identificar los riesgos fiscales, de integridad pública (SIGRIP) y de seguridad de la información | Un (1) mapa de riesgos integrando los fiscales, de integridad y de seguridad de la información | 2026-02-01 | 2026-08-31 | 1 |  |  | 1 |  | MIPG | Cesar Andrés Barros de la Rosa | DG - Asesor Experto con funciones de planeación
6 | 1.3 Canales de denuncia | SG1 | Realizar una revisión de los lineamientos sobre la gestión de denuncias en la ANCP-CCE determinando que se garantice el tratamiento de los reportes recibidos y la protección del denunciante. | Un (1) Manual de PQRSD actualizado, incluyendo un capítulo de lineamientos establecidos sobre la gestión y trámite de denuncias de la ANCP-CCE | 2025-07-16 | 2026-07-31 | 1 |  | 1 |  |  | MIPG | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | GIT Relacionamiento Estado Ciudadano
7 |  | SG2 | Realizar acciones de sensibilización sobre los canales de denuncia y la protección al denunciante establecidos en la agencia | Dos (2) Campaña semestral de sensibilización sobre los lineamientos que se establezcan para la gestión de denuncias en la ANCP-CCE | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 2 |  | 1 | 1 |  | MIPG | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | DG- Grupo gestión jurídica SG- Grupo relacionamiento estado ciudadano
8 | 1.4 Debida diligencia | DG19 | Generar el documento ténico relacionado con la debida diligencia | Un (1) documento técnico generado | 2026-01-01 | 2026-08-31 | 1 |  |  | 1 |  | MIPG | Cesar Andrés Barros de la Rosa | DG - Asesor Experto con funciones de planeación
TEMÁTICA 2: REDES Y ARTICULACIÓN
No. ITEM | ACCIÓN | ACTIVIDAD |  |  | FECHAS |  | MÉTRICA |  |  |  |  | Criterio de programación | Responsable |  | Observaciones
|  | ID | Actividad | Entregable | Inicio | Fin | Meta total | 2026 |  |  |  |  | Nombre y apellido | Cargo - Dependencia
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
9 | 2.1 Redes Internas | DG4 | Definir y actualizar el Mapa de redes y articulación de la ANCP-CCE | Un (1) mapa de redes y articulación actualizados y publicados | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 1 |  |  | 1 |  | MIPG | Cesar Andrés Barros de la Rosa | DG - Asesor Experto con funciones de planeación
10 | 2.2 Redes Externas | DG5 | Realizar la articulación institucional con actores y entidades externas para apoyar la implementación de la estrategia de capacitaciones "Ruta de la Democratización de la Compra Pública", con el objetivo de promover la transparencia en los procesos de compra y contratación pública. El instrumento debe contemplar mecanismos de seguimiento a la participación y a los compromisos adquiridos en las comunidades. | Dos (2) Informes de implementación de la "Ruta de la Democratización de las Compras Pública" incluyendo el acápite de articulación interna y externa. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2 |  | 1 |  | 1 | PEI | José Tarcisio Gómez Serna | DG - Experto código G3 grado 9 Asesor encargado del GIT de Articulación y Socialización del Sistema de Compras Públicas
11 |  | EMAE1 | Aportar al cumplimiento de los objetivos de Mesa la Técnica de coordinación de lucha contra la corrupción, desde el rol de la ANCP-CCE. | Un (1) Informe acerca de la participación de la ANCP-CCE en las mesas técnicas para abordar riesgos de corrupción en la contratación pública. | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 1 |  |  | 1 |  | PEI-MIPG | Marina de las Mercedes Avendaño | EMAE - Subdirectora de EMAE
12 |  | SN1 | Aportar al cumplimiento de los objetivos de Mesa Técnica Nacional de Compras públicas locales de alimentos, desde el rol de la ANCP-CCE | Un (1) Informe acerca de la participación de la ANCP-CCE en la Mesa Técnica | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 1 |  | 1 |  |  | PEI-MIPG | Yenny Liseth Pérez Olaya | SN- Subdirectora de Negocios
TEMÁTICA 3: MODELO DE ESTADO ABIERTO
No. ITEM | ACCIÓN | ACTIVIDAD |  |  | FECHAS |  | MÉTRICA |  |  |  |  | Criterio de programación | Responsable |  | Observaciones
|  | ID | Actividad | Entregable | Inicio | Fin | Meta total | 2026 |  |  |  |  | Nombre y apellido | Cargo - Dependencia
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
13 | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | IDT1 | Realizar y actualizar el registro o inventario de activos de información incluyendo el índice de información clasificada y reservada publicado en la pagina web | Un (1) Inventario de activos de información actualizados y publicados | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 1 |  |  |  | 1 | PETI | Richard Ariel Bedoya de Moya | IDT - Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico
14 |  | DG6 | Actualizar el Esquema de Publicación de información, según los lineamientos establecidos | Un (1) esquema de publicación de información actualizados y publicados | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 |  |  |  | 1 | MIPG | Richard Camilo Romero Cortés | DG - Asesor Experto con funciones de comunicaciones
15 |  | SG3 | Promover el uso de la guía de Lenguaje Claro y socializar a las y los servidores y colaboradores | Dos (2) socializaciones realizadas | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 2 |  | 1 | 1 |  | MIPG | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | GIT Relacionamiento Estado Ciudadano
16 |  | SG4 | Monitorear con oportunidad las PQRSD de la Agencia. | Cuatro (4) Informes trimestrales del cumplimiento de las PQRSD que se gestiona en la ANCP-CCE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | MIPG | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | GIT Relacionamiento Estado Ciudadano
17 |  | DG7 | Socializar el Catálogo con la oferta de servicios de la entidad publicado en la página web | Una (1) campaña de difusión del catálogo de la oferta institucional | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 1 | 1 |  |  |  | MIPG | Cesar Andrés Barros de la Rosa | DG - Asesor Experto con funciones de planeación
18 |  | DG8 | Elaborar e implementar el componente de Comunicaciones de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Una (1) Estrategia de comunicaciones formulada Dos (1) Informe de resultados de la estrategia | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2 |  |  | 1 | 1 | MIPG | Richard Camilo Romero Cortés | DG - Asesor Experto con funciones de comunicaciones | Apoya: DG - GIT Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales
19 |  | DG9 | Verificar el cumplimiento normativo de la Ley de transparencia de la información publicada en la página WEB de la entidad. | Una (1) matriz del ITA actualizada Un (1) Certificados de registro que expide la Procuraduría | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 2 |  |  | 2 |  | MIPG | Richard Camilo Romero Cortés | DG - Asesor Experto con funciones de comunicaciones
20 |  | GC1 | Actualizar la herramienta de Relatoría en la página web, con el fin de difundir y permitir la búsqueda de normas relacionadas con temas de contratación pública | Ocho (8) Informes sobre el contenido de sentencias y conceptos jurídicos cargados en la herramienta "Relatoría" en la página web | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | PAI | Carolina Quintero Gacharná | GC- Subdirectora de Gestión Contractual
21 |  | GC2 | Adaptación de boletines en lenguaje claro para los actores del sistema de compra y contratación pública | Seis (6) versiones de los boletines en lenguaje claro para promover el conocimiento en materia de documentos tipo, manuales y guías, cartillas, conceptos jurídicos y estudios normativos. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | MIPG | Carolina Quintero Gacharná | GC- Subdirectora de Gestión Contractual
22 |  | GC3 | Promover el conocimiento en materia de Documentos Tipo, Manuales, guías, cartillas o estudios normativos para los actores del sistema de compra y contratación pública | Diez (10) piezas comunicacionales en lenguaje claro y sus reportes de interacción. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10 |  | 2 | 4 | 4 | PAI | Carolina Quintero Gacharná | GC- Subdirectora de Gestión Contractual
23 |  | IDT2 | Publicar y/o actualizar conjuntos de datos abiertos de información de la entidad - Portal Datos Abiertos | Publicación y/o actualización de (5) vistas con nuevos temas o nuevos campos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 5 |  |  |  | 5 | PETI | Richard Ariel Bedoya de Moya | IDT - Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico
24 |  | DG10 | Fortalecer el cumplimiento de los criterios de usabilidad y accesibilidad para la ciudadanía con discapacidad auditiva y/o visual en la página web | Un (1) Informe de cumplimiento de usabilidad y accesibilidad | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 1 |  |  | 1 |  | MIPG | Richard Camilo Romero Cortés | DG - Asesor Experto con funciones de comunicaciones
25 | 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | SG5 | Actualizar el documento de caracterización de usuarios y grupos de valor | Un (1) documento de caracterización de usuarios y grupos de valor | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 1 |  | 1 |  |  | MIPG | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | GIT Relacionamiento Estado Ciudadano
26 |  | SG6 | Promover un adecuado seguimiento de la ejecución de la contratación de la ANCP-CCE | Dos (2) capacitaciones para las y los supervisores de contratos | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 2 |  | 1 | 1 |  | PAI | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | GIT Contratos y adquisiones
27 |  | SG7 | Revisar y actualizar el Código de Integridad de la ANCP-CCE, incluyendo el componente de SIGRIP | Un (1) Código de integridad actualizado | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 1 |  | 1 |  |  | MIPG | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | GIT Gestión del Talento Humano
28 |  | SG8 | Realizar evaluación de la aplicación del Código de Integridad. | Un (1) Informe de evaluación elaborados y publicados en la página web de la ANCP CCE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 |  |  |  | 1 | MIPG | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | GIT Gestión del Talento Humano
29 |  | SG9 | Sensibilización sobre conflicto de intereses y código de integridad a las y los servidores públicos y colaboradores, mediante capacitación o campañas comunicacionales | Cuatro (4) socializaciones realizadas (listas de asistencias, grabaciones, memorias o piezas comunicativas) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | MIPG | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | GIT Gestión del Talento Humano
30 |  | SG12 | Realizar y socializar el informe de la política de Integridad incluyendo el apartado de inhabilidades e incompatividades para funcionarios y contratistas | Dos (2) informes realizados y socializados | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 |  |  |  | 1 | MIPG | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | GIT Gestión del Talento Humano
31 | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | SG10 | Elaborar e implementar la estrategia de Relacionamiento Estado Ciudadano (Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Servicio a la Ciudadanía, y Racionalización de trámites) para 2025 y 2026 | Una (1) estrategia aprobada en CIGD y publicadas Un (1) informe anual de resultados de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2 | 1 |  |  | 1 | MIPG | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | GIT Relacionamiento Estado Ciudadano
32 |  | SG11 | Elaborar informes de percepción de los grupos de valor frente a los canales de atención de la entidad. | Cuatro (4) informes de percepción y satisfacción | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | MIPG | Ana María Tolosa Rico | SG - Secretaria General | GIT Relacionamiento Estado Ciudadano
33 |  | SN2 | Sensibilizar a los grupos de interés los Mecanismos de Agregación de Demanda | Dos (2) Informes sobre Sensibilizaciones a grupos de interés | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2 |  | 1 |  | 1 | PAI-PEI | Yenny Liseth Pérez Olaya | SN- Subdirectora de Negocios
34 |  | SN3 | Adelantar acciones de difusión sobre el uso de "Mi Mercado Popular" con los grupos de valor | Una (1) acción de difusión de Mi Mercado Popular | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 1 |  |  | 1 |  | PAI-PEI | Yenny Liseth Pérez Olaya | SN- Subdirectora de Negocios
35 |  | EMAE2 | Generar información sobre el comportamiento del sistema de compras públicas y alertas sobre la aplicación de los instrumentos establecidos por la ANCP-CCE | Un (2) informe de la gestión adelantada por el Observatorio de Contratación Estatal | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 |  |  |  | 1 | PEI | Marina de las Mercedes Avendaño | EMAE - Subdirectora de EMAE
36 |  | EMAE3 | Definir, actualizar y publicar la batería de indicadores del Sistema de Compra y Contratación pública, establecidos por la ANCP-CCE | Cuatro (4) reportes de actualización de la batería de indicadores | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | PEI | Marina de las Mercedes Avendaño | EMAE - Subdirectora de EMAE
37 |  | EMAE4 | Desarrollar o actualizar herramientas de visualización con la información del sistema de compra pública para que los actores externos tengan insumos que les facilite acceder a información relevante del comportamiento, características, productos o servicios, ubicaciones geográficas, entidades y proveedores que intervienen en la compra y contratación pública | Ocho (8) Herramientas de visualización desarrolladas o actualizadas | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | PEI | Marina de las Mercedes Avendaño | EMAE - Subdirectora de EMAE
TEMÁTICA 4: INICIATIVAS ADICIONALES
No. ITEM | ACCIÓN | ACTIVIDAD |  |  | FECHAS |  | MÉTRICA |  |  |  |  | Criterio de programación | Responsable |  | Observaciones
|  | ID | Actividad | Entregable | Inicio | Fin | Meta total | 2026 |  |  |  |  | Nombre y apellido | Cargo - Dependencia
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
38 | 4.1 Racionalización de trámites | DG11 | Revisar el inventario de trámites y OPAs en la entidad | Un (1) inventario revisado o actualizado en el SUIT | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 1 |  |  | 1 |  | MIPG | Cesar Andrés Barros de la Rosa | DG - Asesor Experto con funciones de planeación
39 |  | DG12 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las fases en el proceso de racionalización del trámite, desde la segunda línea de defensa | Cuatro (4) seguimientos trimestrales a la estrategia de Racionalización de Cuentas el SUIT | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | MIPG | Cesar Andrés Barros de la Rosa | DG - Asesor Experto con funciones de planeación
40 | 4.2 Proceso de Paz | SN4 | Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas de paz presencial o virtual sobre la gestión institucional de la subdirección de negocios con relación a su indicador en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz | Un (1) espacio de diálogo realizados (vídeo, listas de asistencia) | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 1 |  | 1 |  |  | PMI | Yenny Liseth Pérez Olaya | SN- Subdirectora de Negocios
41 | 4.3 Otras iniciativas | DG13 | Elaborar informe acerca de la implementación de la Política de Compras y Contratación Pública | Un (1) Informe implementación de la Política de Compras y Contratación Pública | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 |  |  |  | 1 | PEI | Cesar Andrés Barros de la Rosa | DG - Asesor Experto con funciones de planeación
42 |  | DG14 | Desarrollar una gran maratón de capacitaciones sobre Seguimiento y Control a la Contratación Pública | Un (1) acta de capacitación | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 1 | 1 |  |  |  | PI-PEI | José Tarcisio Gómez Serna | DG - Experto código G3 grado 9 Asesor encargado del GIT de Articulación y Socialización del Sistema de Compras Públicas
43 |  | DG20 | Desarrollar un espacio de innovación abierto alineada con la misionalidad de la Agencia | Un (1) informe de resultados sobre el espacio de innovación | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 1 |  |  | 1 |  | MIPG | Cesar Andrés Barros de la Rosa | DG - Asesor Experto con funciones de planeación

## Matriz riesgos corrupción
ÁREAS ORGANIZATIVAS | PROCESOS | IDENTIFICADOR | CLASE | OPCIONES DE MANEJO
Secretaría General | Gestión administrativa | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de permitir la salida de elementos o activos de la entidad, sin ninguna autorización. | Riesgo de Corrupción | * Evitar el riesgo
Secretaría General | Gestión de Contratación | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de elaborar estudios previos direccionados. | Riesgo de Corrupción | * Evitar el riesgo
Secretaría General | Gestión de Contratación | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de formular necesidades y requerimientos presupuestales en el PAA inadecuadas. | Riesgo de Corrupción | * Evitar el riesgo
Secretaría General | Gestión de Contratación | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de elaborar contratos omitiendo conflictos de interés, inhabilidades, incompatibilidades y/o requisitos normativos. | Riesgo de Corrupción | * Evitar el riesgo
Secretaría General | Gestión jurídica | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de ocultar, manipular y/o alterar pruebas de los expedientes asociados con situaciones jurídicas de actuaciones de la Agencia. | Riesgo de Corrupción | * Evitar el riesgo
Secretaría General | Gestión jurídica | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de omitir el cumplimiento de los términos en las actuaciones jurídicas. | Riesgo de Corrupción | * Evitar el riesgo
Secretaría General | Gestión financiera | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de alterar o registrar hechos económicos inexistentes. | Riesgo de Corrupción | * Evitar el riesgo
Secretaría General | Gestión del Talento Humano | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de manipular la liquidación de la nómina. | Riesgo de Corrupción | * Evitar el riesgo
Secretaría General | Gestión del Talento Humano | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de direccionar la vinculación. | Riesgo de Corrupción | * Evitar el riesgo
Secretaría General | Gestión Documental | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de eliminar, sustraer o modificar documentación física o electrónica del Archivo Central de la Entidad. | Riesgo de Corrupción | * Evitar el riesgo
Secretaría General | Gestión del Relacionamiento Estado Ciudadano | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de manipular, adulterar, modificar, ocultar y/o divulgar información de las PQRS. | Riesgo de Corrupción | * Evitar el riesgo
Subdirección de Negocios | Gestión de agregación de demanda | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de modificar el plan de estructuración de un MAD. | Riesgo de Corrupción | * Evitar el riesgo
Subdirección de Negocios | Gestión de agregación de demanda | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin modificar las especificaciones técnicas y/o requisitos técnicos en un MAD. | Riesgo de Corrupción | * Evitar el riesgo
Subdirección de Negocios | Gestión de agregación de demanda | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin modificar los resultados de la evaluación técnica, económica y jurídica de la propuestas presentadas en el marco de los procesos de selección de proveedores. | Riesgo de Corrupción | * Evitar el riesgo
Subdirección de Negocios | Gestión de agregación de demanda | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de modificar el trámite o resultado de un procedimiento administrativo sancionatorio. | Riesgo de Corrupción | * Evitar el riesgo
Subdirección de Negocios | Gestión de agregación de demanda | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin alterar los resultados de las transacciones que ocurren en las plataformas SECOP II, TVEC simuladores Web, o Mi Mercado Popular. | Riesgo de Corrupción | * Evitar el riesgo
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | Operaciones SECOP | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin activar o desactivar un proveedor, entidad o usuario en las plataformas de compra pública. | Riesgo de Corrupción | * Evitar el riesgo
Subdirección de Gestión Contractual | Normativa de la contratación en la Administración Pública | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de expedir documentos normativos y lineamientos. | Riesgo de Corrupción | * Evitar el riesgo
Dirección General | Comunicación Estratégica | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de divulgar información Institucional no autorizada. | Riesgo de Corrupción | * Evitar el riesgo
Dirección General | Direccionamiento Estratégico | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de disponer de las herramientas de uso exclusivo de la entidad para actividades de capacitación. | Riesgo de Corrupción | * Evitar el riesgo
Dirección General | Seguimiento y Mejora Institucional | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de modificar u omitir información relacionada con el seguimiento, monitoreo y control de la Gestión Institucional. | Riesgo de Corrupción | * Evitar el riesgo
Dirección General | Evaluación independiente | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de omitir, modificar o adulterar los hallazgos derivados del seguimiento y de la evaluación independiente. | Riesgo de Corrupción | * Evitar el riesgo