## MATRIZ PEC DE SEGUIMIENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO (PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL) | ENFOQUES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESPÉCIFICOS DEL PEC | ACCIONES | ENTREGABLES | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | RESPONSABLE | REPORTE DE EJECUCIÓN |  |  |  | EVALUACIÓN
[9 empty] | 2025 - 1T | 2025 - 2T | 2025 - 3T | 2025 - 4T |  | 2025 - 1T | 2025 - 2T | 2025 - 3T | 2025 - 4T | AVANCE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SOPORTE DE CUMPLIMIENTO
Fomentar la participación e inclusión de actores del Sistema de Compra Pública a través de mecanismos que promuevan la apropiación y difusión del conocimiento, fortalezcan sus capacidades, y mejoren el relacionamiento con la ciudadanía y grupos de valor. | Establecer actividades estratégicas de comunicación y difusión que respondan a las necesidades de información de los actores del sistema de compra pública. | Diseñar e implementar estrategias de comunicación y divulgación que fortalezcan la comprensión y aplicación de las líneas estratégicas del PND 2022-2026, promoviendo la apropiación de documentos y orientaciones estratégicas clave entre los actores del Sistema de Compra Pública. | Implementar una campaña de divulgación, que informe, guíe y enseñe a entidades estatales y proveedores sobre mecanismos de agregación de demanda y sus beneficios. Además de dar a conocer el catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, incluyendo el módulo de “Mi Mercado Popular”. | Un (1) Informe semestral de resultados a partir de la matriz de seguimiento de redes sociales, el cual se estructura de la siguiente manera: Desarrollo y divulgaciones de acciones ( # de publicaciones ) Fecha Enlace Analisis de métricas de Públicación | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Dos (2) informes | Número |  | 1 |  | 1 | - Grupo de Comunicaciones Estratégicas - Subdirección de Negocios
|  |  | Informar y sensibilizar a los diferentes actores del ecosistema de compras públicas sobre la modernización del SECOP, resaltando sus mejoras en términos de transparencia, eficiencia y acceso, con el fin de promover su uso y garantizar una transición efectiva. | Un (1) Informe semestral de resultados a partir de la matriz de seguimiento de redes sociales, el cual se estructura de la siguiente manera: Desarrollo y divulgaciones de acciones ( # de publicaciones ) Fecha Enlace Analisis de métricas de Públicación | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Dos (2) informes | Número |  | 0.5 |  | 0.5 | - Grupo de Comunicaciones Estratégicas - Subdirección de IDT
|  |  | Implementar una estrategia de divulgación y posicionamiento al proceso de actualización del Modelo de Abastecimiento Estratégico que permita una implementación efectiva y mejores prácticas en las compras estatales. | Un (1) Informe de resultados a partir de la matriz de seguimiento de redes sociales, el cual se estructura de la siguiente manera: Desarrollo y divulgaciones de acciones ( # de publicaciones ) Fecha Enlace Analisis de métricas de Públicación | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Un (1) informe | Número |  |  |  | 1 | Grupo de Comunicaciones Estratégicas - Subdirección de EMAE
|  |  | Realizar la difusión de las acciones desarrolladas por la Subdirección de Gestión Contractual, referente a: Documentos Tipo, Boletín de relatoría, guías, manuales, cartillas, conceptos, estudios normativos y circulares. | Un (1) Informe semestral de resultados a partir de la matriz de seguimiento de redes sociales, el cual se estructura de la siguiente manera: Desarrollo y divulgaciones de acciones ( # de publicaciones ) Fecha Enlace Analisis de métricas de Públicación | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Dos (2) informes | Número |  | 0.5 |  | 0.5 | - Grupo de Comunicaciones Estratégicas - Subdirección de Gestión Contractual
|  |  | Socializar orientaciones estratégicas dirigidas a los actores del sistema de compra pública en línea con las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, a través de diferentes canales de comunicación. | Un (1) Informe de divulgación documentos de Planeación Estratégica | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Un (1) informe | Número |  |  |  | 1
| Posibilitar la interacción con los ciudadanos y grupos de valor a través de los canales de comunicación de la Entidad. | Generar contenidos estratégicos que faciliten la apropiación del conocimiento y el diálogo con la ciudadanía y grupos de valor, optimizando los canales de comunicación de la entidad para una interacción más efectiva y transparente. | Mediante la producción audiovisual y gráfica de contenidos; divulgar y socializar la estrategia de rendición de cuentas institucional a través de los diferentes canales de comunicación oficiales | Un (1) Informe y una (1) matriz de la estrategia comunicaciones de la rendicion de cuentas de la ANPC-CCE. | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Un (1) informe y una (1) matriz de acciones implementadas | Número |  |  | 0.5 | 0.5 | - Grupo de Comunicaciones Estratégicas
| Visibilizar la oferta institucional con los actores del sistema de la compra pública. | Posicionar la misionalidad y oferta institucional de Colombia Compra Eficiente, fortaleciendo la confianza y el reconocimiento de la entidad entre los actores del sistema de compras públicas, en sintonía con los principios de transparencia y eficiencia. | A través de los diferentes canales de comunicación con los que cuenta la Agencia, divulgar elementos comunicacionales que contengan información relacionada con los espacios programados por la dirección y las subdirecciones con el fin de promover la Oferta y Gestión institucional. | Un (1) Informe semestral y una (1) matriz consolidada de relacionamiento interinstitucional | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Dos (2) informes y una (1) matriz de acciones implementadas | Número |  | 0.5 |  | 2 | Grupo de Comunicaciones Estratégicas y Grupo de Socialización y Articulación del Sistema de Compra y Contratación Pública.
| Definir estrategias de comunicación interna que generen identidad y apropiación institucional, con el fin de mejorar los flujos de información al interior de la Entidad. | Diseñar e implementar estrategias de comunicación interna que fomenten la identidad organizacional, la apropiación institucional y la articulación entre equipos, alineando la cultura organizacional con los objetivos estratégicos de la entidad. | A través de los canales internos tales como: fondos de pantalla, boletines internos, chat de WhatsApp, Intranet y correo institucional dar a conocer información relevante para los funcionarios y contratistas de la ANCP-CCE. | Un (1) Informe semestral de comunicación interna con las respectivas evidencias de las acciones realizadas frente a la comunicación interna | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Dos (2) informes | Número |  | 0.5 |  | 0.5 | Grupo de Comunicaciones Estratégicas

## CONTROL DE CAMBIOS
Control de cambios
Fecha | Versión | Observaciones | Elaboró | Revisó | Aprobó
26 de febrero de 2025 | 1 |  | María Alejandra Gutiérrez Rubiano | Richard Camilo Romero Cortés | Richard Camilo Romero Cortés

## Hoja2 (hidden)
En ejecución
Concluido
Cerrado
Pendiente de inicio