## Instrucciones
INSTRUCCIONES FORMATO DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Acontinuación, se presentan las instrucciones para diligenciar el formato sugerido de Estrategia de Participación Ciudadana. Este archivo hace parte de un conjunto de herramientas que la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública pone a disposición de las entidades para la adecuada implementación de la política de participación ciudadana en la gestión pública. Este formato puede complementarse con el diligenciamiento del Autodiagnóstico de la política en cuestión que, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, permite a cada entidad desarrollar un ejercicio de valoración con el propósito de contar con una línea base respecto a los aspectos que se deben fortalecer en el proceso de planeación institucional.
Estrategia de Participación Ciudadana:
A continuación, se decribe cada una de las columnas del formato de estrategia de participación ciudadana. Con ello, se busca generar claridad sobre cómo diligenciar el instrumento. No obstante, este formato fue desarrollado para ser diligenciado bajo el acompañamiento de un asesor de Función Pública.
Momento: agrupa actividades en dos momentos distintos de la estrategia. Primero, actividades internas previas, que desarrollan las capacidades institucionales pero que no son propiamente acciones de participación en la gestión pública; y segundo, actividades participativas, que sí involucran a los grupos de valor en las diferentes fases del ciclo de la gestión de la entidad.
Acción de gestión institucional: se refiere a la acción de la gestión institucional que la entidad contempla priorizar como una posible acción a realizarse involucrando la participación de los grupos de valor.
Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional: da cuenta del instrumento de planeación institucional en el que se contempló, en un primer momento, la acción de la gestión institucional que se busca priorizar para realizarse involucrando la participación de grupos de valor.
Grupo(s) de valor invitado(s): son los conjuntos de personas con características similares (demográficas, poblacionales, temáticas, etc.) que se agrupan por su relación con el quehacer institucional; en este caso particular, son los grupos de personas (ciudadanos, gremios, instancias, grupos de investigación, jóvenes, madres, etc.) invitados a espacios de participación ciudadana para agregar valor a la gestión institucional.
¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida?: en el marco de la invitación a grupos de valor a espacios y ejercicios de participación, se pueden involucrar instancias de participación cuyo origen, funcionamiento y alcance está determinado por una normatividad especifica.
Fase del ciclo de la gestión: describe la fase del ciclo de la gestión institucional en el que se desarrollará la acción priorizada para involucrar la participación de grupos de valor. Estas fases son: diagnóstico, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Se debe marcar con una "x" el campo de la fase del ciclo seleccionada. Se incluye la opción de "Acción previa", en caso de que se trate de una acxión interna previa que desarrolla las capacidades institucionales de cara a futuros ejercicios de participación.
Alcance de la participación: describe el alcance que tendrá la participación de los grupos de valor en la acción priorizada. La acción puede, por ejemplo, dar cuenta de un ejercicio de entrega de información al ciudadano (lo cual es siempre insuficiente si solo se contempla este tipo de alcance), de consulta, de colaboración o de incidencia en la toma de decisiones. Entre mayor el alcance e incidencia del ejercicio es mayor el involucramiento del grupo de valor, la corresponsabilidad y la construcción de confianza.
Acción participativa: es la transformación que surte la accion de gestión institucional una vez se detalla el alcance que tendrá el ejercicio de participación ciudadana asociado. Se sugiere que se tome la redacción de la accion de gestión institucional inicial y se complemente incorporando el alcance del ejercicio participativo, el grupo de valor invitado, la fase del ciclo, etc. Por ejemplo, se puede pasar de una acción inicial "formular proyecto de acueducto veredal" a "Formular participativamente un proyecto de acueducto veredal con los campesinos de la vereda La hermosa".
Metodología participativa: es el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se utilizaran durante el desarrollo de ejercicio participativo para la obtención de resultados.
Resultado esperado: es el resultado final que se espera obtener a partir del ejercicio participativo. Este resultado esta asociado a la fase del ciclo en el que se desarrolla la acción y, por ende, debe garantizarse un producto puntual, medible y cuantificable asociado.
Fecha de realización de acción participativa: relaciona el día, mes y año en el que se realizará la acción o ejercicio participativo.
Dependencia responsable: detalla el area, grupo, dependencia, dirección, subdirección, etc, responsable de desarrollar la acción participativa.
Observaciones de cara a los invitados: describe detalles de interes para los grupos de valor invitados al espacio, tales como: enlaces de interes de acceso a información, videos, etc.

## Estrategia de PC
CÓDIGO: CCE-REC-FM-07 VERSIÓN: 01 DEL 25 DE MARZO DE 2023 |  |  |  | ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2024
Momento | ID | Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Grupo(s) de valor invitado(s) | ¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida? ¿Cuál (es)? | Fases del ciclo de la gestión |  |  |  | Alcance de la participación | Acción participativa | Metodología participativa que se utilizará | Resultado esperado con la acción participativa | Meta | Producto | Fecha de realización de acción | Dependencia responsable | Observaciones | Herramientas-Guias-Lineamientos que puede Usar | Buenas Practicas
[6 empty] | Diagnóstico participativo | Formulación participativa | Ejecución participativa | Seguimiento y evaluación participativa
Acciones internas previas | 1GL | [9 empty] | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas |  |  | 1 | Acta y correos de la designación de enlaces para la conformación del equipo | 2024-07-31 | Secretaía General - Relacionamiento Estado Ciudadano /Grupo líder de Participación Ciudadana y rendición de cuentas
| 2GL | [9 empty] | Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana y rendición de cuentas en la entidad en conjunto con el equipo de participación cuidadana y rendición de cuentas |  |  | 2 | Formatos autodiagnosticos diligenciados | 2024-07-31 | Secretaía General - Relacionamiento Estado Ciudadano /Grupo líder de Participación Ciudadana y rendición de cuentas
| 3GL | [9 empty] | Realizar un taller sobre el mapa de actores y temas de interes para las actividades de participación y rendición de cuentas. |  |  | 1 | planilla de asistencia presentación Matriz actores y temas de interés | 2024-07-31 | Secretaía General - Relacionamiento Estado Ciudadano /Grupo líder de Participación Ciudadana y rendición de cuentas
| 4GL | [9 empty] | Realizar talleres para orientar la construcción de actividades de participación y rendición de cuentas con el equipo lider de participación ciudadana y rendición de cuentas. |  |  | 2 | planillas de asistencia presentación | 2024-07-31 | Secretaía General - Relacionamiento Estado Ciudadano /Grupo líder de Participación Ciudadana y rendición de cuentas
| 5GL | [9 empty] | Mesas de trabajo con cada una de las áreas para la construcción de actividades |  |  | 4 | Grabaciones de la sesiones | 2024-07-31 | Secretaía General - Relacionamiento Estado Ciudadano /Grupo líder de Participación Ciudadana y rendición de cuentas
| 6GL | [9 empty] | Realizar una consulta ciudadana de la estrategia de participación ciudadana y de rendición de cuentas |  |  | 1 | Informe de consulta ciudadana | 2024-07-31 | Secretaía General/ Relacionamiento Estado Ciudadano
Actividades participativas | SGC 1 | Adopción y/o actualización de Documentos Tipo que coadyuve al cumplimiento de las metas del gobierno estableidas en el PND 2023-2026 | Plan de Acción | Todos los grupos de valor/interés | N/A |  | x |  |  | Al ciudadano se le va a permitir colaborar | Recibir de manera participativa comentarios de los grupos de valor para la estructuración y/o actualización de los Documentos Tipo | Se pondrá a disposición de los ciudadanos, un formulario a través de la plataforma "SUCOP" y la página web de la ANCP - CCE para recibir comentarios al proyecto borrador. | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 2 | Informe de comentarios | 2024-12-15 | Subdirección de Gestión Contractual | * Elaborar el informe de participación ciudadana con el objetivo de responder a cada uno delos comentarios formulados. * Envío de correos masivos con la invitación a participar en la consulta pública, teniendo en cuenta bases de datos de grupos de valor que han participado en otras ocasiones. * Envío de correos a entidades técnicas que participan en la construcción de los documentos tipo. * Reforzar la difusión tanto en redes sociales como en página web de la Agencia, del proyecto borrador publicado para comentarios de ciudadanos.
| SGC 2 | Elaboración y o actualizción los manuales, reglamentos, circulares y guías adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública de acuerdo con la normativa y la doctrina vigente | Plan de Acción | Todos los grupos de valor/interés | N/A |  | x |  |  | Al ciudadano se le va a permitir colaborar | Recibir de manera participativa comentarios de los grupos de valor pa la adopción y/o actualización de las Guías y Manuales | Se pondrá a disposición de los ciudadanos, un formulario a través de la plataforma "SUCOP" y la página web de la ANCP - CCE para recibir comentarios al proyecto borrador. | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 6 | Informe de comentarios | 2024-12-15 | Subdirección de Gestión Contractual | * Elaborar el informe de participación ciudadana con el objetivo de responder a cada uno delos comentarios formulados. * Envío de correos masivos con la invitación a participar en la consulta pública, teniendo en cuenta bases de datos de grupos de valor que han participado en otras ocasiones. * Reforzar la difusión tanto en redes sociales como en página web de la Agencia, del proyecto borrador publicado para comentarios de ciudadanos.
| SGC 3 | Adopción y/o actualización de Documentos Tipo que coadyugue al cumplimiento de las metas del gobierno estableidas en el PND 2023-2026 | Plan de Acción | Todos los grupos de valor/interés | N/A |  |  | X |  | Al ciudadano se le va a permitir colaborar | Recibir de manera participativa comentarios de los grupos de valor para que los ciudadanos nos den la percepción del documento tipo mediante encuestas. | Realizar un video informativo sobre el documento tipo expedido y/o actualizado ya implementado dando a conocer que son, su estructura y formatos | Un Plan, programa, proyecto o servicio implementado | 2 | Video | 2024-12-15 | Subdirección de Gestión Contractual | Después de haberse publicado la versión final del Documento Tipo por medio de las redes sociales que maneje la entidad se realizara un breve video de la importancia del Documento Tipo y se realizará una encuesta para recibir la percepción de la ciudadania y los grupos de interés sobre laimplementación del Documento Tipo.
| SN 4 | Realizar seguimiento a la estructuración de los mecanismos de agregación de demanda para mejorar la difusión de los mismos | Plan de Acción Institucional | Ciudadanos, entidades, proveedores | N/A |  |  | x |  | Al ciudadano se le va a entregar información | Realizar mesas de trabajo participativas con los grupos de valor | Mediante mesas de Gobierno Empresarial con los grupos de valor, se dará a conocer el modelo de negocio de los Mecanismos de Agregación de Demana (MAD). | Mesas de Gobierno Empresarial | 5 | Actas y listado de asistencia de las mesas de Gobierno Empresarial | 31/12/2024 | Subdirección de Negocios | * Reforzar la difusión de las mesas de trabajo tanto en redes sociales como en página web de la Agencia, encuestas de satisfaccion y comentarios de ciudadanos. * Envío de correos masivos con la invitación a participar en las mesas de trabajo con los grupos de valor.
| SN 5 | Realizar seguimiento a la estructuración de los mecanismos de agregación de demanda para mejorar la difusión de los mismos | Plan de Acción Institucional | Ciudadanos, entidades, proveedores | N/A |  | x |  |  | Al ciudadano se le va a permitir colaborar | Realizar mesas de trabajo participativas con los grupos de valor | Construir participativamente en mesas de trabajo con entidades o interesados en la creación de Mecanismos de Agregación de Demana (MAD) | Mesas de Trabajo | 5 | Actas y listado de asistencia de las mesas de trabajo | 31/12/2024 | Subdirección de Negocios | * Reforzar la difusión de las mesas de trabajo tanto en redes sociales como en página web de la Agencia, encuestas de satisfaccion y comentarios de ciudadanos. * Envío de correos a entidades técnicas que participan en la creación de los Mecanismos de Agregación de Demanda (MAD).
| DG 6 | Implementar la ruta de la democratización de las compras publicas | Plan de Acción | Ciudadanos, entidades, proveedores | N/A |  |  |  | x | Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar | Evaluar participativamente las capacitaciones que se realicen en el marco de la estrategia " Ruta de la Democratización de las compras públicas" | Implementar un mecanismos para que los grupos de valor evaluen las capacitaciones que se realicen | Un Plan, programa, proyecto o servicio evaluado | 3 | Informes de implementación de la ruta de la democratización de las compras públicas | 2024-12-31 | Grupo de Articulación /Dirección General
| SG Y IDT 7 | Promover y fortalecer una herramienta en la página web para facilitar la Gestión de Acceso por parte de la Ciudadanía y Grupos de Valor ante el Trámite de Registro de Proveedores en SECOP II | Estrategia de racionalización de tramites | Proveedores | N/A |  |  |  | x | Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar | Evaluar participativamente las acciones implementadas de racionalización del tramite registro de proveedores en SECOP II. | Generar mecanismos para poner a disposición de los grupo para que evaluen participativamente las acciones puestas implementadas en el marco de la implementación de la racionalización de tramites | Un Plan, programa, proyecto o servicio evaluado | 1 | Informe de resultados | 2024-12-31 | Relacionamiento Estado -Ciudadano / Subdirección de IDT | Desde Relacionamiento Estado Ciudadano se va a liderar la actividad con el apoyo del equipo de comunicaciones para llevar a cabo todo lo respecta a la difusión del mecanismo que se establezca para la evaluación y contará con el acompañamiento técnico de la subdirección de IDT. El producto propuesto correspondará a un informe con los resultados del mecanismo establecido de evaluación, en el cual contenga las acciones de mejora del tramite "Registro de proveedores en SECOP II" , para lo cual se elaborará desde REC con el fin que la subdirección de IDT pueda evaluar las acciones previstas e implementarlas con miras a mejorar el tramite.
| SG Y IDT 8 | Orientar a la ciudadanía y grupos de valor en la importancia y uso específico de la opción " Caso GLPI" para disminuir el número de solicitudes, promoviendo la creación de Caso GLPI en la herramienta que se desarrolle en la página web.
| DG 9 | Consulta ciudadana planes institucionales (Plan de Acción Institucional y Programa de Transparencia y Ética Pública) 2024 | Plan de Acción | Ciudadanía Entidad Territorial Estudiantes - Academia Órgano de Control Proveedor / Contratista | N/A | x |  |  |  | Al ciudadano se le va a consultar | Realizar consulta ciudadana de los Planes Institucionales como Plan de Acción Institucional y Programa de Transparencia y Ética Pública, | Formulario de Consulta Ciudadana | Otro | 1 | 1 Informe sobre la Consulta Ciudadana de los Planes Institucionales | 2024-08-31 | Planeación, Politicas Públicas y Asuntos Internacionales
GL |  |  | Grupo líder de Participación Ciudadana y rendición de cuentas
SG |  |  | Secretaria General
DG |  |  | Dirección General / Comunicaciones
SN |  |  | Sub. de Negocios
EMAE |  |  | Sub. de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico
SGC |  |  | Sub. de Gestión Contractual
IDT |  |  | Sub. de información y desarrollo Tecnológico

## Estrategia de RDC
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024
Objetivo General: Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, promoviendo una constante y fluida información de los resultados de la gestión institucional, generando espacios de diálogo y acciones de responsabilidad.
Subcomponente | Actividades |  | Meta | producto | Metodología | Responsable | Fecha programada | Observaciones | Herramientas/guías/ lineamientos que puede usar | Buenas prácticas
Subcomponente 1: Información: Para rendir cuentas es necesario contar qué estrategias, recursos, actores, espacios y poblaciones participaron y se beneficiaron con las acciones desarrolladas. Objetivo Especifico 1: Fortalecer la difusión de la información de gestión y resultados de la entidad en lenguaje claro para los grupos de valor | 1.1 | Divulgar información sobre la gestión, logros y resultados institucionales del grupo interno de Estudios y Conceptos de la mano del grupo interno de Relatoria de la Subdirección de Gestión Contractual. | 1 | Video sobre la gestión, logros y resultados institucionales de la SGC en el 2024 | Difundir los resultados de gestión del grupo interno de la Subdirección de Gestión Contractual evidenciando los logros y metas alcanzados | Subdirección de Gestión Contractual | 2024-12-15
| 1.2 | Divulgar información sobre la gestión, logros y resultados institucionales del grupo interno de Documentos Tipo de la Subdirección de Gestión Contractual. | 1 | Video sobre la gestión, logros y resultados institucionales de la SGC en el 2024 | Difundir los resultados de gestión para cada grupo interno de la Subdirección de Gestión Contractual evidenciando los logros y metas alcanzados. | Subdirección de Gestión Contractual | 2024-12-15
| 1.3 | Divulgar información sobre la gestión, logros y resultados institucionales del grupo de Normas y Reglamentos de la Subdirección de Gestión Contractual. | 1 | Video sobre la gestión, logros y resultados institucionales de la SGC en el 2024 | Difundir los resultados de gestión del grupo interno de la Subdirección de Gestión Contractual evidenciando los logros y metas alcanzados | Subdirección de Gestión Contractual | 2024-12-15
| 1.4 | Informar mediante una pieza infografica los mayores logros que la Subdirección de gestión contractual realizó en el año. | 1 | Pieza inforgrafica sobre la gestión, logros y resultados institucionales de la SGC en el 2024 | Difundir los resultados de gestión de los grupo interno de la Subdirección de Gestión Contractual evidenciando los logros y metas alcanzados, ademas poner a disposición encuestas para que los ciudadanos nos den la percepción del trabajo de la SGC. | Subdirección de Gestión Contractual | 2024-12-15
| 1.5 | Dar a conocer la actualización y elaboración de las guias, manuales, circulares o reglamentos, así como tambien los documentos Tipo de la Subdirección para que la ciudadanía y los diferetnes actores participen en su desarrollo. | 1 | Piezas infograficas en pro de dar a conocer que la SGC mediante la plataforma "SUCOP" y la pagina web de la entidad publican la versión borrador de las guias incluyendo los links de estas | Difundir el trabajo realizado mediante una difusión en los canales oficiales de la agencia. | Subdirección de Gestión Contractual | 2024-12-15
| 1.6 | Difundir la gestión de la subdirección de Negocios sobre el estado y evolución de la estructuración y la administración de los Mecanismos de Agregación de Demanda (MAD) en la vigencia 2024. | 5 | Infografías mensuales en lenguaje claro sobre la gestión de los MAD. | Difundir la gestión sobre el estado y evolución de la estructuración y la administración de los MAD utilizando contenido multimedia a través de los canales oficiales de la Agencia. | Subdirección de Negocios | 31/12/2024 | Describir con lenguaje claro la evolución de la estructuración y la administración de los MAD.
| 1.7 | Difundir la gestión de los Mecanismos de Agregación de Demanda (MAD) en operación, gestionados por la Agencia, abarcando diferentes categorías para el año 2024, con el fin de garantizar la transparencia y mejorar el entendimiento de estos procesos entre todos los grupos de valor interesados. | 2 | Cartilla trimestral con información relevante de la operación de los MAD en diferentes categorías. | Difundir la operación de los MAD en diferentes categorías utilizando contenido multimedia claro y accesible a través de los canales oficiales de la Agencia | Subdirección de Negocios | 31/12/2024 | Describir con lenguaje claro la operación de los MAD en diferentes categorías. | Utilizar las redes sociales para publicar información sobre la cartilla, incluyendo videos explicativos y gráficos informativos que pueden ayudar a aumentar la comprensión y el interés en los acuerdos marco.
| 1.8 | Dar a conocer la gestión del Observatorio Oficial de Contratación Estatal con relación a estudios y documentos del sistema de compra pública | 2 | Elemento comunicacional sobre la gestión del GIT Observatorio Oficial de Contratación Estatal | Difundir la gestión del observatorio elementos comunicacionales (videos/infografia). | Subdirección de EMAE | 31/12/2024 | Para el cumplimiento de la actividad se presentaran dos (2) elemento comuniacinal de la gestión del GIT de Observatorio Oficial de Contratación Estatal, como se presenta: 1. Un primer elemento comunicacional de la gestión del OOCE durante el primer semestre de 2024 2. Un segundo elemento comunicaional de la gestión del OOCE durante el segundo semestre de 2024 | Insumos estratégicos elaborados desde el GIT | Lenguaje claro, datos relevantes de los insumos estratégicos generados.
| 1.9 | Divulgar las herramientas de visualización desarrolladas/actualizadas por la Subdirección EMAE y que se encuentran disponibles en la pagina web de la entidad | 1 | Elemento comunicacional sobre el uso de las herramientas de visualización | Divulgar por medio de una pieza infografica las herramientas desarrolladas/actualizadas por la subdirección EMAE y que esten publicadas en pagina web. | Subdirección de EMAE | 2024-08-30 | Para el cumplimiento de la actividad se difundirá una (1) pieza infografica sobre herramientas BI desarrolladas/actualizadas por la subirección EMAE | Herramientas desarrolladas/actualizadas desde el GIT de GAEC | Lenguaje claro, tutorial para su adecuado uso, transparencia en la información y accesibilidad a los datos.
| 1.1 | Dar a conocer la actualización del Modelo de Abastecimiento Estratégico | 1 | Elemento comunicacional sobre la actualización del Modelo de Abastecimiento Estatégico | Difundir la actualización del Modelo de Abastecimiento Estrategico por medio de una pieza elemento comunicaional. | Subdirección de EMAE | 2024-12-15 | Para el cumplimiento de la actividad se difundirá una (1) pieza elemento comunicacional sobre la actualización del Modelo de Abastecimiento Estrategico | Version 2,0 del Modelo de Abastecimiento Estrategico | Lenguaje claro, transparencia en la información y accesibilidad a las guias y manuales del Modelo de Abastecimiento Estrategico.
| 1.11 | Consolidar y publicar el Informe de Rendición de Cuentas con enfoque de derechos humanos y paz. | 2 | (1) Informe publicado (1) Consulta Ciudadana | Determinar los ejes temáticos de la información para la Rendición de Cuentas con enfoque de derechos humanos y paz, con el fin de solicitar a las áreas la información y consolidar el Informe de Rendición de Cuentas. | Dirección General (Planeación y Comunicaciones) | 2024-11-30 | Tener los criterios de derechos humanos y paz e informarlos a las áreas a más tardar el 30/09/2024
Subcomponente 2 Diálogo: Dialogar con la ciudadanía sobre las gestiones, acciones y decisiones tomadas en la gestión, fortalece los lazos de confianza, aumenta la legitimidad en las decisiones tomadas y promueve una mejor rendición de cuentas. Objetivo Especifico 2: Generar espacios de diálogo participatvos para todos los grupos de valor | 2.1 | Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas acerca de la implementación de la ruta de la democratización de las compras públicas | 2 | Espacios de diálogo realizado | Realizar un espacio de diálogo participativo de rendición de cuentas mediante el cual se de a conocer la gestión y los resultados alcanzados en el marco de la estrategia "Ruta de la democratización de las compras publicas" | Grupo de Articulación /Dirección General | 31/12/2024
| 2.2 | Realizar un (1) espacio de diálogo para la rendición de cuentas presencial o virtual sobre la gesión institucional de la ANCP-CCE. | 1 | Espacio de diálogo de rendición de cuentas realizado | De acuerdo con los principales temas de interés de los ciudadanos, convocar a los grupos de valor o interés que defina la Dirección General para estos espacios de rendición de cuentas. | Dirección general (Planeación y Comunicaciones) | 2024-12-31
Subcomponente 3 Responsabilidad: Luego de desarrollar espacios de diálogo, las entidades deben analizar las observaciones, recomendaciones y propuestas recibidas, y definir elementos y acciones que implementen en sus planes institucionales para satisfacer las necesidades ciudadanas y mejorar la gestión y los próximos ejercicios de rendición de cuentas Objetivo Especifico 3: Generar acciones de responsabilidad al proponer efectivas acciones de mejora a la gestión institucional | 3.1 | Sistematizar y socializar los resultados, logros, dificultades, necesidades y expectativas producto de la Audiencia Pública de la Gestión Insitucional de la ANCP-CCE. | 2 | (1) Consulta Ciudadana (1) Informe de resultados | Realizar la Consulta Ciudadana para evaluar los resultados de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas, la cual se socializa mediante un informe. | Dirección General (Planeación y Comunicaciones) | 2024-12-31 | El informe de resultados consolida los resultados de la consulta ciudadana del Informe de Rendición de Cuentas y de la Audiencia Pública.
| 3.2 | Realizar seguimiento a la Implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas incluyendo los indicadores de gestión para la Rendición de Cuentas | 1 | Formato de seguimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Solicitar las evidencias de acuerdo con las actividades establecidas en el Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC), con el fin de realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia. | Dirección General (Planeación y Relacionamiento Estado Ciudadano) | 2024-12-31
| 3.3 | Proponer un plan de acción para la vigencia 2025, teniendo en cuenta los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas | 1 | propuesta de plan de acción formulado para la vigencia 2025 | Proponer un plan de acción para la vigencia 2025 con las actividades que fortalezcan los puntos a mejorar identificados en los espacios de participación y rendición de cuentas. | Dirección General (Planeación) | 2024-12-31

## Seguimiento
CÓDIGO: CCE-REC-FM-14 VERSIÓN: 01 DEL 06 DE JULIO DE 2023 |  |  | CRONOGRAMA DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | [8 empty] | REGISTRO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RDC
Momento/Componente | ID | Actividades | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO | IND CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD | IND DE CUMPLIMIENTO POR MOMENTO | LINKS DE EVIDENCIA
Acciones internas previas | 1GL | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas |  |  |  | 31/06/2024 | [6 empty] | 0% | 0%
| 2GL | Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana y rendición de cuentas en la entidad en conjunto con el equipo de participación cuidadana y rendición de cuentas |  |  |  | 31/06/2024 | [6 empty] | 0%
| 3GL | Realizar un taller sobre el mapa de actores y temas de interes para las avtividades de participación y rendición de cuentas. |  |  |  | 31/06/2024 | [6 empty] | 0%
| 4GL | Realizar talleres para orientar la construcción actividades de participación y rendición de cuentas con el equipo lider de participación ciudadana y rendición de cuentas. |  |  |  | 31/06/2024 | [6 empty] | 0%
| 5GL | Mesas de trabajo con las áreas construcción de actividades |  |  |  | 31/06/2024 | [6 empty] | 0%
| 6GL | Realizar una consulta ciudadana de la estrategia de participación ciudadana y de rendición de cuentas |  |  |  | 31/06/2024 | [6 empty] | 0%
Acciones participativas | SGC 1 | Recibir de manera participativa comentarios de los grupos de valor para la estructuración y/o actualización de los Documentos Tipo |  |  | 2024-12-15 | [7 empty] | 0% | 0%
| SGC 2 | Recibir de manera participativa comentarios de los grupos de valor pa la adopción y/o actualización de las Guías y Manuales |  |  | 2024-12-15 | [7 empty] | 0%
| SGC 3 | Recibir de manera participativa comentarios de los grupos de valor para que los ciudadanos nos den la percepción del documento tipo mediante encuentas |  |  | 2024-12-15 | [7 empty] | 0%
| SN 4 | Realizar participativa mesas de trabajo con los grupos de valor |  |  | 01/07/2024 31/12/2024 | [7 empty] | 0%
| SN 5 | Realizar participativa mesas de trabajo con los grupos de valor |  |  | 01/07/2024 31/12/2024 | [7 empty] | 0%
| DG 6 | Evaluar participativamente las capacitaciones que se realicen en el marco de la estrategia " Ruta de la Democratización de las compras públicas" |  |  | 2024-12-31 | [7 empty] | 0%
| IDT 7 | Evaluar participativamente las acciones implementadas de racionalización del tramite registro de proveedores en SECOP II. |  |  | 2024-12-31 | [7 empty] | 0%
0%
| DG 8 | Realizar consulta ciudadana de los Planes Institucionales como Plan de Acción Institucional y Programa de Transparencia y Ética Pública, |  |  |  |  | 2024-08-31 | [5 empty] | 0%
Acitivades de Rendición de Cuentas | 1.1 | Divulgar información sobre la gestión, logros y resultados institucionales del grupo interno de Estudios y Conceptos de la mano del grupo interno de Relatoria de la Subdirección de Gestión Contractual. |  |  | 2024-12-15 | [7 empty] | 0% | 2457521%
| 1.2 | Divulgar información sobre la gestión, logros y resultados institucionales del grupos interno de Documentos Tipo de la Subdirección de Gestión Contractual. |  |  | 2024-12-15 | [7 empty] | 0%
| 1.3 | Divulgar información sobre la gestión, logros y resultados institucionales del grupo de Normas y Reglamentos de la Subdirección de Gestión Contractual. |  |  | 2024-12-15 | [7 empty] | 0%
| 1.4 | Informar mediante una pieza infografica los mayores logros que la Subdirección de gestión contractual realizó en el año. |  |  | 2024-12-15 | [7 empty] | 0%
| 1.5 | Dar a conocer la actualización y elaboración de las guias, manuales, circulares o reglamentos, así como tambien los documentos Tipo de la Subdirección para que la ciudadanía y los diferetnes actores participen en su desarrollo. |  |  | 2024-12-15
| 1.6 | Difundir la gestión de la subdirección de Negocios sobre el estado y evolución de la estructuración y la administración de los Mecanismos de Agregación de Demanda (MAD) en la vigencia 2024. |  |  | 2024-12-31
| 1.7 | Difundir la gestión de los Mecanismos de Agregación de Demanda (MAD) en operación, gestionados por la Agencia, abarcando diferentes categorías para el año 2024, con el fin de garantizar la transparencia y mejorar el entendimiento de estos procesos entre todos los grupos de valor interesados. |  |  |  |  | 2024-12-31
| 1.8 | Dar a conocer la gestión del Observatorio Oficial de Contratación Estatal con relación a estudios y documentos del sistema de compra pública |  |  | 13/12/2024
| 1.9 | Divulgar las herramientas de visualización desarrolladas/actualizadas por la Subdirección EMAE y que se encuentran disponibles en la pagina web de la entidad |  |  | 2024-08-30 | [7 empty] | 0%
| 1.1 | Dar a conocer la actualización del Modelo de Abastecimiento Estratégico |  |  | 2024-12-15 | [7 empty] | 0%
| 1.11 | Consolidar y publicar el Informe de Rendición de Cuentas con enfoque de derechos humanos y paz. |  |  | 2024-11-30 | [7 empty] | 0%
| 2.1 | Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas acerca de la implementación de la ruta de la democratización de las compras públicas |  |  | 30/06/2024 31/12/2024 | [7 empty] | 0%
| 2.2 | Realizar un espacio de diálogo para la rendición de cuentas presencial o virtual sobre la gesión institucional de la ANCP-CCE. |  |  | 2024-12-31
| 3.1 | Sistematizar y socializar los resultados, logros, dificultades, necesidades y expectativas producto de la Audiencia Pública de la Gestión Insitucional de la ANCP-CCE. |  |  | 2024-12-31
| 3.2 | Realizar seguimiento a la Implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas incluyendo los indicadores de gestión para la Rendición de Cuentas |  |  | 2024-12-31
| 3.3 | Proponer un plan de acción para la vigencia 2025, teniendo en cuenta los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas |  |  | 2024-12-31
TOTAL DE INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | [12 empty] | 0% | 819174%
Abreviaciones por subdirecciones
GL |  | Grupo lider de Participación Ciudadana y rendición de cuentas
SG |  | Secretaria General
DG |  | Dirección General
SN |  | Sub. de Negocios
EMAE |  | Sub. de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico
SC |  | Sub. de Gestión Contractual
IDT |  | SUb. de información y desarrolo Tecnologico

## Control de cambios
Control de Cambios
Formato de Control de Cambios
VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE AJUSTES | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
1 | 2023-07-06 | Creación del formato de la Estrategia de Participación ciudadana y Rendición de cuentas | Paola Garzón Analista T2 - 4 | Tatiana Melo Parra Analista T2 - 6 | William Renán Ródriguez Secretario General
Nota: Cada vez que se genere un ajuste en el registro es decir al cronograma se deberá registrar en esta tabla

## Filtros (hidden)
INTRUMENTO | ALCANCE DE LA PARTICIPACIÓN | RELSUTADO ACCION PARTICIPATIVA
Plan Nacional de desarrollo | Al ciudadano se le va a entregar información | Un documento de diagnóstico
Plan Departamental de Desarrollo | Al ciudadano se le va a consultar | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Plan Cuatrienal | Al ciudadano se le va a permitir colaborar | Un Plan, programa, proyecto o servicio implementado
Plan de Acción | Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar | Un Plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan de Compras | Al ciudadano se le va a permitir formular o definir | Otro
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamietno territorial
Programa de transparencia y ética pública
Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las Comunicaciones - PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Indicadores
Estrategia de racionalización de tramites
otros