## PMA
Entidad: |  | Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente | [6 empty] | NIT: | 900514813-2
Representante Legal: |  | Cristóbal Padilla Tejada | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 20 de noviembre 2024
Responsable del proceso: |  | Secretaría General | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 30 de diciembre 2026
Cargo: |  | Secretario General
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | 20 de noviembre de 2024
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N° DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Tablas de Retención Documental-TRD y Cuadros de Clasificación Documental: Incumple con lo establecido en la sección 4 del acuerdo 001 de 2024. | ACCION 1 | Realizar la actualización de las Tablas de Retención Documental conforme con la Resolución 075 de 2024 Actual estructura orgánica de la entidad. | T1 | Actualización y ajustes de la propuesta de TRD, como resultado de las mesas de trabajo con el AGN, aprobadas por Comité extraordinario Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 16 y 18 de agosto del 2022. | 2024-12-01 | 2025-09-30 | 43.2857 | 0% | Presentar ajustes de TRD al AGN Según mesas de trabajo que se vienen adelantando (Actas de mesa de trabajo) | 0%
|  |  |  | T2 | Presentar las TRD para iniciar el proceso de evaluación y convalidación ante el Comité evaluador del AGN | 2024-12-01 | 2025-12-30 | 56.2857 | 0% | Actas de mesas de trabajo con el comité de evaluador del AGN
|  |  |  | T3 | Solicitud del Registro de Series y Subseries - RUSD TRD Versión 2 y Cuadros de Clasificación Documental del proceso de actualización de TRD Versión 2, por parte de la ANCP-CCE | 2024-12-01 | 2026-01-30 | 60.7143 | 0% | Certificado Registro Único de Series Documentales RUSD
|  |  |  | T4 | Expedición del acto administrativo de adopción y apropiación de las TRD Versión 2 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 8.4286 | 0% | Acto administrativo interno
2 | Inventarios documentales -FUID (implementación Archivos de Gestión y central): las dependencias no cuentan con inventarios documentales en su totalidad, en algunos casos se observó que no existe estandarización para el diligenciamiento del FUID. | ACCION 2 | Se deben presentar los inventarios en el formato FUID actualizado y garantizar la estandarización del mismo en cuanto a su aplicación en cada una de las oficinas productoras. | M1 | Elaborar un Manual Operativo para la organización de archivos de gestión (físicos, híbridos, electrónicos) Normalización de descripción de documentos y expedientes y aplicación de Tablas de Retención Documental TRD | 2024-12-01 | 2025-01-30 | 8.5714 | 0% | Manual Operativo para la organización de archivos de gestión (físicos, híbridos, electrónicos) Normalización de descripción de documentos y expedientes y aplicación de Tablas de Retención Documental TRD, aprobado y versionado | 0%
|  |  |  | M2 | Socialización y apropiación del Manual Operativo para la organización de archivos de gestión (físicos, híbridos, electrónicos) Normalización de descripción de documentos, expedientes y correspondencia con el acompañamiento del Grupo Interno de Trabajo Gestión Documental a los colaboradores de la agencia, como parte de las actividades que se integraran en el Plan Institucional de Capacitación PIC 2025 | 2025-02-02 | 2025-11-30 | 43 | 0% | Presentaciones y listados de asistencia de los eventos
|  |  |  | M3 | Levantamiento de inventarios documentales 2022, 2023 y 2024 de todas las oficinas productoras | 2025-04-01 | 2025-12-30 | 39 | 0% | Cronograma de levantamiento de inventarios y organización de archivos Inventario Documental de cada una de las oficinas productoras
|  |  |  | M4 | Realizar los inventarios documentales del archivo que reposa en el Archivo Central (físico y electrónico). | 2024-12-01 | 2026-12-30 | 108.4286 | 0% | Inventario Documental Archivo Central
|  |  |  | M5 | Como medida de autocontrol se realizará seguimiento mediante el Programa especifico de auditoria y control del PGD, frente al levantamiento de los inventarios documentales y organización en los Archivos de Gestión en cada una de las oficinas productoras. | 2024-12-01 | 2026-12-30 | 108.4286 | 0% | Informe semestral de cumplimiento al Programa especifico de auditoria y control del PGD
3 | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos. | ACCION 3 | Realizar la actualización y apropiación del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos. | M1 | Validar la necesidad de actualización del Modelo de Requisitos para la Gestión Electrónica de Documentos de acuerdo al estado actual y funcional de la entidad. | 2024-11-28 | 2024-12-30 | 4.5714 | 0% | Modelo de Requisitos para la Gestión Electrónica de Documentos | 0%
|  |  |  | M2 | Apropiar el Modelo de Requisitos para la Gestión Electrónica de Documentos. | 2025-01-02 | 2025-12-30 | 51.7143 | 0% | Interfaz operando Actas de reunión con el proveedor
|  |  |  | M3 | Habida cuenta que la ANCP, ha adelantado las fases de Planificación y análisis para la implementación de una herramienta tecnológica, la ANCP, iniciará las fases de Diseño e Implementación, atendiendo lo establecido por la normativa aplicable vigente. | 2025-01-02 | 2026-12-30 | 103.8571 | 0% | 1. Informe - Análisis de soluciones existentes en el mercado, Fase de diseño. 2. Informe - Prueba de concepto, Fase de diseño. 3. Plan de implementación, Fase de implementación.
4 | Unidad de correspondencia | ACCION 4 | Establecer los lineamientos para la Ventanilla Única de Radicación, orientado a la recepción y radicación de comunicaciones oficiales. | M1 | Crear el control de asignación de numeración consecutiva a las comunicaciones oficiales de entrada, salida e internas. | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 47.4286 | 0% | Planilla control de correspondencia implementada | 0%
|  |  |  | M2 | Revisión y Actualización documental relacionado a la producción, radicación y control de firmas de las comunicaciones oficiales, conforme a la normatividad vigente. | 2024-11-15 | 2025-04-30 | 23.7143 | 0% | 1. Proceso de Gestión documental actualizado. 2. Manual para la atención de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQRSD, Actualizado.
5 | Aplicación de procesos archivísticos (Organización de Archivos de Gestión, criterios archivísticos: foliación, implementación de hoja de control, e inventarios documentales, rotulación estandarizada de expedientes y cajas). No están conformando y organizando de forma adecuada los expedientes. No han estandarizado el nombrado de documentos y no llevan índice electrónico de documentos. No cuenta con procedimiento para la eliminación documental físicos y electrónicos No evidenció plan de transferencias Documentales. | ACCION 5 | Elaboración y Aplicación de manual para la organización de archivos | M1 | Elaborar un Manual Operativo para la organización de archivos de gestión (físicos, híbridos, electrónicos) Normalización de descripción de documentos y expedientes y aplicación de Tablas de Retención Documental TRD | 2024-12-01 | 2025-01-30 | 8.5714 | 0% | Manual aprobado | 0%
|  |  |  | M2 | Realizar capacitaciones por grupos de trabajo en desarrollo Plan Institucional de Capacitación PIC | 2025-01-02 | 2025-12-30 | 51.7143 | 0% | Presentaciones y listados de asistencia de los eventos
|  |  |  | M3 | Realizar la organización de los expedientes documentales de las vigencias, 2022, 2023 y 2024 de todas las oficinas productoras (implementación archivos de gestión y central) físico y electrónico. | 2025-04-01 | 2025-12-30 | 39 | 0% | Cronograma de organización de los archivos de gestión documental Inventarios actualizados de las vigencias 2022, 2023 y 2024
|  |  |  | M5 | Elaborar el Plan de Transferencias documentales | 2025-08-01 | 2025-12-30 | 21.5714 | 0% | Circular interna de aplicación del Plan de Transferencias documentales
6 | Organización de Actos Administrativos: Decretos y Resoluciones: No cuenta con un procedimiento para la emisión y firma de actos administrativos (acuerdos y resoluciones). | ACCIÓN 6 | Realizar el procedimiento para la producción y organización ACTOS ADMINISTRATIVOS | M1 | Realizar entrega del archivo de resoluciones y circulares al área que corresponda de acuerdo a la función. | 2024-11-28 | 2025-12-30 | 56.7143 | 0% | Acta de entrega | 0%
|  |  |  | M2 | Actualizar el procedimiento, normalizando la radicación de las comunicaciones oficiales de salida e internas y sus firmantes. | 2024-11-28 | 2025-12-30 | 56.7143 | 0% | Procedimiento de comunicaciones oficiales
7 | Administración, custodia y Organización de Historias Laborales. | ACCIÓN 7 | Establecer los lineamientos para la producción y organización Historias laborales | M1 | Elaborar el inventario documental para las historias laborales activas e inactivas. | 2024-11-28 | 2026-12-30 | 108.8571 | 0% | Inventarios documental de historias laborales | 0%
|  |  |  | M2 | Actualizar e implementar los lineamientos de conformación Historias Laborales | 2024-11-28 | 2026-12-30 | 108.8571 | 0% | Lineamientos de conformación Historias Laborales actualizado: CCE-GTH-IDI-03, y actas de seguimiento de aplicación
|  |  |  | M3 | Elaborar el Plan de Transferencias documentales | 2025-08-01 | 2025-12-30 | 21.5714 | 0% | Circular interna de aplicación del Plan de Transferencias documentales
8 | Sistema Integrado de Conservación -SIC | ACCIÓN 8 | Realizar la actualización e implementación del Sistema integrado de conservación | M1 | Actualizar el Sistema integrado de conservación- SIC y sus planes específicos | 2025-01-02 | 2026-12-30 | 103.8571 | 0% | Sistema Integrado de Conservación y sus Planes actualizado | 0%
|  |  |  | M2 | Implementar el Sistema integrado de conservación SIC y sus planes especificas | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 51.7143 | 0% | Soportes de la implementación del Sistema Integrado de Conservación SIC (Formatos y Planillas)
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 0%
|  |  |  | Acción 2 | 0%
|  |  |  | Acción 3 | 0%
|  |  |  | Acción 4 | 0%
|  |  |  | Acción 5 | 0%
|  |  |  | Acción 6 | 0%
|  |  |  | Acción 7 | 0%
|  |  |  | Acción 8 | 0%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 0%
sobre 100%
Note on P9: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R9: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S9: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo

## Instructivo PMA
Fecha de iniciación y finalización del PMA | La fecha de inicio cuenta a partir de la aprobación del PMA por parte del Comité de Desarrollo Adminstraivo según corresponda; esto mediante acto administrativo
Diligenciamiento columans A - L
Columna "A" ITEM | Número consecutivo de los hallazgos segun informe de inspección, control o vigilancia
Columna "B" HALLAZGO | Descripción del hallazgo según informe de inspección, control o vigilancia
Columna "C" NÚMERO DE ACCIÓN" | Enumerar la cantidad de acciones necesarias para subsanar el hallazgo. Se pueden agregar la cantidad de acciones que considere la entidad
Columna "D" OBJETIVO | Establecer el / los objetivos según el número de acciones que permitan subsanar el hallazgo
Columna "E" NÚMERO DE TAREA | Enumerar la cantidad de tareas necesarias para subsanar el hallazgo, puede ser una o mas, depende el análsis de cada entidad. Nota: Se pueden agregar la cantidad de tareas que considere la entidad; es indispensable en el momento de realizar este ajuste, validar la formula de la columna J "Porcentaje de avance de las tareas" y verificar la formula de la columna I "Plazo en semanas".
Columna "F" DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | Describir las tareas idóneas necesarias para subsanar el hallazgo, (teniendo en cuenta la normatividad vigente)
Columna "G Y H" EJECUCIÓN DE LAS TAREAS | Indicar las fechas inicial y final de ejecución de cada una de las tareas, teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalizacion del PMA
Columna "I" PLAZO EN SEMANAS | Autocalculado
Columna "J" PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Establecer el porcentaje según el avance de la tareas propuestas. Estas cifras consolidan el porcentaje promedio por acción propuesta (columna L)
Columna "K" PRODUCTOS | Relacionar el entregable o producto por cada una de las tareas
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Autocalculado, el cual promedia las cifras establecidas en la columna J
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
Nota: En el diligenciamiento del formato, se debe tener en cuenta, NO AGREGAR O ELIMINAR COLUMNAS.