## PMA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO ANCP - CCE ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN)
Entidad: |  | Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente | [6 empty] | NIT:
Representante Legal: |  | Cristóbal Padilla Tejada | [6 empty] | Fecha de iniciación:
Responsable del proceso: |  | Secretaría General | [6 empty] | Fecha de finalización:
Cargo: |  | Secretario General
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Acta 01 del 20 de enero 2025
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N° DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Tablas de Retención Documental-TRD y Cuadros de Clasificación Documental: Incumple con lo establecido en la sección 4 del acuerdo 001 de 2024. | ACCION 1 | Realizar la actualización de las Tablas de Retención Documental conforme con la Resolución 075 de 2024 Actual estructura orgánica de la entidad. | T1 | Actualizar y ajustar de la propuesta de TRD, como resultado de las mesas de trabajo con el AGN, aprobadas por Comité extraordinario Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 16 al 18 de agosto del 2022. | 2025-01-02 | 2025-09-30 | 38.7143 | 100% | Presentar ajustes de TRD al AGN Según mesas de trabajo que se vienen adelantando (Actas de mesa de trabajo) | 50% | El Grupo de Gestión Documental, con el propósito de dar continuidad al proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental – TRD Versión 2.0 y durante el primer trimestre del año 2025 se realizaron, las siguientes actividades: 1. Verificación Comité extraordinario Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 16 al 18 de agosto del 2022. Anexo 001. Acta de Comité CIGD_agosto_2022 2. Recopilación y seguimiento a los compromisos establecidos contenidos en nueve (09) actas de trabajo entre el Grupo de Gestión Documental de la Agencia con el Archivo General de la Nación. Anexo _002. Actas_Mesa de trabajo 3. El 04 de febrero se remitió comunicación al Archivo General de la Nación, con el objetivo de retomar el Proceso de convalidación Tablas de Retención Documental – TRD Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente – ANCP-CCE y realizar la presentación ante el AGN del personal designado por la Secretaria General de la ANCP-CCE para atender los temas en materia Archivísticos de la Entidad, en especial lo relacionado con las TRD Versión 2.0. Anexo 003. Anexo_RS20250204000917_AGN_04-02-25. 4. El 04 de marzo el Archivo General de la Nación mediante radicado RE20250304000480 responde a la Agencia, informado acuse recibo solicitud continuación del proceso de convalidación Tablas de Retención Documental, asigna evaluador y mesa de trabajo, adicional solicita el envío de la documentación con los ajustes. Anexo 004_ RE20250304000480_AGN_04-03-25. 5. Mediante correo electrónico del 05 de marzo del 2025 se escribió por parte de la Secretaria General al Archivo General de la Nación, actualizando datos del contacto de la Entidad y se solicitó ajuste de la mesa asignada para abril se adelantarán para el marzo. Anexo_005_Correo electrónico_05-03-25. 6. Mediante correo electrónico del 06 de marzo del 2025, el evaluador del Archivo General de la Nación_ responde el correo de la Agencia, indicando que no posible la reasignación de la mesa de trabajo para el mes de marzo, teniendo en cuenta que ya se tiene un plan de trabajo que se viene desarrollando en orden cronológico. Anexo 006_Respuesta_AGN_Correo electrónico_06_03_25. 7. Se realizó la revisión y ajuste del documento “Memoria Descriptiva” con el fin de garantizar la trazabilidad de los cambios orgánico-funcionales de la ANCP-CCE desde el 2011 al 2024, la cual se encuentra verificada por parte de planeación. Anexo_007_ Memoria Descriptiva_2025. 8. Se presentó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño las Tablas de Retención Documental, el cuadro de clasificación, la memoria justificativa para su aprobación de acuerdo con las siguientes actividades: Anexo. 008_Comité IGD_11-04-25 8.1. consolidación y verificación de información requerida para la presentación de las TRD ante el Archivo General de la Nación, en virtud de lo establecido en el Acuerdo 001 de 2024. 8.2. Revisión y ajustes de Cuadro de Clasificación Documental – Series y Subseries Documentales, como parte integral del proceso de convalidación de las TRD versión 2.0 y objeto de presentación ante el AGN. | Secretaría General- Contratista Diana Hernandez y coordinador proceso documental | 001. Acta de Comité CIGD_agosto_2022 002. Acta1_Mesa de trabajo 002. Acta2_Mesa de trabajo 002. Acta3_Mesa de trabajo 002. Acta4_Mesa de trabajo 002. Acta5_Mesa de trabajo 002. Acta6_Mesa de trabajo 002. Acta7_Mesa de trabajo 002. Acta8_Mesa de trabajo 002. Acta9_Mesa de trabajo 003. Anexo_RS20250204000917_AGN_04-02-2025 004. RE20250304000480_AGN_04-03-25. 005. Correo electrónico_Enviado al AGN_05-03-2025 006_Respuesta_AGN_Correo electrónico_06_03_25 007. Memoria Descriptiva_2025 008_Comité IGD_11-04-25_Aprobación TRD | En el proceso de seguimiento al Grupo de Gestión Documental de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivo (PMA), desde la OCI hemos brindado acompañamiento a las actividades derivadas del proceso de convalidación y en especial a la presentación de la actualización de TRD versión 2.0 de la Agencia ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño que se realizó el 11/04/2025 en sesión extraordinaria, siendo aprobados los ajustes por este comité a presentar al AGN el próximo 25/04/2025. Siendo responsable de esta actividad el equipo de gestión documental. Con base en la información suministrada por el Grupo de Gestión Documental, la OCI se evidenció las actividades realizadas de conformidad con las 9 actas de trabajo de las mesas realizadas por el Equipo de gestión documental y el AGN. Control Interno espera que a la fecha programada y en los próximos seguimientos se evidencie por parte de la Entidad el avance del cumplimiento y eficiencia de la acción, de acuerdo con la fecha del compromiso, no obstante es de aclarar que las TRD aprobadas por el Comité extraordinario Institucional de Gestión y Desempeño realizado en agosto de 2022, fueron ajustadas de acuerdo a la dinámica de la entidad el pasado 11 de abril de 2025 que al cierre de este informe el proceso de gestión documental demostró que adelantaron el radicado del proceso de evaluación y convalidación ante el Comité Evaluador del AGN. Control Interno considera que es importante estar atentos a las indicaciones del AGN. | I Seguimiento del informe al Plan de Mejoramiento AGN con fecha 15/04/2025
|  |  |  | T2 | Presentar las TRD para iniciar el proceso de evaluación y convalidación ante el Comité evaluador del AGN | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 12.8571 | 100% | Actas de mesas de trabajo con el comité de evaluador del AGN |  | 1. Verificación Comité extraordinario Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 16 al 18 de agosto del 2022. Anexo 001. Acta de Comité CIGD_agosto_2022 2. Recopilación y seguimiento a los compromisos establecidos contenidos en nueve (09) actas de trabajo entre el Grupo de Gestión Documental de la Agencia con el Archivo General de la Nación. Anexo _002. Actas_Mesa de trabajo. 3. Se presentó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño las Tablas de Retención Documental, el cuadro de clasificación, la memoria justificativa para su aprobación de acuerdo con las siguientes actividades: Anexo. 008_Comité IGD_11-04-25. 4. Mediante correo electrónico del 11 de abril del 2025, el Archivo General de la Nación, habilita el enlace para presentar las TRD e iniciar el proceso de evaluación y convalidación. Anexo 009. Correo_habilitación_TRD_Convalidadas 5. El 14 de abril del 2025, se realizó el cargue de la información requerida conforme lo solicitado por el Archivo, presentando las TRD para iniciar el proceso de evaluación y convalidación ante el Comité evaluador del AGN. Anexo 010. Cargue_TRD_Para validación y convalidación_AGN. | Secretaría General- Contratista Diana Hernandez y coordinador proceso documental | 001. Acta de Comité CIGD_agosto_2022 002. Actas_Mesa de trabajo 008_Comité IGD_11-04-25_Aprobación TRD 009. Correo_habilitación_TRD_Convalidadas 010. Cargue_TRD_Para validación y convalidación_AGN | La OCI queda a la espera a la convocatoria para el acompañamiento al Grupo de Gestión Documental en la mesa de trabajo entre el AGN y ANCP-CCE del próximo 25/04/2025.Se evidencia que estas actividades se están realizando con anterioridad a la estipulada en el Plan de Mejoramiento. No obstante, es de aclarar que las TRD aprobadas por el Comité extraordinario Institucional de Gestión y Desempeño realizado en agosto de 2022, fueron ajustadas de acuerdo con la dinámica de la entidad el pasado 11 de abril de 2025 que al cierre de este informe el proceso de gestión documental demostró que adelantaron el radicado del proceso de evaluación y convalidación ante el Comité Evaluador del AGN. Control Interno considera que es importante estar atentos a las indicaciones del AGN. | I Seguimiento del informe al Plan de Mejoramiento AGN con fecha 15/04/2025
|  |  |  | T3 | Solicitar el Registro de Series y Subseries - RUSD TRD Versión 2 y Cuadros de Clasificación Documental del proceso de actualización de TRD Versión 2, por parte de la ANCP-CCE | 2026-01-02 | 2026-02-28 | 8.1429 | 0% | Certificado Registro Único de Series Documentales RUSD |  | 1. La actividad de registro de series y subseries documentales, TRD versión 2 y CCD se realizará posterior al proceso de convalidación y validación del Archivo, toda vez que para el cumplimiento de esta tarea se depende del Archivo General de la Nación. | Secretaría General- Contratista Diana Hernandez y coordinador proceso documental | Sin anexos | La OCI continuando con el seguimiento al PMA, brindando acompañamiento al Grupo de Gestión Documental hasta la publicación de las Series, Subseries, CCD y TRD versión 2. Se espera que a la fecha programada y en los próximos seguimientos se evidencie por parte de la Entidad el avance del cumplimiento y eficiencia de la acción, de acuerdo con la fecha del compromiso, siendo prevalente la decisión sobre la aprobación y convalidación de las TRD por parte del AGN. | I Seguimiento del informe al Plan de Mejoramiento AGN con fecha 15/04/2025
|  |  |  | T4 | Expedir del acto administrativo de adopción y apropiación de las TRD Versión 2 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 8.4286 | 0% | Acto administrativo interno |  | 1. Esta actividad se adelantará una vez se convaliden las TRD Versión 2,0 ante el AGN. | Secretaría General- Contratista Diana Hernandez y coordinador proceso documental | Sin anexos | De acuerdo al plazo de la acción no aplica para el presente seguimiento. | I Seguimiento del informe al Plan de Mejoramiento AGN con fecha 15/04/2025
2 | Inventarios documentales -FUID (implementación Archivos de Gestión y central): las dependencias no cuentan con inventarios documentales en su totalidad, en algunos casos se observó que no existe estandarización para el diligenciamiento del FUID. | ACCION 2 | Se deben presentar los inventarios en el formato FUID actualizado y garantizar la estandarización del mismo en cuanto a su aplicación en cada una de las oficinas productoras. | M1 | Elaborar un Manual Operativo para la organización de archivos de gestión (físicos, híbridos, electrónicos) Normalización de descripción de documentos y expedientes y aplicación de Tablas de Retención Documental TRD | 2025-01-02 | 2025-03-30 | 12.4286 | 100% | Manual Operativo para la organización de archivos de gestión (físicos, híbridos, electrónicos) Normalización de descripción de documentos y expedientes y aplicación de Tablas de Retención Documental TRD, aprobado y versionado | 30% | 1. Se elaboró el Manual Operativo para la organización de archivos de gestión (físicos, híbridos, electrónicos) para la normalización de descripción de documentos y expedientes y aplicación de TRD, en los tiempos establecidos, el cual se encuentra verificado por parte de Planeación y cuenta con versión. Código: CCE-GDO-MA-02 Versión: 01 Fecha: 28-03-2025. Anexo 011_Manual Operativo 2. En cumplimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico y de acuerdo con los compromisos establecidos en este, se dio cumplimiento a la actividad de elaborar y publicar un Manual Operativo para la organización de archivos de gestión (físicos, híbridos, electrónicos) para la normalización de descripción de documentos y expedientes y aplicación de TRD, en los tiempos establecidos. | Coordinador grupo documental - Luis Felipe Gomez | 011. Manual Operativo_Versionado | La Entidad socializó el Manual Operativo para la organización de archivo de gestión el 26/03/2025 ante el Comité de Intitucional de Gestión y Desempeño dando cumplimiento a la actividad propuesta y se espera la implementación y su puesta en funcionamiento , motivo de los proximos seguimientos. Al cierre de este informe el Manual se encuentra codificado con CCE-GDO-CP-01. Control Interno espera que a la fecha programada y en los próximos seguimientos se evidencie por parte de la Entidad el avance del cumplimiento y eficiencia de la acción, de acuerdo con la fecha del compromiso. | I Seguimiento del informe al Plan de Mejoramiento AGN con fecha 15/04/2025
|  |  |  | M2 | Socialización y apropiación del Manual Operativo para la organización de archivos de gestión (físicos, híbridos, electrónicos) Normalización de descripción de documentos, expedientes y correspondencia con el acompañamiento del Grupo Interno de Trabajo Gestión Documental a los colaboradores de la agencia, como parte de las actividades que se integraran en el Plan Institucional de Capacitación PIC 2025 | 2025-05-01 | 2025-11-30 | 30.4286 | 30% | Presentaciones y listados de asistencia de los eventos |  | 1. Mediante correo electrónico del 14 de marzo del 2025, se solicitó al Grupo Interno de Talento Humano, la modificación al Plan Institucional de Capacitación, con el fin de incluir todos los temas asociados al Plan de Mejoramiento del Archivo, así como el Manual Operativo. Anexo 012. Ajuste Plan_Capacitación_Manual operativo. 2. El 26 de marzo del 2026, ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se socializó el Manual Operativo para la organización de archivos de gestión. Anexo 012. Acta de Comité_CIDG_26-03-25 3. El 26 de marzo del 2026, ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se presentó por parte del Grupo Interno de Talento Humano, se sometió a aprobación el ajuste del Plan Institucional de Capacitaciones Manual Operativo para la organización de archivos de gestión. Anexo 013. Acta de Comité_CIDG_26-03-25. 4. El 26 de marzo del 2026, ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Grupo Interno de Gestión Documental, socializó el Manual Operativo para la organización de archivos de gestión y se indicó que se procederá a las capacitaciones como parte de las actividades que se integraran en el Plan Institucional de Capacitación PIC 2025. Anexo 013. Acta de Comité_CIDG_26-03-25 5. Mediante correo electrónico del 14 de abril del 2025, se indicó fecha y hora para capacitación a los Gestores documentales y socialización del Manual Operativo. Anexo. 014. Solicitud_Capacitación_Manual operativo 6. Mediante correo electrónico se solicitó al Grupo de Comunicaciones la Publicación y divulgación Manual Operativo de Gestión Documental Manual Operativo para la organización de archivos de gestión al interior de la Entidad. 014. Publicación_divulgación_Manual_Operativo. | Coordinador grupo documental - Luis Felipe Gomez | 012. Ajuste Plan_Capacitación_Manual operativo 013. Acta de Comité_CIDG_26-03-25 014. Solicitud_Capacitación_Manual opertaivo 015. Publicación_divulgación_Manual_Operativo | Al cierre del informe, el Manual se encuentra codificado con CCE-GDO-CP-01 desde Control Interno se exhorta al Equipo de Gestión Documental ha realizar la socialización a toda la entidad y operativizar el Manual de acuerdo a las necesidades de la Entidad en el marco de la eficiencia y eficacia al contar con esta herramienta, y facilitar la apropiación y teniendo al día los FUID. | I Seguimiento del informe al Plan de Mejoramiento AGN con fecha 15/04/2025
|  |  |  | M3 | Levantamiento de inventarios documentales 2022, 2023 y 2024 de todas las oficinas productoras | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 26 | 0% | Cronograma de levantamiento de inventarios y organización de archivos Inventario Documental de cada una de las oficinas productoras |  | 1. La Entidad se encuentra avanzando para dar cumplimiento a la fecha prevista en el plan de mejoramiento. | Coordinador grupo documental - Luis Felipe Gomez (Da la linea y coordinado) Levantamiento de información lo debe realizar enlace documental de cada dependencia | Sin anexos | Control Interno espera que a la fecha programada y en los próximos seguimientos se evidencie por parte de la Entidad el avance del cumplimiento y eficiencia de la acción, de acuerdo con la fecha del compromiso. | I Seguimiento del informe al Plan de Mejoramiento AGN con fecha 15/04/2025
|  |  |  | M4 | Realizar los inventarios documentales del archivo que reposa en el Archivo Central (físico y electrónico). | 2024-12-01 | 2026-12-30 | 108.4286 | 0% | Inventario Documental Archivo Central |  | 1. La Entidad se encuentra avanzando para dar cumplimiento a la fecha prevista en el plan de mejoramiento. | Coordinador grupo documental - Luis Felipe Gomez (Da la linea y coordinado) Funcioanrios del grupo de documental (Enyth Sanchez y Jhon Mahecha) | Sin anexos | Control Interno espera que a la fecha programada y en los próximos seguimientos se evidencie por parte de la Entidad el avance del cumplimiento y eficiencia de la acción, de acuerdo con la fecha del compromiso. | I Seguimiento del informe al Plan de Mejoramiento AGN con fecha 15/04/2025
|  |  |  | M5 | Como medida de autocontrol se realizará seguimiento mediante el Programa especifico de auditoria y control del PGD, frente al levantamiento de los inventarios documentales y organización en los Archivos de Gestión en cada una de las oficinas productoras. | 2024-12-01 | 2026-12-30 | 108.4286 | 20% | Informe semestral de cumplimiento al Programa especifico de auditoria y control del PGD |  | 1. Mediante reunión del 25 de marzo del 2025, en reunión con el enlace gestor documental del Grupo de Gestión Contractual, se adelantó capacitación frente a la organización de archivos. Anexo_016_Capacitación_Gestión_Contractual. 2. Mediante reunión del 13 de marzo del 2025, en reunión con el enlace gestor documental del Grupo de Gestión Contractual, se adelantó capacitación frente a la organización de archivos. Anexo_017_Capacitación_Talento_Humano 3. Mediante reunión del 12 de marzo del 2025, en reunión con la Asesora de Control Interno y el enlace gestor documental, se adelantó capacitación frente a la organización de archivos, programa Auditoría y Control. Anexo_018_Capacitación_Control_Interno | Secretaría General | 016. Capacitación_Gestión_Contractual 017_Capacitación_Talento_Humano 018_Capacitación_Control_Interno | Control Interno espera que a la fecha programada y en los próximos seguimientos se evidencie por parte de la Entidad el avance del cumplimiento y eficiencia de la acción, de acuerdo con la fecha del compromiso, buscando la sinergia y la adherencia de los equipos a la organización custodia y dispósición de sus archivos de gestión, para lo cual es vital la eficiencia de los enlaces que debe ser evaluada. | I Seguimiento del informe al Plan de Mejoramiento AGN con fecha 15/04/2025
3 | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos. | ACCION 3 | Realizar la actualización y apropiación del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos. | M1 | Validar la necesidad de actualización del Modelo de Requisitos para la Gestión Electrónica de Documentos de acuerdo al estado actual y funcional de la entidad. | 2024-11-28 | 2024-12-30 | 4.5714 | 100% | Modelo de Requisitos para la Gestión Electrónica de Documentos | 46.67% | 1. Se actualizó el 14 de febrero del 2025 el Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo de Gestión Documental. Anexo 019_Modelo_versión2. 2. Mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño se aprobó el Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo de Gestión Documental, versión 2. Anexo 020. Acta_CIGD_14-02-2025. | Coordinador proceso documental - Luis Felipe Gomez | 019_Modelo_versión2 020. Acta_CIGD_14-02-2025 | En seguimiento a las actividades del PMA se evidencia que la entrega de la actualización del modelo de requisitos para la gestión electrónica de documentos se realizó fuera de la fecha establecida. Sin embargo, al cierre de este informe y habida cuenta de que en el Suite Vision Empresarial la entidad reporto el cumplimiento de esta actividad al 28 de febrero de 2025 se da por cumplida esta actividad. | I Seguimiento del informe al Plan de Mejoramiento AGN con fecha 15/04/2025
|  |  |  | M2 | Apropiar el Modelo de Requisitos para la Gestión Electrónica de Documentos. | 2025-01-02 | 2025-12-30 | 51.7143 | 20% | Interfaz operando Actas de reunión con el proveedor |  | 1. Mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño se aprobó el Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo de Gestión Documental, versión 2. Anexo 020. Acta_CIGD_14-02-2025. 2. El Grupo de Gestión Documental en el marco del Proyecto 1 del Plan Institucional de Archivos - PINAR 2023 a 2026 ha desarrollado acciones para el fortalecimiento de la herramienta tecnológica POXTA como SGDEA con el objetivo de mejorar la gestión documental de la Entidad. Si bien es cierto, que el producto objeto de entrega, consiste en "Análisis de soluciones existentes en el mercado, Fase de diseño, Informe - Prueba de concepto, Fase de diseño y Plan de implementación, Fase de implementación”, la Entidad analizó dentro de las soluciones existentes la viabilidad de que POXTA que podía optimizarse para que brinde la solución tecnológica como SGDEA. Anexo 021. Memorando M20250325000011_Continuidad_POXTA 3. Reunión del 11 de febrero del 2025, con el proveedor de POXTA para identificación de la viabilidad de la herramienta como SGDEA. Anexo 022. Acta_Reunión_Proveedor_POXTA 4. Visita de reconocimiento e identificación de POXTA en producción como SGDEA en el Ministerio Defensa, como parte de la mejora e implementación dentro de la Entidad. Anexo 023. Acta_visita_Mindefensa 5. Conformación equipo interdisciplinario IDT-SG etapa de planeación y optimización de la herramienta POXTA como SGDEA. Anexo 024. Actas_reunión_equipo_interdisciplinario. 6. Proceso de parametrización TRD versión 1,0 y formatos documentales. Habilitación ambiente de pruebas. 025. Proceso_ambiente_pruebas | Secretaría General- Diana Hernandez y coordinador | 020. Acta_CIGD_14-02-2025 021. Memorando M20250325000011_Continuidad_POXTA 022. Acta_Reunión_Proveedor_POXTA 023. Acta_visita_Mindefensa 024. Actas_reunión_equipo_interdisciplinario 025. Proceso_ambiente_pruebas | Control Interno espera que a la fecha programada y en los próximos seguimientos se evidencie por parte de la Entidad el avance del cumplimiento y eficiencia de la acción, de acuerdo con la fecha del compromiso, no obstante el equipo de gestión documental logro evidenciar diferentes actividades de avance para el logro del cumplimiento de esta tarea. | I Seguimiento del informe al Plan de Mejoramiento AGN con fecha 15/04/2025
|  |  |  | M3 | Analizar soluciones tecnologicas, habida cuenta que la ANCP, ha adelantado las fases de Planificación y análisis para la implementación de una herramienta tecnológica, la ANCP, iniciará las fases de Diseño e Implementación, atendiendo lo establecido por la normativa aplicable vigente. | 2025-01-02 | 2025-12-30 | 51.7143 | 20% | 1. Informe - Análisis de soluciones existentes en el mercado, Fase de diseño. 2. Informe - Prueba de concepto, Fase de diseño. 3. Plan de implementación, Fase de implementación. |  | 1. Mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño se aprobó el Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo de Gestión Documental, versión 2. Anexo 020. Acta_CIGD_14-02-2025. 2. El Grupo de Gestión Documental en el marco del Proyecto 1 del Plan Institucional de Archivos - PINAR 2023 a 2026 ha desarrollado acciones para el fortalecimiento de la herramienta tecnológica POXTA como SGDEA con el objetivo de mejorar la gestión documental de la Entidad. Si bien es cierto, que el producto objeto de entrega, consiste en "Análisis de soluciones existentes en el mercado, Fase de diseño, Informe - Prueba de concepto, Fase de diseño y Plan de implementación, Fase de implementación”, la Entidad analizó dentro de las soluciones existentes la viabilidad de que POXTA que podía optimizarse para que brinde la solución tecnológica como SGDEA. Anexo 021. Memorando M20250325000011_Continuidad_POXTA 3. Reunión del 11 de febrero del 2025, con el proveedor de POXTA para identificación de la viabilidad de la herramienta como SGDEA. Anexo 022. Acta_Reunión_Proveedor_POXTA 4. Visita de reconocimiento e identificación de POXTA en producción como SGDEA en el Ministerio Defensa, como parte de la mejora e implementación dentro de la Entidad. Anexo 023. Acta_visita_Mindefensa 5. Conformación equipo interdisciplinario IDT-SG etapa de planeación y optimización de la herramienta POXTA como SGDEA. Anexo 024. Actas_reunión_equipo_interdisciplinario 6. Proceso de parametrización TRD versión 1,0 y formatos documentales y habilitación ambiente de pruebas. Anexo 025. Proceso_ambiente_pruebas | Secretaría General- Diana Hernandez y coordinador | 020. Acta_CIGD_14-02-2025 021. Memorando M20250325000011_Continuidad_POXTA 022. Acta_Reunión_Proveedor_POXTA 023. Acta_visita_Mindefensa 024. Actas_reunión_equipo_interdisciplinario 025. Proceso_ambiente_pruebas | Control interno encuentra que el equipo de gestión documental y en sí la Entidad adhirió a las recomendaciones y exhortaciones realizadas sobre buscar la optimización de la herramienta tecnólogica POXTA toda vez que fue adquirida por la Agencia en el 2014 a perpetuidad en aras del cuidado y optimización de los recursos públicos. Finalmente siendo manifiesta la postura de la Agencia, en el Comité Institucional de Gestión de Desempeño del 11/04/2025 sobre buscar que al minimo costo se realicen las parametrizaciones necesarias de la herramienta para cumplir con Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo - SGDEA. Se aprecia igualmente que la Entidad atendió el informe prueba de concepto fechado 31/12/2024. Control Internoespera que en el siguiente seguimiento , la Entidad dé cuenta de los esfuerzos por lograr la eficiencia y eficacia del SGDEA, presentando precisamente la evidencia documentada del Modelo de Requisitos para la Gestión Electrónica de Documentos de acuerdo al estado actual y funcional de la entidad de manera inoportuna toda vez que Control Interno verificó que no sé cumplió con el plazo de presentación. No obstante al cierre del presente informe de seguimiento ya se cumplió esta tarea. Se insta a la Entidad que de a conocer al Arhcivo General de la Nación los ajustes en la descripción de la tarea en lo relacionado con las disposiciones que al interior de la Entidad buscan lograr el objetivo de implementar un SGDEA que corresponde en esta caso a POXTA para que se ajuste el Plan de Mejoramiento Archivistico. | I Seguimiento del informe al Plan de Mejoramiento AGN con fecha 15/04/2025
4 | Unidad de correspondencia | ACCION 4 | Establecer los lineamientos para la Ventanilla Única de Radicación, orientado a la recepción y radicación de comunicaciones oficiales. | M1 | Crear el control de asignación de numeración consecutiva a las comunicaciones oficiales de entrada, salida e internas. | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 47.4286 | 20% | Planilla control de correspondencia implementada | 15% | 1. El 05 de marzo desde Secretaría General presentó ante la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico (SIDT) propuesta respecto de parametrización Unidad de correspondencia, lo cual se ha venido trabajando con la IDT, durante marzo y abril. Anexo. 026. correos_parametrización_Unidad de correspondencia | Secretaría General- Diana Hernandez y coordinador | 026. correos_parametrización_Unidad de correspondencia | Control Interno espera que a la fecha programada y en los próximos seguimientos se evidencie por parte de la Entidad el avance del cumplimiento y eficiencia de la acción, de acuerdo con la fecha del compromiso. | I Seguimiento del informe al Plan de Mejoramiento AGN con fecha 15/04/2025
|  |  |  | M2 | Revisión y Actualización documental relacionado a la producción, radicación y control de firmas de las comunicaciones oficiales, conforme a la normatividad vigente. | 2024-11-15 | 2025-07-30 | 36.7143 | 10% | 1. Proceso de Gestión documental actualizado. 2. Manual para la atención de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQRSD, Actualizado. |  | 1. El 05 de marzo desde Secretaría General presentó ante la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico (SIDT) propuesta respecto de parametrización Unidad de correspondencia, lo cual se ha venido trabajando con la IDT, durante marzo y abril. Anexo. 026. correos_parametrización_Unidad de correspondencia 2. Respecto del Control de firmas, la Entidad se encuentra avanzando para dar cumplimiento a la fecha prevista en el plan de mejoramiento. | Secretaria General Coordinador gestión documental | 026. correos_parametrización_Unidad de correspondencia | Control Interno espera que a la fecha programada y en los próximos seguimientos se evidencie por parte de la Entidad el avance del cumplimiento y eficiencia de la acción, de acuerdo con la fecha del compromiso. | I Seguimiento del informe al Plan de Mejoramiento AGN con fecha 15/04/2025
5 | Aplicación de procesos archivísticos (Organización de Archivos de Gestión, criterios archivísticos: foliación, implementación de hoja de control, e inventarios documentales, rotulación estandarizada de expedientes y cajas). No están conformando y organizando de forma adecuada los expedientes. No han estandarizado el nombrado de documentos y no llevan índice electrónico de documentos. No cuenta con procedimiento para la eliminación documental físicos y electrónicos No evidenció plan de transferencias Documentales. | ACCION 5 | Elaboración y Aplicación de manual para la organización de archivos | M1 | Elaborar un Manual Operativo para la organización de archivos de gestión (físicos, híbridos, electrónicos) Normalización de descripción de documentos y expedientes y aplicación de Tablas de Retención Documental TRD | 2025-01-02 | 2025-05-30 | 21.1429 | 100% | Manual Operativo para la organización de archivos de gestión (físicos, híbridos, electrónicos) Normalización de descripción de documentos y expedientes y aplicación de Tablas de Retención Documental TRD, aprobado y versionado | 22% | 1. Se elaboró el Manual Operativo para la organización de archivos de gestión (físicos, híbridos, electrónicos) para la normalización de descripción de documentos y expedientes y aplicación de TRD, en los tiempos establecidos, el cual se encuentra verificado por parte de Planeación y cuenta con versión. Código: CCE-GDO-MA-02 Versión: 01 Fecha: 28-03-2025. Anexo 011_Manual Operativo | Coordinador gestión documental | 011. Manual Operativo_Versionado | Al cierre de este informe el Manual se encuentra codificado con CCE-GDO-CP-01. La Entidad socializó el Manual Operativo para la organización de archivo de gestión el 26/03/2025 ante el Comité de Intitucional de Gestión y Desempeño se espera la implementación y su puesta en funcionamiento , motivo de los proximos seguimientos. | I Seguimiento del informe al Plan de Mejoramiento AGN con fecha 15/04/2025
|  |  |  | M2 | Realizar capacitaciones por grupos de trabajo en desarrollo Plan Institucional de Capacitación PIC | 2025-01-02 | 2025-12-30 | 51.7143 | 10% | Presentaciones y listados de asistencia de los eventos |  | 1. Mediante correo electrónico del 14 de marzo del 2025, se solicitó al Grupo Interno de Talento Humano, la modificación al Plan Institucional de Capacitación, con el fin de incluir todos los temas asociados al Plan de Mejoramiento del Archivo, así como el Manual Operativo. Anexo 012. Ajuste Plan_Capacitación_Manual operativo. 2. El 26 de marzo del 2026, ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se socializó el Manual Operativo para la organización de archivos de gestión. Anexo 012. Acta de Comité_CIDG_26-03-25 3. El 26 de marzo del 2026, ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se presentó por parte del Grupo Interno de Talento Humano, se sometió a aprobación el ajuste del Plan Institucional de Capacitaciones Manual Operativo para la organización de archivos de gestión. Anexo 013. Acta de Comité_CIDG_26-03-25. 4. El 26 de marzo del 2026, ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Grupo Interno de Gestión Documental, socializó el Manual Operativo para la organización de archivos de gestión y se indicó que se procederá a las capacitaciones como parte de las actividades que se integraran en el Plan Institucional de Capacitación PIC 2025. Anexo 013. Acta de Comité_CIDG_26-03-25 5. Mediante correo electrónico del 14 de abril del 2025, se indicó fecha y hora para capacitación a los Gestores documentales y socialización del Manual Operativo. Anexo. 014. Solicitud_Capacitación_Manual operativo 6. Mediante correo electrónico se solicitó al Grupo de Comunicaciones la Publicación y divulgación Manual Operativo de Gestión Documental Manual Operativo para la organización de archivos de gestión al interior de la Entidad. 014. Publicación_divulgación_Manual_Operativo. 7. Para las demás capacitaciones, la Entidad se encuentra avanzando para dar cumplimiento a la fecha prevista en el plan de mejoramiento. | Funcionarios gestión documental | 012. Ajuste Plan_Capacitación_Manual operativo 013. Acta de Comité_CIDG_26-03-25 014. Solicitud_Capacitación_Manual opertaivo | A traves del acta de Comité de Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 26/03/2025, se evidencia la aprobación de los ajustes solicitados para realizar estas capacitaciones propuestas dentro del PIC. Se espera que se avance de conformidad y de manera oportuna con el compromiso de la realizar capacitaciones con Grupos de trabajo, sobre la organización de archivos. Control Interno espera que a la fecha programada y en los próximos seguimientos se evidencie por parte de la Entidad el avance del cumplimiento y eficiencia de la acción, de acuerdo con la fecha del compromiso. | I Seguimiento del informe al Plan de Mejoramiento AGN con fecha 15/04/2025
|  |  |  | M3 | Realizar la organización de los expedientes documentales de las vigencias, 2022, 2023 y 2024 de todas las oficinas productoras (implementación archivos de gestión y central) físico y electrónico. | 2025-04-01 | 2026-12-30 | 91.1429 | 0% | Cronograma de organización de los archivos de gestión documental Inventarios actualizados de las vigencias 2022, 2023 y 2024 |  | 1. La Entidad se encuentra avanzando para dar cumplimiento a la fecha prevista en el plan de mejoramiento. | Coordinador grupo documental - Luis Felipe Gomez (Da la linea y coordinado) Organización de información lo debe realizar enlace documental de cada dependencia | Sin anexos | Control Interno espera que a la fecha programada y en los próximos seguimientos se evidencie por parte de la Entidad el avance del cumplimiento y eficiencia de la acción, de acuerdo con la fecha del compromiso. | I Seguimiento del informe al Plan de Mejoramiento AGN con fecha 15/04/2025
|  |  |  | M4 | Aplicar las Tablas de Control de Acceso en los repositorios documentales fisicos y electrónicos de la entidad | 2025-05-01 | 2026-12-30 | 86.8571 | 0% | Circular interna impartiendo lineamientos para su aplicación |  | 1. La Entidad se encuentra avanzando para dar cumplimiento a la fecha prevista en el plan de mejoramiento. | Personal de acceso Share Point . Jhon Mahecha Coordiandor gestion documental | Sin anexos | Control Interno espera que a la fecha programada y en los próximos seguimientos se evidencie por parte de la Entidad el avance del cumplimiento y eficiencia de la acción, de acuerdo con la fecha del compromiso. | I Seguimiento del informe al Plan de Mejoramiento AGN con fecha 15/04/2025
|  |  |  | M5 | Elaborar el Plan de Transferencias documentales | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 17.1429 | 0% | Circular interna de aplicación del Plan de Transferencias documentales |  | 1. La Entidad se encuentra avanzando para dar cumplimiento a la fecha prevista en el plan de mejoramiento. | Coordinador gestión documental | Sin anexos | Control Interno espera que a la fecha programada y en los próximos seguimientos se evidencie por parte de la Entidad el avance del cumplimiento y eficiencia de la acción, de acuerdo con la fecha del compromiso. | I Seguimiento del informe al Plan de Mejoramiento AGN con fecha 15/04/2025
6 | Organización de Actos Administrativos: Decretos y Resoluciones: No cuenta con un procedimiento para la emisión y firma de actos administrativos (acuerdos y resoluciones). | ACCIÓN 6 | Realizar el procedimiento para la producción y organización ACTOS ADMINISTRATIVOS | M1 | Realizar entrega del archivo de resoluciones y circulares al área que corresponda de acuerdo a la función. | 2024-11-28 | 2025-06-30 | 30.5714 | 40% | Acta de entrega | 25% | 1. El Grupo de Gestión Documental realizó dos reuniones con el Grupo de Gestión jurídica de la Dirección General, mediante las cuales se indicó lo evidenciado por el Archivo General de la Nación, en cumplimiento a la disposición y entrega del archivo de resoluciones, circulares (actos administrativos), los cuales deben ser administrados y custodiados de acuerdo con las funciones del Grupo de Gestión jurídica de la Dirección General. Durante el mes de abril 2025 se encuentra en entrenamiento una funcionaria para realizar las actividades asociadas al proceso de entrega, disposición y administración de los actos administrativos. 2. A partir del 02 de mayo del 2025 el Grupo de Gestión Jurídica asumirás estas actividades. | Profesional Grupo gestión DocumentalEnyt Sanchez | Anexo 031_Actas de reunión_Gestión Jurídica | Con base a la información suministrada por el Grupo de Gestión Documental, se observó que se realizaron 2 reuniones y se adelantan acciones de entrenamiento sobre el manejo y administración de actos administrativos producidos por el Despacho, siendo importante dar capacitación sobre teoria del acto administrativo, prevención del daño antijuridico a los colaboradores que disponga la entidad preferiblemente con conocimiento en derecho. Control Interno espera que a la fecha programada y en los próximos seguimientos se evidencie por parte de la Entidad el avance del cumplimiento y eficiencia de la acción, de acuerdo con la fecha del compromiso. | I Seguimiento del informe al Plan de Mejoramiento AGN con fecha 15/04/2025
|  |  |  | M2 | Actualizar el procedimiento, normalizando la radicación de las comunicaciones oficiales de salida e internas y sus firmantes. | 2024-11-28 | 2025-12-30 | 56.7143 | 10% | Procedimiento de comunicaciones oficiales |  | 1. En el marco del mejoramiento el equipo de gestión documental ha implementado mesas interdisciplinarias entre SG-IDT-GIGD para fortalecer la herramienta POXTA como SGDEA en las cuales se contempló la normalización de la radicación de las comunicaciones oficiales, encontrándose en desarrollo de la etapa de pruebas. Anexo 024. Actas_reunión_equipo_interdisciplinario | Coordinador y grupo de gestión documental Grupo de relacionamiento estado ciudadano | 024. Actas_reunión_equipo_interdisciplinario | Control Interno espera que a la fecha programada y en los próximos seguimientos se evidencie por parte de la Entidad el avance del cumplimiento y eficiencia de la acción, de acuerdo con la fecha del compromiso. | I Seguimiento del informe al Plan de Mejoramiento AGN con fecha 15/04/2025
7 | Administración, custodia y Organización de Historias Laborales. | ACCIÓN 7 | Establecer los lineamientos para la producción y organización Historias laborales | M1 | Elaborar el inventario documental para las historias laborales activas e inactivas. | 2024-11-28 | 2026-12-30 | 108.8571 | 10% | Inventarios documental de historias laborales | 6.667% | 1. Mediante reunión del 13 de marzo del 2025, el Grupo de Gestión Documental y el Grupo de Talento Humano, se revisó Revisar el plan de Mejoramiento Archivístico -PMA del Archivo General de la Nación de la vigencia 2024, relacionado con la serie documental de Historias Laborales a fin de subsanar los Hallazgos evidenciados en este Grupo. Anexo 027. Acta_Reunión_Historias_laborales | Coordinador grupo documental - Luis Felipe Gomez (Da la linea y coordinado) Organización de información por parte del grupo de Talento humano | 027. Acta_Reunión_Historias_laborales | El área de gestión documental ha adelantado dos reuniones con talento humano para dar línea sobre el manejo custodia y disposición de las historias laborales en el marco de la normativilidad archivistica vigente. Control Interno evidencia que se requiere fortalecxer el equipo humano del área de talento humano con personal idoneo en archivistica para el logro de la tarea propuesta. CI espera que a la fecha programada y en los próximos seguimientos se evidencie por parte de la Entidad el avance del cumplimiento y eficiencia de la acción, de acuerdo con la fecha del compromiso. | I Seguimiento del informe al Plan de Mejoramiento AGN con fecha 15/04/2025
|  |  |  | M2 | Actualizar e implementar los lineamientos de conformación Historias Laborales | 2024-11-28 | 2026-12-30 | 108.8571 | 10% | Lineamientos de conformación Historias Laborales actualizado: CCE-GTH-IDI-03, y actas de seguimiento de aplicación |  | 1. Mediante Memorando M20250325000012_ Se remitió al Grupo de Gestión Documental, los lineamientos respecto a la conformación de expedientes de historias laborales de la ANCP-CCE. Anexo 028. Memorando M20250325000012_conformación de expedientes de historias laborales. | Coordinador grupo documental - Luis Felipe Gomez | 028. Memorando M20250325000012_conformación de expedientes de historias laborales | Control Interno espera que a la fecha programada y en los próximos seguimientos se evidencie por parte de la Entidad el avance del cumplimiento y eficiencia de la acción, de acuerdo con la fecha del compromiso. | I Seguimiento del informe al Plan de Mejoramiento AGN con fecha 15/04/2025
|  |  |  | M3 | Elaborar el Plan de Transferencias documentales | 2025-08-01 | 2025-12-30 | 21.5714 | 0% | Circular interna de aplicación del Plan de Transferencias documentales |  | 1. La Entidad se encuentra avanzando para dar cumplimiento a la fecha prevista en el plan de mejoramiento. | Coordinador grupo documental - Luis Felipe Gomez | Sin anexos | Si bien la fecha de finalización para elaborar las transferencias documentales, tienen un amplio espacio se puede infererir que obedece a implementar con eficiencia los lineamientos normativos sobre la obligatoriedad de todos los servidores publicos para la realización de las transferencias documentales, atendiendo el cronograma y las situaciones administrativas de entrega de cargo. Control Interno espera que a la fecha programada y en los próximos seguimientos se evidencie por parte de la Entidad el avance del cumplimiento y eficiencia de la acción, de acuerdo con la fecha del compromiso. | I Seguimiento del informe al Plan de Mejoramiento AGN con fecha 15/04/2025
8 | Sistema Integrado de Conservación -SIC | ACCIÓN 8 | Realizar la actualización e implementación del Sistema integrado de conservación | M1 | Actualizar el diagnostico integral de archivos | 2025-01-02 | 2025-10-31 | 43.1429 | 0% | Diagnóstico integral de archivos | 0 | 1. Mediante correo electrónico del 07 de abril del 2025, se solicitó ante la Secretaría General, la necesidad de la contratación de un profesional en conservación para desarrollar las actividades contempladas en el Plan de Mejoramiento del Archivo y propias del Sistema Integrado de Conservación, para lo cual se remitió el objeto de la contratación requerida. Anexo 029. Objeto_Concervador_SIC 2. Mediante correo electrónico del 14 de abril del 2025, se autorizó la contratación del Conservador y se incluyó en la modificación del Plan Anual de Adquisiciones. Anexo 030. Modificación Plan Anual de Adquisiciones. | Secretaria General- Contratista o profesional ingeniero de sistemas archivista - coordinador | 029. Objeto_Concervador_SIC 030. Modificación Plan Anual de Adquisiciones. | Control Interno espera que a la fecha programada y en los próximos seguimientos se evidencie por parte de la Entidad el avance del cumplimiento y eficiencia de la acción, de acuerdo con la fecha del compromiso. | I Seguimiento del informe al Plan de Mejoramiento AGN con fecha 15/04/2025
|  |  |  | M2 | Presentar para aprbación el Sistema integrado de conservación SIC ante el CIGD | 2025-11-01 | 2026-06-30 | 34.4286 | 0% | Acta de aprobación por el CIGD |  | 1. La Entidad se encuentra avanzando para dar cumplimiento a la fecha prevista en el plan de mejoramiento. | Secretaria General- Contratista o profesional ingeniero de sistemas archivista - coordinador | Sin anexos | Control Interno espera que a la fecha programada y en los próximos seguimientos se evidencie por parte de la Entidad el avance del cumplimiento y eficiencia de la acción, de acuerdo con la fecha del compromiso. | I Seguimiento del informe al Plan de Mejoramiento AGN con fecha 15/04/2025
|  |  |  | M3 | Solicitar la publicación en la página web del Sistema integrado de conservación- SIC y sus planes específicos aprobados | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 26 | 0% | Publicación del SIC en laweb |  | 1. La Entidad se encuentra avanzando para dar cumplimiento a la fecha prevista en el plan de mejoramiento. | Secretaria General- Contratista o profesional ingeniero de sistemas archivista - coordinador | Sin anexos | Control Interno espera que a la fecha programada y en los próximos seguimientos se evidencie por parte de la Entidad el avance del cumplimiento y eficiencia de la acción, de acuerdo con la fecha del compromiso. | I Seguimiento del informe al Plan de Mejoramiento AGN con fecha 15/04/2025
|  |  |  | M4 | Implementar los planes especificos del Sistema integrado de conservación SIC | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 26 | 0% | Soportes de la implementación del Sistema Integrado de Conservación SIC (Formatos, Planillas trimestrales) |  | 1. La Entidad se encuentra avanzando para dar cumplimiento a la fecha prevista en el plan de mejoramiento. | Secretaria General- Contratista o profesional ingeniero de sistemas archivista - coordinador | Sin anexos | Control Interno espera que a la fecha programada y en los próximos seguimientos se evidencie por parte de la Entidad el avance del cumplimiento y eficiencia de la acción, de acuerdo con la fecha del compromiso. | I Seguimiento del informe al Plan de Mejoramiento AGN con fecha 15/04/2025
|  |  |  | M5 | Realizar el Seguimiento y evaluación de los planes especificos del Sistema integrado de conservación SIC | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 26 | 0% | informes de seguimiento anuales |  | 1. La Entidad se encuentra avanzando para dar cumplimiento a la fecha prevista en el plan de mejoramiento. | Secretaria General- Contratista o profesional ingeniero de sistemas archivista - coordinador | Sin anexos | Control Interno espera que a la fecha programada y en los próximos seguimientos se evidencie por parte de la Entidad el avance del cumplimiento y eficiencia de la acción, de acuerdo con la fecha del compromiso. | I Seguimiento del informe al Plan de Mejoramiento AGN con fecha 15/04/2025
|  |  |  | Acción 2 | 30%
|  |  |  | Acción 3 | 46.67%
|  |  |  | Acción 4 | 15%
|  |  |  | Acción 5 | 22%
|  |  |  | Acción 6 | 0%
|  |  |  | Acción 7 | 46.67%
|  |  |  | Acción 8 | 0%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 22.9%
sobre 100%
Note on P9: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R9: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S9: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo

## Instructivo PMA
Fecha de iniciación y finalización del PMA | La fecha de inicio cuenta a partir de la aprobación del PMA por parte del Comité de Desarrollo Adminstraivo según corresponda; esto mediante acto administrativo
Diligenciamiento columans A - L
Columna "A" ITEM | Número consecutivo de los hallazgos segun informe de inspección, control o vigilancia
Columna "B" HALLAZGO | Descripción del hallazgo según informe de inspección, control o vigilancia
Columna "C" NÚMERO DE ACCIÓN" | Enumerar la cantidad de acciones necesarias para subsanar el hallazgo. Se pueden agregar la cantidad de acciones que considere la entidad
Columna "D" OBJETIVO | Establecer el / los objetivos según el número de acciones que permitan subsanar el hallazgo
Columna "E" NÚMERO DE TAREA | Enumerar la cantidad de tareas necesarias para subsanar el hallazgo, puede ser una o mas, depende el análsis de cada entidad. Nota: Se pueden agregar la cantidad de tareas que considere la entidad; es indispensable en el momento de realizar este ajuste, validar la formula de la columna J "Porcentaje de avance de las tareas" y verificar la formula de la columna I "Plazo en semanas".
Columna "F" DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | Describir las tareas idóneas necesarias para subsanar el hallazgo, (teniendo en cuenta la normatividad vigente)
Columna "G Y H" EJECUCIÓN DE LAS TAREAS | Indicar las fechas inicial y final de ejecución de cada una de las tareas, teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalizacion del PMA
Columna "I" PLAZO EN SEMANAS | Autocalculado
Columna "J" PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Establecer el porcentaje según el avance de la tareas propuestas. Estas cifras consolidan el porcentaje promedio por acción propuesta (columna L)
Columna "K" PRODUCTOS | Relacionar el entregable o producto por cada una de las tareas
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Autocalculado, el cual promedia las cifras establecidas en la columna J
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
Nota: En el diligenciamiento del formato, se debe tener en cuenta, NO AGREGAR O ELIMINAR COLUMNAS.