## Matriz 1 - Riesgos
MATRIZ RIESGOS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DINÁMICO -IAD/SDA CATALOGO ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DIGITALES Y ELECTRONICOS DE CONFIANZA
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Económico | Colusión en la Operación Principal. | El Catalogo no logra condiciones competitivas. | 3 | 4 | 7 | Alto | Colombia Compra Eficiente | (i) Definición en los documentos del proceso n medidas que promuevan la libre competencia del mercado. (ii) Socialización del Catalogo en la etapa de planeación | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Colombia Compra Eficiente | Desde la planeación del Proceso de Contratación | En la conformación del Catálogo del IAD. | Conociendo las condiciones propias del sector, relación oferta/demanda. | Permanente hasta la Aceptación de la Invitación por parte de los Proveedores.
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Terminación anticipada del Catalogo ocasionada por la inhabilidad sobreviniente de un proveedor por acumulación de multas y sanciones | (i) Disminución de la oferta en la Operación Secundaria (ii) No capacidad de prestacion del servicio. | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | (i) Seguimiento en la administración del Catalogo de las multas y sanciones de lso proveedores. (ii) Acompañamiento por parte de CCE en la ejecución de las ordenes de compra en casos especificos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Proveedor | Operación secundaria | Hasta el vencimiento del plazo del IAD o el catalogo | Conociendo las condiciones propias del sector, relación oferta/demanda. | Permanente
3 | General | Externo | Selección | Económico | Baja participación de Proponentes en los diferentes segmentos del Lote 1 y en el Lote 2 del Catalogo | Posible declaratoria de desierto de uno o varios segmentos del Lote 1 o el Lote 2 del Catalogo | 2 | 3 | 5 | Medio | Colombia Compra Eficiente | (i) Socialización del Catalogo a través de mesas de trabajo con los posibles proveedores en la etapa de planeación. (ii) Socialización del Catalogo a las entidades públicas en la etapa de ejecución. (iii) Promover el uso del catalogo por partes de las entidades públicas a través de campañas de divulgación | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Colombia Compra Eficiente | Desde la planeación del Proceso de Contratación | En la conformación del Catálogo del IAD. | Verificando los interesados que participan en las diferentes mesas de trabajo. | Permanente hasta la Aceptación de la Invitación por parte de los Proveedores.
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Cambios en los tributos y aranceles aplicables | Variaciones en las condiciones del mercado que afecten la adquisición de los productos y servicios de confianza (variaciones del precio, entre otras). | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Compradora | Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Colombia Compra Eficiente | En la estructuración de los Estudios y Documentos Previos y en la ejecución. | Hasta el vencimiento del plazo del IAD. | Realizando seguimiento y supervisión a las Órdenes de Compra. | Permanente.
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Variaciones de la TRM para los productos y servicios del Lote 2. | (i) Modificación de las condiciones económicas del Catalogo (ii) Aumento de los costos asociados a la adquisición de los productos y servicios del catalogo | 3 | 4 | 7 | Alto | Colombia Compra Eficiente + Proveedor | Estipulación contractual que permita revisar y ajustar, cuando sea aplicable, los precios frente a la variación de las condiciones económicas en función de la TRM. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Colombia Compra Eficiente + Proveedor | En la estructuración de los Estudios y Documentos Previos y en la ejecución. | Hasta el vencimiento del plazo del IAD. | Realizando seguimiento y supervisión a las Órdenes de Compra. | Permanente.
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Posibles retrasos en la instalación o entrega de los productos y servicios del catalogo | (i) Posible aplicación de multas y/o sanciones (ii) Afectación de la prestación de los servicios de las entidades compradoras | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | (i) Establecer en los documentos del proceso los tiempos previstos para la entrega y prestación de los servicios (ii) Estipulación contractual para la aplicación de multas y/o sanciones | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora | En la estructuración de los Estudios y Documentos Previos y en la ejecución. | Hasta el vencimiento del plazo del IAD. | Realizando seguimiento y supervisión a las Órdenes de Compra. | Permanente.
7 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento en el pago de facturas por parte de la Entidad Compradora. | Afectación del flujo de caja del Proveedor. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Compradora | (i) Incluir en los documentos del proceso los documentos requeridos para el pago de los bienes y servicios. (ii) Estipulación contractutal para la aplicación de multas y/o sanciones en el caso de imcumplimientos (iii) Acompañamiento por parte de la administración de CCE. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor | En la estructuración de los Estudios y Documentos Previos y en la ejecución. | Hasta el vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra. | Realizar seguimiento a las solicitudes enviadas por los Proveedores. | Permanente.
8 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Pérdida de la acreditación ONAC exigida para el producto, servicio y segmento del Catalogo | (i) Posible terminación anticipada del Catalogo. (ii) Imposibilidad para la prestación del o los servicios para los productos del Lote 1 del Catalogo | 2 | 4 | 6 | Alto | Proveedor | (i) Estipulación contractual que permita la suspensión del proveedor cuando pierda alguna de las certificaciones ONAC exigidas para la prestación del servicio y la posibilidad de reanudar su posición en el producto y segmento, cuando recupere dicha certificación (ii) Seguimiento desde la administración de CCE en la validación de la acreditación que se encuentren vigentes | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Entidad Compradora | En la estructuración de los Estudios y Documentos Previos y en la ejecución. | Hasta el vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra. | Realizando seguimiento y supervisión a las Órdenes de Compra. | Permanente.
9 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Estimación inadecuada de consumo proyectada por la entidad compradora | (i) Posible desequilibrio económico para el proveedor (ii) Posible aplicación de multas o sanciones a las entidades compradoras | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Compradora | Estipulación contractual que permita la aplicación de multas o sanciones a las entidades compradoras en el caso de adquirir productos y/o servicios en un % por debajo de lo soolicitado en la orden de compra | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Entidad Compradora | En la estructuración de los Estudios y Documentos Previos y en la ejecución. | Hasta el vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra. | Realizando seguimiento y supervisión a las Órdenes de Compra. | Permanente.
[6 empty] | Elaboró: | Nombre: Luisa Riveros
Cargo: Contratista
Nombre: William Ruiz
Cargo: Contratista
[6 empty] | Revisó: | Nombre: Ruben Hernandez
Cargo: Gestor
[6 empty] | Aprobó: | Nombre del subdirector: Yenny Liseth Perez Olaya
Subdirectora de Negocios

## Cuadro de Control
CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO
VERSION | AJUSTES | FECHA | VERSIÓN VIGENTE |  | 1
1 | Creación de formato | 02/08/2022 | Elaboró | Karlo Fernández Cala | Gestor T1-15
|  |  | Revisó | Grupo Gestores SN | Grupo Gestores SN
|  |  | Aprobó | Catalina Pimienta Gómez | Subdirectora de Negocios
Nota: El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectúe sobre el documento
que describe ficha técnica del presente documento.

## Inputs (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Valoración | 1 | Colombia Compra Eficiente
General | Interno | Planeación | Económico | 0 | Bajo | 2 | Proveedor
Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | 1 | Bajo | 3 | Entidad Compradora
|  | Contratación | Operacionales | 2 | Bajo | 4 | Colombia Compra Eficiente + Proveedor
|  | Ejecución | Financieros | 3 | Bajo | 5 | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora
|  |  | Regulatorios | 4 | Bajo |  | Entidad Compradora + Proveedor
|  |  | Naturaleza | 5 | Medio |  | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor
|  |  | Ambientales | 6 | Alto
|  |  | Tecnológicos | 7 | Alto
|  |  |  | 8 | Extremo
|  |  |  | 9 | Extremo
|  |  |  | 10 | Extremo