## Matriz 1 - Riesgos
Código: CCE-GAD- FM-30 versión: 01 del 08/08/2022 | [5 empty] | MATRIZ RIESGOS DEL Instrumento de Agregación de Demanda Dinámico -IAD/SDA- para compras a actores de la Economía Popular – Compraventa , Suministro y distribucion de Productos de Papelería
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Económico | Colusión en la Operación Principal. | El Instrumento de Agregación de demanda no logra condiciones competitivas. | 3 | 4 | 7 | Alto | Colombia Compra Eficiente | Solidez en la elaboración de los documentos, logrando condiciones garantistas y que permitan la libre concurrencia y participación en el mismo, que logren reflejar la realidad del sector. | 2 | 4 | 6 | Alto | No | Colombia Compra Eficiente | Desde la planeación del Proceso de Contratación | En la conformación del Catálogo del IAD. | Conociendo las condiciones propias del sector, relación oferta/demanda. | Permanente hasta la Aceptación de la Invitación por parte de los Proveedores.
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Retiro voluntario o desvinculacion de un provedor por CCE del IAD/SDA por inhabilidad sobreviniente, por acumulación de multas y sanciones | (i) Disminución de la oferta en la Operación Secundaria (ii) No disponibilidad de Productos de Papeleria. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Proveedor | Ejecución adecuada de las Órdenes de Compra para evitar sanciones, multas y futuras inhabilidades. Cesion o terminación de la orden de compra. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Proveedor | Operación secundaria | Hasta el vencimiento del plazo del IAD. | 6 | Permanente
3 | General | Externo | Selección | Económico | Baja participación de Proveedores en los diferentes departamentos del IAD. | Imposibilidad de limitar la compra publica local en algun departamento. | 2 | 3 | 5 | Medio | Colombia Compra Eficiente | Socialización del IAD y mesas de trabajo previas realizadas con Proveedores, Gremios y Entidades Estatales, según sea el caso. Elaboración de documentos con condiciones relacionadas al sector de la Economía Popular | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Colombia Compra Eficiente | Desde la planeación del Proceso de Contratación | En la conformación del Catálogo del IAD. | Verificando los interesados que participan en las diferentes mesas de trabajo. | Permanente hasta la Aceptación de la Invitación por parte de los Proveedores.
4 | General | Externo | Ejecución | Regulación | Cambios en los tributos y aranceles aplicables | Variaciones en las condiciones del mercado que afecten el precio de los Productos de Papeleria. | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedor | Realizar actualizaciones de precios periódicamente en la ejecución del IAD por parte de los Proveedores. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Colombia Compra Eficiente | Desde la planeación del Proceso de Contratación | Hasta el vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra. | Verificación de la normatividad aplicable en cuanto a tributos y aranceles aplicables. | Permanente
5 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variaciones de la TRM reportado o analizado por el Banco de la República. | Modificación de las condiciones económicas del IAD, aumento o disminución de los costos asociados a la adquisición de los Productos de papeleria. | 4 | 3 | 7 | Alto | Proveedor | Realizar actualizaciones de precios periódicamente en la ejecución del IAD por parte de los Proveedores. | 4 | 2 | 6 | Alto | Sí | Colombia Compra Eficiente | Desde la planeación del Proceso de Contratación | Hasta el vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra. | Revisando la TRM publicada por el Banco de la República. | Cada 4 Meses
6 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Productos ingresados al país de forma ilegal o adquiridos en el Mercado Gris o Negro. | (i) Competencia desleal; (ii) adquisición de productos ilegales en las Entidades Compradoras. | 4 | 3 | 7 | Alto | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora | Solicitud de Certificación / Carta de Procedencia, Legalidad y Autenticidad de los Productos de Papeleria. | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora | En la estructuración de los Estudios y Documentos Previos y en la ejecución. | Hasta el vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra. | Revisando documentos de soporte en la ejecución de las Órdenes de Compra. | Permanente.
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento en el plazo y/o lugar de entgrega de los Productos de Papeleria por causas ajenas al Proveedor. | Indisponibilidad de los Productos de Papeleria en la Entidad Compradora. Sobrecostos de Distribución al Proveedor. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Compradora | Definición en los documentos de las acciones a llevar a cabo ante eventos en el que esté inmerso en una causal excluyente de responsabilidad. | 2 | 4 | 6 | Alto | Sí | Colombia Compra Eficiente | En la estructuración de los Estudios y Documentos Previos y en la ejecución. | Hasta el vencimiento del plazo del IAD. | Realizando seguimiento y supervisión a las Órdenes de Compra. | Permanente.
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento en el plazo y/o lugar de entrega de los Productos de Papeleria por causa imputable al Proveedor. | Indisponibilidad de los Productos de Papeleria en la Entidad Compradora. | 2 | 4 | 6 | Alto | Proveedor | Establecer tiempos de entrega acordes con las condiciones del mercado. | 3 | 2 | 5 | Medio | Sí | Colombia Compra Eficiente | En la estructuración de los Estudios y Documentos Previos y en la ejecución. | Hasta el vencimiento del plazo del IAD. | Realizando seguimiento y supervisión a las Órdenes de Compra. | Permanente.
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento en las especificaciones técnicas de los Productos de Papeleria y problemas en la calidad de los Productos entregados. | La calidad de los Productos de papeleria no es la estipulada en el Anexo Técnico y la Entidad Compradora no puede hacer uso de los productos de papeleria. | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | Validación de la cadena de suministro. Establecer en los documentos la posibilidad de las Entidades Compradoras para solicitar documentación que corroboren la originalidad del Consumible. | 3 | 2 | 5 | Medio | No | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora | En la estructuración de los Estudios y Documentos Previos y en la ejecución. | Hasta el vencimiento del plazo del IAD. | Realizando seguimiento y supervisión a las Órdenes de Compra. | Permanente.
10 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento en el pago de facturas por parte de la Entidad Compradora. | Afectación del flujo de caja del Proveedor. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Compradora | Reportar a Colombia Compra Eficiente las Entidades Compradoras en mora para realizar el seguimiento al pago. | 3 | 2 | 5 | Medio | No | Colombia Compra Eficiente + Proveedor | En la estructuración de los Estudios y Documentos Previos y en la ejecución. | Hasta el vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra. | Realizar seguimiento a las solicitudes enviadas por los Proveedores. | Permanente.
[6 empty] | Elaboró: | Nombre: Juan Carlos Duarte Hernandez
Cargo: Contratista
Nombre: Diego Andrés Rocha Acuña
Cargo: Analista T2-06
Nombre: Jose Domingo Charrasquiel Ortega
Cargo: Contratista
[6 empty] | Revisó: | Nombre: Jairo Alonso Mendoza Mendoza
Cargo: Gestor T1 - 15
[6 empty] | Aprobó: | Nombre del subdirectora: Yenny Liseth Pérez Olaya
Subdirectora de Negocios

## Cuadro de Control
CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO
VERSION | AJUSTES | FECHA | VERSIÓN VIGENTE |  | 1
1 | Creación de formato | 02/08/2022 | Elaboró | Karlo Fernández Cala | Gestor T1-15
|  |  | Revisó | Grupo Gestores SN | Grupo Gestores SN
|  |  | Aprobó | Catalina Pimienta Gómez | Subdirectora de Negocios
Nota: El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectúe sobre el documento
que describe ficha técnica del presente documento.

## Inputs (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Valoración | 1 | Colombia Compra Eficiente
General | Interno | Planeación | Económico | 0 | Bajo | 2 | Proveedor
Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | 1 | Bajo | 3 | Entidad Compradora
|  | Contratación | Operacionales | 2 | Bajo | 4 | Colombia Compra Eficiente + Proveedor
|  | Ejecución | Financieros | 3 | Bajo | 5 | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora
|  |  | Regulatorios | 4 | Bajo |  | Entidad Compradora + Proveedor
|  |  | Naturaleza | 5 | Medio |  | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor
|  |  | Ambientales | 6 | Alto
|  |  | Tecnológicos | 7 | Alto
|  |  |  | 8 | Extremo
|  |  |  | 9 | Extremo
|  |  |  | 10 | Extremo