## Instrucciones (hidden)
INSTRUCCIONES FORMATO DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Acontinuación, se presentan las instrucciones para diligenciar el formato sugerido de Estrategia de Participación Ciudadana. Este archivo hace parte de un conjunto de herramientas que la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública pone a disposición de las entidades para la adecuada implementación de la política de participación ciudadana en la gestión pública. Este formato puede complementarse con el diligenciamiento del Autodiagnóstico de la política en cuestión que, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, permite a cada entidad desarrollar un ejercicio de valoración con el propósito de contar con una línea base respecto a los aspectos que se deben fortalecer en el proceso de planeación institucional.
Estrategia de Participación Ciudadana:
A continuación, se decribe cada una de las columnas del formato de estrategia de participación ciudadana. Con ello, se busca generar claridad sobre cómo diligenciar el instrumento. No obstante, este formato fue desarrollado para ser diligenciado bajo el acompañamiento de un asesor de Función Pública.
Momento: agrupa actividades en dos momentos distintos de la estrategia. Primero, actividades internas previas, que desarrollan las capacidades institucionales pero que no son propiamente acciones de participación en la gestión pública; y segundo, actividades participativas, que sí involucran a los grupos de valor en las diferentes fases del ciclo de la gestión de la entidad.
Acción de gestión institucional: se refiere a la acción de la gestión institucional que la entidad contempla priorizar como una posible acción a realizarse involucrando la participación de los grupos de valor.
Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional: da cuenta del instrumento de planeación institucional en el que se contempló, en un primer momento, la acción de la gestión institucional que se busca priorizar para realizarse involucrando la participación de grupos de valor.
Grupo(s) de valor invitado(s): son los conjuntos de personas con características similares (demográficas, poblacionales, temáticas, etc.) que se agrupan por su relación con el quehacer institucional; en este caso particular, son los grupos de personas (ciudadanos, gremios, instancias, grupos de investigación, jóvenes, madres, etc.) invitados a espacios de participación ciudadana para agregar valor a la gestión institucional.
¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida?: en el marco de la invitación a grupos de valor a espacios y ejercicios de participación, se pueden involucrar instancias de participación cuyo origen, funcionamiento y alcance está determinado por una normatividad especifica.
Fase del ciclo de la gestión: describe la fase del ciclo de la gestión institucional en el que se desarrollará la acción priorizada para involucrar la participación de grupos de valor. Estas fases son: diagnóstico, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Se debe marcar con una "x" el campo de la fase del ciclo seleccionada. Se incluye la opción de "Acción previa", en caso de que se trate de una acxión interna previa que desarrolla las capacidades institucionales de cara a futuros ejercicios de participación.
Alcance de la participación: describe el alcance que tendrá la participación de los grupos de valor en la acción priorizada. La acción puede, por ejemplo, dar cuenta de un ejercicio de entrega de información al ciudadano (lo cual es siempre insuficiente si solo se contempla este tipo de alcance), de consulta, de colaboración o de incidencia en la toma de decisiones. Entre mayor el alcance e incidencia del ejercicio es mayor el involucramiento del grupo de valor, la corresponsabilidad y la construcción de confianza.
Acción participativa: es la transformación que surte la accion de gestión institucional una vez se detalla el alcance que tendrá el ejercicio de participación ciudadana asociado. Se sugiere que se tome la redacción de la accion de gestión institucional inicial y se complemente incorporando el alcance del ejercicio participativo, el grupo de valor invitado, la fase del ciclo, etc. Por ejemplo, se puede pasar de una acción inicial "formular proyecto de acueducto veredal" a "Formular participativamente un proyecto de acueducto veredal con los campesinos de la vereda La hermosa".
Metodología participativa: es el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se utilizaran durante el desarrollo de ejercicio participativo para la obtención de resultados.
Resultado esperado: es el resultado final que se espera obtener a partir del ejercicio participativo. Este resultado esta asociado a la fase del ciclo en el que se desarrolla la acción y, por ende, debe garantizarse un producto puntual, medible y cuantificable asociado.
Fecha de realización de acción participativa: relaciona el día, mes y año en el que se realizará la acción o ejercicio participativo.
Dependencia responsable: detalla el area, grupo, dependencia, dirección, subdirección, etc, responsable de desarrollar la acción participativa.
Observaciones de cara a los invitados: describe detalles de interes para los grupos de valor invitados al espacio, tales como: enlaces de interes de acceso a información, videos, etc.

## ATENCIÓN AL CIUDADANO
#VALUE! |  |  | ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2026
Objetivo General: Fortalecer el servicio al ciudadano en la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, promoviendo una correcta atención a los grupos de valor durante la vigencia 2026
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
N° | Componentes | Categorias | ID | Actividades | Meta | Producto | Responsable | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO POR SUBCOMPONENTE | LINKS DE EVIDENCIA
[8 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Subcomponente1. Diagnóstico y planeación estratégica del servicio | Caracterización usuarios y medición de percepción | 1.1 | Actualizar el documento de caracterización de usuarios y grupos de valor | 1 | Documento de Caracterízación de usuarios y grupos de valor actualizado | Secretaria General / Proceso de Relacionamiento Estado Ciudadano | bar: S1 to S4
|  | Procesos | 1.2 | Actualizar el manual de atención y servicio al ciudadano por el nuevo manual de Relacionamiento Estado Ciudadano | 1 | Manual de Relacionamiento Estado Ciudadano | Secretaria General / Proceso de Relacionamiento Estado Ciudadano | bar: S1 to S4
2 | Subcomponente 2. Talento Humano idoneo y suficiente | Gestión de Talento Humano | 2.1 | Promover la semana de atención al ciudadano en el marco del Código de Integridad que involucren a las y los trabajadores de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente con los principios de la atención y servicio al ciudadano y protocolos de atención incluyente | 1 | Informe de acciones realizadas sobre la semana de atención al ciudadano. | Secretaria General / Proceso de Relacionamiento Estado Ciudadano | bar: S2 to S4
|  |  | 2.2 | Socializar la estrategia de atención al ciudadano de manera interna con los funcionarios y colaboradores, asi como externa, dirigida a los ciudadanos. | 1 | Pieza con difusión en los canales internos de la entidad | Secretaria General / Proceso de Relacionamiento Estado Ciudadano | bar: S2 to S1
[5 empty] | 1 | Pieza con difusión en los canales externos de la entidad | bar: S2 to S1
3 | Subcomponente 3. Oferta institucional de facil acceso, comprensión y uso para las ciudadanias | Atención incluyente y accesibilidad | 3.1 | Generar capacitaciones, talleres o sencibilizaciones sobre la atención de personas en condición de discapacidad | 2 | Memorias de las capacitaciones realizadas (listado de asistencia o grabación) | Secretaria General / Proceso de Relacionamiento Estado Ciudadano | bar: S2 to S1
|  |  | 3.2 | Promover el uso del Manual de lenguaje claro y socializar a las y los servidores y colaboradores | 2 | Socializaciones realizadas | Secretaria General / Proceso de Relacionamiento Estado Ciudadano | bar: S1 to S1
|  | Gestión de PQRSD | 3.3 | Monitorear con oportudidad las PQRSD de la Agencia | 4 | Informes trimestrales de cumplimiento de las PQRSD que se gestiona en la ANCP-CCE | Secretaria General / Proceso de Relacionamiento Estado Ciudadano | bar: S1 to S2; S1 to S2; S1 to S2; S1 to S2; S4
|  |  | 3.4 | Realizar una revisión de los lineamientos sobre la gestión de denuncias en la ANCP-CCE determinando que se garantice el tratamiento de los reportes recibidos y la protección del denunciante | 1 | Manual PQRSD actualizado, incluyendo un capitulo de lineamientos establecidos sobre la gestión y tramite de denuncias en la ANCP-CCE | Secretaria General / Proceso de Relacionamiento Estado Ciudadano | bar: S1 to S4
|  |  | 3.5 | Realizar seguimiento a los reportes de las peticiones extemporaneas en el formato establecido y enviarlo mensualmente al secretario general. | 11 | Formato consolidado de las peticiones extemporaneas de la ANCP-CCE enviado al secretario general | Secretaria General / Proceso de Relacionamiento Estado Ciudadano
|  |  | 3.6 | Realizar una campaña dirigida a los ciudadanos indicandoles los canales de atención para radicar sus PQRSD | 1 | Evidencia de la campaña realizada ( piezas o videos) publicados en página web o redes sociales | Secretaria General / Proceso de Relacionamiento Estado Ciudadano | bar: S1 to S1
|  |  | 3.7 | Realizar acciones de sensiblización sobre los canales de denuncia y la protección al denunciante establecidos en la agencia | 1 | Campaña semestreal de sensibilización sobre los lineamientos que se establezcan para la gestión de denucnias en la ANCP-CCE | Secretaria General / Proceso de Relacionamiento Estado Ciudadano | bar: S1 to S4
|  | Publicación de información | 3.8 | Socializar el catálogo con la oferta de servicios de la entidad publicado en la página web | 1 | Una campaña de difusión del catálogo de la oferta institucional | Dirección General / Grupo de Planeación | bar: S1 to S4
|  |  | 3.9 | Publicar de manera visible en la oficina de atención al ciudadano la siguiente información : - Horarios de atención - Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y fax - Carta de trato digno - Listado de trámites y servicios | 1 | Documento fisico publicado en la oficina de atención al ciudadano | Secretaria General / Proceso de Relacionamiento Estado Ciudadano | bar: S1 to S4
4 | Subcomponente 4. Evaluación de la gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana. | Buenas practicas | 4.1 | Identificar buenas practicas del proceso de Relacionamiento Estado Ciudadano durante la vigencia y diligenciar los formatos respectivos | 1 | Formato de buenas practicas diligenciado | Secretaria General / Proceso de Relacionamiento Estado Ciudadano | bar: S1 to S4
|  | Control | 4.2 | Realizar el plan de mejoramiento del informe de seguimiento que realiza control interno de manera semestral sobre la gestión de las PQRSD | 1 | Plan de mejoramiento PQRSD I semestre implementado | Secretaria General / Proceso de Relacionamiento Estado Ciudadano | bar: S1 to S4
|  |  | 4.3 |  | 1 | Plan de mejoramiento PQRSD II semestre implementado | Secretaria General / Proceso de Relacionamiento Estado Ciudadano | bar: S4 to S4
|  | Canales de Atención | 4.4 | Elaborar informes de percepción de los grupos de valor frente a los canales de atención de la entidad 2025 | 4 | Informes de percepción y satisfacción | Secretaria General / Proceso de Relacionamiento Estado Ciudadano | bar: S1 to S2; S1 to S2; S1 to S2; S1 to S2; S4

## Seguimiento (hidden)
CÓDIGO: CCE-REC-FM-14 VERSIÓN: 01 DEL 06 DE JULIO DE 2023 |  |  | CRONOGRAMA DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | [8 empty] | REGISTRO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RDC
Momento/Componente | ID | Actividades | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO | IND CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD | IND DE CUMPLIMIENTO POR MOMENTO | LINKS DE EVIDENCIA
Acciones internas previas | 1GL | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas |  |  |  | 31/06/2024 | [6 empty] | 0% | 0%
| 2GL | Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana y rendición de cuentas en la entidad en conjunto con el equipo de participación cuidadana y rendición de cuentas |  |  |  | 31/06/2024 | [6 empty] | 0%
| 3GL | Realizar un taller sobre el mapa de actores y temas de interes para las avtividades de participación y rendición de cuentas. |  |  |  | 31/06/2024 | [6 empty] | 0%
| 4GL | Realizar talleres para orientar la construcción actividades de participación y rendición de cuentas con el equipo lider de participación ciudadana y rendición de cuentas. |  |  |  | 31/06/2024 | [6 empty] | 0%
| 5GL | Mesas de trabajo con las áreas construcción de actividades |  |  |  | 31/06/2024 | [6 empty] | 0%
| 6GL | Realizar una consulta ciudadana de la estrategia de participación ciudadana y de rendición de cuentas |  |  |  | 31/06/2024 | [6 empty] | 0%
Acciones participativas | SGC 1 | Recibir de manera participativa comentarios de los grupos de valor para la estructuración y/o actualización de los Documentos Tipo |  |  | 2024-12-15 | [7 empty] | 0% | 0%
| SGC 2 | Recibir de manera participativa comentarios de los grupos de valor pa la adopción y/o actualización de las Guías y Manuales |  |  | 2024-12-15 | [7 empty] | 0%
| SGC 3 | Recibir de manera participativa comentarios de los grupos de valor para que los ciudadanos nos den la percepción del documento tipo mediante encuentas |  |  | 2024-12-15 | [7 empty] | 0%
| SN 4 | Realizar participativa mesas de trabajo con los grupos de valor |  |  | 01/07/2024 31/12/2024 | [7 empty] | 0%
| SN 5 | Realizar participativa mesas de trabajo con los grupos de valor |  |  | 01/07/2024 31/12/2024 | [7 empty] | 0%
| DG 6 | Evaluar participativamente las capacitaciones que se realicen en el marco de la estrategia " Ruta de la Democratización de las compras públicas" |  |  | 2024-12-31 | [7 empty] | 0%
| IDT 7 | Evaluar participativamente las acciones implementadas de racionalización del tramite registro de proveedores en SECOP II. |  |  | 2024-12-31 | [7 empty] | 0%
0%
| DG 8 | Realizar consulta ciudadana de los Planes Institucionales como Plan de Acción Institucional y Programa de Transparencia y Ética Pública, |  |  |  |  | 2024-08-31 | [5 empty] | 0%
Acitivades de Rendición de Cuentas | 1.1 | Divulgar información sobre la gestión, logros y resultados institucionales del grupo interno de Estudios y Conceptos de la mano del grupo interno de Relatoria de la Subdirección de Gestión Contractual. |  |  | 2024-12-15 | [7 empty] | 0% | 2457521%
| 1.2 | Divulgar información sobre la gestión, logros y resultados institucionales del grupos interno de Documentos Tipo de la Subdirección de Gestión Contractual. |  |  | 2024-12-15 | [7 empty] | 0%
| 1.3 | Divulgar información sobre la gestión, logros y resultados institucionales del grupo de Normas y Reglamentos de la Subdirección de Gestión Contractual. |  |  | 2024-12-15 | [7 empty] | 0%
| 1.4 | Informar mediante una pieza infografica los mayores logros que la Subdirección de gestión contractual realizó en el año. |  |  | 2024-12-15 | [7 empty] | 0%
| 1.5 | Dar a conocer la actualización y elaboración de las guias, manuales, circulares o reglamentos, así como tambien los documentos Tipo de la Subdirección para que la ciudadanía y los diferetnes actores participen en su desarrollo. |  |  | 2024-12-15
| 1.6 | Difundir la gestión de la subdirección de Negocios sobre el estado y evolución de la estructuración y la administración de los Mecanismos de Agregación de Demanda (MAD) en la vigencia 2024. |  |  | 2024-12-31
| 1.7 | Difundir la gestión de los Mecanismos de Agregación de Demanda (MAD) en operación, gestionados por la Agencia, abarcando diferentes categorías para el año 2024, con el fin de garantizar la transparencia y mejorar el entendimiento de estos procesos entre todos los grupos de valor interesados. |  |  |  |  | 2024-12-31
| 1.8 | Dar a conocer la gestión del Observatorio Oficial de Contratación Estatal con relación a estudios y documentos del sistema de compra pública |  |  | 13/12/2024
| 1.9 | Divulgar las herramientas de visualización desarrolladas/actualizadas por la Subdirección EMAE y que se encuentran disponibles en la pagina web de la entidad |  |  | 2024-08-30 | [7 empty] | 0%
| 1.1 | Dar a conocer la actualización del Modelo de Abastecimiento Estratégico |  |  | 2024-12-15 | [7 empty] | 0%
| 1.11 | Consolidar y publicar el Informe de Rendición de Cuentas con enfoque de derechos humanos y paz. |  |  | 2024-11-30 | [7 empty] | 0%
| 2.1 | Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas acerca de la implementación de la ruta de la democratización de las compras públicas |  |  | 30/06/2024 31/12/2024 | [7 empty] | 0%
| 2.2 | Realizar un espacio de diálogo para la rendición de cuentas presencial o virtual sobre la gesión institucional de la ANCP-CCE. |  |  | 2024-12-31
| 3.1 | Sistematizar y socializar los resultados, logros, dificultades, necesidades y expectativas producto de la Audiencia Pública de la Gestión Insitucional de la ANCP-CCE. |  |  | 2024-12-31
| 3.2 | Realizar seguimiento a la Implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas incluyendo los indicadores de gestión para la Rendición de Cuentas |  |  | 2024-12-31
| 3.3 | Proponer un plan de acción para la vigencia 2025, teniendo en cuenta los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas |  |  | 2024-12-31
TOTAL DE INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | [12 empty] | 0% | 819174%
Abreviaciones por subdirecciones
GL |  | Grupo lider de Participación Ciudadana y rendición de cuentas
SG |  | Secretaria General
DG |  | Dirección General
SN |  | Sub. de Negocios
EMAE |  | Sub. de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico
SC |  | Sub. de Gestión Contractual
IDT |  | SUb. de información y desarrolo Tecnologico

## Control de cambios (hidden)
Control de Cambios
Formato de Control de Cambios
VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE AJUSTES | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
1 | 2023-07-06 | Creación del formato de la Estrategia de Participación ciudadana y Rendición de cuentas | Paola Garzón Analista T2 - 4 | Tatiana Melo Parra Analista T2 - 6 | William Renán Ródriguez Secretario General
Nota: Cada vez que se genere un ajuste en el registro es decir al cronograma se deberá registrar en esta tabla

## Filtros (hidden)
INTRUMENTO | ALCANCE DE LA PARTICIPACIÓN | RELSUTADO ACCION PARTICIPATIVA
Plan Nacional de desarrollo | Al ciudadano se le va a entregar información | Un documento de diagnóstico
Plan Departamental de Desarrollo | Al ciudadano se le va a consultar | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Plan Cuatrienal | Al ciudadano se le va a permitir colaborar | Un Plan, programa, proyecto o servicio implementado
Plan de Acción | Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar | Un Plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan de Compras | Al ciudadano se le va a permitir formular o definir | Otro
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamietno territorial
Programa de transparencia y ética pública
Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las Comunicaciones - PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Indicadores
Estrategia de racionalización de tramites
otros