## 1. PAI
|  | Dirección General - Despacho | [12 empty] | Mes de entrega en la Suite Vision Empresarial
No. ITEM | ID | Dependencia | Objetivo Institucional PEI 2023-2026 | Instrumento de planeación | Procesos | Denominación del producto del proyecto de inversión | Indicador | Fórmula del indicador | Entregable o evidencia del producto | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Meta anual | Unidad de Medida | Meta 1Q | Enero | Feb. | Marzo | Meta 2Q | Abril | Mayo | Junio | Meta 3Q | Julio | Ago. | Sep. | Meta 4Q | Oct. | Nov. | Dic. | Fuente de Financiación | Recurso inversiòn ($) | Recurso funcionamiento ($) | Política MIPG | ODS | Posibles Riesgos | Antecedentes | ¿Es una oportunidad? | Nombre y apellido | Cargo | Observaciones
|  | "Seleccione la dependencia responsable de la ejecución, seguimiento y cumplimiento del producto." | "Indique el objetivo institucional al que contribuye el producto." | "Seleccione el instrumento de planeación que da origen o soporte al producto, PND, CONPES, PES, PEI, o proyectos" | "Identifique el proceso institucional al que pertenece o contribuye el producto, según el Mapa de Procesos de la entidad." | "Seleccione el nombre específico del producto, de forma clara y precisa, evitando abreviaturas o términos ambiguos." |  | "Especifique la fórmula o método que se utilizará para medir el avance y cumplimiento de la meta establecida." | "Describa el documento, reporte, registro o evidencia que permitirá verificar el cumplimiento del producto." | "Indique la fecha programada para iniciar la ejecución del producto." | "Indique la fecha prevista para finalizar la ejecución del producto." | "Indique el valor total que se espera alcanzar al finalizar el año para el producto, expresado en número, porcentaje o unidad de medida según corresponda." | "Indique unidad de medida en número o porcentaje según corresponda." | "Registre las metas parciales que se esperan alcanzar en cada trimestre, de acuerdo con la programación anual del producto." En el caso de la programación por demanda correspondera a la meta total dividida en 4 ( 100%/4= 25% trimestre) | [15 empty] | "Indique el origen de los recursos que financian el producto, especificando si provienen del presupuesto de inversión o funcionamiento." |  | Relacionar los recursos asociados o definidos para la generación o prestación del producto | Seleccionela politica del MIPG a la cual contribuye o se articula el producto programado ( si aplica) | Seleccione el ODS al cual contribuye el producto. (si aplica) | Identifique los posibles riesgos que podrían afectar la ejecución, el cumplimiento o la calidad del producto. Incluya factores internos o externos que puedan generar retrasos, limitaciones, sobrecostos o incumplimiento de los productos | Indique los antecedentes que justifican la existencia del producto, como diagnósticos, normatividad, experiencias previas o necesidades detectadas | "Indique si la ejecución o desarrollo del producto representa una oportunidad para la entidad. Considere si aporta valor agregado, mejora procesos, amplía la cobertura, optimiza recursos o genera beneficios estratégico. Adicionales a las funciones propias de la Agencia."
DIRECCIÓN GENERAL | DG1 | Dirección General - Despacho | Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos. Este objetivo proyecta mejorar la forma en que opera la Agencia para crear colaboraciones y sinergias, tanto dentro de la organización como con otras instituciones externas. El objetivo de esta optimización es hacer que los procesos de toma de decisiones sean más eficientes y que se logren los resultados en el desempeño de las funciones de la Agencia. De igual forma, implementar acciones de innovación y mejora para los procesos que soportan la operación de la entidad. | Estrategias Dirección General | Gestión juridica | Democratización-Documentos de planeación | Gestión de Procesos Disciplinarios. | Procesos Disciplinarios gestionados/Procesos Disciplinarios Asignados | (2) Informes semestrales de procesos disciplinarios gestionados | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 100% | porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | Funcionamiento | Inversión |  | No aplica | ODS 16 - Paz, Justicia e Instituciones Solidas |  |  |  | Luis Enrique Perea Garcés | Analista T2- 06 ( Coordinador de Gestión Jurídica)
| DG2 | Dirección General - Despacho | Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos. Este objetivo proyecta mejorar la forma en que opera la Agencia para crear colaboraciones y sinergias, tanto dentro de la organización como con otras instituciones externas. El objetivo de esta optimización es hacer que los procesos de toma de decisiones sean más eficientes y que se logren los resultados en el desempeño de las funciones de la Agencia. De igual forma, implementar acciones de innovación y mejora para los procesos que soportan la operación de la entidad. | Estrategias Dirección General | Gestión juridica | Democratización-Documentos de planeación | Normograma Actualizado | Sumatoria de Informes de Actualización de Normograma | (4) Informes de Actualización trimestral | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 4 | Número | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Funcionamiento |  |  | No aplica | ODS 16 - Paz, Justicia e Instituciones Solidas | Indebida identificación normativa por parte de las diferentes dependencias |  |  | Luis Enrique Perea Garcés | Analista T2- 06 ( Coordinador de Gestión Jurídica)
| DG3 | Dirección General - Despacho | Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos. Este objetivo proyecta mejorar la forma en que opera la Agencia para crear colaboraciones y sinergias, tanto dentro de la organización como con otras instituciones externas. El objetivo de esta optimización es hacer que los procesos de toma de decisiones sean más eficientes y que se logren los resultados en el desempeño de las funciones de la Agencia. De igual forma, implementar acciones de innovación y mejora para los procesos que soportan la operación de la entidad. | PEI | Gestión juridica | Democratización-Documentos de planeación | Informes de Seguimiento Legislativo Elaborados | Sumatoria de Informes de Seguimiento Legislativo | (2) Informes semestrales de Seguimiento. | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 2 | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Funcionamiento |  |  | No aplica | ODS 16 - Paz, Justicia e Instituciones Solidas | Indebida o incompleta identificación de las iniciativas legislativas que vinculan a la ANCP -CCE o que tienen relación con el sistema de compras públicas. |  |  | Luis Enrique Perea Garcés | Analista T2- 06 ( Coordinador de Gestión Jurídica)
| DG4 | Dirección General - Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales | Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos. Este objetivo proyecta mejorar la forma en que opera la Agencia para crear colaboraciones y sinergias, tanto dentro de la organización como con otras instituciones externas. El objetivo de esta optimización es hacer que los procesos de toma de decisiones sean más eficientes y que se logren los resultados en el desempeño de las funciones de la Agencia. De igual forma, implementar acciones de innovación y mejora para los procesos que soportan la operación de la entidad. | PEI | Direccionamiento Estrategico | Democratización-Documentos de planeación | Sistema Integrado de Gestión implementado | Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades programadas | (1) Plan de trabajo (3) Informes trimestrales de implementación con las actividades ejecutadas | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 100% | Porcentaje | 25% | 0 | 0 | 25% | 25% | 0 | 0 | 25% | 25% | 0 | 0 | 25% | 25% | 0 | 0 | 25% | Inversión |  |  | No aplica | ODS 8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico |  |  |  | Cesar Barros de la Rosa | Asesor Experto con funciones de Planeación
| DG5 | Dirección General - Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales | Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos. Este objetivo proyecta mejorar la forma en que opera la Agencia para crear colaboraciones y sinergias, tanto dentro de la organización como con otras instituciones externas. El objetivo de esta optimización es hacer que los procesos de toma de decisiones sean más eficientes y que se logren los resultados en el desempeño de las funciones de la Agencia. De igual forma, implementar acciones de innovación y mejora para los procesos que soportan la operación de la entidad. | PES | Direccionamiento Estrategico | Democratización-Documentos de planeación | Seguimiento a la gestión institucional | Sumatoria de los informes trimestrales elaborados | (4) Informes trimestrales de seguimiento a la gestión institucional (RAE) | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 4 | Número | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Inversión |  |  | No aplica | ODS 8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico |  |  |  | Cesar Barros de la Rosa | Asesor Experto con funciones de Planeación | Dentro de este indicador se le hará seguimiento a los siguientes planes institucionales: PEI, PAI, PI, PMI, CONPES
| DG6 | Dirección General - Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales | Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos. Este objetivo proyecta mejorar la forma en que opera la Agencia para crear colaboraciones y sinergias, tanto dentro de la organización como con otras instituciones externas. El objetivo de esta optimización es hacer que los procesos de toma de decisiones sean más eficientes y que se logren los resultados en el desempeño de las funciones de la Agencia. De igual forma, implementar acciones de innovación y mejora para los procesos que soportan la operación de la entidad. | DECRETO 612 | Direccionamiento Estrategico | Democratización-Documentos de planeación | Programa de Transparencia implementado | Sumatoria de los informes trimestrales eladorados | (4) Informes de seguimiento al programa de transparencia | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 4 | Número | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Inversión |  |  | No aplica | ODS 8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico |  |  |  | Cesar Barros de la Rosa | Asesor Experto con funciones de Planeación
| DG7 | Dirección General - Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales | Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos. Este objetivo proyecta mejorar la forma en que opera la Agencia para crear colaboraciones y sinergias, tanto dentro de la organización como con otras instituciones externas. El objetivo de esta optimización es hacer que los procesos de toma de decisiones sean más eficientes y que se logren los resultados en el desempeño de las funciones de la Agencia. De igual forma, implementar acciones de innovación y mejora para los procesos que soportan la operación de la entidad. | PEI | Direccionamiento Estrategico | Democratización-Documentos de planeación | Plan de mejoramiento FURAG aprobado | Sumatoria de las actividades programadas | (1) Autodiagnóstico diligenciado (1) Certificación de Diligenciamiento del FURAG (1) Plan de Mejoramiento FURAG | 2026-01-02 | 2026-09-30 | 3 | Número | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inversión |  |  | No aplica | ODS 8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico |  |  |  | Cesar Barros de la Rosa | Asesor Experto con funciones de Planeación
| DG8 | Dirección General - Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales | Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos. Este objetivo proyecta mejorar la forma en que opera la Agencia para crear colaboraciones y sinergias, tanto dentro de la organización como con otras instituciones externas. El objetivo de esta optimización es hacer que los procesos de toma de decisiones sean más eficientes y que se logren los resultados en el desempeño de las funciones de la Agencia. De igual forma, implementar acciones de innovación y mejora para los procesos que soportan la operación de la entidad. | Estrategias Dirección General | Direccionamiento Estrategico | Democratización-Documentos de planeación | Proyectos de Cooperación Internacional gestionados | Sumatoria de proyectos de cooperación internacional gestionados | (3) Documentos con la gestión de los proyectos de cooperación internacional. | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 3 | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Inversión |  |  | No aplica | ODS 16 - Paz, Justicia e Instituciones Solidas |  |  |  | Cesar Barros de la Rosa | Asesor Experto con funciones de Planeación
| DG9 | Dirección General - Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales | Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos. Este objetivo proyecta mejorar la forma en que opera la Agencia para crear colaboraciones y sinergias, tanto dentro de la organización como con otras instituciones externas. El objetivo de esta optimización es hacer que los procesos de toma de decisiones sean más eficientes y que se logren los resultados en el desempeño de las funciones de la Agencia. De igual forma, implementar acciones de innovación y mejora para los procesos que soportan la operación de la entidad. | Estrategias Dirección General | Direccionamiento Estrategico | Democratización-Documentos de planeación | Encuentros Internacionales de Compras y Contratación Pública realizados | Sumatoria de encuentros internacionales realizados | (2) Informes con el balance de la ejecución de los encuentros internacionales. | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 2 | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Inversión |  |  | No aplica | ODS 16 - Paz, Justicia e Instituciones Solidas |  |  |  | Cesar Barros de la Rosa | Asesor Experto con funciones de Planeación
| DG10 | Dirección General - Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales | Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos. Este objetivo proyecta mejorar la forma en que opera la Agencia para crear colaboraciones y sinergias, tanto dentro de la organización como con otras instituciones externas. El objetivo de esta optimización es hacer que los procesos de toma de decisiones sean más eficientes y que se logren los resultados en el desempeño de las funciones de la Agencia. De igual forma, implementar acciones de innovación y mejora para los procesos que soportan la operación de la entidad. | Estrategias Dirección General | Direccionamiento Estrategico | Democratización-Documentos de planeación | Buenas prácticas internacionales en materia de compra y contratación pública documentadas | Sumatoria de informes trimestrales de buenas prácticas en materia de compras y contratación pública | (4) Informes trimestrales de buenas prácticas. | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 4 | Número | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Inversión |  |  | No aplica | ODS 16 - Paz, Justicia e Instituciones Solidas |  |  |  | Cesar Barros de la Rosa | Asesor Experto con funciones de Planeación
| DG11 | Dirección General - Comunicaciones | Fomentar la participación e inclusión de actores del Sistema de Compra Pública a través de mecanismos que promuevan la apropiación y difusión del conocimiento, fortalezcan sus capacidades, y mejoren el relacionamiento con la ciudadanía y grupos de valor. | PEI | Comunicaciones Estratégicas | Democratización-Documentos de planeación | Plan Estratégico de Comunicaciones implementado | Sumatoria de acciones ejecutadas del PEC | Hito 1: Estructuración del documento Plan Estratégico de Comunicaciones con la matriz de seguimiento. Aprobación del PEC por parte de Comité Directivo Hito 2: Matriz de seguimiento PEC con porcentaje de cumplimiento y evidencias Hito 3: Matriz de seguimiento PEC con porcentaje de cumplimiento y evidencias | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 100% | Porcentaje | 40% | 0 | 0 | 40% | 25% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 35% | 0 | 0 | 35% | Inversión |  |  | 17 Política de transparencia y lucha contra la corrupción | ODS 8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico | Internas • Retrasos en el desarrollo de elementos comunicacionales por ausencia de personal de apoyo • Retrasos en la renovación de las licencias de diseño que ocasiona incumplimiento en las solicitudes allegadas por las dependencias • Publicación de información con errores o sin validación previa. Externas • Indisponibilidad o fallas de los canales digitales para realizar el proceso de divulgación de información institucional. • Alta saturación de divulgación de contenidos en redes sociales en las mismas fechas, lo cual genere afectación en el algoritmo y disminuya su alcance. | Normatividad: • Directiva 06 del 19 de junio del 2024 " Numeral 2. Lineamientos para la definición de la estrategia institucional de comunicaciones, objetivos y contenidos de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional. • Directiva Presidencial Nº 11 del 22 de noviembre de 2024, fundamentada en el derecho al acceso a la información, dispone que las entidades del Estado deben destinar al menos el 33% del presupuesto asignado a planes de medios y/o comunicaciones para la divulgación de campañas | Beneficios estratégicos a través del fortalecimiento de la misionalidad , oferta institucional y nuevas apuestas (Democratización de las Compras Públicas y Contratación Estatal) mediante un despliegue comunicacional con enfoque interno y externo para impulsar la participación y el acceso a la información estratégica como herramienta de desarrollo sostenible y de transparencia hacia los grupos de valor y partes interesadas. | Richard Camilo Romero Cortés | Asesor de Comunicaciones Estratégicas | Los entregables programados serán reportados en la herramienta SVE los 10 primeros días calendario, mes vencido.
| DG12 | Dirección General - Comunicaciones | Fomentar la participación e inclusión de actores del Sistema de Compra Pública a través de mecanismos que promuevan la apropiación y difusión del conocimiento, fortalezcan sus capacidades, y mejoren el relacionamiento con la ciudadanía y grupos de valor. | Proyecto de inversión(PI) | Comunicaciones Estratégicas | Democratización-Documentos de planeación | Orientaciones estrategicas socializadas | Número de orientaciones estrategicas socializadas/ Número de orientaciones estrategicas programadas | (2) Infomes orientaciones estratégicas elaborado | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 100% | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0 | 0 | 50% | Inversión |  |  | 18 Política de transparencia y lucha contra la corrupción | ODS 8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico | Internas • Retrasos en la elaboración de las orientaciones estratégicas, lo cual genere demoras en el proceso de socialización con los grupos de valor y partes interesadas. • Demoras en la socialización de las orientaciones por falta de personal de apoyo. • Problemas de conectividad que imposibiliten socializar las orientaciones Externas • Indisponibilidad o fallas de los canales digitales para realizar el proceso de socialización con los grupos de valor y partes interesadas. • Alta saturación de divulgación de contenidos en redes sociales en las mismas fechas, lo cual genere afectación en el algoritmo y disminuya su alcance. | Normatividad: • Ley 2294 de 2023 - Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia mundial de la vida”. • Ley 1712 del 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. • Plan Estratégico Institucional 2023- 2026. Se enfoca en fortalecer la contratación pública a través de la eficiencia, transparencia e inclusión. | Fortalecimiento de la misionalidad y de la oferta institucional a través de nuevas apuestas orientadas a la democratización de las Compras Públicas y la Contratación Estatal, impulsando la apropiación del conocimiento por parte de los actores del sistema para favorecer su acceso efectivo al mercado de la contratación pública. | Richard Camilo Romero Cortés | Asesor de Comunicaciones Estratégicas | La socialización de las orientaciones estrategicas se encuentra sujeta a la elaboración de los documentos de planeación ya que esta actividad es compartida con la Dirección General
| DG13 | Dirección General - Grupo de Articulación | Fomentar la participación e inclusión de actores del Sistema de Compra Pública a través de mecanismos que promuevan la apropiación y difusión del conocimiento, fortalezcan sus capacidades, y mejoren el relacionamiento con la ciudadanía y grupos de valor. | Proyecto de inversión(PI) | Direccionamiento Estrategico | Democratización-Servicio de educación informal | Cursos de la Escuela de Formación Virtual diseñados | Sumatoria de cursos diseñados | (5) Documentos (fichas de avance de los cursos virtuales de la Escuela de Formación Virtual) | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 5 | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Inversión | 267000000 |  | No aplica | ODS 8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico | Interno:Por parte de las Subdirecciones con quienes se realiza de manera conjunta los cursos virtuales no cumplan con los insumos solicitados en el cronograma de trabajo definido Externo: No se pueda realizar la contratación de los perfiles técnicos requeridos para la realización de los cursos virtuales | La Escuela de Formación Virtual es una de las modalidades de capacitación de la estrategia institucional de la Ruta de la Democratización de las Compras Públicas. | Este indicador es una oportunidad para medir la ejecución en de los cursos virtuales. | José Tarcisio Gómez Serna | Coordinador Grupo de Articulación y Socialización | Se entenderá como curso diseñado aquel que haya culminado las fases de análisis (fase 1), diseño (fase 2) y desarrollo (fase 3) de la metodología ADDIE. En este sentido, un curso se considerará diseñado una vez se hayan diligenciado los formatos requeridos en el Procedimiento para la articulación de la oferta de capacitaciones de la ANCP-CCE- y el Manual para la articulación de la oferta de capacitación de la ANCP-CCE-, elaborado el diseño pedagógico y desarrollado todos los materiales formativos, incluyendo los videos finalizados y editados, así como los anexos correspondientes, los cuales deberán estar listos para la revisión de la subdirección responsable.
| DG14 | Dirección General - Grupo de Articulación | Fomentar la participación e inclusión de actores del Sistema de Compra Pública a través de mecanismos que promuevan la apropiación y difusión del conocimiento, fortalezcan sus capacidades, y mejoren el relacionamiento con la ciudadanía y grupos de valor. | Proyecto de inversión(PI) | Direccionamiento Estrategico | Democratización-Servicio de educación informal | Personas capacitadas con información sobre el sistema de compras y contratación pública | Sumatoria del personas capacitadas a través de estrategia de capacitaciones Ruta de la Democratización de las compras públicas | (4) Documento (Matriz de excel que relaciona el reporte de las personas capacitadas) | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 30000 | Número | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | Inversión | 1044692890 |  | No aplica | ODS 8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico | Interno: Las estrategias diseñadas para la implementación de la estrategia de capacitaciones "Ruta de la Democratización de las Compras Públicas" no sean efectivas en el desarrollo y promoción de la oferta de capacitaciones. Externo: No se pueda realizar la contratación de los perfiles requeridos para la implementación de la estrategia. Otro posible riesgo es la ausencia de participación de los actores externos en la oferta de capacitaciones de la Agencia. | La estrategia de capacitaciones "Ruta de la Democratización de las compras públicas" aporta a la gestión efectiva de la Agencia y líneas estratégicas de la entidad, en la medida en que es una iniciativa para la democratización del conocimiento y de las compras públicas, teniendo en cuenta que busca el fortalecimiento de las capacidades de los diferentes públicos del sistema de compra y contratación pública, con especial énfasis a los actores de la economía popular y comunitaria. | Este indicador es una opotunidad para alinear y aportar a las metas del PEI y Proyecto de Inversión | José Tarcisio Gómez Serna | Coordinador Grupo de Articulación y Socialización | Se comparté información de la ficha del indicador para tener en cuenta en la medición del mismo: En las modalidades de capacitación virtual, presencial o E-learning la asistencia de la persona se contará por el mismo número de sesiones de capacitación en las que haya participado, es decir, si una persona asistió a dos sesiones de capacitación (de la misma modalidad o diferente) se contabilizará como dos personas capacitadas. Lo anterior obedece a que la estrategia de capacitaciones diseñada ofrece a los tres públicos objetivo (entidades estatales, proveedores y ciudadanía) diversidad de temáticas, sesiones y modalidades, con la finalidad de diversificar y facilitar el acceso al conocimiento; además, se busca reforzar los aprendizajes en la medida en que las personas participen las veces que desen hacerlo. Esto es importante por la gran diversidad de temáticas de capacitación definidas para el sistema de compras y contratación pública y la diversidad de modalidades, incluyendo capacitaciones masivas por medios virtuales a las que pueden acceder las personas según sus intereses. Ahora bien, en la modalidad e-learning en la cual se estructuran diferentes programas de capacitación, como los cursos de formación informal con una estructura temática determinada y con una serie de actividades a realizar por parte del participante a través de la Escuela de Formación Virtual de la ANCP-CCE, se cuenta como persona capacitada aquella que haya culminado la todalidad del curso y obtenido la respectiva certificación. Cabe aclarar la definición de sesión de capacitación para este contexto: se entiende como un espacio de tiempo determinado por el organizador de la sesión de capacitación para instruir sobre una o varias temáticas relacionadas con el sistemas de compras y contratación pública, en la modalidad virtual y presencial.
| DG15 | Dirección General - Grupo de Articulación | Fomentar la participación e inclusión de actores del Sistema de Compra Pública a través de mecanismos que promuevan la apropiación y difusión del conocimiento, fortalezcan sus capacidades, y mejoren el relacionamiento con la ciudadanía y grupos de valor. | PEI | Direccionamiento Estrategico | Democratización-Servicio de educación informal | Departamentos visitados en el marco de la estrategia de la ruta de la democratización de las compras públicas | Sumatoria de los departamentos visitados en el marco de la estrategia de la ruta de la democratización de las compras públicas | (4) Documento (Matriz de excel que relaciona el reporte de los departamentos visitados) | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 15 | Número | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | Inversión |  |  | No aplica | ODS 8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico | Interno: Debilidad en la planeación de las capacitaciones en los territorios colombianos, debilidad en la planeación de los recursos para la realización de las capacitaciones en territorio. Externo: Debilidad en el relacionamiento con actores externos para la realización de los eventos de capacitación. Debilidad en las convocatorias y por ende baja participación en los eventos de capacitación | La estrategia de capacitaciones "Ruta de la Democratización de las compras públicas" aporta a la gestión efectiva de la Agencia y líneas estratégicas de la entidad, en la medida en que es una iniciativa para la democratización del conocimiento y de las compras públicas, teniendo en cuenta que busca el fortalecimiento de las capacidades de los diferentes públicos del sistema de compra y contratación pública, con especial énfasis a los actores de la economía popular y comunitaria. La actividad para reportar expone el despliegue territorial realizado, la cual es una de las apuestas principales de la estrategia. | Este indicador es una opotunidad para alinear y aportar a las metas del PEI | José Tarcisio Gómez Serna | Coordinador Grupo de Articulación y Socialización | Se comparté información de la ficha del indicador para tener en cuenta en la medición del mismo: Se entiende como departamento en el cual se ha realizado eventos a los lugares (municipios o ciudades) en donde se hayan desarrollado procesos o eventos de formación y capacitación en la modalidad presencial. Es importante tener en cuenta que la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente- no es una entidad con presencia regional o departamental, lo que implicó la creación de una estrategia de capacitación, formación y divulgación con un enfoque territorial que impacte de manera presencial a los diferentes grupos de valor y actores del sistema de compra pública. El despliegue territorial de la estrategia de capacitaciones “Ruta de la Democratización de las compras públicas” de la ANCP–CCE promueve que tanto los funcionarios y contratistas de las entidades estatales, los actores de la economía popular como potenciales proveedores del Estado, y la ciudadanía fortalezcan sus capacidades para que participen en los procesos de contratación estatal. Por tanto, una de las modalidades de capacitación de la estrategia es la presencial, la cual implica la movilidad del recurso humano dispuesto por la entidad y la logística necesaria para el desarrollo de las sesiones de formación y capacitación. Los eventos de capacitación o procesos de formación presenciales se desarrollan a a partir de un proceso de articulación con entidades u organismos para iniciar con la planeación técnica, logística y pedagógica del evento. El territorio seleccionado obedece a un
| DG16 | Dirección General - Grupo de Articulación | Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos. Este objetivo proyecta mejorar la forma en que opera la Agencia para crear colaboraciones y sinergias, tanto dentro de la organización como con otras instituciones externas. El objetivo de esta optimización es hacer que los procesos de toma de decisiones sean más eficientes y que se logren los resultados en el desempeño de las funciones de la Agencia. De igual forma, implementar acciones de innovación y mejora para los procesos que soportan la operación de la entidad. | PEI | Direccionamiento Estrategico | Democratización-Servicio de educación informal | Personas capacitadas de la economía popular con información sobre el sistema de compras y contratación pública | Sumatoria de personas de la economía popular capacitadas a través de estrategia de capacitaciones Ruta de la Democratización de las compras públicas | (4) Documento (Matriz de excel que relaciona el reporte de las personas capacitadas) | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 6000 | Número | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 900 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | Inversión |  |  | No aplica | ODS 8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico | Interno: Las estrategias diseñadas para la implementación de la estrategia de capacitaciones "Ruta de la Democratización de las Compras Públicas" dirigida a los actores de la economia popular no sean efectivas en el desarrollo y promoción de la oferta de capacitaciones. Externo: Poca participación de los actores de la economia popular en la oferta de capacitaciones de la Agencia. | La estrategia de capacitaciones "Ruta de la Democratización de las Compras Públicas" contribuye a la gestión efectiva de la Agencia y a las líneas estratégicas de la entidad. Esta iniciativa busca democratizar el conocimiento y las compras públicas, fortaleciendo las capacidades de los diferentes actores del sistema de compra y contratación pública, con especial énfasis en los actores de la economía popular y comunitaria. Este indicador representa el compromiso de la Agencia con el PND al caracterizar y capacitar de manera directa a los actores de la economía popular y comunitaria. | Este indicador es una opotunidad para alinear y aportar a las metas del PEI | José Tarcisio Gómez Serna | Coordinador Grupo de Articulación y Socialización | Se comparté información de la ficha del indicador para tener en cuenta en la medición del mismo: Este es un producto secundario que surge de la meta principal de personas capacitadas enel marco de la "Ruta de la Democratización de la Compra Pública". Ahora bien, se entiende como persona capacitada de la economía popular, aquella que asista a la sesión de capacitación o formación y que por medio de instrumentos de recolección de información se identifique como actor de la economía popular y se demuestre su asistencia en el proceso. En las diferentes modalidades de capacitación y/o formación (virtual, presencial o E-learnig) la asistencia de la persona se contará por el mismo número de sesiones de capacitación en las que haya participado, es decir, si una persona asistió a dos sesiones de capacitación (de la misma modalidad o diferente) se contabilizará como dos personas capacitadas de la economía popular. Lo anterior obedece a que la estrategia de capacitaciones diseñada ofrece diversidad de temáticas, sesiones y modalidades, con la finalidad de diversificar y facilitar el acceso al conocimiento, así como de reforzar los aprendizajes en la medida en que las personas participen las veces que deseen hacerlo. Cabe aclarar la definición de sesión de capacitación y formación para este contexto: se entiende como un espacio de tiempo determinado por el organizador de la sesión de capacitación para instruir sobre una o varias temáticas relacionadas con el sistema de compras y contratación pública, en la modalidad virtual y presencial. Por último, se entiende como actor de la economía popular a todo aquel participante que realice oficios y ocupaciones mercantiles (producción, distribución y comercialización de bienes y servicios) y no mercantiles (domésticas o comunitarias) desarrolladas por unidades económicas de baja escala (personales, familiares, micronegocios o microempresas), en cualquier sector económico. Los actores de la EP pueden realizar sus actividades de manera individual, en unidades económicas, u organizados de manera asociativa; de acuerdo con la definición del PND 2022-2026. Se identifican los actores de la economía popular de acuerdo con el diligenciamiento que hagan en los instrumentos de recolección de información o si se realizan sesiones de capacitación específicas para estos actores.
| DG17 | Dirección General - Grupo de Articulación | Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos. Este objetivo proyecta mejorar la forma en que opera la Agencia para crear colaboraciones y sinergias, tanto dentro de la organización como con otras instituciones externas. El objetivo de esta optimización es hacer que los procesos de toma de decisiones sean más eficientes y que se logren los resultados en el desempeño de las funciones de la Agencia. De igual forma, implementar acciones de innovación y mejora para los procesos que soportan la operación de la entidad. | PEI | Direccionamiento Estrategico | Democratización-Servicio de educación informal | Estrategia de capacitaciones de la Entidad "Ruta de la Democratización de las Compras Públicas" implementada | Sumatoria de informes elaborados sobre la estrategia de la "Ruta de la Democratización de las Compras Públicas" implementada | (2) Informes semestrales de la implementación de la estrategia de la ruta de la democratización | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 2 | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Inversión |  |  | No aplica | ODS 8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico | Interno: Debilidad en los mecanismos para recolectar los resultados de la estrategia y para el seguimiento efectivo que no permita la consolidación del respectivo informe. | El informe de implementación de la Ruta de la Democratización de las Compras Públicas se viene realizando como una práctica para consolidar en un solo documento los resultados cuntitativos como cualitativos de la estrategia. | Genera Valor agregado y sbretodo permite generar memoria intitucional de la estrategia. | José Tarcisio Gómez Serna | Coordinador Grupo de Articulación y Socialización | Se trabajará en mejorar la estructura del respectivo informe de la Ruta de la Democratización de las Compras Públicas.
| DG18 | Dirección General - Control Interno | Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos. Este objetivo proyecta mejorar la forma en que opera la Agencia para crear colaboraciones y sinergias, tanto dentro de la organización como con otras instituciones externas. El objetivo de esta optimización es hacer que los procesos de toma de decisiones sean más eficientes y que se logren los resultados en el desempeño de las funciones de la Agencia. De igual forma, implementar acciones de innovación y mejora para los procesos que soportan la operación de la entidad. | Estrategias Dirección General | Evaluación Independiente | Plataformas-Documentos de lineamientos técnicos | Porcentaje de ejecución del plan anual de auditorias basada en riesgos 2026 | Porcentaje de avance alcanzado en la ejecución del PAAI/ Porcentaje de ejecución programado en el PAAI 2026 | (4) Informes trimestrales de auditoria interna | 2026-01-02 | 31/12/206 | 100% | Porcentaje | 25% | 0 | 0 | 25% | 25% | 0 | 0 | 25% | 25% | 0 | 0 | 25% | 25% | 0 | 0 | 25% | Inversión | 552000000 |  | Control Interno | ODS 16 - Paz, Justicia e Instituciones Solidas | *Falta de recursos economicos para contratar la presracion de servicios profsionales. *Demora en la contratacion del talento humano requerido *Personal asignado no presente idoneidad y/ocompetencias funcionales y comportamentales. *Falta de adherencia por parte de la alta direccion al ejercicio de control interno. *Alta criticidad de unidades auditables que amerite ajustes al paai 2026. *Cambios normativos en el transcurso de la vigencia. | Requerimientos del marco juridico regulatorio de la funcion publica. | Si, en razon a que contribuye a la mejora continua y el fortalecimiento de procesos en el marco de la transparencia, legalidad e integridad a partir de las buenas practicas el seguimiento y evaluacion de control interno | Edith Cardenas Herrera | Asesora experta con funciones de Control Interno | Para cumplir con l Plan Anual de Auditorias basada en riesgos 2026 se requiere de un equipo minimo multidisciplinario minimo de 5 profesionales ( contador, ingeniero sistemas , abogado, ingeniero industrial)
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL | GC1 | Subdirección de Gestión Contractual | Establecer lineamientos técnicos, conceptuales o metodológicos para la consolidación y democratización del Sistema de Compra Pública, mediante la elaboración y difusión de herramientas o instrumentos normativos sostenibles, estratégicos o innovadores que promuevan la inclusión de todas las partes interesadas del Sistema de Compra Pública. | Estrategias Dirección General | Normativa de la contratación en la Administración Pública | Democratización-Documentos normativos | Documentos Tipo elaborados | Sumatoria de documentos tipo elaborados | (2) Resoluciones de Documentos Tipo | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 2 | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Inversión | 913415519 |  | No Aplica | No Aplica | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin expedir documentos normativos y lineamientos Internos: Soborno Motivación personal del funcionario o contratista Desconocimiento en los temas de los documentos y lineamientos. Insuficiente participación ciudadana y control social. | Decreto 4170 del 2011 Resolución 240 de 2020 | Si, mejora procesos, amplía la cobertura, optimiza recursos o genera beneficios estratégico. | Carolina Quintero Gacharná | Subdirectora de Gestión Contractual | Las metas establecidas estan sujetas a contar con el presupuesto planteado para la vigencia 2026 de $ 4.144.321.586
| GC2 | Subdirección de Gestión Contractual | Establecer lineamientos técnicos, conceptuales o metodológicos para la consolidación y democratización del Sistema de Compra Pública, mediante la elaboración y difusión de herramientas o instrumentos normativos sostenibles, estratégicos o innovadores que promuevan la inclusión de todas las partes interesadas del Sistema de Compra Pública. | PEI | Normativa de la contratación en la Administración Pública | Democratización-Documentos normativos | Documentos normativos elaborados | Sumatoria de documentos normativos elaborados | (2) Documento normativo elaborado | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 2 | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Inversión | 310000000 |  | No Aplica | No Aplica | Generar documentos normativos que no atiendan las necesidades del sistema de Compras y contratación pública Internos: 1. Lineamientos y documentos desactualizados 2. No tener en cuanta los cambios normativos 3. Generar documentos o conceptos que no atiendan los tiempos establecidos. 4. Generar documentos que no cumplan con los criterios normativos 5. Generar Guías desarticuladas con los lineamientos del gobierno nacional. 6. La información jurídica no está debidamente indizada y concordada correctamente. | Decreto 4170 del 2011 | Si, mejora procesos, amplía la cobertura, optimiza recursos o genera beneficios estratégico. | Carolina Quintero Gacharná | Subdirectora de Gestión Contractual | Las metas establecidas estan sujetas a contar con el presupuesto planteado para la vigencia 2026 de $ 4.144.321.587. En caso de no contar con lo solicitado se validará la pertinencia de ajustar la meta
| GC3 | Subdirección de Gestión Contractual | Establecer lineamientos técnicos, conceptuales o metodológicos para la consolidación y democratización del Sistema de Compra Pública, mediante la elaboración y difusión de herramientas o instrumentos normativos sostenibles, estratégicos o innovadores que promuevan la inclusión de todas las partes interesadas del Sistema de Compra Pública. | Estrategias Dirección General | Normativa de la contratación en la Administración Pública | Democratización-Documentos normativos | Circular Expedida | Sumatoria de documentos elaborados | (1) Circular Expedida | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Inversión | 135461345 |  | No Aplica | No Aplica | Generar documentos normativos que no atiendan las necesidades del sistema de Compras y contratación pública Internos: 1. Lineamientos y documentos desactualizados 2. No tener en cuanta los cambios normativos 3. Generar documentos o conceptos que no atiendan los tiempos establecidos. 4. Generar documentos que no cumplan con los criterios normativos 5. Generar Guías desarticuladas con los lineamientos del gobierno nacional. 6. La información jurídica no está debidamente indizada y concordada correctamente. | Decreto 4170 del 2011 | Si, mejora procesos, amplía la cobertura, optimiza recursos o genera beneficios estratégico. | Carolina Quintero Gacharná | Subdirectora de Gestión Contractual | Las metas establecidas estan sujetas a contar con el presupuesto planteado para la vigencia 2026 de $ 4.144.321.588
| GC4 | Subdirección de Gestión Contractual | Establecer lineamientos técnicos, conceptuales o metodológicos para la consolidación y democratización del Sistema de Compra Pública, mediante la elaboración y difusión de herramientas o instrumentos normativos sostenibles, estratégicos o innovadores que promuevan la inclusión de todas las partes interesadas del Sistema de Compra Pública. | PEI | Normativa de la contratación en la Administración Pública | Democratización-Documentos normativos | Documentos de buenas prácticas contractuales elaborados y/o actualizados | Sumatoria de documentos de buenas practicas contractuales elaboradas o actualizadas | (3) Documentos de buenas practícas contractuales elaborados y/o actualizados | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 3 | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Inversión | 468147932 |  | No Aplica | No Aplica | Generar documentos normativos que no atiendan las necesidades del sistema de Compras y contratación pública Internos: 1. Lineamientos y documentos desactualizados 2. No tener en cuanta los cambios normativos 3. Generar documentos o conceptos que no atiendan los tiempos establecidos. 4. Generar documentos que no cumplan con los criterios normativos 5. Generar Guías desarticuladas con los lineamientos del gobierno nacional. 6. La información jurídica no está debidamente indizada y concordada correctamente. | Decreto 4170 del 2011 | Si, mejora procesos, amplía la cobertura, optimiza recursos o genera beneficios estratégico. | Carolina Quintero Gacharná | Subdirectora de Gestión Contractual | Las metas establecidas estan sujetas a contar con el presupuesto planteado para la vigencia 2026 de $ 4.144.321.587. En caso de no contar con lo solicitado se validará la pertinencia de ajustar la meta
| GC5 | Subdirección de Gestión Contractual | Establecer lineamientos técnicos, conceptuales o metodológicos para la consolidación y democratización del Sistema de Compra Pública, mediante la elaboración y difusión de herramientas o instrumentos normativos sostenibles, estratégicos o innovadores que promuevan la inclusión de todas las partes interesadas del Sistema de Compra Pública. | Politicas de MIPG | Normativa de la contratación en la Administración Pública | Democratización-Documentos normativos | Boletines elaborados | Sumatoria de los boletines elaborados | (6) Boletines elaborados | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 6 | Número | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Inversión | 600000000 |  | No Aplica | No Aplica | Generar documentos normativos que no atiendan las necesidades del sistema de Compras y contratación pública Internos: 1. Lineamientos y documentos desactualizados 2. No tener en cuanta los cambios normativos 3. Generar documentos o conceptos que no atiendan los tiempos establecidos. 4. Generar documentos que no cumplan con los criterios normativos 5. Generar Guías desarticuladas con los lineamientos del gobierno nacional. 6. La información jurídica no está debidamente indizada y concordada correctamente. | Decreto 4170 del 2011 | Si, mejora procesos, amplía la cobertura, optimiza recursos o genera beneficios estratégico. | Carolina Quintero Gacharná | Subdirectora de Gestión Contractual | Las metas establecidas estan sujetas a contar con el presupuesto planteado para la vigencia 2026 de $ 4.144.321.590
Subdirección de Negocios | SN1 | Subdirección de Negocios | Promover la compra pública estratégica como factor del desarrollo económico, contribuyendo a la dinamización del desarrollo regional en diferentes sectores del mercado y de la economía popular, a través de mecanismos de agregación de demanda. | PES | Gestión de agregación de demanda | Democratización-Instrumentos de agregación de demanda | Mecanismos de Agregación de Demanda estructurados o renovados | Sumatoria de MAD estructurados o actualizados | (5) Número de mecanismos de Agregación de Demanda estructurados o actualizados | 2026-01-02 | 2026-09-30 | 5 | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inversión |  |  | Politica de Compras y Contratación Pública | No Aplica |  |  |  | Yenny Liseth Perez Olaya | Subdirectora de Negocios
| SN2 | Subdirección de Negocios | Promover la compra pública estratégica como factor del desarrollo económico, contribuyendo a la dinamización del desarrollo regional en diferentes sectores del mercado y de la economía popular, a través de mecanismos de agregación de demanda. | PES | Gestión de agregación de demanda | Democratización-Instrumentos de agregación de demanda | Mecanismos de Agregación de Demanda estructurados para la Economía Popular | Sumatoria de MAD estructurados o actualizados de la economía popular | (2) Número de mecanismos de Agregación de Demanda estructurados para la Economía Popular | 2026-01-02 | 2026-09-30 | 2 | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inversión |  |  | Politica de Compras y Contratación Pública | No Aplica |  |  |  | Yenny Liseth Perez Olaya | Subdirectora de Negocios
| SN3 | Subdirección de Negocios | Promover la compra pública estratégica como factor del desarrollo económico, contribuyendo a la dinamización del desarrollo regional en diferentes sectores del mercado y de la economía popular, a través de mecanismos de agregación de demanda. | PEI | Gestión de agregación de demanda | Democratización-Instrumentos de agregación de demanda | Porcentaje de proveedores de Economía Popular que participa en los mecanismos puestos en operación a partir del 2023 | Sumatoria de reportes mensuales de actores de la economía popular habilitados en los MAD puestos en operación a partir del 2023 | (12) Reportes cualitativos mensuales de actores de la economía popular habilitados en los mecanismos de agregación de demanda (1) Documento anual que consolide la proporción de proveedores de economía popular (microempresas) incluidos en la TVEC, respecto a la totalidad de proveedores habilitados | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 13 | Número | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | Inversión |  |  | Politica de Compras y Contratación Pública | No Aplica |  |  |  | Yenny Liseth Perez Olaya | Subdirectora de Negocios
| SN4 | Subdirección de Negocios | Promover la compra pública estratégica como factor del desarrollo económico, contribuyendo a la dinamización del desarrollo regional en diferentes sectores del mercado y de la economía popular, a través de mecanismos de agregación de demanda. | CONPES | Gestión de agregación de demanda | Democratización-Instrumentos de agregación de demanda | Informes semestrales de ventas de café en el Acuerdo Marco de Precios para el Suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería | Sumatoria de informes semestrales de ventas de café en el Acuerdo Marco de Precios elaborados | (2) Informes semestrales de ventas de café en el Acuerdo Marco de Precios para el Suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 2 | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Inversión |  |  | Politica de Compras y Contratación Pública | No Aplica |  |  |  | Yenny Liseth Perez Olaya | Subdirectora de Negocios
| SN5 | Subdirección de Negocios | Promover la compra pública estratégica como factor del desarrollo económico, contribuyendo a la dinamización del desarrollo regional en diferentes sectores del mercado y de la economía popular, a través de mecanismos de agregación de demanda. | CONPES | Gestión de agregación de demanda | Democratización-Instrumentos de agregación de demanda | Informes semestrales de ventas y ahorros generados en los Acuerdo Marco de Precios | Sumatoria de informes semestrales de ventas y ahorros generados en los Acuerdo Marco de Precios | (2) Informes de seguimiento a las ventas y ahorros generados a través de los mecanismos de agregación de demanda en operación en la TVEC | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 2 | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Inversión |  |  | Politica de Compras y Contratación Pública | No Aplica |  |  |  | Yenny Liseth Perez Olaya | Subdirectora de Negocios
| SN6 | Subdirección de Negocios | Promover la compra pública estratégica como factor del desarrollo económico, contribuyendo a la dinamización del desarrollo regional en diferentes sectores del mercado y de la economía popular, a través de mecanismos de agregación de demanda. | CONPES | Gestión de agregación de demanda | Democratización-Instrumentos de agregación de demanda | Mecanismos de compra pública que permita a las entidades estatales adquirir productos y servicios para reducir riesgos a la seguridad digital, aprovechando las capacidades de los proveedores nacionales. | Sumatoria de MAD estructurados o actualizados que permita a las entidades estatales adquirir productos y servicios para reducir riesgos a la seguridad digital | (1) Número de mecanismos de Agregación de Demanda estructurados o actualizados | 2026-01-02 | 2026-06-30 | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inversión |  |  | Politica de Compras y Contratación Pública | No Aplica |  |  |  | Yenny Liseth Perez Olaya | Subdirectora de Negocios
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO Y ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO | EMAE1 | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | Establecer lineamientos técnicos, conceptuales o metodológicos para la consolidación y democratización del Sistema de Compras Públicas, mediante la elaboración y difusión de herramientas o instrumentos normativos sostenibles, estratégicos o innovadores que promuevan la inclusión de todas las partes interesadas del Sistema de Compra Pública. | PEI | Análisis estratégico del sistema de compras y contratación Pública | Democratización-Documentos de coyuntura y prospectiva sectorial | Modelo de Abastecimiento Estratégico Actualizado | Sumatoria del cumplimiento de hitos de la actualización del Modelo de Abastecimiento Estratégico | Hito 1 (10%): Plan de trabajo Hito 2 (20%) Documento preliminar V1 Hito 3 (40%): Documento preliminar V2 Hito 4 (30%): Documento con el Modelo de Abastecimiento Estratégico versión 3.1.1 (actualizado). | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 100% | Pocentaje | 10% | 0 | 0 | 10% | 20% | 0 | 0 | 20% | 40% | 0 | 0 | 40% | 30% | 0 | 0 | 30% | Inversión | 1000000000 |  | Politica de Compras y Contratación Pública | ODS 8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico | De acuerdo con el factor de riesgo establecido para las actividades de SEMAE se contempla el de "Generar información inexacta". | El MAE nació en 2020 como resultado de una consultoría orientada a incorporar buenas prácticas de abastecimiento estratégico en el sector público colombiano. Desde entonces, ha evolucionado mediante la primera versión en el (2020),la segunda en el (2021), la 3.0 (2024) y 3.1 (2025), fortaleciendo sus lineamientos, conceptos y herramientas para mejorar la planeación y gestión de la contratación pública. La actualización se justifica por la necesidad de optimizar los componentes tecnológicos y metodológicos del modelo, mejorar la experiencia de los usuarios y promover procesos de compra más eficientes, sostenibles e inclusivos. | La actualización del Modelo de Abastecimiento Estratégico representa una oportunidad para la ANCP-CCE al fortalecer su rol como entidad rectora del sistema de compras públicas, consolidando capacidades técnicas y metodológicas que aportan valor agregado al fortalecimiento institucional. Esta actualización mejora los procesos de planeación y análisis de mercado, optimiza el uso de recursos, amplía la cobertura y promueve la adopción de prácticas sostenibles e innovadoras por parte de las entidades compradoras y los proveedores del Estado. | Marina Avendaño Carrascal | Subdirectora de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico
| EMAE2 | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | Fomentar la participación e inclusión de actores del Sistema de Compras Públicas a través de mecanismos que promuevan la apropiación y difusión del conocimiento, fortalezcan sus capacidades, y mejoren el relacionamiento con la ciudadanía y grupos de valor. | Proyecto de inversión(PI) | Direccionamiento Estrategico | Democratización-Documentos de coyuntura y prospectiva sectorial | Seguimiento al desarrollo del curso e-learning sobre el MAE | Sumatoria de informes de trabajo sobre el seguimiento al curso e-learnign del MAE | (04) Informes internos de trabajo de seguimiento del Curso e- learning MAE | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 4 | Número | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Inversión |  |  | Politica de Gestión del conocimiento y la innovación | ODS 8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico | De acuerdo con el factor de riesgo establecido para las actividades de SEMAE se contempla el de "Generar información inexacta". | El Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) de Colombia Compra Eficiente fue creado para fortalecer la planeación y gestión de las compras públicas, respondiendo a la falta de articulación, estandarización y análisis estratégico en los procesos contractuales del Estado. Formulado con base en buenas prácticas de la OCDE, su primera versión se implementó en 2017 y se consolidó mediante el curso virtual MAE 2.0 en 2021. Los resultados de este proceso evidenciaron la necesidad de actualizar los contenidos y mejorar los recursos pedagógicos, dando origen al MAE 3.0 en el 2024 y el MAE 3.1 en el 2025. Asimismo, la Ley 2345 de 2023 (“Chao Marcas”) y la normativa sobre propiedad industrial exigieron renovar la identidad visual del curso virtual del MAE para garantizar el cumplimiento legal y la coherencia institucional. En el marco del Plan de Acción Institucional 2025, esta nueva versión buscó fortalecer las capacidades de los actores del sistema de compra pública y promover prácticas más eficientes, estratégicas y transparentes. | El acompañamiento y seguimiento a los participantes del e-learning MAE 3.0 constituye una oportunidad estratégica para Colombia Compra Eficiente, al permitir ampliar los conocimientos de los participantes en los procesos de compras públicas, optimizando el uso de recursos mediante herramientas virtuales y fortaleciendo las capacidades de los actores del Sistema de Compra Pública. Este producto agrega valor al impulsar la adopción de buenas prácticas de Abastecimiento Estratégico, promoviendo una gestión más eficiente, transparente y participativa, en coherencia con la Ruta de la democratización de la compra pública. | Marina Avendaño Carrascal | Subdirectora de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico
| EMAE3 | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | Fomentar la participación e inclusión de actores del Sistema de Compras Públicas a través de mecanismos que promuevan la apropiación y difusión del conocimiento, fortalezcan sus capacidades, y mejoren el relacionamiento con la ciudadanía y grupos de valor. | Proyecto de inversión(PI) | Direccionamiento Estrategico | Democratización-Documentos de coyuntura y prospectiva sectorial | Informes de las sesiones de capacitación calendarizadas elaborados | Sumatoria de informes trimestrales de las sesiones de capacitación calendarizadas elaborados | (04) Informes internos de trabajo de las sesiones realizadas en cada trimestre a los partícipes del sistema de compra pública | 2026-03-02 | 2026-12-31 | 4 | Número | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Inversión |  |  | Politica de Compras y Contratación Pública | ODS 8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico | De acuerdo con el factor de riesgo establecido para las actividades de SEMAE se contempla el de "Generar información inexacta". | La ANCP-CCE ha desarrollado históricamente espacios de formación y divulgación orientados a fortalecer las capacidades de todos los actores del sistema de compras y contratación pública, promoviendo la democratización de la compra pública y la participación inclusiva de diversos actores del Sistema. Estas experiencias han permitido identificar brechas de conocimiento y la necesidad de estrategias pedagógicas más segmentadas y territoriales. La subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE) ha desarrollado capacitaciones como parte de su estrategia de fortalecimiento institucional y transferencia de conocimiento en materia de contratación pública. La continuidad de este producto tiene como propósito planificar y ejecutar espacios formativos dirigidos a los diversos actores del sistema de compras públicas, orientados a divulgar lineamientos normativos, resultados de investigaciones y buenas prácticas identificadas por el Observatorio. De esta manera, se busca continuar con la promoción de adopción de herramientas técnicas que fortalezcan la transparencia, la eficiencia y la integridad en la gestión contractual. | Sí representa una oportunidad de mejora toda vez que: - Representa una oportunidad estratégica para consolidar el liderazgo institucional de la ANCP-CCE en formación y fortalecimiento de capacidades - Permite ampliar el alcance territorial - Fortalece la participación ciudadana - Mejora la confianza en el Sistema de Compras Públicas - Ofrece la posibilidad de mejorar las estrategias de divulgación, comunicación y convocatoria, incrementando la efectividad y cobertura de las capacitaciones - Genera mayor apropiación de los conocimientos en los grupos de valor | Marina Avendaño Carrascal | Subdirectora de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico
| EMAE4 | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | Fomentar la participación e inclusión de actores del Sistema de Compras Públicas a través de mecanismos que promuevan la apropiación y difusión del conocimiento, fortalezcan sus capacidades, y mejoren el relacionamiento con la ciudadanía y grupos de valor. | Proyecto de inversión(PI) | Análisis estratégico del sistema de compras y contratación Pública | Democratización-Documentos de coyuntura y prospectiva sectorial | Estudios, análisis y/o reportes de coyuntura y prospectiva sectorial elaborados | Estudios, análisis y/o reportes de coyuntura y prospectiva sectorial elaborados/ Estudios, análisis e informes de coyuntura y prospectiva sectorial programados | Matriz de control que relacione los documentos de Estudios, análisis y/o reportes de coyuntura y prospectiva sectorial programados y elaborados | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 100% | Porcentaje | 25% | 0 | 0 | 25% | 25% | 0 | 0 | 25% | 25% | 0 | 0 | 25% | 25% | 0 | 0 | 25% | Inversión |  |  | Politica de Compras y Contratación Pública | ODS 16 - Paz, Justicia e Instituciones Solidas | De acuerdo con el factor de riesgo establecido para las actividades de SEMAE se contempla el de "Generar información inexacta". | Los estudio, análisis y reportes del sistema de compras públicas se basan en la experiencia histórica en la elaboración de estudios, análisis y metodologías sobre el sistema de compras públicas, los cuales han servido para la toma de decisiones y como base para la creación de instrumentos de agregación de demanda y generación de información, atendiendo necesidades detectadas y fortaleciendo la planificación, la eficiencia y la gestión de las compras públicas. | La elaboración de estudio, análisis y reportes del sistema de compras públicas representa una oportunidad para la entidad al generar información analítica que aporta valor agregado, mejora los procesos de planificación y toma de decisiones, optimiza recursos y amplía la cobertura de instrumentos de gestión. Además, contribuye a la eficiencia, sostenibilidad e innovación en el sistema de compras públicas, generando beneficios estratégicos para la entidad. | Marina Avendaño Carrascal | Subdirectora de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico
| EMAE5 | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos | Proyecto de inversión(PI) | Análisis estratégico del sistema de compras y contratación Pública | Democratización-Documentos de lineamientos técnicos | Estudios e informes de lineamientos técnicos elaborados | Estudios e informes de lineamientos técnicos elaborados/ Estudios e informes de lineamientos técnicos programados | Matriz de control que relaciones los documentos de estudios e informes asociados a documentos de lineamientos técnicos | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 100% | Porcentaje | 25% | 0 | 0 | 25% | 25% | 0 | 0 | 25% | 25% | 0 | 0 | 25% | 25% | 0 | 0 | 25% | Inversión | 1052703373 |  | Politica de Compras y Contratación Pública | ODS 16 - Paz, Justicia e Instituciones Solidas | De acuerdo con el factor de riesgo establecido para las actividades de SEMAE se contempla el de "Generar información inexacta". | Los estudio, análisis y reportes del sistema de compras públicas se basan en la experiencia histórica en la elaboración de estudios, análisis y metodologías sobre el sistema de compras públicas, los cuales han servido para la toma de decisiones y como base para la creación de instrumentos de agregación de demanda y generación de información, atendiendo necesidades detectadas y fortaleciendo la planificación, la eficiencia y la gestión de las compras públicas. | La elaboración de estudio, análisis y reportes del sistema de compras públicas representa una oportunidad para la entidad al generar información analítica que aporta valor agregado, mejora los procesos de planificación y toma de decisiones, optimiza recursos y amplía la cobertura de instrumentos de gestión. Además, contribuye a la eficiencia, sostenibilidad e innovación en el sistema de compras públicas, generando beneficios estratégicos para la entidad. | Marina Avendaño Carrascal | Subdirectora de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico
| EMAE6 | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | Establecer lineamientos técnicos, conceptuales o metodológicos para la consolidación y democratización del Sistema de Compra Pública, mediante la elaboración y difusión de herramientas o instrumentos normativos sostenibles, estratégicos o innovadores que promuevan la inclusión de todas las partes interesadas del Sistema de Compra Pública | Proyecto de inversión(PI) | Análisis estratégico del sistema de compras y contratación Pública | Democratización-Documentos de lineamientos técnicos | Herramientas de Visualización actualizadas y/o desarrolladas | Visualizaciones elaboradas o actualizadas/visualizaciones programadas | Matriz con visualizaciones programadas y enlace con las visualizaciones elaboradas | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 100% | Porcentaje | 25% | 0 | 0 | 25% | 25% | 0 | 0 | 25% | 25% | 0 | 0 | 25% | 25% | 0 | 0 | 25% | Inversión |  |  | Politica de Compras y Contratación Pública | ODS 8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico | De acuerdo con el factor de riesgo establecido para las actividades de SEMAE se contempla el de "Generar información inexacta". | Desde la creación de los primeros tableros interactivos de análisis en Colombia Compra Eficiente, las visualizaciones de la compra pública se han convertido en una herramienta clave para la transparencia y la toma de decisiones informadas. Sin embargo, con el incremento de los volúmenes de datos y la evolución de las necesidades de análisis, muchas de estas visualizaciones requieren actualización en su estructura, diseño y fuentes de información. La integración de nuevas dimensiones como la sostenibilidad, la participación territorial y la eficiencia del gasto demanda un entorno analítico más dinámico, accesible y comprensible para distintos tipos de usuarios. En este contexto, el proyecto busca renovar y desarrollar nuevas visualizaciones que consoliden información clave del sistema de compras públicas, facilitando su interpretación y promoviendo el uso de datos abiertos como insumo para la planeación, la investigación y la gestión pública basada en evidencia. | El desarrollo y actualización de visualizaciones de la compra pública representa una oportunidad para fortalecer la capacidad analítica de la entidad, mejorar la transparencia y promover una gestión basada en datos. Esta iniciativa aporta valor agregado al optimizar la comunicación de información compleja de manera visual, comprensible y útil para tomadores de decisiones, investigadores y ciudadanía. Además, refuerza la imagen institucional como referente en datos abiertos y análisis del sistema de contratación, incrementando la eficiencia, el acceso a la información y la confianza en las instituciones públicas. | Marina Avendaño Carrascal | Subdirectora de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico
| EMAE7 | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | Establecer lineamientos técnicos, conceptuales o metodológicos para la consolidación y democratización del Sistema de Compra Pública, mediante la elaboración y difusión de herramientas o instrumentos normativos sostenibles, estratégicos o innovadores que promuevan la inclusión de todas las partes interesadas del Sistema de Compra Pública | Proyecto de inversión(PI) | Análisis estratégico del sistema de compras y contratación Pública | Democratización-Documentos de lineamientos técnicos | Informes elaborados sobre el seguimiento e implementación de la Politica de Información estadistica | Sumatoria de informes elaborados con la implementación de la politica de información estadistica | (2) Informes internos de trabajo | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 2 | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Inversión |  |  | Politica de la Información Estadistica | No Aplica | De acuerdo con el factor de riesgo establecido para las actividades de SEMAE se contempla el de "Generar información inexacta". | Colombia Compra Eficiente ha consolidado un importante volumen de información estadística derivada del sistema de contratación pública, sin embargo, su gestión, documentación y estandarización presentan desafíos asociados a la dispersión de fuentes, la interoperabilidad y la calidad del dato. La ausencia de una política formal que oriente la producción, almacenamiento, tratamiento y difusión de la información estadística limita la trazabilidad, la eficiencia y el aprovechamiento de los datos para la toma de decisiones institucionales. En este contexto, el proyecto busca formular e implementar la Política de Gestión de la Información Estadística de la Agencia, alineada con los lineamientos del DANE y los estándares del Sistema Estadístico Nacional, garantizando la calidad, consistencia y disponibilidad de los datos generados. Esta iniciativa permitirá fortalecer la gobernanza del dato, promover la transparencia y asegurar la sostenibilidad técnica de los procesos estadísticos. | La consolidación de la Política de Gestión de la Información Estadística representa una oportunidad clave para fortalecer la capacidad técnica y analítica de Colombia Compra Eficiente. Este proyecto aportará valor institucional al garantizar la calidad y consistencia de los datos, optimizar la producción estadística y consolidar una cultura organizacional basada en la gestión del conocimiento y la evidencia. Además, permitirá una mejor articulación con los lineamientos nacionales en materia de gobernanza del dato, posicionando a la Agencia como referente técnico en la administración, análisis y aprovechamiento estratégico de la información pública. | Marina Avendaño Carrascal | Subdirectora de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico
| EMAE8 | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos. Este objetivo proyecta mejorar la forma en que opera la Agencia para crear colaboraciones y sinergias, tanto dentro de la organización como con otras instituciones externas. El objetivo de esta optimización es hacer que los procesos de toma de decisiones sean más eficientes y que se logren los resultados en el desempeño de las funciones de la Agencia. De igual forma, implementar acciones de innovación y mejora para los procesos que soportan la operación de la entidad | Proyecto de inversión(PI) | Análisis estratégico del sistema de compras y contratación Pública | Democratización-Documentos de lineamientos técnicos | Documento Elaborado Reporte Ley de Emprendimiento | Sumatoria de documentos elaborados | (1) Documento | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inversión |  |  | Politica de Compras y Contratación Pública | No Aplica | Generar información Inexacta | La Ley 2069 de 2020, conocida como Ley de Emprendimiento, estableció disposiciones para promover la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en la contratación pública, fortaleciendo el desarrollo económico y la inclusión productiva. En cumplimiento de este marco normativo, Colombia Compra Eficiente ha avanzado en la generación de reportes y análisis sobre la participación de estos actores en el sistema de compras públicas. No obstante, la información disponible requiere actualización y consolidación periódica que permita evaluar el impacto real de la Ley en términos de participación empresarial, distribución territorial y sectores económicos beneficiados. Este proyecto busca fortalecer la medición y difusión del Reporte de la Ley de Emprendimiento, mediante metodologías actualizadas, análisis descriptivos y visualizaciones que evidencien el avance en la inclusión de las MiPymes en los procesos de contratación estatal. | El Reporte Ley de Emprendimiento representa una oportunidad para fortalecer el rol de Colombia Compra Eficiente como entidad promotora de la inclusión económica y la transparencia en la contratación pública. Su actualización y difusión contribuyen a visibilizar los avances y desafíos en la participación de las MiPymes, orientando acciones de política pública basadas en evidencia. Además, potencia la articulación con entidades del ecosistema empresarial y de desarrollo productivo, generando un valor agregado que trasciende las funciones tradicionales de la Agencia y refuerza su liderazgo técnico en la promoción del desarrollo económico sostenible. | Marina Avendaño Carrascal | Subdirectora de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico
| EMAE9 | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos. Este objetivo proyecta mejorar la forma en que opera la Agencia para crear colaboraciones y sinergias, tanto dentro de la organización como con otras instituciones externas. El objetivo de esta optimización es hacer que los procesos de toma de decisiones sean más eficientes y que se logren los resultados en el desempeño de las funciones de la Agencia. De igual forma, implementar acciones de innovación y mejora para los procesos que soportan la operación de la entidad. | Proyecto de inversión(PI) | Análisis estratégico del sistema de compras y contratación Pública | Democratización-Documentos de lineamientos técnicos | Informes elaborados de Planes Anuales de Adquisiciones: análisis del monitoreo a las publicaciones en el SECOP | Sumatoria de informes elaborados sobre planes anuales de adquisiciones | (2) informes elaborados sobre los planes anuales de adquisiones | 2026-04-01 | 2026-12-15 | 2 | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Inversión |  |  | Politica de Compras y Contratación Pública | No Aplica | El desarrollo del producto puede verse afectado por limitaciones en la calidad, consistencia o actualización de la información reportada en el SECOP. Adicionalmente, pueden presentarse restricciones de tiempo para la validación de la información y riesgos de interpretación ante diferencias en los criterios de publicación o actualización de los planes. | El Observatorio Oficial de Contratación Estatal (OOCE) ha desarrollado productos similares con el propósito de evaluar el cumplimiento de las entidades estatales frente a la obligación de publicar y actualizar sus Planes Anuales de Adquisiciones (PAA) en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP. La continuidad de este análisis permite identificar niveles de cumplimiento, tendencias institucionales y posibles brechas en la planeación contractual, aportando insumos técnicos para fortalecer la transparencia, la eficiencia y la planeación estratégica en la gestión de las compras públicas. | La elaboración de este análisis representa una oportunidad de mejora para la entidad, al permitir fortalecer el seguimiento y control sobre la planeación contractual de las entidades estatales. Además, aporta valor agregado institucional al generar evidencia que oriente la formulación de estrategias de mejora en la publicación y gestión de los PAA, optimizando los procesos de planeación y ejecución contractual, y consolidando la capacidad del OOCE como referente técnico en el monitoreo de la gestión pública. | Marina Avendaño Carrascal | Subdirectora de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico
| EMAE10 | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | Establecer lineamientos técnicos, conceptuales o metodológicos para la consolidación y democratización del Sistema de Compra Pública, mediante la elaboración y difusión de herramientas o instrumentos normativos sostenibles, estratégicos o innovadores que promuevan la inclusión de todas las partes interesadas del Sistema de Compra Pública. | Proyecto de inversión(PI) | Análisis estratégico del sistema de compras y contratación Pública | Democratización-Documentos de lineamientos técnicos | Informes de Gestión OOCE elaborados | Sumatoria de informes elaborados sobre las gestiones del OOCE | (2) Documentos de gestión del OCCE | 2026-04-01 | 2026-12-15 | 2 | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Inversión |  |  | Politica de Compras y Contratación Pública | No Aplica | El desarrollo del producto puede verse afectado por limitaciones en la calidad, consistencia o actualización de la información reportada en el SECOP. Adicionalmente, pueden presentarse restricciones de tiempo para la validación de la información y riesgos de interpretación ante diferencias en los criterios de publicación o actualización de los planes. | El Observatorio Oficial de Contratación Estatal (OOCE) ha desarrollado productos similares con el propósito de evaluar el cumplimiento de las entidades estatales frente a la obligación de publicar y actualizar sus Planes Anuales de Adquisiciones (PAA) en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP. La continuidad de este análisis permite identificar niveles de cumplimiento, tendencias institucionales y posibles brechas en la planeación contractual, aportando insumos técnicos para fortalecer la transparencia, la eficiencia y la planeación estratégica en la gestión de las compras públicas. | La elaboración de este análisis representa una oportunidad de mejora para la entidad, al permitir fortalecer el seguimiento y control sobre la planeación contractual de las entidades estatales. Además, aporta valor agregado institucional al generar evidencia que oriente la formulación de estrategias de mejora en la publicación y gestión de los PAA, optimizando los procesos de planeación y ejecución contractual, y consolidando la capacidad del OOCE como referente técnico en el monitoreo de la gestión pública. | Marina Avendaño Carrascal | Subdirectora de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico
| EMAE11 | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | Establecer lineamientos técnicos, conceptuales o metodológicos para la consolidación y democratización del Sistema de Compra Pública, mediante la elaboración y difusión de herramientas o instrumentos normativos sostenibles, estratégicos o innovadores que promuevan la inclusión de todas las partes interesadas del Sistema de Compra Pública. | Proyecto de inversión(PI) | Análisis estratégico del sistema de compras y contratación Pública | Democratización-Documentos de lineamientos técnicos | Documentos desarrollados de análisis o evaluación de los instrumentos que diseñe la ANCP-CCE | Sumatoria de documentos desarrollados de análisis o evaluación de los instrumentos que diseñe la ANCP-CCE | (2) Documentos de análisis o evaluación de instrumentos desarrollados por las áreas misionales de la Agencia. | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 2 | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Inversión |  |  | Politica de Compras y Contratación Pública | No Aplica |  |  |  | Marina Avendaño Carrascal | Subdirectora de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico
SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TÉCNOLOGICO | IDT1 | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnologico | Consolidar un marco de gobernanza para la gestión del conocimiento e información en la agencia, fortaleciendo los procesos de innovación y desarrollo tecnológico con el fin de impulsar la transparencia y fomentar la participación de actores en el sistema electrónico de contratación pública. | PEI | Gestión de Tecnologías de la Información | Plataformas-Servicio de información para la compra pública | Avance en la implementación de la Integración de los simuladores web con las economías populares | Sumatoria del porcentaje de avance en la implementación de la integración | Hito 1: Documento de requerimientos=25%. Hito 2: Documento de arquitectura =25%. Hito 3: Plan de pruebas=25%. Hito 4: RFI de paso a producción= 25% | 2026-01-05 | 2026-12-30 | 100% | Porcentaje | 25% | 0 | 0 | 25% | 25% | 0 | 0 | 25% | 25% | 0 | 0 | 25% | 25% | 0 | 0 | 25% | Inversión |  |  | Politica de Compras y Contratación Estatal | No Aplica | No contar con el personal contratado para el desarrollo de la integración | Enla vigencia 2023 la ANCP-CCE contrató el desarrollo del aplicativo de Mi Mercado Popular para brindar mayor acceso al mercado de compras públicas para la economía popular | Genera facilidad y crea oportunidades de ingreso al mercado de compras públicas para la economía popular | Richard Ariel Bedoya | Subdirector de Información y Desarrollo Técnologico
| IDT2 | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnologico | Consolidar un marco de gobernanza para la gestión del conocimiento e información en la agencia, fortaleciendo los procesos de innovación y desarrollo tecnológico con el fin de impulsar la transparencia y fomentar la participación de actores en el sistema electrónico de contratación pública. | PEI | Gestión de Tecnologías de la Información | Plataformas-Servicio de información para la compra pública | Avance en la implementación del mantenimiento evolutivo para la interoperabilidad con Confecámaras para disponibilidad de consulta RUP | Sumatoria del porcentaje de avance en la implementación del mantenimiento evolutivo | Hito 1: Documento de requerimientos=50%. Hito 2: RFI de paso a producción= 50% | 01/082026 | 2026-12-31 | 100% | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 50% | 0 | 0 | 50% | Inversión |  |  | Politica de Compras y Contratación Estatal | No Aplica | "No contar con el personal contratado para el desarrollo del mantenimiento evolutivo Se requiere de la información entregada por Confecámaras para poder realizar el mantenimiento evolutivo." La interoperabilidad del RUP con SECOP se da como cumplimiento del artículo 99 del PND Suministrar a manera de consulta a los actores de la compra pública a través del SECOP mayor información a contemplada en el RUP/RUES de forma gratuita y libre | La interoperabilidad del RUP con SECOP se da como cumplimiento del artículo 99 del PND | Suministrar a manera de consulta a los actores de la compra pública a través del SECOP mayor información a contemplada en el RUP/RUES de forma gratuita y libre | Richard Ariel Bedoya | Subdirector de Información y Desarrollo Técnologico
| IDT3 | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnologico | Consolidar un marco de gobernanza para la gestión del conocimiento e información en la agencia, fortaleciendo los procesos de innovación y desarrollo tecnológico con el fin de impulsar la transparencia y fomentar la participación de actores en el sistema electrónico de contratación pública. | PEI | Gestión de Tecnologías de la Información | Plataformas-Servicio de información para la compra pública | Avance en la Implementacion del plan táctico y operativo del modelo de gobierno de datos | Sumatoria del porcentaje de avance en la elaboración del documento | Hito I: Versión preliminar del documento con la Implementación del plan táctico y operativo del Gobierno de datos=50%. Hito II: Versión final del documento con la Implementación del plan táctico y operativo del Gobierno de datos= 50%. | 2026-01-05 | 2026-09-30 | 100% | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | Inversión |  |  | Politica de Gobierno Digital | No Aplica | No contar con el personal contratado para el desarrollo de la actividad Ausencia del oficial de Seguridad de la información Falta de compromiso institucional y/o recursos para el desarrollo de la iniciativa que es transversal en la entidad | En la vigencia 2025 se plasmó el plan táctico y operativo, el cual será implementado en esta vigencia | La iniciativa genera un valor estratégico para la Agencia en la medida en que se formaliza el esquema de Gobernanza de datos institucionales | Richard Ariel Bedoya | Subdirector de Información y Desarrollo Técnologico
| IDT4 | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnologico | Consolidar un marco de gobernanza para la gestión del conocimiento e información en la agencia, fortaleciendo los procesos de innovación y desarrollo tecnológico con el fin de impulsar la transparencia y fomentar la participación de actores en el sistema electrónico de contratación pública. | Proyecto de inversión(PI) | Operaciones SECOP | Plataformas-Documentos de lineamientos técnicos | Avance en la estructuración y formalización de la estrategia de despliegue de las plataformas SECOP. | Sumatoria del porcentaje de avance en la elaboración del documento | Hito I: Versión preliminar del documento con la Estrategia de despliegue de las plataformas=50%. Hito II: Versión final del documento con la Estrategia de despliegue de las plataformas= 50%. | 2026-01-15 | 2026-09-30 | 100% | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | Inversión |  |  | Politica de Compras y Contratación Estatal | No Aplica | No presentar de forma oportuna en el comité directivo la estrategia de despliegue No contar con el personal contratado para el desarrollo de la actividad | La SIDT en los años anteriores ha expedido de forma anual la Estrategia de despliegue de la plataforma SECOP II, para la siguiente vigencia y debido al cambio en el proceso y manual de funciones abarcará las demás plataformas asociadas al SECOP. | Genera valor a los usuarios al contar con herramientas y materiales para la apropiación de las plataformas del ecosistema SECOP | Richard Ariel Bedoya | Subdirector de Información y Desarrollo Técnologico
| IDT5 | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnologico | Consolidar un marco de gobernanza para la gestión del conocimiento e información en la agencia, fortaleciendo los procesos de innovación y desarrollo tecnológico con el fin de impulsar la transparencia y fomentar la participación de actores en el sistema electrónico de contratación pública. | Proyecto de inversión(PI) | Operaciones SECOP | Plataformas-Servicio de información para la compra pública | Informes sobre el nivel de satisfacción de los usuarios frente a los canales de atención gestionados por la mesa de servicio de la entidad elaborados | Sumatoria de los informes elaborados | Hito 1: Informe del primer trimestre Hito 2: Informe del segundo trimestre Hito 3: Informe del tercer trimestre Hito 4: Informe del cuarto trimestre | 2026-01-05 | 2026-12-30 | 4 | Número | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Inversión |  |  | Politica de Compras y Contratación Estatal | No Aplica | *Baja participación en las encuestas *Resultados de satisfacción inferiores a lo acordado con el proveedor, por debajo de 4.0 de 5.0 puntos posibles | Dentro de las funciones de Operaciones de las Plataformas en el numeral 8, indica " Ejecutar encuestas que permitan conocer el grado de satisfacción de los partícipes del sistema de compra pública, y a partir de allí tomar las acciones necesarias para mejorar de manera planeada los índices de satisfacción. “ este indicador resulta clave para determinar la calidad, amabilidad y satisfacción de la atención, así como generar las retroalimentaciones necesarias para mejorar estas cualidades. | Tener la información de la calidad, amabilidad y satisfacción de la atención, nos ofrece la oportunidad de reconocer oportunidades de mejora o identificar si el proceso llevado a cabo esta generando buenos resultados. | Richard Ariel Bedoya | Subdirector de Información y Desarrollo Técnologico
| IDT6 | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnologico | Consolidar un marco de gobernanza para la gestión del conocimiento e información en la agencia, fortaleciendo los procesos de innovación y desarrollo tecnológico con el fin de impulsar la transparencia y fomentar la participación de actores en el sistema electrónico de contratación pública. | Proyecto de inversión(PI) | Gestión de Tecnologías de la Información | Plataformas-Servicio de información para la compra pública | Disponibilidad del servicio de las plataformas SECOP (SECOP I, SECOP II, TVEC) | Promedio de la disponibilidad de las plataformas SECOP (SECOP I, SECOP II, TVEC) | Hito 1: Informe del primer trimestre sobre la disponibilidad del SECOP=25%. Hito 2: Informe del segundo trimestre sobre la disponibilidad del SECOP=25%. Hito 3: Informe del tercer trimestre sobre la disponibilidad del SECOP=25%. Hito 4: Informe del cuarto trimestre sobre la disponibilidad del SECOP=25%. | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 99% | Porcentaje | 99% | 0 | 0 | 99% | 99% | 0 | 0 | 99% | 99% | 0 | 0 | 99% | 99% | 0 | 0 | 99% | Inversión |  |  | Politica de Compras y Contratación Estatal | No Aplica | Indisponibilidades en el servicio de nube contratado por un proveedor externo. Afectaciones en la disponibilidad por el mes de enero debido al alto uso de la plataforma SECOP II previo a la ley de garantías Posibles ataques cibernéticos a las aplicaciones SECOP. | Las plataformas SECOP se componen del SECOP I, plataforma administrada por la entidad, SECOP II plataforma contratada con un proveedor externo y la TVEC que es contratada con proveedor externo y administra los AMP e IAD. | Mantener una alta disponibilidad de las plataformas SECOP es indispensable para que los actores del sistema de compra pública puedan hacer un uso correcto de las mismas | Richard Ariel Bedoya | Subdirector de Información y Desarrollo Técnologico
| IDT7 | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnologico | Consolidar un marco de gobernanza para la gestión del conocimiento e información en la agencia, fortaleciendo los procesos de innovación y desarrollo tecnológico con el fin de impulsar la transparencia y fomentar la participación de actores en el sistema electrónico de contratación pública. | DECRETO 612 | Gestión de Tecnologías de la Información | Plataformas-Servicio de información para la compra pública | Avance en la actualización, implementación y seguimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI | Sumatoria del porcentaje de avance en la actualización, implementación y seguimiento del documento del PETI | Hito 1: Actualización del PETI=40%. Hito 2: Informe de seguimiento =20%. Hito 3: Informe de seguimiento=20%. Hito 4: Informe de seguimiento= 20% | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 100% | Porcentaje | 40% | 0 | 0 | 40% | 20% | 0 | 0 | 20% | 20% | 0 | 0 | 20% | 20% |  |  | 20% | Inversión |  |  | Politica de Gobierno Digital | No Aplica | Afectaciones en el cumplimiento de las metas establecidas por la entidad debido a cambios en la administración de la entidad. | Conforme a lo establecido en el Decreto 612 de 2018 Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado, entre esto el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI | Permite centralizar y realizar seguimiento a las actividades y metas asociadas a las tecnologías de la información en la entidad | Richard Ariel Bedoya | Subdirector de Información y Desarrollo Técnologico
| IDT8 | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnologico | Consolidar un marco de gobernanza para la gestión del conocimiento e información en la agencia, fortaleciendo los procesos de innovación y desarrollo tecnológico con el fin de impulsar la transparencia y fomentar la participación de actores en el sistema electrónico de contratación pública. | DECRETO 612 | Gestión de Tecnologías de la Información | Plataformas-Servicio de información para la compra pública | Avance en la actualización, implementación y seguimiento del Plan de Seguridad y privacidad de la información | Sumatoria del porcentaje de avance en la actualización, implementación y seguimiento del Plan de Seguridad y privacidad de la información | Hito 1: Actualización del Plan=40%. Hito 2: Informe de seguimiento =20%. Hito 3: Informe de seguimiento=20%. Hito 4: Informe de seguimiento= 20% | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 100% | Porcentaje | 40% | 0 | 0 | 40% | 20% | 0 | 0 | 20% | 20% | 0 | 0 | 20% | 20% |  |  | 20% | Inversión |  |  | Politica de Gobierno Digital | No Aplica | Afectaciones en el cumplimiento de las metas establecidas por la entidad debido a cambios en la administración de la entidad. | Conforme a lo establecido en el Decreto 612 de 2018 Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado, entre esto el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI | Permite centralizar y realizar seguimiento a las actividades y metas asociadas a las tecnologías de la información en la entidad | Richard Ariel Bedoya | Subdirector de Información y Desarrollo Técnologico
| IDT9 | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnologico | Consolidar un marco de gobernanza para la gestión del conocimiento e información en la agencia, fortaleciendo los procesos de innovación y desarrollo tecnológico con el fin de impulsar la transparencia y fomentar la participación de actores en el sistema electrónico de contratación pública. | DECRETO 612 | Gestión de Tecnologías de la Información | Plataformas-Servicio de información para la compra pública | Avance en la actualización, implementación y seguimiento del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | Sumatoria del porcentaje de avance en la actualización, implementación y seguimiento del documento del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | Hito 1: Actualización del Plan=40%. Hito 2: Informe de seguimiento =20%. Hito 3: Informe de seguimiento=20%. Hito 4: Informe de seguimiento= 20% | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 100% | Porcentaje | 40% | 0 | 0 | 40% | 20% | 0 | 0 | 20% | 20% | 0 | 0 | 20% | 20% |  |  | 20% | Inversión |  |  | Politica de Gobierno Digital | No Aplica | No contar con el personal contratado para el desarrollo de la actividad | Conforme a lo establecido en el Decreto 612 de 2018 Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado, entre esto el Plan de Seguridad y privacidad de la información | Permite centralizar y realizar seguimiento a las actividades y metas asociadas a la seguridad y privacidad de la información de la entidad | Richard Ariel Bedoya | Subdirector de Información y Desarrollo Técnologico
SECRETARIA GENERAL | SG1 | Secretaría General - Talento Humano | Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos. Este objetivo proyecta mejorar la forma en que opera la Agencia para crear colaboraciones y sinergias, tanto dentro de la organización como con otras instituciones externas. El objetivo de esta optimización es hacer que los procesos de toma de decisiones sean más eficientes y que se logren los resultados en el desempeño de las funciones de la Agencia. De igual forma, implementar acciones de innovación y mejora para los procesos que soportan la operación de la entidad. | DECRETO 612 | Gestión del Talento Humano | No aplica | Ejecución plan anual de Vacantes y plan de previsión de recursos humanos | Sumatoria de informes de ejecución presentados | (2) Informes semestrales de ejecución del Plan Anual de Vacantes y Plan de previsión de recursos humanos | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 100% | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | Funcionamiento |  |  |  | ODS 8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico | Factores internos • Información desactualizada o incompleta para estructurar el plan. • Limitaciones de personal o alta carga laboral en las áreas responsables. Factores externos • Cambios en la normatividad que exijan ajustes no previstos. • Situaciones coyunturales que afecten la planeación institucional (transiciones de gobierno, emergencias, etc.) | Decreto 612 de 2018, Decreto 1182 de 2020, Decreto 1083 de 2015, el MIPG y otras normas complementarias | Aporta valor estratégico al fortalecer la planeación del talento humano. | Ana Maria Tolosa Rico | Secretaria General | La ejecución del plan será hasta el 15/12/2026 pero el seguimiento y la elaboración de informes se realizará hasta el 31/12/2026. No se establece indicador basado en la ejecución ya que no se sabe el nñumero de vacantes del año por ende se define el indicador con la entrega de los informes
| SG2 | Secretaría General - Talento Humano | Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos. Este objetivo proyecta mejorar la forma en que opera la Agencia para crear colaboraciones y sinergias, tanto dentro de la organización como con otras instituciones externas. El objetivo de esta optimización es hacer que los procesos de toma de decisiones sean más eficientes y que se logren los resultados en el desempeño de las funciones de la Agencia. De igual forma, implementar acciones de innovación y mejora para los procesos que soportan la operación de la entidad. | DECRETO 612 | Gestión del Talento Humano | No aplica | Ejecución Plan Estratégico de Talento Humano | Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas | (2) Informes semestrales de ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 100% | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | Funcionamiento |  |  |  | ODS 8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico | Factores internos • Información desactualizada o incompleta para estructurar el plan. • Limitaciones de personal o alta carga laboral en las áreas responsables. Factores externos • Cambios en la normatividad que exijan ajustes no previstos. • Situaciones coyunturales que afecten la planeación institucional (transiciones de gobierno, emergencias, etc.) | Decreto 612 de 2018, Decreto 1182 de 2020, Decreto 1083 de 2015, el MIPG y otras normas complementarias | Aporta valor estratégico al fortalecer la planeación del talento humano. Mejora la calidad del servicio y contribuye al cumplimiento de metas institucionales. Contribuye a un mejor clima laboral, desarrollo de competencias y bienestar. | Ana Maria Tolosa Rico | Secretaria General
| SG3 | Secretaría General - Talento Humano | Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos. Este objetivo proyecta mejorar la forma en que opera la Agencia para crear colaboraciones y sinergias, tanto dentro de la organización como con otras instituciones externas. El objetivo de esta optimización es hacer que los procesos de toma de decisiones sean más eficientes y que se logren los resultados en el desempeño de las funciones de la Agencia. De igual forma, implementar acciones de innovación y mejora para los procesos que soportan la operación de la entidad. | DECRETO 612 | Gestión del Talento Humano | No aplica | Ejecución del Plan Institucional de Capacitación | Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programada | (2) Informes semestrales de ejecución del Plan Institucional de Capacitación | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 100% | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | Funcionamiento |  |  |  | ODS 4 - Educación de Calidad | Factores internos • Información desactualizada o incompleta para estructurar el plan. • Limitaciones de personal o alta carga laboral en las áreas responsables. Factores externos • Cambios en la normatividad que exijan ajustes no previstos. • Situaciones coyunturales que afecten la planeación institucional (transiciones de gobierno, emergencias, etc.) | Decreto 612 de 2018, Decreto 1083 de 2015, el MIPG, Resolución 104 de 04 de marzo de 2020 y otras normas complementarias Diagnóstico necesidades de capacitación. | Aporta valor estratégico al fortalecer la planeación del talento humano. Mejora la calidad del servicio y contribuye al cumplimiento de metas institucionales. Contribuye a un mejor clima laboral, desarrollo de competencias y bienestar. | Ana Maria Tolosa Rico | Secretaria General
| SG4 | Secretaría General - Talento Humano | Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos. Este objetivo proyecta mejorar la forma en que opera la Agencia para crear colaboraciones y sinergias, tanto dentro de la organización como con otras instituciones externas. El objetivo de esta optimización es hacer que los procesos de toma de decisiones sean más eficientes y que se logren los resultados en el desempeño de las funciones de la Agencia. De igual forma, implementar acciones de innovación y mejora para los procesos que soportan la operación de la entidad. | DECRETO 612 | Gestión del Talento Humano | No aplica | Ejecución del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos | Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas | (2) Informes semestrales de ejecución del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 100% | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | Funcionamiento |  |  |  | ODS 3 - Salud y Bienestar | Factores internos • Información desactualizada o incompleta para estructurar el plan. • Limitaciones de personal o alta carga laboral en las áreas responsables. Factores externos • Cambios en la normatividad que exijan ajustes no previstos. • Situaciones coyunturales que afecten la planeación institucional (transiciones de gobierno, emergencias, etc.) | Decreto 612 de 2018, el MIPG y otras normas complementarias Diagnóstico necesidades de bienestar | Aporta valor estratégico al fortalecer la planeación del talento humano. Mejora la calidad del servicio y contribuye al cumplimiento de metas institucionales. Contribuye a un mejor clima laboral, desarrollo de competencias y bienestar. | Ana Maria Tolosa Rico | Secretaria General
| SG5 | Secretaría General - Talento Humano | Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos. Este objetivo proyecta mejorar la forma en que opera la Agencia para crear colaboraciones y sinergias, tanto dentro de la organización como con otras instituciones externas. El objetivo de esta optimización es hacer que los procesos de toma de decisiones sean más eficientes y que se logren los resultados en el desempeño de las funciones de la Agencia. De igual forma, implementar acciones de innovación y mejora para los procesos que soportan la operación de la entidad. | DECRETO 612 | Gestión del Talento Humano | No aplica | Ejecución del Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas | (2) Informes semestrales de ejecución del Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 100% | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | Funcionamiento |  |  |  | ODS 3 - Salud y Bienestar | Factores internos • Información desactualizada o incompleta para estructurar el plan. • Limitaciones de personal o alta carga laboral en las áreas responsables. Factores externos • Cambios en la normatividad que exijan ajustes no previstos. • Situaciones coyunturales que afecten la planeación institucional (transiciones de gobierno, emergencias, etc.) | Decreto 612 de 2018, Resolución 0312 de 2019, el MIPG y otras normas complementarias | Aporta valor estratégico al fortalecer la planeación del talento humano. Mejora la calidad del servicio y contribuye al cumplimiento de metas institucionales. Contribuye a un mejor clima laboral, desarrollo de competencias y bienestar. | Ana Maria Tolosa Rico | Secretaria General
| SG6 | Secretaría General - Gestión Documental | Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos. Este objetivo proyecta mejorar la forma en que opera la Agencia para crear colaboraciones y sinergias, tanto dentro de la organización como con otras instituciones externas. El objetivo de esta optimización es hacer que los procesos de toma de decisiones sean más eficientes y que se logren los resultados en el desempeño de las funciones de la Agencia. De igual forma, implementar acciones de innovación y mejora para los procesos que soportan la operación de la entidad. | PEI | Gestión Documental | No aplica | Avance en la actualización e implementación de instrumentos archivísticos institucionales. | Número de instrumentos archivísticos actualizados e implementados / Total de instrumentos archivísticos proyectados | (2) Informes semestrales de ejecución del PINAR | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 100% | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | Funcionamiento |  |  |  | ODS 16 - Paz, Justicia e Instituciones Solidas | Falta de disponibilidad presupuestal, retrasos en procesos de validación técnica, cambios normativos o tecnológicos que afecten la continuidad de la implementación. | Diagnóstico integral de archivos, estado de los instrumentos archivísticos 2025, requerimientos del AGN en el PMA y acciones de mejora derivadas del seguimiento al PGD 2025. | Sí. Permite fortalecer la madurez institucional en gestión documental, mejorar la trazabilidad de la información y consolidar una administración más eficiente y transparente. | Ana Maria Tolosa Rico | Secretaria General | Producto alineado al cumplimiento del MIPG, componente de información y comunicación, y al fortalecimiento de la gestión documental como soporte a la eficiencia y la transparencia institucional.
| SG7 | Secretaría General - Gestión Documental | Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos. Este objetivo proyecta mejorar la forma en que opera la Agencia para crear colaboraciones y sinergias, tanto dentro de la organización como con otras instituciones externas. El objetivo de esta optimización es hacer que los procesos de toma de decisiones sean más eficientes y que se logren los resultados en el desempeño de las funciones de la Agencia. De igual forma, implementar acciones de innovación y mejora para los procesos que soportan la operación de la entidad. | DECRETO 612 | Gestión Documental | No aplica | Porcentaje de avance en la implementación del SGDEA conforme a las fases definidas en el plan institucional. | Número de fases implementadas / Total de fases proyectadas | (4) Informes PMA | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 100% | Porcentaje | 25% | 0 | 0 | 25% | 25% | 0 | 0 | 25% | 25% | 0 | 0 | 25% | 25% | 0 | 0 | 25% | Funcionamiento |  |  |  | ODS 9 - Industria, Innovación e Infraestructura | Retrasos en procesos de contratación o adquisición tecnológica, falta de interoperabilidad con otros sistemas institucionales, resistencia al cambio del personal. | Diagnóstico de madurez del SGDEA 2025, resultados de la fase piloto y recomendaciones del AGN para el cumplimiento de los lineamientos técnicos. | Sí. Permite avanzar hacia la transformación digital institucional, optimizar la gestión documental electrónica y fortalecer la transparencia y eficiencia en los procesos internos. | Ana Maria Tolosa Rico | Secretaria General | Producto articulado con el MIPG, Política de Gobierno Digital y el componente de Información y Comunicación; contribuye a la implementación del SGDEA como herramienta transversal para la gestión eficiente de documentos electrónicos de archivo. Dentro del informe que se presenta al AGN del avance del PMA se registra el avance e implementación del SGDEA
| SG8 | Secretaría General - Contratos y Adquisiciones | Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos. Este objetivo proyecta mejorar la forma en que opera la Agencia para crear colaboraciones y sinergias, tanto dentro de la organización como con otras instituciones externas. El objetivo de esta optimización es hacer que los procesos de toma de decisiones sean más eficientes y que se logren los resultados en el desempeño de las funciones de la Agencia. De igual forma, implementar acciones de innovación y mejora para los procesos que soportan la operación de la entidad. | DECRETO 612 | Gestión Contractual | No aplica | Plan anual de adquisiciones estructurado y socializaciones de seguimiento | Sumatoria de documento y socializaciones realizadas | Hito 1: Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones (50%) Hito 2: (2) informes semestrales con el contenido y evidencia de socialización ante el CIGD del PAA (50%) | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 100% | Porcentaje | 50% | 50% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 25% | 0% | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 25% | Funcionamiento |  |  |  | No Aplica | Secop no permita el cargue a 31 de Enero de 2025 del PAA 2. No se lleve a cabo el comité CICG | DECRETO 612 DE 2018 | Cumplimiento de ley | Ana Maria Tolosa Rico | Secretaria General | La entrega programada sera reportada en la sve los 10 primero dias calentario de del mes siguiente del cumplimiento del semestre, y la segunda socializacion del seguimiento del paa se realizara en el mes de enero de 2027 sujeto a convocatoria de primer cigd para 2027
| SG9 | Secretaría General - Gestión Contractual, Asunto Legales y Judiciales | Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos. Este objetivo proyecta mejorar la forma en que opera la Agencia para crear colaboraciones y sinergias, tanto dentro de la organización como con otras instituciones externas. El objetivo de esta optimización es hacer que los procesos de toma de decisiones sean más eficientes y que se logren los resultados en el desempeño de las funciones de la Agencia. De igual forma, implementar acciones de innovación y mejora para los procesos que soportan la operación de la entidad. | Politicas de MIPG | Gestión juridica | No aplica | Politica de prevención del daño antijuridico de la ANCP-CCE implementado | Número de Acciones ejecutadas / Número de Acciones programadas | (2) Informes semestrales con el contenido y evidencia de la socialización ante el CIGD de la PPDA | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 100% | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | Funcionamiento |  |  |  | No Aplica | Fallas en la implementación y seguimiento de la Política de Prevención del Daño Antijurídico - Posible incumplimiento de los objetivos, metas e indicadores de la PPDA 2026–2027, debido a debilidades en la planeación, ejecución, articulación interdependencias o seguimiento institucional, afectando la eficacia del sistema de defensa jurídica del Estado. | (Circular 007 del 2025 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado- ANDJE) MIPG - (DEFENSA JURIDICA) - PEI ( TRANSPARENCIA) | Componente de Control Interno | Ana Maria Tolosa Rico | Secretaria General | La entrega programada sera reportada en la sve los 10 primero dias calentario de del mes siguiente del cumplimiento del semestre
| SG10 | Secretaría General - Financiera | Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos. Este objetivo proyecta mejorar la forma en que opera la Agencia para crear colaboraciones y sinergias, tanto dentro de la organización como con otras instituciones externas. El objetivo de esta optimización es hacer que los procesos de toma de decisiones sean más eficientes y que se logren los resultados en el desempeño de las funciones de la Agencia. De igual forma, implementar acciones de innovación y mejora para los procesos que soportan la operación de la entidad. | Politicas de MIPG | Gestión Financiera | No aplica | Seguimiento a la Ejecucion Presupuestal y financiera | Sumatoria de informes de seguimiento entregados | (4) Informes se seguimiento a la Ejecucion Presupuestal y Financiera. | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 4 | Número | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Funcionamiento |  |  |  | No Aplica | Posible riesgos el cumplimiento de los informes de acuerdo con los cierres de la información | Informes de seguímiento a la ejecución financiera | Fortalecimiento al seguimiento de los recursos de la entidad | Ana Maria Tolosa Rico | Secretaria General | Los reportes de cada Q pueden presentar rezago teniendo en cuenta los tiempos dados por la Contaduria General de la Republica. El informe del ultimo trimestre solo se puede hacer hasta el cierre contable 16 de febrero de la siguiente vigencia o el que disponga la Contaduria General de la Republica, por lo cual dicho informe se podria presentar el 28 de febrero.
| SG11 | Secretaría General - Relacionamiento Estado - Ciudadano | Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos. Este objetivo proyecta mejorar la forma en que opera la Agencia para crear colaboraciones y sinergias, tanto dentro de la organización como con otras instituciones externas. El objetivo de esta optimización es hacer que los procesos de toma de decisiones sean más eficientes y que se logren los resultados en el desempeño de las funciones de la Agencia. De igual forma, implementar acciones de innovación y mejora para los procesos que soportan la operación de la entidad. | Politicas de MIPG | Gestión del Relacionamiento Estado Ciudadano | No aplica | Informes de resultados sobre la implementación estrategia anual de Relacionamiento Estado Ciudadano | Sumatoria de Informes presentados sobre la implementación estrategia anual de Relacionamiento Estado Ciudadano | (2) Informes semestrales sobre la implementación de la estrategia anual de Relacionamiento Estado Ciudadano | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 2 | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Funcionamiento |  |  |  | No Aplica | Incumplimiento de las actividades programadas por parte de las dependencias | La estrategia de Relacionamiento Estado Ciudadano, es una obligación normativa de acuerdo a las politicas de gestión de la dimensión 3 gestión con valores para resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, asi mismo da cumplimiento con la Ley 1757 de 2015 "Estatuto de la participación ciudadana" | Si, fortalecer la Relación Estado Ciudadano genera oportunidades de mejora en toda la gestión institucional, promoviendo la retroalimentación por parte del ciudadano a los servicios que brinda la entidad. | Ana Maria Tolosa Rico | Secretaria General | Se propone la realización de (2) informes semestrales, el primero con fecha de corte del 1 de enero al 30 de junio, para ser elaborado y entregado en el RAE de Junio, los primeros dias de julio. El segundo informe con fecha de corte del 1 de julio al 31 de diciembre,para ser elaborado y entregado en el RAE de diciembre, los primeros dias de enero de la vigencia 2027.
| SG12 | Secretaría General - Gestión Administrativa | Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos. Este objetivo proyecta mejorar la forma en que opera la Agencia para crear colaboraciones y sinergias, tanto dentro de la organización como con otras instituciones externas. El objetivo de esta optimización es hacer que los procesos de toma de decisiones sean más eficientes y que se logren los resultados en el desempeño de las funciones de la Agencia. De igual forma, implementar acciones de innovación y mejora para los procesos que soportan la operación de la entidad. | PEI | Gestión Administrativa | No aplica | Informes de resultados semestrales del plan de manejo ambiental de la vigencia | Sumatoria de informes elaborados del plan de manejo ambiental de la vigencia | (2) Informes semestrales sobre la implementación del plan de manejo ambiental | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 2 | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Funcionamiento |  |  |  | ODS 13 - Acción por el Clima | Retrasos en la consolidación de la información requerida por parte de las áreas responsables del Plan de Manejo Ambiental. Limitaciones en la disponibilidad de personal técnico para la revisión y validación de los informes semestrales. Cambios normativos o institucionales que modifiquen los lineamientos del plan ambiental. Insuficiencia de recursos operativos que afecten la recolección oportuna de datos ambientales. | Informe de vigencias anteriores que evidencian la necesidad de fortalecer el seguimiento al Plan de Manejo Ambiental. Requerimientos institucionales de reporte periódico establecidos en políticas ambientales y en el MIPG. Necesidad identificada de mejorar la trazabilidad y evaluación de las acciones ambientales ejecutadas por el Grupo de Gestión Administrativa. Experiencias previas donde se detectaron oportunidades de mejora en la sistematización y entrega de información semestral. | Sí. El desarrollo del producto fortalece la gestión ambiental institucional, aporta información estratégica para la toma de decisiones, mejora la trazabilidad de las acciones ejecutadas, optimiza la planeación anual y contribuye al cumplimiento de políticas transversales del MIPG y del ODS 13. | Ana Maria Tolosa Rico | Secretaria General

## 2. Entregables
ID | INDICADOR | TIPO ENTREGABLE |  | NOMBRE DEL ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE
| Incluya en el mismo orden de la pestaña "PAI" | Pueden repetirse en la misma secuencia tantas veces se requiera. |  | Incluya el registro específico que da cuenta del entregable. | Fecha de inicio de ejecución del entregable (dd/mm/aaaa) | Fecha de finalización de ejecución del entregable (dd/mm/aaaa) | Nombre y cargo del responsable de ejecución del entregable
DG1 | Gestión de Procesos Disciplinarios. | 1 | Informe | Informe Sobre el estado y la Gestión de los procesos disciplinarios de la ANCP-CCE | 2026-01-05 | 2026-06-30 | Luis Enrique Perea Garcés - Asesor Experto G3- 05
|  | 2 | Informe | Informe Sobre el estado y la Gestión de los procesos disciplinarios de la ANCP-CCE | 2026-07-01 | 2026-12-31
DG2 | Normograma Actualizado | 1 | Informe de actualización del Normograma | Informe de actualización del normograma | 2026-01-05 | 2026-03-31 | Luis Enrique Perea Garcés - Asesor Experto G3- 05
|  | 2 | Informe de actualización del Normograma | Informe de actualización del normograma | 2026-04-01 | 2026-06-30
|  | 3 | Informe de actualización del Normograma | Informe de actualización del normograma | 2026-07-01 | 2026-09-30
|  | 4 | Informe de actualización del Normograma | Informe de actualización del normograma | 2026-10-01 | 2026-12-31
DG3 | Informes de Seguimiento Legislativo Elaborados | 1 | Informe de seguimiento a la agenda legislativa | Informe de seguimiento a la agenda legislativa | 2026-01-05 | 2026-06-30 | Luis Enrique Perea Garcés - Asesor Experto G3- 05
|  | 2 | Informe de seguimiento a la agenda legislativa | Informe de seguimiento a la agenda legislativa | 2026-07-01 | 2026-12-31
DG4 | Sistema Integrado de Gestión implementado | 1 | Documento | Plan de trabajo | 2026-01-02 | 2026-03-31 | Cesar Andres Barros de la Rosa
|  | 2 | Informe | Informe trimestral de implementación con las actividades ejecutadas | 2026-04-01 | 2026-06-30
|  | 3 | Informe | Informe trimestral de implementación con las actividades ejecutadas | 2026-07-01 | 2026-09-30
|  | 4 | Informe | Informe trimestral de implementación con las actividades ejecutadas | 2026-10-01 | 2026-12-31
DG5 | Seguimiento a la gestión institucional | 1 | Informe | Informe trimestral | 2026-01-02 | 2026-03-31 | Cesar Andres Barros de la Rosa
|  | 2 | Informe | Informe trimestral | 2026-04-01 | 2026-06-30
|  | 3 | Informe | Informe trimestral | 2026-07-01 | 2026-09-30
|  | 4 | Informe | Informe trimestral | 2026-10-01 | 2026-12-31
DG6 | Programa de Transparencia implementado | 1 | Informe | Informe trimestral | 2026-01-02 | 2026-03-31 | Cesar Andres Barros de la Rosa
|  | 2 | Informe | Informe trimestral | 2026-04-01 | 2026-06-30
|  | 3 | Informe | Informe trimestral | 2026-07-01 | 2026-09-30
|  | 4 | Informe | Informe trimestral | 2026-10-01 | 2026-12-31
DG7 | Plan de mejoramiento FURAG aprobado | 1 | Excel | Autodiagnósticos diligenciados | 2026-01-02 | 2026-03-31 | Cesar Andres Barros de la Rosa
|  | 2 | Certificación | Certificación de diligenciamiento del FURAG | 2026-03-02 | 2026-05-31
|  | 3 | Excel | Plan de Mejoramiento FURAG | 2026-05-04 | 2026-08-31
DG8 | Proyectos de Cooperación Internacional gestionados | 1 | Documento | Documentos con la gestión de los proyectos de cooperación internacional. | 2026-01-05 | 2026-06-30 | Cesar Andres Barros de la Rosa
|  | 2 | Documento | Documentos con la gestión de los proyectos de cooperación internacional. | 2026-07-01 | 2026-09-30
|  | 3 | Documento | Documentos con la gestión de los proyectos de cooperación internacional. | 2026-10-01 | 2026-12-31
DG9 | Encuentros Internacionales de Compras y Contratación Pública realizados | 1 | Informe | Informes con el balance a la ejecución de los encuentros internacionales. | 2026-01-05 | 2026-12-31 | Cesar Andres Barros de la Rosa
|  | 2 | Informe | Informes con el balance a la ejecución de los encuentros internacionales. | 2026-01-05 | 2026-12-31
DG10 | Buenas prácticas internacionales en materia de compra y contratación pública documentadas | 1 | Informe | Informe trimestral de buenas practicas. | 2026-01-02 | 2026-03-31 | Cesar Andres Barros de la Rosa
|  | 2 | Informe | Informe trimestral de buenas practicas. | 2026-04-01 | 2026-06-30
|  | 3 | Informe | Informe trimestral de buenas practicas. | 2026-07-01 | 2026-09-30
|  | 4 | Informe | Informe trimestral de buenas practicas. | 2026-10-01 | 2026-12-31
DG11 | Plan Estratégico de Comunicaciones implementado | 1 | Documento | Plan Estratégico de comunicaciones y matriz de seguimiento | 2026-01-05 | 2026-03-31 | Richard Camilo Romero Cortés
|  | 2 | Matriz | Matriz de seguimiento | 2026-01-05 | 2026-06-30
|  | 3 | Matriz | Matriz de seguimiento | 2026-01-05 | 2026-12-31
DG12 | Orientaciones estrategicas socializadas | 1 | Informe | Informe socialización orientaciones estratégicas | 2026-01-05 | 2026-09-30 | Richard Camilo Romero Cortés
| Orientaciones estrategicas socializadas | 2 | Informe | Informe socialización orientaciones estratégicas | 2026-10-01 | 2026-12-31
DG13 | Cursos de la Escuela de Formación Virtual diseñados | 1 | Documento | Documento (ficha de avance de los cursos virtuales de la Escuela de Formación Virtual) | 2026-02-01 | 2026-06-30 | José Tarcisio Gómez Serna - Asesor Experto G-09 - Coordinador Grupo de Articulación y Socialización
|  | 2 | Documento | Documento (ficha de avance de los cursos virtuales de la Escuela de Formación Virtual) | 2026-02-01 | 2026-06-30
|  | 3 | Documento | Documento (ficha de avance de los cursos virtuales de la Escuela de Formación Virtual) | 2026-02-01 | 2026-06-30
|  | 4 | Documento | Documento (ficha de avance de los cursos virtuales de la Escuela de Formación Virtual) | 2026-07-01 | 2026-11-30
|  | 5 | Documento | Documento (ficha de avance de los cursos virtuales de la Escuela de Formación Virtual) | 2026-07-01 | 2026-11-30
DG14 | Personas capacitadas con información sobre el sistema de compras y contratación pública | 1 | Documento | Documento (Matriz de excel que relaciona el reporte de las personas capacitadas) | 2026-01-05 | 2026-03-30 | José Tarcisio Gómez Serna - Asesor Experto G-09 - Coordinador Grupo de Articulación y Socialización
|  | 2 | Documento | Documento (Matriz de excel que relaciona el reporte de las personas capacitadas) | 2026-04-01 | 2026-06-30
|  | 3 | Documento | Documento (Matriz de excel que relaciona el reporte de las personas capacitadas) | 2026-07-01 | 2026-09-30
|  | 4 | Documento | Documento (Matriz de excel que relaciona el reporte de las personas capacitadas) | 2026-10-01 | 2026-12-31
DG15 | Departamentos visitados en el marco de la estrategia de la ruta de la democratización de las compras públicas | 1 | Documento | Documento (Matriz de excel que relaciona el reporte de las personas capacitadas) | 2026-01-05 | 2026-03-30 | José Tarcisio Gómez Serna - Asesor Experto G-09 - Coordinador Grupo de Articulación y Socialización
|  | 2 | Documento | Documento (Matriz de excel que relaciona el reporte de las personas capacitadas) | 2026-04-01 | 2026-06-30
|  | 3 | Documento | Documento (Matriz de excel que relaciona el reporte de las personas capacitadas) | 2026-07-01 | 2026-09-30
|  | 4 | Documento | Documento (Matriz de excel que relaciona el reporte de las personas capacitadas) | 2026-10-01 | 2026-12-31
DG16 | Personas capacitadas de la economía popular con información sobre el sistema de compras y contratación pública | 1 | Documento | Documento (Matriz de excel que relaciona el reporte de las personas capacitadas) | 2026-01-05 | 2026-03-30 | José Tarcisio Gómez Serna - Asesor Experto G-09 - Coordinador Grupo de Articulación y Socialización
|  | 2 | Documento | Documento (Matriz de excel que relaciona el reporte de las personas capacitadas) | 2026-04-01 | 2026-06-30
|  | 3 | Documento | Documento (Matriz de excel que relaciona el reporte de las personas capacitadas) | 2026-07-01 | 2026-09-30
|  | 4 | Documento | Documento (Matriz de excel que relaciona el reporte de las personas capacitadas) | 2026-10-01 | 2026-12-31
DG17 | Estrategia de capacitaciones de la Entidad "Ruta de la Democratización de las Compras Públicas" implementada | 1 | Informe | Informe semestral de la implementación de la estrategia de la ruta de la democratización | 2026-04-01 | 2026-06-30 | José Tarcisio Gómez Serna - Asesor Experto G-09 - Coordinador Grupo de Articulación y Socialización
|  | 2 | Informe | Informe semestral de la implementación de la estrategia de la ruta de la democratización | 2026-07-01 | 2026-12-31
DG18 | Porcentaje de ejecución del plan anual de auditorias basada en riesgos 2026 | 1 | Informe | Informe trimestral de ejecución al plan anual de auditorias | 2026-01-02 | 2026-03-31 | Edith Cardenas - Asesora con funciones de control interno
|  | 2 | Informe | Informe trimestral de ejecución al plan anual de auditorias | 2026-04-01 | 2026-06-30
|  | 3 | Informe | Informe trimestral de ejecución al plan anual de auditorias | 2026-07-01 | 2026-09-30
|  | 4 | Informe | Informe trimestral de ejecución al plan anual de auditorias | 2026-10-01 | 2026-12-31
GC1 | Documentos Tipo elaborados | 1 | Documento Tipo | Resolución de adopción de Documento Tipo | 2026-01-02 | 2026-06-30 | Carolina Quintero Gacharná - Subdirectora de Gestión Contractual
|  | 2 | Documento Tipo | Resolución de adopción de Documento Tipo | 2026-07-01 | 2026-12-31
GC2 | Documentos normativos elaborados | 1 | Documento normativo | Documento normativo (Ley, Decreto o Resolución) | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Carolina Quintero Gacharná - Subdirectora de Gestión Contractual
| Documentos normativos elaborados | 2 | Documento normativo | Documento normativo (Ley, Decreto o Resolución) | 2026-01-02 | 2026-12-31
GC3 | Circular Expedida | 1 | Circular externa | Circular externa expedida | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Carolina Quintero Gacharná - Subdirectora de Gestión Contractual
GC4 | Documentos de buenas prácticas contractuales elaborados y/o actualizados | 1 | Documento de lineamientos normativos | Documento de buenas practicas contractuales en materia de compras y contratación pública | 2026-01-02 | 2026-06-30 | Carolina Quintero Gacharná - Subdirectora de Gestión Contractual
|  | 2 | Documento de lineamientos normativos | Documento de buenas practicas contractuales en materia de compras y contratación pública | 2026-01-02 | 2026-12-31
GC5 | Boletines elaborados | 1 | Boletin | Boletines elaborados (1) | 2026-01-02 | 2026-03-31 | Carolina Quintero Gacharná - Subdirectora de Gestión Contractual
|  | 2 | Boletin | Boletines elaborados (1) | 2026-04-01 | 2026-06-30
|  | 3 | Boletin | Boletines elaborados (2) | 2026-07-01 | 2026-09-30
|  | 4 | Boletin | Boletines elaborados (2) | 2026-10-01 | 2026-12-31
SN1 | Mecanismos de Agregación de Demanda estructurados o renovados | 1 | Acto adminisitrativo de adjudicación o acto de habilitación de catálogo | Documento resultado del proceso de estructuración o de renovación de MAD | 2026-01-02 | 2026-06-30 | Yenny Liseth Pérez Olaya - Subdirectora de negocios
|  | 2 | Acto adminisitrativo de adjudicación o acto de habilitación de catálogo | Documento resultado del proceso de estructuración o de renovación de MAD | 2026-01-02 | 2026-06-30
|  | 3 | Acto adminisitrativo de adjudicación o acto de habilitación de catálogo | Documento resultado del proceso de estructuración o de renovación de MAD | 2026-01-02 | 2026-06-30
|  | 4 | Acto adminisitrativo de adjudicación o acto de habilitación de catálogo | Documento resultado del proceso de estructuración o de renovación de MAD | 2026-01-02 | 2026-06-30
|  | 5 | Acto adminisitrativo de adjudicación o acto de habilitación de catálogo | Documento resultado del proceso de estructuración o de renovación de MAD | 2026-07-01 | 2026-09-30
SN2 | Mecanismos de Agregación de Demanda estructurados para la Economía Popular | 1 | Acto adminisitrativo de adjudicación o acto de habilitación de catálogo | Documento resultado del proceso de estructuración o de renovación de MAD para la Economía Popular | 2026-01-02 | 2026-06-30 | Yenny Liseth Pérez Olaya - Subdirectora de negocios
|  | 2 | Acto adminisitrativo de adjudicación o acto de habilitación de catálogo | Documento resultado del proceso de estructuración o de renovación de MAD para la Economía Popular | 2026-07-01 | 2026-09-30
SN3 | Porcentaje de proveedores de Economía Popular que participa en los mecanismos puestos en operación a partir del 2023 | 12 | Reportes cualitativos | Reportes cualitativos mensuales de actores de la economía popular habilitados en los mecanismos de agregación de demanda | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Yenny Liseth Pérez Olaya - Subdirectora de negocios
|  | 1 | Documento | Documento anual que consolide la proporción de proveedores de economía popular (microempresas) incluidos en la TVEC, respecto a la totalidad de proveedores habilitados | 2026-01-02 | 2026-12-31
SN4 | Informes semestrales de ventas de café en el Acuerdo Marco de Precios para el Suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 1 | Informe | Informes semestrales de ventas de café en el Acuerdo Marco de Precios para el Suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 2026-01-02 | 2026-06-30 | Yenny Liseth Pérez Olaya - Subdirectora de negocios
| Informes semestrales de ventas y ahorros generados en los Acuerdo Marco de Precios | 2 | Informe | Informes semestrales de ventas de café en el Acuerdo Marco de Precios para el Suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 2026-07-01 | 2026-12-31
SN5 | Informes semestrales de ventas y ahorros generados en los Acuerdo Marco de Precios | 1 | Informe | Informes de seguimiento a las ventas y ahorros generados a través de los mecanismos de agregación de demanda en operación en la TVEC | 2026-01-02 | 2026-06-30 | Yenny Liseth Pérez Olaya - Subdirectora de negocios
|  | 2 | Informe | Informes de seguimiento a las ventas y ahorros generados a través de los mecanismos de agregación de demanda en operación en la TVEC | 2026-07-01 | 2026-12-31
SN6 | Mecanismos de compra pública que permita a las entidades estatales adquirir productos y servicios para reducir riesgos a la seguridad digital, aprovechando las capacidades de los proveedores nacionales. | 1 | Acto adminisitrativo de adjudicación o acto de habilitación de catálogo | Documento resultado del proceso de estructuración de MAD para la adquisición estatal de productos y servicios que reduzcan riesgos de seguridad digital. | 2026-01-02 | 2026-06-30 | Yenny Liseth Pérez Olaya - Subdirectora de negocios
EMAE 1 | Modelo de Abastecimiento Estratégico Actualizado | 1 | Documento | Plan de trabajo | 2026-01-05 | 2026-03-31 | Maria Avendaño Carrascal - Subdirectora de EMAE
| Seguimiento al desarrollo del curso e-learning sobre el MAE | 2 | Documento | Documento preliminar V1 | 2026-04-01 | 2026-06-30
| Informes de las sesiones de capacitación calendarizadas elaborados | 3 | Documento | Documento preliminar V2 | 2026-07-01 | 2026-09-30
| Estudios, análisis y/o reportes de coyuntura y prospectiva sectorial elaborados | 4 | Documento | Documento con el modelo de abastecimiento estrategico versión 3.1.1 actualizado | 2026-10-01 | 2026-12-31
EMAE 2 | Seguimiento al desarrollo del curso e-learning sobre el MAE | 1 | Informe | Informes internos de trabajo de seguimiento del Curso e- learning MAE | 2026-02-01 | 2026-03-30 | Maria Avendaño Carrascal - Subdirectora de EMAE
|  | 2 | Informe | Informes internos de trabajo de seguimiento del Curso e- learning MAE | 2026-04-01 | 2026-06-30
|  | 3 | Informe | Informes internos de trabajo de seguimiento del Curso e- learning MAE | 2026-07-01 | 2026-09-30
|  | 4 | Informe | Informes internos de trabajo de seguimiento del Curso e- learning MAE | 2026-10-01 | 2026-12-31
EMAE 3 | Informes de las sesiones de capacitación calendarizadas elaborados | 1 | Informe | Informes internos de trabajo de las sesiones realizadas en cada trimestre a los partícipes del sistema de compra pública | 2026-02-01 | 2026-11-30 | Maria Avendaño Carrascal - Subdirectora de EMAE
|  | 2 | Informe | Informes internos de trabajo de las sesiones realizadas en cada trimestre a los partícipes del sistema de compra pública | 2026-04-01 | 2026-06-30
|  | 3 | Informe | Informes internos de trabajo de las sesiones realizadas en cada trimestre a los partícipes del sistema de compra pública | 2026-07-01 | 2026-09-30
|  | 4 | Informe | Informes internos de trabajo de las sesiones realizadas en cada trimestre a los partícipes del sistema de compra pública | 2026-10-01 | 2026-12-31
EMAE 4 | Estudios, análisis y/o reportes de coyuntura y prospectiva sectorial elaborados | 1 | Matriz | Matriz de control que relacione los documentos de Estudios, análisis y/o reportes de coyuntura y prospectiva sectorial programados y elaborados | 2026-02-01 | 2026-03-30 | Maria Avendaño Carrascal - Subdirectora de EMAE
|  | 2 | Matriz | Matriz de control que relacione los documentos de Estudios, análisis y/o reportes de coyuntura y prospectiva sectorial programados y elaborados | 2026-04-01 | 2026-06-30
|  | 3 | Matriz | Matriz de control que relacione los documentos de Estudios, análisis y/o reportes de coyuntura y prospectiva sectorial programados y elaborados | 2026-07-01 | 2026-09-30
|  | 4 | Matriz | Matriz de control que relaciones los documentos de estudios e informes asociados a documentos de lineamientos técnicos | 2026-10-01 | 2026-12-31
EMAE 5 | Estudios e informes de lineamientos técnicos elaborados | 1 | Matriz | Matriz de control que relaciones los documentos de estudios e informes asociados a documentos de lineamientos técnicos | 2026-02-01 | 2026-03-30 | Maria Avendaño Carrascal - Subdirectora de EMAE
|  | 2 | Matriz | Matriz de control que relaciones los documentos de estudios e informes asociados a documentos de lineamientos técnicos | 2026-04-01 | 2026-06-30
|  | 3 | Matriz | Matriz de control que relaciones los documentos de estudios e informes asociados a documentos de lineamientos técnicos | 2026-07-01 | 2026-09-30
|  | 4 | Matriz | Matriz de control que relaciones los documentos de estudios e informes asociados a documentos de lineamientos técnicos | 2026-10-01 | 2026-12-31
EMAE 6 | Herramientas de Visualización actualizadas y/o desarrolladas | 1 | Matriz | Matriz con visualizaciones programadas y enlace con las visualizaciones elaboradas | 2026-02-01 | 2026-11-30 | Maria Avendaño Carrascal - Subdirectora de EMAE
|  | 2 | Matriz | Matriz con visualizaciones programadas y enlace con las visualizaciones elaboradas | 2026-04-01 | 2026-06-30
|  | 3 | Matriz | Matriz con visualizaciones programadas y enlace con las visualizaciones elaboradas | 2026-07-01 | 2026-09-30
|  | 4 | Matriz | Matriz con visualizaciones programadas y enlace con las visualizaciones elaboradas | 2026-10-01 | 2026-12-31
EMAE 7 | Informes elaborados sobre el seguimiento e implementación de la Politica de Información estadistica | 1 | Informe | Informes internos de trabajo | 2026-01-05 | 2026-06-30 | Maria Avendaño Carrascal - Subdirectora de EMAE
|  | 2 | Informe | Informes internos de trabajo | 2026-07-01 | 2026-12-31
EMAE 8 | Documento Elaborado Reporte Ley de Emprendimiento | 1 | Documento | Documento | 2026-02-01 | 2026-06-30 | Maria Avendaño Carrascal - Subdirectora de EMAE
EMAE 9 | Informes elaborados de Planes Anuales de Adquisiciones: análisis del monitoreo a las publicaciones en el SECOP | 1 | Informe | Informe elaborados sobre los planes anuales de adquisiones | 2026-04-01 | 2026-06-30 | Maria Avendaño Carrascal - Subdirectora de EMAE
| Informes elaborados de Planes Anuales de Adquisiciones: análisis del monitoreo a las publicaciones en el SECOP | 2 | Informe | Informe elaborados sobre los planes anuales de adquisiones | 2026-07-01 | 2026-12-15
EMAE 10 | Informes de Gestión OOCE elaborados | 1 | Informe | Documentos de gestión del OCCE | 2026-04-01 | 2026-06-30 | Maria Avendaño Carrascal - Subdirectora de EMAE
| Informes de Gestión OOCE elaborados | 2 | Informe | Documentos de gestión del OCCE | 2026-07-01 | 2026-12-15
EMAE 11 | Documentos desarrollados de análisis o evaluación de los instrumentos que diseñe la ANCP-CCE | 1 | Documento | Documentos de análisis o evaluación de instrumentos desarrollados por las áreas misionales de la Agencia. | 2026-02-01 | 2020-06-30 | Maria Avendaño Carrascal - Subdirectora de EMAE
| Documentos desarrollados de análisis o evaluación de los instrumentos que diseñe la ANCP-CCE | 2 | Documento | Documentos de análisis o evaluación de instrumentos desarrollados por las áreas misionales de la Agencia. | 2026-07-01 | 2026-12-31
SG1 | Ejecución plan anual de Vacantes y plan de previsión de recursos humanos | 1 | INFORME | Informe semestre I-2026 de ejecución del Plan Anual de Vacantes y Plan de previsión de recursos humanos | 2026-01-02 | 2026-06-30 | Ana Maria Tolosa Rico - Secretaria General
|  | 2 |  | Informe semestre II-2026 de ejecución del Plan Anual de Vacantes y Plan de previsión de recursos humanos | 2026-07-01 | 2026-12-31
SG2 | Ejecución Plan Estratégico de Talento Humano | 1 | INFORME | Informe semestre I-2026 de ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano | 2026-01-02 | 2026-06-30 | Ana Maria Tolosa Rico - Secretaria General
|  | 2 |  | Informe semestre II-2026 de ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano | 2026-07-01 | 2026-12-31
SG3 | Ejecución del Plan Institucional de Capacitación | 1 | INFORME | Informe semestre I-2026 de ejecución del Plan Institucional de Capacitación | 2026-01-02 | 2026-06-30 | Ana Maria Tolosa Rico - Secretaria General
|  | 2 |  | Informe semestre II-2026 de ejecución del Plan Institucional de Capacitación | 2026-07-01 | 2026-12-31
SG4 | Ejecución del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos | 1 | INFORME | Informe semestre I-2026 de ejecución del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos | 2026-01-02 | 2026-06-30 | Ana Maria Tolosa Rico - Secretaria General
|  | 2 |  | Informe semestre II-2026 de ejecución del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos | 2026-07-01 | 2026-12-31
SG5 | Ejecución del Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 | INFORME | Informe semestre I-2026 de ejecución del Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 2026-01-02 | 2026-06-30 | Ana Maria Tolosa Rico - Secretaria General
|  | 2 |  | Informe semestre II-2026 de ejecución del Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 2026-07-01 | 2026-12-31
SG6 | Avance en la actualización e implementación de instrumentos archivísticos institucionales. | 1 | INFORME | Informe semestre I-2026 de ejecución del PINAR | 2026-01-02 | 2026-06-30 | Ana Maria Tolosa Rico - Secretaria General
|  | 2 |  | Informe semestre II-2026 de ejecución del PINAR | 2026-07-01 | 2026-12-31
SG7 | Porcentaje de avance en la implementación del SGDEA conforme a las fases definidas en el plan institucional. | 1 | INFORME | Informe avance PMA Q1 | 2026-01-02 | 2026-03-31 | Ana Maria Tolosa Rico - Secretaria General
|  | 2 |  | Informe avance PMA Q2 | 2026-04-01 | 2026-06-30
|  | 3 |  | Informe avance PMA Q3 | 2026-07-01 | 2026-09-30
|  | 4 |  | Informe avance PMA Q4 | 2026-10-01 | 2026-12-31
SG8 | Plan anual de adquisiciones estructurado y socializaciones de seguimiento | 1 | EXCEL | PAA | 2026-01-02 | 2026-01-31 | Ana Maria Tolosa Rico - Secretaria General
|  | 2 | INFORME | INFORME DE SEGUIMIENTO PAA ENERO -JUNIO | 2026-01-02 | 2026-06-30
|  | 3 |  | INFORME DE SEGUIMIENTO PAA JULIO -DICIEMBRE | 2026-07-01 | 2026-12-31
SG9 | Politica de prevención del daño antijuridico de la ANCP-CCE implementado | 1 | INFORME | INFORME DE SEGUIMIENTO PPDA ENERO -JUNIO | 2026-01-02 | 2026-06-30 | Ana Maria Tolosa Rico - Secretaria General
|  | 2 |  | INFORME DE SEGUIMIENTO PPDA JULIO -DICIEMBRE | 2026-07-01 | 2026-12-31
SG10 | Seguimiento a la Ejecucion Presupuestal y financiera | 1 | INFORME | Informe de Seguimiento a la Ejecucion Presupuestal y Financiera Q1 | 2026-01-02 | 2026-03-31 | Ana Maria Tolosa Rico - Secretaria General
|  | 2 |  | Informe de Seguimiento a la Ejecucion Presupuestal y Financiera Q2 | 2026-04-01 | 2026-06-30
|  | 3 |  | Informe de Seguimiento a la Ejecucion Presupuestal y Financiera Q3 | 2026-07-01 | 2026-09-30
|  | 4 |  | Informe de Seguimiento a la Ejecucion Presupuestal y Financiera Q4 | 2026-10-01 | 2026-12-31
SG11 | Informes de resultados sobre la implementación estrategia anual de Relacionamiento Estado Ciudadano | 1 | INFORME | Informe de resultados de la estrategia de Relacionamiento Estado Ciudadano del primer semestre con corte de información del 1 de enero al 30 de junio del 2026. | 2026-01-02 | 2026-06-30 | Ana Maria Tolosa Rico - Secretaria General
|  | 2 |  | Informe de resultados de la estrategia de Relacionamiento Estado Ciudadano del segundo semestre con corte de información del 1 de julio al 31 de diciembre del 2026. | 2026-07-01 | 2026-12-31
SG12 | Informes de resultados semestrales del plan de manejo ambiental de la vigencia | 1 | INFORME | Informe semestre I-2026 implementación del plan de manejo ambiental | 2026-01-02 | 2026-06-30 | Ana Maria Tolosa Rico - Secretaria General
|  | 2 |  | Informe semestre II-2026 implementación del plan de manejo ambiental | 2026-07-01 | 2026-12-31
IDT 1 | Avance en la implementación de la Integración de los simuladores web con las economías populares | 1 | Documento de requerimientos | Documento donde se detallan los requerimientos técnicos para la integración entre los simuladores web y la economía popular - Mi Mercado Popular | 2026-01-05 | 2026-03-31 | Richard Ariel Bedoya de Moya - Subdirector de IDT
|  | 2 | Documento de arquitectura | Documento con el diseño de la arquitectura para la integración requerida | 2026-04-01 | 2026-06-30
|  | 3 | Plan de pruebas | Documento con la ejecución de las pruebas realizadas para validar la integración requerida | 2026-07-01 | 2026-09-30
|  | 4 | RFI de paso a producción | Documento RFI que contiene la verificación para el paso a producción de la integración requerida | 2026-10-01 | 2026-12-30
IDT2 | Avance en la implementación del mantenimiento evolutivo para la interoperabilidad con Confecámaras para disponibilidad de consulta RUP | 1 | Documento de requerimientos | Documento donde se detallan los requerimientos técnicos para el mantenimiento evolutivo para la interoperabilidad SECOP II - RUP | 2026-08-01 | 2026-09-30 | Richard Ariel Bedoya de Moya - Subdirector de IDT
|  | 2 | RFI de paso a producción | Documento RFI que contiene la verificación para el mantenimiento evolutivo requerido | 2026-10-01 | 2026-12-31
IDT3 | Avance en la Implementacion del plan táctico y operativo del modelo de gobierno de datos | 1 | Documento con la Implementación del plan táctico y operativo del Gobierno de datos | Versión preliminar del documento con la Implementación del plan táctico y operativo del Gobierno de datos | 2026-01-05 | 2026-06-30 | Richard Ariel Bedoya de Moya - Subdirector de IDT
|  | 2 |  | Versión final del documento con la Implementación del plan táctico y operativo del Gobierno de datos | 2026-07-01 | 2026-09-30
IDT4 | Avance en la estructuración y formalización de la estrategia de despliegue de las plataformas SECOP. | 1 | Documento con la Estrategia de despliegue de las plataformas | Versión preliminar del documento con la Estrategia de despliegue de las plataformas | 2026-01-15 | 2026-06-30 | Richard Ariel Bedoya de Moya - Subdirector de IDT
|  | 2 |  | Versión final del documento con la Estrategia de despliegue de las plataformas | 2026-07-01 | 2026-09-30
IDT5 | Informes sobre el nivel de satisfacción de los usuarios frente a los canales de atención gestionados por la mesa de servicio de la entidad elaborados | 1 | Informes presentados sobre el nivel de satisfacción de los usuarios frente a los canales de atención gestionados por la mesa de servicio de la entidad | Informe del primer trimestre | 2026-01-05 | 2026-03-31 | Richard Ariel Bedoya de Moya - Subdirector de IDT
|  | 2 |  | Informe del segundo trimestre | 2026-04-01 | 2026-06-30
|  | 3 |  | Informe del tercer trimestre | 2026-07-01 | 2026-09-30
|  | 4 |  | Informe del cuarto trimestre | 2026-10-01 | 2026-12-30
IDT6 | Disponibilidad del servicio de las plataformas SECOP (SECOP I, SECOP II, TVEC) | 1 | Promedio de disponibilidad del 99% de las plataformas SECOP (SECOP I, SECOP II, TVEC) | Informe del primer trimestre sobre la disponibilidad de las plataformas SECOP | 2026-01-05 | 2026-03-31 | Richard Ariel Bedoya de Moya - Subdirector de IDT
|  | 2 |  | Informe del segundo trimestre sobre la disponibilidad de las plataformas SECOP | 2026-04-01 | 2026-06-30
|  | 3 |  | Informe del tercer trimestre sobre la disponibilidad de las plataformas SECOP | 2026-07-01 | 2026-09-30
|  | 4 |  | Informe del cuarto trimestre sobre la disponibilidad de las plataformas SECOP | 2026-10-01 | 2026-12-30
IDT7 | Avance en la actualización, implementación y seguimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI | 1 | Actualización, implementación y seguimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI | Documento del PETI actualizado a la vigencia 2026 | 2026-01-05 | 2026-03-31 | Richard Ariel Bedoya de Moya - Subdirector de IDT
|  | 2 |  | Informe de seguimiento a la implementación | 2026-04-01 | 2026-06-30
|  | 3 |  | Informe de seguimiento a la implementación | 2026-07-01 | 2026-09-30
|  | 4 |  | Informe de seguimiento a la implementación | 2026-10-01 | 2026-12-30
IDT8 | Avance en la actualización, implementación y seguimiento del Plan de Seguridad y privacidad de la información | 1 | Actualización, implementación y seguimiento del Plan de Seguridad y privacidad de la información | Documento del Plan de Seguridad y privacidad de la información actualizado a la vigencia 2026 | 2026-01-05 | 2026-03-31 | Richard Ariel Bedoya de Moya - Subdirector de IDT
|  | 2 |  | Informe de seguimiento a la implementación | 2026-04-01 | 2026-06-30
|  | 3 |  | Informe de seguimiento a la implementación | 2026-07-01 | 2026-09-30
|  | 4 |  | Informe de seguimiento a la implementación | 2026-10-01 | 2026-12-30
IDT9 | Avance en la actualización, implementación y seguimiento del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 1 | Actualización, implementación y seguimiento del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | Documento del Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2026-01-05 | 2026-03-31 | Richard Ariel Bedoya de Moya - Subdirector de IDT
|  | 2 |  | Informe de seguimiento a la implementación | 2026-04-01 | 2026-06-30
|  | 3 |  | Informe de seguimiento a la implementación | 2026-07-01 | 2026-09-30
|  | 4 |  | Informe de seguimiento a la implementación | 2026-10-01 | 2026-12-30

## 3. SEGUIMIENTO PAI Q1 (hidden)
ACTIVIDADES POR DEPENDENCIA
DEPENDENCIA | NUMERO DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS POR ÁREA | AVANCE PROGRAMADO Q1 | AVANCE CUMPLIMIENTO Q1 | AVANCE PROGRAMADO Q2 | AVANCE CUMPLIMIENTO Q2 | AVANCE CUMPLIMIENTO ACUMULADO Q2 | AVANCE PROGRAMADO Q3 | AVANCE CUMPLIMIENTO Q3 | AVANCE CUMPLIMIENTO ACUMULADO Q3 | AVANCE PROGRAMADO Q4 | AVANCE CUMPLIMIENTO Q4 | AVANCE CUMPLIMIENTO ACUMULADO Q4 | % TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
DIRECCIÓN GENERAL | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL | 9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SUBDIRECCIÓN NEGOCIOS | 6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SUBDIRECCIÓN EMAE | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SUBDIRECCIÓN IDT | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SECRETARÍA GENERAL | 11 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Total | 45 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES ESTRATEGICAS 2025
INDICADORES DE COLOR AL CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PLAN
No. ITEM | PRODUCTOS |  |  |  | MÉTRICA | [8 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PLAN DE ACCIÓN
| ID | Actividad | Entregable | FIN | Meta | Meta 1Q | Meta 2Q | Meta 3Q | Meta 4Q | Avance programado Q1 | Avance programado Q2 | Avance programado Q3 | Avance programado acumulado Q4 | CUMPLIMIENTO Q1 | CUMPLIMIENTO Q2 | CUMPLIMIENTO Q3 | CUMPLIMIENTO Q4 | % AVANCE Q1 | % AVANCE Q2 | % AVANCE Q3 | % AVANCE Q4 | OBSERVACIONES | LINK EVIDENCIAS
1 | DG1 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | El grupo de Comunicaciones entregó: Documento PEC PDF Anexo Matriz de seguimiento | https://colombiacompra.pensemos.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1004020250228&&link=1&mis=pln-D-1024
2 | DG2 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | El grupo de Articulación y socialización entregó: Informe de implementación de la estrategia de capacitaciones de la Entidad. | https://colombiacompra.pensemos.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1004020250228&&link=1&mis=pln-D-1024
3 | DG3 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
4 | DG4 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | El grupo de Planeación entregó: Plan de trabajo del SIG | https://colombiacompra.pensemos.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1004020250228&&link=1&mis=pln-D-1024
5 | DG5 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
6 | DG6 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
7 | DG7 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
8 | DG8 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | El grupo de Control Interno entrego: Monitoreos mensuales al avance de la ejecución del plan anual de auditoria basada en riesgos 2025. | https://colombiacompra.pensemos.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1004020250228&&link=1&mis=pln-D-1024
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | GC1 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2 | GC2 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
3 | GC3 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
4 | GC4 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | La subdirección de Gestión Contractual entregó: Informe trimestral sobre sentencias indizadas | https://colombiacompra.pensemos.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1004020250228&&link=1&mis=pln-D-1024
5 | GC5 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | La subdirección de Gestión Contractual entregó: Informe trimestral sobre la proyección y revisión de conceptos juridicos. | https://colombiacompra.pensemos.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1004020250228&&link=1&mis=pln-D-1024
6 | GC6 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
7 | GC7 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
8 | GC8 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
9 | GC9 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | SN1 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2 | SN2 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | La subdirección de Negocios entregó: Reporte cualitativo mensual sobre los actores de la economia popular habilitados en los mecanismos de agregación de demanda | https://colombiacompra.pensemos.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1004020250228&&link=1&mis=pln-D-1024
3 | SN3 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
4 | SN4 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
5 | SN5 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
6 | SN6 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | EMAE1 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2 | EMAE2 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
3 | EMAE3 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
4 | EMAE4 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | SG1 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2 | SG2 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | La secretaria general entregó: Plan Anual de Adquisiciones | https://colombiacompra.pensemos.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1004020250228&&link=1&mis=pln-D-1024
3 | SG3 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | La secretaria general entregó: Plan Anual de vacantes y previsión de recursos humanos. | https://colombiacompra.pensemos.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1004020250228&&link=1&mis=pln-D-1024
4 | SG4 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | La secretaria general entregó: Plan de acción de manejo ambiental | https://colombiacompra.pensemos.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1004020250228&&link=1&mis=pln-D-1024
5 | SG5 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | La secretaria general entregó: Plan Estrategico de Talento Humano | https://colombiacompra.pensemos.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1004020250228&&link=1&mis=pln-D-1024
6 | SG6 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | La secretaria general entregó: Plan Institucional de Capacitaciones | https://colombiacompra.pensemos.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1004020250228&&link=1&mis=pln-D-1024
7 | SG7 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | La secretaria general entregó: Plan Institucional de bienestar social e incentivos | https://colombiacompra.pensemos.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1004020250228&&link=1&mis=pln-D-1024
8 | SG8 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | La secretaria general entregó: Plan Anual de salud y seguridad en el trabajo | https://colombiacompra.pensemos.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1004020250228&&link=1&mis=pln-D-1024
9 | SG9 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | La secretaria general entregó: Politica de Gestión del Conocimiento | https://colombiacompra.pensemos.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1004020250228&&link=1&mis=pln-D-1024
10 | SG10 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
11 | SG11 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | La secretaria general entregó: Informe trimestral del cumplimiento de las PQRSD | https://colombiacompra.pensemos.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1004020250228&&link=1&mis=pln-D-1024
[10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | IDT1 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2 | IDT2 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
3 | IDT3 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
4 | IDT4 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | La Subdirección de IDT entregó: Plan de trabajo e informe trimestral del modelo de seguridad y privacidad de la información | https://colombiacompra.pensemos.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1004020250228&&link=1&mis=pln-D-1024
5 | IDT5 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | La Subdirección de IDT entregó: Docuemento PETI | https://colombiacompra.pensemos.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1004020250228&&link=1&mis=pln-D-1024
6 | IDT6 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | La Subdirección de IDT entregó: Plan de seguridad y privacidad de la información | https://colombiacompra.pensemos.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1004020250228&&link=1&mis=pln-D-1024
7 | IDT7 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | La Subdirección de IDT entregó: Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y la privacidad de la información | https://colombiacompra.pensemos.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1004020250228&&link=1&mis=pln-D-1024
[10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N° ENTREGABLES PROGRAMADOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% PROGRAMADO | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° CUMPLIMIENTO DE ACCIONES | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0
N° CUMPLIMIENTO DE ENTREGABLES | [5 empty] | 26 | 0 | 0 | 0
% CUMPLIMIENTO | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Dependencia |  | Entregables programados | Entregables Programados Q1 | Entregables cumplidos Q1 | Entregables Programados Q2 | Entregables cumplidos Q2 | Entregables Programados Q3 | Entregables cumplidos Q3 | Entregables Programados Q4 | Entregables cumplidos Q4 | Actividades Programadas | Actividades programadas Q1 | Actividades cumplidas Q1 | Actividades programadas Q2 | Actividades cumplidas Q2 | Actividades programadas Q3 | Actividades cumplidas Q3 | Actividades programadas Q4 | Actividades cumplidas Q4
Dirección General |  | #REF! | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Gestión Contractual |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Negocios |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección EMAE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de IDT |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secretaría General |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  | #REF! | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRIMESTRE 1 |  |  |  |  | TRIMESTRE 2 | [6 empty] | TRIMESTRE 3 | [6 empty] | TRIMESTRE 4

## Instrucciones (hidden)
HOJA PAI 2025 | DESCRIPCIÓN
ID | Abreviatura según sea la dependencia (DG: Dirección General, SG: Secretaría General, EMAE: Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico, SN: Subdirección de Negocios, IDT: Subdirección de Desarrollo Tecnológico).
Producto/Actividad | Se refiere a los bienes, servicios, tareas o acciones que se desarrollan o producen en el marco de un proyecto, programa o plan. Representa lo que se va a realizar o entregar como parte del trabajo.
Entregable | Es el resultado tangible o intangible que se genera como parte de una actividad o producto. Este puede ser un documento, informe, producto físico, servicio implementado, entre otros, que evidencia el cumplimiento de una tarea o meta.
Fecha de Inicio | Es el día específico en el que se comienza a ejecutar una actividad, tarea o proyecto. Marca el punto de partida del cronograma.
Fecha fin | Indica el día en que se espera o se programó terminar una actividad, tarea o proyecto. Representa el límite temporal para la entrega del entregable o culminación de la acción.
Meta | s el objetivo específico que se busca alcanzar con una actividad o producto. Generalmente se expresa en términos cuantificables o cualitativos para medir el éxito del trabajo.
Unidad de Medida | Es el parámetro o criterio utilizado para cuantificar o evaluar el cumplimiento de la meta. Puede ser expresado en números, porcentajes, tiempo, etc., dependiendo de la naturaleza de la actividad o producto.
Meta 1Q | Sumatoria de las metas de los meses de enero, febrero y marzo.
Meta 2Q | Sumatoria de las metas de los meses de abril, mayo y junio.
Meta 3Q | Sumatoria de las metas de los meses de julio, agosto y septiembre.
Meta 4Q | Sumatoria de las metas de los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Criterio de programación | Se refiere a los principios, reglas, parámetros o condiciones que se utilizan para organizar y planificar las actividades. Este criterio asegura que las acciones se realicen de manera eficiente, dentro del tiempo disponible, y con los recursos asignados. Los criterios a elegi son: Plan Nacional del Desarrollo (PND), Plan Estratégico Sectorial (PES), Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Marco de Implementación (PMI), Conpes, Planes Decreto 612, otro.
Pólitica MIPG | Politica asociada al Modelo Integrado de Planeación y Gestión: 1.Racionalización de trámites 2.Defensa Jurídica 3.Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 4.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 5.Gestión documental 6.Gestión del conocimiento y la innovación 7.Talento Humano 8.Servicio al Ciudadano 9.Gobierno Digital 10.Control interno 11.Integridad 12.Participación ciudadana en la gestión pública 13.Seguridad Digital 14.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 15.Mejora normativa 16.Planeación Institucional 17.Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 18.Gestión de la información estadística 19.Compras y contratación pública
Linea Estratégica PEI | Corresponde a las 5 líneas establecidas: 1. • Economía popular y comunitaria • Transparencia Ambiente y Transición energética 2. • Economía popular y comunitaria • Colombia sin hambre Ambiente y Transición energética • Paz Total 3. • Economía popular y comunitaria • Transparencia 4. • Transparencia Educación • Economía popular y comunitaria • Paz total 5. • Transparencia • Educación Economía popular y comunitaria • Paz total
Objetivo Institucional PEI 2023- 2026 | Corresponde a los 5 objetivos estratégicos: 1. Establecer lineamientos técnicos, conceptuales o metodológicos para la consolidación y democratización del Sistema de Compra Pública, mediante la elaboración y difusión de instrumentos o herramientas normativos sostenibles, estratégicos o innovadores que promuevan la inclusión de todas las partes interesadas del Sistema de Compra Pública. 2. Promover la compra pública estratégica como factor del desarrollo económico, contribuyendo a la dinamización del desarrollo regional en diferentes sectores del mercado y de la economía popular, a través de mecanismos de agregación de demanda. 3. Consolidar un marco de gobernanza para la gestión del conocimiento e información del sistema de compras y contratación, fortaleciendo los procesos de innovación y desarrollo tecnológico con el fin de impulsar la transparencia y fomentar la participación de actores en el sistema electrónico de contratación pública. 4. Fomentar la participación e inclusión de actores del Sistema de Compra Pública a través de mecanismos que promuevan la apropiación y difusión del conocimiento, fortalezcan sus capacidades, y mejoren el relacionamiento con la ciudadanía y grupos de valor. 5. Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivo.
Transformación PND | Corresponde a las transformaciones del PND en linea con el objetivo de la Agencia
ODS | Objetivo de Desarrollo sostenible (se encuentran diligencidos de acuerdo con el objetivo de la Agencia)
Nombre y apellido (Responsable) | Nombre de la personas responsable de la ejecución de la actividad.
Cargo (Responsable) | Cargo de la persona responsable de la actividad
HOJA ENTREGABLES 2025 | DESCRIPCIÓN
ID | Abreviatura según sea la dependencia (DG: Dirección General, SG: Secretaría General, EMAE: Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico, SN: Subdirección de Negocios, IDT: Subdirección de Desarrollo Tecnológico).
Producto/Actividad PAI 2025 | Incluya en el mismo orden de la pestaña "PAI"
Entregable | Pueden repetirse en la misma secuencia tantas veces se requiera.
Nombre del entregable | Incluya el registro específico que da cuenta del entregable.
Fecha de incio | Fecha de inicio de ejecución del entregable (dd/mm/aaaa)
Fecha fin | Fecha de finalización de ejecución del entregable (dd/mm/aaaa)
Responsable | Nombre y cargo del responsable de ejecución del entregable

## Lista desplegable (hidden)
| Politica MIPG |  |  | Dependencias
| 1.Racionalización de trámites |  | 1 | Dirección General - Despacho
| 2.Defensa Jurídica |  | 2 | Dirección General - Comunicaciones
| 3.Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público |  | 3 | Dirección General - Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales
| 4.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | 4 | Dirección General - Grupo de Articulación
| 5.Gestión documental |  | 5 | Dirección General - Control Interno
| 6.Gestión del conocimiento y la innovación |  | 6 | Secretaría General - Talento Humano
| 7.Talento Humano |  | 7 | Secretaría General - Financiera
| 8.Servicio al Ciudadano |  | 8 | Secretaría General - Gestión Contractual, Asunto Legales y Judiciales
|  |  | 9 | Secretaría General - Contratos y Adquisiciones
| 9.Gobierno Digital |  | 10 | Secretaría General - Relacionamiento Estado - Ciudadano
| 10.Control interno |  | 11 | Secretaría General - Gestión Documental
| 11.Integridad |  | 12 | Secretaría General - Gestión Administrativa
| 12.Participación ciudadana en la gestión pública |  | 13 | Subdirección de Negocios
| 13.Seguridad Digital |  | 14 | Subdirección de Gestión Contractual
| 14.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional |  | 15 | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnologico
| 15.Mejora normativa |  | 16 | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico
16.Planeación Institucional
| 17.Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  | Fuente de Financiación
| 18.Gestión de la información estadística |  |  | Inversión
| 19.Compras y contratación pública |  |  | Funcionamiento
| Instrumentos de planeación |  |  | ODS
| Directiva presidencial |  |  | ODS 1 - Fin de la Pobreza
| PND |  |  | ODS 2 - Hambre Cero
| PMI |  |  | ODS 3 - Salud y Bienestar
| PES |  |  | ODS 4 - Educación de Calidad
| PEI |  |  | ODS 5 - Igualdad de Género
| CONPES |  |  | ODS 6 - Agua Limpia y Saneamiento
| DECRETO 612 |  |  | ODS 7 - Energia Asequible y no Contaminante
| PND-PES-PEI |  |  | ODS 8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico
| PES-PEI |  |  | ODS 9 - Industria, Innovación e Infraestructura
| PI-PEI-PES |  |  | ODS 10 - Reducción de las Desigualdades
| PI-PEI |  |  | ODS 11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles
| Proyecto de inversión(PI) |  |  | ODS 12 - Producción y Consumos Responsables
| Estrategias Dirección General |  |  | ODS 13 - Acción por el Clima
Politicas de MIPG
| ( Ley No 1712 de 2014 y Resolución 373 de 2024 de la ANCPCCE) |  |  | ODS 14 - Vida Submarina
ODS 15 - Vida de Ecosistemas Terrestres
ODS 16 - Paz, Justicia e Instituciones Solidas
| Plan estratégico |  |  | ODS 17 - Alianzas para Lograr los Objetivos
No. | LÍNEAS ESTRATÉGICAS | OBJETIVO ESTRATÉGICO | DESCRIPCIÓN | No Aplica
1 | 1.• Economía popular y comunitaria • Transparencia Ambiente y Transición energética | 1. Establecer lineamientos técnicos, conceptuales o metodológicos para la consolidación y democratización del Sistema de Compra Pública, mediante la elaboración y difusión de instrumentos o herramientas normativos sostenibles, estratégicos o innovadores que promuevan la inclusión de todas las partes interesadas del Sistema de Compra Pública. | El propósito es optimizar los procesos de compra y contratación pública y fomentar la transparencia en el uso de los recursos públicos, para lo cual es esencial disponer instrumentos o herramientas técnicas y normativas adecuadas, las cuales deben incluir directrices específicas que fomenten la compra pública sostenible, estratégica e innovadora; lo que a su vez facilitará la adopción de buenas prácticas en materia de la política de compra y contratación. En este sentido, se aporta a la democratización de la compra pública, en línea con las metas y enfoques del Gobierno Nacional, materializando la inclusión de actores de la economía popular y comunitaria en el Sistema de Compra Pública.
2 | 2. • Economía popular y comunitaria • Colombia sin hambre Ambiente y Transición energética • Paz Total | 2. Promover la compra pública estratégica como factor del desarrollo económico, contribuyendo a la dinamización del desarrollo regional en diferentes sectores del mercado y de la economía popular, a través de mecanismos de agregación de demanda. | Se busca desarrollar mecanismos de agregación de demanda que fortalezcan el desarrollo regional de encadenamientos productivos, y amplíen la participación de actores en el Sistema de Compra Pública. Esto se llevará a cabo mediante la promoción de la compra pública estratégica, innovadora y sostenible en los mecanismos desarrollados por la Agencia, impulsando la inclusión de actores de la economía popular en el mercado, para generar una mayor diversidad y alcance de la participación de estos agentes económicos. | ODS 15 - Vida de Ecosistemas Terrestres
3 | 3. • Economía popular y comunitaria • Transparencia | 3. Consolidar un marco de gobernanza para la gestión del conocimiento e información del sistema de compras y contratación, fortaleciendo los procesos de innovación y desarrollo tecnológico con el fin de impulsar la transparencia y fomentar la participación de actores en el sistema electrónico de contratación pública. | Se busca promover la transparencia en la compra y contratación pública a través de la implementación de una sólida Gobernanza de datos y el desarrollo de una plataforma de compras públicas propia mediante procesos innovadores. Esta plataforma tiene como objetivo la soberanía y autonomía de la información que permita mejorar la eficiencia, la disponibilidad de datos y la transaccionalidad en la compra y contratación pública, enfocándose prioritariamente en la participación de actores de la economía popular y comunitaria. Además, contempla el análisis de información sobre el sistema de compras públicas y sus diversos actores. | ODS 16 - Paz, Justicia e Instituciones Solidas
4 | 4. • Transparencia Educación • Economía popular y comunitaria • Paz total | 4. Fomentar la participación e inclusión de actores del Sistema de Compra Pública a través de mecanismos que promuevan la apropiación y difusión del conocimiento, fortalezcan sus capacidades, y mejoren el relacionamiento con la ciudadanía y grupos de valor. | Esta encaminado a promover la participación e inclusión de diferentes actores en el Sistema de Compra Pública mediante la implementación de estrategias de capacitación, formación y asistencia técnica que les permitan mejorar su conocimiento y capacidades; y a su vez contribuya a mejorar la relación con la ciudadanía y otros grupos interesados. Se busca que más actores puedan participar de manera efectiva en procesos de compra y contratación pública, y que la información y el conocimiento se compartan de manera más amplia y accesible, especialmente orientado a la inclusión de actores de la economía popular. | ODS 17 - Alianzas para Lograr los Objetivos
5 | 5. • Transparencia • Educación Economía popular y comunitaria • Paz total | 5. Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivo | Se pretende mejorar la forma en que opera la Agencia para crear colaboraciones y sinergias tanto dentro de la organización como con otras instituciones externas. El objetivo de esta optimización es hacer que los procesos de toma de decisiones sean más eficientes y que se logren los resultados en el desempeño de las funciones de la Agencia. De igual forma, implementar acciones de innovación y mejora para los procesos que soportan la operación de la entidad. | No Aplica
Productos Proyecto de innversión
Democratización-Instrumentos de agregación de demanda
Democratización-Documentos normativos
Democratización-Documentos de lineamientos técnicos
Democratización-Documentos de coyuntura y prospectiva sectorial
Democratización-Documentos de planeación
Democratización-Servicio de educación informal
No aplica
Plataformas-Documentos de lineamientos técnicos
Plataformas-Servicio de información para la compra pública

## 4. Control de Ajustes
TIPO DE SOLICITUD | ÁREA RESPONSABLE | FECHA DE SOLICITUD DD/MM/AAAA | ID DE ACCIÓN PARA AJUSTAR |  | Q PROGRAMADO DE LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | DESCRIPCIÓN DEL AJUSTE | CARTA DE JUSTIFICACIÓN |  | OBSERVACIONES SEGUNDA LINEA DE DEFENSA | Link Evidencias | VERSIÓN VIGENTE PAI | FECHA DE VERSIÓN PAI 2026
|  |  | CÓD | CONSEC |  |  |  |  | MES/AÑO | CONSEC
PAI 2026 V1 | Dirección General - Planeación |  |  |  |  | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Primera versión del Plan de Acción Institucional aprobado en el Comité Directivo |  |  |  |  | 1 | 2026-01-30
Modificación | Subdirección de IDT | 2026-02-17 | IDT | 2 | Q1 | 2026-01-05 | 2026-09-30 | Dado que este es un proyecto que se trabaja de manera conjunta con Confecámaras, quien provee los insumos necesarios para el desarrollo del mismo, se adelantó reunión el día 12 de febrero de 2026, en la cual Confecámaras manifestó que durante los cinco primeros meses se encuentran en temas relacionados con la renovación de matriculas mercantiles, actividad que les impide realizar ajustes y/o modificaciones a sus sistemas. En virtud de lo anterior dicha Entidad se comprometió a entregar los insumos requeridos por Colombia Compra Eficente a 31 de julio de 2026, fecha desde la cual la Agencia iniciará el desarrollo del mantenimiento evolutico, estableciendo como meta liberarlo en el cuarto trimestre. | 2026-02-17 | IDT2 | Se solicitó a la dependencia ajustar la fecha de inicio de la actividad argumentandoque la mesa de trabajo que se tuvo con CONFECAMARAS hace parte de la gestión del grupo para el cumplimiento del indicador, sin embargo, la dependencia manifestó no atender la sugerencia ya que un reporte cualitativo no le aportaria valor al seguimiento y cumplimiento del indicador. En ese sentido, como segunda linea de defensa se aprueba la modificación solicitada por la subdirección de IDT en tanto es clara y coherente la justificación suministrada. | https://cceficiente.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProcesosMIPG/Documentos%20compartidos/General/2026%20DIRECCIONAMIENTO%20ESTRATEGICO/Planeaci%C3%B3n%20Estrat%C3%A9gica/Planes/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20Institucional%202026/Solicitudes%20de%20modificaci%C3%B3n/Q1/SIDT?csf=1&web=1&e=EoBhCa | 2 | 2026-03-06 | Subdirección de IDT | IDT | Aclaración | Q1
Modificación | [14 empty] | Subdirección de EMAE | EMAE | Modificación | Q2
Modificación | [14 empty] | Secretaría General | SG | PAA 2021 V.1. | Q3
Aclaración | [14 empty] | Dirección General | DG |  | N/A
Aclaración | [14 empty] | Subdirección Gestión Contractual | GC
Aclaración
[15 empty] | Subdirección Negocios | NG

## 5. Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO
VERSION | AJUSTES | FECHA | VERSIÓN VIGENTE |  | 5
1 | Creación de formato | 2019-12-17 | Elaboró | Carolina Olivera | Contratista de la Dirección General
|  |  | Revisó | Karina Blanco | Asesora Experta con funciones de planeación
|  |  | Aprobó | Karina Blanco | Asesora Experta con funciones de planeación
2 | Ajuste de uso al formato | 2021-02-08 | Elaboró | Karina Blanco | Asesora Experta con funciones de planeación
|  |  | Revisó | Karina Blanco | Asesora Experta con funciones de planeación
|  |  | Aprobó | Karina Blanco | Asesora Experta con funciones de planeación
3 | Ajuste a fórmulas de seguimiento | 2021-12-15 | Elaboró | Liz Vasquéz | Analista T02-06
|  |  | Revisó | Karina Blanco | Asesora Experta con funciones de planeación
|  |  | Aprobó | Karina Blanco | Asesora Experta con funciones de planeación
4 | Actualización de objetivos estrategicos Ajustes de estructura del formato de la hoja de PAI 2024 | 2023-12-04 | Elaboró | Ana Maria Hernandez Valentina Durango Reina Analista T02-06 | Contratista de la Dirección General Analista T02-06
|  |  | Revisó | Claudia Taboada | Asesora Experta con funciones de planeación
|  |  | Aprobó | Claudia Taboada | Asesora Experta con funciones de planeación
5 | Actualización de objetivos estrategicos Ajustes de estructura del formato de la hoja de PAI 2025 | 2025-01-29 | Elaboró | María Teresa Páez Díaz | Contratista de la Dirección General
|  |  | Revisó | Claudia Taboada | Asesora Experta con funciones de planeación
|  |  | Aprobó | Claudia Taboada | Asesora Experta con funciones de planeación
6 | Actualización de estructura del formato del PAI, se incluyeron columnas de fuentes de financión, de posibles riesgos, antecendentes y oportunidades. Esta información es para control del grupo de planeación | 2026-12-31 | Elaboró | Kelly Loraine Quiroz Guerra Maria Teresa Paez Diaz | Contratistas de la Dirección General
|  |  | Revisó | Cesar Barros | Asesor Experto con funciones de planeación
|  |  | Aprobó | Cesar Barros | Asesor Experto con funciones de planeación