## MATRIZ PEC DE SEGUIMIENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO (PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL) | ENFOQUES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESPÉCIFICOS | LINEAS DE ACCIÓN | PRODUCTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | RESPONSABLE | REPORTE DE EJECUCIÓN |  |  |  | EVALUACIÓN
[9 empty] | 2026 - 1T | 2026 - 2T | 2026 - 3T | 2026 - 4T |  | 2026 - 1T | 2026 - 2T | 2026 - 3T | 2026 - 4T | AVANCE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SOPORTE DE CUMPLIMIENTO
Fomentar la participación e inclusión de actores del Sistema de Compra Pública a través de mecanismos que promuevan la apropiación y difusión del conocimiento, fortalezcan sus capacidades, y mejoren el relacionamiento con la ciudadanía y grupos de valor. | Establecer actividades estratégicas de comunicación y difusión que respondan a las necesidades de información de los actores del sistema de compra pública. | Diseñar e implementar estrategias de comunicación y divulgación que fortalezcan la apropiación de orientaciones estratégicas clave entre los actores del Sistema de Compra Pública. | Implementar campañas dirigidas a entidades estatales y proveedores para impulsar el uso de los mecanismos de agregación de demanda y del catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano” incluyendo las herramientas asociadas, con el fin de promover compras públicas inclusivas y fortalecer la participación de la economía popular. | Informe semestral de resultados a partir de la matriz de seguimiento de redes sociales, el cual se estructura de la siguiente manera: • Desarrollo y divulgación de campañas y/o acciones ejecutadas • Análisis de métricas • Enlace anexo Matriz de Publicaciones Redes Sociales | 2026-01-05 | 2026-12-31 | Dos (2) informes | Número |  | 1 |  | 1 | - Grupo de Comunicaciones Estratégicas - Subdirección de Negocios
|  |  | Generar y divulgar elementos comunicacionales que permitan a los actores de la compra pública y la contratación estatal conocer las mejoras y avances del Sistema Electrónico de Compra Pública (SECOP) en disponibilidad, transparencia y acceso, promoviendo su uso efectivo. | Informe semestral de resultados a partir de la matriz de seguimiento de redes sociales, el cual se estructura de la siguiente manera: • Desarrollo y divulgación de acciones ejecutadas • Análisis de métricas • Enlace anexo Matriz de Publicaciones Redes Sociales | 2026-01-05 | 2026-12-31 | Dos (2) informes | Número |  | 0.5 |  | 0.5 | - Grupo de Comunicaciones Estratégicas - Subdirección de Información y Desarrollo Técnológico - IDT
|  |  | Implementar campañas de divulgación que visibilicen las acciones de la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE), promoviendo la democratización de la información. (Promover la apropiación y uso del Modelo Abastecimiento Estratégico para la implementación de buenas prácticas; Divulgar Estudios, análisis y/o reportes en torno al sistema de compras y contratación pública y fortalecer la consulta de las Herramientas de visualización. | Informe semestral de resultados a partir de la matriz de seguimiento de redes sociales, el cual se estructura de la siguiente manera: • Desarrollo y divulgación de (3) campañas y/o acciones ejecutadas • Análisis de métricas • Enlace anexo Matriz de Publicaciones Redes Sociales | 2026-01-05 | 2026-12-31 | Dos (2) informes | Número |  | 1 |  | 1 | Grupo de Comunicaciones Estratégicas - Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE)
|  |  | Diseñar e implementar campañas de divulgación orientadas a visibilizar las acciones adelantadas por la Subdirección de Gestión Contractual, relacionadas con : Documentos tipo, boletines de relatoría, lineamientos técnicos con enfoque pedagógico, conceptos, estudios normativos, circulares, micrositio para grupos étnicos. | Informe semestral de resultados a partir de la matriz de seguimiento de redes sociales, el cual se estructura de la siguiente manera: • Desarrollo y divulgación de (7) campañas o acciones ejecutadas • Análisis de métricas • Enlace anexo Matriz de Publicaciones Redes Sociales | 2026-01-05 | 2026-12-31 | Dos (2) informes | Número |  | 1 |  | 0.5 | - Grupo de Comunicaciones Estratégicas - Subdirección de Gestión Contractual
| Posibilitar la interacción con los ciudadanos y grupos de valor a través de los canales de comunicación de la Entidad. | Generar contenidos estratégicos que faciliten la apropiación del conocimiento y el diálogo con la ciudadanía y grupos de valor, optimizando los canales de comunicación de la entidad para una interacción más efectiva y transparente. | Formular e implementar la estrategia de comunicación para la rendición de cuentas, facilitando la apropiación del conocimiento y el diálogo con la ciudadanía y los grupos de valor, mediante la producción de contenidos audiovisuales y gráficos. | Matriz sobre la estrategia de comunicaciones para la rendicion de cuentas de la ANPC-CCE. | 2026-01-05 | 2026-12-31 | Una (1) Matriz sobre la estrategia de comunicaciones para la rendicion de cuentas de la ANPC-CCE. | Número |  | 1 |  |  | - Grupo de Comunicaciones Estratégicas
|  |  |  | Informe de cumplimiento e implementación sobre la estrategia de comunicaciones para la rendicion de cuentas de la ANPC-CCE. | 2026-01-05 | 2026-12-31 | (1) Informe de cumplimiento e implementación | Número |  |  |  | 0.5
| Visibilizar la oferta y gestión institucional con los actores del sistema de la compra pública. | Posicionar la oferta y gestión institucional de Colombia Compra Eficiente, fortaleciendo la confianza y el reconocimiento de la entidad entre los actores del sistema de compras públicas, en sintonía con los principios de transparencia y eficiencia. | Ejecutar el relacionamiento con medios de comunicación y difundir la Oferta y Gestión institucional. | Informe semestral de resultados a partir de la matriz de seguimiento de redes sociales, el cual se estructura de la siguiente manera: • Desarrollo y divulgación de acciones ejecutadas • Análisis de métricas • Enlace anexo Matriz de Publicaciones Redes Sociales | 2026-01-05 | 2026-12-31 | Dos (2) informes | Número |  | 0.5 |  | 1 | Dirección General, Subdirecciones, Grupo Comunicaciones Estratégicas y Grupo de Socialización y Articulación del Sistema de Compra y Contratación Pública.
| Definir estrategias de comunicación interna que generen identidad y apropiación institucional, con el fin de mejorar los flujos de información al interior de la Entidad. | Diseñar e implementar estrategias de comunicación interna que fomenten la identidad organizacional, la apropiación institucional y la articulación entre grupos, alineando la cultura organizacional con los objetivos estratégicos de la entidad. | Diseñar e implementar campañas de divulgación orientadas a visibilizar las acciones de comunicación interna de la ANCP CCE | Informe semestral de comunicación interna con las respectivas evidencias de las acciones realizadas frente a la comunicación interna | 2026-01-05 | 2026-12-31 | Dos (2) informes | Número |  | 0.5 |  | 0.5 | Grupo de Comunicaciones Estratégicas

## CONTROL DE CAMBIOS
Control de cambios
Fecha | Versión | Observaciones | Elaboró | Revisó | Aprobó
26 de febrero de 2025 | 1 |  | María Alejandra Gutiérrez Rubiano | Richard Camilo Romero Cortés | Richard Camilo Romero Cortés
2026-03-16 | 2 |  | María Alejandra Gutiérrez Rubiano / Paola Andrea Morales Castro | Richard Camilo Romero Cortés | Richard Camilo Romero Cortés

## Hoja2 (hidden)
En ejecución
Concluido
Cerrado
Pendiente de inicio