## Seguimiento PEI - 3T 2025
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2023 -2026 | [53 empty] | ombia C...
OBJETIVO ESTRATÉGICO PROPUESTO | DESCRIPCIÓN | EJES ESTRATÉGICOS | PRODUCTOS | INDICADORES | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: SEÑALAR HITOS O ENTREGABLES DE CADA META POR AÑO | META CUATRIENIO | UNIDAD DE MEDIDA | RESPONSABLE | DESAGREGACIÓN DE META CUATRIENIO |  |  |  | OBSERVACIONES | REPORTE DE AVANCE 2023 | [9 empty] | REPORTE DE AVANCE 2024 | [9 empty] | REPORTE DE AVANCE 2025 | [9 empty] | REPORTE DE AVANCE 2026 | [9 empty] | AVANCE CUATRIENIO | % DE CUMPLIMIENTO
[9 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | Reporte cuantitativo 1T-2023 | Resumen acciones cualitativas 1T-2023 | Reporte cuantitativo 2T-2023 | Resumen acciones cualitativas 2T-2023 | Reporte cuantitativo 3T-2023 | Resumen acciones cualitativas 3T-2023 | Reporte cuantitativo 4T-2023 | Resumen acciones cualitativas 4T-2023 | Avance total 2023 | % de cumplimiento 2023 | Reporte cuantitativo 1T-2024 | Resumen acciones cualitativas 1T-2024 | Reporte cuantitativo 2T-2024 | Resumen acciones cualitativas 2T-2024 | Reporte cuantitativo 3T-2024 | Resumen acciones cualitativas 3T-2024 | Reporte cuantitativo 4T-2024 | Resumen acciones cualitativas 4T-2024 | Avance total 2024 | % de cumplimiento 2024 | Reporte cuantitativo 1T-2025 | Resumen acciones cualitativas 1T-2025 | Reporte cuantitativo 2T-2025 | Resumen acciones cualitativas 2T-2025 | Reporte cuantitativo 3T-2025 | Resumen acciones cualitativa 3T-2025 | Reporte cuantitativo 4T-2025 | Resumen acciones cualitativa 4T-2025 | Avance total 2025 | % de cumplimiento 2025 | Reporte cuantitativo 1T-2026 | Resumen acciones cualitativas 1T-2026 | Reporte cuantitativo 2T-2026 | Resumen acciones cualitativas 2T-2026 | Reporte cuantitativo 3T-2026 | Resumen acciones cualitativas 3T-2026 | Reporte cuantitativo 4T-2026 | Resumen acciones cualitativas 4T-2026 | Avance total 2026 | % de cumplimiento 2026
Establecer lineamientos técnicos, conceptuales o metodológicos para la consolidación y democratización del Sistema de Compra Pública, mediante la elaboración y difusión de instrumentos o herramientas normativos sostenibles, estratégicos o innovadores que promuevan la inclusión de todas las partes interesadas del Sistema de Compra Pública. | El propósito es optimizar los procesos de compra y contratación pública y fomentar la transparencia en el uso de los recursos públicos, para lo cual es esencial disponer instrumentos o herramientas técnicas y normativas adecuadas, las cuales deben incluir directrices específicas que fomenten la compra pública sostenible, estratégica e innovadora; lo que a su vez facilitará la adopción de buenas prácticas en materia de la política de compra y contratación. En este sentido, se aporta a la democratización de la compra pública, en línea con las metas y enfoques del Gobierno Nacional, materializando la inclusión de actores de la economía popular y comunitaria en el Sistema de Compra Pública. | Investigación y Desarrollo | Un Modelo de Abastecimiento Estratégico actualizado que incorpore como propósito la democratización de la compra pública. | Modelo de Abastecimiento Estratégico actualizado | Hito 1 (2024): Modelo de Abastecimiento Estratégico Actualizado (Versión 3.0) Hito 2 (2025): Actualización del Modelo de Abastecimiento Estratégico de acuerdo con la elaboración y difusión de instrumentos normativos sostenibles vigentes, estratégicos o innovadores que promuevan la inclusión de todas las partes interesadas en el Sistema Hito 3 (2026): Actualización del Modelo de Abastecimiento Estratégico de acuerdo con la elaboración y difusión de instrumentos normativos sostenibles vigentes, estratégicos o innovadores que promuevan la inclusión de todas las partes interesadas en el Sistema. | 1 | Número | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | Desde la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico, se plantea una actualización al Modelo de Abastecimiento Estratégico con el propósito de integrar la democratización de las compras públicas en Colombia. Esta actualización incluirá herramientas existentes en el marco jurídico y los instrumentos desarrollados por la agencia. Este esfuerzo contribuirá al objetivo estratégico de establecer lineamientos técnicos, conceptuales o metodológicos para consolidar y democratizar el Sistema de Compra Pública. La actualización del Modelo se alinea con la elaboración y difusión de instrumentos normativos sostenibles vigentes, estratégicos o innovadores que promuevan la inclusión de todas las partes interesadas en el Sistema. La medición se realizará a través de un documento en cada vigencia que refleje el resultado de la actualización del Modelo. | [6 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.7 | La Subdirección reporto la actualización del Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) en su versión 3.0 | 0.7 | 100% | 0 | Sin avances para el periodo, se avanza en la contratación del personal que dará continuidad a la actualización del MAE. | 0 | La fecha de entrega no está prevista para este periodo, no obstante, el equipo de la Subdirección de EMAE a cargo viene realizando avances para el cumplimiento del entregable en el tercer trimestre. Se ha avanzado en la actualización de la Herramienta de Análisis de la Demanda y Análisis de la Oferta del MAE con capacidad de descarga. Este desarrollo se configura como una actualización que a su vez se implementará en el MAE, para generar su versión MAE 3.1 | 0.2 | Se presenta la actualización del Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) a su versión 3.1, incorporando funcionalidades y herramientas que fortalezcan el enfoque de análisis de datos, la apropiación pedagógica del modelo y la democratización de la información. Se producen mejoras en las Herramientas de Árbol de Categorías y Cubo del Gasto, así mismo, las Herramientas de Análisis de Demanda y Análisis de Oferta con capacidad nueva de descarga de información. |  |  | 0.2 | 100% | [8 empty] | 0 | 0% | 0.9 | 90%
|  | Fortalecimiento de Economías Populares y comunitarias | Documentos de buenas prácticas contractuales | Número de documentos elaborados | Elaboración o actualización de manuales, guías y reglamentos normativos de acuerdo a las necesidades suscitadas de cada vigencia. | 23 | Número | Subdirección de Gestión Contractual | 4 | 7 | 8 | 4 | Teniendo como referente el concepto de documentos de lineamientos del DNP, para el cumplimiento y despliegue de esta meta se tiene presente la elaboración y/o actualización de guías, manuales, y reglamentos que se expiden al interior de la subdirección; algunos de estos enfocados en promover la participación de actores de economía popular dentro del sistema de contratación pública, y las demás líneas estratégicas como medio ambiente, entre otras. Así mismo, se tiene en cuenta para esta meta la proyección de boletines de relatorías donde se plasmen los conceptos y línea jurisprudencial más relevante en materia de contratación estatal. En cuanto a la medición del indicador, se hará a través del número de documentos entregados, es decir, la guía o manual elaborado o actualizado así como el número de boletines que se llegasen a expedir. | [6 empty] | 5 |  | 5 | 125% | [6 empty] | 7 | Durante la vigencia reportaron el cumplimiento a través de la elaboración de los siguientes Documentos de buenas prácticas contractuales: Guía de contratación pública sostenible y socialmente responsables Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas para incentivar la contratación de mujeres Manual de Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación Guía para promover la participación de las MIPYMES en los procesos de compra y contratación pública”. Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones” Manual de la modalidad de selección de mínima cuantía | 7 | 100% | 0 | Se reporta como avance del indicador: 1. Publicación para comentarios de la Guía de Lineamientos de Transparencia y Selección Objetiva para el departamento de la Guajira - Objetivo Sexto Constitucional de la Sentencia T-302 del 2017. 2. Revisión para comentarios de la Guía para la contratación directa de convenios solidarios 3. Revisión para comentarios de la Guía para la elaboración de estudios del sector. 4. Avance del 40% en la estructuración de la guía para la contratación con entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. | 2 | Se avanzó en la publicación de los siguientes documentos: 1. Guía de Lineamientos de Transparencia y Selección Objetiva para el departamento de la Guajira - Objetivo Sexto Constitucional de la Sentencia T-302 del 2017. 2. Guía para la celebración de convenios solidarios que busca promover la participación de organismos de acción comunal, entidades sin ánimo de lucro, cabildos indígenas y en general organismos de la acción civil en las compras y contratación pública. | 2 | Se avanzó en la publicación de los siguientes documentos: 1. Se publicó la Guía de Estudios de Sector donde se presentan metodologías inclusivas que permiten establecer no solo el presupuesto del proceso de selección y el futuro contratista, sino que establezcan criterios de puntuación sostenibles y socialmente responsables. 2. Se publicó la Guía para entidades de Régimen Especial de Contratación donde se da lineamientos para estructurar procesos de selección que garanticen el cumplimiento de los principios de la función administrativa, la gestión fiscal y la transparencia. |  |  | 4 | 50% | [8 empty] | 0 | 0% | 16 | 69.57%
|  |  | Documentos normativos | Número de documentos normativos elaborados | La expedición de nuevos documentos tipo esta asociada a la producción del cubo del gasto y los análisis a los planes de adquisiciones de las entidades que se suministran por parte de la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico de manera semestral. Así mismo, la actualización depende del análisis que se haga a la implementación del instrumentos contractual, de las mesas de trabajo que se sostengan con los actores involucrados en el tema y de las normas que se expidan al respecto. | 20 | Número | Subdirección de Gestión Contractual | 4 | 7 | 7 | 2 | El cumplimiento de esta meta esta asociado a la construcción de nuevos documentos tipo que estén enfocados en las nuevas dinámicas de vinculación de actores de economía popular a la contratación pública, o la actualización de los ya existentes, teniendo en cuenta las nuevas normas que se expidan en cumplimiento de las líneas de Gobierno. También, se incluye la participación de la Agencia en la elaboración de decretos y proyectos normativos a los que se la convoque por parte de otras oficinas, como Ministerios y Departamentos Administrativos. En cuanto a la medición del indicador, esta se tendrá como número de documentos entregados, pues la validación se hace a partir de la resolución que da vigencia a los documentos tipo que se expidan o actualicen. Y para el caso de la participación en decretos o proyectos normativos, de igual manera de tendrá como insumo el documentos que se envíe con el proyecto contenido. | [6 empty] | 4 |  | 4 | 100% | [6 empty] | 7 | La Subdirección reporto la elaboración de los siguientes Documentos normativos: Resolución No. 725 de 2024 Resolución No. 726 de 2024 Resoluciones 463 del 2024 Resolución 464 del 2024 Resolución 465 del 2024 Decreto reglamentario 147 del 2024 Decreto reglamentario 874 del 2024 | 7 | 100% | 0 | 1. Para la generación de nuevos documentos tipo se realizaron mesas de trabajo con diferentes entidades del Gobierno Nacional con el fin de actualizar los documentos tipo del sector de infraestructura social. 2. Se sostuvieron mesas técnicas con Ministerio de Ambiente para revisar el Documento tipo para la contratación del programa de esterilización quirúrgica gatos y perros de calle. 3. Se realizaron mesas de trabajo con el Departamento Nacional de Planeación cuyo objeto fue socializar el articulado y la exposición de motivos del proyecto normativo de Compras Públicas de Innovación. 4. Se atendieron mesas de trabajo con DNP, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y Presidencia de la Republica en la revisión del proyecto de decreto reglamentario del artículo 101 de la Ley 2294 de 2023. 5. Se publicó para comentarios en la plataforma SUCOP y en la pagina web de la entidad el proyecto de la Resolución “Por la cual se diseñan y organizan los Sistemas Dinámicos de Adquisición”. 6. Se estructuró el Proyecto de Decreto “Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación, y se adicionan otras disposiciones a esa misma”, el cual ya cuenta con observaciones por parte del Departamento Nacional de Planeación, CCI, el Ministerio de Trabajo y el Servicio Público del Empleo. | 1 | Se expidió la Resolución 358 de junio del 2025 “Por la cual se diseñan y organizan los Sistemas Dinámicos de Adquisición”, de conformidad con el artículo 102 del Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo se avanza en otras acciones como: -Mesas de trabajo con el Ministerio de Vivienda para tratar aspectos relacionados con los documentos tipo de infraestructura social. -Mesas de trabajo con el Ministerio de Ambiente con relación a la Ley 2232 de 2023, específicamente sobre el reúso de plásticos (madera plástica) en procesos contractuales. - Se definió la base de datos de actores interesados en participar en la validación y construcción del proyecto de ley “Por el cual se dictan disposiciones para la Compra Pública de Innovación”. | 3 | 1. Se expidió la Resolución 539 de agosto del 2025 “Por la cual se adopta la versión -2- de los documentos tipo para los procesos de selección de licitación de obra pública del sector de infraestructura social y se deroga la Resolución 219 de 2021; se adoptan los documentos tipo complementarios para los procesos de licitación de obra pública de infraestructura social relacionados con los sectores de educación, salud, cultura, recreación y deporte – versión 2 y se derogan las Resoluciones 220, 392 y 454 de 2021; y se adoptan los documentos tipo complementarios para los procesos de licitación de obra pública de infraestructura social relacionados con los sectores institucional y vivienda” 2. Se expidió la Resolución 540 de agosto del 2025 “Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de selección abreviada de menor cuantía de obra pública de infraestructura social; y los documentos tipo complementarios para los procesos de selección abreviada de menor cuantía de obra pública de infraestructura social relacionados con los sectores educación, salud, cultura, recreación y deporte, institucional y vivienda” 3. Se expidió la Resolución 541 de agosto del 2025 “Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social; y los documentos tipo complementarios para los procesos de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social relacionados con los sectores educación, salud, cultura, recreación y deporte, institucional y vivienda” |  |  | 4 | 57.14% | [8 empty] | 0 | 0% | 15 | 75%
Promover la compra pública estratégica como factor del desarrollo económico, contribuyendo a la dinamización del desarrollo regional en diferentes sectores del mercado y de la economía popular, a través de mecanismos de agregación de demanda. | Se busca desarrollar mecanismos de agregación de demanda que fortalezcan el desarrollo regional de encadenamientos productivos, y amplíen la participación de actores en el Sistema de Compra Pública. Esto se llevará a cabo mediante la promoción de la compra pública estratégica, innovadora y sostenible en los mecanismos desarrollados por la Agencia, impulsando la inclusión de actores de la economía popular en el mercado, para generar una mayor diversidad y alcance de la participación de estos agentes económicos. | Fortalecimiento de Economías Populares y comunitarias | Mecanismos de Agregación de Demanda para la Economía Popular estructurados | Número de mecanismos de Agregación de Demanda estructurados para la Economía Popular | Elaboración de mecanismos de agregación de demanda | 6 | Número | Subdirección de Negocios | 3 | 1 | 1 | 1 | Previo a 2023 no existían en Colombia mecanismos de agregación de demanda enfocados a la economía popular, que fueron incorporados a través del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Por lo tanto, la línea de base es 0. Cuando nos referimos a "Estructurados" es contar con los documentos elaborados, aprobados y listos para publicar borrador en el SECOP. Se trata de la construcción del mecanismo de agregación de demanda, entendido esto como la disponibilidad de catálogos o sistemas dinámicos en los que actores de la economía popular puedan presentar sus ofertas. | [6 empty] | 6 |  | 6 | 200% | [6 empty] | 3 | Durante la vigencia se estructuraron los siguientes Mecanismos de Agregación de Demanda para la Economía Popular: IAD Consumibles de impresión IAD Servicios Generales IAD Alimentos No perecederos | 3 | 300% | 0 | No se reporta avance cuantitativo con corte al 31 de marzo de 2025. No obstante, durante el periodo se avanzado en: 1. Recepción de las observaciones al proceso del Instrumento de Agregación de Demanda para la Compraventa y/o Suministro de Alimentos Perecederos y No Perecederos para Consumo Humano, a través del módulo Mi Mercado Popular de la TVEC. 2. Apertura de ventanas de registro para los Instrumentos de Agregación de Demanda (IAD) en la plataforma Mi Mercado Popular. 3. Análisis de los insumos estadísticos y el comportamiento de la contratación en procesos hasta mínima cuantía en SECOP, para determinar la mejor opción entre las necesidades más recurrentes de las entidades, con lo cual se definirá el mecanismo de agregación de demanda que se estructurará para vinculación directa de actores de la economía popular. | 0 | No se reporta avance cuantitativo a corte de 30 de junio. No obstante, se avanza en: 1. Evaluación de ofertas del AMP para el suministro de alimentos perecederos y no perecederos para el consumo humano y su respectiva entrega. 2. Análisis de los insumos estadísticos y el comportamiento de la contratación en procesos hasta mínima cuantía en SECOP entre 2021 y 2024, con el fin de determinar la mejor opción entre las necesidades más recurrentes de las entidades, para definir el MAD para vinculación directa de actores de la economía popular. | 0 | No se reporta avance cuantitativo, a corte de 30 de septiembre. No obstante, se avanza en: 1. Durante el mes de septiembre se realizó el informe de evaluación de ofertas y se dio inicio a la audiencia de adjudicación AMP para el suministro de alimentos perecederos y no perecederos para el consumo humano y su respectiva entrega; en el cual se contemplan 532 proponentes habilitados del lote 1, de los cuales 440 corresponden a ofertas de la economía popular y ACFC, y 20 proponentes habilitados del lote 2. 2. Se continua con el análisis de los insumos estadísticos y el comportamiento de la contratación en procesos hasta mínima cuantía en SECOP entre 2021 y 2024, con el fin de determinar la mejor opción entre las necesidades más recurrentes de las entidades, para definir el MAD para vinculación directa de actores de la economía popular. |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | 0% | 9 | 150%
|  |  | Mecanismos de Agregación de Demanda | Porcentaje de proveedores de Economía Popular que participa en los mecanismos puestos en operación a partir del 2023 | Proveedores de Economía Popular que participan en los mecanismos puestos en operación a partir del 2023 | 32% | Porcentaje (%) | Subdirección de Negocios | 23.8% | 28% | 31% | 32% | Se calculará la proporción de proveedores de la economía popular que cuentan con características de microempresas habilitadas, con respecto a la totalidad de proveedores habilitados a partir del año 2023. El conteo de proveedores se hace a partir de los reportes construidos por Colombia Compra Eficiente a partir de los actos administrativos, anexos y demás herramientas que utilice la entidad para comunicar las listas de proveedores autorizados para vender en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Debido a que es una metodología propia no se emplean modelos regionales, sectoriales o internacionales y dado que se calculará a partir del año 2023, no será retroactivo. El producto se medirá a través de los proveedores seleccionados en los mecanismos de agregación de demanda | [6 empty] | 23.93% |  | 23.93% | 100.5% | [6 empty] | 29.33% | La subdirección mediante los diferentes IAD puestos en operación en el 2024, logró la vinculación de cuatrocientos cuarenta y nueve (449) proveedores, de los cuales ciento treinta y ocho (138) pertenecen a la economía popular; así, sumados los proveedores de los instrumentos puestos en operación en el año 2023, se tiene un total de quinientos sesenta y seis (566) proveedores, de los cuales ciento sesenta y seis (166) corresponden a actores de la economía popular, representando esto el 29.33% de los proveedores habilitados en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) y en el módulo Mi Mercado Popular. | 29.33% | 104.7% | 0 | No se reporta avance cuantitativo con corte al 31 de marzo de 2025. No obstante, durante el periodo se avanzado en: 1. Realización de mesas de gobierno empresarial con actores de la economía popular para el IAD de alimentos. 2. Se recibieron, a través del módulo Mi Mercado Popular de la TVEC, las observaciones al proceso del Instrumento de Agregación de Demanda para la Compraventa y/o Suministro de Alimentos Perecederos y No Perecederos para Consumo Humano. 3. Se habilito la tercera ventana del IAD Consumibles de impresión, la segunda ventana del IAD Servicios generales y la segunda ventana del IAD Alimentos no perecederos y elementos de aseo personal. 4. En marzo fueron habilitados 19 nuevos proveedores en el IAD Dinámico de Servicios Generales de los cuales 10 son microempresas, correspondientes a la segunda ventana de ingreso de dicho mecanismo. 5. Se dio apertura a la segunda ventana de ingreso de nuevos proponentes al IAD/SDA de Software, donde proveedores nacionales pueden ofrecer productos de software y servicios complementarios. El 10 de marzo se envió la solicitud al DNP para el ajuste al indicador “ID 119 - Porcentaje de proveedores de economía popular que participan en los mecanismos puestos en operación a partir del 2023” del PND 2022-2026. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Agencia desarrolló y puso en operación una nueva plataforma tecnológica de compras públicas, denominada Mi Mercado Popular, destinada exclusivamente a la vinculación y habilitación de actores de la economía popular en los Mecanismos de Agregación de Demanda, la cual representa una nueva fuente de información y de datos para el cálculo del indicador. | 0 | No se reporta avance cuantitativo a corte de 30 de junio. No obstante, se avanza en: 1. Evaluación de ofertas del AMP para el suministro de alimentos perecederos y no perecederos para el consumo humano y su respectiva entrega. 2. Análisis de los insumos estadísticos y el comportamiento de la contratación en procesos hasta mínima cuantía en SECOP entre 2021 y 2024, con el fin de determinar la mejor opción entre las necesidades más recurrentes de las entidades, para definir el MAD para vinculación directa de actores de la economía popular. 3. Durante el mes de mayo se habilitaron 33 nuevos proveedores en el Instrumento de Agregación de Demanda Dinámico de Consumibles de Impresión, todos del segmento de microempresas y correspondientes a la tercera ventana de ingreso del mecanismo. Con relación a la solicitud de ajuste del indicador, el 08 de abril mediante el oficio No. 20253600096903, el Director de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del DNP emitió concepto favorable | 0 | No se reporta avance cuantitativo, a corte de 30 de septiembre dado que este indicador tiene periodicidad anual. No obstante, dse avanza en: 1. Adjudicación del AMP para la compraventa o suministro de alimentos perecederos y no perecederos destinados al consumo humano así como su respectiva entrega, el avance se da en el inicio de la audiencia de adjudicación y suspensión de la misma para dar respuesta a las observaciones dadas por los oferentes en el transcurso de la misma audiencia, se programa su reanudación para el 10 de octubre, así como su respectiva entrega, conforme a las fases establecidas en el cronograma del proceso. en el proceso de este AMP se contemplan 532 proponentes habilitados del lote 1, de los cuales 440 corresponden a ofertas de la economía popular y ACFC, y 20 proponentes habilitados del lote 2. 2. Con relación al IAD/SDA de Alimentos no perecederos y elementos de aseo personal, que opera a través del módulo Mi Mercado Popular en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, establece como parte de su funcionamiento la apertura periódica de ventanas de ingreso, durante este mes se definió la apertura de una ventana, en donde se espera el ingreso de microempresarios. 3. En la estructuración de la quinta generación del AMP de Servicios de Nube Pública se publicaron los documentos definitivos a los cuales se le hicieron más de 1300 observaciones desde las diferentes entidades y empresarios interesados. |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | 0% | 29.33% | 91.66%
Consolidar un marco de gobernanza para la gestión del conocimiento e información del sistema de compras y contratación, fortaleciendo los procesos de innovación y desarrollo tecnológico con el fin de impulsar la transparencia y fomentar la participación de actores en el sistema electrónico de contratación pública. | Se busca promover la transparencia en la compra y contratación pública a través de la implementación de una sólida Gobernanza de datos y el desarrollo de una plataforma de compras públicas propia mediante procesos innovadores. Esta plataforma tiene como objetivo la soberanía y autonomía de la información que permita mejorar la eficiencia, la disponibilidad de datos y la transaccionalidad en la compra y contratación pública, enfocándose prioritariamente en la participación de actores de la economía popular y comunitaria. Además, contempla el análisis de información sobre el sistema de compras públicas y sus diversos actores. | Fortalecimiento de Economías Populares y comunitarias | Plataforma tecnológica que habilite mecanismos de agregación de demanda por parte de las entidades estatales a actores de la economía popular - Mi Mercado Popular | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de trabajo del proyecto | Para 2023 plataforma tecnológica que permita efectuar un proceso de registro de actores / proveedores de la economía popular Para 2024 plataforma funcional que permita realizar transacciones entre los actores de la economía popular y las entidades públicas. Para 2025 desarrollar al menos dos nuevas funcionalidades relacionadas con la plataforma lanzada en 2024. Para 2026 integración de Mi Mercado Popular a la nueva plataforma tecnológica de compras públicas. | 100% | Porcentaje (%) | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | 20% | 40% | 20% | 20% | Producto #1: Como producto se establece una plataforma tecnológica que habilite mecanismos de agregación de demanda por parte de las entidades estatales a actores de la economía popular - Mi Mercado Popular. Este producto consiste en el desarrollo, implementación y puesta en funcionamiento de una tienda virtual que habilite mecanismos de agregación de demanda para la adquisición de bienes y servicios por parte de Entidades Estatales a actores de economía popular en todo el territorio nacional. La medición del indicador se hará conforme al plan de trabajo establecido para cada una de las fases que se establezcan, actividad que se conceptualizará al principio de cada vigencia. La meta es lograr un cumplimiento del 100% del plan de trabajo para cada periodo. Para el año 2023 ya se cuenta con un cronograma que está siendo ejecutado para alcanzar la versión 1 de la plataforma, permitiendo realizar los procesos de registro de proveedores, así como la generación de bases de datos de características o perfiles de los actores de la compra pública. En 2024 el trabajo estará orientado a la integración de algunos desarrollos complementarios del sistema, su estabilización y la conceptualización desde la perspectiva funcional de lo que será la nueva Tienda Virtual del Estado Colombiano. Para 2025 se trabajará en el desarrollo técnico de las funcionalidades entregadas a la SIDT en 2024, para que en 2026 las entidades estatales y los actores de la economía popular estén utilizando 100% esta herramienta, teniendo sobre ella total control y autonomía. | [6 empty] | 20% |  | 20% | 100% | [6 empty] | 40% | Se puso en operación “Mi Mercado Popular”, módulo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) | 40% | 100% | 5% | A corte de marzo se han implementado las siguientes funcionalidades: 1. Incorporación de un nuevo estado para declaratoria de desierto 2. Se ajustó la plataforma para cargar documentos, que de manera simultánea queden publicados en el minisitio 3. Funcionalidad para la subsanación de documentos en cualquier estado. Con estas funcionalidades se sigue consolidando la optimización de la plataforma para disponer de herramientas para gestionar compras en la economía popular. | 10% | A corte de junio, se viene trabajando en la optimización de la plataforma, para disponer de una herramienta de gestión de compras en la economía popular. Esto mediante el desarrollo de actividades de soporte para corrección de defectos y de evolutivos con las nuevas funcionalidades que permiten el adecuado uso de la plataforma para realizar transacciones en los IAD habilitados hasta la fecha. Entre los ajustes efectuados en el periodo se encuentran: 1. Release 2.0.3, RFC 666, evolutivos: 1.1 La validación del CDP debe realizarse durante la publicación del evento, permitan volver adjuntar, editar y validar siif. 1.2. Implementar los ID para los ordenes de compra y eventos de cotización. 1.3. Parametrizar la condición de registro obligatorio de todos los productos. 1.4. Crear las funcionalidades necesarias para descargar el listado de proveedores con la toda la información. 1.5. Crear las funcionalidades necesarias para descargar el listado de IAD y catálogos en los que se encuentra un proveedor. | 20% | A corte de septiembre se cumplió con el 20% del total de la meta. Se implementaron las siguientes funcionalidades: 1. Release 2.0.5, RFC 695: Despliegue de los siguientes evolutivos: 1.1. Interoperabilidad Rues Fase 1. 1.2. Implementar funcionalidad para consulta optimizada de Datos Abiertos. 1.3. Ampliación de caracteres para notas de rechazo, títulos, descripciones (INI-107) . 1.4. Cambiar los textos IAD por MAD. (INI-117) y 1.5. Cargue de archivos de forma individual en el registro proveedores en un IAD. (INI-122). Solución de los Defectos: 1.6. Nombre del documento soporte para modificaciones . 1.7. Se borran las fechas al ingresar a la opción "Ver Eventos" . Con estas funcionalidades se sigue consolidando la optimización de la plataforma para disponer de herramientas para gestionar compras en la economia popular. |  |  | 20% | 100% | [8 empty] | 0 | 0% | 80% | 80%
|  | Investigación y Desarrollo | Interoperabilidad SECOP con el Registro Único de Proponentes - RUP | Número de Sistemas de compras públicas interoperable con el registro Único de Proponentes - RUP | 2024: Plan de trabajo a ejecutar con Confecámaras para la interoperabilidad con el RUP 2025: Disponibilidad la consulta de manera gratuita y libre del RUP mediante la WEB de la ANCP-CCE u otro mecanismo público y gratuito que se disponga. 2026: Puesta en marcha en producción del Directorio Único de Proveedores del Estado | 1 | Número | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | 0 | 0.2 | 0.65 | 1 | Producto #2: Interoperabilidad SECOP / RUP: Teniendo en cuenta lo reportado a nivel del Plan Sectorial al DNP, a continuación, se detallan los entregables que corresponde a cada uno de los avances porcentuales del producto. Para 2024: Plan de trabajo a ejecutar con Confecámaras para la interoperabilidad con el RUP. Para 2025: Disponibilidad la consulta de manera gratuita y libre del RUP mediante la WEB de la ANCP-CCE u otro mecanismo público y gratuito que se disponga. Para 2026: Puesta en marcha en producción del Directorio Único de Proveedores del Estado La medición del indicador se hará conforme al plan de trabajo establecido para cumplir con cada entregable mencionado en el párrafo anterior, actividad que se conceptualizará al principio de cada vigencia. La meta es lograr un cumplimiento del 100% del plan de trabajo para cada vigencia. | [6 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.2 | Conforme al hito establecido para la vigencia 2024, se entrego el plan de trabajo, establecido para dar el desarrollo de la interoperabilidad SECOP/RUP. | 0.2 | 100% | 0.13 | Se ha adelantado reuniones de seguimiento con Confecámaras para el desarrollo base de la interoperabilidad, el cual está a cargo de Confecámaras. De manera complementaria desde la SIDT se está articulando un plan B para presentar a la Dirección General, mediante el cual cada Cámara de Comercio debería interoperar con CCE para que se reciban los datos requeridos para dar cumplimiento al artículo 99 del PND. | 0.42 | A corte de 30 de junio se lleva un avance del 65% del proyecto relacionado con poner a disposición la consulta de manera gratuita y libre del RUP mediante la WEB de la ANCP-CCE u otro mecanismo público y gratuito que se disponga. A la fecha se cuenta con acceso al 90% de la información producto de la interoperabilidad y se lleva un avance del 6% en la generación de la consulta certificada que emitirá la Agencia | 0.52 | Se avanzó conforme al cronograma de trabajo para el 3er trimestre; en este momento el proyecto esta al 80% de su ejecución, que conforme a la meta el avance corresponde a el 0,52%. Se encuentra pendiente de validaciones jurídicas de las Subdirección contractual, las cuales podrían generar ajustes en el desarrollo. Posterior se lanzaría el desarrollo de manera conjunta con Confecámaras lo cual conlleva el plan de medios y comunicaciones. Con relación a la interoperabilidad para la consulta del RUP de manera gratuita y libre mediante la WEB de la ANCP-CCE u otro mecanismo público y gratuito que se disponga (Fase 1), la Agencia ha avanzado en: 1) se cuenta con un desarrollo al 99% en preproducción, con base en los requerimientos internos de la fase 1. Ya se ejecutó fase 1 de pruebas y se ajustaron resultados 2) Se solicitó a Confecámaras retroalimentación de los resultados de la interoperabilidad y se generaron comentarios que están siendo atendidos desde la perspectiva jurídica (para el 15 de octubre la subdirección contractual emitirá concepto relacionado con las observaciones de Confecámaras ). Posterior a ello se ajustaría el desarrollo según el concepto relacionado con privacidad de la información. 3) Se espera salir a producción a finales de octubre y de esa manera dar cumplimiento al articulo 99 del PND. Previo a salir a producción, se debe pasar a ambiente de producción y realizar el plan de comunicación con Confecámaras. Para finales de noviembre Confecámaras entregará la 2a pate de la información requerida (Experiencia y códigos UNCPS). Esta información sería complementaria para generar mas valor a los grupos de interés . La salida a producción del release 2, se haría en diciembre. |  |  | 0.52 | 80% | [8 empty] | 0 | 0% | 0.72 | 72%
|  |  | Solución tecnológica para la compra y contratación pública | Número de documentos funcionales y técnicos relacionados con el desarrollo de una nueva plataforma de compras publicas | Para 2023 derivado del convenio con Innpulsa se debe obtener un documento que incluya la caracterización del reto para ser lanzado en 2024 y el plan de trabajo para siguientes vigencias. Para 2024 dos documentos). Documento de lineamiento técnico que contenga los requerimientos técnicos y funcionales, asociados a los recursos necesarios en cuanto a infraestructura, base datos, aplicación y seguridad de la información para el diseño y construcción de la nueva plataforma de compras públicas ii). Documento que contenga la estrategia para el desarrollo del proyecto. Para 2025 dos documentos: i). Documento que evidencie el desarrollo del alcance definido (Informe de pruebas ciclo 2 - Aprobado) para la nueva plataforma. ii). Documento con el plan de uso y apropiación del alcance definido para la nueva plataforma. Para 2026 Documento que contenga los términos de referencia para salir a contratar a un desarrollador para la plataforma integral de compras públicas. | 7 | Número | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | 2 | 2 | 2 | 1 | Solución tecnológica que dé respuesta al reto de innovación publica para la conceptualización de una plataforma nueva e integrada para las compras públicas del Estado. Las metas han sido establecidas conforme a los entregables del convenio con Innpulsa y a lo que desde la SIDT se debe adelantar de cara a lanzar un proceso para la construcción de la nueva plataforma. Para 2023 derivado del convenio con Innpulsa se debe obtener un documento que incluya la caracterización del reto para ser lanzado en 2024 y el plan de trabajo para siguientes vigencias. Para 2024 dos documentos: i). Documento de lineamiento técnico que contenga los requerimientos técnicos y funcionales, asociados a los recursos necesarios en cuanto a infraestructura, base datos, aplicación y seguridad de la información para el diseño y construcción de la nueva plataforma de compras públicas ii). Documento que contenga la estrategia para el desarrollo del proyecto. Para 2025 dos documentos: i) Documento que evidencie el desarrollo del alcance definido (Informe de pruebas ciclo 2 - Aprobado) para la nueva plataforma. ii). Documento con el plan de uso y apropiación del alcance definido para la nueva plataforma. Para 2026 Documento que contenga los términos de referencia para salir a contratar a un desarrollador para la plataforma integral de compras públicas. | [6 empty] | 2 |  | 2 | 100% | [6 empty] | 2 | Se elaboraron los siguientes documentos en cumplimiento de la acción. Proyecto para el diseño, desarrollo e implementación de la nueva plataforma para el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP Documento que contenga la estrategia para el desarrollo del proyecto. | 2 | 100% | 0 | Durante el periodo se consolidaron los documentos de estudios previos preliminares, proyecto de pliegos de condiciones y observaciones al proyecto del pliego de condiciones para el proceso de selección que tiene como objetivo el desarrollo de la nueva plataforma y la elaboración de los documentos de lineamientos técnicos asociados. Asimismo, se realizaron varias audiencias para socializar el proyecto y explicar los criterios de contratación del proceso cargado en SECOPII. También se llevó a cabo una reunión en la comisión cuarta del Senado con el mismo objetivo, a la cual asistió el Director de la Agencia. | 0 | Debido al alto numero de observaciones que recibió el proceso de selección CCE-CM-001-2025 para la contratación de la nueva plataforma de compras públicas, la Agencia tomo la decisión de descartar el proceso el 06 de junio a través de la plataforma SECOPII, con el fin de revisar en detalle y ajustar el proceso teniendo en cuentas las observaciones recibidas. Para ello, se avanza en la realización de mesas de trabajo con diferentes actores, para construir y estructurar el nuevo proceso; en paralelo se han realizado actualizaciones a los documentos precontractuales. Asimismo, se adelanta solicitud de vigencias futuras ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que la ejecución del contrato pueda realizarse en vigencias 2025 y 2026 de manera continua | 0 | A partir de la cancelación del proceso de selección desarrollado anteriormente, el equipo de la ANCP emprendió acciones orientadas a estructurar un nuevo proyecto, con un alcance y un plazo ampliados, que permita garantizar el adecuado cumplimiento de las metas propuestas. Dentro de las acciones gestionadas se encuentran: a.Trámite y aprobación de las vigencias futuras como respaldo financiero para soportar el nuevo alcance, asegurando la disponibilidad de recursos a lo largo de la ejecución del proyecto. b.Desarrollo de mesas de trabajo con diferentes áreas de la organización, orientadas a precisar los objetivos, lineamientos y estructura del proyecto. c.Elaboración, revisión y ajuste de los documentos técnicos requeridos para la estructuración de un eventual proceso de selección, asegurando su coherencia con las condiciones estratégicas definidas. d.Preparación y lanzamiento de la consulta de mercado, como ejercicio previo de planeación que permitirá obtener información clave de los proveedores y del sector, con miras a fortalecer la toma de decisiones y la definición del proceso contractual. |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | 0% | 4 | 57.14%
|  | interinstitucional | Desarrollo del modelo integral de Gobernanza de datos de la ANCP-CCE | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de trabajo del proyecto | Para 2023 documento de evaluación del estado de madurez del gobierno de datos y la conceptualización de la estrategia de gobierno de datos. Para 2024 el hito será la fase 1 del desarrollo táctico y operativo que contenga roles y responsabilidades, políticas y estándares de datos y la definición e implementación de la estructura inicial de lo que seria la oficina de datos Para 2025 el hito contempla la terminación del plan táctico y operativo del modelo de gobierno de datos que incluye la gestión de datos, la implementación de herramientas de analítica de datos y la consolidación de la oficina de datos Para 2026 el hito será contar con un modelo maduro de gobierno de datos a la luz de las buenas prácticas, liderado por el Comité de Gobierno de Datos | 100% | Porcentaje (%) | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | 30% | 25% | 25% | 20% | Producto #4: Desarrollo del modelo integral de Gobernanza de datos de la ANCP-CCE, el cual tiene un alcance transversal e integral sobre los componentes de datos de toda la Agencia. Para 2023 documento de evaluación del estado de madurez del gobierno de datos y la conceptualización de la estrategia de gobierno de datos. Para 2024 el hito será la fase 1 del desarrollo táctico y operativo que contenga roles y responsabilidades, políticas y estándares de datos y la definición e implementación de la estructura inicial de lo que seria la oficina de datos Para 2025 el hito contempla la terminación del plan táctico y operativo del modelo de gobierno de datos que incluye la gestión de datos, la implementación de herramientas de analítica de datos y la consolidación de la oficina de datos Para 2026 el hito será contar con un modelo maduro de gobierno de datos a la luz de las buenas prácticas, liderado por el Comité de Gobierno de Datos | [6 empty] | 30% |  | 30% | 100% | [6 empty] | 25% | Durante la vigencia se identificó la estructura funcional, roles, responsabilidades, lineamientos y políticas del Plan de Gobernanza de Datos, asociados a la implementación y ejecución del proyecto de Gobierno de Datos con el objetivo de definir el esquema para la toma de decisiones, los mecanismos de verificación, monitoreo, control y seguimiento. | 25% | 100% | 0 | Se entregó un plan de trabajo que incluye los recursos requeridos para desarrollar el proyecto, sin embargo, a la fecha no se ha comenzado la ejecución de actividades de gobernanza pues no se cuenta con la totalidad de los recursos y el personal para su desarrollo. | 5.03% | Las acciones adelantadas han permitido iniciar la consolidación de los cimientos para un modelo de gestión de datos sólido en la ANCP-CCE, al identificar activos, definir estructuras y asignar roles claves para su gobernanza. La designación de responsables del dato va a fortalecer la calidad, trazabilidad y uso ético de la información de la entidad, facilitando su aprovechamiento estratégico. Los proyectos de automatización de documentos tipo, tanto en revisión como en clasificación, representan avances significativos en la supervisión contractual, al reducir la carga manual y generar datos estructurados valiosos para análisis avanzados. Estas herramientas fortalecen el control normativo y la transparencia, alineándose con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y preparando a la entidad para implementar soluciones de analítica más sofisticadas | 7.92% | Con la vinculación al equipo de trabajo del rol de Arquitecto de Datos desde el 20 de agosto, se ha venido dinamizando la ejecución de actividades clave en el marco de la Gestión de Datos. - Se ha avanzado en el desarrollo de los productos del PNID relacionados con Datos Maestros, mediante la presentación de un plan de trabajo detallado, alineado con los plazos establecidos. - Se dio inicio a la fase preliminar del proyecto de Reingeniería de la Bodega de Datos, centrada en el diagnóstico y levantamiento inicial. - La incorporación de herramientas avanzadas de Analítica de Datos —como aplicaciones web, OCR, LLM, modelos de IA, consultas semánticas y automatización. Con lo anterior, se avanza en la transformación de la gestión de la información contractual, lo cual no sólo optimiza los procesos operativos, sino que fortalece la capacidad de respuesta de la Agencia. |  |  | 7.92% | 31.68% | [8 empty] | 0 | 0% | 62.92% | 62.92%
Fomentar la participación e inclusión de actores del Sistema de Compra Pública a través de mecanismos que promuevan la apropiación y difusión del conocimiento, fortalezcan sus capacidades, y mejoren el relacionamiento con la ciudadanía y grupos de valor. | Esta encaminado a promover la participación e inclusión de diferentes actores en el Sistema de Compra Pública mediante la implementación de estrategias de capacitación, formación y asistencia técnica que les permitan mejorar su conocimiento y capacidades; y a su vez contribuya a mejorar la relación con la ciudadanía y otros grupos interesados. Se busca que más actores puedan participar de manera efectiva en procesos de compra y contratación pública, y que la información y el conocimiento se compartan de manera más amplia y accesible, especialmente orientado a la inclusión de actores de la economía popular. | Interinstitucional | Servicio de capacitación y formación | Número de personas capacitadas |  | 154000 | Número | Dirección General | 30000 | 49000 | 45000 | 30000 | Descripción del producto: Sesiones desarrolladas en el marco de la estrategia denominada "Ruta de la Democratización de la Compra Pública", la cuál se busca generar jornadas tanto de capacitación como de formación en diferentes temáticas del sistema de compra pública, bajo las modalidades (virtual y presencial) y dirigidas a los tres públicos objetivos de la estrategia: proveedores (énfasis a los actores de la economía popular), funcionarios públicos (Entidades) y ciudadanía en general (Ciudadanía, Veedurías; Estudiantes etc...). Descripción del modo de medición del indicador: Sumatoria de las personas capacitadas en cada una de las sesiones de capacitación y formación desarrolladas en el marco de la estrategia de capacitaciones "Ruta de la Democratización de la Compra Pública". | [6 empty] | 31855 |  | 31855 | 106.2% | [6 empty] | 50302 | En la vigencia 2024 mediante los procesos de capacitación en las tres modalidades: presencial, e-learning y virtual se logró capacitar a un total de 50.302 personas. | 50302 | 102.7% | 9499 | Durante el primer trimestre se capacitaron 2.590, 3.415 y 3.494, en los meses de enero, febrero y marzo respectivamente. | 16169 | Durante el segundo trimestre se capacitaron 4.525, 5945 y 5.699, en los meses de abril, mayo y junio respectivamente para un total de 16.169. | 19465 | Durante el tercer trimestre se capacitaron 5.391, 7.791 y 6.283 en los meses de julio, agosto y septiembre respectivamente para un total de 19.465. |  |  | 45133 | 100.3% | [8 empty] | 0 | 0% | 127290 | 82.66%
|  | Fortalecimiento de Economías Populares y comunitarias | Servicio de capacitación y formación | Número de personas capacitadas de la economía popular y comunitaria |  | 20000 | Número | Dirección General | 0 | 6000 | 8000 | 6000 | Descripción del producto: Este es un producto secundario que surge de la meta inicialmente propuesta, denomina sesiones de capacitación y/o formación de la estrategia "Ruta de la Democratización de la Compra Pública" , en las diferentes temáticas del sistema de compra pública con el enfoque a proveedores, bajo las modalidades (virtual y presencial) y están dirigidas a la de la económica popular, atendiendo a la necesidades del Plan Nacional de Desarrollo de reconocer e impulsar la a nuevos actores a hacer parte del sistema de compra pública . Descripción del modo de medición del indicador: Sumatoria de las personas identificadas como actores de la economía popular capacitadas en cada una de las sesiones de capacitación y/o formación desarrolladas en el marco de la estrategia de capacitaciones "Ruta de la Democratización de la Compra Pública". | [6 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 7311 | Las capacitaciones se han centrado en brindar conocimientos básicos sobre los procesos de contratación y en cómo participar como proveedores. En la vigencia 2024, se identificaron 7.311 actores de la economía popular que participaron de las capacitaciones. | 7311 | 121.8% | 1086 | En el marco de la ruta de la democratización de las compras públicas, se capacitaron 347, 395 y 344 personas durante los meses de enero, febrero y marzo respectivamente, pertenecientes a la economía popular. | 3321 | En el marco de la ruta de la democratización, se capacitaron 922, 1.474 y 925 personas de la economía popular durante los meses de abril mayo y junio. | 3765 | Durante el tercer trimestre se capacitaron 1.046, 1.533 y 1.186 personas de la economía popular durante los meses de julio, agosto y septiembre respectivamente. |  |  | 8172 | 102.2% | [8 empty] | 0 | 0% | 15483 | 77.42%
|  |  | Despliegue territorial de la estrategia de capacitaciones | Número de Departamentos en que se han desarrollado eventos de capacitación o formación de manera presencial. |  | 32 | Número | Dirección General | 14 | 20 | 25 | 15 | Descripción del producto: Este producto representa la presencia territorial que la estrategia de la " Ruta de la Democratización de la Compra Pública" busca desarrollar con la finalidad de aportar a una verdadera democratización de la compra pública, al llegar a los actores de la economía popular de los diferentes territorios del país que han estado alejado y excluidos del sistema de compras públicas. De igual forma, generar espacios de aprendizaje presencial para los funcionarios públicos y ciudadanía en general. Descripción del modo de medición del indicador: Sumatoria de los departamentos en los que se realizará eventos de capacitación y/o formalización por medio de la estrategia de la "Ruta de la Democratización de la Compra pública". | [6 empty] | 16 | Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá D.C., Bolívar, Boyacá, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, San Andrés, Providencia y Santa Catalina Santander, Tolima y Valle del Cauca | 16 | 114.3% | [6 empty] | 22 | La estrategia hizo presencia en 22 departamentos del país por medio de eventos de capacitación en estos departamentos son: La Guajira; Magdalena; Atlántico; Bolívar; Córdoba; Sucre; Cesar; Antioquia; Risaralda; Valle del Cauca; Nariño; Putumayo; Vichada; Meta; Boyacá; Bogotá D.C.; Arauca; Cundinamarca; Huila; Tolima, Guaviare y Caquetá. | 22 | 110% | 4 | Durante el primer trimestre se visitaron 4 departamentos: Atlántico, Arauca, Santander y Norte de Santander. | 17 | Durante el segundo trimestres visitaron 17 departamentos: Boyacá, Huila y Guaviare, Magdalena, Bolívar, Caquetá, Tolima, Sucre, Córdoba, Nariño, Bogotá, Quindío, Cesar, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, y La Guajira | 2 | Durante el tercer trimestre se visitaron 2 departamentos: - Antioquia en el mes de julio - Caldas en el mes de septiembre |  |  | 23 | 92% | [8 empty] | 0 | 0% | 29 | 90.62%
Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos. | Se pretende mejorar la forma en que opera la Agencia para crear colaboraciones y sinergias tanto dentro de la organización como con otras instituciones externas. El objetivo de esta optimización es hacer que los procesos de toma de decisiones sean más eficientes y que se logren los resultados en el desempeño de las funciones de la Agencia. De igual forma, implementar acciones de innovación y mejora para los procesos que soportan la operación de la entidad. | Interinstitucional | Propuesta de Rediseño institucional presentada ante el Comité de Rediseño | Propuesta de rediseño presentada | 1. 2023: 20% al recibo del documento de diagnóstico que debe contener la siguiente información: a) Caracterización institucional, b) Marco legal que suscita el fortalecimiento institucional, c) Análisis de factores externos, d) Análisis de factores internos, e) Análisis de la prestación de los servicios, f) Análisis presupuestal costo planta-contratos. 2. 2024: La fase de ARQUITECTURA INSTITUCIONAL contempla la elaboración de los siguientes 6 documentos a) Diseño Modelo de Operación por Procesos MOP, b) Diseño Estructura Administrativa alineada al MOP, c) Diseño Planta de Empleos – (Anexo Cargas Trabajo – Anexo Matriz costos), d) Diseño Funciones y perfiles – (Anexo Fichas del Manual de Funciones y Competencias Laborales – MEFCL, e) Elaboración de los proyectos de actos administrativos (Estructura Administrativa, Planta de Personal, y MEFCL) y f) Elaboración memorias justificativas, a cada uno de los cuales se les asigna un peso del 12% excepto a los actos administrativos del literal e, que tendrán un peso del 20%. Se programa que a marzo 31 de 2024 se cuente con dos de los seis documentos elaborados, para un avance estimado del 24%. A junio del 2024 se deben tener elaborados los restantes 4 documentos, para un avance del 56%, alcanzando el 80% proyectado del Plan Estratégico para esa vigencia. | 100% | Porcentaje | Secretaría General | 20% | 80% | 0% | 0% | Descripción del producto: La ANCP-CCE, a fin de cumplir con el mandato que le ha sido asignado legalmente en razón a su misionalidad y competencias, debe restructurar sus procesos; de la mano con un rediseño organizacional, en el marco del cual se modifique su estructura administrativa y, por ende, su planta de personal. Esta necesidad se encuentra alineada con otra de las bases del PND, como lo es la formalización del empleo en todas las entidades de la administración pública. | [6 empty] | 20% |  | 20% | 100% | [6 empty] | 80% | Para la vigencia se elaboro la propuesta de rediseño representada por diseño de estructura administrativa, MOPC, y diseño de memorias justificativas. Lo anterior, Aporte a línea estratégica de optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos. | 80% | 100% | CUMPLIDO EN 2024 | CUMPLIDO EN 2024 | CUMPLIDO EN 2024 | CUMPLIDO EN 2024 |  |  |  |  | CUMPLIDO EN 2024 | CUMPLIDO EN 2024 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 100% | 100%
|  | Interinstitucional | Sistema Integrado de Gestión | Porcentaje del Sistema Integrado de gestión diseñado e implementado | Hito 1 (2024): (01) un Plan de implementación del modelo en la Agencia (01) Documento de diagnóstico de operación de la entidad (01) Herramientas de construcción y seguimiento Hito 2 (2025): (01) Estrategia de comunicación para la divulgación (01) Manual de del Sistema Integrado de Gestión Hito 3 (2026): (01) Informe de seguimiento e implementación del modelo de operación | 100% | Porcentaje | Dirección General | No aplica | 30% | 30% | 40% | Para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión, se debe contar con un equipo interdisciplinario enfocado al desarrollo del sistema. | [6 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 30% | En cumplimiento de este Indicador se reporto la elaboración del Documento de diagnóstico del modelo de operación de la entidad, del Plan de implementación del modelo, y de herramientas de construcción y seguimiento del SIG. | 30% | 100% | 0 | Durante el primer trimestre se avanzó en: 1. Elaboración y aprobación del plan de trabajo del SIG. 2. Elaboración de las herramientas transversales: - Matriz de comunicaciones, participación y consulta. - Matriz de Partes Interesadas y Grupos de Valor. - Matriz de identificación de productos y servicios. 3. Aplicación de las herramientas a las dependencias y líderes de lo componentes del SIG. 4. Socialización del diseño del Sistema Integrado de Gestión, consolidación de la información de las herramientas enviadas por los enlaces de las dependencias y líderes de componentes y validación de estas mediante mesa de trabajo, el día 25 de marzo de 2025. | 15% | Durante el trimestre se avanzó: 1. Aprobación de las herramientas transversales: - Matriz de comunicaciones, participación y consulta. - Matriz de Partes Interesadas y Grupos de Valor. - Matriz de identificación de productos y servicios. 2. Consolidación, análisis de información, actualización y aprobación del Contexto de la ANCP-CCE 3. Se estableció la estrategia de comunicaciones del SIG con el fin de definir las actividades requeridas para la socialización, la apropiación y la implementación del sistema integrado de gestión. | 15% | Para el tercer trimestre no se tenían programadas actividades con relación al diseño e implementación del Sistema Integrado de gestión. |  |  | 15% | 50% | [8 empty] | 0 | 0% | 45% | 45%
|  | Interinstitucional | Insumos estratégicos de análisis o evaluación de los instrumentos que diseñe la ANCP-CCE en el marco del cumplimiento de sus objetivos estratégicos | Número de insumos estratégicos desarrollados de análisis o evaluación de los instrumentos que diseñe la ANCP-CCE | Hito 1 (2024): Dos (2) documentos de análisis o evaluación de instrumentos desarrollados por las áreas misionales de la Agencia. Hito 2 (2025): Dos (2) documentos de análisis o evaluación de instrumentos desarrollados por las áreas misionales de la Agencia. Hito 3 (2026): Dos (2) documentos de análisis o evaluación de instrumentos desarrollados por las áreas misionales de la Agencia. | 6 | Número | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | 0 | 2 | 2 | 2 | La Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico genera insumos estratégicos para que las dependencias y áreas de la Entidad tomen decisiones de política pública basadas en evidencia y multipliquen el impacto de sus actividades misionales en el sistema de compra pública. En el marco de los instrumentos que sean diseñados por las áreas misionales de la Entidad para atender los objetivos misionales estratégicos del PEI, la Subdirección de EMAE desarrollará insumos estratégicos en forma de análisis o evaluaciones de dichos instrumentos. El Modo de medición se realizará por medio del número de documentos de análisis o evaluación de los instrumentos diseñados por la ANCP-CCE en el marco del cumplimiento de sus objetivos estratégicos para cada vigencia. | [6 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2 | La Subdirección reporto los siguientes Insumos estratégicos: Análisis de las dinámicas de la contratación de la Guajira Análisis implementación de Documentos Tipo | 2 | 100% | 0 | Sin avances para el periodo, se avanza en la contratación del personal que desarrollará los insumos estratégicos. | 0 | Los productos relacionados con este indicador se tienen previstos para entregar en el tercer y cuarto trimestre. No obstante, se han venido realizando avances sobre los mismos. Los documentos previstos a entregar son: 1. Evaluación de impacto de los instrumentos de Agregación de Demanda -TVEC en la reducción del gasto público relativo de las entidades Estatales en Colombia. 2. Análisis de los instrumentos de agregación de demanda, y la concentración de la contratación. | 0 | Se avanza en la elaboración del documento de análisis de impacto de los Instrumento de Agregación de Demanda (AMP, TVEC y Mi Mercado Popular), generando evidencia sobre eficiencia, cobertura e inclusión de dichos instrumentos como herramienta central de la compra pública, garantizando ahorro, acceso de Mipymes y actores de la economía popular. Con dicho documento se presentan avances en: - Depuración y sistematización de órdenes en TVEC. - Análisis de ahorro por categorías. - Medición de cobertura institucional y territorial. - Evaluación de participación de MiPymes y economía popular. |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | 0% | 2 | 33.33%
[23 empty] | 114.6% | [9 empty] | 116% | [9 empty] | 54.52% | [9 empty] | 0% |  | 78.49%
Note on E2: Mide el avance del (los) resultado(s) esperado(s).
Note on G2: Valor o estado de los productos al final del periodo de gobierno.
Note on W15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 16 departamentos nuevos para la meta cuatrienio
Note on AG15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se alcanzaron 10 departamentos nuevos para la meta cuatrienio
Note on AQ15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se llevan 3 departamentos nuevos para la meta cuatrienio: Caldas Norte de Santander Quindío
Note on BC15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El avance cuatrienio de este indicador es independiente del avance anual. La meta cuatrienio de 32 departamentos corresponden a nuevos departamentos visitados durante los 4 años (es decir que se contabilizan una única vez)

## Graficas 3T-2025 (hidden)
PROGRAMACIÓN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2023-2026
| Objetivo estrategico |  |  | No. indicadores | Ejes estrategicos | No. indicadores | Área | No. indicadores por áreas
| Establecer lineamientos técnicos, conceptuales o metodológicos para la consolidación y democratización del Sistema de Compra Pública, mediante la elaboración y difusión de instrumentos o herramientas normativos sostenibles, estratégicos o innovadores que promuevan la inclusión de todas las partes interesadas del Sistema de Compra Pública. |  |  | 3 | Investigación y Desarrollo | 3 | Dirección General - GI Articulaciones | 3
[7 empty] | Dirección General - GI Planeación | 1
[5 empty] | Fortalecimiento de Economías Populares y comunitarias | 7 | Secretaría General | 1
| Promover la compra pública estratégica como factor del desarrollo económico, contribuyendo a la dinamización del desarrollo regional en diferentes sectores del mercado y de la economía popular, a través de mecanismos de agregación de demanda. |  |  | 2 |  |  | Subdirección de Negocios | 2
[7 empty] | Subdirección de Gestión Contractual | 2
[5 empty] | Interinstitucional | 5 | Subdirección de IDT | 4
| Consolidar un marco de gobernanza para la gestión del conocimiento e información del sistema de compras y contratación, fortaleciendo los procesos de innovación y desarrollo tecnológico con el fin de impulsar la transparencia y fomentar la participación de actores en el sistema electrónico de contratación pública. |  |  | 4 |  |  | Subdirección de EMAE | 2
[5 empty] | Total | 15 | Total | 15
| Fomentar la participación e inclusión de actores del Sistema de Compra Pública a través de mecanismos que promuevan la apropiación y difusión del conocimiento, fortalezcan sus capacidades, y mejoren el relacionamiento con la ciudadanía y grupos de valor. |  |  | 3
| Optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos. |  |  | 3
| Total |  |  | 15
SEGUIMIENTO ACUMULADO
| Área | % Avance promedio | Indicadores por área
| Dirección General - GI Articulaciones | 83.57% | 3
| Dirección General - GI Planeación | 45% | 1
| Secretaría General | 100% | 1
| Subdirección de Negocios | 120.8% | 2
| Subdirección de Gestión Contractual | 72.28% | 2
| Subdirección de IDT | 68.02% | 4
| Subdirección de EMAE | 61.67% | 2
SEGUIMIENTO ACUMULADO 2025
| Área | % Avance promedio | Indicadores programados
| Dirección General - GI Articulaciones | 98.15% | 3
| Dirección General - GI Planeación | 50% | 1
| Subdirección de Negocios | 0% | 2
| Subdirección de Gestión Contractual | 53.57% | 2
| Subdirección de IDT | 52.92% | 4
| Subdirección de EMAE | 50% | 2

## Listas (hidden)
Áreas
Subdirección de Información y Desarrollo Técnologico
Subdirección de Gestión Contractual
Subdirección de Negocios
Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico
Dirección General - GI de Articulaciones
Dirección General - GI de Planeación
Secretaria General